## Planilha
Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1ª Superintendência Regional da CODEVASF
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO DE REVESTIMENTO EM BLOQUETE HEXAGONAIS DE CONCRETO RUA HENRIQUE MOREIRA SÓ, COMUNIDADE DE VILA ALEXANDRE MASCARENHAS/ GOUVEIA - MG | [6 empty] | BDI | 25.47
DATA BASE: SINAPI JUNHO/2019 - SICRO JANEIRO/2019
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) |  | PREÇO TOTAL (R$) |  |  | #REF!
[6 empty] | S/ BDI | C/ BDI | S/ BDI | C/ BDI
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 11391.18 | 18508.69
1.1 | CPU |  | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL | GL | 1 | 4825.51 | 6054.57 | 4825.51 | 6054.57 |  |  | 1ª Superintendência Regional da CODEVASF - 1ª SR
1.2 | CPU |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | GL | 1 | 5165.04 | 6480.58 | 5165.04 | 6480.58
1.3 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 4.5 | 311.25 | 390.53 | 1400.63 | 1757.39 |  |  | 4.5
1.4 | CPU |  | CANTEIRO DE OBRAS | GL | 1 | 2400 | 3011.28 | 2400 | 3011.28
1.5 | SINAPI | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M² | 2231.24 | 0.43 | 0.54 | 959.43 | 1204.87
2 |  |  | OBRAS VIÁRIAS - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS |  |  |  |  | 109020.08 | 138183.27
2.1 | SINAPI | 74151/001 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | M³ | 357 | 3.1 | 3.89 | 1106.7 | 1388.73
2.2 | SINAPI | 93591 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M³ x KM | 2172.15 | 1.41 | 1.77 | 3062.73 | 3844.71
2.3 | SINAPI | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 2231.24 | 1.28 | 1.61 | 2855.99 | 3592.3
2.4 | SINAPI | 96388 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M³ | 178.5 | 6.44 | 8.08 | 1149.54 | 1442.28 |  | 10.1743
2.5 | SINAPI | CPU | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM ESPESSURA DE 8 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE DA AREIA | M² | 1983.21 | 48.81 | 61.24 | 96800.48 | 121451.78 |  | 181916.7
2.6 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), PARA TRAVAMENTO DA VIA . AF_06/2016 | M | 138.85 | 37.1 | 46.55 | 5151.34 | 6463.47
3 |  |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 17327.56 | 21741.18
3.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 467.05 | 37.1 | 46.55 | 17327.56 | 21741.18 |  |  | 250
4 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 17529.75 | 21992.25 | 2409.024
4.1 | SINAPI | 94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 525 | 33.39 | 41.89 | 17529.75 | 21992.25
TOTAL GERAL | [7 empty] | 155268.57 | 200425.39 | 48320
39457

## Memorial de Cálculo
Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1ª Superintendência Regional da CODEVASF
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO DE REVESTIMENTO EM BLOQUETE HEXAGONAIS DE CONCRETO RUA HENRIQUE MOREIRA SÓ, COMUNIDADE DE VILA ALEXANDRE MASCARENHAS/ GOUVEIA - MG
DATA BASE: SINAPI JUNHO/2019 - SICRO JANEIRO/2019
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias | [6 empty] | BDI | 25.47
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
DESCRIÇÃO: | 1.1 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL
CÓDIGO: | CPU
DISCRIÇÃO |  | Und. | Quant. |  |  |  | Total
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | GL | 1 |  |  |  | 1
TOTAL | [6 empty] | 1
DESCRIÇÃO: | 1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CÓDIGO: | CPU
DISCRIÇÃO |  | Und. | Quant. |  |  |  | Total
ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | GL | 1 |  |  |  | 1
TOTAL | [6 empty] | 1
DESCRIÇÃO: | 1.3 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
CÓDIGO: | 74209/001
DISCRIÇÃO |  | Und. | Compr. | Altura |  |  | Total
PLACA DA OBRA |  | M2 | 3 | 1.5 |  |  | 4.5
TOTAL | [6 empty] | 4.5
DESCRIÇÃO: | 1.4 | CANTEIRO DE OBRAS
CÓDIGO: | CPU
DISCRIÇÃO |  | Und. | Quant. |  |  |  | Total
PLACA DA OBRA |  | GL | 1 |  |  |  | 1
TOTAL | [6 empty] | 1
DESCRIÇÃO: | 1.5 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
CÓDIGO: | 78472
DISCRIÇÃO |  | Und. | Compr. |  |  |  | Total
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS |  | M2 | 2231.24 |  |  |  | 2231.24
TOTAL | [6 empty] | 2231.24
2.0 OBRAS VIÁRIAS - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
DESCRIÇÃO: | 2.1 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
CÓDIGO: | 74151/001
DISCRIÇÃO |  | Und. | Área | Espessura |  |  | Total
ESCAVAÇÃO PARA REMOÇÃO DE PAVIMENTO E MATERIAL SOLO EXISTENTES |  | M3 | 2231.24 | 0.16 |  |  | 357
TOTAL | [6 empty] | 357
DESCRIÇÃO: | 2.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016
CÓDIGO: | 93591
DISCRIÇÃO |  | Und. | Área ou Compr. | Espessura | Dist. | Aplicação (m³/(m² ou m)) | Total
TRANSPORTE BOTA-FORA |  | M3 x KM | 2231.24 | 0.16 | 3 | - | 1071
TRANSPORTE DE AREIA PARA COLCHÃO DE ASSENTAMENTO |  | M3 x KM | 1983.21 | - | 6 | 0.084 | 999.54
TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA PARA REJUNTAMENTO |  | M3 x KM | 1983.21 | - | 6 | 0.0064 | 76.16
TRANSPORTE DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO |  | M3 x KM | 605.9 | - | 6 | 0.007 | 25.45
TOTAL | [6 empty] | 2172.15
DESCRIÇÃO: | 2.3 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA
CÓDIGO: | 72961
DISCRIÇÃO |  | Und. | Área |  |  |  | Total
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO |  | M2 | 2231.24 |  |  |  | 2231.24
TOTAL | [6 empty] | 2231.24
DESCRIÇÃO: | 2.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017
CÓDIGO: | 96388
DISCRIÇÃO |  | Und. | Área | Espessura |  |  | Total
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DO COLCHÃO DE AREIA |  | M3 | 2231.24 | 0.08 |  |  | 178.5
TOTAL | [6 empty] | 178.5
DESCRIÇÃO: | 2.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM ESPESSURA DE 8 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE DA AREIA
CÓDIGO: | CPU | [7 empty] | 166.5896
DISCRIÇÃO |  | Und. | Área |  |  |  | Total
PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO |  | M2 | 1983.21 |  |  |  | 1983.21
TOTAL | [6 empty] | 1983.21
DESCRIÇÃO: | 2.6 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), PARA TRAVAMENTO DA VIA . AF_06/2016
CÓDIGO: | 94273
DISCRIÇÃO |  | Und. | Compr. |  |  |  | Total
MEIO FIO PARA TRAVAMENTO DA VIA |  | M | 138.85 |  |  |  | 138.85
TOTAL | [6 empty] | 138.85
3.0 URBANIZAÇÃO
DESCRIÇÃO: | 3.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
CÓDIGO: | 94273
DISCRIÇÃO |  | Und. | Compr. |  |  |  | Total |  |  | 27.5
15.625
MEIO FIO |  | M | 467.05 |  |  |  | 467.05
TOTAL | [6 empty] | 467.05
4.0 DRENAGEM PLUVIAL
DESCRIÇÃO: | 4.1 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016
CÓDIGO: | 94289
DISCRIÇÃO |  | Und. | Compr. |  |  |  | Total
SARJETA |  | M | 525 |  |  |  | 525
TOTAL | [6 empty] | 525

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSISCO-FINANCEIRO
PREFEITURA: GOUVEIA |  | VALOR DO CONVENIO: |  | 200425.39 |  | DATA: JULHO/2019
PAVIMENTAÇÃO DE REVESTIMENTO EM BLOQUETE HEXAGONAIS DE CONCRETO RUA HENRIQUE MOREIRA SÓ, COMUNIDADE DE VILA ALEXANDRE MASCARENHAS/ GOUVEIA - MG | [6 empty] | PRAZO: 180 DIAS
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇAO | FISICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | FISICO | 9.235% | 39% | 20% | 7% | 7% | 7% | 20% | 100%
|  | FINANCEIRO | 18508.69 | 7218.3891 | 3701.738 | 1295.6083 | 1295.6083 | 1295.6083 | 3701.738 | 18508.69
2 | OBRAS VIÁRIAS - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | FISICO | 68.94% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 100%
|  | FINANCEIRO | 138183.27 | 34545.8175 | 34545.8175 | 34545.8175 | 34545.8175 | 0 | 0 | 138183.27
3 | URBANIZAÇÃO | FISICO | 10.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | FINANCEIRO | 21741.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10870.59 | 10870.59 | 21741.18
4 | DRENAGEM PLUVIAL | FISICO | 10.97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | FINANCEIRO | 21992.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10996.13 | 10996.12 | 21992.25
TOTAL |  | FISICO | 100% | 20.84% | 19.09% | 17.88% | 17.88% | 11.56% | 12.75% | 100%
|  | FINANCEIRO | 200425.39 | 41764.2066 | 38247.5555 | 35841.4258 | 35841.4258 | 23162.3283 | 25568.448 | 200425.39
| ENG: |  |  | CREA
PREF:
CRONOGRAMA GERADO AUTOMATICAMENTE COM A PLANILHA
57.81%
115853.1879
100%
Note on D5: Profissional: Lançar o Valor total de cada etapa na celula correspondente ao "FINANCEIRO"
Note on E5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa
Note on F5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa"
Note on G5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa

## Para word 1 (hidden)
Meta | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês
1
2 |  |  |  |  | 444984.96
Total |  |  |  |  | 444984.96
Meta | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês
1 |  |  | 59132.92
2 |  |  | 613656.59
Total |  |  | 672789.51
Meta | 13º mês | 14º mês | 15º mês | 16º mês | 17º mês | 18º mês
1 | 205795.67
2 | 1035623.42 |  |  |  | 101766.97
Total | 1241419.09 |  |  |  | 101766.97
Meta | 19º mês | 20º mês | 21º mês | 22º mês
1
2 |  |  | 39039.47
Total |  |  | 39039.47
Meta | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês
1
2
Total
Meta | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês
1 |  |  |  | 76681.17
2 |  |  |  | 190992.63
Total |  |  |  | 267673.8
Meta | 13º mês | 14º mês | 15º mês | 16º mês | 17º mês | 18º mês
1 | 54884.37
2 | 387986.12 |  |  |  | 31805.68
Total | 442870.49 |  |  |  | 31805.68
Meta | 19º mês | 20º mês | 21º mês | 22º mês
1
2 |  |  | 12201.17
Total |  |  | 12201.17

## Para word 2 (hidden)
Meta | Etapa | Especificação | Indicador Físico |  | Duração
| Fase |  | Unidade | Quant | Início após liberação dos recursos | Término após liberação dos recursos
1 | 1 | Construção do interceptor do córrego Caeté | [7 empty] | 5 | 9 | 13 | 17 | 21
| 1.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 30 | 90 | 10 | 11 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Movimento de terra | GL | 1 | 60 | 120 | 11 | 12 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Estrutura de concreto e escoramento | GL | 1 | 360 | 450 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Materiais e equipamentos hidráulicos e serviços diversos | GL | 1 | 30 | 120 | 14 | 16 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2 |  | Construção da ETE
| 2.1 | Instalações preliminares | GL | 1 | 1 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Drenagem
| 2.2.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 1 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.2 | Movimento de terra | GL | 1 | 1 | 60 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.3 | Tubulação e caixas | GL | 1 | 30 | 60 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Terraplenagem
| 2.3.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 30 | 60 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3.2 | Aterros e cortes | GL | 1 | 30 | 90 | 6 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Estação elevatória
| 2.4.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 60 | 90 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4.2 | Movimento de terra | GL | 1 | 60 | 180 | 7 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4.3 | Estruturas de concreto | GL | 1 | 240 | 330 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4.4 | Materiais e equipamentos | GL | 1 | 30 | 90 | 10 | 11 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
| 2.4.5 | Serviços diversos | GL | 1 | 60 | 90 | 11 | 11 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
| 2.5 | Tratamento preliminar
| 2.5.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 1 | 30 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
| 2.5.2 | Fundações profundas | GL | 1 | 1 | 60 | 9 | 10 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
| 2.5.3 | Estruturas de concreto | GL | 1 | 30 | 120 | 10 | 12 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
| 2.5.4 | Materiais, equipamentos e serviços diversos | GL | 1 | 360 | 420 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | UASB
| 2.6.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 60 | 90 | 11 | 11 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
| 2.6.2 | Fundações profundas | GL | 1 | 60 | 120 | 11 | 12 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
| 2.6.3 | Estruturas de concreto | GL | 1 | 360 | 450 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6.4 | Materiais e equipamentos | GL | 1 | 30 | 90 | 14 | 15 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
| 2.6.5 | Serviços diversos | GL | 1 | 480 | 510 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7 | Leitos de secagem
| 2.7.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 30 | 60 | 14 | 14 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
| 2.7.2 | Estruturas de concreto | GL | 1 | 30 | 120 | 14 | 16 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
| 2.7.3 | Leito filtrante | GL | 1 | 480 | 510 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8 | Interligação geral
| 2.8.1 | Movimento de terra | GL | 1 | 480 | 540 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.2 | Materiais e equipamentos | GL | 1 | 480 | 540 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9 | Ligação do interceptor
| 2.9.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 60 | 90 | 15 | 15 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
| 2.9.2 | Movimento de terra | GL | 1 | 60 | 150 | 15 | 17 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
| 2.9.3 | Estruturas de concreto | GL | 1 | 480 | 540 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.4 | Materiais e equipamentos | GL | 1 | 480 | 540 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.10 | Casa de operação
| 2.10.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 1 | 30 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 2.10.2 | Fundações | GL | 1 | 1 | 30 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 2.10.3 | Estruturas e alvenaria | GL | 1 | 30 | 90 | 18 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 2.10.4 | Instalações e acabamentos | GL | 1 | 600 | 630 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11 | Lançamentos de esgotos
| 2.11.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 600 | 630 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.2 | Movimento de terra | GL | 1 | 600 | 660 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.3 | Estruturas de concreto | GL | 1 | 600 | 660 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.4 | Materiais e equipamentos | GL | 1 | 600 | 660 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.12 | Serviços diversos | GL | 1 | 1 | 60 | 21 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21

## Cron barras (hidden)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
60 | Instalações preliminares | bar: 1 5
2 | Tudo | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5
61 | Drenagem | bar: 1 5 to 2 6
4 | Serviços preliminares | 1 5: 100
5 | Movimento de terra | 1 5: 50; 2 6: 50
6 | Tubulação e caixas | 2 6: 100
62 | Terraplenagem | bar: 2 6 to 3 7
8 | Serviços preliminares | 2 6: 100
9 | Cortes e aterros | 2 6: 50; 3 7: 50
63 | Estação elevatória | bar: 3 7 to 7 11
11 | Serviços preliminares | 3 7: 100
12 | Movimento de terra | 3 7: 33; 4 8: 33; 6 10: 34
13 | Estruturas de concreto | 4 8: 33; 5 9: 33; 6 10: 34
64 | Materiais e equipamentos | 6 10: 50; 7 11: 50
15 | Serviços diversos | 7 11: 100
65 | Tratamento preliminar | bar: 5 9 to 9 13
17 | Serviços preliminares | 5 9: 100
18 | Fundações profundas | 5 9: 50; 6 10: 50
19 | Estruturas de concreto | 6 10: 33; 7 11: 33; 8 12: 34
20 | Materiais e equipamentos | 8 12: 50; 9 13: 50
66 | UASB | bar: 7 11 to 12 16
22 | Serviços preliminares | 7 11: 100
23 | Fundações profundas | 7 11: 50; 8 12: 50
24 | Estruturas de concreto | 8 12: 33; 9 13: 33; 10 14: 34
25 | Materiais e equipamentos | 10 14: 50; 11 15: 50
26 | Serviços diversos | 12 16: 100
67 | Leitos de secagem | bar: 10 14 to 12 16
28 | Serviços preliminares | 10 14: 100
29 | Estruturas de concreto | 10 14: 33; 11 15: 33; 12 16: 34
30 | Leito filtrante | 12 16: 100
68 | Interligação geral | bar: 12 16 to 13 17
32 | Movimento de terra | 12 16: 50; 13 17: 50
33 | Materiais e equipamentos | 12 16: 50; 13 17: 50
69 | Ligação interceptor | bar: 11 15 to 13 17
35 | Serviços preliminares | 11 15: 100
36 | Movimento de terra | 11 15: 33; 12 16: 33; 13 17: 34
37 | Estruturas de concreto | 12 16: 50; 13 17: 50
38 | Materiais e equipamentos | 12 16: 50; 13 17: 50
70 | Casa de operação | bar: 13 17 to 16 20
40 | Serviços preliminares | 13 17: 100
41 | Fundações | 13 17: 100
42 | Estruturas e alvenaria | 14 18: 50; 15 19: 50
43 | Instalações e acabamentos | 16 20: 100
71 | Lançamentos | bar: 16 20 to 17 21
45 | Serviços preliminares | 16 20: 100
46 | Movimento de terra | 16 20: 50; 17 21: 50
47 | Estruturas de concreto | 16 20: 50; 17 21: 50
48 | Materiais e equipamentos | 16 20: 50; 17 21: 50
72 | Serviços diversos | bar: 17 21 to 18 22
50 | Tudo | 17 21: 50; 18 22: 50

## Resumo interceptor (hidden)
|  |  |  | LOCALIDADE |  |  |  |  | FOLHA:
CAETÉ / MG - Plano Diretor de Esgotos
|  |  |  | DATA BASE: |  | OBRA / SERVIÇO - UNIDADE DO SISTEMA: |  |  | DATA:
[5 empty] | 2005-06-01 | RESUMO GERAL
ÍTEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNID. | OBRAS E MATERIAIS
RESUMO GERAL
1 |  | INTERCEPTOR CÓRREGO CAETÉ - MARGEM DIREITA
1.1 |  | Custos referentes a mão-de-obra e equipamentos |  |  |  | gl |  |  | 131565.5416
1.2 |  | Custos referentes a materiais |  |  |  | gl |  |  | 264928.5929
|  | TOTAL GERAL | [6 empty] | 396494.1345
Observações:
1 - O custo relativo a bonificação e despesas indiretas já esta incluso nos preços.
2- Os custos referentes a locação de eixo em áreas não planejadas e a todos os ítens
de movimeno de terra são compostos apenas por mão-de-obra e equipamentos.
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR: |  |  | PREÇOS POR:(CARIMBO/RUBRICA) |  |  | SETOR RESPONSÁVEL: |  | OBSERVAÇÕES:
SAAE
CAETÉ
FNS/MS
ORÇAMENTO

## Interceptor(mão-de-obra) (hidden)
|  |  | LOCALIDADE: |  |  |  | FOLHA
CAETÉ - MG Plano Diretor de Esgotos
|  |  | OBRA / SERVIÇO UNIDADE DO SISTEMA |  |  |  | DATA BASE
|  |  | INTERCEPTOR CÓRREGO CAETÉ - MARGEM DIREITA |  |  |  | 2005-06-01
ÍTEM | DESCRIÇÃO |  |  | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO
1.1 | INTERCEPTOR CÓRREGO CAETÉ - MARGEM DIREITA
SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1 - Locação de eixo em áreas não planejadas |  |  | m | 886 |  |  | 886 | 1.03
| 1.1 - Eng. Agrimensor Senior |  |  | mês | 0.12758 | 3977.6 | 507.4781
| 1.2 - Auxiliar de topografia |  |  | mês | 0.25517 | 648.68 | 165.5224
| 1.3 - Estação total TOPCON GTS-212 ou similar |  |  | mês | 0.12758 | 1733.16 | 221.1235
| 1.4 - Conjunto de equipamentos complementares(trena,baliza,mira e etc.) |  |  | mês | 0.12758 | 139.01 | 17.7355
| 2 - Ensecadeira (rip-rap) em solo cimento, traço 1:10 |  |  | m³ | 400 |  |  | 400 | 100.01
| 2.1 - Pedreiro |  |  | h | 448 | 5.79 | 2593.92
| 2.2 - Servente |  |  | h | 5444.4 | 3.72 | 20253.168
MOVIMENTO DE TERRA
1 - Escavação manual de valas, em solo seco:
| 1.1 - Profundidade até 1,50 m |  |  | m³ | 250 |  |  | 16 | 14.47
| 1.1.1 - Servente |  |  | h | 972.45 | 3.72 | 3617.514 | 0.5 | 18.04
2 - Escavação manual de valas, em solo com água:
| 2.1 - Profundidade até 1,50 m |  |  | m³ | 370 |  |  | 771 | 18.06
| 2.1.1 - Servente |  |  | h | 1796.2908 | 3.72 | 6682.2018 | 0.5 | 18.04
| 2.2 - Profundidade maior que 1,50 m até 3,00 m |  |  | m³ | 16 |  |  | 11 | 22.5
| 2.2.1 - Servente |  |  | h | 96.7744 | 3.72 | 360.0008
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
3. Aterro de valas, com controle do grau de compactação de no mínimo 95%
| do proctor normal |  |  | m³ | 346 |  |  | 510 | 6.2
| 3.1 - Servente |  |  | h | 410.8058 | 3.72 | 1528.1976
| 3.2 - Ensaio Hilf |  |  | u | 1.384 | 62.67 | 86.7353
| 3.3 - Compactador manual de solos, motor gasolina |  |  | h | 140.2978 | 3.68 | 516.2959
| 3.4 - Caminhão tanque 10.000 l, motor diesel |  |  | h | 0.346 | 40.38 | 13.9715
4 - Empréstimo e bota-fora:
| 4.1 - Escavação e carga de material de 1° categoria |  |  | m³ | 385 |  |  | 9600 | 1.51
| 4.1.1 - Servente |  |  | h | 3.83 | 3.72 | 14.2475
| 4.1.2 - Trator de esteira, motor diesel, 140 HP, D6M |  |  | h | 7.7 | 73.65 | 567.105
| 4.2 - Carga manual (material em geral) sem manuseio e arrumação do material |  |  | m³ | 500 |  |  | 1017 | 0.52
| 4.2.1 - Servente |  |  | h | 364.572 | 3.72 | 1356.2078
| 4.2.2 - Caminhão basculante, capacidade 5 m³ (inclusive motorista)-H.Improd. |  |  | h | 2.8 | 15.64 | 43.792
| 4.3 - Transporte manual (terra, areia, entulho) distância até 100 m |  |  | m³ | 500 |  |  | 1017 | 0.72
| 4.3.1 - Servente |  |  | h | 2275.5375 | 3.72 | 8464.9995
| 4.4 - Transporte local, em perímetro urbano (material em geral), a granel |  |  | m³ x km | 5000 |  |  | 10170 | 0.78
| 4.4.1 - Caminhão basculante, capacidade 5 m³ (inclusive motorista)-H.Prod. |  |  | h | 117.2931 | 33.25 | 3899.9956
| 4.5 - Espalhamento de solo em bota-fora |  |  | m³ | 500 |  |  | 1017 | 0.65
| 4.5.1 - Trator de esteira, motor diesel, 140 HP, D6M |  |  | h | 4.4127 | 73.65 | 324.999
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
ESTRUTURAS E CONCRETO
1 - Broca de concreto (diâmetro = 30 cm), consumo mínimo de cimento
| 150 kg/m³ |  |  | m | 344.83 |  |  | 345 | 51.8
| 1.1 - Servente |  |  | h | 1432.8721 | 3.72 | 5330.2842
| 1.2 - Betoneira capacidade 320 L, motor diesel 7 HP |  |  | h | 149.001 | 2.37 | 353.1325
2 - Formas e desformas:
| 2.1 - Forma plana em tábua de pinho, para fundações |  |  | m² | 1009.5 |  |  | 1002 | 21.07
| 2.1.1 - Carpinteiro |  |  | h | 1508.193 | 5.79 | 8732.4375
| 2.1.2 - Servente |  |  | h | 1511.5244 | 3.72 | 5622.8706
| 2.2 - Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas |  |  | m² | 16.86 |  |  | 17 | 34.58
| 2.2.1 - Carpinteiro |  |  | h | 33.2547 | 5.79 | 192.5445
| 2.2.2 - Servente |  |  | h | 33.2665 | 3.72 | 123.7513
2.3 - Forma curva em chapa de madeira compensada resinada, E=10 mm,
| para estruturas |  |  | m² | 952.81 |  |  | 477 | 39.29
| 2.3.1 - Carpinteiro |  |  | h | 1899.0456 | 5.79 | 10995.4741
| 2.3.2 - Servente |  |  | h | 1900.4748 | 3.72 | 7069.7664
| 3 – Fornecimento e colocação de armadura de aço |  |  | kg | 14188 |  |  | 11520 | 4.3
| 3.1 - Armador |  |  | h | 1421.6376 | 5.79 | 8231.2817
| 3.2 - Auxiliar de oficial |  |  | h | 1268.4072 | 4.36 | 5530.2554
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
4 - Concreto - Preparo, transporte, lançamento e adensamento:
| 4.1 - Concreto estrutural (fck = 20 MPa) |  |  | m³ | 193 |  |  | 192 | 256.13
| 4.1.1 - Pedreiro |  |  | h | 671.6593 | 5.79 | 3888.9073
| 4.1.2 - Servente |  |  | h | 2897.5862 | 3.72 | 10779.0207
| 4.1.3 - Betoneira capacidade 320 L, motor diesel 7 HP |  |  | h | 424.2719 | 2.37 | 1005.5244
| 4.1.4 - Vibrador de imersão, motor a gasolina 5 HP |  |  | h | 1136.1524 | 1.06 | 1204.3215
| 4.2 - Concreto estrutural (fck = 40 MPa) |  |  | m³ | 44 |  |  | 44 | 324.22
| 4.2.1 - Pedreiro |  |  | h | 153.1244 | 5.79 | 886.5903
| 4.2.2 - Servente |  |  | h | 660.5896 | 3.72 | 2457.3933
| 4.2.3 - Betoneira capacidade 320 L, motor diesel 7 HP |  |  | h | 96.7252 | 2.37 | 229.2387
| 4.2.4 - Vibrador de imersão, motor a gasolina 5 HP |  |  | h | 259.0192 | 1.06 | 274.5604
ESCORAMENTO
| 1 - Estrutura de escoramento contínua |  |  | m² | 433 |  |  | 420 | 13.77
| 1.1 - Carpinteiro |  |  | h | 263.2207 | 5.79 | 1524.0479
| 1.2 - Auxiliar de oficial |  |  | h | 104.353 | 4.36 | 454.9791
| 1.3 - Servente |  |  | h | 232.7808 | 3.72 | 865.9446
| 1.4 - Retro escavadeira, motor diesel 74 HP, capacidade da caçamba 0.3 m³ |  |  | h | 16.1942 | 36.63 | 593.1935
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
1 - Tubos de PVC, ponta e bolsa, JE para coletores de esgoto com anel de
borracha, fabricado conforme NBR 7362 - Fornecimento e assentamento:
| 1.1 - Diâmetro = 350 mm |  |  | m | 574 |  |  | 557 | 121.58
| 1.1.1 - Bombeiro |  |  | h | 130.872 | 5.79 | 757.7489
| 1.1.2 - Auxiliar de oficial |  |  | h | 233.044 | 4.36 | 1016.0718
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
| 1.2 - Diâmetro = 400 mm |  |  | m | 329 |  |  | 319 | 147.02
| 1.2.1 - Bombeiro |  |  | h | 80.7037 | 5.79 | 467.2744
| 1.2.2 - Auxiliar de oficial |  |  | h | 144.8916 | 4.36 | 631.7274
2 - Tubo de concreto armado centrifugado, JE PB EA2 (Esgoto armado) fabri-
| cado conforme NBR 8890, DN 500 mm - Fornecimento e assentamento |  |  | m | 10 |  |  | 10 | 138.66
| 2.1 - Bombeiro |  |  | h | 35.472 | 5.79 | 205.3829
| 2.2 - Auxiliar de oficial |  |  | h | 70.944 | 4.36 | 309.3158
SERVIÇOS DIVERSOS
| 1 - Tampão de ferro fundido DN 600 mm - Fornecimento e assentamento |  |  | un | 33 |  |  | 33 | 190.02
| 1.1 - Pedreiro |  |  | h | 24.4992 | 5.79 | 141.8504
| 1.2 - Servente |  |  | h | 122.43 | 3.72 | 455.4396
| TOTAL DO ÍTEM 1.1 | [5 empty] | 131565.5416
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
SAAE
CAETÉ
FNS / MS
ORÇAMENTO
mão-de-obra e equipamentos

## Interceptor (materiais) (hidden)
|  |  | LOCALIDADE: |  |  |  | FOLHA
CAETÉ - MG Plano Diretor de Esgotos
|  |  | OBRA / SERVIÇO UNIDADE DO SISTEMA |  |  |  | DATA BASE
|  |  | INTERCEPTOR CÓRREGO CAETÉ - MARGEM DIREITA |  |  |  | 2005-06-01
ÍTEM | DESCRIÇÃO |  |  | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO
1.2 | INTERCEPTOR CÓRREGO CAETÉ - MARGEM DIREITA
SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1 - Locação de eixo em áreas não planejadas |  |  | m | 886 |  |  | 886 | 1.03
Obs.: Este serviço é composta apenas por mão-de-obra e equipamentos
| 2 - Ensecadeira (rip-rap) em solo cimento, traço 1:10 |  |  | m³ | 400 |  |  | 400 | 100.01
| 2.1 - Saco de ráfia 50 x 80 cm |  |  | u | 14400 | 0.58 | 8352
| 2.2 - Cimento Portland CP 32 II comum |  |  | sc | 568 | 15.5 | 8804
MOVIMENTO DE TERRA
Obs.: Todos os serviços referentes a movimento de terra são compostos
apenas por mão-de-obra e equipamentos.
1 - Escavação manual de valas, em solo seco:
| 1.1 - Profundidade até 1,50 m |  |  | m³ | 250 |  |  | 16 | 14.47
2 - Escavação manual de valas, em solo com água:
| 2.1 - Profundidade até 1,50 m |  |  | m³ | 370 |  |  | 771 | 18.06
| 2.2 - Profundidade maior que 1,50 m até 3,00 m |  |  | m³ | 16 |  |  | 11 | 22.5
3. Aterro de valas, com controle do grau de compactação de no mínimo 95%
| do proctor normal |  |  | m³ | 346 |  |  | 510 | 6.2
4 - Empréstimo e bota-fora:
| 4.1 - Escavação e carga de material de 1° categoria |  |  | m³ | 385 |  |  | 9600 | 1.51
| 4.2 - Carga manual (material em geral) sem manuseio e arrumação do material |  |  | m³ | 500 |  |  | 1017 | 0.52
| 4.3 - Transporte manual (terra, areia, entulho) distância até 100 m |  |  | m³ | 500 |  |  | 1017 | 0.72
| 4.4 - Transporte local, em perímetro urbano (material em geral), a granel |  |  | m³ x km | 5000 |  |  | 10170 | 0.78
| 4.5 - Espalhamento de solo em bota-fora |  |  | m³ | 500 |  |  | 1017 | 0.65
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
ESTRUTURAS E CONCRETO
1 - Broca de concreto (diâmetro = 30 cm), consumo mínimo de cimento
| 150 kg/m³ |  |  | m | 344.83 |  |  | 345 | 51.8
| 1.1 - Cimento Portland CP 32 II comum |  |  | sc | 397.3821 | 15.5 | 6159.4224
| 1.2 - Areia |  |  | m³ | 72.5177 | 34.1 | 2472.8552
| 1.3 - Brita 1 |  |  | m³ | 56.6211 | 31.32 | 1773.3724
| 1.4 - Brita 2 |  |  | m³ | 56.6211 | 31.32 | 1773.3724
2 - Formas e desformas:
| 2.1 - Forma plana em tábua de pinho, para fundações |  |  | m² | 1009.5 |  |  | 1002 | 21.07
| 2.1.1 - Prego (18 x 30) |  |  | kg | 193.6221 | 3.91 | 757.0624
| 2.1.2 - Tábua em pinho de 3° - 30 x 2,5 cm |  |  | m² | 493.0398 | 9.07 | 4471.871
| 2.1.3 - Pontalete 8 x 8 cm (em madeira de lei) |  |  | m | 425.1004 | 0.95 | 403.8454
| 2.1.4 - Sarrafo de pinho - 10 x 2,5 cm |  |  | m | 313.7526 | 3.7 | 1160.8846
| 2.1.5 - Desmoldante para formas |  |  | l | 20.19 | 5.99 | 120.9381
| 2.2 - Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas |  |  | m² | 16.86 |  |  | 17 | 34.58
| 2.2.1 - Prego (18 x 30) |  |  | kg | 4.7866 | 3.91 | 18.7154
| 2.2.2 - Madeirit 2,20 x 1,10 m - E = 14 mm (resinado) |  |  | u | 6.3545 | 32 | 203.3451
| 2.2.3 - Pontalete 8 x 8 cm (em madeira de lei) |  |  | m | 18.2796 | 0.95 | 17.3656
| 2.2.4 - Sarrafo de pinho - 10 x 2,5 cm |  |  | m | 6.653 | 3.7 | 24.6159
| 2.2.5 - Desmoldante para formas |  |  | l | 0.45016 | 5.99 | 2.6965
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
2.3 - Forma curva em chapa de madeira compensada resinada, E=10 mm,
| para estruturas |  |  | m² | 952.81 |  |  | 477 | 39.29
| 2.3.1 - Prego (18 x 30) |  |  | kg | 287.5581 | 3.91 | 1124.352
| 2.3.2 - Tábua em pinho de 3° - 30 x 2,5 cm |  |  | m² | 182.749 | 9.07 | 1657.533
| 2.3.3 - Pontalete 8 x 8 cm (em madeira de lei) |  |  | m | 341.0107 | 0.95 | 323.9602
| 2.3.4 - Sarrafo de pinho - 10 x 2,5 cm |  |  | m | 399.1321 | 3.7 | 1476.7888
| 2.3.5 - Madeirit 2,20 x 1,10 m - E = 6 mm |  |  | u | 196.7553 | 13.9 | 2734.8982
| 2.3.6 - Madeirit 2,20 x 1,10 m - E = 14 mm (resinado) |  |  | u | 376.6458 | 32 | 12052.6654
| 3 – Fornecimento e colocação de armadura de aço |  |  | kg | 14188 |  |  | 11520 | 4.3
| 3.1 - Aço CA-50 A ou B |  |  | T | 14.3299 | 2911.23 | 41717.5766
4 - Concreto - Preparo, transporte, lançamento e adensamento:
| 4.1 - Concreto estrutural (fck = 20 MPa) |  |  | m³ | 193 |  |  | 192 | 256.13
| 4.1.1 - Cimento Portland CP 32 II comum |  |  | sc | 1453.5988 | 15.5 | 22530.7814
| 4.1.2 - Areia |  |  | m³ | 154.6316 | 34.1 | 5272.9376
| 4.1.3 - Brita 1 |  |  | m³ | 75.849 | 31.32 | 2375.5907
| 4.1.4 - Brita 2 |  |  | m³ | 75.849 | 31.32 | 2375.5907
| 4.2 - Concreto estrutural (fck = 40 MPa) |  |  | m³ | 44 |  |  | 44 | 324.22
| 4.2.1 - Cimento Portland CP 32 II comum |  |  | sc | 524.678 | 15.5 | 8132.509
| 4.2.2 - Areia |  |  | m³ | 35.2528 | 34.1 | 1202.1205
| 4.2.3 - Brita 1 |  |  | m³ | 17.292 | 31.32 | 541.5854
| 4.2.4 - Brita 2 |  |  | m³ | 17.292 | 31.32 | 541.5854
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
ESCORAMENTO
| 1 - Estrutura de escoramento contínua |  |  | m² | 433 |  |  | 420 | 13.77
| 1.1 - Escora de eucalipto, sem tratamento, diâmetro mínimo = 12 cm |  |  | m | 15.4581 | 1.4 | 21.6413
| 1.2 - Pranchão - 30 x 4 cm - em madeira de lei |  |  | m² | 68.0243 | 25.5 | 1734.6196
| 1.3 - Viga em madeira de lei - 15 x 7,5 cm |  |  | m | 67.7212 | 8.63 | 584.434
| 1.4 - Prego (18 x 30) |  |  | kg | 46.5042 | 3.91 | 181.8314
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
1 - Tubos de PVC, ponta e bolsa, JE para coletores de esgoto com anel de
borracha, fabricado conforme NBR 7362 - Fornecimento e assentamento:
| 1.1 - Diâmetro = 350 mm |  |  | m | 574 |  |  | 557 | 121.58
| 1.1.1 - Tubo de PVC, PB, JE, fabricado conforme NBR 7362 - DN 350 mm |  |  | m | 574 | 118.49 | 68013.26
| 1.2 - Diâmetro = 400 mm |  |  | m | 329 |  |  | 319 | 147.02
| 1.2.1 - Tubo de PVC, PB, JE, fabricado conforme NBR 7362 - DN 400 mm |  |  | m | 329 | 143.68 | 47270.72
2 - Tubo de concreto armado centrifugado, JE PB EA2 (Esgoto armado) fabri-
| cado conforme NBR 8890, DN 500 mm - Fornecimento e assentamento |  |  | m | 10 |  |  | 10 | 138.66
2.1.1 - Tubo de concreto armado centrifugado, JE PB EA2 (Esgoto armado)
| fabricado conforme NBR 8890, DN 500 mm |  |  | m | 10 | 87.19 | 871.9
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
SERVIÇOS DIVERSOS
| 1 - Tampão de ferro fundido DN 600 mm - Fornecimento e assentamento |  |  | un | 33 |  |  | 33 | 190.02
| 1.1 - Cimento Portland CP 32 II comum |  |  | sc | 2.8743 | 15.5 | 44.5516
| 1.2 - Areia |  |  | m³ | 0.2706 | 34.1 | 9.2275
| 1.3 - Tampão de ferro fundido DN 600 |  |  | un | 33 | 170.29 | 5619.57
| TOTAL DO ÍTEM 1.2 | [5 empty] | 264928.5929
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
SAAE
CAETÉ
FNS / MS
ORÇAMENTO
materiais

## CPU
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE REVESTIMENTO DE BLOQUETE HEXAGONAIS DE CONCRETO RUA HENRIQUE MOREIRA SÓ, COMUNIDADE DE VILA ALEXANDRE MASCARENHAS/ GOUVEIA - MG | [6 empty] | DATA: | 2019-07-01
SERVIÇO: MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
CAVALO MECÂNICO COM SEMI-REBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - 265 KW | H | E9666 | 12 | 0.83 | 0.17 | 254.37 | 68.57 | 2673.41
CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 4 M³ - 136 KW | H | E9663 | 8 | 0.83 | 0.17 | 134.97 | 42.18 | 953.57
CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW | H | E9687 | 8 | 0.83 | 0.17 | 112.73 | 36.77 | 798.53
SUB-TOTAL | [7 empty] | 4425.51
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
PASSAGEM DE ÔNIBUS | UNID. |  | 8 |  |  |  | 50 | 400
SUB-TOTAL | [7 empty] | 400
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  | CUSTO |  |  |  |  | 4825.51
TOTAL | [7 empty] | 4825.51
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 4825.51
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE REVESTIMENTO DE BLOQUETE HEXAGONAIS DE CONCRETO RUA HENRIQUE MOREIRA SÓ, COMUNIDADE DE VILA ALEXANDRE MASCARENHAS/ GOUVEIA - MG | [6 empty] | DATA: | 2019-07-01
SERVIÇO: ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ENERGIA ELÉTRICA | MÊS |  | 6 |  |  |  | 70 | 420
ÁGUA/ESGOTO | MÊS |  | 6 |  |  |  | 50 | 300
TELEFONE | MÊS |  | 6 |  |  |  | 70 | 420
SUB-TOTAL | [7 empty] | 1140
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 93572 | 0.15 |  |  |  | 6263.45 | 939.52
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 93567 | 0.15 |  |  |  | 17125.42 | 2568.81
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 93566 | 0.15 |  |  |  | 3444.71 | 516.71
SUB-TOTAL | [7 empty] | 4025.04
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  | CUSTO |  |  |  |  | 5165.04
TOTAL | [7 empty] | 5165.04
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 5165.04
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE REVESTIMENTO DE BLOQUETE HEXAGONAIS DE CONCRETO RUA HENRIQUE MOREIRA SÓ, COMUNIDADE DE VILA ALEXANDRE MASCARENHAS/ GOUVEIA - MG | [6 empty] | DATA: | 2019-07-01
SERVIÇO: CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA REGIÃO OU CONTEINER QUE ATENDA ÀS CONDIÇOES NECESSÁRIAS. | MÊS |  | 6 | 1 |  | 400 |  | 2400
SUB-TOTAL | [7 empty] | 2400
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  | CUSTO |  |  |  |  | 2400
TOTAL | [7 empty] | 2400
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 2400
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE REVESTIMENTO DE BLOQUETE HEXAGONAIS DE CONCRETO RUA HENRIQUE MOREIRA SÓ, COMUNIDADE DE VILA ALEXANDRE MASCARENHAS/ GOUVEIA - MG | [6 empty] | DATA: | 2019-07-01
SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM ESPESSURA DE 8 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE DA AREIA | [6 empty] | UNIDADE: | M²
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 91277 | 0,0055000 | 1 |  | 5.59 |  | 0.03
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 91278 | 0,0872000 |  | 1 |  | 0.84 | 0.07
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 91283 | 0,0135000 | 1 |  | 10.7 |  | 0.14 | 17.8571
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 91285 | 0,0792000 |  | 1 |  | 0.65 | 0.05
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0.29
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM TRANSPORTE) | M3 |  | 0.09 |  |  |  | 20 | 1.8
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 712 | 1,0174000 |  |  |  | 40 | 40.7
PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 4741 | 0,0064000 |  |  |  | 65.1 | 0.42
SUB-TOTAL | [7 empty] | 42.92
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88260 | 0,1853000 |  |  |  | 15.44 | 2.86
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88316 | 0,1853000 |  |  |  | 14.76 | 2.74
SUB-TOTAL | [7 empty] | 5.6
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  | CUSTO |  |  |  |  | 48.81
TOTAL | [7 empty] | 48.81
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 48.81

## BDI-SERVIÇOS
DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS
Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  | PV | CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 6.3
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 8.65 | 10.82
2.1 | ISS | 5 | 6.26
2.2 | PIS | 0.65 | 0.81
2.3 | Cofins | 3 | 3.75
2.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | 0 | 0
3 | TAXA DE RISCO |  | 0.9
3.1 | SEGURO |  | 0.3
3.2 | RISCO |  | 0.3
3.3 | GARANTIA |  | 0.3
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.87 | 0.87
5 | LUCRO |  | 6
0
| BDI - CALCULADO |  | 25.47
BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100
BDI (CALCULADO): |  | 25.47
Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.
BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACÓRDÃOS Nº 2369/2011 e ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO