## UNIFICADA
Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1ª Superintendência Regional da CODEVASF - 1ª SR
PLANILHA DE CUSTO - PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  |  | DATA: SETEMBRO/2019
LOCAL: LOTE ÚNICO : Item 1 :COMUNIDADE DE BREJO SÃO CAETANO; Item 2: JUSTA 2; Item 3: NHANDUTIBA |  |  | BDI: | 25.47
DATA BASEI: SINAPI SETEMBRO /2019; SETOP ABRIL / 2019
PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 dias | [8 empty] | 25.47
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | SINAPI 03/2019 NÃO DESONERADA | UNI. | QUANT. | VALOR UNIT. S/ BDI | VALOR UNIT. COM BDI | VALOR TOTAL S/ BDI | VALOR TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 20340.2125 | 25503.74
1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | CPU | GL | 1 | 4754.45 | 5965.41 | 4754.45 | 5965.41
1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | CPU | GL | 1 | 4976.06 | 6243.46 | 4976.06 | 6243.46
1.3 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 74209/001 | M² | 13.5 | 306.88 | 385.04 | 4142.88 | 5198.04
1.4 | CANTEIRO DE OBRAS | CPU | GL | 1 | 4800 | 6022.56 | 4800 | 6022.56
1.7 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | 78472 | M² | 3704.05 | 0.45 | 0.56 | 1666.8225 | 2074.27
2.0 | SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM | [5 empty] | 5737.9275 | 7211.84
2.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO E BASE ATE 20 CM DE ESPESSURA | 72961 | M² | 3704.05 | 1.28 | 1.61 | 4741.184 | 5963.52
2.2 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA | TRA-CAR-010 | M³ | 555.16 | 1.39 | 1.74 | 771.6724 | 965.98
2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | 97912 | M³xKM | 100.4782 | 2.24 | 2.81 | 225.0711 | 282.34
3 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 170742.8152 | 214219.89
3.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM, ASSENTADO EM COLCHÃO DE AREIA E=10 CM. | CPU | M² | 3545.31 | 42.96 | 53.9 | 152306.5176 | 191092.21
3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | 97912 | M³xKM | 8230.49 | 2.24 | 2.81 | 18436.2976 | 23127.68
4 | DRENAGEM | [5 empty] | 30059.384 | 37712.16
4.1 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | 94263 | M | 529.15 | 21.92 | 27.5 | 11598.968 | 14551.63 |  | 157
4.2 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | 94267 | M | 529.15 | 32.64 | 40.95 | 17271.456 | 21668.69 |  | 210
4.3 | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 | 94293 | M | 12 | 99.08 | 124.32 | 1188.96 | 1491.84 |  | 162
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES (TRAVAMENTO DAS EXTREMIDADES DA PAVIMENTAÇÃO) | [5 empty] | 1209.6 | 1517.6
5.1 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - ( 12x16,7x35 ) cm, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | URB-MFC-005 | M | 28 | 43.2 | 54.2 | 1209.6 | 1517.6 |  | 529
TOTAL | [6 empty] | 228089.9392 | 286165.23

## MEMORIA DE CALCULO
Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1ª Superintendência Regional da CODEVASF - 1ª SR
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
DATA BASEI: SINAPI SETEMBRO /2019; SETOP ABRIL / 2019
PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 dias | [6 empty] | BDI | 25.47%
2.0 SUBLEITO E BASE
DESCRIÇÃO: | 2.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO E BASE ATE 20 CM DE ESPESSURA
CÓDIGO: | 72961
DISCRIÇÃO |  | UND. | LARGURA | EXTENSÃO | ÁREA |  | TOTAL
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO E BASE
BREJO |  | M² | 7 | 157.05 | 1099.35 |  | 1099.35
JUSTA 2 |  | M² | 7 | 210 | 1470 |  | 1470
NHANDUTIBA |  | M² | 7 | 162.1 | 1134.7 |  | 1134.7
TOTAL | [6 empty] | 3704.05
DESCRIÇÃO: | 2.2 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
CÓDIGO: | TRA-CAR-010
DISCRIÇÃO |  | UND. | ÁREA | ESPESSURA | VOLUME |  | TOTAL
CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
BREJO |  | M³ | 1099.35 | 0.15 | 164.9025 |  | 164.9025
JUSTA 2 |  | M³ | 1470 | 0.15 | 220.5 |  | 220.5
NHANDUTIBA |  | M³ | 1134.7 | 0.15 | 170.205 |  | 170.205
TOTAL | [6 empty] | 555.6075
DESCRIÇÃO: | 2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL
CÓDIGO: | 97912
DISCRIÇÃO |  | UND. | ÁREA | ESPESSURA | VOLUME | DISTÂNCIA | TOTAL
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
BREJO |  | M³xKM | 1099.35 | 0.15 | 164.9025 | 0.15 | 24.7354
JUSTA 2 |  | M³xKM | 1470 | 0.15 | 220.5 | 0.22 | 48.51
NHANDUTIBA |  | M³xKM | 1134.7 | 0.15 | 170.205 | 0.16 | 27.2328
TOTAL | [6 empty] | 100.4782
3.0 PAVIMENTAÇÃO
DESCRIÇÃO: | 3.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM, ASSENTADO EM COLCHÃO DE AREIA E=10 CM
CÓDIGO: | CPU
DISCRIÇÃO |  | UND. | LARGURA | EXTENSÃO | ÁREA |  | TOTAL
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO
BREJO |  | M² | 6.7 | 157.05 | 1052.235 |  | 1052.235
JUSTA 2 |  | M² | 6.7 | 210 | 1407 |  | 1407
NHANDUTIBA |  | M² | 6.7 | 162.1 | 1086.07 |  | 1086.07
TOTAL | [6 empty] | 3545.305
DESCRIÇÃO: | 3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL (AREIA)
CÓDIGO: | 97912
DISCRIÇÃO |  | UND. | ÁREA | ESPESSURA | VOLUME | DISTÂNCIA | TOTAL
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE
BREJO |  | M³xKM | 1052.235 | 0.1 | 105.2235 | 18.1 | 1904.5454
JUSTA 2 |  | M³xKM | 1407 | 0.1 | 140.7 | 16.4 | 2307.48
NHANDUTIBA |  | M³xKM | 1086.07 | 0.1 | 108.607 | 37 | 4018.459
TOTAL | [6 empty] | 8230.4844
4.0 DRENAGEM
DESCRIÇÃO: | 4.1 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA.
CÓDIGO: | 94263
DISCRIÇÃO |  | UND. | EXTENSÃO |  |  |  | TOTAL
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO
BREJO |  | M | 157.05 |  |  |  | 157.05
JUSTA 2 |  | M | 210 |  |  |  | 210
NHANDUTIBA |  | M | 162.1 |  |  |  | 162.1
TOTAL | [6 empty] | 529.15
DESCRIÇÃO: | 4.2 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM M TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.
CÓDIGO: | 94267
DISCRIÇÃO |  | UND. | EXTENSÃO |  |  |  | TOTAL
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO
BREJO |  | M3 | 157.05 |  |  |  | 157.05
JUSTA 2 |  | M3 | 210 |  |  |  | 210
NHANDUTIBA |  | M3 | 162.1 |  |  |  | 162.1
TOTAL | [6 empty] | 529.15
DESCRIÇÃO: | 4.3 | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016
CÓDIGO: | 94293
DISCRIÇÃO |  | UND. | EXTENSÃO |  |  |  | TOTAL
EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO
BREJO |  | M3 | 6 |  |  |  | 6
JUSTA 2 |  | M3 | 6 |  |  |  | 6
TOTAL | [6 empty] | 12
5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES (TRAVAMENTO DAS EXTREMIDADES DA PAVIMENTAÇÃO)
DESCRIÇÃO: | 5.1 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - ( 12x16,7x35 ) cm, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO
CÓDIGO: | URB-MFC-005
DISCRIÇÃO |  | UND. | Brejo | Justa 2 | Nhandutiba |  | TOTAL
MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO
BREJO |  | M3 | 7 |  |  |  | 7
JUSTA 2 |  | M3 | 14 |  |  |  | 14
NHANDUTIBA |  | M3 | 7 |  |  |  | 7
TOTAL | [6 empty] | 28

## CPU
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | [6 empty] | DATA: | 2019-09-01
SERVIÇO :MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (REFERENTE ÀS 03 (TRÊS) COMUNIDADES). | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
CAVALO MECÂNICO COM SEMI-REBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - 240 KW | H | 14 | E9666 | 0.83 | 0.17 | 229.0112 | 69.5308 | 2826.5934
CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 4 M³ - 136 KW | H | 10 | E9663 | 0.83 | 0.17 | 105.9416 | 43.3177 | 952.9554
CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW | H | 10 | E9687 | 0.83 | 0.17 | 85.8796 | 36.5318 | 774.9047
SUB-TOTAL | [7 empty] | 4554.4536
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Passagem de ônibus | unid. | 4 |  |  |  |  | 50 | 200
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 200
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO | [5 empty] | 4754.4536
TOTAL | [7 empty] | 4754.4536
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 4754.45
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | [6 empty] | DATA: | 2019-09-01
SERVIÇO: CANTEIRO DE OBRAS ((REFERENTE ÀS 03 (TRÊS) COMUNIDADES) | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
ALUGUEL DE IMÓVEL OU CONTEINER QUE ATENDA AOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | 12 |  | 1 |  | 400 |  | 4800
SUB-TOTAL | [7 empty] | 4800
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  |  | CUSTO |  |  |  | 4800
TOTAL | [7 empty] | 4800
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 4800
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | [6 empty] | DATA: | 2019-09-01
SERVIÇO :ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO/LOCALIDADE (REFERENTE ÀS 03 (TRÊS) COMUNIDADES) | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Engenheiro Civil | gl | 0.25 | 93567 |  |  |  | 17225.56 | 4306.39
Auxiliar de escritório | gl | 0.2 | 93566 |  |  |  | 3348.33 | 669.666
SUB-TOTAL | [7 empty] | 4976.056
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO | [5 empty] | 4976.056
TOTAL | [7 empty] | 4976.056
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 4976.06
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Pavimentação de vias urbanas | [6 empty] | DATA: | 2019-09-01
SERVIÇO : EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO | [6 empty] | UNIDADE: | M²
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. | PROD. | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.1326 | 91278 |  |  | 0.58 |  | 0.076908
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0069 | 91277 |  |  | 4.85 |  | 0.033465
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0135 | 91283 |  |  | 10.17 |  | 0.1373
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.126 | 91285 |  |  | 0.63 |  | 0.07938
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0.32705
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. | PROD. | IMPROD. | P.UNIT.PROD. | P.UNIT. | P.TOTAL
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0568 |  |  |  |  | 20 | 1.136
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL,ASSENTADO EM COLCHÃO DE AREIA E=10 CM. | M2 | 1.0174 |  |  |  |  | 32 | 32.5568
PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.0064 | 4741 |  |  |  | 66.84 | 0.42778
SUB-TOTAL | [7 empty] | 34.1206
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
77.083
SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. | PROD. | IMPROD. | P.UNIT.PROD. | P.UNIT. | P.TOTAL
CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2789 | 88260 |  |  |  | 15.65 | 4.3648
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2789 | 88316 |  |  |  | 14.88 | 4.15
SUB-TOTAL | [7 empty] | 8.5148
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO | [5 empty] | 42.9624
TOTAL | [7 empty] | 42.9624
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 42.96
Note on H88: Microsoft: Orçamento
Note on H90: Microsoft: Orcamento

## BDI- SERVIÇOS
Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  | PV | CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 6.3
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 8.65 | 10.82
2.1 | ISS | 5 | 6.26
2.2 | PIS | 0.65 | 0.81
2.3 | Cofins | 3 | 3.75
2.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | 0 | 0
3 | TAXA DE RISCO |  | 0.9
3.1 | SEGURO |  | 0.3
3.2 | RISCO |  | 0.3
3.3 | GARANTIA |  | 0.3
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.87
5 | LUCRO |  | 6
| BDI - CALCULADO |  | 25.47
BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100
BDI (CALCULADO): |  | 25.47
Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.
BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACÓRDÃOS Nº 2369/2011 e ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO