## Planilha
Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1ª Superintendência Regional da CODEVASF - 1ª SR
PLANILHA DE CUSTO REVITALIZAÇÃO HIDROAMBIENTAL
OBRA: REVITALIZAÇÃO HIDROAMBIENTAL |  |  | DATA: AGOSTO/2019
LOCAL: MICROBACIA DO CÓRREGO GRANDE - BALDIM/MG
DATA BASE: JULHO/2019 | [6 empty] | BDI | 25.46
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | SINAPI/CPU | UNI. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO UNIT. | VALOR TOTAL
[5 empty] | S/BDI | C/BDI | S/BDI | C/BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 132580.07 | 166335.01
1.1 | MOBILIZAÇÃO | CPU | GL | 1 | 1500 | 1881.9 | 1500 | 1881.9
1.2 | DESMOBILIZAÇÃO | CPU | GL | 1 | 1500 | 1881.9 | 1500 | 1881.9
1.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DOS SERVIÇOS | CPU | GL | 1 | 38783.04 | 48657.2 | 38783.04 | 48657.2
1.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA (3,0 x 1,5 m) | SINAPI - 74209/001 | M² | 9 | 306.63 | 384.7 | 2759.67 | 3462.3
1.5 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO/INSTALAÇÕES FÍSICAS | SINAPI - 10775 | MÊS | 6 | 515 | 646.12 | 3090 | 3876.72
1.6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER/INSTALAÇÕES FÍSICAS | SETOP ED-50137 | UNID | 1 | 680 | 853.13 | 680 | 853.13
1.7 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO/INSTALAÇÕES FÍSICAS | SETOP ED-50155 | MÊS | 6 | 515 | 646.12 | 3090 | 3876.72
1.8 | TRANSPORTE DE INSUMOS E PESSOAL | CPU | MÊS | 6 | 13529.56 | 16974.19 | 81177.36 | 101845.14
2 | SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO HIDROAMBIENTAL | [5 empty] | 573636.5 | 719683.69
2.1 | LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BACIAS DE CAPTAÇÃO DE ENXURRADA | CPU | UNID | 350 | 294.175 | 369.07 | 102961.25 | 129174.5
2.2 | LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE TERRAÇO | CPU | KM | 75 | 1295.09 | 1624.82 | 97131.75 | 121861.5
2.3 | READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | CPU | KM | 16.5 | 22639 | 28402.89 | 373543.5 | 468647.69
TOTAL | [6 empty] | 706216.57 | 886018.7

## CPU
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
SERVIÇO : MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS POR PRANCHA REBAIXADA (MIN.=100KM) - 02745/ORSE | KM | 100 |  |  |  | 3 | 300
SUB-TOTAL | [6 empty] | 300
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 5 | CUSTO |  |  |  |  | 300
TOTAL | [6 empty] | 1500
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 1500
SERVIÇO : ADMINISTRAÇÃO LOCAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | UNIDADE: | MÊS
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
TIPO PICK-UP 1.6 FLEX (101 CV) - Engenharia Consultiva -CODEVASF | MÊS | 1 | CODEVASF |  |  | 3115.51 | 3115.51
SUB-TOTAL | [6 empty] | 3115.51
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 93566 |  |  | 3348.33 | 3348.33
SUB-TOTAL | [6 empty] | 3348.33
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 6 | CUSTO |  |  |  |  | 6463.84
TOTAL | [6 empty] | 38783.04
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 38783.04
SERVIÇO : TRANSPORTE DE INSUMOS E PESSOAL | [5 empty] | UNIDADE: | MÊS
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, | CHP | 44 | 67826 |  |  | 143.36 | 6307.84
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, | CHI | 132 | 67827 |  |  | 34.87 | 4602.84
SUB-TOTAL | [6 empty] | 10910.68
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 176 | 88316 |  |  | 14.88 | 2618.88
SUB-TOTAL | [6 empty] | 2618.88
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 13529.56
TOTAL | [6 empty] | 13529.56
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 13529.56
SERVIÇO : LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BACIAS DE CAPTAÇÃO DE ENXURRADA (6 MTS DE RAIO - 1,5 MT DE PROF.) | [5 empty] | UNIDADE: | UNID.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2 | 5940 |  | 137.59 |  | 275.18
SUB-TOTAL | [6 empty] | 275.18
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPL. OU TÉCNICO AGRÍCOLA | H | 0.5 | 90781 |  |  | 37.99 | 18.995
SUB-TOTAL | [6 empty] | 18.995
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 294.175
TOTAL | [6 empty] | 294.175
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 294.18
SERVIÇO : LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE TERRAÇOS | [5 empty] | UNIDADE: | KM
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
MOTONIVELADORA 128 HP | CHP | 5 | 5932 |  | 149.37 |  | 746.85
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTAÇÃO TOTAL | H | 2 | COTAÇÃO |  | 65 |  | 130
SUB-TOTAL | [6 empty] | 876.85
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ESTACA | Unid. | 125 | COTAÇÃO |  |  | 2.5 | 312.5
SUB-TOTAL | [6 empty] | 312.5
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPL. OU TÉCNICO AGRÍCOLA | H | 2 | 90781 |  |  | 37.99 | 75.98
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 88316 |  |  | 14.88 | 29.76
SUB-TOTAL | [6 empty] | 105.74
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 1295.09
TOTAL | [6 empty] | 1295.09
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 1295.09
SERVIÇO : READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (LARGURA DE 6 METROS - espessura de cascalho de 10 cm - Valetas de 30cm prof.) | [5 empty] | UNIDADE: | KM
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Desmatamento e limpeza de área com arvores Ø ≤ 15 cm | m² | 1000 | 73672 |  |  | 0.34 | 340
Regularização simples de leito de estrada (com alargamento de pista) | m² | 6000 | 79472 |  |  | 0.44 | 2640
Conformação Mecânica (Abulamento estrada vicinal - motoniveladora) | m² | 6000 | 79472 |  |  | 0.44 | 2640
Cascalho – Escavação e Carga | m³ | 600 | 74154 |  |  | 4.66 | 2796
Transporte Cascalho - DMT (15 KM) | m³.Km | 9000 | 72882 |  |  | 1.34 | 12060
Espalhamento e compactação de material | m³ | 600 | 74034 |  |  | 1.63 | 978
Umidificação com caminhão pipa | m³ | 600 | 95606 |  |  | 1.24 | 744
Valeta de drenagem ao longo da estrada | m³ | 300 | 74205 |  |  | 1.47 | 441
SUB-TOTAL | [6 empty] | 22639
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 22639
TOTAL | [6 empty] | 22639
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 22639

## BDI-SERVIÇOS
DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS
Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  | PV | CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 7.5
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 6.65 | 8.31
2.1 | ISS | 3 | 3.75
2.2 | PIS | 0.65 | 0.81
2.3 | Cofins | 3 | 3.75
2.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | 0 | 0
3 | TAXA DE RISCO |  | 0.9
3.1 | SEGURO |  | 0.3
3.2 | RISCO |  | 0.3
3.3 | GARANTIA |  | 0.3
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.975
5 | LUCRO |  | 7
| BDI - CALCULADO |  | 25.46
ISS - Conforme Lei Municipal Nº 954/2009 - Código Tributário
BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100
BDI (CALCULADO): |  | 25.46
BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACÓRDÃOS Nº 2369/2011 e ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSISCO-FINANCEIRO
|  | VALOR DO CONTRATO: |  | 169067.06 |  |  | PRAZO: 180 DIAS
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇAO | FISICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | DIAGNÓSTICO | FISICO | 10% | 100% | X | X | X | X | X | 100%
|  | FINANCEIRO | 16906.7 | 16906.7 | X | X | X | X | X | 16906.7
2 | MINUTA DO PROJETO DE ENGENHARIA | FISICO | 10% | 50% | 50% | X | X | X | X
|  | FINANCEIRO | 16906.7 | 8453.35 | 8453.35 | X | X | X | X
3 | PROJETO DE ENGENHARIA | FÍSICO | 50% | 25% | 25% | 25% | 25% | X | X
|  | FINANCEIRO | 84533.54 | 21133.38 | 21133.38 | 21133.38 | 21133.38 | X | X
4 | MEMÓRIA DE QUANTITATIVOS, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E COTAÇÕES | FÍSICO | 15% | X | X | 50% | 50% | X | X
|  | FINANCEIRO | 25360.06 |  |  | 12680.03 | 12680.03 | X | X | 25360.06
5 | LIBERAÇÕES OU DISPENSAS AMBIENTAIS | FÍSICO | 15% |  |  |  | 100% | X | X
|  | FINANCEIRO | 25360.06 |  |  |  | 25360.06 | X | X | 25360.06
TOTAL |  | FÍSICO | 100%
|  | FINANCEIRO | 169067.06 | [6 empty] | 0%
0
CRONOGRAMA GERADO AUTOMATICAMENTE COM A PLANILHA