## PLAN.ORÇAMENT.
Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1ª Superintendência Regional da CODEVASF - 1ª SR
PLANILHA DE CUSTO - PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS |  |  | DATA: OUTUBRO/2019
LOCAL: DISTRITO DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO (JIBÓIA); RUA MIGUEL PAULO DE QUEIROZ; RUA ONÓRIO RIBEIRO NEVES
DATA BASE: SINAPI - AGOSTO/2019 (SEM DESONERAÇÃO) |  |  | BDI: | 24.1 | %
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias | [9 empty] | 24.1
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | SINAPI AGO/2019 | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. S/ BDI | VALOR UNIT. COM BDI | VALOR TOTAL S/ BDI | VALOR TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 15385.751 | 19097.77 | 10.04%
1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | CPU | GL | 1 | 4762.67 | 5910.47 | 4762.67 | 5910.47
1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | CPU | GL | 1 | 6716.51 | 8335.19 | 6716.51 | 8335.19 |  | 4.38%
1.3 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 74209/001 | M² | 4 | 306.85 | 380.8 | 1227.4 | 1523.2
1.4 | CANTEIRO DE OBRAS | CPU | GL | 1 | 1500 | 1861.5 | 1500 | 1861.5
1.5 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | 78472 | M² | 2620.38 | 0.45 | 0.56 | 1179.171 | 1467.41
2.0 | SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM | [5 empty] | 5583.3527 | 6929.92 | 3.641%
2.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO E BASE ATE 20 CM DE ESPESSURA | 72961 | M² | 2620.38 | 1.25 | 1.55 | 3275.475 | 4061.59
2.2 | ESCAVAÇÃO E CARGA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA | 74151/001 | M³ | 419.2608 | 3.05 | 3.79 | 1278.7454 | 1589
2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | 97912 | M³xKM | 472.079 | 2.18 | 2.71 | 1029.1323 | 1279.33
3 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 108055.2215 | 134105.07 | 70.47%
3.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | CPU | M² | 2395.8 | 42.58 | 52.84 | 102013.164 | 126594.07
3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | 97912 | M³xKM | 2771.586 | 2.18 | 2.71 | 6042.0575 | 7511
4 | DRENAGEM | [5 empty] | 22783.824 | 28273.39 | 14.86%
4.1 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | 94267 | M | 705.6 | 32.29 | 40.07 | 22783.824 | 28273.39 |  |  | 210
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES (TRAVAMENTO DAS EXTREMIDADES DA PAVIMENTAÇÃO E ACESSO A RUAS LATERAIS) | [5 empty] | 1533.81 | 1903.61 | 1%
5.1 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 13x15x20 cm, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | 94275 | M | 43 | 35.67 | 44.27 | 1533.81 | 1903.61 |  |  | #VALUE!
TOTAL | [6 empty] | 153341.9592 | 190309.76

## MEMORIA DE CALCULO
Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1ª Superintendência Regional da CODEVASF - 1ª SR
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
DATA BASE: SINAPI - AGOSTO/2019 (SEM DESONERAÇÃO)
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias | [6 empty] | BDI | 24.1%
1. SERVIÇO PRELIMINARES
DESCRIÇÃO: | 1.3 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
CÓDIGO: | 74209/001
DISCRIÇÃO |  | UND. | LARGURA | EXTENSÃO |  | REPETIÇÃO | TOTAL
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  | M² | 2 | 1 |  | 2 | 4
TOTAL | [6 empty] | 4
DESCRIÇÃO: | 1.5 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
CÓDIGO: | 78472
DISCRIÇÃO |  | UND. | LARGURA | EXTENSÃO | ÁREA |  | TOTAL
RUA MIGUEL PAULO DE QUEIROZ |  | M² | 6.6 | 224.3 |  |  | 1480.38
RUA ONÓRIO RIBEIRO NEVES |  | M² | 7.6 | 150 |  |  | 1140
TOTAL | [6 empty] | 2620.38
2.0 SUBLEITO E BASE
DESCRIÇÃO: | 2.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO E BASE ATE 20 CM DE ESPESSURA
CÓDIGO: | 72961
DISCRIÇÃO |  | UND. | LARGURA | EXTENSÃO | ÁREA |  | TOTAL
RUA MIGUEL PAULO DE QUEIROZ |  | M² | 6.6 | 224.3 | 1480.38 |  | 1480.38
RUA ONÓRIO RIBEIRO NEVES |  | M² | 7.6 | 150 | 1140 |  | 1140
TOTAL | [6 empty] | 2620.38
DESCRIÇÃO: | 2.2 | ESCAVAÇÃO E CARGA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA
CÓDIGO: | TRA-CAR-010
DISCRIÇÃO |  | UND. | ÁREA | ESPESSURA | VOLUME |  | TOTAL
RUA MIGUEL PAULO DE QUEIROZ |  | M³ | 1480.38 | 0.16 | 236.8608 |  | 236.8608
RUA ONÓRIO RIBEIRO NEVES |  | M³ | 1140 | 0.16 | 182.4 |  | 182.4
TOTAL | [6 empty] | 419.2608
DESCRIÇÃO: | 2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL
CÓDIGO: | 97912
DISCRIÇÃO |  | UND. | ÁREA | ESPESSURA | VOLUME | DISTÂNCIA | TOTAL
RUA MIGUEL PAULO DE QUEIROZ |  | M³xKM | 1480.38 | 0.16 | 236.8608 | 1.3 | 307.919
RUA ONÓRIO RIBEIRO NEVES |  | M³xKM | 1140 | 0.16 | 182.4 | 0.9 | 164.16
TOTAL | [6 empty] | 472.079
3.0 PAVIMENTAÇÃO
DESCRIÇÃO: | 3.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015
CÓDIGO: | CPU
DISCRIÇÃO |  | UND. | LARGURA | EXTENSÃO | ÁREA |  | TOTAL
RUA MIGUEL PAULO DE QUEIROZ |  | M² | 6 | 224.3 | 1345.8 |  | 1345.8
RUA ONÓRIO RIBEIRO NEVES |  | M² | 7 | 150 | 1050 |  | 1050
TOTAL | [6 empty] | 2395.8
DESCRIÇÃO: | 3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL (AREIA / PÓ DE PEDRA)
CÓDIGO: | 97912
DISCRIÇÃO |  | UND. | ÁREA | ESPESSURA | VOLUME | DISTÂNCIA | TOTAL
RUA MIGUEL PAULO DE QUEIROZ |  | M³xKM | 1345.8 | 0.06 | 80.748 | 19.5 | 1574.586
RUA ONÓRIO RIBEIRO NEVES |  | M³xKM | 1050 | 0.06 | 63 | 19 | 1197
TOTAL | [6 empty] | 2771.586
4.0 DRENAGEM
DESCRIÇÃO: | 4.1 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM M TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.
CÓDIGO: | 94267
DISCRIÇÃO |  | UND. | EXTENSÃO | DESC. | REPET. | EXT. C/DESC. | TOTAL
RUA MIGUEL PAULO DE QUEIROZ |  | M | 224.3 | 13.7 | 2 | 210.6 | 421.2
RUA ONÓRIO RIBEIRO NEVES |  | M | 150 | 7.8 | 2 | 142.2 | 284.4
TOTAL | [6 empty] | 705.6
5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES (TRAVAMENTO DAS EXTREMIDADES DA PAVIMENTAÇÃO)
DESCRIÇÃO: | 5.1 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 13x15x20 cm, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO
CÓDIGO: | URB-MFC-005
DISCRIÇÃO |  | UND. | EXTENSÃO | DESC. | REPET. |  | TOTAL
RUA MIGUEL PAULO DE QUEIROZ |  | M | 13.7 |  | 2 |  | 27.4
RUA ONÓRIO RIBEIRO NEVES |  | M | 7.8 |  | 2 |  | 15.6
TOTAL | [6 empty] | 43

## CPU
PMSF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | [6 empty] | DATA: | 2019-08-01
SERVIÇO :MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
CAVALO MECÂNICO COM SEMI-REBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - 240 KW | H | 16 | E9666 | 0.83 | 0.17 | 254.3705 | 68.5679 | 3564.5449
CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW | H | 10 | E9687 | 0.83 | 0.17 | 112.7256 | 36.767 | 998.1264
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 4562.6713
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Passagem de ônibus | unid. | 4 |  |  |  |  | 50 | 200
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 200
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO | [5 empty] | 4762.6713
TOTAL | [7 empty] | 4762.6713
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 4762.67
PMSF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | [6 empty] | DATA: | 2019-08-01
SERVIÇO: CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
ALUGUEL DE IMÓVEL OU CONTEINER QUE ATENDA AOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | 3 |  | 1 |  | 500 |  | 1500
SUB-TOTAL | [7 empty] | 1500
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  |  | CUSTO |  |  |  | 1500
TOTAL | [7 empty] | 1500
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 1500
PMSF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | [6 empty] | DATA: | 2019-08-01
SERVIÇO :ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO/LOCALIDADE | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ENERGIA ELÉTRICA | kwh | 600 | 14250 |  |  |  | 0.62 | 372
ÁGUA/ESGOTO | m³ | 15 | 14583 |  |  |  | 22.287 | 334.305
TELEFONE (CARTÃO PRÉ-PAGO) | UNID | 3 | mercado |  |  |  | 15 | 45
SUB-TOTAL | [7 empty] | 751.305
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Engenheiro Civil | H | 20 | 2708 |  |  |  | 130.41 | 2608.2
Encarregado Geral | H | 80 | 4083 |  |  |  | 32.39 | 2591.2
Técnico Laboratorista de Solos | H | 16 | 7153 |  |  |  | 28.3 | 452.8
Auxiliar de escritório | H | 20 | 2350 |  |  |  | 15.65 | 313
SUB-TOTAL | [7 empty] | 5965.2
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO | [5 empty] | 6716.505
TOTAL | [7 empty] | 6716.505
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 6716.51
PMSF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | [6 empty] | DATA: | 2019-08-01
SERVIÇO : EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO 25 X 25 CM, ESPESSURA DE 10CM | [6 empty] | UNIDADE: | M²
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. | PROD. | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.1326 | 91278 |  |  | 0.59 |  | 0.078234
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0069 | 91277 |  |  | 4.88 |  | 0.033672
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0135 | 91283 |  |  | 10.2 |  | 0.1377
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.126 | 91285 |  |  | 0.65 |  | 0.0819
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0.33151
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. | PROD. | IMPROD. | P.UNIT.PROD. | P.UNIT. | P.TOTAL
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0568 | local |  |  |  | 20 | 1.136
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL, ASSENTADO EM COLCHÃO DE AREIA | M2 | 1.0174 |  |  |  |  | 32 | 32.5568
AREIA LAVADA GROSSA OU PÓ DE EDRA (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0064 | local |  |  |  | 20 | 0.128
SUB-TOTAL | [7 empty] | 33.8208
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
76.3959
SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. | PROD. | IMPROD. | P.UNIT.PROD. | P.UNIT. | P.TOTAL
CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2789 |  |  |  |  | 15.44 | 4.3062
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2789 |  |  |  |  | 14.76 | 4.1166
SUB-TOTAL | [7 empty] | 8.4228
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO | [5 empty] | 42.5751
TOTAL | [7 empty] | 42.5751
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 42.58
Note on H92: COTAÇÃO REALIZADA NA DRAGA: R$100 O CAMINHÃO DE 5M³ FRETE REEMBOLSADO NO TRANSPORTE
Note on H93: COTAÇÃO ENVIADA PELA PREFEITURA (ROBSON)
Note on H94: COTAÇÃO REALIZADA NA DRAGA: R$100 O CAMINHÃO DE 5M³ FRETE REEMBOLSADO NO TRANSPORTE

## BDI- SERVIÇOS
DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS
| Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  |  | PV | CD
| 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 4
| 1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
| 1.2 | VIAGENS
| 1.3 | OUTROS
| 2 | IMPOSTOS E TAXAS | 8.65 | 10.82
| 2.1 | ISS (*) | 5 | 6.26
| 2.2 | PIS | 0.65 | 0.81
| 2.3 | Cofins | 3 | 3.75
| 2.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | 0 | 0
| 3 | TAXA DE RISCO |  | 0.9
| 3.1 | SEGURO |  | 0.2
| 3.2 | RISCO |  | 0.5
| 3.3 | GARANTIA |  | 0.2
| 4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1
| 5 | LUCRO |  | 7
|  | BDI - CALCULADO |  | 24.1
BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100
| BDI (CALCULADO): |  | 24.1 | %
(*) ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 16 / 2007 - ART. 1º (ITEM 7.02C)
BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACÓRDÃOS Nº 2369/2011 e ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
LOCAL: Ruas do Distrito de Santana de São Francisco MG - (Jibóia) |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  |  | 190309.76
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO | [6 empty] | PRAZO: 180 DIAS
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇAO | FISICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | FISICO | 10.04% | MÊS 1: 70%; PRAZO: 180 DIAS MÊS 6: 30% | 100%
|  | FINANCEIRO | 19097.77 | 13368.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5729.34 | 19097.78
2 | SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM | FISICO | 3.64% | MÊS 1: 50%; MÊS 2: 50% | 100%
|  | FINANCEIRO | 6929.92 | 3464.96 | 3464.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6929.92
3 | PAVIMENTAÇÃO | FISICO | 70.47% | 10% | 10% | 30% | 30% | 20% |  | 100%
|  | FINANCEIRO | 134105.07 | 13410.51 | 13410.51 | 40231.52 | 40231.52 | 26821.01 | 0 | 134105.07
4 | DRENAGEM | FISICO | 14.86% | PRAZO: 180 DIAS MÊS 5: 50%; PRAZO: 180 DIAS MÊS 6: 50% | 100%
|  | FINANCEIRO | 28273.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14136.7 | 14136.7 | 28273.4
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES (TRAVAMENTO DAS EXTREMIDADES DA PAVIMENTAÇÃO E ACESSO A RUAS LATERAIS) | FISICO | 1% | PRAZO: 180 DIAS MÊS 6: 100% | 100%
|  | FINANCEIRO | 1903.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.61 | 1903.61
TOTAL |  | FISICO | 100% | 15.89% | 8.867% | 21.14% | 21.14% | 21.52% | 11.44% | 100%
|  | FINANCEIRO | 190309.76 | 30243.91 | 16875.47 | 40231.52 | 40231.52 | 40957.71 | 21769.65 | 190309.78
OBSERVAÇÕES:
Note on D5: Profissional: Lançar o Valor total de cada etapa na celula correspondente ao "FINANCEIRO"
Note on E5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa
Note on F5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa"
Note on G5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa
Note on H5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa
Note on I5: Profissional:Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa
Note on J5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa