## ORÇAMENTO
<---- NUMERAR SERVIÇOS PARA CPU |  | Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1ª Superintendência Regional
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AV PADRE JUJU (SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG)
| DATA: | JUNHO / 2.020 |  |  |  | BDI Serviços: |  | 24.17%
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | REFER. | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | P.UNIT.C/ BDI | P. TOTAL | 224942.06
A | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 25930.53 | 11.53%
1 | 1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | CPU | GL | 1 | 1786.96 | 2218.8682 | 2218.87
2 | 1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | CPU | GL | 1 | 15363.588 | 19076.9672 | 19076.97 | 8.481%
3 | 1.3 | CANTEIRO DE OBRAS | CPU | GL | 1 | 1300 | 1614.21 | 1614.21
4 | 1.4 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | 74209/001 | M2 | 2 | 317.6291 | 394.4001 | 788.8
5 | 1.5 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | 99064 | M2 | 3061.8 | 0.587 | 0.72888 | 2231.68
B | 2 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 140395.6 | 62.41%
6 | 2.1 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M | 74154/001 | M3 | 459.27 | 3.7145 | 4.6123 | 2118.3
7 | 2.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | 100576 | M2 | 2916 | 1.4971 | 1.8589 | 5420.68
8 | 2.3 | IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 | 96401 | M2 | 2916 | 6.2874 | 7.8071 | 22765.36
9 | 2.4 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RL-2C | 96402 | M2 | 2770.2 | 1.7045 | 2.1164 | 5862.92
10 | 2.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | 95995 | M3 | 83.106 | 1010.0358 | 1254.1615 | 104228.34
C | 3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS | [5 empty] | 35408.73 | 15.74%
11 | 3.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). | 95427 | M3XKM | 4612.0768 | 0.49434 | 0.61383 | 2831.01
12 | 3.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. | 93176 | M² | 57376.5425 | 0.45727 | 0.56779 | 32577.72
D | 4 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 1139 | 0.5064%
13 | 4.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | 72947 | M2 | 29.16 | 14.6005 | 18.1294 | 528.65
14 | 4.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA | 4S06.202.11 | M2 | 0.6 | 273.954 | 340.1687 | 204.1
15 | 4.3 | SUPORTE PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE VIAS | 4S06.203.01 | UNID. | 2 | 124.325 | 154.3744 | 308.75
16 | 4.4 | PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, DIMENSÕES 45CM X 25CM | 73916/001 | UNID. | 1 | 78.522 | 97.5007 | 97.5
E | 5. | OBRAS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 22068.2 | 9.811%
17 | 5.1 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA | 94267 | M | 472 | 33.1466 | 41.1582 | 19426.66
11 | 5.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). | 95427 | M3XKM | 4303.4042 | 0.49434 | 0.61383 | 2641.54
| TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI | [6 empty] | 224942.06

## MEMÓRIA
<---- NUMERAR SERVIÇOS PARA CPU |  | Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1ª Superintendência Regional
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AV PADRE JUJU (SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG)
| DATA: | JANEIRO / 2020 |  |  |  | BDI Serviços: |  | 24.17%
| PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS |  |  |  |  | BDI Materiais: |  | 18.06%
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | COMPRIM. | LARGURA | ALTURA | DISTANCIA | REPET. | TOTAL
A | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1 | 1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | GL |  |  |  |  | 1
|  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | 1 |  |  |  |  | 1
2 | 1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | GL |  |  |  |  | 1
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 1 |  |  |  |  | 1
3 | 1.3 | CANTEIRO DE OBRAS | GL |  |  |  |  | 1
|  | CANTEIRO DE OBRAS | 1 |  |  |  |  | 1
4 | 1.4 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 |  |  |  |  | 2
|  | PLACA DE OBRA | 2 | 1 |  |  | 1 | 2
5 | 1.5 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | M2 |  |  |  |  | 3061.8
|  | CONFORME PROJETO | 243 | 12.6 |  |  | 1 | 3061.8
B | 2 | PAVIMENTAÇÃO
6 | 2.1 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M | M3 |  |  |  |  | 459.27
|  | ESCAVAÇÃO DA CAIXA DO PAVIMENTO (H=15CM) | 243 | 12.6 | 0.15 |  | 1 | 459.27
7 | 2.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | M2 |  |  |  |  | 2916
|  | ÁREA DE PAVIMENTO | 243 | 12 |  |  | 1 | 2916
| 2.3 | IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 | M2 |  |  |  |  | 2916
|  | ÁREA DE PAVIMENTO | 243 | 12 |  |  | 1 | 2916
| 2.4 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RL-2C | M2 |  |  |  |  | 2770.2
|  | CONFORME PROJETO | 243 | 11.4 |  |  | 1 | 2770.2
| 2.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 |  |  |  |  | 83.106
|  | CONFORME PROJETO | 243 | 11.4 | 0.03 |  | 1 | 83.106
C | 3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS
8 | 3.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). | M3XKM |  |  |  |  | 4612.0768
|  | MATERIAL ESCAVADO PARA BOTA-FORA | 1 | 459.27 |  | 1 |  | 459.27 | Prefeitura irá fazer
|  | TRANSPORTE BRITA | 0.245 | 83.106 |  | 10 |  | 203.6097
|  | TRANSPORTE AREIA | 0.352 | 83.106 |  | 135 |  | 3949.1971
9 | 3.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. | TXKM |  |  |  |  | 57376.5425
|  | CM-30 - BETIM A S.J.MISSÕES | 2916 | 1.2 |  | 689 |  | 2410.9488 | 900
|  | RL-2C - BETIM A S.J.MISSÕES | 2770.2 | 0.45 |  | 689 |  | 858.9005 | 1004
|  | MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50 | 83.106 | 0.0566 |  | 444 |  | 2088.487 | 0
|  | MASSA ASFÁLTICA - MONTES CLAROS A S.J.MISSÕES | 83.106 | 2.5548 |  | 245 |  | 52018.2062 | 51438
D | 4 | SINALIZAÇÃO
10 | 4.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 |  |  |  |  | 29.16
|  | FAIXA DE PEDESTRE | 9.72 |  |  |  | 3 | 29.16
| 4.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA | M2 |  |  |  |  | 0.6
|  | AVENIDA PADRE JUJU | Área/placa: | 0.3 |  |  | 2 | 0.6
| 4.3 | SUPORTE PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE VIAS | UNID. |  |  |  |  | 2
|  | AVENIDA PADRE JUJU E RUA TUPINAMBÁS |  |  |  |  | 2 | 2
| 4.4 | PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, DIMENSÕES 45CM X 25CM | UNID. |  |  |  |  | 1
|  | AVENIDA PADRE JUJU |  |  |  |  | 1 | 1
E | 5. | OBRAS COMPLEMENTARES
11 | 5.1 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA | M |  |  |  |  | 472
|  | CONFORME LEVANTAMENTO (CAD) | 243 |  |  |  | 2 | 486 |  | 10.83 |  | 10.83
|  | (-) DESCONTO | 14 |  |  |  | -1 | -14
[10 empty] | 45.71 |  | 45.71
12 | 5.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). | M3XKM |  |  |  |  | 4303.4042 |  | 28.05 |  | 28.05
|  | TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA GUIA E SARJETA |  | ÁREA: | CONSUMO/M³: | DMT: |  |  |  | 18.2 |  | 18.2
|  | BRITA | 472 | 0.063 | 0.587 | 59.4 | Curvelo | 1036.8289 |  | 15.29 |  | 15.29
|  | AREIA | 472 | 0.063 | 0.756 | 145 | Inhaúma | 3259.6603 |  | 15.6 |  | 15.6
|  | CIMENTO | 472 | 0.063 | 0.46509 | 0.5 | Depósito | 6.915 |  | 20.92 |  | 20.92
[10 empty] | 17.61 |  | 17.61
[10 empty] | 3.44 |  | 3.44
[10 empty] | 23.42 |  | 23.42
[10 empty] | 27.26 |  | 27.26
[10 empty] | 45.71 |  | 45.71
[10 empty] | 11.52 | 2 | 23.04
[10 empty] | 3.64 | 2 | 7.28
[10 empty] | 10.58 | 2 | 21.16
[10 empty] | 7 | 2 | 14
[10 empty] | 48.07 | 2 | 96.14
[10 empty] | 57.35 | 2 | 114.7
[10 empty] | 24.35 |  | 0
[10 empty] | 30.09 | 2 | 60.18
[10 empty] | 32.69 | 2 | 65.38
[10 empty] | 30.02 | 2 | 60.04
[10 empty] | 12.32 | 2 | 24.64
[10 empty] | 21.9 | 2 | 43.8
[10 empty] | 14.45 | 2 | 28.9
[10 empty] | 26.42 | 2 | 52.84
[10 empty] | 26.23 | 2 | 52.46
[10 empty] | 1.08 | 2 | 2.16
[10 empty] | 6.38 | 2 | 12.76
[10 empty] | 24.96 | 2 | 49.92
[10 empty] | 24.14 | 2 | 48.28
[10 empty] | 4.87 | 2 | 9.74
[10 empty] | 17.77 | 2 | 35.54
[10 empty] | 34.46 | 2 | 68.92
[10 empty] | 19.44 | 2 | 38.88
[10 empty] | 12.73 | 2 | 25.46
[10 empty] | 15.82 | 2 | 31.64
[10 empty] | 23.16 | 2 | 46.32
[10 empty] | 18.9 | 2 | 37.8
[10 empty] | 6.93 |  | 0
[10 empty] | 28.75 | 2 | 57.5
[10 empty] | 24.61 | 2 | 49.22
[10 empty] | 48.43 | 2 | 96.86
1547.6

## CPU
1 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 1786.96 | 2218.8682 | BDI CALCULADO: | 24.17%
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AV PADRE JUJU (SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG) |  |  |  | DATA: | JUNHO / 2.020
| SERVIÇO: | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | Referência: | CPU | UNIDADE: | GL
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA | CHP DIURNO. | 8 | 171.62 | 1372.96
| COMPOSICAO | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA | CHI DIURNO. | 8 | 44.37 | 354.96
| COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 14.76 | 59.04
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 1786.96
| TOTAL | [5 empty] | 1786.96
| BDI % | [5 empty] | 124.2%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 2218.8682
2 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 15363.588 | 19076.9672
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AV PADRE JUJU (SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG) |  |  |  | DATA: | JUNHO / 2.020
| SERVIÇO: | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | SINAPI | CPU | UNIDADE: | GL
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 14250 | ENERGIA ELÉTRICA | kwh | 300 | 0.62 | 186
| INSUMO | 14583 | ÁGUA/ESGOTO | m³ | 12 | 22.287 | 267.444
| COTAÇÃO | MERC. | TELEFONE (PLANO CONTROLE) | UNID | 2 | 65 | 130
| COMPOSICAO | 90777 | Engenheiro Civil Júnior com encargos complementares | H | 20 | 88.25 | 1765
| COMPOSICAO | 40776 | Encarregado Geral com encargos complementares | H | 110 | 40.58 | 4463.8
| COMPOSICAO | 90772 | Auxiliar de escritório com encargos complementares | H | 55 | 15.81 | 869.55
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 0.5 | CUSTO |  | 7681.794
| TOTAL | [5 empty] | 15363.588
| BDI % | [5 empty] | 124.2%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 19076.9672
3 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 1300 | 1614.21
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AV PADRE JUJU (SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG) |  |  |  | DATA: | JUNHO / 2.020
| SERVIÇO: | CANTEIRO DE OBRAS |  | SINAPI | CPU | UNIDADE: | GL
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COTAÇÃO | MERC. | ALUGUEL DE IMÓVEL OU CONTEINER QUE ATENDA AOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | 2 | 650 | 1300
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 1300
| TOTAL | [5 empty] | 1300
| BDI % | [5 empty] | 124.2%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 1614.21
4 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 317.6291 | 394.4001
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AV PADRE JUJU (SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG) |  |  |  | DATA: | JUNHO / 2.020
| SERVIÇO: | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO |  | SINAPI | 74209/001 | UNIDADE: | M2
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1,0000000 | 5.63 | 5.63
| INSUMO | 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4,0000000 | 3.32 | 13.28
| INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1,0000000 | 245 | 245
| INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,1100000 | 10.17 | 1.1187
| COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000000 | 20.66 | 20.66
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0000000 | 14.76 | 29.52
| COMPOSICAO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0,0100000 | 242.04 | 2.4204
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 317.6291
| TOTAL | [5 empty] | 317.6291
| BDI % | [5 empty] | 124.2%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 394.4001
5 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 0.587 | 0.72888
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AV PADRE JUJU (SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG) |  |  |  | DATA: | JUNHO / 2.020
| SERVIÇO: | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO |  | SINAPI | 99064 | UNIDADE: | M2
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 99058 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 | UN | 0,0500000 | 11,74 | 0.587
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 0.587
| TOTAL | [5 empty] | 0.587
| BDI % | [5 empty] | 124.2%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 0.72888
6 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 3.7145 | 4.6123
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AV PADRE JUJU (SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG) |  |  |  | DATA: | JUNHO / 2.020 |  | 0
| SERVIÇO: | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M |  | SINAPI | 74154/001 | UNIDADE: | M3
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 5855 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0034538 | 362,00 | 1.2503
| COMPOSICAO | 5857 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0005622 | 115,26 | 0.064799
| COMPOSICAO | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0002008 | 136,86 | 0.027481
| COMPOSICAO | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0038153 | 55,97 | 0.21354
| COMPOSICAO | 5944 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0040161 | 136,46 | 0.54804
| COMPOSICAO | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0133333 | 100,20 | 1.336
| COMPOSICAO | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0027309 | 35,36 | 0.096565
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0120482 | 14,76 | 0.17783
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 3.7145
| TOTAL | [5 empty] | 3.7145
| BDI % | [5 empty] | 124.2%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 4.6123
7 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 1.4971 | 1.8589
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AV PADRE JUJU (SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG) |  |  |  | DATA: | JUNHO / 2.020
| SERVIÇO: | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO |  | SINAPI | 100576 | UNIDADE: | M2
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0010000 | 161,19 | 0.16119
| COMPOSICAO | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0070000 | 37,74 | 0.26418
| COMPOSICAO | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0001000 | 136,86 | 0.013686
| COMPOSICAO | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0080000 | 55,97 | 0.44776
| COMPOSICAO | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 0,0020000 | 128,89 | 0.25778
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0080000 | 14,76 | 0.11808
| COMPOSICAO | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 0,0060000 | 39,07 | 0.23442
0
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 1.4971
| TOTAL | [5 empty] | 1.4971
| BDI % | [5 empty] | 124.2%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 1.8589
8 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 6.2874 | 7.8071
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AV PADRE JUJU (SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG) |  |  |  | DATA: | JUNHO / 2.020
| SERVIÇO: | IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 |  | SINAPI | 96401 | UNIDADE: | M2
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0020000 | 4,79 | 0.00958
| COMPOSICAO | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0040000 | 2,28 | 0.00912
| INSUMO | 41901 | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | 1,2000000 | 4,58 | 5.496
| COMPOSICAO | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0010000 | 160,48 | 0.16048
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0060000 | 14,76 | 0.08856
| COMPOSICAO | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0020000 | 101,60 | 0.2032
| COMPOSICAO | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0040000 | 31,50 | 0.126
| COMPOSICAO | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0050000 | 38,89 | 0.19445
0
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 6.2874
| TOTAL | [5 empty] | 6.2874
| BDI % | [5 empty] | 124.2%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 7.8071
9 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 1.7045 | 2.1164
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AV PADRE JUJU (SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG) |  |  |  | DATA: | JUNHO / 2.020
| SERVIÇO: | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RL-2C |  | SINAPI | 96402 | UNIDADE: | M2
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0020000 | 4,79 | 0.00958
| COMPOSICAO | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0040000 | 2,28 | 0.00912
| INSUMO | 41903 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | 0,4500000 | 2,35 | 1.0575
| COMPOSICAO | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0001000 | 160,48 | 0.016048
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0060000 | 14,76 | 0.08856
| COMPOSICAO | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0020000 | 101,60 | 0.2032
| COMPOSICAO | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0040000 | 31,50 | 0.126
| COMPOSICAO | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0050000 | 38,89 | 0.19445
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 1.7045
| TOTAL | [5 empty] | 1.7045
| BDI % | [5 empty] | 124.2%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 2.1164
10 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 1010.0358 | 1254.1615
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AV PADRE JUJU (SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG) |  |  |  | DATA: | JUNHO / 2.020
| SERVIÇO: | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE |  | SINAPI | 95995 | UNIDADE: | M3
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 1518 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | T | 2,5548000 | 365,00 | 932.502
| COMPOSICAO | 5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0,0464000 | 253,64 | 11.7689
| COMPOSICAO | 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0,0949000 | 101,90 | 9.6703
| COMPOSICAO | 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,1301000 | 17,25 | 19.4942
| COMPOSICAO | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0464000 | 138,22 | 6.4134
| COMPOSICAO | 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 0,0805000 | 125,13 | 10.073
| COMPOSICAO | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 0,0607000 | 47,75 | 2.8984
| COMPOSICAO | 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0,1071000 | 33,67 | 3.6061
| COMPOSICAO | 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 0,0341000 | 105,86 | 3.6098
| COMPOSICAO | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0,0419000 | 118,51 | 4.9656
| COMPOSICAO | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0,0990000 | 50,85 | 5.0342
0
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 1010.0358
| TOTAL | [5 empty] | 1010.0358
| BDI % | [5 empty] | 124.2%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 1254.1615
11 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 0.49434 | 0.61383
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AV PADRE JUJU (SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG) |  |  |  | DATA: | JUNHO / 2.020
| SERVIÇO: | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). |  | SINAPI | 95427 | UNIDADE: | M3XKM
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHP | 0,0024700 | 188,69 | 0.46606
| COMPOSICAO | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHI | 0,0006200 | 45,61 | 0.028278
0
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 0.49434
| TOTAL | [5 empty] | 0.49434
| BDI % | [5 empty] | 124.2%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 0.61383
12 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 0.45727 | 0.56779
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AV PADRE JUJU (SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG) |  |  |  | DATA: | JUNHO / 2.020
| SERVIÇO: | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. |  | SINAPI | 93176 | UNIDADE: | M²
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 91645 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0017360 | 249,75 | 0.43357
| COMPOSICAO | 91646 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0004340 | 54,61 | 0.023701
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 0.45727
| TOTAL | [5 empty] | 0.45727
| BDI % | [5 empty] | 124.2%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 0.56779
13 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 14.6005 | 18.1294
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AV PADRE JUJU (SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG) |  |  |  | DATA: | JUNHO / 2.020
| SERVIÇO: | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO |  | SINAPI | 72947 | UNIDADE: | M2
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0,1300000 | 13,84 | 1.7992
| COMPOSICAO | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0033330 | 106,47 | 0.35486
| INSUMO | 7343 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | L | 0,6000000 | 13,41 | 8.046
| INSUMO | 7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | 0,0300000 | 11,65 | 0.3495
| INSUMO | 25972 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | KG | 0,4000000 | 8,05 | 3.22
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0333300 | 14,76 | 0.49195
| COMPOSICAO | 95133 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 0,0033330 | 101,70 | 0.33897
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 14.6005
| TOTAL | [5 empty] | 14.6005
| BDI % | [5 empty] | 124.2%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 18.1294
14 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 273.954 | 340.1687
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AV PADRE JUJU (SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG) |  |  |  | DATA: | JUNHO / 2.020
| SERVIÇO: | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA |  | SICRO 2 | 4S06.202.11 | UNIDADE: | M2
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSIÇÃO | 95218 | Máquina para Pintura - compres. de ar p/ pintura c/ filtro (2 kW) | H | 0.3 | 22.93 | 6.879
| COMPOSIÇÃO | 88277 | Montador com encargos complementares | H | 2 | 23.05 | 46.1
| COMPOSIÇÃO | 88310 | Pintor com encargos complementares | H | 0.3 | 21.91 | 6.573
| COMPOSIÇÃO | 88315 | Serralheiro com encargos complementares | H | 1 | 20.7 | 20.7
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 14,76 | 59.04
| INSUMO | 11027 | Chapa de aço n. 16 (tratada) | m2 | 1 | 86.552 | 86.552
| INSUMO | 7288 | Tinta esmalte sintético fosco | litro | 0.53 | 30.6 | 16.218
| INSUMO | 34744 | Película refletiva lentes inclusas | m2 | 1.4 | 22.78 | 31.892
0
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 273.954
| TOTAL | [5 empty] | 273.954
| BDI % | [5 empty] | 124.2%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 340.1687
15 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 124.325 | 154.3744
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AV PADRE JUJU (SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG) |  |  |  | DATA: | JUNHO / 2.020
| SERVIÇO: | SUPORTE PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE VIAS |  | SICRO 2 | 4S06.203.01 | UNIDADE: | UNID.
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSIÇÃO | 88310 | Pintor com encargos complementares | H | 0.5 | 21.91 | 10.955
| COMPOSIÇÃO | 88262 | Carpinteiro com encargos complementares | H | 1 | 20.66 | 20.66
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14,76 | 29.52
| INSUMO | 4500 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 10 CM (3 X 4 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 3 | 10.8 | 32.4
| INSUMO | 20206 | SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA *2 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1.4 | 14,78 | 20.692
| INSUMO | 7288 | Tinta esmalte sintético fosco | litro | 0.33 | 30.6 | 10.098
0
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 124.325
| TOTAL | [5 empty] | 124.325
| BDI % | [5 empty] | 124.2%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 154.3744
16 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 78.522 | 97.5007
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AV PADRE JUJU (SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG) |  |  |  | DATA: | JUNHO / 2.020
| SERVIÇO: | PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, DIMENSÕES 45CM X 25CM |  | SINAPI | 73916/001 | UNIDADE: | UNID.
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4,0000000 | 0,12 | 0.48
| INSUMO | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 1,0000000 | 77,55 | 77.55
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0333300 | 14,76 | 0.49195
0
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 78.522
| TOTAL | [5 empty] | 78.522
| BDI % | [5 empty] | 124.2%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 97.5007
17 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 33.1466 | 41.1582
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AV PADRE JUJU (SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG) |  |  |  | DATA: | JUNHO / 2.020
| SERVIÇO: | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA |  | SINAPI | 94267 | UNIDADE: | M
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0150000 | 66,67 | 1
| INSUMO | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0,0630000 | 257,89 | 16.2471
| COMPOSICAO | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1090000 | 18,02 | 1.9642
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2440000 | 20,81 | 5.0776
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4870000 | 14,76 | 7.1881
| COMPOSICAO | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0,0030000 | 350,95 | 1.0529
| COMPOSICAO | 92960 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | 0,0180000 | 13,08 | 0.23544
| COMPOSICAO | 92961 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | 0,0910000 | 4,19 | 0.38129
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 33.1466
| TOTAL | [5 empty] | 33.1466
| BDI % | [5 empty] | 124.2%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 41.1582

## BDI SERV
DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS
| Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  |  | PV | CD
| 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 3.8
| 1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
| 1.2 | VIAGENS
| 1.3 | OUTROS
| 2 | IMPOSTOS E TAXAS | 8.65 | 10.82
| 2.1 | ISS (*) | 5 | 6.26
| 2.2 | PIS | 0.65 | 0.81
| 2.3 | Cofins | 3 | 3.75
| 2.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | 0 | 0
| 3 | TAXA DE RISCO |  | 1.44
| 3.1 | SEGURO |  | 0.37
| 3.2 | RISCO |  | 0.7
| 3.3 | GARANTIA |  | 0.37
| 4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.07
| 5 | LUCRO |  | 6.64
|  | BDI - CALCULADO |  | 24.17
BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100
| BDI (CALCULADO): |  | 24.17 | %
(*) ISS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 195 / 2005 - DECLARAÇÃO EM ANEXO
BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACÓRDÃOS Nº 2369/2011 e ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO

## BDI FORN
DETALHAMENTO DO BDI - FORNECIMENTOS
| Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  |  | PV | CD
| 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 4
| 1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
| 1.2 | VIAGENS
| 1.3 | OUTROS
| 2 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.65 | 4.56
| 2.1 | ISS (*) |  | 0
| 2.2 | PIS | 0.65 | 0.81
| 2.3 | Cofins | 3 | 3.75
| 2.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | 0 | 0
| 3 | TAXA DE RISCO |  | 0.96
| 3.1 | SEGURO |  | 0.2
| 3.2 | RISCO |  | 0.56
| 3.3 | GARANTIA |  | 0.2
| 4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1
| 5 | LUCRO |  | 7.3
|  | BDI - CALCULADO |  | 18.06
BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100
| BDI (CALCULADO): |  | 18.06 | %
BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACÓRDÃOS Nº 2369/2011 e ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - AV PADRE JUJU (SÃO JOÃO DAS MISSÕES / MG) |  |  | VALOR: | 224942.06
[5 empty] | PRAZO: | 60 DIAS
| ITEM | ETAPAS/DESCRIÇAO | FISICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | TOTAL
A | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | FISICO | 11.53% | 60% | 40% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 25930.53 | 15558.32 | 10372.21 | 25930.53
B | 2 | PAVIMENTAÇÃO | FISICO | 62.41% | 50% | 50% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 140395.6 | 70197.8 | 70197.8 | 140395.6
C | 3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS | FISICO | 15.74% | 50% | 50% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 35408.73 | 17704.37 | 17704.37 | 35408.74
D | 4 | SINALIZAÇÃO | FISICO | 0.51% | 0% | 100% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 1139 | 0 | 1139 | 1139
E | 5. | OBRAS COMPLEMENTARES | FISICO | 9.81% | 50% | 50% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 22068.2 | 11034.1 | 11034.1 | 22068.2
| TOTAL |  | FISICO | 100% | 50.9% | 49.1% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 224942.06 | 114494.59 | 110447.48 | 224942.07
OBSERVAÇÕES:
Note on E5: Profissional: Lançar o Valor total de cada etapa na celula correspondente ao "FINANCEIRO"
Note on F5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa
Note on G5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa