## PLANILHA
LOCAL: COMUNIDADE DOS VITAL, PASSAGEM SOBRE O RIO TRAÍRAS
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS | [5 empty] | BDI: |  | 23.54
| DATA BASE: SINAPI MAIO/2020 - NÃO DESONERADO | [5 empty] | TOTAL DA OBRA (R$) |  | 338059.44
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$)
[7 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO COM BDI | TOTAL
COMUNIDADE DOS VITAL, PASSAGEM SOBRE O RIO TRAÍRAS
A | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 23874.18 | 7.062%
1 | 1.1 | 4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 9 | 245 | 302.67 | 2724.04
2 | 1.2 | CPU | SINAPI | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | VB | 1 | 2071.42 | 2559.04 | 2559.04
3 | 1.3 | CPU | SINAPI | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | VB | 1 | 9410.1 | 11625.24 | 11625.24
4 | 1.4 | CPU | SINAPI | CANTEIRO DE OBRAS | VB | 1 | 5638.55 | 6965.86 | 6965.86
B | 2 | PREPARO DO TERRENO | [6 empty] | 7907.63 | 2.339%
5 | 2.1 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 164 | 38.94 | 48.11 | 7890.04
6 | 2.2 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 54.98 | 0.26 | 0.32 | 17.59
C | 3 | TERRAPLANAGEM E FUNDAÇÃO | [6 empty] | 53099.23 | 15.71%
7 | 3.1 | 74154/001 | SINAPI | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M | M3 | 86.9 | 3.67 | 4.53 | 393.66
8 | 3.2 | 94098 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 360.25 | 5.2477 | 6.49 | 2338.02
9 | 3.3 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 1.01 | 424.53 | 524.4644 | 529.71
10 | 3.4 | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 51.78 | 6.58 | 8.13 | 420.97
11 | 3.5 | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 57.15 | 6.34 | 7.83 | 447.48
12 | 3.6 | 92795 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 153.23 | 4.74 | 5.86 | 897.93
13 | 3.7 | 96531 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 25.92 | 84.54 | 104.44 | 2707.09
14 | 3.8 | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 12.15 | 276.37 | 341.43 | 4148.37
15 | 3.9 | 100934 | SINAPI | ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 31CM, PERFURADA EM ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020 | M | 112 | 297.8771 | 368 | 41216
D | 4 | INFRA E SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 253178.4 | 74.89%
16 | 4.1 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | M2 | 245.44 | 90.85 | 112.24 | 27548.19
17 | 4.2 | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 138.36 | 276.37 | 341.43 | 47240.25
18 | 4.3 | 92226 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 48.65 | 312.51 | 386.07 | 18782.31
19 | 4.4 | 92221 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 67 | 155.57 | 192.19 | 12876.73
20 | 4.5 | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 339.23 | 276.37 | 341.43 | 115823.3
21 | 4.6 | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 3332 | 6.34 | 7.83 | 26089.56
22 | 4.7 |  | COTAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA | VB | 1 | 3900 | 4818.06 | 4818.06
| TOTAL DA OBRA: | [7 empty] | 338059.44
|  |  |  | _____________________________________ |  |  | ___________________________________________
|  |  |  | GABRIEL VINICIUS MARTINS |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
CREA/MG 230779 D
DATA: 10/07/2020
Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1ª Superintendência Regional

## MEMORIA DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NAS COMUNIDADES DOS VITAL E MATA ÉGUA, NO MUNICIPIO DE CLARO DOS POÇÕES, ESTADO DE MINAS GERAIS, EM ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF/3ªSR.
#VALUE!
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias | [5 empty] | BDI: | 23.54
COMUNIDADE DOS VITAL, PASSAGEM SOBRE O RIO TRAÍRAS
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
DESCRIÇÃO: | 1.1 |  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
CÓDIGO: | 4813
LOGRADOURO |  |  | Compr. | Larg. | Repteições | Total (m2)
|  |  | 3 | 1.5 | 2 | 9
TOTAL | [5 empty] | 9
DESCRIÇÃO: | 1.2 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
CÓDIGO: | CPU
LOGRADOURO |  |  |  |  | Repteições | Total (VB)
[5 empty] | 1 | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
DESCRIÇÃO: | 1.3 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CÓDIGO: | CPU
LOGRADOURO |  |  |  |  | Repteições | Total (VB)
[5 empty] | 1 | 1
DESCRIÇÃO: | 1.4 |  | CANTEIRO DE OBRAS
CÓDIGO: | CPU
LOGRADOURO |  |  |  |  | Repteições | Total (VB)
[5 empty] | 1 | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
2- PREPARO DO TERRENO
DESCRIÇÃO: | 2.1 |  | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
CÓDIGO: | 99059
LOGRADOURO |  |  | Compr. | Larg. | Repteições | Total (M)
PERÍMETRO DA PASSAGEM MOLHADA - VITAL |  |  | 46 | 4 | 2 | 100
PERÍMETRO DA PASSAGEM MOLHADA - MATA ÉGUA |  |  | 26 | 6 | 2 | 64
TOTAL | [5 empty] | 164
DESCRIÇÃO: | 2.2 |  | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
CÓDIGO: | 98525
LOGRADOURO |  |  | Área |  |  | Total (m2)
DESMATAMENTO DAS ÁREA INDICADAS NA PLANTA BAIXA, PARA MELHOR IMPLANTAÇÃO DA PASSAGEM- VITAL |  | 2,28+9,8+42,90 | 54.98 |  |  | 54.98
TOTAL | [5 empty] | 54.98
3.0 TERRAPLANAGEM E FUNDAÇÃO
DESCRIÇÃO: | 3.1 |  | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M
CÓDIGO: | 74154/001
LOGRADOURO |  | ÁREA ( M² ) | Compr. | Larg. c/sarj. | Altura | Repteições | Volume Total (m3)
CABEÇEIRAS - VITAL |  |  | 6 | 4 | 0.2 | 2 | 9.6
BASE DA PASSAGEM - VITAL |  |  | 34 | 4 | 0.2 | 1 | 27.2 |  | COMP E LARG +10 CM PARA CADA LADO
BLOCOS DA FUNDAÇÃO - VITAL |  |  | 1.7 | 0.95 | 0.65 | 10 | 10.4975
CABEÇEIRAS - MATA ÉGUA |  |  | 4 | 6 | 0.2 | 2 | 9.6
BASE DA PASSAGEM - MATA ÉGUA |  |  | 18 | 6 | 0.2 | 1 | 21.6
BLOCOS DA FUNDAÇÃO - MATA ÉGUA |  |  | 1.7 | 0.95 | 0.65 | 8 | 8.398
TOTAL | [6 empty] | 86.8955
DESCRIÇÃO: | 3.2 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
CÓDIGO: | 94098
Logradouro |  |  | Compr. | Larg. | Repet. |  | Área total (m2)
ÁREA DA PASSAGEM MOLHADA - VITAL |  |  | 46 | 4 | 1 |  | 184
BASE PARA FUNDAÇÃO - VITAL |  |  | 1.5 | 0.75 | 10 |  | 11.25
ÁREA DA PASSAGEM MOLHADA - MATA ÉGUA |  |  | 26 | 6 | 1 |  | 156
BASE PARA FUNDAÇÃO - MATA ÉGUA |  |  | 1.5 | 0.75 | 8 |  | 9
TOTAL | [6 empty] | 360.25
DESCRIÇÃO: | 3.3 |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
CÓDIGO: | 96616
Logradouro |  |  | Compr. | Larg. | Esp. | Repet. | Volume total (m3)
BASE PARA FUNDAÇÃO - VITAL |  |  | 1.5 | 0.75 | 0.05 | 10 | 0.5625
BASE PARA FUNDAÇÃO - MATA ÉGUA |  |  | 1.5 | 0.75 | 0.05 | 8 | 0.45
TOTAL | [6 empty] | 1.01
DESCRIÇÃO: | 3.4/ 3.5/ 3.6 |  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 E CA-60
CÓDIGO:
Logradouro |  | AÇO | Peso (kg por bloco) | CÓDIGO | Repet. |  | Peso total (Kg)
FUNDAÇÃO- AÇO 5.0 - VITAL |  | CA60 | 28.767 | 92791 |  | 3.4 | 28.767
FUNDAÇÃO- AÇO 6.3 - VITAL |  | CA50 | 31.752 | 92792 |  | 3.5 | 31.752
FUNDAÇÃO- AÇO 12.5 - VITAL |  | CA50 | 85.129 | 92795 |  | 3.6 | 85.129
FUNDAÇÃO- AÇO 5.0 - MATA ÉGUA |  | CA60 | 23.014 | 92791 |  | 3.4 | 23.014
FUNDAÇÃO- AÇO 6,3 - MATA ÉGUA |  | CA50 | 25.401 | 92792 |  | 3.5 | 25.401
FUNDAÇÃO- AÇO 12.5 - MATA ÉGUA |  | CA50 | 68.103 | 92795 |  | 3.6 | 68.103
DESCRIÇÃO: | 3.7 |  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
CÓDIGO: | 96531
Logradouro |  |  | Compr. | Larg. | Esp. | Repet. | Área total (M2)
BLOCOS DA FUNDAÇÃO - VITAL |  |  | 1.5 | 0.45 | 0.6 | 10 | 14.4
BLOCOS DA FUNDAÇÃO - MATA ÉGUA |  |  | 1.5 | 0.45 | 0.6 | 8 | 11.52
, | [6 empty] | 25.92
DESCRIÇÃO: | 3.8 |  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
CÓDIGO: | 94970
Logradouro |  |  | Compr. | Larg. | Esp. | Repet. | Peso total (Kg)
FUNDAÇÃO - VITAL |  |  | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 10 | 6.75
FUNDAÇÃO - MATA ÉGUA |  |  | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 8 | 5.4
TOTAL | [6 empty] | 12.15
DESCRIÇÃO: | 3.9 |  | ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 31CM, PERFURADA EM ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020
CÓDIGO: | 100934
Logradouro |  |  | Estacas por bloco | Quantidade de Blocos | Altura das estacas | Repet. | Comprimento Total (M)
FUNDAÇÃO - VITAL |  |  | 2 | 10 | 2.4 |  | 48
FUNDAÇÃO - MATA ÉGUA |  |  | 2 | 8 | 4 |  | 64
TOTAL | [6 empty] | 112
4.0 INFRA E SUPERESTRUTURA
DESCRIÇÃO: | 4.1 |  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017
CÓDIGO: | 97086
Logradouro |  | Compr. | BASE MAIOR | Altura | Repet. | Área (m2) | Área total (M2)
BERÇO PONTO 1 - VITAL |  | 6 |  | 2.2 | 2 | 6.6 | 13.2
BERÇO PONTO 2 - VITAL |  | 6 |  | 1.69 | 2 | 5.07 | 10.14
PISTA PARTE 1 - VITAL |  | 6.2 | 2.2 | 1.69 | 2 | 12.059 | 24.118
PISTA PARTE 2 - VITAL |  | 27.8 |  | 2.2 | 2 | 61.16 | 122.32
ÁREA LATERAL - MATA ÉGUA |  |  |  |  | 2 | 37.83 | 75.66
TOTAL | [6 empty] | 245.44
DESCRIÇÃO: | 4.2 |  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
CÓDIGO: | 94970
Logradouro |  | Compr. | Larg. | Altura | Repet. | Área (m2) | Volume total (m3)
CABEÇEIRAS- ((6*2,2)/2) + ((6*1,69)/2)) =11,67 m² - VITAL |  |  | 4 |  | 1 | 11.67 | 46.68
BASE ANTES DE ASCENTAR AS MANILHAS - VITAL |  | 36 | 4 | 0.2 |  |  | 28.8
PONTOS DE SUBIDA E DESCIDA DOS VEÍCULOS - MATA ÉGUA |  | (1,72*4)/2 | 6 |  | 2 | 3.44 | 41.28
BASE ANTES DE ASCENTAR AS MANILHAS - MATA ÉGUA |  | 18 | 6 | 0.2 |  |  | 21.6
TOTAL | [6 empty] | 138.36
DESCRIÇÃO: | 4.3 |  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
CÓDIGO: | 92226
Logradouro |  | Comp. | Diâmetro (CM) | Repetições | Comprimento | Volume das manilhas (m3) | Comp. total (M)
BASE ANTES DE ASCENTAR AS MANILHAS - VITAL |  |  | 100 | 5 | 9.73 | 47.1 | 48.65
TOTAL | [6 empty] | 48.65
DESCRIÇÃO: | 4.4 |  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
CÓDIGO: | 92221
Logradouro |  | Comp. | Diâmetro (CM) | Repetições | Comprimento | Volume das manilhas (m3) | Comp. total (M)
BASE ANTES DE ASCENTAR AS MANILHAS - MATA ÉGUA |  |  | 60 | 10 | 6.7 | 37.68 | 67
TOTAL | [6 empty] | 67
DESCRIÇÃO: | 4.5 |  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
CÓDIGO: | 94970
Logradouro |  | Descrição do desconto | Compr. | Larg. | Altura | Volume de desconto da manilhas e blocos | Volume total (m3)
RESTANTE DA PASSAGEM APÓS COLOCAÇÃO DAS MANILHAS - VITAL |  | 47,10+5,4= 52,50 | 34 | 4 | 2 | 53.85 | 218.15
RESTANTE DA PASSAGEM APÓS COLOCAÇÃO DAS MANILHAS (1,72-0,2= 1,52) - MATA ÉGUA |  |  | 18 | 6 | 1.52 | 43.08 | 121.08
TOTAL | [6 empty] | 339.23
DESCRIÇÃO: | 4.6 |  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
CÓDIGO: | 92792
Logradouro |  |  | Compr. | Peso Aço 6,3 mm (Kg/m) |  |  | Área total (M2) | R$ Unitário
ARMAÇÃO A SER COLOCADA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DA PASSAGEM, CONFORME DETALHE EM PROJETO - VITAL |  |  | 7360 | 0.245 |  |  | 1803.2
ARMAÇÃO A SER COLOCADA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DA PASSAGEM, CONFORME DETALHE EM PROJETO - MATA ÉGUA |  |  | 6240 | 0.245 |  |  | 1528.8
TOTAL | [6 empty] | 3332 | #REF!
R$ Unitário
DESCRIÇÃO: | 4.6 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA
CÓDIGO:
Logradouro |  |  | Área (M2) | Larg. | REPETIÇÕES |  | Quantidade Total (VB)
IMPERMEABILIZAÇÃO DO LADO DA ENTRADA DE ÁGUA |  | ((1,69*0,6)/2)+(((2,2+1,69)/2)*6,2)+(26,8*2,2)+((6*2,2)/2) | 78.126 | 1 | 1 |  | 1
TOTAL | [6 empty] | 1
GABRIEL VINICIUS MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG 230779/D
______________________________________
PREFEITO MUNICIPAL
DATA: 10/07/2020
Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1ª Superintendência Regional

## BDI
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
DETALHAMENTO DO BDI
Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  | PV | CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ( AC ) |  | 4
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS ( i ) | 6.65 | 8.31
2.1 | ISS | 3 | 3.75
2.2 | PIS | 0.65 | 0.81
2.3 | Cofins | 3 | 3.75
2.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | 0 | 0
3 | TAXA DE RISCO |  | 2.07
3.1 | SEGURO E GARANTIA (S+G) |  | 0.8
3.2 | TAXA DE RISCO ( R ) |  | 1.27
4 | DESPESAS FINANCEIRAS ( DF) |  | 1.23
5 | LUCRO ( L ) |  | 7.4
BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-i/100)-1)*100
| BDI CALCULADO: | 23.54
ISS DO MUNICÍPIO= 3% E CONSIDERADO 100% PARA PERCENTUAL DA BASE DE CÁLCULO
BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2369/2011 - TCU
GABRIEL VINICIUS MARTINS CREA MG 230779 D

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Claro dos Poções |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 338059.44 |  |  | DATA: 10/07/2020
#REF! |  |  | LOCAL: COMUNIDADE DOS VITAL, PASSAGEM SOBRE O RIO TRAÍRAS |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 90 Dias
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 7.062% | 70% |  | 30%
|  |  | Financeiro | 23874.18 | 16711.926 | 0 | 7162.254
2 |  | PREPARO DO TERRENO | Físico % | 2.339% | 100%
|  |  | Financeiro | 7907.63 | 7907.63 | 0 | 0
3 |  | TERRAPLANAGEM E FUNDAÇÃO | Físico % | 15.71% | 100%
|  |  | Financeiro | 53099.23 | 53099.23 | 0 | 0
4 |  | INFRA E SUPERESTRUTURA | Físico % | 74.89% | 20% | 40% | 40%
|  |  | Financeiro | 253178.4 | 50635.68 | 101271.36 | 101271.36
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 37.97% | 29.96% | 32.08% |  |  |  |  | 338059.44
|  |  | Financeiro | 338059.44 | 128354.466 | 101271.36 | 108433.614 |  |  |  | 338059.44
|  |  |  | 230779/ D |  |  | Observações:
Engenheiro Responsável: GABRIEL VINICIUS MARTINS |  |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito

## COTAÇÕES
COTAÇÕES MATERIAIS
ITEM | PRODUTO | COTAÇÕES (INCLUSO FRETE) |  |  | ADOTADO (MÉDIA) | OBERVAÇÃO
|  | COTAÇÃO 01- IMPERMEÁVEL | COTAÇÃO 2 | COTAÇÃO 3
1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DO LADO DA ENTRADA DE ÁGUA DA PASSAGEM | 3900 | 0 | 0 | 3900
| _________________________________________ |  | ________________________________________
| GABRIEL VINICIUS MARTINS |  | PREFEITO MUNICIPAL
CREA-MG 23779/D
#VALUE!

## CPU
1 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 245 | 302.67 | BDI CALCULADO: | 23.54%
| OBRA: | COMUNIDADE DOS VITAL, PASSAGEM SOBRE O RIO TRAÍRAS |  |  |  | DATA: | 2020-05-01
| SERVIÇO: | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M |  | Referência: | 4813 | UNIDADE: | M2
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 245 | 245
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 245
| TOTAL | [5 empty] | 245
| BDI % | [5 empty] | 123.5%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 302.67
2 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 2071.42 | 2559.04
| OBRA: | COMUNIDADE DOS VITAL, PASSAGEM SOBRE O RIO TRAÍRAS |  |  |  | DATA: | 2020-05-01
| SERVIÇO: | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | Referência: | CPU | UNIDADE: | VB
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 89876 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP DIURNO. | 6 | 93.19 | 559.14
| COMPOSICAO | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHI DIURNO. | 6 | 171.62 | 1029.72
| COMPOSICAO | 4094 | MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA | H | 8 | 24.57 | 196.56
| COMPOSICAO | 4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | H | 8 | 18.4 | 147.2
| COMPOSIÇÃO | 20020 | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE | H | 8.0001 | 17.35 | 138.8017
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 2071.4217
| TOTAL | [5 empty] | 2071.42
| BDI % | [5 empty] | 123.5%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 2559.04
3 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 9410.1 | 11625.24
| OBRA: | COMUNIDADE DOS VITAL, PASSAGEM SOBRE O RIO TRAÍRAS |  |  |  | DATA: | 2020-05-01
| SERVIÇO: | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | Referência: | CPU | UNIDADE: | VB
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 14250 | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | kwh | 1200 | 0.95 | 1140
| COMPOSICAO | 14583 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | m³ | 30 | 17.97 | 539.1
|  | mercado | TELEFONE (CARTÃO PRÉ-PAGO) | UNID | 6 | 20 | 120
| COMPOSICAO | 2708 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | H | 25 | 134.37 | 3359.25
| COMPOSICAO | 4083 | ENCARREGADO GERAL | H | 95 | 38.57 | 3664.15
| COMPOSICAO | 2350 | AUXILIAR DE ESCRITORIO | H | 40 | 14.69 | 587.6
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 9410.1
| TOTAL | [5 empty] | 9410.1
| BDI % | [5 empty] | 123.5%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 11625.24
4 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 5638.55 | 6965.86
| OBRA: | COMUNIDADE DOS VITAL, PASSAGEM SOBRE O RIO TRAÍRAS |  |  |  | DATA: | 2020-05-01
| SERVIÇO: | CANTEIRO DE OBRAS |  | Referência: | CPU | UNIDADE: | VB
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 89876 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS- OU ALUGUEL DE IMÓVEL QUE ATENDA AOS REQUISÍTOS | MÊS | 6 | 522 | 3132
| COMPOSICAO | 40813 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) | MÊS | 0.12009 | 17399.75 | 2089.4925
| COMPOSIÇÃO | 40812 | AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA) | MÊS | 0.16 | 2606.62 | 417.0592
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 5638.5517
| TOTAL | [5 empty] | 5638.55
| BDI % | [5 empty] | 123.5%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 6965.86
5 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 38.94 | 48.11
| OBRA: | COMUNIDADE DOS VITAL, PASSAGEM SOBRE O RIO TRAÍRAS |  |  |  | DATA: | 2020-05-01
| SERVIÇO: | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 |  | Referência: | 99059 | UNIDADE: | M
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.7432 | 5,63 | 4.1842
| INSUMO | 4433 | PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0,4125000 | 12,95 | 5.3419
| INSUMO | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0,1110000 | 10,17 | 1.1289
| INSUMO | 7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0,0256000 | 17,47 | 0.44723
| INSUMO | 10567 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0,5500000 | 4,09 | 2.2495
| COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3563000 | 17,03 | 6.0678
| COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7101 | 20,66 | 14.6707
| COMPOSICAO | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.00375 | 24,98 | 0.093675
| COMPOSICAO | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0168000 | 22,00 | 0.3696
| COMPOSICAO | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | M3 | 0,0046000 | 331,46 | 1.5247
| COMPOSICAO | 99062 | MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 | UN | 1,5000000 | 1,91 | 2.865
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 38.9431
| TOTAL | [5 empty] | 38.94
| BDI % | [5 empty] | 123.5%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 48.11
6 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 0.26 | 0.32
| OBRA: | COMUNIDADE DOS VITAL, PASSAGEM SOBRE O RIO TRAÍRAS |  |  |  | DATA: | 2020-05-01
| SERVIÇO: | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 |  | Referência: | 98525 | UNIDADE: | M2
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0030000 | 14,76 | 0.04428
| COMPOSICAO | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0030000 | 20,06 | 0.06018
| COMPOSICAO | 89031 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.002 | 44,66 | 0.08932
| COMPOSICAO | 89032 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0006000 | 108,64 | 0.065184
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 0.25896
| TOTAL | [5 empty] | 0.26
| BDI % | [5 empty] | 123.5%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 0.32
7 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 3.67 | 4.53
| OBRA: | COMUNIDADE DOS VITAL, PASSAGEM SOBRE O RIO TRAÍRAS |  |  |  | DATA: | 2020-05-01
| SERVIÇO: | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M |  | Referência: | 74154/001 | UNIDADE: | M3
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 5855 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0034538 | 362,00 | 1.2503
| COMPOSICAO | 5857 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0005622 | 115,26 | 0.064799
| COMPOSICAO | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0002008 | 136,86 | 0.027481
| COMPOSICAO | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0038153 | 55,97 | 0.21354
| COMPOSICAO | 5944 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0040161 | 136,46 | 0.54804
| COMPOSICAO | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.01285 | 100,20 | 1.2876
| COMPOSICAO | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0027309 | 35,36 | 0.096565
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0120482 | 14,76 | 0.17783
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 3.6661
| TOTAL | [5 empty] | 3.67
| BDI % | [5 empty] | 123.5%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 4.53
8 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 5.2477 | 6.49
| OBRA: | COMUNIDADE DOS VITAL, PASSAGEM SOBRE O RIO TRAÍRAS |  |  |  | DATA: | 2020-05-01
| SERVIÇO: | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 |  | Referência: | 94098 | UNIDADE: | M2
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.118 | 20,81 | 2.4556
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.179 | 14,76 | 2.642
| COMPOSICAO | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0030000 | 27,45 | 0.08235
| COMPOSICAO | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0030000 | 22,59 | 0.06777
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 5.2477
| TOTAL | [5 empty] | 5.2477
| BDI % | [5 empty] | 123.5%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 6.49
9 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 424.53 | 524.4644
| OBRA: | COMUNIDADE DOS VITAL, PASSAGEM SOBRE O RIO TRAÍRAS |  |  |  | DATA: | 2020-05-01
| SERVIÇO: | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 |  | Referência: | 96616 | UNIDADE: | M3
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | #NAME?
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.211 | 20.81 | 129.2511
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.694 | 14,76 | 25.0034
| COMPOSICAO | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 1.13 | 239,17 | 270.2741 |  |  |  | 424.5
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 424.5286 |  | 524.46
| TOTAL | [5 empty] | 424.53
| BDI % | [5 empty] | 123.5%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 524.4644
10 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 6.58 | 8.13
| OBRA: | COMUNIDADE DOS VITAL, PASSAGEM SOBRE O RIO TRAÍRAS |  |  |  | DATA: | 2020-05-01
| SERVIÇO: | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 |  | Referência: | 92791 | UNIDADE: | KG
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | KG | 1,0700000 | 4,52 | 4.8364
| COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0108000 | 15,48 | 0.16718
| COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.076 | 20,68 | 1.5717
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 6.5753
| TOTAL | [5 empty] | 6.58
| BDI % | [5 empty] | 123.5%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 8.13
11 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 6.34 | 7.83
| OBRA: | COMUNIDADE DOS VITAL, PASSAGEM SOBRE O RIO TRAÍRAS |  |  |  | DATA: | 2020-05-01
| SERVIÇO: | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 |  | Referência: | 92792 | UNIDADE: | KG
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 32 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | 1.067 | 5,04 | 5.3777
| COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0059000 | 15,48 | 0.091332
| COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0420000 | 20,68 | 0.86856
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 6.3376
| TOTAL | [5 empty] | 6.34
| BDI % | [5 empty] | 123.5%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 7.83
12 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 4.74 | 5.86
| OBRA: | COMUNIDADE DOS VITAL, PASSAGEM SOBRE O RIO TRAÍRAS |  |  |  | DATA: | 2020-05-01
| SERVIÇO: | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 |  | Referência: | 92795 | UNIDADE: | KG
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.107 | 4,14 | 4.583
| COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0010000 | 15,48 | 0.01548
| COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0070000 | 20,68 | 0.14476
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 4.7432
| TOTAL | [5 empty] | 4.74
| BDI % | [5 empty] | 123.5%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 5.86
13 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 84.54 | 104.44
| OBRA: | COMUNIDADE DOS VITAL, PASSAGEM SOBRE O RIO TRAÍRAS |  |  |  | DATA: | 2020-05-01
| SERVIÇO: | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 |  | Referência: | 96531 | UNIDADE: | M2
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0,0170000 | 3,98 | 0.06766
| INSUMO | 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1.2 | 3,32 | 3.984
| INSUMO | 4517 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1.773 | 1,19 | 2.1099
| INSUMO | 5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | KG | 0,0220000 | 11,39 | 0.25058
| INSUMO | 6189 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 2,0410000 | 16,30 | 33.2683
| INSUMO | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0,0440000 | 12,55 | 0.5522
| COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6190000 | 17,03 | 10.5416
| COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.562 | 20,66 | 32.2709
| COMPOSICAO | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0350000 | 24,98 | 0.8743
| COMPOSICAO | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0280000 | 22,00 | 0.616
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 84.5354
| TOTAL | [5 empty] | 84.54
| BDI % | [5 empty] | 123.5%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 104.44
14 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 276.37 | 341.43
| OBRA: | COMUNIDADE DOS VITAL, PASSAGEM SOBRE O RIO TRAÍRAS |  |  |  | DATA: | 2020-05-01
| SERVIÇO: | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 |  | Referência: | 94970 | UNIDADE: | M3
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,7610000 | 66,67 | 50.7359
| INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 325,1600000 | 0,39 | 126.8124
| INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.5907 | 70,02 | 41.3608
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0300000 | 14,76 | 29.9628
| COMPOSICAO | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,2800000 | 18,80 | 24.064
| COMPOSICAO | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0,6600000 | 4,23 | 2.7918
| COMPOSICAO | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0,6200000 | 1,04 | 0.6448
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 276.3725
| TOTAL | [5 empty] | 276.37
| BDI % | [5 empty] | 123.5%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 341.43
15 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 297.8771 | 368
| OBRA: | COMUNIDADE DOS VITAL, PASSAGEM SOBRE O RIO TRAÍRAS |  |  |  | DATA: | 2020-05-01
| SERVIÇO: | ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 31CM, PERFURADA EM ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020 |  | Referência: | 100934 | UNIDADE: | M
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 5953 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0,2016000 | 29,91 | 6.0299
| COMPOSICAO | 5954 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0,3582000 | 2,65 | 0.94923
| INSUMO | 9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 0,0083000 | 9,25 | 0.076775
| INSUMO | 14583 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | 0,1740000 | 17,97 | 3.1268
| INSUMO | 41998 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 10'' (310 MM) (COLETADO CAIXA) | M | 0,0002000 | 1.138,23 | 0.22765
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,6800000 | 14,76 | 24.7968
| COMPOSICAO | 90643 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0,0230000 | 14,28 | 0.32844
| COMPOSICAO | 90644 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0,5369000 | 4,82 | 2.5879
| COMPOSICAO | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0,2016000 | 10,46 | 2.1087
| COMPOSICAO | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0,3582000 | 0,72 | 0.2579
| COMPOSICAO | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5591 | 40,58 | 22.6883
| COMPOSICAO | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 100,29 | 9.0261
| COMPOSICAO | 95563 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), FCK 20 MPA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA. AF_03/2020 | M3 | 0,1430000 | 479,95 | 68.6329
| COMPOSICAO | 95580 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_11/2016 | KG | 14.819 | 6,53 | 96.7681
| COMPOSICAO | 95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016 | KG | 0.7407 | 9,61 | 7.1181
| COMPOSICAO | 96302 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - CHI DIURNO. AF_05/2017 | CHI | 0,2948000 | 61,99 | 18.2747
| COMPOSICAO | 96303 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL- CHP DIURNO. AF_05/2017 | CHP | 0,2650000 | 131,37 | 34.813
| COMPOSICAO | 96308 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V  CHI DIURNO. AF_05/2017 | CHI | 0,5497000 | 0,12 | 0.065964
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 297.8771
| TOTAL | [5 empty] | 297.8771
| BDI % | [5 empty] | 123.5%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 368
16 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 90.85 | 112.24
| OBRA: | COMUNIDADE DOS VITAL, PASSAGEM SOBRE O RIO TRAÍRAS |  |  |  | DATA: | 2020-05-01
| SERVIÇO: | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 |  | Referência: | 97086 | UNIDADE: | M2
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0,0170000 | 3,98 | 0.06766
| INSUMO | 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0,3700000 | 3,32 | 1.2284
| INSUMO | 4517 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0,4400000 | 1,19 | 0.5236
| INSUMO | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0,0390000 | 10,17 | 0.39663
| INSUMO | 6193 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1.3759 | 11,15 | 15.3413
| COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4441 | 17,03 | 24.593
| COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,3570000 | 20,66 | 48.6956
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 90.8462
| TOTAL | [5 empty] | 90.85
| BDI % | [5 empty] | 123.5%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 112.24
17 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 276.37 | 341.43
| OBRA: | COMUNIDADE DOS VITAL, PASSAGEM SOBRE O RIO TRAÍRAS |  |  |  | DATA: | 2020-05-01
| SERVIÇO: | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 |  | Referência: | 94970 | UNIDADE: | M3
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,7610000 | 66,67 | 50.7359
| INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 325,1600000 | 0,39 | 126.8124
| INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,5910000 | 70,02 | 41.3818
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.029 | 14,76 | 29.9488
| COMPOSICAO | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,2800000 | 18,80 | 24.064
| COMPOSICAO | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0,6600000 | 4,23 | 2.7918
| COMPOSICAO | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0.61 | 1,04 | 0.6344
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 276.3691
| TOTAL | [5 empty] | 276.37
| BDI % | [5 empty] | 123.5%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 341.43
18 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 312.51 | 386.07
| OBRA: | COMUNIDADE DOS VITAL, PASSAGEM SOBRE O RIO TRAÍRAS |  |  |  | DATA: | 2020-05-01
| SERVIÇO: | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 |  | Referência: | 92226 | UNIDADE: | M
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,2010000 | 113,63 | 22.8396
| COMPOSICAO | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,4240000 | 51,49 | 21.8318
| INSUMO | 7753 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 1,0300000 | 203,19 | 209.2857
| COMPOSICAO | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,9470000 | 20,93 | 19.8207
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8915 | 14,76 | 27.9185
| COMPOSICAO | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0,0280000 | 386,17 | 10.8128
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 312.5091
| TOTAL | [5 empty] | 312.51
| BDI % | [5 empty] | 123.5%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 386.07
19 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 155.57 | 192.19
| OBRA: | COMUNIDADE DOS VITAL, PASSAGEM SOBRE O RIO TRAÍRAS |  |  |  | DATA: | 2020-05-01
| SERVIÇO: | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 |  | Referência: | 92221 | UNIDADE: | M
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,1260000 | 113,63 | 14.3174
| COMPOSICAO | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,2650000 | 51,49 | 13.6448
| INSUMO | 7725 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 1,0300000 | 93,00 | 95.79
| COMPOSICAO | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5930000 | 20,93 | 12.4115
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.184 | 14,76 | 17.4758
| COMPOSICAO | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0,0050000 | 386,17 | 1.9308
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 155.5704
| TOTAL | [5 empty] | 155.57
| BDI % | [5 empty] | 123.5%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 192.19
20 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 276.37 | 341.43
| OBRA: | COMUNIDADE DOS VITAL, PASSAGEM SOBRE O RIO TRAÍRAS |  |  |  | DATA: | 2020-05-01
| SERVIÇO: | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 |  | Referência: | 94970 | UNIDADE: | M3
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,7610000 | 66,67 | 50.7359
| INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 325,1600000 | 0,39 | 126.8124
| INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,5910000 | 70,02 | 41.3818
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0300000 | 14,76 | 29.9628
| COMPOSICAO | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.279 | 18,80 | 24.0452
| COMPOSICAO | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0,6600000 | 4,23 | 2.7918
| COMPOSICAO | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0,6200000 | 1,04 | 0.6448
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 276.3747
| TOTAL | [5 empty] | 276.37
| BDI % | [5 empty] | 123.5%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 341.43
21 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 6.34 | 7.83
| OBRA: | COMUNIDADE DOS VITAL, PASSAGEM SOBRE O RIO TRAÍRAS |  |  |  | DATA: | 2020-05-01
| SERVIÇO: | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 |  | Referência: | 92792 | UNIDADE: | KG
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 32 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | 1.067 | 5,04 | 5.3777
| COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0059000 | 15,48 | 0.091332
| COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0420000 | 20,68 | 0.86856
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 6.3376
| TOTAL | [5 empty] | 6.34
| BDI % | [5 empty] | 123.5%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 7.83
22 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 3900 | 4818.06
| OBRA: | COMUNIDADE DOS VITAL, PASSAGEM SOBRE O RIO TRAÍRAS |  |  |  | DATA: | 2020-05-01
| SERVIÇO: | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA |  | COTAÇÃO |  | UNIDADE: | VB
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 89876 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA | VB | 1 | 3900 | 3900
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 3900
| TOTAL | [5 empty] | 3900
| BDI % | [5 empty] | 123.5%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 4818.06