## ORÇAMENTO
<---- NUMERAR SERVIÇOS PARA CPU |  | Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1ª Superintendência Regional
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - VIAS URBANAS (VARZELÂNDIA / MG)
| DATA: | AGOSTO / 2.020 |  |  |  | BDI Serviços: |  | 22%
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | REFER. | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | P.UNIT.C/ BDI | P. TOTAL | 584442.31
A | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 57614.24 | 9.858%
1 | 1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | CPU | GL | 1 | 5003.02 | 6103.6844 | 6103.68
2 | 1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | CPU | GL | 1 | 37455.96 | 45696.2712 | 45696.27 | 7.819%
3 | 1.3 | CANTEIRO DE OBRAS | CPU | GL | 1 | 2088 | 2547.36 | 2547.36
4 | 1.4 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | 74209/001 | M2 | 6 | 320.26 | 390.7172 | 2344.3
5 | 1.5 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | 99064 | M | 1375 | 0.55 | 0.671 | 922.63
B | 2 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 365565.12 | 62.55%
6 | 2.1 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO OU JAZIDA (EMPRÉSTIMO) | 74151/001 | M3 | 2089.86 | 2.57 | 3.1354 | 6552.55
7 | 2.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | 100576 | M2 | 8016.2 | 1.47 | 1.7934 | 14376.25
8 | 2.3 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | 72888 | M3 | 2089.86 | 0.78 | 0.9516 | 1988.71
9 | 2.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. | 96388 | M3 | 1123.68 | 6.73 | 8.2106 | 9226.09
10 | 2.5 | IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 | 96401 | M2 | 7057.7 | 6.24 | 7.6128 | 53728.86
11 | 2.6 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RL-2C | 96402 | M2 | 7057.7 | 1.63 | 1.9886 | 14034.94
12 | 2.7 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | 95995 | M3 | 211.914 | 1027.55 | 1253.611 | 265657.72 | 7063.8
C | 3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS | [5 empty] | 78027.23 | 13.35%
13 | 3.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). | 95427 | M3XKM | 32582.4805 | 0.48 | 0.5856 | 19080.3
14 | 3.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. | 93176 | TXKM | 107371.4495 | 0.45 | 0.549 | 58946.93
E | 5. | OBRAS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 83235.72 | 14.24%
15 | 5.1 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA | 94267 | M | 2055 | 33.2 | 40.504 | 83235.72
| TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI | [6 empty] | 584442.31 | 0.15068

## MEMÓRIA
<---- NUMERAR SERVIÇOS PARA CPU |  | Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1ª Superintendência Regional
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - VIAS URBANAS (VARZELÂNDIA / MG)
| DATA: | JANEIRO / 2020 |  |  |  | BDI Serviços: |  | 22%
| PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS |  |  |  |  | BDI Materiais: |  | 18.06%
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | COMPRIM. | LARGURA | ALTURA | DISTANCIA | REPET. | TOTAL
A | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1 | 1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | GL |  |  |  |  | 1
|  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | 1 |  |  |  |  | 1
2 | 1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | GL |  |  |  |  | 1
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 1 |  |  |  |  | 1
3 | 1.3 | CANTEIRO DE OBRAS | GL |  |  |  |  | 1
|  | CANTEIRO DE OBRAS | 1 |  |  |  |  | 1
4 | 1.4 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 |  |  |  |  | 6
|  | PLACA DE OBRA - 1 P/ CADA BAIRRO | 2 | 1 |  |  | 3 | 6
5 | 1.5 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | M |  |  |  |  | 1375
|  | RUA GENTIL FERREIRA DA CRUZ | 340 |  |  |  | 1 | 340
|  | RUA INÁCIO BORGES | 94 |  |  |  | 1 | 94
|  | RUA JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA | 110 |  |  |  | 1 | 110
|  | RUA ANTERO | 61 |  |  |  | 1 | 61
|  | RUA DIAMANTINA - TRECHO I | 233 |  |  |  | 1 | 233
|  | RUA DIAMANTINA - TRECHO II | 25 |  |  |  | 1 | 25
|  | RUA MALAQUIAS DE ARAÚJO | 285 |  |  |  | 1 | 285
|  | RUA MONTALVÂNIA | 155 |  |  |  | 1 | 155
|  | RUA SANTO ANDRÉ | 72 |  |  |  | 1 | 72
B | 2 | PAVIMENTAÇÃO
6 | 2.1 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO OU JAZIDA (EMPRÉSTIMO) | M3 |  |  |  |  | 2089.86
ESCAVAÇÃO DA CAIXA DO PAVIMENTO (H=15CM) + BASE (H=10 OU 15CM)
|  | RUA GENTIL FERREIRA DA CRUZ | 340 | 6.5 | 0.15 |  | 2 | 663
|  | RUA INÁCIO BORGES | 94 | 5.9 | 0.15 |  | 2 | 166.38
|  | RUA JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA | 110 | 5.5 | 0.15 |  | 2 | 181.5
|  | RUA ANTERO | 61 | 7.4 | 0.15 |  | 2 | 135.42
|  | RUA DIAMANTINA - TRECHO I | 233 | 5.4 | 0.15 |  | 2 | 377.46
|  | RUA DIAMANTINA - TRECHO II | 25 | 6 | 0.1 |  | 1 | 15 | PREFEITURA FARÁ REMOÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE
|  | RUA MALAQUIAS DE ARAÚJO | 285 | 5 | 0.1 |  | 1 | 142.5
|  | RUA MONTALVÂNIA | 155 | 6 | 0.15 |  | 2 | 279
|  | RUA SANTO ANDRÉ | 72 | 6 | 0.15 |  | 2 | 129.6
7 | 2.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | M2 |  |  |  |  | 8016.2
ÁREA DE PAVIMENTO
|  | RUA GENTIL FERREIRA DA CRUZ | 340 | 6.5 |  |  | 1 | 2210
|  | RUA INÁCIO BORGES | 94 | 5.9 |  |  | 1 | 554.6
|  | RUA JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA | 110 | 5.5 |  |  | 1 | 605
|  | RUA ANTERO | 61 | 7.4 |  |  | 1 | 451.4
|  | RUA DIAMANTINA - TRECHO I | 233 | 5.4 |  |  | 1 | 1258.2
|  | RUA DIAMANTINA - TRECHO II | 25 | 6 |  |  | 1 | 150
|  | RUA MALAQUIAS DE ARAÚJO | 285 | 5 |  |  | 1 | 1425
|  | RUA MONTALVÂNIA | 155 | 6 |  |  | 1 | 930
|  | RUA SANTO ANDRÉ | 72 | 6 |  |  | 1 | 432
| 2.3 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 |  |  |  |  | 2089.86
|  | MATERIAL ESCAVADO NO SUBLEITO + MATERIAL P/ BASE (ITEM 2.1) | [5 empty] | 2089.86
| 2.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. | M3 |  |  |  |  | 1123.68
ÁREA DE PAVIMENTO X 15CM (ESPESSURA)
|  | RUA GENTIL FERREIRA DA CRUZ | 340 | 6.5 | 0.15 |  | 1 | 331.5
|  | RUA INÁCIO BORGES | 94 | 5.9 | 0.15 |  | 1 | 83.19
|  | RUA JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA | 110 | 5.5 | 0.15 |  | 1 | 90.75
|  | RUA ANTERO | 61 | 7.4 | 0.15 |  | 1 | 67.71
|  | RUA DIAMANTINA - TRECHO I | 233 | 5.4 | 0.15 |  | 1 | 188.73
|  | RUA DIAMANTINA - TRECHO II | 25 | 6 | 0.1 |  | 1 | 15
|  | RUA MALAQUIAS DE ARAÚJO | 285 | 5 | 0.1 |  | 1 | 142.5
|  | RUA MONTALVÂNIA | 155 | 6 | 0.15 |  | 1 | 139.5
|  | RUA SANTO ANDRÉ | 72 | 6 | 0.15 |  | 1 | 64.8
| 2.5 | IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 | M2 |  |  |  |  | 7057.7
|  | ÁREA DE PAVIMENTO (REGULARIZAÇÃO - ITEM 2.2) | [5 empty] | 8016.2
|  | (-) DESCONTO - ÁREA DA SARJETA (EXCETO DIAMANTINA II E MALAQUIAS) | 1065 | 0.9 |  |  | -1 | -958.5
| 2.6 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RL-2C | M2 |  |  |  |  | 7057.7
|  | ÁREA DE PAVIMENTO (REGULARIZAÇÃO - ITEM 2.2) | [5 empty] | 8016.2
|  | (-) DESCONTO - ÁREA DA SARJETA (EXCETO DIAMANTINA II E MALAQUIAS) | 1065 | 0.9 |  |  | -1 | -958.5
| 2.7 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 |  |  |  |  | 211.914
CONFORME PROJETO
|  | RUA GENTIL FERREIRA DA CRUZ | 340 | 5.6 | 0.03 |  | 1 | 57.12
|  | RUA INÁCIO BORGES | 94 | 5 | 0.03 |  | 1 | 14.1
|  | RUA JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA | 110 | 4.6 | 0.03 |  | 1 | 15.18
|  | RUA ANTERO | 61 | 6.6 | 0.03 |  | 1 | 12.078
|  | RUA DIAMANTINA - TRECHO I | 233 | 4.5 | 0.03 |  | 1 | 31.455
|  | RUA DIAMANTINA - TRECHO II | 25 | 6 | 0.03 |  | 1 | 4.5
|  | RUA MALAQUIAS DE ARAÚJO | 285 | 5 | 0.03 |  | 1 | 42.75
|  | RUA MONTALVÂNIA | 155 | 5.1 | 0.03 |  | 1 | 23.715
|  | RUA SANTO ANDRÉ | 72 | 5.1 | 0.03 |  | 1 | 11.016
C | 3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS
8 | 3.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). | M3XKM |  |  |  |  | 32582.4805
|  | MATERIAL ESCAVADO PARA BOTA-FORA | [6 empty] | Conferir DMT
|  | RUA GENTIL FERREIRA DA CRUZ | 340 | 6.5 | 0.15 | DMT: | 4 | 1326
|  | RUA INÁCIO BORGES | 94 | 5.9 | 0.15 | DMT: | 4 | 332.76
|  | RUA JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA | 110 | 5.5 | 0.15 | DMT: | 4 | 363
|  | RUA ANTERO | 61 | 7.4 | 0.15 | DMT: | 4 | 270.84
|  | RUA DIAMANTINA - TRECHO I | 233 | 5.4 | 0.15 | DMT: | 4 | 754.92
|  | RUA MONTALVÂNIA | 155 | 6 | 0.15 | DMT: | 4 | 558
|  | RUA SANTO ANDRÉ | 72 | 6 | 0.15 | DMT: | 4 | 259.2
MATERIAL PARA BASE DO PAVIMENTO
|  | RUA GENTIL FERREIRA DA CRUZ | 340 | 6.5 | 0.165 | DMT: | 24 | 8751.6
|  | RUA INÁCIO BORGES | 94 | 5.9 | 0.165 | DMT: | 24 | 2196.216
|  | RUA JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA | 110 | 5.5 | 0.165 | DMT: | 24 | 2395.8
|  | RUA ANTERO | 61 | 7.4 | 0.165 | DMT: | 24 | 1787.544
|  | RUA DIAMANTINA - TRECHO I | 233 | 5.4 | 0.165 | DMT: | 21 | 4359.663
|  | RUA DIAMANTINA - TRECHO II | 25 | 6 | 0.11 | DMT: | 21 | 346.5
|  | RUA MALAQUIAS DE ARAÚJO | 285 | 5 | 0.11 | DMT: | 21 | 3291.75
|  | RUA MONTALVÂNIA | 155 | 6 | 0.165 | DMT: | 21 | 3222.45
|  | RUA SANTO ANDRÉ | 72 | 6 | 0.165 | DMT: | 21 | 1496.88
|  | TRANSPORTE BRITA - MEIO FIO E SARJETA (COMERCIAL) | 2055 | 0.063 | 0.587 | DMT: | 5 | 379.9798
|  | TRANSPORTE AREIA - MEIO FIO E SARJETA (COMERCIAL) | 2055 | 0.063 | 0.756 | DMT: | 5 | 489.3777
9 | 3.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. | TXKM |  |  |  |  | 107371.4495
|  | CM-30 - BETIM A VARZELÂNDIA | 7057.7 | 1.2 | (T/m²) | 600 |  | 5081.544 | 900
|  | RR-2C - BETIM A VARZELÂNDIA | 7057.7 | 0.5 | (T/m²) | 600 |  | 2117.31 | 1004
|  | MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50 | 211.914 | 0.144 | (T/m³) | 444 |  | 13548.9335 | 0
|  | MASSA ASFÁLTICA - MONTES CLAROS A VARZELÂNDIA | 211.914 | 2.5548 | (T/m³) | 160 |  | 86623.662 | 51438
E | 4. | OBRAS COMPLEMENTARES
11 | 4.1 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA | M |  |  |  |  | 2055
|  | CONFORME PROJETO | [7 empty] | 10.83 |  | 10.83
|  | RUA GENTIL FERREIRA DA CRUZ | 340 |  |  |  | 2 | 680
|  | RUA INÁCIO BORGES | 94 |  |  |  | 2 | 188
|  | RUA JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA | 110 |  |  |  | 2 | 220
|  | RUA ANTERO | 61 |  |  |  | 2 | 122
|  | RUA DIAMANTINA - TRECHO I | 233 |  |  |  | 2 | 466
|  | RUA MONTALVÂNIA | 155 |  |  |  | 2 | 310
|  | RUA SANTO ANDRÉ | 72 |  |  |  | 2 | 144
|  | (-) DESCONTO | 75 |  |  |  | -1 | -75
[10 empty] | 45.71 |  | 45.71
[10 empty] | 3.44 |  | 3.44
[10 empty] | 23.42 |  | 23.42
[10 empty] | 27.26 |  | 27.26
[10 empty] | 45.71 |  | 45.71
[10 empty] | 11.52 | 2 | 23.04
[10 empty] | 3.64 | 2 | 7.28
[10 empty] | 10.58 | 2 | 21.16
[10 empty] | 7 | 2 | 14
[10 empty] | 48.07 | 2 | 96.14
[10 empty] | 57.35 | 2 | 114.7
[10 empty] | 24.35 |  | 0
[10 empty] | 30.09 | 2 | 60.18
[10 empty] | 32.69 | 2 | 65.38
[10 empty] | 30.02 | 2 | 60.04
[10 empty] | 12.32 | 2 | 24.64
[10 empty] | 21.9 | 2 | 43.8
[10 empty] | 14.45 | 2 | 28.9
[10 empty] | 26.42 | 2 | 52.84
[10 empty] | 26.23 | 2 | 52.46
[10 empty] | 1.08 | 2 | 2.16
[10 empty] | 6.38 | 2 | 12.76
[10 empty] | 24.96 | 2 | 49.92
[10 empty] | 24.14 | 2 | 48.28
[10 empty] | 4.87 | 2 | 9.74
[10 empty] | 17.77 | 2 | 35.54
[10 empty] | 34.46 | 2 | 68.92
[10 empty] | 19.44 | 2 | 38.88
[10 empty] | 12.73 | 2 | 25.46
[10 empty] | 15.82 | 2 | 31.64
[10 empty] | 23.16 | 2 | 46.32
[10 empty] | 18.9 | 2 | 37.8
[10 empty] | 6.93 |  | 0
[10 empty] | 28.75 | 2 | 57.5
[10 empty] | 24.61 | 2 | 49.22
[10 empty] | 48.43 | 2 | 96.86
1431.93

## CPU
1 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 5003.02 | 6103.6844 | BDI CALCULADO: | 22%
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - VIAS URBANAS (VARZELÂNDIA / MG) |  |  |  | DATA: | AGOSTO / 2.020
| SERVIÇO: | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | Referência: | CPU | UNIDADE: | GL
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA | CHP DIURNO. | 8 | 170.72 | 1365.76
| COMPOSICAO | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA | CHI DIURNO. | 4 | 43.89 | 175.56
| COMPOSIÇÃO | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA | CHP DIURNO. | 24 | 130.41 | 3129.84
| COMPOSIÇÃO | 91032 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA | CHI DIURNO. | 6 | 35.63 | 213.78
| COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 14.76 | 118.08
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 5003.02
| TOTAL | [5 empty] | 5003.02
| BDI % | [5 empty] | 122%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 6103.6844
2 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 37455.96 | 45696.2712
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - VIAS URBANAS (VARZELÂNDIA / MG) |  |  |  | DATA: | AGOSTO / 2.020
| SERVIÇO: | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | SINAPI | CPU | UNIDADE: | GL
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 14250 | ENERGIA ELÉTRICA | kwh | 300 | 0.95 | 285
| INSUMO | 14583 | ÁGUA/ESGOTO | m³ | 12 | 17.97 | 215.64
| COMPOSICAO | 90777 | Engenheiro Civil Júnior com encargos complementares | H | 40 | 88.25 | 3530
| COMPOSICAO | 90776 | Encarregado Geral com encargos complementares | H | 110 | 40.58 | 4463.8
| COMPOSICAO | 90772 | Auxiliar de escritório com encargos complementares | H | 55 | 15.81 | 869.55
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 0.25 | CUSTO |  | 9363.99
| TOTAL | [5 empty] | 37455.96
| BDI % | [5 empty] | 122%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 45696.2712
3 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 2088 | 2547.36
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - VIAS URBANAS (VARZELÂNDIA / MG) |  |  |  | DATA: | AGOSTO / 2.020
| SERVIÇO: | CANTEIRO DE OBRAS |  | SINAPI | CPU | UNIDADE: | GL
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSIÇÃO | 10775 | ALUGUEL DE IMÓVEL OU CONTEINER QUE ATENDA AOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | 4 | 522 | 2088
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 2088
| TOTAL | [5 empty] | 2088
| BDI % | [5 empty] | 122%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 2547.36
4 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 320.26 | 390.7172
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - VIAS URBANAS (VARZELÂNDIA / MG) |  |  |  | DATA: | AGOSTO / 2.020
| SERVIÇO: | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO |  | SINAPI | 74209/001 | UNIDADE: | M2
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1,0000000 | 5.71 | 5.71
| INSUMO | 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4,0000000 | 3.32 | 13.28
| INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1,0000000 | 247.5 | 247.5
| INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,1100000 | 10.78 | 1.18
| COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000000 | 20.66 | 20.66
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0000000 | 14.76 | 29.52
| COMPOSICAO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0,0100000 | 241.97 | 2.41
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 320.26
| TOTAL | [5 empty] | 320.26
| BDI % | [5 empty] | 122%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 390.7172
5 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 0.55 | 0.671
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - VIAS URBANAS (VARZELÂNDIA / MG) |  |  |  | DATA: | AGOSTO / 2.020
| SERVIÇO: | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO |  | SINAPI | 99064 | UNIDADE: | M
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 99058 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 | UN | 0,0500000 | 11.17 | 0.55
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 0.55
| TOTAL | [5 empty] | 0.55
| BDI % | [5 empty] | 122%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 0.671
6 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 2.57 | 3.1354
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - VIAS URBANAS (VARZELÂNDIA / MG) |  |  |  | DATA: | AGOSTO / 2.020 |  | 0
| SERVIÇO: | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO OU JAZIDA (EMPRÉSTIMO) |  | SINAPI | 74151/001 | UNIDADE: | M3
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 5851 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0093458 | 140,34 | 1.31
| COMPOSICAO | 5944 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0054206 | 139,36 | 0.75
| COMPOSICAO | 5946 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0039252 | 62,15 | 0.24
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0186916 | 14,76 | 0.27
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 2.57
| TOTAL | [5 empty] | 2.57
| BDI % | [5 empty] | 122%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 3.1354
7 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 1.47 | 1.7934
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - VIAS URBANAS (VARZELÂNDIA / MG) |  |  |  | DATA: | AGOSTO / 2.020
| SERVIÇO: | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO |  | SINAPI | 100576 | UNIDADE: | M2
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0010000 | 161,25 | 0.16
| COMPOSICAO | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0070000 | 37,63 | 0.26
| COMPOSICAO | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0001000 | 138,13 | 0.01
| COMPOSICAO | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0080000 | 56,45 | 0.45
| COMPOSICAO | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 0,0020000 | 128,99 | 0.25
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0080000 | 14,76 | 0.11
| COMPOSICAO | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 0,0060000 | 39,07 | 0.23
0
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 1.47
| TOTAL | [5 empty] | 1.47
| BDI % | [5 empty] | 122%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 1.7934
8 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 0.78 | 0.9516
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - VIAS URBANAS (VARZELÂNDIA / MG) |  |  |  | DATA: | AGOSTO / 2.020
| SERVIÇO: | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) |  | SINAPI | 72888 | UNIDADE: | M3
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0070000 | 112,17 | 0.78
0
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 0.78
| TOTAL | [5 empty] | 0.78
| BDI % | [5 empty] | 122%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 0.9516
9 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 6.73 | 8.2106
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - VIAS URBANAS (VARZELÂNDIA / MG) |  |  |  | DATA: | AGOSTO / 2.020
| SERVIÇO: | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. |  | SINAPI | 96388 | UNIDADE: | M3
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0030000 | 88,83 | 0.26
| COMPOSICAO | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0230000 | 38,32 | 0.88
| COMPOSICAO | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0040000 | 161,25 | 0.64
| COMPOSICAO | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0220000 | 37,63 | 0.82
| COMPOSICAO | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0080000 | 138,13 | 1.1
| COMPOSICAO | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0190000 | 56,45 | 1.07
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0260000 | 14,76 | 0.38
| COMPOSICAO | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0,0040000 | 118,61 | 0.47
| COMPOSICAO | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0,0220000 | 50,85 | 1.11
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 6.73
| TOTAL | [5 empty] | 6.73
| BDI % | [5 empty] | 122%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 8.2106
10 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 6.24 | 7.6128
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - VIAS URBANAS (VARZELÂNDIA / MG) |  |  |  | DATA: | AGOSTO / 2.020
| SERVIÇO: | IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 |  | SINAPI | 96401 | UNIDADE: | M2
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M | CHP | 0,0020000 | 4,79 | 0
| COMPOSICAO | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M | CHI | 0,0040000 | 2,28 | 0
| INSUMO | 41901 | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 | KG | 1,2000000 | 4,58 | 5.49
| COMPOSICAO | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV | CHP | 0,0010000 | 160,70 | 0.16
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0060000 | 14,76 | 0.08
| COMPOSICAO | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG | CHP | 0,0020000 | 101,80 | 0.2
| COMPOSICAO | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG | CHI | 0,0040000 | 31,50 | 0.12
| COMPOSICAO | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV | CHI | 0,0050000 | 38,80 | 0.19
0
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 6.24
| TOTAL | [5 empty] | 6.24
| BDI % | [5 empty] | 122%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 7.6128
11 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 1.63 | 1.9886
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - VIAS URBANAS (VARZELÂNDIA / MG) |  |  |  | DATA: | AGOSTO / 2.020
| SERVIÇO: | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RL-2C |  | SINAPI | 96402 | UNIDADE: | M2
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M | CHP | 0,0020000 | 4,79 | 0
| COMPOSICAO | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M | CHI | 0,0040000 | 2,28 | 0
| INSUMO | 41903 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA | KG | 0,4500000 | 2,31 | 1.03
| COMPOSICAO | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV | CHP | 0,0001000 | 160,70 | 0.01
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0060000 | 14,76 | 0.08
| COMPOSICAO | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG | CHP | 0,0020000 | 101,80 | 0.2
| COMPOSICAO | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG | CHI | 0,0040000 | 31,50 | 0.12
| COMPOSICAO | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV | CHI | 0,0050000 | 38,80 | 0.19
0
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 1.63
| TOTAL | [5 empty] | 1.63
| BDI % | [5 empty] | 122%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 1.9886
12 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 1027.55 | 1253.611
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - VIAS URBANAS (VARZELÂNDIA / MG) |  |  |  | DATA: | AGOSTO / 2.020
| SERVIÇO: | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE |  | SINAPI | 95995 | UNIDADE: | M3
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 1518 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | T | 2,5548000 | 372,00 | 950.38
| COMPOSICAO | 5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0,0464000 | 249,92 | 11.59
| COMPOSICAO | 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0,0949000 | 100,26 | 9.51
| COMPOSICAO | 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,1301000 | 17,25 | 19.49
| COMPOSICAO | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0464000 | 138,18 | 6.41
| COMPOSICAO | 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 0,0805000 | 125,28 | 10.08
| COMPOSICAO | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 0,0607000 | 47,75 | 2.89
| COMPOSICAO | 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0,1071000 | 33,67 | 3.6
| COMPOSICAO | 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 0,0341000 | 106,06 | 3.61
| COMPOSICAO | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0,0419000 | 118,61 | 4.96
| COMPOSICAO | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0,0990000 | 50,85 | 5.03
0
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 1027.55
| TOTAL | [5 empty] | 1027.55
| BDI % | [5 empty] | 122%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 1253.611
13 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 0.48 | 0.5856
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - VIAS URBANAS (VARZELÂNDIA / MG) |  |  |  | DATA: | AGOSTO / 2.020
| SERVIÇO: | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). |  | SINAPI | 95427 | UNIDADE: | M3XKM
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHP | 0,0024700 | 187,80 | 0.46
| COMPOSICAO | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHI | 0,0006200 | 45,11 | 0.02
0
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 0.48
| TOTAL | [5 empty] | 0.48
| BDI % | [5 empty] | 122%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 0.5856
14 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 0.45 | 0.549
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - VIAS URBANAS (VARZELÂNDIA / MG) |  |  |  | DATA: | AGOSTO / 2.020
| SERVIÇO: | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. |  | SINAPI | 93176 | UNIDADE: | TXKM
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 91645 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA | CHP | 0,0017360 | 248,79 | 0.43
| COMPOSICAO | 91646 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA | CHI | 0,0004340 | 54,02 | 0.02
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 0.45
| TOTAL | [5 empty] | 0.45
| BDI % | [5 empty] | 122%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 0.549
15 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 33.2 | 40.504
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - VIAS URBANAS (VARZELÂNDIA / MG) |  |  |  | DATA: | AGOSTO / 2.020
| SERVIÇO: | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA |  | SINAPI | 94267 | UNIDADE: | M
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0150000 | 66,67 | 1
| INSUMO | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI BOMBEAMENTO | M3 | 0,0630000 | 259,35 | 16.33
| COMPOSICAO | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1090000 | 18,02 | 1.96
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2440000 | 20,81 | 5.07
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4870000 | 14,76 | 7.18
| COMPOSICAO | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. | M3 | 0,0030000 | 350,95 | 1.05
| COMPOSICAO | 92960 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV | CHP | 0,0180000 | 13,10 | 0.23
| COMPOSICAO | 92961 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV | CHI | 0,0910000 | 4,19 | 0.38
0
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 33.2
| TOTAL | [5 empty] | 33.2
| BDI % | [5 empty] | 122%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 40.504

## BDI SERV
DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS
| Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  |  | PV | CD
| 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 4.01
| 1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
| 1.2 | VIAGENS
| 1.3 | OUTROS
| 2 | IMPOSTOS E TAXAS | 6.65 | 8.31
| 2.1 | ISS (*) | 3 | 3.75
| 2.2 | PIS | 0.65 | 0.81
| 2.3 | Cofins | 3 | 3.75
| 2.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | 0 | 0
| 3 | TAXA DE RISCO |  | 0.96
| 3.1 | SEGURO |  | 0.2
| 3.2 | RISCO |  | 0.56
| 3.3 | GARANTIA |  | 0.2
| 4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.11
| 5 | LUCRO |  | 7.3
|  | BDI - CALCULADO |  | 22
BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100
| BDI (CALCULADO): |  | 22 | %
(*) ISS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 860 / 2003, ART. 40 - DECLARAÇÃO EM ANEXO
BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACÓRDÃOS Nº 2369/2011 e ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO

## BDI FORN
DETALHAMENTO DO BDI - FORNECIMENTOS
| Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  |  | PV | CD
| 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 4
| 1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
| 1.2 | VIAGENS
| 1.3 | OUTROS
| 2 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.65 | 4.56
| 2.1 | ISS (*) |  | 0
| 2.2 | PIS | 0.65 | 0.81
| 2.3 | Cofins | 3 | 3.75
| 2.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | 0 | 0
| 3 | TAXA DE RISCO |  | 0.96
| 3.1 | SEGURO |  | 0.2
| 3.2 | RISCO |  | 0.56
| 3.3 | GARANTIA |  | 0.2
| 4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1
| 5 | LUCRO |  | 7.3
|  | BDI - CALCULADO |  | 18.06
BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100
| BDI (CALCULADO): |  | 18.06 | %
BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACÓRDÃOS Nº 2369/2011 e ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - VIAS URBANAS (VARZELÂNDIA / MG) |  |  | VALOR: | 584442.31
[5 empty] | PRAZO: | 120 DIAS
| ITEM | ETAPAS/DESCRIÇAO | FISICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | TOTAL
A | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | FISICO | 9.86% | 35% | 20% | 20% | 25% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 57614.24 | 20164.98 | 11522.85 | 11522.85 | 14403.56 | 57614.24
B | 2 | PAVIMENTAÇÃO | FISICO | 62.55% | 30% | 40% | 30% |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 365565.12 | 109669.54 | 146226.05 | 109669.54 | 0 | 365565.13
C | 3 | TRANSPORTE DE MATERIAIS | FISICO | 13.35% | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 78027.23 | 39013.62 | 39013.62 | 0 | 0 | 78027.24
E | 5. | OBRAS COMPLEMENTARES | FISICO | 14.24% |  | 30% | 40% | 30% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 83235.72 | 0 | 24970.72 | 33294.29 | 24970.72 | 83235.73
| TOTAL |  | FISICO | 100% | 28.89% | 37.94% | 26.43% | 6.737% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 584442.31 | 168848.14 | 221733.24 | 154486.68 | 39374.28 | 584442.34
OBSERVAÇÕES:
Note on E5: Profissional: Lançar o Valor total de cada etapa na celula correspondente ao "FINANCEIRO"
Note on F5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa
Note on G5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa