## ORÇAMENTO
<---- NUMERAR SERVIÇOS PARA CPU |  | Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1ª Superintendência Regional
| OBRA: | DRENAGEM PLUVIAL NO BECO DA LAGOA - LONTRA / MG
| DATA: | SET / 2020 |  |  |  | BDI Serviços: |  | 24.94%
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | REFER. | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | P.UNIT.C/ BDI | P. TOTAL | 277972.96
A | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 45116.98 | 16.23%
1 | 1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | CPU | GL | 1 | 3854.48 | 4815.7873 | 4815.79
2 | 1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | CPU | GL | 1 | 25158.08 | 31432.5052 | 31432.51 | 11.31%
3 | 1.3 | CANTEIRO DE OBRAS | CPU | GL | 1 | 3719.24 | 4646.8185 | 4646.82
4 | 1.4 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | 74209/001 | M2 | 4 | 328.1115 | 409.9425 | 1639.77
5 | 1.5 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE | 97053 | M | 80 | 25.8333 | 32.2762 | 2582.09
B | 2 | REDE DE DRENAGEM | [5 empty] | 211673.72 | 76.15%
6 | 2.1 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO | 99063 | M | 400 | 3.4576 | 4.32 | 1727.98
7 | 2.2 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO | 97636 | M2 | 150 | 12.5916 | 15.7319 | 2359.79
8 | 2.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE) COM RETROESCAVADEIRA, LARGURA MAIOR QUE 0,8M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA | 90106 | M3 | 149.997 | 5.2289 | 6.533 | 979.93
9 | 2.4 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M ATÉ 3,0M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE) COM RETROESCAVADEIRA, LARGURA MAIOR QUE 0,8M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA | 90107 | M3 | 859.9972 | 5.1602 | 6.4471 | 5544.51
10 | 2.5 | REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA | 94099 | M2 | 640 | 2.3343 | 2.9165 | 1866.54
11 | 2.6 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO | 94039 | M2 | 1200.0002 | 13.6949 | 17.1105 | 20532.55
12 | 2.7 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO PARA BERÇO | 96620 | M3 | 61 | 418.2224 | 522.527 | 31874.15
13 | 2.8 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | 92210 | M | 60 | 84.9248 | 106.105 | 6366.3
14 | 2.9 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | 92216 | M | 340 | 276.7551 | 345.7778 | 117564.45
15 | 2.10 | REATERRO MECANIZADO DE VALA, LARGURA MAIOR QUE 0,8 M, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA | 93381 | M3 | 640.0039 | 11.7514 | 14.6822 | 9396.64
16 | 2.11 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | 96396 | M3 | 24 | 78.8993 | 98.5768 | 2365.84
17 | 2.12 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | 96401 | M2 | 150 | 6.6686 | 8.3318 | 1249.77
18 | 2.13 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | 96402 | M2 | 150 | 1.6488 | 2.06 | 309
19 | 2.14 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | 95995 | M3 | 4.5 | 968.8041 | 1210.4239 | 5446.91
20 | 2.15 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM | 93176 | T X KM | 139.9975 | 0.48409 | 0.60482 | 84.67
21 | 2.16 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | 95303 | M3XKM | 570 | 0.84628 | 1.0573 | 602.68
22 | 2.17 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, MATERIAL EM GERAL | 93590 | M3XKM | 1399.9951 | 0.52364 | 0.65424 | 915.93
23 | 2.18 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS EM GERAL EM CAMINHÃO BASCULANTE | 100974 | M3 | 400.0003 | 4.9746 | 6.2152 | 2486.08
E | 3. | OBRAS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 21182.26 | 7.62%
24 | 3.1 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | 83659 | UNID | 8 | 763.1074 | 953.4264 | 7627.41
25 | 3.2 | POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM | 98420* | UNID. | 7 | 1247.6016 | 1558.7534 | 10911.27
26 | 3.3 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M | 99240 | M | 2.501 | 357.0597 | 446.1104 | 1115.72
27 | 3.4 | ALA DE LANÇAMENTO COM DISSIPADOR DE ENERGIA, CONFORME PROJETO | 83690* | UNID. | 1 | 1222.8714 | 1527.8555 | 1527.86
| TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI | [6 empty] | 277972.96

## CPU
1 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 3854.48 | 4815.7873 | BDI CALCULADO: | 24.94%
| OBRA: | DRENAGEM PLUVIAL NO BECO DA LAGOA - LONTRA / MG |  |  |  | DATA: | SET / 2020
| SERVIÇO: | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | Referência: | CPU | UNIDADE: | GL
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA | CHP DIURNO. | 12 | 180.48 | 2165.76
| COMPOSICAO | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA | CHI DIURNO. | 4 | 44.02 | 176.08
| COMPOSICAO | 73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M | CHP DIURNO. | 12 | 95.54 | 1146.48
| COMPOSICAO | 91395 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M | CHI DIURNO. | 4 | 32.5 | 130
| COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 14.76 | 236.16
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 3854.48
| TOTAL | [5 empty] | 3854.48
| BDI % | [5 empty] | 124.9%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 4815.7873
2 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 25158.08 | 31432.5052
| OBRA: | DRENAGEM PLUVIAL NO BECO DA LAGOA - LONTRA / MG |  |  |  | DATA: | SET / 2020
| SERVIÇO: | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | SINAPI | CPU | UNIDADE: | GL
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 14250 | ENERGIA ELÉTRICA | kwh | 300 | 0.98 | 294
| INSUMO | 14583 | ÁGUA/ESGOTO | m³ | 8 | 18.54 | 148.32
| COMPOSICAO | 2708 | Engenheiro Civil | H | 20 | 130.41 | 2608.2
| COMPOSICAO | 4083 | Encarregado Geral | H | 100 | 32.39 | 3239
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 0.25 | CUSTO |  | 6289.52
| TOTAL | [5 empty] | 25158.08
| BDI % | [5 empty] | 124.9%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 31432.5052
3 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 3719.24 | 4646.8185
| OBRA: | DRENAGEM PLUVIAL NO BECO DA LAGOA - LONTRA / MG |  |  |  | DATA: | SET / 2020
| SERVIÇO: | CANTEIRO DE OBRAS |  | SINAPI | CPU | UNIDADE: | GL
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 4 | 522 | 2088
| COMPOSICAO | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MÊS | 4 | 407.81 | 1631.24
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 3719.24
| TOTAL | [5 empty] | 3719.24
| BDI % | [5 empty] | 124.9%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 4646.8185
4 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 328.1115 | 409.9425
| OBRA: | DRENAGEM PLUVIAL NO BECO DA LAGOA - LONTRA / MG |  |  |  | DATA: | SET / 2020
| SERVIÇO: | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO |  | SINAPI | 74209/001 | UNIDADE: | M2
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIV. | M | 1,0000000 | 5.91 | 5.91
| INSUMO | 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIV. | M | 4,0000000 | 3.32 | 13.28
| INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1,0000000 | 255 | 255
| INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO C CABECA 18X30 | KG | 0,1100000 | 10.98 | 1.2078
| COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000000 | 20.66 | 20.66
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0000000 | 14.76 | 29.52
| COMPOSICAO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0,0100000 | 253.37 | 2.5337
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 328.1115
| TOTAL | [5 empty] | 328.1115
| BDI % | [5 empty] | 124.9%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 409.9425
5 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 25.8333 | 32.2762
| OBRA: | DRENAGEM PLUVIAL NO BECO DA LAGOA - LONTRA / MG |  |  |  | DATA: | SET / 2020
| SERVIÇO: | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE |  | SINAPI | 97053 | UNIDADE: | M
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 34498 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) | UN | 0,1750000 | 114,50 | 20.0375
| INSUMO | 42015 | FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO | M | 1,1000000 | 0,07 | 0.077
| COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1320000 | 17,03 | 2.248
| COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1680000 | 20,66 | 3.4709
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 25.8333
| TOTAL | [5 empty] | 25.8333
| BDI % | [5 empty] | 124.9%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 32.2762
6 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 3.4576 | 4.32
| OBRA: | DRENAGEM PLUVIAL NO BECO DA LAGOA - LONTRA / MG |  |  |  | DATA: | SET / 2020 |  | 0
| SERVIÇO: | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO |  | SINAPI | 99063 | UNIDADE: | M
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 4433 | PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3X3") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIV. | M | 0.055 | 13,60 | 0.748
| INSUMO | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO C CABECA 17X21 (2X11) | KG | 0.00226 | 10,98 | 0.024815
| INSUMO | 7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.00145 | 17,40 | 0.02523
| INSUMO | 10567 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ") PINUS, MISTA OU EQUIV. | M | 0.043315 | 4,09 | 0.17716
| COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04022 | 17,03 | 0.68495
| COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08044 | 20,66 | 1.6619
| COMPOSICAO | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.00033 | 25,10 | 0.008283
| COMPOSICAO | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.001445 | 22,01 | 0.031804
| COMPOSICAO | 99062 | MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 | UN | 0.05 | 1,91 | 0.0955
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 3.4576
| TOTAL | [5 empty] | 3.4576
| BDI % | [5 empty] | 124.9%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 4.32
7 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 12.5916 | 15.7319
| OBRA: | DRENAGEM PLUVIAL NO BECO DA LAGOA - LONTRA / MG |  |  |  | DATA: | SET / 2020
| SERVIÇO: | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO |  | SINAPI | 97636 | UNIDADE: | M2
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0326000 | 120,53 | 3.9293
| COMPOSICAO | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0896000 | 53,08 | 4.756
| COMPOSICAO | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1360000 | 21,93 | 2.9825
| COMPOSICAO | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0524000 | 16,45 | 0.86198
| COMPOSICAO | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0836000 | 0,74 | 0.061864
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 12.5916
| TOTAL | [5 empty] | 12.5916
| BDI % | [5 empty] | 124.9%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 15.7319
8 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 5.2289 | 6.533
| OBRA: | DRENAGEM PLUVIAL NO BECO DA LAGOA - LONTRA / MG |  |  |  | DATA: | SET / 2020
| SERVIÇO: | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE) COM RETROESCAVADEIRA, LARGURA MAIOR QUE 0,8M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA |  | SINAPI | 90106 | UNIDADE: | M3
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0302000 | 90,23 | 2.7249
| COMPOSICAO | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0365000 | 41,67 | 1.521
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0666000 | 14,76 | 0.98302
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 5.2289
| TOTAL | [5 empty] | 5.2289
| BDI % | [5 empty] | 124.9%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 6.533
9 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 5.1602 | 6.4471
| OBRA: | DRENAGEM PLUVIAL NO BECO DA LAGOA - LONTRA / MG |  |  |  | DATA: | SET / 2020
| SERVIÇO: | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M ATÉ 3,0M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE) COM RETROESCAVADEIRA, LARGURA MAIOR QUE 0,8M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA |  | SINAPI | 90107 | UNIDADE: | M3
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0298000 | 90,23 | 2.6889
| COMPOSICAO | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0360000 | 41,67 | 1.5001
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0658000 | 14,76 | 0.97121
0
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 5.1602
| TOTAL | [5 empty] | 5.1602
| BDI % | [5 empty] | 124.9%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 6.4471
10 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 2.3343 | 2.9165
| OBRA: | DRENAGEM PLUVIAL NO BECO DA LAGOA - LONTRA / MG |  |  |  | DATA: | SET / 2020
| SERVIÇO: | REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA |  | SINAPI | 94099 | UNIDADE: | M2
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0520000 | 20,81 | 1.0821
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0780000 | 14,76 | 1.1513
| COMPOSICAO | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0020000 | 27,85 | 0.0557
| COMPOSICAO | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0020000 | 22,60 | 0.0452
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 2.3343
| TOTAL | [5 empty] | 2.3343
| BDI % | [5 empty] | 124.9%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 2.9165
11 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 13.6949 | 17.1105
| OBRA: | DRENAGEM PLUVIAL NO BECO DA LAGOA - LONTRA / MG |  |  |  | DATA: | SET / 2020
| SERVIÇO: | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO |  | SINAPI | 94039 | UNIDADE: | M2
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0,0100000 | 10,80 | 0.108
| INSUMO | 6189 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0,1900000 | 17,12 | 3.2528
| INSUMO | 21138 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,2 M, D = 8 A 11 CM (PARA CERCA) | M | 0,0540000 | 4,55 | 0.2457
| COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3740000 | 20,66 | 7.7268
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1600000 | 14,76 | 2.3616
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 13.6949
| TOTAL | [5 empty] | 13.6949
| BDI % | [5 empty] | 124.9%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 17.1105
12 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 418.2224 | 522.527
| OBRA: | DRENAGEM PLUVIAL NO BECO DA LAGOA - LONTRA / MG |  |  |  | DATA: | SET / 2020
| SERVIÇO: | LASTRO DE CONCRETO MAGRO PARA BERÇO |  | SINAPI | 96620 | UNIDADE: | M3
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5,4370000 | 20,81 | 113.144
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,4830000 | 14,76 | 21.8891
| COMPOSICAO | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 1,1300000 | 250,61 | 283.1893
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 418.2224
| TOTAL | [5 empty] | 418.2224
| BDI % | [5 empty] | 124.9%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 522.527
13 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 84.9248 | 106.105
| OBRA: | DRENAGEM PLUVIAL NO BECO DA LAGOA - LONTRA / MG |  |  |  | DATA: | SET / 2020
| SERVIÇO: | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO |  | SINAPI | 92210 | UNIDADE: | M
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO | CHP | 0,0740000 | 120,53 | 8.9192
| COMPOSICAO | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO | CHI | 0,1550000 | 53,08 | 8.2274
| INSUMO | 7745 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 1,0300000 | 48,06 | 49.5018
| COMPOSICAO | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3460000 | 20,93 | 7.2418
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6920000 | 14,76 | 10.2139
| COMPOSICAO | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0,0020000 | 410,32 | 0.82064
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 84.9248
| TOTAL | [5 empty] | 84.9248
| BDI % | [5 empty] | 124.9%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 106.105
14 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 276.7551 | 345.7778
| OBRA: | DRENAGEM PLUVIAL NO BECO DA LAGOA - LONTRA / MG |  |  |  | DATA: | SET / 2020
| SERVIÇO: | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO |  | SINAPI | 92216 | UNIDADE: | M
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP | CHP | 0,1670000 | 120,53 | 20.1285
| COMPOSICAO | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP | CHI | 0,3520000 | 53,08 | 18.6842
| INSUMO | 7753 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | M | 1,0300000 | 181,31 | 186.7493
| COMPOSICAO | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,7870000 | 20,93 | 16.4719
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,5740000 | 14,76 | 23.2322
| COMPOSICAO | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0,0280000 | 410,32 | 11.489
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 276.7551
| TOTAL | [5 empty] | 276.7551
| BDI % | [5 empty] | 124.9%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 345.7778
15 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 11.7514 | 14.6822
| OBRA: | DRENAGEM PLUVIAL NO BECO DA LAGOA - LONTRA / MG |  |  |  | DATA: | SET / 2020
| SERVIÇO: | REATERRO MECANIZADO DE VALA, LARGURA MAIOR QUE 0,8 M, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA |  | SINAPI | 93381 | UNIDADE: | M3
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37M | CHP | 0,0190000 | 90,23 | 1.7144
| COMPOSICAO | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37M | CHI | 0,0250000 | 41,67 | 1.0418
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0140000 | 14,76 | 0.20664
| COMPOSICAO | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4CV | CHP | 0,0610000 | 27,85 | 1.6988
| COMPOSICAO | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4CV | CHI | 0,0570000 | 22,60 | 1.2882
| COMPOSICAO | 95606 | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | M3 | 1,0000000 | 1,24 | 1.24
| COMPOSICAO | 7153 | TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO | H | 0.17188 | 26.54 | 4.5616
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 11.7514
| TOTAL | [5 empty] | 11.7514
| BDI % | [5 empty] | 124.9%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 14.6822
16 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 78.8993 | 98.5768
| OBRA: | DRENAGEM PLUVIAL NO BECO DA LAGOA - LONTRA / MG |  |  |  | DATA: | SET / 2020
| SERVIÇO: | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE |  | SINAPI | 96396 | UNIDADE: | M3
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M | CHP | 0,0090000 | 91,89 | 0.82701
| COMPOSICAO | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M | CHI | 0,0210000 | 38,32 | 0.80472
| COMPOSICAO | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA | CHP | 0,0020000 | 169,17 | 0.33834
| COMPOSICAO | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA | CHI | 0,0280000 | 36,66 | 1.0265
| COMPOSICAO | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M | CHP | 0,0080000 | 144,17 | 1.1534
| COMPOSICAO | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M | CHI | 0,0220000 | 57,11 | 1.2564
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0300000 | 14,76 | 0.4428
| COMPOSICAO | 96393 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES | M3 | 1,0000000 | 71.24 | 71.24
| COMPOSICAO | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA ROLAGEM 2,30M | CHP | 0,0040000 | 122,03 | 0.48812
| COMPOSICAO | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA ROLAGEM 2,30M | CHI | 0,0260000 | 50,85 | 1.3221
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 78.8993
| TOTAL | [5 empty] | 78.8993
| BDI % | [5 empty] | 124.9%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 98.5768
17 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 6.6686 | 8.3318
| OBRA: | DRENAGEM PLUVIAL NO BECO DA LAGOA - LONTRA / MG |  |  |  | DATA: | SET / 2020
| SERVIÇO: | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 |  | SINAPI | 96401 | UNIDADE: | M2
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0020000 | 4,84 | 0.00968
| COMPOSICAO | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0040000 | 2,30 | 0.0092
| INSUMO | 41901 | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 | KG | 1,2000000 | 4,88 | 5.856
| COMPOSICAO | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV | CHP | 0,0010000 | 170,97 | 0.17097
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0060000 | 14,76 | 0.08856
| COMPOSICAO | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG | CHP | 0,0020000 | 108,59 | 0.21718
| COMPOSICAO | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG | CHI | 0,0040000 | 31,70 | 0.1268
| COMPOSICAO | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV | CHI | 0,0050000 | 38,05 | 0.19025
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 6.6686
| TOTAL | [5 empty] | 6.6686
| BDI % | [5 empty] | 124.9%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 8.3318
18 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 1.6488 | 2.06
| OBRA: | DRENAGEM PLUVIAL NO BECO DA LAGOA - LONTRA / MG |  |  |  | DATA: | SET / 2020
| SERVIÇO: | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C |  | SINAPI | 96402 | UNIDADE: | M2
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0020000 | 4,84 | 0.00968
| COMPOSICAO | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0040000 | 2,30 | 0.0092
| INSUMO | 41903 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA | KG | 0,4500000 | 2,20 | 0.99
| COMPOSICAO | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV | CHP | 0,0001000 | 170,97 | 0.017097
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0060000 | 14,76 | 0.08856
| COMPOSICAO | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG | CHP | 0,0020000 | 108,59 | 0.21718
| COMPOSICAO | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG | CHI | 0,0040000 | 31,70 | 0.1268
| COMPOSICAO | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV | CHI | 0,0050000 | 38,05 | 0.19025
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 1.6488
| TOTAL | [5 empty] | 1.6488
| BDI % | [5 empty] | 124.9%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 2.06
19 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 968.8041 | 1210.4239
| OBRA: | DRENAGEM PLUVIAL NO BECO DA LAGOA - LONTRA / MG |  |  |  | DATA: | SET / 2020
| SERVIÇO: | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE |  | SINAPI | 95995 | UNIDADE: | M3
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 1518 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | T | 2,5548000 | 348,50 | 890.3478
| COMPOSICAO | 5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H | CHP | 0,0464000 | 254,68 | 11.8172
| COMPOSICAO | 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H | CHI | 0,0949000 | 100,26 | 9.5147
| COMPOSICAO | 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,1301000 | 17,25 | 19.4942
| COMPOSICAO | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA | CHP | 0,0464000 | 143,02 | 6.6361
| COMPOSICAO | 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M | CHP | 0,0805000 | 130,05 | 10.469
| COMPOSICAO | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M | CHI | 0,0607000 | 47,75 | 2.8984
| COMPOSICAO | 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA | CHI | 0,1071000 | 33,89 | 3.6296
| COMPOSICAO | 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA | CHP | 0,0341000 | 112,90 | 3.8499
| COMPOSICAO | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA ROLAGEM 2,30M | CHP | 0,0419000 | 122,03 | 5.1131
| COMPOSICAO | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA ROLAGEM 2,30M | CHI | 0,0990000 | 50,85 | 5.0342
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 968.8041
| TOTAL | [5 empty] | 968.8041
| BDI % | [5 empty] | 124.9%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 1210.4239
20 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 0.48409 | 0.60482
| OBRA: | DRENAGEM PLUVIAL NO BECO DA LAGOA - LONTRA / MG |  |  |  | DATA: | SET / 2020
| SERVIÇO: | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM |  | SINAPI | 93176 | UNIDADE: | T X KM
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 91645 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0017360 | 265,31 | 0.46058
| COMPOSICAO | 91646 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0004340 | 54,18 | 0.023514
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 0.48409
| TOTAL | [5 empty] | 0.48409
| BDI % | [5 empty] | 124.9%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 0.60482
21 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 0.84628 | 1.0573
| OBRA: | DRENAGEM PLUVIAL NO BECO DA LAGOA - LONTRA / MG |  |  |  | DATA: | SET / 2020
| SERVIÇO: | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA |  | SINAPI | 95303 | UNIDADE: | M3XKM
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0059172 | 143,02 | 0.84628
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 0.84628
| TOTAL | [5 empty] | 0.84628
| BDI % | [5 empty] | 124.9%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 1.0573
22 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 0.52364 | 0.65424
| OBRA: | DRENAGEM PLUVIAL NO BECO DA LAGOA - LONTRA / MG |  |  |  | DATA: | SET / 2020
| SERVIÇO: | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, MATERIAL EM GERAL |  | SINAPI | 93590 | UNIDADE: | M3XKM
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0033000 | 143,02 | 0.47197
| COMPOSICAO | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0014000 | 36,91 | 0.051674
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 0.52364
| TOTAL | [5 empty] | 0.52364
| BDI % | [5 empty] | 124.9%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 0.65424
23 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 4.9746 | 6.2152
| OBRA: | DRENAGEM PLUVIAL NO BECO DA LAGOA - LONTRA / MG |  |  |  | DATA: | SET / 2020
| SERVIÇO: | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS EM GERAL EM CAMINHÃO BASCULANTE |  | SINAPI | 100974 | UNIDADE: | M3
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0083000 | 129,62 | 1.0758
| COMPOSICAO | 5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0105000 | 53,10 | 0.55755
| COMPOSICAO | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0198000 | 143,02 | 2.8318
| COMPOSICAO | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0138000 | 36,91 | 0.50936
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 4.9746
| TOTAL | [5 empty] | 4.9746
| BDI % | [5 empty] | 124.9%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 6.2152
24 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 763.1074 | 953.4264
| OBRA: | DRENAGEM PLUVIAL NO BECO DA LAGOA - LONTRA / MG |  |  |  | DATA: | SET / 2020
| SERVIÇO: | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO |  | SINAPI | 83659 | UNIDADE: | UNID
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 4,2600000 | 5,26 | 22.4076
| INSUMO | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR | M3 | 0,3690000 | 63,34 | 23.3725
| INSUMO | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 24,8880000 | 0,63 | 15.6794
| INSUMO | 1350 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,2X1,1 M, E=10MM | UN | 0,1338843 | 33,00 | 4.4182
| INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 87,1860000 | 0,44 | 38.3618
| INSUMO | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) | M3 | 0,1260000 | 71,24 | 8.9762
| INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) | M3 | 0,0320000 | 71,24 | 2.2797
| INSUMO | 6189 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0,3074900 | 17,12 | 5.2642
| INSUMO | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM 5X10X20CM | UN | 381,6000000 | 0,40 | 152.64
| INSUMO | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,0720000 | 14,00 | 1.008
| COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4130000 | 20,68 | 8.5408
| COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENC.COMPLEMENTARES | H | 1,9600000 | 20,66 | 40.4936
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8,2110000 | 20,81 | 170.8709
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18,2110000 | 14,76 | 268.7944
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 763.1074
| TOTAL | [5 empty] | 763.1074
| BDI % | [5 empty] | 124.9%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 953.4264
25 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 1247.6016 | 1558.7534
| OBRA: | DRENAGEM PLUVIAL NO BECO DA LAGOA - LONTRA / MG |  |  |  | DATA: | SET / 2020
| SERVIÇO: | POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM |  | SINAPI | 98420* | UNIDADE: | UNID.
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 11301 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | 1,0000000 | 299,41 | 299.41
| COMPOSICAO | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROF. ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M | CHP | 0,2818000 | 90,23 | 25.4268
| COMPOSICAO | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROF. ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M | CHI | 0,9478000 | 41,67 | 39.4948
| INSUMO | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM 5X10X20CM | UN | 63,8450000 | 0,40 | 25.538
| INSUMO | 12551 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | 2,0000000 | 121.27 | 242.54
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.6636 | 20,81 | 76.2395
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.6636 | 14,76 | 54.0747
| COMPOSICAO | 94116 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO | M3 | 0,4078000 | 150,89 | 61.5329
| COMPOSICAO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | M3 | 0.4078 | 253,37 | 103.3243
| COMPOSICAO | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³ | M3 | 0,0221000 | 3.013,91 | 66.6074
| COMPOSICAO | 97740 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | 0,1216000 | 1.325,25 | 161.1504
| COMPOSICAO | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0,1938000 | 433,53 | 84.0181
| COMPOSICAO | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 0,0281000 | 293,40 | 8.2445
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 1247.6016
| TOTAL | [5 empty] | 1247.6016
| BDI % | [5 empty] | 124.9%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 1558.7534
26 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 357.0597 | 446.1104
| OBRA: | DRENAGEM PLUVIAL NO BECO DA LAGOA - LONTRA / MG |  |  |  | DATA: | SET / 2020
| SERVIÇO: | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M |  | SINAPI | 99240 | UNIDADE: | M
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| COMPOSICAO | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,1769000 | 90,23 | 15.9617
| COMPOSICAO | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,5950000 | 41,67 | 24.7936
| INSUMO | 12551 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | 2,0000000 | 121,27 | 242.54
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,1783000 | 20,81 | 24.5204
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,1783000 | 14,76 | 17.3917
| COMPOSICAO | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0,0909000 | 350,41 | 31.8523
0
0
0
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 357.0597
| TOTAL | [5 empty] | 357.0597
| BDI % | [5 empty] | 124.9%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 446.1104
27 | CODEVASF |  |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 1222.8714 | 1527.8555
| OBRA: | DRENAGEM PLUVIAL NO BECO DA LAGOA - LONTRA / MG |  |  |  | DATA: | SET / 2020
| SERVIÇO: | ALA DE LANÇAMENTO COM DISSIPADOR DE ENERGIA, CONFORME PROJETO |  | SINAPI | 83690* | UNIDADE: | UNID.
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| INSUMO | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 1,1000000 | 74.48 | 81.928
| COMPOSICAO | 87307 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 0,1500000 | 338.9 | 50.835
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7,2000000 | 20,81 | 149.832
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10,2000000 | 14,76 | 150.552
| COMPOSICAO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 1,1000000 | 58.39 | 64.229
| COMPOSICAO | 101165 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M3 | 1.26 | 575.79 | 725.4954
0
0
0
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 1222.8714
| TOTAL | [5 empty] | 1222.8714
| BDI % | [5 empty] | 124.9%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 1527.8555

## BDI SERV
DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS
| Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  |  | PV | CD
| 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 5
| 1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
| 1.2 | VIAGENS
| 1.3 | OUTROS
| 2 | IMPOSTOS E TAXAS | 6.65 | 8.31
| 2.1 | ISS (*) | 3 | 3.75
| 2.2 | PIS | 0.65 | 0.81
| 2.3 | Cofins | 3 | 3.75
| 2.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | 0 | 0
| 3 | TAXA DE RISCO |  | 1.89
| 3.1 | SEGURO |  | 0.25
| 3.2 | RISCO |  | 1.39
| 3.3 | GARANTIA |  | 0.25
| 4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.99
| 5 | LUCRO |  | 8.04
|  | BDI - CALCULADO |  | 24.94
BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100
| BDI (CALCULADO): |  | 24.94 | %
(*) ISS CONFORME CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, LEI Nº 046 / 1994 - ANEXO I (ITEM 19)
BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACÓRDÃOS Nº 2369/2011 e ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO

## BDI FORN
DETALHAMENTO DO BDI - FORNECIMENTOS
| Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  |  | PV | CD
| 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 4
| 1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
| 1.2 | VIAGENS
| 1.3 | OUTROS
| 2 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.65 | 4.56
| 2.1 | ISS (*) |  | 0
| 2.2 | PIS | 0.65 | 0.81
| 2.3 | Cofins | 3 | 3.75
| 2.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | 0 | 0
| 3 | TAXA DE RISCO |  | 0.96
| 3.1 | SEGURO |  | 0.2
| 3.2 | RISCO |  | 0.56
| 3.3 | GARANTIA |  | 0.2
| 4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1
| 5 | LUCRO |  | 7.3
|  | BDI - CALCULADO |  | 18.06
BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100
| BDI (CALCULADO): |  | 18.06 | %
BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACÓRDÃOS Nº 2369/2011 e ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| OBRA: | DRENAGEM PLUVIAL NO BECO DA LAGOA - LONTRA / MG |  |  | VALOR: | 277972.96
[5 empty] | PRAZO: | 120 DIAS
| ITEM | ETAPAS/DESCRIÇAO | FISICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | TOTAL
A | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | FISICO | 16.23% | 30% | 20% | 20% | 30% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 45116.98 | 13535.09 | 9023.4 | 9023.4 | 13535.09 | 45116.98
B | 2 | REDE DE DRENAGEM | FISICO | 76.15% | 25% | 50% | 25% |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 211673.72 | 52918.43 | 105836.86 | 52918.43 | 0 | 211673.72
E | 3. | OBRAS COMPLEMENTARES | FISICO | 7.62% |  | 25% | 50% | 25% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 21182.26 | 0 | 5295.57 | 10591.13 | 5295.57 | 21182.27
| TOTAL |  | FISICO | 67.13% | 23.91% | 43.23% | 26.09% | 6.774% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 277972.96 | 66453.52 | 120155.83 | 72532.96 | 18830.66 | 277972.97
OBSERVAÇÕES:
Note on E5: Profissional: Lançar o Valor total de cada etapa na celula correspondente ao "FINANCEIRO"
Note on F5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa
Note on G5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa