## GROTA DO PAIOL
PLANILHA DE CUSTO REVITALIZAÇÃO HIDROAMBIENTAL RIO COCHÁ JUVENÍLIA (GROTA DO PAIOL)
OBRA: CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS, PROTEÇÃO AMBIENTAL E AUMENTO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA NA GROTA DO PAIOL EM JUVENÍLIA |  |  | DATA: MARÇO/2020
LOCAL: COMUNIDADES RURAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO COCHÁ
DATA BASE: SINAP MARÇO/2020 | [6 empty] | BDI SERVIÇOS | 26.43
PRAZO DE EXECUÇÃO: 300 DIAS
ITEM | DESCRIÇÃO | SINAP/CPU | UNI. | QUANT. | CUSTO UNIT. |  | VALOR TOTAL
[5 empty] | S/BDI | C/BDI | S/BDI | C/BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 336392.48 | 425301.43
1.1 | MOBILIZAÇÃO | CPU | GL | 1 | 6495.04 | 8211.68 | 6495.04 | 8211.68
1.2 | DESMOBILIZAÇÃO | CPU | GL | 1 | 6495.04 | 8211.68 | 6495.04 | 8211.68
1.3 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO/INSTALAÇÕES FÍSICAS EXISTENTES OU A CONSTRUIR | SETOP ED-50139 | MÊS | 10 | 883.88 | 1117.49 | 8838.8 | 11174.9
1.4 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - REFEITÓRIO/INSTALAÇÃO FÍSICA EXISTENTE OU A CONSTRUIR | SETOP ED-50144 | MÊS | 10 | 658.64 | 832.72 | 6586.4 | 8327.2
1.5 | ADNIMISTRAÇÃO LOCAL DOS SERVIÇOS | CPU | GL | 1 | 132092.8 | 167004.93 | 132092.8 | 167004.93
1.6 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA(3,00X1,50M)- EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | SETOP ED-50152 | U | 2 | 1105.84 | 1398.11 | 2211.68 | 2796.22
1.7 | BANHEIRO QUÍMICO COM MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO | SETOP 50155 | MÊS | 10 | 515 | 651.11 | 5150 | 6511.1
1.8 | TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS CIDADE/OBRA/CIDADE, BEM COMO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICAÇÃO | CPU | DIA | 220 | 346.38 | 437.93 | 76203.6 | 96344.6
1.9 | SERVIÇOS DE VIGILÃNCIA PARA MÁQUINAS E MATERIAIS (FERIADOS, NOTURNA E FINAIS DE SEMANA) | CPU | MÊS | 10 | 8805.6 | 11132.92 | 88056 | 111329.2
1.10 | PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM E GABIÕES/CONTENÇÕES | SETOP ED-4225 | PR.A1 | 12 | 355.26 | 449.16 | 4263.12 | 5389.92
2 | SERVIÇOS DE CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL | [5 empty] | 1527248.2668 | 1931174.8492
2.1 | DEMOLIÇÃO DE CERCA | CPU | M | 200 | 6.642 | 8.4 | 1328.4 | 1680
2.2 | RECUPERAÇÃO DE CERCAS | CPU | M | 200 | 21.6728 | 27.4 | 4334.56 | 5480
2.3 | ABERTURA DE ACEIRO COM TRATOR/ MANUAL | CPU | KM DE CERCA | 2.2 | 43.5067 | 55.01 | 95.7147 | 121.022
2.4 | TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MATERIAL PARA CERCA ATÉ OS LOCAIS DE EXECUÇÃO | CPU | KM DE CERCA | 2.2 | 41.7833 | 52.83 | 91.9233 | 116.226
2.5 | LOCAÇÃO E EXECUÇÃO DE CERCAMENTO COM ARAME LISO | CPU | M | 2200 | 14.6551 | 18.53 | 32241.2655 | 40766
2.6 | LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BACIAS DE CAPTAÇÃO DE ENXURRADAS PEQUENA - 6 METROS DE RAIO | CPU | U | 59 | 310.85 | 393.01 | 18340.15 | 23187.59
2.7 | LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BACIAS DE CAPTAÇÃO DE ENXURRADAS GRANDE - 12 METROS DE RAIO | CPU | U | 134 | 1025.875 | 1297.01 | 137467.25 | 173799.34
2.8 | LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PALIÇADA DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO | CPU | M2 | 250 | 188.0547 | 237.76 | 47013.6667 | 59440
2.9 | TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MATERIAL PARA PALIÇADA ATÉ OS LOCAIS DE EXECUÇÃO | CPU | M2 DE PALIÇADA | 250 | 2.7043 | 3.42 | 676.0833 | 855
2.10 | LOCAÇÃO E CONTRUÇÃO DE TERRAÇOS EM NÍVEL | CPU | KM | 125 | 1591.73 | 2012.42 | 198966.25 | 251552.5
2.11 | LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARRAMENTOS DE PEDRA ARRUMADA, COM ROCHA LOCAL, USANDO GAIOLA TIPO GABIÃO | CPU | M3 | 132 | 366.4897 | 463.35 | 48376.6404 | 61162.2
2.12 | LOCALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BACIAS DE CAPTAÇÕES EXISTENTES COM PÁ CARREGADEIRA | CPU | M3 | 10440 | 6.995 | 8.84 | 73027.8 | 92289.6
2.13 | TRANSPORTE EM GERAL COM CAMINHÃO BASCULANTE | SICRO 5914359 | T.KM | 144 | 0.62 | 0.78 | 89.28 | 112.32
2.14 | LOCALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES COM RETROESCAVADEIRA E MANUAL | CPU | M3 | 40 | 67.44 | 85.26 | 2697.6 | 3410.4
2.15 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO CALCARIA OU GNAISSE - FORNECIMENTO DA PEDRA, DESMONTE E REDUÇÃO DA MESMA | 92743 | M3 | 1400 | 573.57 | 725.16 | 802998 | 1015224
2.16 | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA O GABIÃO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | SICRO 5914389 | TXKM | 123970 | 0.4 | 0.51 | 49588 | 63224.7
2.17 | TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA PARA O GABIÃO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - LEITO NATURAL | SICRO 5914359 | TXKM | 53130 | 0.62 | 0.78 | 32940.6 | 41441.4
2.18 | CARGA, MANOBRA, DESCARGA DE ROCHA PARA GABIÃO | SICRO 5915407 | T | 3080 | 1.4 | 1.77 | 4312 | 5451.6
2.19 | RECUPERAÇÃO DE PONTOS DE ATOLEIRO | CPU | PONTOS | 30 | 352.146 | 445.22 | 10564.38 | 13356.6
2.20 | ESCAVAÇÃO DE VALA NA ROCHA PARA APOIO DO GABIÃO | SICRO 4805765 | M3 | 50 | 282.21 | 356.8 | 14110.5 | 17840
2.21 | PROTEÇÃO DOS TALUDES A MONTANTE DOS GABIÕES | CPU | M2 | 360 | 58.3333 | 73.75 | 20999.988 | 26550
2.22 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES | SINAP 98525 | M2 | 4800 | 0.26 | 0.33 | 1248 | 1584
2.23 | CONCRETO FCK 20 MPA, CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL | SICRO 1107892 | M3 | 60 | 293.19 | 370.68 | 17591.4 | 22240.8
2.24 | FORMA DE TÁBUA - USO GERAL COM UTILIZAÇÃO 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | SICRO 3106119 | M2 | 40 | 110.68 | 139.93 | 4427.2 | 5597.2
2.25 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS PARA O CONCRETO (JUVENILIA AO LOCAL DA OBRA) | SINAPI 83356 | M3.KM | 3672 | 0.69 | 0.87 | 2533.68 | 3194.64
2.26 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO PARA O CONCRETO ARMADO (JUVENILIA AO LOCAL DA OBRA) - LEITO NATURAL | SINAPI 72838 | T.KM | 585.156 | 0.77 | 0.97 | 450.5701 | 567.6013
2.27 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO PARA O CONCRETO ARMADO (JUVENILIA AO LOCAL DA OBRA) - LEITO PAVIMENTADO | SINAPI 72840 | T.KM | 292.578 | 0.51 | 0.64 | 149.2148 | 187.2499
2.28 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA (JUVENILIA AO LOCAL DA OBRA) - LEITO PAVIMENTADO | SINAPI 72840 | T.KM | 27 | 0.51 | 0.64 | 13.77 | 17.28
2.29 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA (JUVENILIA AO LOCAL DA OBRA) - LEITO NATURAL | SINAPI 72838 | T.KM | 54 | 0.77 | 0.97 | 41.58 | 52.38
2.30 | TRANSPORTE DE ÁGUA EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO PIPA | SICRO 5915451 | T.KM | 360 | 1.48 | 1.87 | 532.8 | 673.2
TOTAL | [6 empty] | 1863640.7468 | 2356476.2792

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSISCO-FINANCEIRO
|  | VALOR DO CONTRATO: |  | 2356476.2792 |  |  | PRAZO: 300 DIAS
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇAO | FISICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | FISICO | 18.05% | 12.01% | 10.69% | 9.421% | 9.421% | 9.421% | 9.421% | 9.421% | 9.421% | 9.421% | 11.35%
|  | FINANCEIRO | 425301.43 | 51077.093 | 45459.113 | 40069.193 | 40069.193 | 40069.193 | 40069.193 | 40069.193 | 40069.193 | 40069.193 | 48280.873
2 | SERVIÇOS DE CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL | FISICO | 81.95% | 5% | 10% | 10% | 15% | 20% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5%
|  | FINANCEIRO | 1931174.8492 | 96558.7425 | 193117.4849 | 193117.4849 | 289676.2274 | 386234.9698 | 193117.4849 | 193117.4849 | 193117.4849 | 96558.7425 | 96558.7425
TOTAL |  | FISICO | 100% | 6.265% | 10.12% | 9.896% | 13.99% | 18.09% | 9.896% | 9.896% | 9.896% | 5.798% | 6.146%
|  | FINANCEIRO | 2356476.2792 | 147635.8355 | 238576.5979 | 233186.6779 | 329745.4204 | 426304.1628 | 233186.6779 | 233186.6779 | 233186.6779 | 136627.9355 | 144839.6155

## CPU GROTA DO PAIOL
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [5 empty] | DATA:
SERVIÇO :MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG SINPAI 5811 | H | 8 |  |  |  | 119.93 | 959.44
TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS POR PRANCHA REBAIXADA (MIN.=100KM) - ORSE 03465 | KM | 1845.2 |  |  |  | 3 | 5535.6
SUB-TOTAL | [6 empty] | 6495.04
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 6495.04
TOTAL | [6 empty] | 6495.04
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 6495.04
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [5 empty] | DATA:
SERVIÇO :ADMINISTRAÇÃO LOCAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | UNIDADE: | MÊS
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
TIPO PICK-UP 1.6 FLEX (101 CV) - CODEVASF | MES | 1 | 1 | 0 | 3115.51 | 0 | 3115.51
SUB-TOTAL | [6 empty] | 3115.51
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MATERIAL DE CONSUMO | VB | 1 |  |  |  | 50 | 50
SUB-TOTAL | [6 empty] | 50
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 93572 |  |  | 7015.93 | 7015.93
AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 93566 |  |  | 3027.84 | 3027.84
SUB-TOTAL | [6 empty] | 10043.77
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 10 | CUSTO |  |  |  |  | 13209.28
TOTAL | [6 empty] | 132092.8
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 132092.8
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [5 empty] | DATA:
SERVIÇO :TRANSPORTE DE PESSOAL CIDADE/OBRA E OBRA/CIDADE E ABASTECIMENTO/LUBRIFICAÇÃO | [5 empty] | UNIDADE: | DIA
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
CAMINHÃO COM CARROCERIA 5824 E 5826 - ADAPTADO | H | 8 | 0.375 | 0 | 115.46 | 29.68 | 346.38
SUB-TOTAL | [6 empty] | 346.38
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 346.38
TOTAL | [6 empty] | 346.38
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 346.38
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [5 empty] | DATA:
SERVIÇO : CERCAMENTO (5 FIOS DE ARAME LISO, MOURÕES DE 6 x 6 M E ESTICADORES DE 100 x 100 M) | [5 empty] | UNIDADE: | M
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
PERFURADOR DE SOLO MOTOR 2T | MÊS | 0.0004 | COTAÇÃO |  | 600 |  | 0.24
FURADEIRA PROFISSIONAL A GASOLINA | GL | 0.0001 | COTAÇÃO |  | 929.1067 |  | 0.092911
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0.33291
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO (mínimo 10 cm) | M | 0.188 | COTAÇÃO |  |  | 12.83 | 2.412
MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO (mínimo 16 cm) | M | 0.006 | COTAÇÃO |  |  | 36.97 | 0.22182
ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 (45,7Kg, 700 kgf), ROLO 1000m | KG | 0.2285 | 346 |  |  | 14.8 | 3.3818
PLACA DE INDENTIFICAÇÃO (0,3 X 0,2 M - A CADA 200 METROS) | U | 0.005 | COTAÇÃO |  |  | 18.67 | 0.09335
DISTANCIODOR DE FIO (BALANCIM) DIÂMENTRO DO FIO 3,4MM ALTURA 1,2 M | U | 0.35 | COTAÇÃO |  |  | 2.38 | 0.833
HASTE PARA ESTICAR ARAME | U | 0.0001 | COTAÇÃO |  |  | 2 | 0.0002
SUB-TOTAL | [6 empty] | 6.9422
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 88316 |  |  | 14.76 | 7.38
SUB-TOTAL | [6 empty] | 7.38
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 14.6551
TOTAL | [6 empty] | 14.6551
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 14.6551
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [5 empty] | DATA:
SERVIÇO : LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BACIAS DE CAPTAÇÃO DE ENXURRADA (6 METROS DE RAIO) | [5 empty] | UNIDADE: | U
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS 5944 E 5946 | H | 2 | 1 | 0 | 139.9 | 58.28 | 279.8
SUB-TOTAL | [6 empty] | 279.8
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
TÉCNICO (T2) (LOCAÇÃO E DEMARCAÇÃO) | H | 1 | 100533 |  |  | 31.05 | 31.05
SUB-TOTAL | [6 empty] | 31.05
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 310.85
TOTAL | [6 empty] | 310.85
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 310.85
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [5 empty] | DATA:
SERVIÇO : LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BACIAS DE CAPTAÇÃO DE ENXURRADA (12 METROS DE RAIO) | [5 empty] | UNIDADE: | U
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS 5944 E 5946 | H | 7 | 1 | 0 | 139.9 | 58.28 | 979.3
SUB-TOTAL | [6 empty] | 979.3
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
TÉCNICO (T2) (LOCAÇÃO E DEMARCAÇÃO) | H | 1.5 | 100533 |  |  | 31.05 | 46.575
SUB-TOTAL | [6 empty] | 46.575
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 1025.875
TOTAL | [6 empty] | 1025.875
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 1025.875
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [5 empty] | DATA:
SERVIÇO: RECUPERAÇÃO DE CERCA | [5 empty] | UNIDADE: | M
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ARAME ROLO DE 1000 M | KG | 0.2285 | 346 |  |  | 14.8 | 3.3818
MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO DE 12 CM E H 220 CM | U | 0.2 | COTAÇÃO |  |  | 12.83 | 2.566
SUB-TOTAL | [6 empty] | 5.9478
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CODIG. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 88261 |  |  | 18.62 | 4.655
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 88316 |  |  | 14.76 | 11.07
SUB-TOTAL | [6 empty] | 15.725
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 21.6728
TOTAL - R$ | [6 empty] | 21.6728
BDI 0% | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 21.6728
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [5 empty] | DATA:
SERVIÇO:DEMOLIÇÃO DE CERCA | [5 empty] | UNIDADE: | M
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CODIG. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 88316 |  |  | 14.76 | 6.642
SUB-TOTAL | [6 empty] | 6.642
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 6.642
TOTAL - R$ | [6 empty] | 6.642
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 6.642
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [5 empty] | DATA:
SERVIÇO : LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PALIÇADA DE MADEIRA DE EUCALIPTO | [5 empty] | UNIDADE: | M2
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO ( 0,10 a 0,12 m) | M | 108 | COTAÇÃO |  |  | 8.89 | 960.12
MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO ( 0,6 a 0,8 m) | M | 6.6 | COTAÇÃO |  |  | 3.2864 | 21.69
MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO ( 0,14 a 0,16 m) | M | 6 | COTAÇÃO |  |  | 16.8567 | 101.14
MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO ( 0,12 a 0,14 m) | M | 6 | COTAÇÃO |  |  | 12.26 | 73.56
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM | kg | 0.24 | 333 |  |  | 12.5 | 3
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1159.51
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | M3 | 1.5 | 93358 |  |  | 58.39 | 87.585
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | M3 | 1.0283 | 96995 |  |  | 35.4 | 36.4018
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M | M2 | 1.5 | 94097 |  |  | 4.59 | 6.885
SUB-TOTAL | [6 empty] | 130.8718
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 88262 |  |  | 20.66 | 103.3
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 88316 |  |  | 14.76 | 147.6
SUB-TOTAL | [6 empty] | 250.9
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 7.5 | CUSTO |  |  |  |  | 1410.41
TOTAL | [6 empty] | 188.0547
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 188.0547
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [5 empty] | DATA:
SERVIÇO : LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE TERRAÇOS | [5 empty] | UNIDADE: | KM
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
MOTONIVELADORA 125 HP 5932 e 5934 | CHP | 6 | 1 | 0 | 138.21 | 51.9 | 829.26
SUB-TOTAL | [6 empty] | 829.26
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ESTACAS | U | 125 |  |  |  | 2.62 | 327.5
SUB-TOTAL | [6 empty] | 327.5
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
NIVELAMENTO GEOMÉTRICO COM TOPOGRAFIA | KM | 1 |  |  |  | 389.16 | 389.16
SUB-TOTAL | [6 empty] | 389.16
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
TÉCNICO (T2) (LOCAÇÃO E DEMARCAÇÃO) | H | 1 | 100533 |  |  | 31.05 | 31.05
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 88316 |  |  | 14.76 | 14.76
SUB-TOTAL | [6 empty] | 45.81
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 1591.73
TOTAL | [6 empty] | 1591.73
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 1591.73
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [5 empty] | DATA:
SERVIÇO : LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARRAMENTOS DE PEDRA - COM PEDRA LOCAL ARRUMADA, USANDO GAIOLA TIPO GABIÃO | [5 empty] | UNIDADE: | M3
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4 8747 E 5877 | H | 1 | 0.3 | 0.7 | 87.47 | 37.77 | 52.68
SUB-TOTAL | [6 empty] | 52.68
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 | KG | 0.02 | 5063 |  |  | 13.02 | 0.2604
MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 10 CM | M | 0.715 | 4460 |  |  | 10.22 | 7.3073
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M | M2 | 0.9 | 4011 |  |  | 4.88 | 4.392
CAIXA TIPO GABIAO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | M3 | 1 | 40438 |  |  | 183.97 | 183.97
SUB-TOTAL | [6 empty] | 195.9297
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 88316 |  |  | 14.76 | 29.52
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 88309 |  |  | 20.81 | 72.835
TÉCNICO (T2) (LOCAÇÃO E DEMARCAÇÃO) | H | 0.5 | 100533 |  |  | 31.05 | 15.525
SUB-TOTAL | [6 empty] | 117.88
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 366.4897
TOTAL | [6 empty] | 366.4897
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 366.4897
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [5 empty] | DATA:
SERVIÇO : LOCALIZAÇÃO E RECUPEÇÃO DE BACIAS DE CAPTAÇÕES EXISTENTES | [5 empty] | UNIDADE: | M3
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS 5944 E 5946 | H | 1 | 1 | 0 | 139.9 | 58.28 | 139.9
SUB-TOTAL | [6 empty] | 139.9
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 20 | CUSTO |  |  |  |  | 139.9
TOTAL | [6 empty] | 6.995
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 6.995
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [5 empty] | DATA:
SERVIÇO : LOCALIZAÇÃO E DESOBISTRUÇÃO DE NASCENTE | [5 empty] | UNIDADE: | M3
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4 8747 E 5877 | H | 1 | 0.3 | 0.7 | 87.47 | 37.77 | 52.68
SUB-TOTAL | [6 empty] | 52.68
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 88316 |  |  | 14.76 | 14.76
SUB-TOTAL | [6 empty] | 14.76
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 67.44
TOTAL | [6 empty] | 67.44
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 67.44
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [5 empty] | DATA:
SERVIÇO : MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO CALCARIA OU GNAISSE - FORNECIMENTO DA PEDRA DE MÃO E DESMONTE DA MESMA | [5 empty] | UNIDADE: | M3
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE | M3 | 1 |  |  |  | 437.78 | 437.78
DESMONTE DE ROCHA | M3 | 1 |  |  |  | 98.89 | 98.89
SUB-TOTAL | [6 empty] | 536.67
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 88316 |  |  | 14.76 | 36.9
SUB-TOTAL | [6 empty] | 36.9
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 573.57
TOTAL | [6 empty] | 573.57
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 573.57
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [5 empty] | DATA:
SERVIÇO : RECUPERAÇÃO DE PONTOS DE ATOLEIRO | [5 empty] | UNIDADE: | PT
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS 5944 E 5946 | H | 1.5 | 1 | 0.05 | 139.9 | 58.28 | 214.221
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 5811 E 5961 | H | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 119.93 | 34.45 | 115.785
SUB-TOTAL | [6 empty] | 330.006
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 88316 |  |  | 14.76 | 22.14
SUB-TOTAL | [6 empty] | 22.14
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 352.146
TOTAL | [6 empty] | 352.146
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 352.146
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [5 empty] | DATA:
SERVIÇO : PROTEÇÃO DOS TALUDES A MONTANTE DOS GABIÕES | [5 empty] | UNIDADE: | M2
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4 8747 E 5877 | H | 3 | 0.3 | 0.7 | 87.47 | 37.77 | 158.04
SUB-TOTAL | [6 empty] | 158.04
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM POLIMERO, MALHA HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO *2,4* MM | M2 | 20 | 37712 |  |  | 45.13 | 902.6
GRAMPO DE ACO POLIDO 1 " X 9 | KG | 0.3 | 5076 |  |  | 11.02 | 3.306
MOURÃO DE EUCALIPTO ( 0,6 a 0,8 m X 2,20 m) | U | 4 | COTAÇÃO |  |  | 7.23 | 28.92
SUB-TOTAL | [6 empty] | 934.826
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 88316 |  |  | 14.76 | 73.8
SUB-TOTAL | [6 empty] | 73.8
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 20 | CUSTO |  |  |  |  | 1166.666
TOTAL | [6 empty] | 58.3333
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 58.3333
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [5 empty] | DATA:
SERVIÇO : ABERTURA DE ACEIRO COM TRATOR E MANUAL | [5 empty] | UNIDADE: | KM DE CERCA
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
TRATOR DE ESTEIRA SINAPI 88843 E 88844 | H | 0.33333 | 1 | 0 | 123.14 | 43.21 | 41.0467
SUB-TOTAL | [6 empty] | 41.0467
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16667 | 88316 |  |  | 14.76 | 2.46
SUB-TOTAL | [6 empty] | 2.46
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 43.5067
TOTAL | [6 empty] | 43.5067
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 43.5067
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [5 empty] | DATA:
SERVIÇO : TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MATERIAL PARA CERCA ATÉ OS LOCAIS DE EXECUÇÃO | [5 empty] | UNIDADE: | KM DE CERCA
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
TRATOR DE PNEUS COM CARRETINHA SINAPI 89035 E 89036 | H | 1 | 0.3 | 0.7 | 110.54 | 29.51 | 53.819
SUB-TOTAL | [6 empty] | 53.819
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 88316 |  |  | 14.76 | 8.856
SUB-TOTAL | [6 empty] | 8.856
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1.5 | CUSTO |  |  |  |  | 62.675
TOTAL | [6 empty] | 41.7833
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 41.7833
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [5 empty] | DATA:
SERVIÇO : TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MATERIAL PARA PALIÇADA ATÉ OS LOCAIS DE EXECUÇÃO | [5 empty] | UNIDADE: | M2 DE PALIÇADA
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
TRATOR DE PNEUS COM CARRETINHA SINAPI 89035 E 89036 | H | 1 | 0.1 | 0.9 | 110.54 | 29.51 | 37.613
SUB-TOTAL | [6 empty] | 37.613
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 88316 |  |  | 14.76 | 2.952
SUB-TOTAL | [6 empty] | 2.952
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 15 | CUSTO |  |  |  |  | 40.565
TOTAL | [6 empty] | 2.7043
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 2.7043
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [5 empty] | DATA:
SERVIÇO : SERVIÇO DE VIGILÂNCIA | [5 empty] | UNIDADE: | MÊS
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | COD. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
VIGILÃNCIA NOTURNA COM ENCARGOS | H | 360 | 88326 |  |  | 19.42 | 6991.2
VIGILÂNCIA FINAL DE SEMANA/FERIADO - DIURNA | H | 120 | 100289 |  |  | 15.12 | 1814.4
SUB-TOTAL | [6 empty] | 8805.6
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 8805.6
TOTAL | [6 empty] | 8805.6
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 8805.6

## BDI
DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS
Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  | PV | CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 6
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 6.65 | 8.31
2.1 | ISS | 3 | 3.75
2.2 | PIS | 0.65 | 0.81
2.3 | Cofins | 3 | 3.75
2.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | 0 | 0
3 | TAXA DE RISCO |  | 1.7
3.1 | SEGURO |  | 0.35
3.2 | RISCO |  | 1
3.3 | GARANTIA |  | 0.35
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1
5 | LUCRO |  | 8.5
| BDI - CALCULADO |  | 26.43
BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100
BDI (CALCULADO): |  | 26.43
Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.