## Planilha
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1ª Superintendência Regional da CODEVASF - 1ª SR
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECRIA POR LOTE
OBRA: CENTRO DE RECRIA |  |  | DATA: SETEMBRO/2020
LOCAL : MG
DATA BASE: Julho/2020 | [6 empty] | BDI | 23.58
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | FONTE | UNI. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO UNIT. | VALOR TOTAL
[5 empty] | S/BDI | C/BDI | S/BDI | C/BDI
01. | SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES | [5 empty] | 37624.258 | 46496.08
01.01 | MOBILIZAÇÃO | CPU | GL | 1 | 984.784 | 1217 | 984.784 | 1217
01.02 | DESMOBILIZAÇÃO | CPU | GL | 1 | 984.784 | 1217 | 984.784 | 1217
01.03 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DOS SERVIÇOS | CPU | GL | 1 | 28756.92 | 35537.8 | 28756.92 | 35537.8
01.04 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | SETOP - ED-50152 | M2 | 1.5 | 246.58 | 304.72 | 369.87 | 457.08
01.05 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | SETOP - ED-4020 | PR.A1 | 1 | 1076.91 | 1330.85 | 1076.91 | 1330.85
01.06 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | SETOP - ED-4235 | PR.A1 | 1 | 937.75 | 1158.87 | 937.75 | 1158.87
01.07 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | SETOP - ED-16350 | MÊS | 4 | 613.31 | 757.93 | 2453.24 | 3031.72
01.08 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | SETOP - ED-50155 | MÊS | 4 | 515 | 636.44 | 2060 | 2545.76
02. | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E DRENAGEM | [5 empty] | 18490.106 | 22852.46
02.01 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES | SINAPI 98525 | M2 | 320 | 0.27 | 0.33 | 86.4 | 105.6
02.02 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | SETOP - ED-50273 | M2 | 250 | 7.11 | 8.79 | 1777.5 | 2197.5
02.03 | ALAMBRADO ALTURA DE TELA VERTICAL 2,0 M, EM MOURÕES DE CONCRETO PONTA VIRADA E ARAME FARPADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO E MURETA | SINAPI 98522 | M | 34.8 | 108.79 | 134.44 | 3785.892 | 4678.51
02.04 | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" - PINTADO - COM CADEADO | SETOP - ED-50987 | M2 | 12.5 | 344.14 | 425.29 | 4301.75 | 5316.13
02.05 | ESCAVACAO E CARGA MECÂNICA DE MATERIAL 1A CATEGORIA | SINAPI 74151/001 | M3 | 160 | 2.54 | 3.14 | 406.4 | 502.4
02.06 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 | SINAPI - 97918 | M3.KM | 800 | 0.75 | 0.93 | 600 | 744
02.07 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL | SINAPI 100574 | M3 | 160 | 0.89 | 1.1 | 142.4 | 176
02.08 | CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 50CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | SETOP - ED-48554 | M | 68.8 | 94.78 | 117.13 | 6520.864 | 8058.54
02.09 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | SETOP - ED-49915 | U | 2 | 434.45 | 536.89 | 868.9 | 1073.78
03. | ESTUFA | [5 empty] | 41383.44 | 51140.88
03.01 | FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE ESTUFA (esstufa Agrícula 18 x 14, em Ferro Galvanizado, Composta por 18 (Dezoito) postes de 3" #16 (TB RT GI 76,20 x 1,55 x 6000), com 04 (Quatro) Metros de Altura, Sendo 01(Hum) Metro fixado no solo; 07 (Sete) Arcos Calandrados de 1".1/2" (TB RD GI 38,10 X 1,55 X 6000), Com 9,5 (Nove Vírgula Cinco) Metros de Largura. Travamentos Inicial Com 02 (duas) Janelas Nas Cabeceiras Dimenssões ( 4,00 x 1,50 ) m, em Metalon 50 x 30 ( TB RT GI 50 X 30 X 1,55 X 600 ), Com Sistema de Fixação da Lona em Perfil Locker em Alumínio Com Mola Galvanizada. Filme Agrícula Difusora 9 x 105 x 150 ( Nortene 142K ), Para a Cobertura e Laterais e 02 ( Duas ) Portas de Correr Dimenssões ( 2,00 x 1,50 ) m , em Metalon 50 x 30 (TB RT GI 50 X 30 X 1,55 X 6000 ). | COTAÇÃO | M2 | 252 | 164.22 | 202.94 | 41383.44 | 51140.88
04. | TANQUES | [5 empty] | 32647.1732 | 78161.57
04.01 | ESCAVACAO E CARGA MECÂNICA DE MATERIAL 1A CATEGORIA | SINAPI 74151/001 | M3 | 96.92 | 2.54 | 3.14 | 246.1768 | 304.33
04.02 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 | SINAPI - 97918 | M3.KM | 523.35 | 0.75 | 0.93 | 392.5125 | 486.72
04.03 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL | SINAPI 100574 | M3 | 104.67 | 0.89 | 1.1 | 93.1563 | 115.14
04.04 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS | SETOP - ED-51107 | M3 | 7.75 | 50.18 | 62.01 | 388.895 | 480.58
04.05 | CARGA MANUAL DE ENTULHO | SINAPI - 72897 | M3 | 7.75 | 19.12 | 23.63 | 148.18 | 183.13
04.06 | TRANSPORTE MANUAL (TERRA, AREIA, ENTULHO) | COPASA 65000185 | M3 | 7.75 | 36.76 | 45.43 | 284.89 | 352.08
04.07 | ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA | SINAPI | M3 | 46.4 | 3.8 | 4.7 | 176.32 | 218.08
04.08 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GEOMEMBRANA E = 1,0 MM E ANCORADA EM PERFIL ENGELOK (SEM FORNECIMENTO DO PERFIL) | COPASA 65004506 | M2 | 233.37 | 16.45 | 20.33 | 3838.9365 | 4744.41
04.09 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE ASSENTAMENTO DE GEOMEMBRANA - DMT MÁXIMO 500 KM | COPASA | KM | 500 | 1.5 | 1.85 | 750 | 925
04.10 | GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M | SETOP - ED-50940 | M | 33.2 | 354.02 | 437.5 | 11753.464 | 14525
04.11 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO COM ESMALTE SINTÉTICO | SINAPI 100726 | M2 | 34.86 | 20.25 | 25.02 | 705.915 | 872.2
04.12 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO | SINAPI 94993 | M2 | 50 | 54.25 | 67.04 | 2712.5 | 3352
04.13 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | SETOP - ED-51097 | M3 | 7.75 | 50.18 | 62.01 | 388.895 | 480.58
04.14 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DA ESTRUTURA DOS TANQUES COM TELA DE AÇO SOLDADA FIO 2,76 MM, MALHA 5X5CM, ALTURA 2,03 M | CPU | M2 | 70.9 | 32.9678 | 40.74 | 2337.4199 | 2888.47
04.15 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DA ESTRUTURA DE CORRIMÃO DE TRAVAMENTO SUPERIOR EM TUBO METALON DE 50X50 | CPU | M | 70.9 | 30.6263 | 37.85 | 2171.4018 | 2683.57
04.16 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FLANGE DE DRENAGEM EM PEAD 75/100 MM | CPU | U | 4 | 85.5283 | 105.7 | 342.1133 | 422.8
04.17 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | SETOP - ED-49922 | U | 1 | 580.99 | 717.99 | 580.99 | 717.99
04.18 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AERADORES | CPU | U | 16 | 280.5069 | 346.65 | 4488.1104 | 5546.4
04.19 | MONTAGEM DE SISTEMA DE AERAÇÃO/VENTILAÇÃO | CPU | GL | 1 | 625.8767 | 773.46 | 625.8767 | 773.46
04.20 | MONTAGEM DO SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA | CPU | GL | 1 | 221.42 | 273.63 | 221.42 | 273.63
04.21 | MONTAGEM, SERVIÇOS ELÉTRICOS E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE RECRIA: COMPRESSORES, ILUMINAÇÃO, TOMADAS 20A, QUADROS. BOMBAS, GERADOR. | CPU | GL | 1 | 22311.5464 | 27572.61 | 22311.5464 | 27572.61
04.22 | PADRÃO CEMIG AÉREO - BIFÁSICO | SETOP - ED-49428 | CJ | 1 | 1042.53 | 1288.36 | 1042.53 | 1288.36
04.23 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO CENTRO DE RECRIA | CPU | GL | 1 | 5511.123 | 6810.65 | 5511.123 | 6810.65
04.24 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE PERFIL ENGELOK PARA GEOMEMBRANA | CPU | M | 34 | 51.0357 | 63.07 | 1735.2138 | 2144.38
TOTAL | [6 empty] | 130144.9772 | 198650.99

## CPU
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
SERVIÇO : MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
CAMINHÃO CARROCERIA 5824 E 5826 | H | 8 | 0.8 | 0.2 | 109.27 | 30.81 | 748.624
SUB-TOTAL | [6 empty] | 748.624
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 88316 |  |  | 14.76 | 236.16
SUB-TOTAL | [6 empty] | 236.16
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 984.784
TOTAL | [6 empty] | 984.784
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 984.784
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
SERVIÇO : ADMINISTRAÇÃO LOCAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | UNIDADE: | MÊS
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1 | 93572 |  |  | 7189.23 | 7189.23
SUB-TOTAL | [6 empty] | 7189.23
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 4 | CUSTO |  |  |  |  | 7189.23
TOTAL | [6 empty] | 28756.92
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 28756.92
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
SERVIÇO : FORNECIMENTO E MONTAGEM DA ESTRUTURA DOS TANQUES COM TELA DE AÇO SOLDADA FIO 2,76 MM, MALHA 5X5CM, ALTURA 2,03 M | [5 empty] | UNIDADE: | M2
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA 83765 E 83766 | H | 0.09 | 0.6 | 0.4 | 61.51 | 28.1 | 4.3331
SUB-TOTAL | [6 empty] | 4.3331
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
TELA SOLDADA FIO DE 2,76 MM E MALHA 5X5 | M2 | 1.01 | 7164 |  |  | 25.71 | 25.9671
SUB-TOTAL | [6 empty] | 25.9671
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SOLDADOR COM ENCARGOS | H | 0.09 | 88317 |  |  | 21.44 | 1.9296
SERVENTE COM ENCARGOS | H | 0.05 | 88316 |  |  | 14.76 | 0.738
SUB-TOTAL | [6 empty] | 2.6676
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 32.9678
TOTAL | [6 empty] | 32.9678
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 32.9678
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
SERVIÇO : REBOCO COM ARGAMASSA ANTIUMIDADE INDUSTRIALIZADA | [5 empty] | UNIDADE: | M2
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Perfil Engelok Para Conexão da Geomembrana, 4" - Comprimento 6,0 m. | M | 1 | COTAÇÃO |  |  | 40.3647 | 40.3647
SUB-TOTAL | [6 empty] | 40.3647
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
PEDREIRO COM ENCARGOS | H | 0.3 | 88309 |  |  | 20.81 | 6.243
SERVENTE COM ENCARGOS | H | 0.3 | 88316 |  |  | 14.76 | 4.428
SUB-TOTAL | [6 empty] | 10.671
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 51.0357
TOTAL | [6 empty] | 51.0357
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 51.0357
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
SERVIÇO : FORNECIMENTO E MONTAGEM DA ESTRUTURA DE CORRIMÃO DE TRAVAMENTO SUPERIOR EM TUBO METALON DE 50X50 | [5 empty] | UNIDADE: | M
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA 83765 E 83766 | H | 0.06 | 0.6 | 0.4 | 61.51 | 28.1 | 2.8888
SUB-TOTAL | [6 empty] | 2.8888
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
TUBO METALON 50X50 | M | 1.02 | COTAÇÃO |  |  | 25.4983 | 26.0083
SUB-TOTAL | [6 empty] | 26.0083
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SOLDADOR COM ENCARGOS | H | 0.06 | 88317 |  |  | 21.44 | 1.2864
SERVENTE COM ENCARGOS | H | 0.03 | 88316 |  |  | 14.76 | 0.4428
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1.7292
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 30.6263
TOTAL | [6 empty] | 30.6263
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 30.6263
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
SERVIÇO : FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AERADORES | [5 empty] | UNIDADE: | U
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, COM PRESSAO DE TRABALHO PT 50 LBS/POL2, DE 3/4" X *2,8* MM | M | 6.2 | 37461 |  |  | 7.24 | 44.888
TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM | M | 5 | 39848 |  |  | 1.32 | 6.6
MANGUEIRA MICRO POROSA PARA AERAÇÃO EM PISCICULTURA DN 3/4" | M | 2 | COTAÇÃO |  |  | 36.2 | 72.4
UNIÃO EM PP DN 1/2" | U | 18 | COTAÇÃO |  |  | 1.56 | 28.08
ADAPTADOR EM PP DN 1/2" | U | 1 | COTAÇÃO |  |  | 1.56 | 1.56
ANEL EM PVC DN 1" - LARG 3 CM | U | 1 | COTAÇÃO |  |  | 0.0724 | 0.0724
TE EM PP DE 1/2" | U | 6 | COTAÇÃO |  |  | 3.588 | 21.528
ARANHA DE IRRIGAÇÃO PRETA DN 3/4" | U | 1 | COTAÇÃO |  |  | 5.792 | 5.792
SUB-TOTAL | [6 empty] | 180.9204
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | H | 1.95 | 88267 |  |  | 20.39 | 39.7605
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | H | 3.9 | 88248 |  |  | 15.34 | 59.826
SUB-TOTAL | [6 empty] | 99.5865
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 280.5069
TOTAL | [6 empty] | 280.5069
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 280.5069
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
SERVIÇO : MONTAGEM DE SISTEMA DE AERAÇÃO/VENTILAÇÃO | [5 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M | U | 1 | 3143 |  |  | 6.32 | 6.32
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | U | 1 | 119 |  |  | 4.5 | 4.5
REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO 3,2 X 8 MM | KG | 0.31 | 5104 |  |  | 66.57 | 20.6367
SUPORTE METÁLICO TIPO Z, LARGURA 1,0 CM E ESPESSURA 3,0 MM | U | 32 | COTAÇÃO |  |  | 9 | 288
SUB-TOTAL | [6 empty] | 319.4567
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | H | 6 | 88267 |  |  | 20.39 | 122.34
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | H | 12 | 88248 |  |  | 15.34 | 184.08
SUB-TOTAL | [6 empty] | 306.42
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 625.8767
TOTAL | [6 empty] | 625.8767
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 625.8767
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
SERVIÇO : MONTAGEM DO SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA | [5 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M | U | 2 | 3143 |  |  | 6.32 | 12.64
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | U | 1 | 119 |  |  | 4.5 | 4.5
SUB-TOTAL | [6 empty] | 17.14
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | H | 4 | 88267 |  |  | 20.39 | 81.56
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | H | 8 | 88248 |  |  | 15.34 | 122.72
SUB-TOTAL | [6 empty] | 204.28
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 221.42
TOTAL | [6 empty] | 221.42
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 221.42
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
SERVIÇO : FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO CENTRO DE RECRIA | [5 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | U | 2 | 20111 |  |  | 7.9 | 15.8
ADAPTADOR EM PP DN 1/2" | U | 1 | COTAÇÃO |  |  | 1.975 | 1.975
ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA 12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2" | U | 32 | 11927 |  |  | 5.37 | 171.84
TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM | M | 120 | 39848 |  |  | 1.32 | 158.4
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " | U | 2 | 6028 |  |  | 91.33 | 182.66
Tubo PVC Azul Irrigação DN50 Irrigação PN60 | M | 108 | COTAÇÃO |  |  | 4.62 | 498.96
Curva 90 Graus Longa Soldável PB DN 50 e PN 60 Azul | U | 16 | COTAÇÃO |  |  | 8.547 | 136.752
Registro de Esfera PVC DN50, Azul Irrigação | U | 9 | COTAÇÃO |  |  | 17.094 | 153.846
TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM | M | 6 | 41930 |  |  | 41.17 | 247.02
Joelho 90 Graus Liso PVCA DN50 Azul Irrigação | U | 4 | COTAÇÃO |  |  | 3.95 | 15.8
Tee 90 Graus Liso PVCA DN50 Azul Irrigação | U | 3 | COTAÇÃO |  |  | 7.9 | 23.7
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | U | 6 | 3540 |  |  | 3.73 | 22.38
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | U | 4 | 111 |  |  | 5.4 | 21.6
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA | M | 134 | 9875 |  |  | 9.25 | 1239.5
UNIAO PVC, ROSCAVEL 2", AGUA FRIA PREDIAL | U | 2 | 9893 |  |  | 56.99 | 113.98
LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | U | 2 | 3926 |  |  | 22.68 | 45.36
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | U | 2 | 4181 |  |  | 20.44 | 40.88
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | U | 2 | 4209 |  |  | 13.14 | 26.28
MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL,TIPO FLAT/ACHATADA, COR LARANJA, D = 1 1/2" (40 MM) | M | 5 | 20185 |  |  | 11.78 | 58.9
VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 11/2" | U | 1 | 10236 |  |  | 88.41 | 88.41
SUB-TOTAL | [6 empty] | 3264.043
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | H | 44 | 88267 |  |  | 20.39 | 897.16
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | H | 88 | 88248 |  |  | 15.34 | 1349.92
SUB-TOTAL | [6 empty] | 2247.08
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 5511.123
TOTAL | [6 empty] | 5511.123
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 5511.123
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
SERVIÇO : MONTAGEM, SERVIÇOS ELÉTRICOS E FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE COMPRESSORES, ILUMINAÇÃO, TOMADAS 20A, QUADROS. BOMBAS, GERADOR | [5 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4" | U | 16 | 1419 |  |  | 7.78 | 124.48
Conjunto Motobomba Periférica 0,5CV , 110 Volts, Sucção: 1”, Recalque 1", Pressão máxima 50mca e Altura Manométrica Total: 3,0m³/h. | CJ | 1 | COTAÇÃO |  |  | 704.01 | 704.01
Compressor Radial, Mono Estágio, Motor Elétrico 0,80 KW, 1,0 CV, Monofásico, 127/230 Volts, 50/60Hz, 4 Amperes. Vácuo Máximo 1.800 mmCA. Pressão Máxima 1.600 mmCA. Vazão Máxima 2,0 m³/min. | CJ | 2 | COTAÇÃO |  |  | 2343 | 4686
Gerador a Diesel TDG8500E3DXP Trifásico 498CC 7.5kVA com Partida Elétrica - TOYAMA-251-056 | CJ | 1 | COTAÇÃO |  |  | 7177.29 | 7177.29
Cabo de Aço Galvanizado, Diâmetro 9,53 mm (3/8"), Com Alma de FibraA 6 X 25 F | M | 172.89 | COTAÇÃO |  |  | 15.56 | 2690.1684
Clips Cabo de Aço Pesado 3/8" Aço Carbono 1045 Galvanizado | U | 20 | COTAÇÃO |  |  | 20.228 | 404.56
QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | U | 1 | 39796 |  |  | 39.4 | 39.4
Quadro de Comando de Motor Elétrico Bifásico de Indução em Baixa Tensão Completo - Compressor Radial. | U | 1 | COTAÇÃO |  |  | 585.75 | 585.75
Cabo Multipolar de Cobre, Flexível, Classe 4 ou 5, Isolação em Hepr, Cobertura em PVC-ST2, Antichama BWF-B, 0,6/1 KV, 3 Condutores de 16 mm² | M | 175 | COTAÇÃO |  |  | 24.118 | 4220.65
Cabo Flexível PVC 750 V, 2 Condutores de 4,0 mm² | M | 30 | COTAÇÃO |  |  | 4.0456 | 121.368
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | U | 1 | 38062 |  |  | 4.83 | 4.83
CONDULETE DE ALUMINIO, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA | U | 8 | 14053 |  |  | 7.22 | 57.76
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | U | 4 | 39390 |  |  | 46.77 | 187.08
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" | U | 16 | 39128 |  |  | 0.56 | 8.96
TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | U | 2 | 38075 |  |  | 10.89 | 21.78
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | U | 4 | 34653 |  |  | 10.29 | 41.16
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A | U | 2 | 34623 |  |  | 58.09 | 116.18
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | U | 4 | 34616 |  |  | 58.99 | 235.96
SUB-TOTAL | [6 empty] | 21427.3864
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 24 | 88264 |  |  | 21.02 | 504.48
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 24 | 88247 |  |  | 15.82 | 379.68
SUB-TOTAL | [6 empty] | 884.16
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 22311.5464
TOTAL | [6 empty] | 22311.5464
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 22311.5464
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
SERVIÇO : MONTAGEM DO SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA | [5 empty] | UNIDADE: | U
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
FLANGE DE PEAD DE 75/100 MM | U | 1 | 3254 |  |  | 82.13 | 82.13
SUB-TOTAL | [6 empty] | 82.13
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | H | 0.16667 | 88267 |  |  | 20.39 | 3.3983
SUB-TOTAL | [6 empty] | 3.3983
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 85.5283
TOTAL | [6 empty] | 85.5283
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 85.5283

## BDI-SERVIÇOS
DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS
Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  | PV | CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 5
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 5.65 | 7.06
2.1 | ISS | 2 | 2.5
2.2 | PIS | 0.65 | 0.81
2.3 | Cofins | 3 | 3.75
2.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | 0 | 0
3 | TAXA DE RISCO |  | 2
3.1 | SEGURO |  | 0.5
3.2 | RISCO |  | 1
3.3 | GARANTIA |  | 0.5
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.9
5 | LUCRO |  | 8
| BDI - CALCULADO |  | 23.58
BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100
BDI (CALCULADO): |  | 23.58
BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACÓRDÃOS Nº 2369/2011 e ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSISCO-FINANCEIRO
|  | VALOR DO CONTRATO: |  | 198650.99 |  | PRAZO: 120 DIAS
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇAO | FISICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES | FISICO | 23.41% | 31.06% | 22.11% | 22.11% | 24.72%
|  | FINANCEIRO | 46496.08 | 14442.62 | 10278.82 | 10278.82 | 11495.82
2 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E DRENAGEM | FISICO | 11.5% | 30% | 70%
|  | FINANCEIRO | 22852.46 | 6855.738 | 15996.722
3 | ESTUFA | FISICO | 25.74% |  | 5% | 55% | 40%
|  | FINANCEIRO | 51140.88 |  | 2557.044 | 28127.484 | 20456.352
4 | TANQUES | FISICO | 39.35% |  |  | 50% | 50%
|  | FINANCEIRO | 78161.57 |  |  | 39080.785 | 39080.785
TOTAL |  | FISICO | 100% | 10.72% | 14.51% | 39.01% | 35.76%
|  | FINANCEIRO | 198650.99 | 21298.358 | 28832.586 | 77487.089 | 71032.957
|  | PERCENTUAL ACUMULADO |  | 10.72% | 25.24% | 64.24% | 100%
CRONOGRAMA GERADO AUTOMATICAMENTE COM A PLANILHA