## Plan1
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização da Bacias Hidrográficas
OBRA: ENTREPOSTO DE MEL - BOCAIÚVA/MG |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
DATA: Novembro/2015
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR R$ | % | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | TOTAIS
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 19460.36 | 3.538% | 48% | 11.55% | 1.3% | 2.1% | 4.1% | 5.05% | 6.9% | 21% | 100%
|  |  |  | 9340.9728 | 2247.6716 | 252.9847 | 408.6676 | 797.8748 | 982.7482 | 1342.7648 | 4086.6756 | 19460.36
02.00 | OBRAS CIVIS | 414128.47 | 75.3% | 0% | 3% | 5% | 8% | 15% | 20% | 25% | 24% | 100%
|  |  |  | 0 | 12423.8541 | 20706.4235 | 33130.2776 | 62119.2705 | 82825.694 | 103532.1175 | 99390.8328 | 414128.47
03.00 | URBANIZAÇÃO E SEGURANÇA | 104551.92 | 19.01% | 0% | 2% | 5% | 5% | 15% | 15% | 33% | 25% | 100%
|  |  |  | 0 | 2091.0384 | 5227.596 | 5227.596 | 15682.788 | 15682.788 | 34502.1336 | 26137.98 | 104551.92
04.00 | FORNECIMENTOS (Instalações Hidro-Sanitárias e Elétricas | 11855.5 | 2.156% | 0% | 1% | 2% | 5% | 20% | 20% | 22% | 30% | 100%
|  |  |  | 0 | 118.555 | 237.11 | 592.775 | 2371.1 | 2371.1 | 2608.21 | 3556.65 | 11855.5
TOTAL PARCIAL PREVISTO |  | 549996.25 | 100% | 1.698% | 1.95% | 4.826% | 7.73% | 14.72% | 17.76% | 21.4% | 28.77% | 100%
|  |  |  | 9340.9728 | 16881.1191 | 26424.1142 | 39359.3162 | 80971.0333 | 101862.3302 | 141985.2259 | 133172.1384 | 549996.25
TOTAL ACUMULADO PREVISTO |  | 549996.25 | 100% | 2.841% | 4.791% | 9.617% | 17.35% | 32.07% | 49.82% | 71.23% | 100%
|  |  |  | 15622.8971 | 26350.3771 | 52893.0462 | 95408.3804 | 176359.9533 | 274032.3478 | 391742.8791 | 549996.25