## Plan Custo
PLANILHA DE CUSTO
OBRA: SISTEMA SIMPIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E RESERVATÓRIO DE 100 m³ |  |  | DATA: | 2016-08-01
MUNICÍPIO: JANAÚBA/MG
LOCAL: COMUNIDADE DE SANTA CRUZ - JANAÚBA/MG
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES |  |  | BDI (Serviço): |  |  | 22.32
|  |  | BDI (Fornecimento): |  |  | 15.73
ITEM | SINAPI/CPU | DISCRIMINAÇÃO | UNI. | QUANT. | VALOR UNIT. S/ BDI | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 9134.39
1.1 | CPU | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | gl. | 1 | 3101.53 | 3793.79 | 3793.79
1.2 | CPU | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | gl. | 1 | 2983.2 | 3649.05 | 3649.05
1.3 | 74209/001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA (3,0 x 1,5 m) | m² | 4.5 | 307.31 | 375.9 | 1691.55
2 |  | REDE DE ÁGUA |  |  |  |  | 29906.46
2.1 | 73610 | LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA | m | 3000 | 0.91 | 1.11 | 3330
2.2 | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA | m³ | 960 | 10.68 | 13.06 | 12537.6
2.3 | 73888/001 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA DN 50MM | m | 3000 | 1.15 | 1.41 | 4230
2.4 | 73964/005 | REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO , UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 936.5972 | 7.69 | 9.41 | 8813.38
2.5 | 6012 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 1509) | unid. | 3 | 233.27 | 285.34 | 856.02
2.6 | 3268 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | unid. | 2 | 57.01 | 69.73 | 139.46
3 |  | RESERVATÓRIO 100M³ |  |  |  |  | 65834.46
3.1 | 73822/001 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS | m² | 49 | 3.09 | 3.78 | 185.22
3.2 | 74154/001 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M | m³ | 28.8 | 4.44 | 5.43 | 156.38
3.3 | 74076/003 | FORMA P/ CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO 10X. | m² | 340 | 17.64 | 21.58 | 7337.2
3.4 | 73972/001 | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA | m³ | 3.6 | 333.42 | 407.84 | 1468.22
3.5 | SER-ALÇ-010 | ALÇAPÃO 80 X 80 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T | pç. | 1 | 257.77 | 315.3 | 315.3
3.6 | CPU-2 | RESERVATÓRIO EM FERRO CIMENTO APOIADO | gl. | 1 | 46085.79 | 56372.14 | 56372.14
4 |  | FORNECIMENTO |  |  |  |  | 51889.75
4.2 | 12592 | FORNECIMENTO TUBO PVC PBA, CLASSE 15, JE, DN 100/DE 110 MM, REDE AGUA (NBR 5647) | m | 725 | 34.62 | 40.07 | 29050.75
4.3 | 9828 | FORNECIMENTO TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDEDE AGUA (NBR 7665) | m | 300 | 65.78 | 76.13 | 22839
TOTAL | [6 empty] | 156765.06
156765.06
0

## Memória
ITEM | SINAPI | DISCRIMINAÇÃO | UNI. | QUANT.
2 |  | REDE DE ÁGUA
2.1 | 73610 | LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA | m | 3000
|  | Comprimento Rede de Distribuição |  | 3000
|  | Total |  | 3000
2.2 | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA | m³ | 960
|  | Comprimento |  | 3000
|  | Largura |  | 0.4
|  | Profundidade |  | 0.8
|  | Volume |  | 960
2.3 | 73888/001 | ASSENTAMENTO TUBOS PVC COM JUNTA ELASTICA | m | 3000
|  | Comprimento Distribuição |  | 3000
2.4 | 73964/005 | REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 936.5972
|  | Comprimento |  | 3000
|  | Largura |  | 0.4
|  | Profundidade |  | 0.8
|  | Volume |  | 960
|  | Volume das tubulações | m³ | 23.4028
2.5 | 6012 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 1509) | unid. | 3
|  | Captação |  | 1
|  | Reservatório |  | 2
|  | Total |  | 3
2.6 | 3268 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | unid. | 2
|  | Quantidade |  | 2
3 |  | RESERVATÓRIO FUNDAÇÃO
3.1 | 73822/001 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS | m² | 49
|  | Comprimento |  | 7
|  | Largura |  | 7
|  | Área |  | 49
3.2 | 74154/001 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M | m³ | 28.8
|  | Comprimento |  | 6
|  | Largura |  | 6
|  | Profundidade |  | 0.8
|  | Volume |  | 28.8
3.3 | 74076/003 | FORMA TABUA P/ CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO 10X. | m² | 340
Parede Lateral
|  | Comprimento |  | 38
|  | Altura |  | 4
|  | Quantidade |  | 2
|  | Área |  | 304
Teto
|  | Comprimento |  | 6
|  | Largura |  | 6
|  | Área |  | 36
3.4 | 73972/001 | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 3.6
|  | Comprimento |  | 6
|  | Largura |  | 6
|  | Profundidade |  | 0.1
|  | Volume |  | 3.6
3.5 | SER-ALÇ-010 | ALÇAPÃO 80 X 80 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T | pç. | 1
4 |  | FORNECIMENTO
Comprimento Distribuição
4.1 | 12602 | TUBO PVC PBA, CLASSE 20, JE, DN 100/DE 110 MM, REDE AGUA (NBR 5647) | m | 725
Comprimento Distribuição
4.2 | 9828 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDEDE AGUA (NBR 7665) | m | 300
Comprimento Distribuição

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: SISTEMA SIMPIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E RESERVATÓRIO DE 100 m³
LOCAL: COMUNIDADE DE SANTA CRUZ - JANAÚBA/MG
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT. | VALOR - R$ | PRAZO DE EXECUÇÃO (MESES) | [5 empty] | ACUMULADO
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 30 | 9134.39 | 4567.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4567.195 | 9134.39
|  |  |  | 50% |  |  |  |  | 50% | 100%
2 | REDE DE ÁGUA / RECALQUE | 2782 | 29906.46 | 1495.323 | 2990.646 | 4485.969 | 5981.292 | 7476.615 | 7476.615 | 29906.46
|  |  |  | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 25% | 100%
3 | RESERVATÓRIO 100M³ | 2782 | 65834.46 | 9875.169 | 9875.169 | 9875.169 | 9875.169 | 13166.892 | 13166.892 | 65834.46
|  |  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 100%
4 | FORNECIMENTO | 2782 | 51889.75 | 7783.4625 | 7783.4625 | 7783.4625 | 7783.4625 | 10377.95 | 10377.95 | 51889.75
|  |  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 100%
| CUSTO (R$) |  | 156765.06 | 23721.1495 | 20649.2775 | 22144.6005 | 23639.9235 | 31021.457 | 35588.652
| CUSTO ACUMULADO (R$) |  |  | 23721.1495 | 44370.427 | 66515.0275 | 90154.951 | 121176.408 | 156765.03

## CPU-1
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [5 empty] | DATA:
SERVIÇO :Mobilização e Desmobilização | [5 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Caminhão basculante, capacidade para 5,0 m³ (inclusive motorista) - VOLKSWAGEN VW-13.150 T | h | 16 | 1 |  | 85.14 | 0 | 1362.24 | 204.99
Caminhão carroceria fixa | h | 16 | 1 |  | 87.07 | 0 | 1393.12 | 0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 2755.36
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Passagens | gl | 1 |  |  |  | 346.17 | 346.17
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 346.17
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0 | 1393.12
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 3101.53
TOTAL | [6 empty] | 3101.53
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 3101.53
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [5 empty] | DATA:
SERVIÇO :Administração local e manutenção do canteiro/localidade | [5 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Engenheiro Residente | gl | 0.2 |  |  |  | 12722.6 | 2544.52
Assistente Administrativo | gl | 0.2 |  |  |  | 2193.4 | 438.68
SUB-TOTAL | [6 empty] | 2983.2
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 2983.2
TOTAL | [6 empty] | 2983.2
BDI %
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 0

## CPU-2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [5 empty] | DATA:
SERVIÇO: RESERVATÓRIO EM FERROCIMENTO, CAPACIDADE DE 100m³ | [5 empty] | UNIDADE: | m³
0
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Caminhão basculante, capacidade para 5,0 m³ (inclusive motorista) - VOLKSWAGEN VW-13.150 T - SINAPI 6178 | h | 20 | 1 |  | 71.82 | 0 | 1436.4
Caminhão carroceria fixa - SINAPI 53797 | h | 20 | 1 |  | 62.61 | 0 | 1252.2
0
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 2688.6
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
CIMENTO PORTLAND COMUM CP I-32: Código SINAPI: 00010511 | Sc | 60 |  |  |  | 22.65 | 1359
AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE):Código SINAPI: 00000370 | m³ | 5 |  |  |  | 78.5 | 392.5
ACO CA-60, 4,2 MM, DOBRADO E CORTADO - SINAPI 00034452 | kg | 418 |  |  |  | 3.72 | 1554.96
TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA - 60, Q-92 (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 METROS DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 15X15CM: Código SINAPI:00021141 | m² | 450 |  |  |  | 7.1928 | 3236.76
ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO A PARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X - SINAPI:83516 | m² | 450 |  |  |  | 14.74 | 6633
TELA ARAME GALV FIO 24 BWG MALHA 1/2" P/ VIVEIROS: Código SINAPI: 00010931 | m² | 450 |  |  |  | 10.64 | 4788
ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M: Código SINAPI: 00000337 | Kg | 10 |  |  |  | 6.65 | 66.5
CIMBRAMENTO DE MADEIRA: Código SINAPI: 73685 | m³ | 140 |  |  |  | 29.47 | 4125.8
EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100 - SINAPI 73816/001 | m | 50 |  |  |  | 21.77 | 1088.5
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509) - SINAPI 00006011 | unid. | 4 |  |  |  | 126.16 | 504.64
VENTILAÇÃO - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - SINAPI 73976/010 | m | 1.5 |  |  |  | 162.02 | 243.03
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI: 91925 | m | 6000 |  |  |  | 1.74 | 10440
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO - SINAPI:88547 | unid. | 1 |  |  |  | 66.63 | 66.63
VENTILAÇÃO - CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - SINAPI | unid. | 2 |  |  |  | 56.48 | 112.96
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO - SINAPI 00010905 | unid. | 1 |  |  |  | 57.61 | 57.61
TOTAL | [6 empty] | 34669.89
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SERVENTE: Código SINAPI: 00006111 | h | 400 |  |  |  | 8.88 | 3552
PEDREIRO:Código SINAPI: 00004750 | h | 300 |  |  |  | 13.27 | 3981
ARMADOR: Código SINAPI: 00000378 | h | 90 |  |  |  | 13.27 | 1194.3
SUB-TOTAL | [6 empty] | 8727.3
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 46085.79
TOTAL - R$ | [6 empty] | 46085.79
BDI 25 %
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 46085.79

## BDI-SERVIÇOS
DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS - COM DESONERAÇÃO
Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  | PV | CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 6
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 6.65
2.1 | ISS | 3
2.2 | PIS | 0.65
2.3 | Cofins | 3
3 | TAXA DE RISCO |  | 0.66
3.1 | SEGURO |  | 0.2
3.2 | RISCO |  | 0.16
3.3 | GARANTIA |  | 0.3
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1
5 | LUCRO |  | 6
| BDI - CALCULADO |  | 22.32
BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100
BDI (CALCULADO): |  | 22.32
Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.
BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACÓRDÃOS Nº 2369/2011 e ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO

## BDI-FORNECIMENTO
DETALHAMENTO DO BDI - FORNECIMENTO - COM DESONERAÇÃO
Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  | PV | CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 5
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.65
2.1 | ISS | 0
2.2 | PIS | 0.65
2.3 | Cofins | 3
3 | TAXA DE RISCO |  | 0.67
3.1 | SEGURO |  | 0.2
3.2 | RISCO |  | 0.21
3.3 | GARANTIA |  | 0.26
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.5
5 | LUCRO |  | 5
| BDI - CALCULADO |  | 15.73
BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100
BDI (CALCULADO): |  | 15.73
Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.
BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACÓRDÃOS Nº 2369/2011 e ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO