## Planilha
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1ª Superintendência Regional da CODEVASF - 1ª SR
LOCAL: | ASSOCIAÇÃO FEMININA UNIDAS VENCEREMOS DO BAIRRO SÃO LUCAS E ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO VEREDAS - JANAÚBA/MG | [6 empty] | AGOSTO / 2017
DATA BASE: JULHO/2017
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias
ITEM | FONTE | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) |  | PREÇO TOTAL (R$) |  | 27.57 | 16.89
[5 empty] | S/ BDI | C/ BDI | S/ BDI | C/ BDI
OBRAS CIVIS - EDIFICAÇÕES
1 | SINAPI | SERVIÇOS PRELIMINARES | BDI = | 27.57 |  |  | 13990.62 | 17847.82
1.1 | CPU | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL | gl | 1 | 3106.67 | 3963.18 | 3106.67 | 3963.18 |  |  | 1ª Superintendência Regional da CODEVASF - 1ª SR
1.2 | CPU | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | mês | 1 | 6654.4 | 8489.02 | 6654.4 | 8489.02
1.3 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3 | 317.97 | 405.63 | 953.91 | 1216.89 |  |  | 4.5
1.4 | CPU | PROJETO DE CÁLCULO ESTRUTURAL, PROJETO DE APRESENTAÇÃO E PROJETO PARA FABRICAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DOS DOIS GALPÕES | gl | 1 | 3275.64 | 4178.73 | 3275.64 | 4178.73
GALPÃO
2 |  | LOCAÇÃO / FUNDAÇÃO | BDI = | 27.57 |  |  | 28783.75 | 36721.43
2.1 | 74077/003 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | m² | 340 | 5.25 | 6.7 | 1785 | 2278 |  |  | 250
2.2 | 93358 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M | m³ | 13.56 | 53.88 | 68.73 | 730.61 | 931.98 |  |  | 12
2.3 | 79473 | CORTE E ATERRO COMPENSADO | m³ | 3.04 | 6.32 | 8.06 | 19.21 | 24.5 |  |  | 11.6365
2.4 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016 | m² | 17 | 18.13 | 23.13 | 308.21 | 393.21 |  |  | 0.216
2.5 | 92779 | ARMAÇÃO CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO AÇO CA-50 DE 12.5 M M - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 213 | 6.63 | 8.46 | 1412.19 | 1801.98 |  |  | 665.6256 | 900
2.6 | 74076/003 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X. | m² | 119.9 | 23.45 | 29.92 | 2811.66 | 3587.41
2.7 | 94970 | CONCRETO ESTRUTURAL - PREPARO, TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20 MPA | m³ | 13.56 | 250.51 | 319.58 | 3396.92 | 4333.5 |  |  | 18
2.8 | 74157/004 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES | m³ | 13.56 | 93.39 | 119.14 | 1266.37 | 1615.54 |  |  | 18
2.9 | CPU | EXECUÇÃO DE BLOCO DE ANCORAGEM COM FIXAÇÃO DE GABARITO METÁLICO BASE EM CHAPA METÁLICA E PARAFUSOS DE ARRANQUE | m³ | 32.64 | 514.86 | 656.81 | 16805.03 | 21438.28
2.10 | 72897 | CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL, INCLUSIVE DESCARGA | m³ | 13.56 | 18.33 | 23.38 | 248.55 | 317.03
3 |  | PISO | BDI = | 27.57 |  |  | 21601.63 | 27552.88
3.1 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 51 | 254.43 | 324.58 | 12975.93 | 16553.58 |  |  | 1562
3.2 | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | kg | 1562 | 5.27 | 6.72 | 8231.74 | 10496.64
3.3 | 74076/003 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X. | m² | 16.8 | 23.45 | 29.92 | 393.96 | 502.66 |  |  | 1804
4 |  | ESTRUTURA METÁLICA | BDI = | 27.57 |  |  | 66198.58 | 84440.56
4.1 | 72112 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO (ÁREA LIVRE 160M² e 180 M²) | m² | 358 | 71.68 | 91.44 | 25661.44 | 32735.52 |  |  | 250
4.2 | 40536 | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM | kg | 1804 | 4.69 | 5.98 | 8460.76 | 10787.92
4.4 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | m² | 358 | 34.79 | 44.38 | 12454.82 | 15888.04 |  |  | 250
4.5 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m | 76 | 47.45 | 60.53 | 3606.2 | 4600.28
4.6 | 95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO), 50 MICRAS | m² | 444 | 33.24 | 42.4 | 14758.56 | 18825.6
4.7 | 75220 | CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO | m | 40 | 31.42 | 40.08 | 1256.8 | 1603.2
5 |  | ALVENARIA | BDI = | 27.57 |  |  | 19183.64 | 24471.17
5.1 | 87453 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 523 | 36.68 | 46.79 | 19183.64 | 24471.17
5 |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  |  | 17262.7 | 22020.58
5.1 | 74131/007 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 2 | 621.26 | 792.54 | 1242.52 | 1585.08
5.2 | 72669 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 20 | 134.42 | 171.48 | 2688.4 | 3429.6
5.3 | 95736 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UNID. | 4 | 5.21 | 6.65 | 20.84 | 26.6
5.4 | 95811 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UNID. | 18 | 9.85 | 12.57 | 177.3 | 226.26
5.6 | 95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UNID. | 2 | 16.19 | 20.65 | 32.38 | 41.3
5.7 | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | UNID. | 24 | 1.78 | 2.27 | 42.72 | 54.48
5.8 | 91174 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | UNID. | 2 | 1.74 | 2.22 | 3.48 | 4.44
5.9 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 280 | 3.57 | 4.55 | 999.6 | 1274
5.10 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UNID. | 4 | 11.65 | 14.86 | 46.6 | 59.44
5.11 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UNID. | 6 | 55.7 | 71.06 | 334.2 | 426.36
5.12 | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UNID. | 2 | 60.1 | 76.67 | 120.2 | 153.34
5.13 | 95748 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ),APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 140 | 23.99 | 30.6 | 3358.6 | 4284
5.14 | 95745 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 18 | 11.01 | 14.05 | 198.18 | 252.9
5.15 | 74082/001 | REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W | UNID. | 32 | 228.68 | 291.73 | 7317.76 | 9335.36
5.16 | 91999 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 24 | 15.23 | 19.43 | 365.52 | 466.32
5.17 | 91969 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 6 | 52.4 | 66.85 | 314.4 | 401.1
6 |  | INSTALAÇÕES |  |  |  |  | 5679.56 | 7245.42
6.1 | 8260 | CONJUNTO PARA INSTALAÇÃO SPDA - COMPOSTO POR MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN, ALTURA 3,0M x 40mm, CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 50MM2 750V-70ºC / HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" x 2,40M + CONECTORES, BRAÇADEIRAS, PRESILHAS, SOLDA, MASSA PARA VEDAÇÃO, CX DE PASSAGEM/INSPEÇÃO, ELETRODUTO E CABO DE COBRE NU 35MM2 | Unid. | 2 | 2839.78 | 3622.71 | 5679.56 | 7245.42
7 |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 703.8 | 897.6
7.1 | 9537 | LIMPEZA DA OBRA COM REMOÇÃO DE ENTULHOS | m² | 340 | 2.07 | 2.64 | 703.8 | 897.6
TOTAL GERAL | [6 empty] | 173404.28 | 221197.46 | 48320
39457

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSISCO-FINANCEIRO
PREFEITURA:JANAÚBA |  | VALOR DO CONVENIO: |  | 221197.46 |  |  | DATA: AGOSTO/2017
|  | ASSOCIAÇÃO FEMININA UNIDAS VENCEREMOS DO BAIRRO SÃO LUCAS E ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO VEREDAS - JANAÚBA/MG |  |  |  |  | PRAZO: 180 DIAS
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇAO | FISICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | FISICO | 8.069% | 20% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 100%
|  | FINANCEIRO | 17847.82 | 3569.564 | 2855.6512 | 2855.6512 | 2855.6512 | 2855.6512 | 2855.6512 | 1784782%
2 | LOCAÇÃO / FUNDAÇÃO | FISICO | 16.6% | 25% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | FINANCEIRO | 36721.43 | 9180.3575 | 9180.3575 | 18360.715 | 0 | 0 | 0 | 3672143%
3 | PISO | FISICO | 12.46% | 25% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0%
|  | FINANCEIRO | 27552.88 | 6888.22 | 6888.22 | 13776.44 | 0 | 0 | 0
4 | ESTRUTURA METÁLICA | FISICO | 38.17% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100%
|  | FINANCEIRO | 84440.56 | 21110.14 | 21110.14 | 21110.14 | 21110.14 | 0 | 0 | 8444056%
5 | ALVENARIA | FISICO | 11.06% |  |  | 35% | 35% | 30%
|  | FINANCEIRO | 24471.17 |  |  | 8564.9095 | 8564.9095 | 7341.351 | 0
6 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | FISICO | 9.955% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | FINANCEIRO | 22020.58 | 5505.145 | 5505.145 | 5505.145 | 5505.145 | 0 | 0
7 | INSTALAÇÕES SPDA | FISICO | 3.276% |  |  |  | 50% | 50%
|  | FINANCEIRO | 7245.42 |  |  |  | 3622.71 | 3622.71
8 | LIMPEZA | FISICO | 0.4058% | [5 empty] | 100% | 100%
|  | FINANCEIRO | 897.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.6 | 89760%
TOTAL |  | FISICO | 0.4058% | 15.31% | 14.98% | 19.14% | 10.83% | 1.291% | 1.697% | 63.25%
|  | FINANCEIRO | 221197.46 | 46253.4265 | 45539.5137 | 70173.0007 | 41658.5557 | 13819.7122 | 3753.2512 | 22119746%
OBSERVAÇÕES:
| ENG: |  |  | CREA
PREF:
CRONOGRAMA GERADO AUTOMATICAMENTE COM A PLANILHA
Note on D5: Profissional: Lançar o Valor total de cada etapa na celula correspondente ao "FINANCEIRO"
Note on E5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa
Note on F5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa"
Note on G5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa
Note on H5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa
Note on I5: Profissional:Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa
Note on J5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa

## Para word 1 (hidden)
Meta | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês
1
2 |  |  |  |  | 444984.96
Total |  |  |  |  | 444984.96
Meta | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês
1 |  |  | 59132.92
2 |  |  | 613656.59
Total |  |  | 672789.51
Meta | 13º mês | 14º mês | 15º mês | 16º mês | 17º mês | 18º mês
1 | 205795.67
2 | 1035623.42 |  |  |  | 101766.97
Total | 1241419.09 |  |  |  | 101766.97
Meta | 19º mês | 20º mês | 21º mês | 22º mês
1
2 |  |  | 39039.47
Total |  |  | 39039.47
Meta | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês
1
2
Total
Meta | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês
1 |  |  |  | 76681.17
2 |  |  |  | 190992.63
Total |  |  |  | 267673.8
Meta | 13º mês | 14º mês | 15º mês | 16º mês | 17º mês | 18º mês
1 | 54884.37
2 | 387986.12 |  |  |  | 31805.68
Total | 442870.49 |  |  |  | 31805.68
Meta | 19º mês | 20º mês | 21º mês | 22º mês
1
2 |  |  | 12201.17
Total |  |  | 12201.17

## Para word 2 (hidden)
Meta | Etapa | Especificação | Indicador Físico |  | Duração
| Fase |  | Unidade | Quant | Início após liberação dos recursos | Término após liberação dos recursos
1 | 1 | Construção do interceptor do córrego Caeté | [7 empty] | 5 | 9 | 13 | 17 | 21
| 1.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 30 | 90 | 10 | 11 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Movimento de terra | GL | 1 | 60 | 120 | 11 | 12 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Estrutura de concreto e escoramento | GL | 1 | 360 | 450 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Materiais e equipamentos hidráulicos e serviços diversos | GL | 1 | 30 | 120 | 14 | 16 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2 |  | Construção da ETE
| 2.1 | Instalações preliminares | GL | 1 | 1 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Drenagem
| 2.2.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 1 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.2 | Movimento de terra | GL | 1 | 1 | 60 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.3 | Tubulação e caixas | GL | 1 | 30 | 60 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Terraplenagem
| 2.3.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 30 | 60 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3.2 | Aterros e cortes | GL | 1 | 30 | 90 | 6 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Estação elevatória
| 2.4.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 60 | 90 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4.2 | Movimento de terra | GL | 1 | 60 | 180 | 7 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4.3 | Estruturas de concreto | GL | 1 | 240 | 330 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4.4 | Materiais e equipamentos | GL | 1 | 30 | 90 | 10 | 11 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
| 2.4.5 | Serviços diversos | GL | 1 | 60 | 90 | 11 | 11 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
| 2.5 | Tratamento preliminar
| 2.5.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 1 | 30 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
| 2.5.2 | Fundações profundas | GL | 1 | 1 | 60 | 9 | 10 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
| 2.5.3 | Estruturas de concreto | GL | 1 | 30 | 120 | 10 | 12 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
| 2.5.4 | Materiais, equipamentos e serviços diversos | GL | 1 | 360 | 420 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | UASB
| 2.6.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 60 | 90 | 11 | 11 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
| 2.6.2 | Fundações profundas | GL | 1 | 60 | 120 | 11 | 12 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
| 2.6.3 | Estruturas de concreto | GL | 1 | 360 | 450 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6.4 | Materiais e equipamentos | GL | 1 | 30 | 90 | 14 | 15 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
| 2.6.5 | Serviços diversos | GL | 1 | 480 | 510 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7 | Leitos de secagem
| 2.7.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 30 | 60 | 14 | 14 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
| 2.7.2 | Estruturas de concreto | GL | 1 | 30 | 120 | 14 | 16 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
| 2.7.3 | Leito filtrante | GL | 1 | 480 | 510 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8 | Interligação geral
| 2.8.1 | Movimento de terra | GL | 1 | 480 | 540 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.2 | Materiais e equipamentos | GL | 1 | 480 | 540 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9 | Ligação do interceptor
| 2.9.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 60 | 90 | 15 | 15 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
| 2.9.2 | Movimento de terra | GL | 1 | 60 | 150 | 15 | 17 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
| 2.9.3 | Estruturas de concreto | GL | 1 | 480 | 540 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.4 | Materiais e equipamentos | GL | 1 | 480 | 540 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.10 | Casa de operação
| 2.10.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 1 | 30 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 2.10.2 | Fundações | GL | 1 | 1 | 30 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 2.10.3 | Estruturas e alvenaria | GL | 1 | 30 | 90 | 18 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 2.10.4 | Instalações e acabamentos | GL | 1 | 600 | 630 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11 | Lançamentos de esgotos
| 2.11.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 600 | 630 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.2 | Movimento de terra | GL | 1 | 600 | 660 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.3 | Estruturas de concreto | GL | 1 | 600 | 660 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.4 | Materiais e equipamentos | GL | 1 | 600 | 660 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.12 | Serviços diversos | GL | 1 | 1 | 60 | 21 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21

## Cron barras (hidden)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
60 | Instalações preliminares | bar: 1 5
2 | Tudo | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5
61 | Drenagem | bar: 1 5 to 2 6
4 | Serviços preliminares | 1 5: 100
5 | Movimento de terra | 1 5: 50; 2 6: 50
6 | Tubulação e caixas | 2 6: 100
62 | Terraplenagem | bar: 2 6 to 3 7
8 | Serviços preliminares | 2 6: 100
9 | Cortes e aterros | 2 6: 50; 3 7: 50
63 | Estação elevatória | bar: 3 7 to 7 11
11 | Serviços preliminares | 3 7: 100
12 | Movimento de terra | 3 7: 33; 4 8: 33; 6 10: 34
13 | Estruturas de concreto | 4 8: 33; 5 9: 33; 6 10: 34
64 | Materiais e equipamentos | 6 10: 50; 7 11: 50
15 | Serviços diversos | 7 11: 100
65 | Tratamento preliminar | bar: 5 9 to 9 13
17 | Serviços preliminares | 5 9: 100
18 | Fundações profundas | 5 9: 50; 6 10: 50
19 | Estruturas de concreto | 6 10: 33; 7 11: 33; 8 12: 34
20 | Materiais e equipamentos | 8 12: 50; 9 13: 50
66 | UASB | bar: 7 11 to 12 16
22 | Serviços preliminares | 7 11: 100
23 | Fundações profundas | 7 11: 50; 8 12: 50
24 | Estruturas de concreto | 8 12: 33; 9 13: 33; 10 14: 34
25 | Materiais e equipamentos | 10 14: 50; 11 15: 50
26 | Serviços diversos | 12 16: 100
67 | Leitos de secagem | bar: 10 14 to 12 16
28 | Serviços preliminares | 10 14: 100
29 | Estruturas de concreto | 10 14: 33; 11 15: 33; 12 16: 34
30 | Leito filtrante | 12 16: 100
68 | Interligação geral | bar: 12 16 to 13 17
32 | Movimento de terra | 12 16: 50; 13 17: 50
33 | Materiais e equipamentos | 12 16: 50; 13 17: 50
69 | Ligação interceptor | bar: 11 15 to 13 17
35 | Serviços preliminares | 11 15: 100
36 | Movimento de terra | 11 15: 33; 12 16: 33; 13 17: 34
37 | Estruturas de concreto | 12 16: 50; 13 17: 50
38 | Materiais e equipamentos | 12 16: 50; 13 17: 50
70 | Casa de operação | bar: 13 17 to 16 20
40 | Serviços preliminares | 13 17: 100
41 | Fundações | 13 17: 100
42 | Estruturas e alvenaria | 14 18: 50; 15 19: 50
43 | Instalações e acabamentos | 16 20: 100
71 | Lançamentos | bar: 16 20 to 17 21
45 | Serviços preliminares | 16 20: 100
46 | Movimento de terra | 16 20: 50; 17 21: 50
47 | Estruturas de concreto | 16 20: 50; 17 21: 50
48 | Materiais e equipamentos | 16 20: 50; 17 21: 50
72 | Serviços diversos | bar: 17 21 to 18 22
50 | Tudo | 17 21: 50; 18 22: 50

## Resumo interceptor (hidden)
|  |  |  | LOCALIDADE |  |  |  |  | FOLHA:
CAETÉ / MG - Plano Diretor de Esgotos
|  |  |  | DATA BASE: |  | OBRA / SERVIÇO - UNIDADE DO SISTEMA: |  |  | DATA:
[5 empty] | 2005-06-01 | RESUMO GERAL
ÍTEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNID. | OBRAS E MATERIAIS
RESUMO GERAL
1 |  | INTERCEPTOR CÓRREGO CAETÉ - MARGEM DIREITA
1.1 |  | Custos referentes a mão-de-obra e equipamentos |  |  |  | gl |  |  | 131565.5416
1.2 |  | Custos referentes a materiais |  |  |  | gl |  |  | 264928.5929
|  | TOTAL GERAL | [6 empty] | 396494.1345
Observações:
1 - O custo relativo a bonificação e despesas indiretas já esta incluso nos preços.
2- Os custos referentes a locação de eixo em áreas não planejadas e a todos os ítens
de movimeno de terra são compostos apenas por mão-de-obra e equipamentos.
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR: |  |  | PREÇOS POR:(CARIMBO/RUBRICA) |  |  | SETOR RESPONSÁVEL: |  | OBSERVAÇÕES:
SAAE
CAETÉ
FNS/MS
ORÇAMENTO

## Interceptor(mão-de-obra) (hidden)
|  |  | LOCALIDADE: |  |  |  | FOLHA
CAETÉ - MG Plano Diretor de Esgotos
|  |  | OBRA / SERVIÇO UNIDADE DO SISTEMA |  |  |  | DATA BASE
|  |  | INTERCEPTOR CÓRREGO CAETÉ - MARGEM DIREITA |  |  |  | 2005-06-01
ÍTEM | DESCRIÇÃO |  |  | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO
1.1 | INTERCEPTOR CÓRREGO CAETÉ - MARGEM DIREITA
SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1 - Locação de eixo em áreas não planejadas |  |  | m | 886 |  |  | 886 | 1.03
| 1.1 - Eng. Agrimensor Senior |  |  | mês | 0.12758 | 3977.6 | 507.4781
| 1.2 - Auxiliar de topografia |  |  | mês | 0.25517 | 648.68 | 165.5224
| 1.3 - Estação total TOPCON GTS-212 ou similar |  |  | mês | 0.12758 | 1733.16 | 221.1235
| 1.4 - Conjunto de equipamentos complementares(trena,baliza,mira e etc.) |  |  | mês | 0.12758 | 139.01 | 17.7355
| 2 - Ensecadeira (rip-rap) em solo cimento, traço 1:10 |  |  | m³ | 400 |  |  | 400 | 100.01
| 2.1 - Pedreiro |  |  | h | 448 | 5.79 | 2593.92
| 2.2 - Servente |  |  | h | 5444.4 | 3.72 | 20253.168
MOVIMENTO DE TERRA
1 - Escavação manual de valas, em solo seco:
| 1.1 - Profundidade até 1,50 m |  |  | m³ | 250 |  |  | 16 | 14.47
| 1.1.1 - Servente |  |  | h | 972.45 | 3.72 | 3617.514 | 0.5 | 18.04
2 - Escavação manual de valas, em solo com água:
| 2.1 - Profundidade até 1,50 m |  |  | m³ | 370 |  |  | 771 | 18.06
| 2.1.1 - Servente |  |  | h | 1796.2908 | 3.72 | 6682.2018 | 0.5 | 18.04
| 2.2 - Profundidade maior que 1,50 m até 3,00 m |  |  | m³ | 16 |  |  | 11 | 22.5
| 2.2.1 - Servente |  |  | h | 96.7744 | 3.72 | 360.0008
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
3. Aterro de valas, com controle do grau de compactação de no mínimo 95%
| do proctor normal |  |  | m³ | 346 |  |  | 510 | 6.2
| 3.1 - Servente |  |  | h | 410.8058 | 3.72 | 1528.1976
| 3.2 - Ensaio Hilf |  |  | u | 1.384 | 62.67 | 86.7353
| 3.3 - Compactador manual de solos, motor gasolina |  |  | h | 140.2978 | 3.68 | 516.2959
| 3.4 - Caminhão tanque 10.000 l, motor diesel |  |  | h | 0.346 | 40.38 | 13.9715
4 - Empréstimo e bota-fora:
| 4.1 - Escavação e carga de material de 1° categoria |  |  | m³ | 385 |  |  | 9600 | 1.51
| 4.1.1 - Servente |  |  | h | 3.83 | 3.72 | 14.2475
| 4.1.2 - Trator de esteira, motor diesel, 140 HP, D6M |  |  | h | 7.7 | 73.65 | 567.105
| 4.2 - Carga manual (material em geral) sem manuseio e arrumação do material |  |  | m³ | 500 |  |  | 1017 | 0.52
| 4.2.1 - Servente |  |  | h | 364.572 | 3.72 | 1356.2078
| 4.2.2 - Caminhão basculante, capacidade 5 m³ (inclusive motorista)-H.Improd. |  |  | h | 2.8 | 15.64 | 43.792
| 4.3 - Transporte manual (terra, areia, entulho) distância até 100 m |  |  | m³ | 500 |  |  | 1017 | 0.72
| 4.3.1 - Servente |  |  | h | 2275.5375 | 3.72 | 8464.9995
| 4.4 - Transporte local, em perímetro urbano (material em geral), a granel |  |  | m³ x km | 5000 |  |  | 10170 | 0.78
| 4.4.1 - Caminhão basculante, capacidade 5 m³ (inclusive motorista)-H.Prod. |  |  | h | 117.2931 | 33.25 | 3899.9956
| 4.5 - Espalhamento de solo em bota-fora |  |  | m³ | 500 |  |  | 1017 | 0.65
| 4.5.1 - Trator de esteira, motor diesel, 140 HP, D6M |  |  | h | 4.4127 | 73.65 | 324.999
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
ESTRUTURAS E CONCRETO
1 - Broca de concreto (diâmetro = 30 cm), consumo mínimo de cimento
| 150 kg/m³ |  |  | m | 344.83 |  |  | 345 | 51.8
| 1.1 - Servente |  |  | h | 1432.8721 | 3.72 | 5330.2842
| 1.2 - Betoneira capacidade 320 L, motor diesel 7 HP |  |  | h | 149.001 | 2.37 | 353.1325
2 - Formas e desformas:
| 2.1 - Forma plana em tábua de pinho, para fundações |  |  | m² | 1009.5 |  |  | 1002 | 21.07
| 2.1.1 - Carpinteiro |  |  | h | 1508.193 | 5.79 | 8732.4375
| 2.1.2 - Servente |  |  | h | 1511.5244 | 3.72 | 5622.8706
| 2.2 - Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas |  |  | m² | 16.86 |  |  | 17 | 34.58
| 2.2.1 - Carpinteiro |  |  | h | 33.2547 | 5.79 | 192.5445
| 2.2.2 - Servente |  |  | h | 33.2665 | 3.72 | 123.7513
2.3 - Forma curva em chapa de madeira compensada resinada, E=10 mm,
| para estruturas |  |  | m² | 952.81 |  |  | 477 | 39.29
| 2.3.1 - Carpinteiro |  |  | h | 1899.0456 | 5.79 | 10995.4741
| 2.3.2 - Servente |  |  | h | 1900.4748 | 3.72 | 7069.7664
| 3 – Fornecimento e colocação de armadura de aço |  |  | kg | 14188 |  |  | 11520 | 4.3
| 3.1 - Armador |  |  | h | 1421.6376 | 5.79 | 8231.2817
| 3.2 - Auxiliar de oficial |  |  | h | 1268.4072 | 4.36 | 5530.2554
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
4 - Concreto - Preparo, transporte, lançamento e adensamento:
| 4.1 - Concreto estrutural (fck = 20 MPa) |  |  | m³ | 193 |  |  | 192 | 256.13
| 4.1.1 - Pedreiro |  |  | h | 671.6593 | 5.79 | 3888.9073
| 4.1.2 - Servente |  |  | h | 2897.5862 | 3.72 | 10779.0207
| 4.1.3 - Betoneira capacidade 320 L, motor diesel 7 HP |  |  | h | 424.2719 | 2.37 | 1005.5244
| 4.1.4 - Vibrador de imersão, motor a gasolina 5 HP |  |  | h | 1136.1524 | 1.06 | 1204.3215
| 4.2 - Concreto estrutural (fck = 40 MPa) |  |  | m³ | 44 |  |  | 44 | 324.22
| 4.2.1 - Pedreiro |  |  | h | 153.1244 | 5.79 | 886.5903
| 4.2.2 - Servente |  |  | h | 660.5896 | 3.72 | 2457.3933
| 4.2.3 - Betoneira capacidade 320 L, motor diesel 7 HP |  |  | h | 96.7252 | 2.37 | 229.2387
| 4.2.4 - Vibrador de imersão, motor a gasolina 5 HP |  |  | h | 259.0192 | 1.06 | 274.5604
ESCORAMENTO
| 1 - Estrutura de escoramento contínua |  |  | m² | 433 |  |  | 420 | 13.77
| 1.1 - Carpinteiro |  |  | h | 263.2207 | 5.79 | 1524.0479
| 1.2 - Auxiliar de oficial |  |  | h | 104.353 | 4.36 | 454.9791
| 1.3 - Servente |  |  | h | 232.7808 | 3.72 | 865.9446
| 1.4 - Retro escavadeira, motor diesel 74 HP, capacidade da caçamba 0.3 m³ |  |  | h | 16.1942 | 36.63 | 593.1935
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
1 - Tubos de PVC, ponta e bolsa, JE para coletores de esgoto com anel de
borracha, fabricado conforme NBR 7362 - Fornecimento e assentamento:
| 1.1 - Diâmetro = 350 mm |  |  | m | 574 |  |  | 557 | 121.58
| 1.1.1 - Bombeiro |  |  | h | 130.872 | 5.79 | 757.7489
| 1.1.2 - Auxiliar de oficial |  |  | h | 233.044 | 4.36 | 1016.0718
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
| 1.2 - Diâmetro = 400 mm |  |  | m | 329 |  |  | 319 | 147.02
| 1.2.1 - Bombeiro |  |  | h | 80.7037 | 5.79 | 467.2744
| 1.2.2 - Auxiliar de oficial |  |  | h | 144.8916 | 4.36 | 631.7274
2 - Tubo de concreto armado centrifugado, JE PB EA2 (Esgoto armado) fabri-
| cado conforme NBR 8890, DN 500 mm - Fornecimento e assentamento |  |  | m | 10 |  |  | 10 | 138.66
| 2.1 - Bombeiro |  |  | h | 35.472 | 5.79 | 205.3829
| 2.2 - Auxiliar de oficial |  |  | h | 70.944 | 4.36 | 309.3158
SERVIÇOS DIVERSOS
| 1 - Tampão de ferro fundido DN 600 mm - Fornecimento e assentamento |  |  | un | 33 |  |  | 33 | 190.02
| 1.1 - Pedreiro |  |  | h | 24.4992 | 5.79 | 141.8504
| 1.2 - Servente |  |  | h | 122.43 | 3.72 | 455.4396
| TOTAL DO ÍTEM 1.1 | [5 empty] | 131565.5416
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
SAAE
CAETÉ
FNS / MS
ORÇAMENTO
mão-de-obra e equipamentos

## Interceptor (materiais) (hidden)
|  |  | LOCALIDADE: |  |  |  | FOLHA
CAETÉ - MG Plano Diretor de Esgotos
|  |  | OBRA / SERVIÇO UNIDADE DO SISTEMA |  |  |  | DATA BASE
|  |  | INTERCEPTOR CÓRREGO CAETÉ - MARGEM DIREITA |  |  |  | 2005-06-01
ÍTEM | DESCRIÇÃO |  |  | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO
1.2 | INTERCEPTOR CÓRREGO CAETÉ - MARGEM DIREITA
SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1 - Locação de eixo em áreas não planejadas |  |  | m | 886 |  |  | 886 | 1.03
Obs.: Este serviço é composta apenas por mão-de-obra e equipamentos
| 2 - Ensecadeira (rip-rap) em solo cimento, traço 1:10 |  |  | m³ | 400 |  |  | 400 | 100.01
| 2.1 - Saco de ráfia 50 x 80 cm |  |  | u | 14400 | 0.58 | 8352
| 2.2 - Cimento Portland CP 32 II comum |  |  | sc | 568 | 15.5 | 8804
MOVIMENTO DE TERRA
Obs.: Todos os serviços referentes a movimento de terra são compostos
apenas por mão-de-obra e equipamentos.
1 - Escavação manual de valas, em solo seco:
| 1.1 - Profundidade até 1,50 m |  |  | m³ | 250 |  |  | 16 | 14.47
2 - Escavação manual de valas, em solo com água:
| 2.1 - Profundidade até 1,50 m |  |  | m³ | 370 |  |  | 771 | 18.06
| 2.2 - Profundidade maior que 1,50 m até 3,00 m |  |  | m³ | 16 |  |  | 11 | 22.5
3. Aterro de valas, com controle do grau de compactação de no mínimo 95%
| do proctor normal |  |  | m³ | 346 |  |  | 510 | 6.2
4 - Empréstimo e bota-fora:
| 4.1 - Escavação e carga de material de 1° categoria |  |  | m³ | 385 |  |  | 9600 | 1.51
| 4.2 - Carga manual (material em geral) sem manuseio e arrumação do material |  |  | m³ | 500 |  |  | 1017 | 0.52
| 4.3 - Transporte manual (terra, areia, entulho) distância até 100 m |  |  | m³ | 500 |  |  | 1017 | 0.72
| 4.4 - Transporte local, em perímetro urbano (material em geral), a granel |  |  | m³ x km | 5000 |  |  | 10170 | 0.78
| 4.5 - Espalhamento de solo em bota-fora |  |  | m³ | 500 |  |  | 1017 | 0.65
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
ESTRUTURAS E CONCRETO
1 - Broca de concreto (diâmetro = 30 cm), consumo mínimo de cimento
| 150 kg/m³ |  |  | m | 344.83 |  |  | 345 | 51.8
| 1.1 - Cimento Portland CP 32 II comum |  |  | sc | 397.3821 | 15.5 | 6159.4224
| 1.2 - Areia |  |  | m³ | 72.5177 | 34.1 | 2472.8552
| 1.3 - Brita 1 |  |  | m³ | 56.6211 | 31.32 | 1773.3724
| 1.4 - Brita 2 |  |  | m³ | 56.6211 | 31.32 | 1773.3724
2 - Formas e desformas:
| 2.1 - Forma plana em tábua de pinho, para fundações |  |  | m² | 1009.5 |  |  | 1002 | 21.07
| 2.1.1 - Prego (18 x 30) |  |  | kg | 193.6221 | 3.91 | 757.0624
| 2.1.2 - Tábua em pinho de 3° - 30 x 2,5 cm |  |  | m² | 493.0398 | 9.07 | 4471.871
| 2.1.3 - Pontalete 8 x 8 cm (em madeira de lei) |  |  | m | 425.1004 | 0.95 | 403.8454
| 2.1.4 - Sarrafo de pinho - 10 x 2,5 cm |  |  | m | 313.7526 | 3.7 | 1160.8846
| 2.1.5 - Desmoldante para formas |  |  | l | 20.19 | 5.99 | 120.9381
| 2.2 - Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas |  |  | m² | 16.86 |  |  | 17 | 34.58
| 2.2.1 - Prego (18 x 30) |  |  | kg | 4.7866 | 3.91 | 18.7154
| 2.2.2 - Madeirit 2,20 x 1,10 m - E = 14 mm (resinado) |  |  | u | 6.3545 | 32 | 203.3451
| 2.2.3 - Pontalete 8 x 8 cm (em madeira de lei) |  |  | m | 18.2796 | 0.95 | 17.3656
| 2.2.4 - Sarrafo de pinho - 10 x 2,5 cm |  |  | m | 6.653 | 3.7 | 24.6159
| 2.2.5 - Desmoldante para formas |  |  | l | 0.45016 | 5.99 | 2.6965
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
2.3 - Forma curva em chapa de madeira compensada resinada, E=10 mm,
| para estruturas |  |  | m² | 952.81 |  |  | 477 | 39.29
| 2.3.1 - Prego (18 x 30) |  |  | kg | 287.5581 | 3.91 | 1124.352
| 2.3.2 - Tábua em pinho de 3° - 30 x 2,5 cm |  |  | m² | 182.749 | 9.07 | 1657.533
| 2.3.3 - Pontalete 8 x 8 cm (em madeira de lei) |  |  | m | 341.0107 | 0.95 | 323.9602
| 2.3.4 - Sarrafo de pinho - 10 x 2,5 cm |  |  | m | 399.1321 | 3.7 | 1476.7888
| 2.3.5 - Madeirit 2,20 x 1,10 m - E = 6 mm |  |  | u | 196.7553 | 13.9 | 2734.8982
| 2.3.6 - Madeirit 2,20 x 1,10 m - E = 14 mm (resinado) |  |  | u | 376.6458 | 32 | 12052.6654
| 3 – Fornecimento e colocação de armadura de aço |  |  | kg | 14188 |  |  | 11520 | 4.3
| 3.1 - Aço CA-50 A ou B |  |  | T | 14.3299 | 2911.23 | 41717.5766
4 - Concreto - Preparo, transporte, lançamento e adensamento:
| 4.1 - Concreto estrutural (fck = 20 MPa) |  |  | m³ | 193 |  |  | 192 | 256.13
| 4.1.1 - Cimento Portland CP 32 II comum |  |  | sc | 1453.5988 | 15.5 | 22530.7814
| 4.1.2 - Areia |  |  | m³ | 154.6316 | 34.1 | 5272.9376
| 4.1.3 - Brita 1 |  |  | m³ | 75.849 | 31.32 | 2375.5907
| 4.1.4 - Brita 2 |  |  | m³ | 75.849 | 31.32 | 2375.5907
| 4.2 - Concreto estrutural (fck = 40 MPa) |  |  | m³ | 44 |  |  | 44 | 324.22
| 4.2.1 - Cimento Portland CP 32 II comum |  |  | sc | 524.678 | 15.5 | 8132.509
| 4.2.2 - Areia |  |  | m³ | 35.2528 | 34.1 | 1202.1205
| 4.2.3 - Brita 1 |  |  | m³ | 17.292 | 31.32 | 541.5854
| 4.2.4 - Brita 2 |  |  | m³ | 17.292 | 31.32 | 541.5854
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
ESCORAMENTO
| 1 - Estrutura de escoramento contínua |  |  | m² | 433 |  |  | 420 | 13.77
| 1.1 - Escora de eucalipto, sem tratamento, diâmetro mínimo = 12 cm |  |  | m | 15.4581 | 1.4 | 21.6413
| 1.2 - Pranchão - 30 x 4 cm - em madeira de lei |  |  | m² | 68.0243 | 25.5 | 1734.6196
| 1.3 - Viga em madeira de lei - 15 x 7,5 cm |  |  | m | 67.7212 | 8.63 | 584.434
| 1.4 - Prego (18 x 30) |  |  | kg | 46.5042 | 3.91 | 181.8314
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
1 - Tubos de PVC, ponta e bolsa, JE para coletores de esgoto com anel de
borracha, fabricado conforme NBR 7362 - Fornecimento e assentamento:
| 1.1 - Diâmetro = 350 mm |  |  | m | 574 |  |  | 557 | 121.58
| 1.1.1 - Tubo de PVC, PB, JE, fabricado conforme NBR 7362 - DN 350 mm |  |  | m | 574 | 118.49 | 68013.26
| 1.2 - Diâmetro = 400 mm |  |  | m | 329 |  |  | 319 | 147.02
| 1.2.1 - Tubo de PVC, PB, JE, fabricado conforme NBR 7362 - DN 400 mm |  |  | m | 329 | 143.68 | 47270.72
2 - Tubo de concreto armado centrifugado, JE PB EA2 (Esgoto armado) fabri-
| cado conforme NBR 8890, DN 500 mm - Fornecimento e assentamento |  |  | m | 10 |  |  | 10 | 138.66
2.1.1 - Tubo de concreto armado centrifugado, JE PB EA2 (Esgoto armado)
| fabricado conforme NBR 8890, DN 500 mm |  |  | m | 10 | 87.19 | 871.9
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
SERVIÇOS DIVERSOS
| 1 - Tampão de ferro fundido DN 600 mm - Fornecimento e assentamento |  |  | un | 33 |  |  | 33 | 190.02
| 1.1 - Cimento Portland CP 32 II comum |  |  | sc | 2.8743 | 15.5 | 44.5516
| 1.2 - Areia |  |  | m³ | 0.2706 | 34.1 | 9.2275
| 1.3 - Tampão de ferro fundido DN 600 |  |  | un | 33 | 170.29 | 5619.57
| TOTAL DO ÍTEM 1.2 | [5 empty] | 264928.5929
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
SAAE
CAETÉ
FNS / MS
ORÇAMENTO
materiais

## CPU
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [5 empty] | DATA:
SERVIÇO :Mobilização/Desmobilização de equipamentos e pessoal | [5 empty] | UNIDADE: | gl
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Caminhão com carroceria fixa e guindauto para içamento de carga de até 5,5 ton.(inclusive motorista) | h | 20 | 1 |  | 118.945 | 13.3904 | 2378.9
SUB-TOTAL | [6 empty] | 2378.9
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Passagem de ônibus | unid. | 2 |  |  |  | 80 | 160
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 160
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 2538.9
TOTAL | [6 empty] | 2538.9
BDI % | [6 empty] | 1.25
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 3173.625
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [5 empty] | DATA:
SERVIÇO :Administração local | [5 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
0
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Mestre de obra | gl | 0.17 |  |  |  | 18484.42 | 3142.3514
SUB-TOTAL | [6 empty] | 3142.3514
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 3142.3514
TOTAL | [6 empty] | 3142.3514
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 3142.3514
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [5 empty] | DATA:
SERVIÇO :Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas | [5 empty] | UNIDADE: | m3
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Pedreiro | h | 0.08 |  |  |  | 14.81 | 1.1848
Servente | h | 0.48 |  |  |  | 12.35 | 5.928
SUB-TOTAL | [6 empty] | 7.1128
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 7.1128
TOTAL - R$ | [6 empty] | 7.1128
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 7.1128
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [5 empty] | DATA:
SERVIÇO :Execução de bloco de ancoragem com fixação de gabarito metálico, base em chapa metálica e parafuso de arranque | [5 empty] | UNIDADE: | unid.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
CHAPA ACO GROSSA PRETA 1/2"(12,70MM) 99,593KG/M2 - 1333 | kg | 3 |  |  |  | 3.85 | 11.55
CHUMBADOR DE ACO 1" X 500MM C/ ROSCA E PORCA - 13278 | kg | 2 |  |  |  | 56.2 | 112.4
SUB-TOTAL | [6 empty] | 123.95
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO - 73972/001 | m³ | 0.5 |  |  |  | 327.81 | 163.91
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - 74157/003 | m³ | 0.5 |  |  |  | 84.02 | 42.01
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | m² | 2.617 |  |  |  | 37.78 | 98.87
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 304.79
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Oficial | h | 0.5 |  |  |  | 48.32 | 24.16
Pedreiro | h | 2 |  |  |  | 14.81 | 29.62
Servente | h | 3 |  |  |  | 10.78 | 32.34
SUB-TOTAL | [6 empty] | 86.12
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 514.86
TOTAL - R$ | [6 empty] | 514.86
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 514.86
8.9634

## BDI-Serviços
DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS
Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  | PV | CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 8
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 6.65 | 8.31
2.1 | ISS | 3 | 3.75
2.2 | PIS | 0.65 | 0.81
2.3 | Cofins | 3 | 3.75
2.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | 0 | 0
3 | TAXA DE RISCO |  | 1.2
3.1 | SEGURO |  | 0.4
3.2 | RISCO |  | 0.4
3.3 | GARANTIA |  | 0.4
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.975
5 | LUCRO |  | 8
| BDI - CALCULADO |  | 27.57
BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100
BDI (CALCULADO): |  | 27.57
Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.
BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACÓRDÃOS Nº 2369/2011 e ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO
DETALHAMENTO DO BDI - FORNECIMENTO
Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  | PV | CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 5
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.65 | 4.31
2.1 | ISS | 0 | 0
2.2 | PIS | 0.65 | 0.77
2.3 | Cofins | 3 | 3.54
2.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | 0 | 0
3 | TAXA DE RISCO |  | 0.67
3.1 | SEGURO |  | 0.2
3.2 | RISCO |  | 0.21
3.3 | GARANTIA |  | 0.26
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.55
5 | LUCRO |  | 6
| BDI - CALCULADO |  | 16.89
BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100
BDI (CALCULADO): |  | 16.89
Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.
BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACÓRDÃOS Nº 2369/2011 e ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO

## BDI-Fornecimento
DETALHAMENTO DO BDI - FORNECIMENTO
Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  | PV | CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 5
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.65 | 4.31
2.1 | ISS | 0 | 0
2.2 | PIS | 0.65 | 0.77
2.3 | Cofins | 3 | 3.54
2.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | 0 | 0
3 | TAXA DE RISCO |  | 0.67
3.1 | SEGURO |  | 0.2
3.2 | RISCO |  | 0.21
3.3 | GARANTIA |  | 0.26
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.55
5 | LUCRO |  | 6
| BDI - CALCULADO |  | 16.89
BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100
BDI (CALCULADO): |  | 16.89
Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.
BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACÓRDÃOS Nº 2369/2011 e ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO