## For Reaj (hidden)
FÓRMULA DE REAJUSTAMENTO
COMPOSIÇÃO DOS ÍNDICES | PARÂMETRO (%)
N1 - Terraplanagem | #REF!
N2 - Edificações | #REF!
N3 - Concreto armado | #REF!
N4 - Materiais plásticos | #REF!
N5 - Ferro, aço e derivados | #REF!
N6 - Mão-de-obra especializada | #REF!
N7 - Maquinas e Equipamentos | #REF!
TOTAL | #REF!
R = V.[N1.(Ti–To)/To+N2.(Ei-Eo)/Eo+N3.(CAi-CAo)/CAo+N4.(MPi-MPo)/Mpo+N5.(Fi-Fo)/Fo+N6.(MOi-MOo)/MÔO+N7.(MEi-Meo)/MEo]
R - Valor de reajuste
V - Valor a reajustar
Ti - Refere-se à coluna 38 da FGV - Terraplanagem, cód. A0157956, correspondente ao mês de aniversário da proposta
To - Refere-se à coluna 38 da FGV - Terraplanagem, cód. A0157956, correspondente a data da apresentação da proposta
Ei - Refere-se à coluna 35 da FGV - Edificações Total, cod. A0159428, correspondente ao mês de aniversário da proposta
Eo - Refere-se à coluna35 da FGV - Edificações Total, cod. A0159428, correspondente à data de apresentação da proposta
CAi - Refere-se à coluna 5 da FGV - Obras Hidrelétricas - Concreto Armado, cód. A0160116, correspondente ao mês de aniversário da proposta
CAo - Refere-se à coluna 5 da FGV - Obras Hidrelétricas - Concreto Armado, cód. A0160116, correspondente à data de apresentação da proposta
Fi - Refere-se à coluna 32 da FGV - Ferro, Aço e Derivados, cód. A0160515, correspondente ao mês de aniversário da proposta
Fo - Refere-se à coluna 32 da FGV - Ferro, Aço e Derivados, cód. A0160515, correspondente à data de apresentação da proposta
MOi - Refere-se à coluna 13 da FGV Mão-de-Obra Especializada, cód. A0159886, correspondente ao mês de aniversário da proposta
MOo - Refere-se à coluna 13 da FGV Mão-de-Obra Especializada, cód. A0159886, correspondente a data da apresentação da proposta
MPi - Refere-se à coluna 56 da FGV Quimica, Materiais Plásticos, cód. A0160752, correspondente ao mês de aniversário da proposta
MPo - Refere-se à coluna 56 da FGV Quimica, Materiais Plásticos, cód. A0160752, correspondente a data de apresentação da proposta
MEi - Refere-se a coluna 36 da FGV Máquinas e equipamentos industriais, cód. AO160558, correspondente ao mês de aniversário da proposta
MEo - Refere-se a coluna 36 da FGV Máquinas e equipamentos industriais, cód. AO160558, correspondente à data de apresentação da proposta.

## PRELIMINARES (hidden)
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
SERVIÇO: CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
COMUNIDADE: BOA VISTA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SERVIÇOS PRELIMINARES ENGLOBANDO TODAS COMUNIDADES
ITEM | CÓDIGO CPU | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL | COL 1 | COL2 | COL3 | COL4 | COL5 | COL6 | COL7 | TOTAL
00. |  | PRELIMINARES
00.01 | 63 | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
00.02 | 64 | CARRO DE PASSEIO 1.3 OU SUPERIOR COM AR CONDICIONADO, SEGURO, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL | MÊS | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | SUB-TOTAL PRELIMINARES |  |  |  | #REF!
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | TOTAL DESTE ORÇAMENTO(COMUNIDADE BOA VISTA) |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Planilha Boa Vista (hidden)
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
SERVIÇO: CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
MUNICÍPIO - IGUATAMA - MG LOCALIDADE: BOA VISTA
DATA BASE: NOV/2008
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO CPU | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL | COL 1 | COL2 | COL3 | COL4 | COL5 | COL6 | COL7 | TOTAL
01. |  | SERVIÇOS | [14 empty] | terr | edif | ca | mp | ferro | m ob esp | equip
01.01 |  | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
01.01.01 | 1 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PESSOAS | VB | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.01.02 | 2 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAS | VB | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.01.03 | 3 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | M2 | 30 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
01.01.04 | 4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA | M2 | 9 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
01.02 |  | CAPTAÇÃO - POÇO TUBULAR PROFUNDO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02.01 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02.01.01 | 5 | LIMPEZA DO TERRENO - RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL | M2 | 150 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.02.01.02 | 6 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, INCLUSIVE CARGA MANUAL | M2 | 19.4 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.02.02 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02.02.01 | 7 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M | M3 | 1.55 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.02.02.02 | 8 | ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO COM AVALIAÇÃO VISUAL DA COMPACTAÇÃO | M3 | 0.75 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.02.02.03 | 9 | CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL, INCLUSIVE DESCARGA | M3 | 0.8 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.02.02.04 | 10 | ESCAVAÇÃO E CARGA EM SOLO COM PÁ MECÂNICA OU ESCAVADEIRA | M3 | 42.5 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.02.02.05 | 11 | TRANSPORTE LOCAL, PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL), A GRANEL | M3 X KM | 130.55 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.02.02.06 | 12 | ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA | M3 | 43.5 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.02.03 |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02.03.01 | 13 | CONCRETO ESTRUTURAL (FCK=20 MPA) - PREPARO EM BETONEIRA | M3 | 0.6 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.02.03.02 | 14 | LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3 | M3 | 0.5 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.02.03.03 | 15 | LANÇAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO-ALTURA OU PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | M3 | 1.1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.02.03.04 | 16 | ARMADURA DE AÇO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | KG | 70.65 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
01.02.03.05 | 17 | FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 14 MM, P/ ESTRUTURAS | M2 | 0.95 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
01.02.03.06 | 18 | DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M | M2 | 0.95 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.02.04 |  | URBANIZAÇÃO DA ÁREA DE CAPTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02.04.01 | 19 | CALÇAMENTO EM BRITA, E = 5 CM | M2 | 67 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
01.02.04.02 | 20 | MEIO-FIO RETO DE CONCRETO (80 X 45 X 18 X 12) CM PADRÃO SUDECAP(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M2 | 40 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
01.02.04.03 | 21 | PORTÃO PARA VEÍCULOS | U | 1 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
01.02.04.04 | 22 | CERCA EM MOURÕES DE CONCRETO, COM FECHAMENTO EM ARAME FARPADO | M | 52 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
01.02.04.05 | 23 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS | M3 | 89 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
01.02.05 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - POÇO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02.05.01 | 24 | MONTAGENS ELÉTRICA/MECÃNICA DO POÇO EM BOA VISTA | GL | 1 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
01.03 |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - CASA DE QUÍMICA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.03.01 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.03.01.01 | 25 | LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS | M2 | 24 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.03.02 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.03.02.01 | 7 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M | M3 | 7.85 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.03.02.02 | 26 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | M3 | 3.45 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.03.02.03 | 27 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | M3 | 13.85 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
01.03.02.04 | 28 | ACERTO E VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS | M2 | 18.3 | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
01.03.02.05 | 8 | ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO COM AVALIAÇÃO VISUAL DA COMPACTAÇÃO | M3 | 23.05 | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
01.03.02.06 | 30 | CARGA MECÂNICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL | M3 | 2.15 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
01.03.02.07 | 11 | TRANSPORTE LOCAL, PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL), A GRANEL | M3XKM | 8.35 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.03.02.08 | 12 | ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA | M3 | 2.8 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.03.03 |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.03.03.01 | 13 | CONCRETO ESTRUTURAL (FCK=20 MPA) - PREPARO EM BETONEIRA | M3 | 2.15 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.03.03.02 | 14 | LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3 | M3 | 0.75 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.03.03.03 | 31 | CONCRETO CICLÓPICO C/ 30 % DE PEDRA DE MÃO - CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3 - PREPARO E LANÇAMENTO | M3 | 2.05 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.03.03.04 | 15 | LANÇAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO-ALTURA OU PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | M3 | 4.25 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.03.03.05 | 32 | LANÇAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO-ALTURA OU PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50 M ATÉ 10,00 M | M3 | 0.65 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.03.03.06 | 16 | ARMADURA DE AÇO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | KG | 230.45 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.03.03.07 | 33 | ARMADURA DE AÇO CA 60, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | KG | 25.6 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.03.03.08 | 17 | FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 14 MM, P/ ESTRUTURAS | M2 | 21.3 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
01.03.03.09 | 34 | FORMA PLANA EM TÁBUA DE PINHO PARA FUNDAÇÕES | M2 | 14.3 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.03.03.10 | 18 | DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M | M2 | 20.2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.03.03.11 | 35 | DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50M | M2 | 15.4 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.03.03.12 | 36 | CIMBRAMENTO DE MADEIRA | M3 | 20 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
01.03.04 |  | FECHAMENTO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.03.04.01 | 37 | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (40 X 20 X 20CM) E = 20 CM | M2 | 23.9 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.03.04.02 | 38 | CAIXILHO DE FERRO, TIPO BASCULANTE | M2 | 0.5 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.03.04.03 | 39 | VIDRO CRISTAL INCOLOR, E = 3 MM | M2 | 0.5 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.03.04.04 | 40 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL | M2 | 15.2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.03.04.05 | 41 | PORTA EM MADEIRA DE LEI, TIPO PRANCHETA, 0.70 X 2.10 M | U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.03.04.06 | 42 | TABLADO DE MADEIRA PARA SALA DE PRODUTOS QUÍMICOS | M2 | 0.5 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.03.05 |  | REVESTIMENTOS / TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.03.05.01 | 43 | CHAPISCADO COMUM COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 62.35 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.03.05.02 | 44 | REBOCO PAULISTA | M2 | 62.35 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.03.05.03 | 45 | PINTURA EM ALVENARIA LÁTEX SEM MASSA CORRIDA | M2 | 62.35 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.03.05.04 | 46 | PINTURA EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 0.5 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.03.05.05 | 47 | PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 5.9 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.03.05.06 | 48 | PISO CIMENTADO LISO, RECOBERTO COM NATA DE CIMENTO | M2 | 5.3 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.03.06 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.03.06.01 | 49 | PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E = 2 CM, INCL. BASE DE CASCALHO, E = 6 CM | M2 | 5.4 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
01.03.07 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - LINHAS DE DOSAGEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.03.07.01 | 50 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JR DIÂMETRO = 3/4" | M | 16 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.03.07.02 | 51 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 100 | M | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.03.07.03 | 52 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (0,30 X 0,30 X 0,50 M) | U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
01.03.07.04 | 53 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E HIDRAÚLICAS - ETA | GL | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.03.07.05 | 54 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ETA | GL | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
01.04 |  | RESERVAÇÃO REL 1 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
01.04.01 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
01.04.01.01 | 55 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA - HIDROJATEAMENTO | M2 | 106 | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF!
01.04.01.02 | 5 | LIMPEZA DO TERRENO - RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL | M2 | 100 | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF!
01.04.02 |  | REVESTIMENTOS / TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
01.04.02.01 | 46 | PINTURA EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 55 | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF!
01.04.03 |  | PAVIMENTAÇÃO
01.04.03.01 | 19 | CALÇAMENTO EM BRITA, E = 5 CM | M2 | 9.15 | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF!
01.04.03.02 | 49 | PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E = 2 CM, INCL. BASE DE CASCALHO, E = 6 CM | M2 | 4.9 | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF!
01.04.03.03 | 20 | MEIO-FIO RETO DE CONCRETO (80 X 45 X 18 X 12) CM PADRÃO SUDECAP(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M | 27 | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF!
01.04.04 |  | URBANIZAÇÃO
01.04.04.01 | 22 | CERCA EM MOURÕES DE CONCRETO, COM FECHAMENTO EM ARAME FARPADO | M | 40 | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF!
01.04.04.02 | 56 | PORTÃO PARA PEDESTRES | U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
01.04.04.03 | 23 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS | M2 | 83 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.04.05 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.04.05.01 | 57 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REL 1 | GL | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
01.04.05.02 | 52 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (0,30 X 0,30 X 0,50 M) | U | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.05 |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.05.01 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.05.01.01 | 58 | CADASTRO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO | KM | 0.086 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.05.02 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
01.05.02.01 | 5 | LIMPEZA DO TERRENO - RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL | M2 | 172 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
01.05.03 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
01.05.03.01 | 26 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | M3 | 38.59 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
01.05.03.02 | 29 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | M3 | 38.59 | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
01.05.03.03 | 27 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | M3 | 18.18 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
01.05.03.04 | 59 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | M3 | 2.84 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
01.05.03.05 | 30 | CARGA MECÂNICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL | M3 | 200 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
01.05.03.06 | 11 | TRANSPORTE LOCAL, PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL), A GRANEL | M3XKM | 28 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
01.05.03.07 | 8 | ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO COM AVALIAÇÃO VISUAL DA COMPACTAÇÃO | M3 | 2.84 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
01.05.03.08 | 10 | ESCAVAÇÃO E CARGA EM SOLO COM PÁ MECÂNICA OU ESCAVADEIRA | M3 | 38.59 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
01.05.03.09 | 12 | ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA | M3 | 2.83 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
01.05.03.10 | 28 | ACERTO E VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS | M2 | 5 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
01.05.04 |  | ESGOTAMENTO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.05.04.01 | 60 | ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBAS, VAZÕES ATÉ 15/M3, ALTURA ATÉ 10M | HXHP | 27.5 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.05.05 |  | ASSENTAMENTO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.05.05.01 | 61 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JS DN 32 DE 40 MM | M | 86 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
01.06 |  | LIGAÇÃO PREDIAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
01.06.01 | 62 | PADRONIZAÇÃO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM PADRÃO CAVALETE, P/ HIDRÔMETRO DE 1,5, 3 E 5 M3/H, INCLUINDO OS SEGUINTES SERVIÇOS: RETIRADA DO PADRÃO ANTIGO, QUANDO FOR O CASO, MONTAGEM DE TODAS AS PEÇAS DO NOVO PADRÃO; DEMOLIÇÃO DO PISO, ESCAVAÇÃO, EXECUÇÃO DO BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO TRAÇO 1:2:3 EM VOLUME (CIMENTO, AREIA E BRITA 1) , REATERRO COMPACTADO, RECOMPOSIÇÃO DO PISO, LIMPEZA E REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE, BEM COMO INTERLIGAÇÕES COM O RAMAL E COM A INSTALAÇÃO PREDIAL EXISTENTE | U | 26 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
|  | SUB-TOTAL SERVIÇOS |  |  |  | #REF!
02. |  | FORNECIMENTOS
02.01 |  | CAPTAÇÃO - POÇO TUBULAR PROFUNDO
02.01.01 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
02.01.01.01 | 2681 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL ANTICHAMA, COR PRETA CLASSE B, FABRICADO CONFORME NBR 6150, TAMANHO DE 3 METROS, DIÂMETRO 2" | M | 9 | 7.375 | 66.38
02.01.01.02 | 1876 | CURVA DE PVC RÍGIDO, TIPO ROSQUEÁVEL - ROSCA CONFORME NBR 6414, PARA ELETRODUTO, DIÂMETRO 2". | U | 2 | 8.4134 | 16.83
02.01.01.03 | 1894 | LUVA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, PESADO, PARA ELETRODUTO, ROSCA CONFORME NBR 6414, DIÂMETRO 2". | U | 7 | 5.841 | 40.89
02.01.01.04 |  | CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO CONDULETE COM ROSCA PADRÃO “BSP”, EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO, PARAFUSO EM AÇO ZINCADO, JUNTA DE VEDAÇÃO FLEXÍVEL, ACABAMENTO EM EPOXI NA COR CINZA NOS SEGUINTES TIPOS E DIÂMETROS: |  |  |  | 0
02.01.01.04.01 | 2571 | Tipo “LR” Ø2” | U | 1 | 25.7948 | 25.79
02.01.01.05 | PROJETO | CABO DE COBRE UNIPOLAR, FIO DE COBRE TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2" ISOLADO EM TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO ANTICHAMA, 1000V 70°C, BITOLA 3 x 2.5MM2 | M | 120 | 4.04 | 484.8
02.01.01.06 | 1020 | CABO DE COBRE UNIPOLAR, FIO DE COBRE TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2" ISOLADO EM TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO ANTICHAMA, 1000V 70°C, BITOLA 10MM2 | M | 450 | 4.2008 | 1890.36
02.01.01.07 | PROJETO | ELETRODOS DE NÍVEL | U | 3 | 132.16 | 396.48
02.02 |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - CASA DE QUÍMICA
02.02.01 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - LINHAS DE DOSAGEM
02.02.01.01 | 9859 | TUBO - PVC JR - DIÂMETRO 3/4", EXTREMIDADE COM ROSCA DA NBR 6414, FABRICADO CONFORME NBR 5648 DA ABNT. | M | 12 | 4.307 | 51.68
02.02.01.02 | PROJETO | TANQUE CILÍNDRICO COM ALÇA CAPACIDADE 60 LITROS, EM POLIETILENO, COM GRADUAÇÃO APARENTE | U | 1 | 387.8194 | 387.82
02.02.01.03 | PROJETO | BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA DE DIAFRAGMA, 220V, MONOFÁSICA | U | 1 | 944 | 944
02.02.01.04 | 20260 | MANGUEIRA FLEXÍVEL DIÂMETRO 1/2" | M | 4.5 | 5.7348 | 25.81
02.02.01.05 | PROJETO | ADAPTADOR PVC PARA MANGUEIRA DIÂMETRO 1/2" | U | 1 | 3.89 | 3.89
02.02.01.06 | 4210 | NIPLE DUPLO PVC JR DIÂMETRO 1/2", ROSCA CONFORME NBR 6414 PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR 5648 DA ABNT | U | 1 | 0.472 | 0.47
02.02.01.07 | 798 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC JR DIÂMETRO 3/4" X 1/2", ROSCA CONFORME NBR 6414 PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR 5648 DA ABNT | U | 1 | 0.531 | 0.53
02.02.01.08 | 10412 | VÁLVULA DE RETENÇÃO EM BRONZE, PORTINHOLA HORIZONTAL, CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA (BSP), CONFORME NBR 6414 DA ABNT, DIAM. 3/4" | U | 1 | 43.9668 | 43.97
02.02.01.09 | 3505 | JOELHO 90 GRAUS PVC JR DIÂMETRO 3/4", ROSCA CONFORME NBR 6414 PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR 5648 DA ABNT | U | 3 | 1.3924 | 4.18
02.02.01.10 | 1439 | COLAR DE TOMADA DE PVC RÍGIDO, COM TRAVAS, COM DERIVAÇÃO ROSCÁVEL - DN 50 X 3/4", CONFORME NBR 6414 | U | 1 | 7.0092 | 7.01
02.02.02 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
02.02.02.01 | 9817 | TUBO DE PVC, PONTA E BOLSA, JE PARA COLETORES DE ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA, DIÂMETRO = 100 MM, FABRICADO CONFORME NBR 7362 DA ABNT | M | 18 | 10.502 | 189.04
02.02.03 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 0
02.02.03.01 | 9859 | TUBO - PVC JR - DIÂMETRO 3/4", EXTREMIDADE COM ROSCA DA NBR 6414, FABRICADO CONFORME NBR 5648 DA ABNT. | M | 12 | 4.31 | 51.72
02.02.03.02 | 1439 | COLAR DE TOMADA DE PVC RÍGIDO, COM TRAVAS, COM DERIVAÇÃO ROSCÁVEL - DN 50 X 3/4", CONFORME NBR 6414 | U | 1 | 7.01 | 7.01
02.02.03.03 | 3505 | JOELHO 90 GRAUS PVC JR DIÂMETRO 3/4", ROSCA CONFORME NBR 6414 PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR 5648 DA ABNT | U | 4 | 1.39 | 5.56
02.02.03.04 | 13418 | TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR, DIÂMETRO = 3/4". | U | 1 | 21.7238 | 21.72
02.02.03.05 | 611 | GRADE FERRO CHATO 1/4" X 5/8" L=25CM | M | 1 | 134.2368 | 134.24
02.02.03.06 | 586 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS 1" E= 3/16" CONFORME PROJETO | M | 2.2 | 7.3278 | 16.12
02.02.03.07 | 11718 | REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO = 3/4". | U | 1 | 13.0154 | 13.02
02.02.04 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0
02.02.04.01 | PROJETO | LUMINÁRIA 45° C/ CORPO DE ALUMÍNIO FUNDIDO PINTURA ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, COM GRADE, GLOBO ALCALINO DE PROTEÇÃO COM JUNTA VEDADORA DE MATERIAL RESISTENTE A CALOR, À PROVA DE GASES, VAPORES E PÓS, PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA 23W, 127V | U | 1 | 33.16 | 33.16
02.02.04.02 | PROJETO | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA 23W 127V, BASE E-27 | U | 1 | 10.55 | 10.55
02.02.04.03 | 3383 | HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COOPERWELD (5/8"X2,4M) DE AÇO ZINCADO COMPRIMENTO COM PRESILHAS | U | 2 | 22.833 | 45.67
02.02.04.04 | PROJETO | CAIXA DE INSPEÇÃO DO ATERRAMENTO, TIPO SOLO EM PVC COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO DIÂMETRO 300MM | U | 2 | 26.8 | 53.6
02.02.04.05 | 7571 | TERMINAL AÉREO PARA SPDA EM AÇO GALVANIZADO BANDEIRA A 5CM DA BASE, H=25CM | U | 4 | 6.431 | 25.72
02.02.04.06 | PROJETO | REFIL COM PÓ PARA REALIZAÇÃO DE UMA SOLDA EXOTÉRMICA | U | 4 | 17.7 | 70.8
02.02.04.07 | PROJETO | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA EM PVC COM BOCAL, DIÂMETRO 1 1/4" | U | 2 | 8.99 | 17.98
02.02.04.08 | PROJETO | GRAMPO TIPO UNHA EM COBRE | U | 30 | 2.22 | 66.6
02.02.04.09 | PROJETO | CONECTOR MINI-GAR | U | 4 | 3.89 | 15.56
02.02.04.10 | PROJETO | TERMINAL DE PRESSÃO EM LATÃO TIPO PRENSA COM 4 PARAFUSOS | U | 30 | 4.19 | 125.7
02.02.04.11 | 857 | CABO NU DE COBRE, PARA ATERRAMENTO, FORMAÇÃO FIOS DE COBRE TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, BITOLA 16MM2 | M | 10 | 4.897 | 48.97
02.02.04.12 | 863 | CABO NU DE COBRE, PARA ATERRAMENTO, FORMAÇÃO FIOS DE COBRE TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, BITOLA 35MM2 | M | 30 | 11.1982 | 335.95
02.02.04.13 | 867 | CABO NU DE COBRE, PARA ATERRAMENTO, FORMAÇÃO FIOS DE COBRE TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, BITOLA 50MM2 | M | 20 | 14.5848 | 291.7
02.02.04.14 | 1014 | CABO DE COBRE UNIPOLAR, FIO DE COBRE TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2" ISOLADO EM TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO ANTICHAMA, 450/750V, BITOLA 2,5MM2 | M | 190 | 1.2154 | 230.93
02.02.04.15 | 1020 | CABO DE COBRE UNIPOLAR, FIO DE COBRE TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2" ISOLADO EM TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO ANTICHAMA, 1000V 70°C, BITOLA 10MM2 | M | 10 | 4.2008 | 42.01
02.02.04.16 | 995 | CABO DE COBRE UNIPOLAR, FIO DE COBRE TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2" ISOLADO EM TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO ANTICHAMA, 1000V 70°C, BITOLA 16MM2 | M | 10 | 6.3012 | 63.01
02.02.04.17 | PROJETO | CABO DE COBRE UNIPOLAR, FIO DE COBRE TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2" ISOLADO EM TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO ANTICHAMA, 450/750V, BITOLA 2X1.5MM2 . | M | 30 | 0.73 | 21.9
02.02.04.18 | PROJETO | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, TIPO SOBREPOR, FAB. EM CHAPA DE AÇO 1,5MM, C/ ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO EM TINTA CINZA CLARO, PROVIDO C/ FECHADURA E DISPOSITIVO P/ COLOCAÇÃO DE CADEADOS, GRAU DE PROTEÇÃO IP 55, ISOLAÇÃO CLASSE II, CONF. NBR IEC 60439-1, NBR 54 10 e NR - 10, 440V, CONTENDO OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS; DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS EM CAIXAS MOLDADAS CLASSE C, INTERRUPTORES DIFERENCIAIS, DPS E BARRAMENTO DE COBRE ELETROLÍTICO, CONF. DIAGRAMA UNIFILAR | U | 1 | 1003 | 1003
02.02.04.19 | PROJETO | CAIXA METÁLICA TIPO CM2 MAIS DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 100A, PADRÃO CEMIG | U | 1 | 317.08 | 317.08
02.02.04.20 | 21130 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO PESADO, DIÂMETRO 1 1/2", TAMANHO DE 3 METROS | M | 3 | 14.396 | 43.19
02.02.04.21 | 21128 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO PESADO, DIÂMETRO 3/4", TAMANHO DE 3 METROS | M | 18 | 5.959 | 107.26
02.02.04.22 | 2685 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL ANTICHAMA, COR PRETA CLASSE B, FABRICADO CONFORME NBR 6150, TAMANHO DE 3 METROS, DIÂMETRO 1" | M | 6 | 3.0916 | 18.55
02.02.04.23 | 2674 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL ANTICHAMA, COR PRETA CLASSE B, FABRICADO CONFORME NBR 6150, TAMANHO DE 3 METROS, DIÂMETRO 3/4" | M | 18 | 2.0414 | 36.75
02.02.04.24 | 2633 | CURVA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO PESADO, ROSQUEÁVEL - ROSCA CONFORME NBR 6414, PARA ELETRODUTO, DIÂMETRO 3/4". | U | 5 | 1.711 | 8.56
02.02.04.25 | 2637 | LUVA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, PESADO, PARA ELETRODUTO, ROSCA CONFORME NBR 6414, DIÂMETRO 3/4". | U | 16 | 0.649 | 10.38
02.02.04.26 | 1885 | CURVA DE PVC RÍGIDO, TIPO ROSQUEÁVEL - ROSCA CONFORME NBR 6414, PARA ELETRODUTO, DIÂMETRO 3/4". | U | 1 | 2.1712 | 2.17
02.02.04.27 | 1891 | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL ANTICHAMA. COR PRETA CLASSE B, FABRICADO CONFORME NBR 6150, DIÂMETRO 3/4" | U | 8 | 1.15 | 9.2
02.02.04.28 |  | CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO CONDULETE COM ROSCA PADRÃO “BSP”, EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO, PARAFUSO EM AÇO ZINCADO, JUNTA DE VEDAÇÃO FLEXÍVEL, ACABAMENTO EM EPOXI NA COR CINZA NOS SEGUINTES TIPOS E DIÂMETROS:
02.02.04.28.01 | 2593 | Tipo “LR” Ø3/4” | U | 1 | 4.5784 | 4.58
02.02.04.28.02 | 2574 | Tipo “T” Ø3/4” | U | 1 | 4.897 | 4.9
02.02.04.28.03 | 2565 | Tipo “E" Ø3/4” | U | 1 | 4.248 | 4.25
02.02.04.29 | 400 | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" COM CUNHA CÔNICA PARA ELETRODUTO DIÂMETRO 3/4" | U | 15 | 0.4838 | 7.26
02.02.04.30 | 393 | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" COM CUNHA CÔNICA PARA ELETRODUTO DIÂMETRO 1" | U | 8 | 0.6372 | 5.1
02.02.04.31 | 394 | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" COM CUNHA CÔNICA PARA ELETRODUTO DIÂMETRO 1 1/2" | U | 1 | 0.6726 | 0.67
02.02.04.32 | 4376 | BUCHA DE NYLON TIPO S-8 | U | 24 | 0.0944 | 2.27
02.02.04.33 | PROJETO | POSTE METÁLICO, COM UMA LUMINÁRIA TIPO PÉTALA, RELÉ FOTOELÉTRICO, UMA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, CONFORME DETALHE EM PROJETO | U | 1 | 1416 | 1416
02.02.04.34 | 7529 | TOMADA 2P+T E UNIVERSAL, 15A, 250V, INSTALADA EM CONDULETE METÁLICO, TIPO "C",Ø3/4” INCLUSIVE TAMPA | U | 1 | 13.8532 | 13.85
| 7529 | TOMADA 2P+T E UNIVERSAL, 15A, 250V, INSTALADA EM CONDULETE METÁLICO, TIPO "E",Ø3/4” INCLUSIVE TAMPA | U | 2 | 13.8532 | 27.71
02.02.04.35 | 2559 | CONDULETE METÁLICO, TIPO "C",Ø3/4” | U | 1 | 4.5548 | 4.55
| 2565 | CONDULETE METÁLICO, TIPO "E", Ø3/4” | U | 3 | 4.248 | 12.74
02.02.04.36 | 7559 | INTERRUPTOR SIMPLES, DUAS SEÇÕES, 10A, 250V, INSTALADO EM CONDULETE METÁLICO, TIPO "E", Ø3/4” INCLUSIVE TAMPA | U | 1 | 9.5816 | 9.58
02.02.04.37 | PROJETO | BOTOEIRA PARA COMANDO DOS MOTORES EM CAIXA DE SOBREPOR | U | 2 | 10.86 | 21.72
02.02.04.38 | PROJETO | ANTENA PARA RÁDIO DE TELECOMANDO | U | 2 | 212.4 | 424.8
02.03 |  | RESERVAÇÃO - REL 1
02.03.01 | 11767 | TORNEIRA DE BOIA PLÁSTICA, HASTE METÁLICA, CLASSE DE PRESSÃO 125 PSI, PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA, DIÂMETRO = 2". | U | 1 | 128.0772 | 128.08
02.03.02 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
02.03.02.01 | 2685 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL ANTICHAMA, COR PRETA CLASSE B, FABRICADO CONFORME NBR 6150, TAMANHO DE 3 METROS, DIÂMETRO 1" | M | 12 | 3.0916 | 37.1
02.03.02.02 | 2674 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL ANTICHAMA, COR PRETA CLASSE B, FABRICADO CONFORME NBR 6150, TAMANHO DE 3 METROS, DIÂMETRO 3/4" | M | 9 | 2.0414 | 18.37
02.03.02.03 | 21136 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO PESADO, DIÂMETRO 1", TAMANHO DE 3 METROS | M | 3 | 7.0092 | 21.03
02.03.02.04 | 1885 | CURVA DE PVC RÍGIDO, TIPO ROSQUEÁVEL - ROSCA CONFORME NBR 6414, PARA ELETRODUTO, DIÂMETRO 3/4". | U | 2 | 2.1712 | 4.34
02.03.02.05 | 1884 | CURVA DE PVC RÍGIDO, TIPO ROSQUEÁVEL - ROSCA CONFORME NBR 6414, PARA ELETRODUTO, DIÂMETRO 1". | U | 2 | 3.6226 | 7.25
02.03.02.06 | 1892 | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL ANTICHAMA. COR PRETA CLASSE B, FABRICADO CONFORME NBR 6150, DIÂMETRO 1" | U | 8 | 1.7228 | 13.78
02.03.02.07 | 1891 | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL ANTICHAMA. COR PRETA CLASSE B, FABRICADO CONFORME NBR 6150, DIÂMETRO 3/4" | U | 7 | 1.357 | 9.5
02.03.02.08 | 393 | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" COM CUNHA CÔNICA PARA ELETRODUTO DIÂMETRO 1" | U | 5 | 0.6372 | 3.19
02.03.02.09 | 4376 | BUCHA DE NYLON TIPO S-8 | U | 5 | 0.09 | 0.45
02.03.02.10 |  | CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO CONDULETE COM ROSCA PADRÃO “BSP”, EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO, PARAFUSO EM AÇO ZINCADO, JUNTA DE VEDAÇÃO FLEXÍVEL, ACABAMENTO EM EPOXI NA COR CINZA NOS SEGUINTES TIPOS E DIÂMETROS:
02.03.02.10.01 | 2570 | Tipo “LR” Ø1” | U | 1 | 7.1036 | 7.1
02.03.02.11 | 1022 | CABO DE COBRE UNIPOLAR, FIO DE COBRE TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2" ISOLADO EM TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO ANTICHAMA, 1000V 70°C, BITOLA 2.5MM2 | M | 70 | 1.3216 | 92.51
02.03.02.12 | PROJETO | CABO DE COBRE UNIPOLAR, FIO DE COBRE TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2" ISOLADO EM TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO ANTICHAMA, 1000V 70°C, BITOLA 2 X 1.5MM2 | M | 40 | 0.73 | 29.2
02.03.02.13 | 1020 | CABO DE COBRE UNIPOLAR, FIO DE COBRE TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2" ISOLADO EM TERMOPLASTICO DE PVC SEM CHUMBO ANTICHAMA, 1000V 70°C, BITOLA 10MM2 | M | 5 | 4.2008 | 21
02.03.02.14 | PROJETO | POSTE METÁLICO, COM UMA LUMINÁRIA TIPO PÉTALA, RELÉ FOTOELÉTRICO, UMA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, CONFORME DETALHE EM PROJETO | U | 1 | 1416 | 1416
02.03.02.15 | PROJETO | CHAVE BÓIA COM CONTATO DE MERCÚRIO 20A 1NA | U | 2 | 29.39 | 58.78
02.03.02.16 | PROJETO | CAIXA DE INSPEÇÃO DO ATERRAMENTO, TIPO SOLO EM PVC COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO DIÂMETRO 300MM | U | 2 | 26.8 | 53.6
02.03.02.17 | 3383 | HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COOPERWELD (5/8"X2,4M) DE AÇO ZINCADO COMPRIMENTO COM PRESILHAS | U | 2 | 22.833 | 45.67
02.03.02.18 | PROJETO | QUADRO EM CHAPA DE AÇO SAE 1008 COM PINTURA ANTI-CORROSIVA PROVIDO DE PORTA E FECHO NAS DIMENSÕES 350X250X140MM | U | 1 | 1014.8 | 1014.8
02.03.02.19 | PROJETO | CAIXA METÁLICA TIPO CM2 MAIS DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 100A, PADRÃO CEMIG | U | 1 | 317.08 | 317.08
02.03.02.20 | PROJETO | FIO DE NYLON Nº 100 | M | 4 | 6.02 | 24.08
02.04 |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO
02.04.01 | 9869 | TUBO DE PVC PB CLASSE 15 JS DN 32 DE 40 MM, FABRICADO CONFORME NBR 5648 DA ABNT | M | 90 | 5.1448 | 463.03
02.04.02 | 3903 | LUVA DE PVC JS DN 32 DE 40 MM, PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR 5648 DA ABNT | U | 1 | 0.9676 | 0.97
02.04.03 | 1189 | CAP PVC JS DN 32 DE 40 MM, PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR 5648 DA ABNT | U | 1 | 1.534 | 1.53
02.05 |  | LIGAÇÕES PREDIAIS
02.05.01 | PROJETO | COTOVELO ADAPTADOR PARA PEAD, FABRICADO EM FERRO GALVANIZADO, PINTURA CATAFORÉTICA (KTL), DIÂMETRO 1/2" X 20 MM | U | 26 | 11.67 | 303.42
02.05.02 | 7691 | TUBO COM ROSCA, FABRICADO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA, ROSCA CONFORME NBR 6414, FABRICADO CONFORME NBR 5580 DA ABNT, DIÂMETRO 1/2" | M | 26 | 12.3192 | 320.3
02.05.03 | 3908 | LUVA - F.G. CLASSE 10 - DIÂMETRO 1/2", FABRICADO CONFORME NBR 6943 DA ABNT | U | 26 | 3.2686 | 84.98
02.05.04 | 3455 | COTOVELO 90 GRAUS - F.G. CLASSE 10 - DIÂMETRO 1/2", FABRICADO CONFORME NBR 6943 DA ABNT | U | 78 | 3.5282 | 275.2
02.05.05 | 11748 | REGISTRO DE ESFERA EM LATÃO COM BORBOLETA, DN 1/2" PN 20 - PARA ÁGUA, CONFORME NORMAS ABNT 5426, ISO 5208 E BS 6755 | U | 26 | 17.641 | 458.67
02.05.06 | PROJETO | TUBETE PARA VIROLA DIÂMETRO = 1/2 ", FABRICADA EM LIGA DE COBRE | U | 52 | 10.36 | 538.72
02.05.07 | 12769 | HIDRÔMETRO - 1,5 M3/H, CONFORME NBR 8009, 8193 A 8195 DA ABNT (INCLUSO VIROLAS) | U | 26 | 84.6532 | 2200.98
|  | SUB-TOTAL FORNECIMENTOS |  |  |  | 17815.96
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | TOTAL DESTE ORÇAMENTO(COMUNIDADE BOA VISTA) |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## BDI SERVIÇO (hidden)
DETALHAMENTO DO BDI
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SERVIÇOS
CD: | 100000
Item | Descrição dos Serviços | % | % | Valor | BDI
|  | PV | CD | (R$) | (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 8.01 |  | 8010 |  | a = | 8.01% | Administração Central
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 5.65 | 7.35 |  | 7350 |  | i = | 5.65% | Impostos
3.1 | ISS | 2 | 2.6 | 2600
3.2 | PIS | 0.65 | 0.85 | 850
3.3 | Cofins | 3 | 3.9 | 3900
3.4 | CPMF | 0 | 0 | 0
3 | TAXA DE RISCO |  | 1.74 | 1740 | 1740 |  | r = | 1.74% | Taxa de Risco
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.2 | 1200 | 1200 |  | f = | 1.2% | Despesas financeiras
5 | LUCRO | 9 | 11.7 | 11700 | 11700 |  | l = | 9% | Lucro
|  |  | 30 |  | 30000
|  |  | PV = |  | 130000
BDI = ((1+a+r+f)/(1-(i+l))-1)*100
BDI = | 29.9941 | calculado
BDI = | 30 | adotado

## BDI FORNECIMENTO (hidden)
CD: | 100000
Item | Descrição dos Serviços | % | % | Valor | BDI
|  | PV | CD | (R$) | (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 8 |  | 8000 |  | a = | 8.01% | Administração Central
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.65 | 4.31 |  | 0 |  | i = | 3.65% | Impostos
3.1 | ISS | 0 | 0 | 0
3.2 | PIS | 0.65 | 0.77 | 0
3.3 | Cofins | 3 | 3.54 | 0
3.4 | CPMF | 0 | 0 | 0
3 | TAXA DE RISCO |  | 0.65 | 0 | 0 |  | r = | 0.65% | Taxa de Risco
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.2 | 0 | 0 |  | f = | 1.2% | Despesas Financeiras
5 | LUCRO | 3.25 | 3.84 | 0 | 0 |  | l = | 3.25% | Lucro
|  |  | 18 |  | 8000
|  |  | PV = |  | 108000
BDI = | 17.9914 | calculado |  |  |  | BDI = ((1+a+r+f)/(1-(i+l))-1)*100
BDI = | 18 | adotado

## PLANILHA RESUMO
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1ª Superintendência Regional da CODEVASF - 1ª SR
PLANILHA DE CUSTO - RECUPERAÇÃO DA TOMADA D'ÁGUA DA BARRAGEM DO BICO DA PEDRA E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA
OBRA: RECUPERAÇÃO DA TOMADA D'ÁGUA DA BARRAGEM BICO DA PEDRA E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA | [6 empty] | DATA: OUTUBRO/2018
LOCAL: Barragem do Bico da Pedra |  |  | BDI DE FORNECIMENTO |  |  |  |  | 1.1689
DATA BASE: SINAPI SETEMBRO/2018 - SETOP JULHO/2018 - SEINFRA VIGENTE |  |  | BDI DE SERVIÇOS |  |  |  |  | 1.2546
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias |  |  | MUNICÍPIO: Nova Porteirinha - MG
ITEM | SINAPI | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL S/ BDI | PREÇO TOTAL C/ BDI
01. | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 142531.49 | 178820.02
1.1 | CPU | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | GL | 1 | 31497.9 | 39517.2653 | 31497.9 | 39517.27
1.2 | CPU | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO | GL | 5 | 20425.35 | 25625.6441 | 102126.75 | 128128.22
1.3 | CPU | PROJETO EXECUTIVO DA ESTRUTURA METÁLICA DA PASSARELA | UNID | 1 | 7470.8 | 9372.8657 | 7470.8 | 9372.87
1.4 | 74209/001 | PLACA IDENTIFICAÇÃO DE OBRA - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO | M2 | 4.5 | 319.12 | 400.368 | 1436.04 | 1801.66
02. | RECUPERAÇÃO DE COMPORTAS, VÁLVULAS E REGISTROS | [5 empty] | 280586.35 | 352023.62
2.1 | CPU | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ENSECADEIRA | Und | 1 | 6335.5 | 7948.5183 | 6335.5 | 7948.52
2.2 | COTAÇÃO | SERVIÇO DE MERGULHO PROFISSIONAL | Diária | 15 | 13780 | 17288.388 | 206700 | 259325.82
2.3 | CPU | INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO 400 mm | Und | 1 | 5680.8 | 7127.1317 | 5680.8 | 7127.13
2.4 | CPU | RECUPERAÇÃO DE VENTOSA 150 MM | Und | 2 | 457.17 | 573.5655 | 914.34 | 1147.13
2.5 | CPU | RECUPERAÇÃO DE VENTOSA 200 MM | Und | 2 | 457.17 | 573.5655 | 914.34 | 1147.13
2.6 | CPU | RECUPERAÇÃO DE VALVULA BORBOLETA 450 MM | Und | 3 | 2836.6 | 3558.7984 | 8509.8 | 10676.4
2.7 | CPU | RECUPERAÇÃO DE VALVULA BORBOLETA 800 MM | Und | 2 | 7617.56 | 9556.9908 | 15235.12 | 19113.98
2.8 | CPU | RECUPERAÇÃO DE COMPORTA PLANA LASTRO EM CONCRETO | Und | 2 | 7098.8338 | 8906.1969 | 14197.67 | 17812.39
2.9 | 73884/004 | REMOÇÃO/INSTALAÇÃO DE REGISTRO/VALVULA 150 MM | Und | 1 | 442.82 | 555.562 | 442.82 | 555.56
2.10 | 73884/005 | REMOÇÃO/INSTALAÇÃO DE REGISTRO/VALVULA 200 MM | Und | 1 | 516.62 | 648.1515 | 516.62 | 648.15
2.11 | 73884/008 | REMOÇÃO/INSTALAÇÃO DE REGISTRO/VALVULA 350 MM | Und | 1 | 738.04 | 925.945 | 738.04 | 925.94
2.12 | 73884/009 | REMOÇÃO/INSTALAÇÃO DE REGISTRO/VALVULA 400 MM | Und | 3 | 811.84 | 1018.5345 | 2435.52 | 3055.6
2.13 | 73884/010 | REMOÇÃO/INSTALAÇÃO DE REGISTRO/VALVULA 450 MM | Und | 4 | 848.73 | 1064.8167 | 3394.92 | 4259.27
2.14 | 73884/014 | REMOÇÃO/INSTALAÇÃO DE REGISTRO/VALVULA 800 MM | Und | 2 | 1110.19 | 1392.8444 | 2220.38 | 2785.69
2.15 | CPU | REMOÇÃO INSTALAÇÃO DE COMPORTA PLANA DE AÇO | Und | 2 | 2217.46 | 2782.0253 | 4434.92 | 5564.05
2.16 | CPU | REMOÇÃO INSTALAÇÃO DE TRILHO GUIA PARA COMPORTA PLANA DE AÇO | Und | 4 | 1978.89 | 2482.7154 | 7915.56 | 9930.86
03. | FORNECIMENTO DE COMPORTAS VÁVULAS, REGISTOS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 280035.06 | 327332.96
3.1 | SEINFRA 18886 | MOTORIZAÇÃO DE TALHA PARA COMPORTA PLANA LASTRO DE CONCRETO | Und | 2 | 16667.42 | 19482.5472 | 33334.84 | 38965.09
3.2 | I7875 ( SEINFRA ) | TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 3/16 COM PONTAS DN 400mm | M | 4 | 620.55 | 725.3609 | 2482.2 | 2901.44
3.3 | COTAÇÃO | COMPORTA PLANA EM AÇO, TIPO VAGÃO, COM PESCADOR E ACIONAMENTO | Und | 2 | 47428.23 | 55438.858 | 94856.46 | 110877.72
3.4 | SEINFRA TAB 024 | FLANGE CEGO 450 MM | Und | 2 | 564.16 | 659.4466 | 1128.32 | 1318.89
3.5 | SEINFRA TAB 024 | FLANGE CEGO 800 MM | Und | 2 | 564.16 | 659.4466 | 1128.32 | 1318.89
3.6 | COTAÇÃO | CARRETEL EM AÇO,FLANGE/ FLANGE, 250 mm X 0,60 m | Und | 1 | 2213.35 | 2587.1848 | 2213.35 | 2587.18
3.7 | COTAÇÃO | CARRETEL EM AÇO,FLANGE/ FLANGE, 350 mm X 0,60 m | Und | 1 | 2318.74 | 2710.3752 | 2318.74 | 2710.38
3.8 | COTAÇÃO | CARRETEL EM AÇO,PONTA/ FLANGE, 400 mm X 1,00 m | Und | 2 | 185.5 | 216.831 | 371 | 433.66
3.9 | COTAÇÃO | CARRETEL EM AÇO,FLANGE/ FLANGE, 400 mm X 1,50 m | Und | 1 | 185.5 | 216.831 | 185.5 | 216.83
3.10 | COTAÇÃO | PARAFUSOS/ARRUELAS E PORCAS P/FLANGE 3/4"X3 1/2" | Und | 20 | 12.13 | 14.1788 | 242.6 | 283.58
3.11 | COTAÇÃO | PARAFUSOS/ARRUELAS E PORCAS P/FLANGE 7/8"X4" | Und | 120 | 12.13 | 14.1788 | 1455.6 | 1701.45
3.12 | COTAÇÃO | PARAFUSOS/ARRUELAS E PORCAS P/FLANGE 1 1/4"X4" | Und | 48 | 12.13 | 14.1788 | 582.24 | 680.58
3.13 | COTAÇÃO | ANEL DE VEDAÇÃO P/FLANGE 150 mm | Und | 2 | 5.87 | 6.8614 | 11.74 | 13.72
3.14 | COTAÇÃO | ANEL DE VEDAÇÃO P/FLANGE 200 mm | Und | 2 | 6.97 | 8.1472 | 13.94 | 16.29
3.15 | COTAÇÃO | ANEL DE VEDAÇÃO P/FLANGE 250 mm | Und | 4 | 7.76 | 9.0707 | 31.04 | 36.28
3.16 | COTAÇÃO | ANEL DE VEDAÇÃO P/FLANGE 350 mm | Und | 4 | 14.77 | 17.2647 | 59.08 | 69.06 | 0
3.17 | COTAÇÃO | ANEL DE VEDAÇÃO P/FLANGE 400 mm | Und | 20 | 16.72 | 19.544 | 334.4 | 390.88
3.18 | COTAÇÃO | ANEL DE VEDAÇÃO P/FLANGE 450 mm | Und | 6 | 22.49 | 26.2886 | 134.94 | 157.73
3.19 | COTAÇÃO | ANEL DE VEDAÇÃO P/FLANGE 800 mm | Und | 4 | 130.86 | 152.9623 | 523.44 | 611.85
3.20 | SEINFRA15098 | REGISTRO DE GAVETA FLANGEADO C/ VOLANTE E CAIXA REDUTORA, PN 10, 400 mm | Und | 1 | 23566.7 | 27547.1156 | 23566.7 | 27547.12
3.21 | SEINFRA17288 | VALVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ VOLANTE E CAIXA REDUTORA, PN 10, 250 mm | Und | 1 | 16299.77 | 19052.8012 | 16299.77 | 19052.8
3.22 | SEINFRA17292 | VALVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ VOLANTE E CAIXA REDUTORA, PN 10, 350 mm | Und | 1 | 21194.68 | 24774.4615 | 21194.68 | 24774.46
3.23 | SEINFRA17294 | VALVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ VOLANTE E CAIXA REDUTORA, PN 10, 400 mm | Und | 2 | 25330.53 | 29608.8565 | 50661.06 | 59217.71
3.24 | SEINFRA17296 | VALVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ VOLANTE E CAIXA REDUTORA, PN 10, 450 mm | Und | 1 | 25845.93 | 30211.3076 | 25845.93 | 30211.31
3.25 | SEINFRA 13898 | JUNTA MONTAGEM/DESMONTAGEM, FLANGEADA 400 mm | Und | 1 | 1059.17 | 1238.0638 | 1059.17 | 1238.06
04. | DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE ANCORAGEM | [5 empty] | 1887.82 | 2368.45
4.1 | DEM-CON-010 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M³ | 2 | 251.12 | 315.0552 | 502.24 | 630.11
4.2 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M³ | 2.5 | 260.88 | 327.3 | 652.2 | 818.25
4.3 | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M³ | 2.5 | 94.23 | 118.221 | 235.58 | 295.55
4.4 | SINAPI 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M³ | 5 | 65.05 | 81.6117 | 325.25 | 408.06
4.5 | EST-FOR-015 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) | M² | 2.5 | 69.02 | 86.5925 | 172.55 | 216.48
5 | PASSARELA | [5 empty] | 332462.04 | 419624.87
5.1 | 73686 | LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS | M² | 100 | 20.07 | 25.1798 | 2007 | 2517.98
5.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 6.6 | 54.35 | 68.1875 | 358.71 | 450.04
5.3 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 4.95 | 29.34 | 36.81 | 145.23 | 182.21
5.4 | TRA-CAR-005 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL | M3 | 1.65 | 27.5 | 34.5015 | 45.38 | 56.93
5.5 | CPU | ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL | Kg | 8267 | 38.5483 | 48.3627 | 318679.07 | 399814.76
5.6 | 73865/001 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. | M2 | 960 | 9.25 | 11.605 | 8880 | 11140.85
5.7 | 73994/001 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | KG | 232.8 | 7.68 | 9.6353 | 1787.9 | 2243.1
5.8 | DEM-CON-030 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 0.336 | 135.3 | 169.7474 | 45.46 | 57.04
5.9 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 1.986 | 260.88 | 327.3 | 518.11 | 650.02
5.10 | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 2.052 | 94.23 | 118.221 | 193.36 | 242.59
5.11 | 98230 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | M | 12 | 80.31 | 100.7569 | 963.72 | 1209.08
5.12 | FUN-LAS-005 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO | M3 | 0.066 | 409.45 | 513.696 | 27.02 | 33.9
5.13 | ARM-AÇO-005 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM | KG | 11 | 7.86 | 9.8612 | 86.46 | 108.47
5.14 | ARM-AÇO-015 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 | KG | 16 | 7.82 | 9.811 | 125.12 | 156.98
5.15 | EST-FOR-025 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (5X) | M2 | 8.88 | 68.3 | 85.6892 | 606.5 | 760.92
TOTAL UNIFICADO | [6 empty] | 1037502.76 | 1280169.92

## CPU
CODEVASF |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [6 empty] | DATA: | 2018-09-22
SERVIÇO :Administração local e manutenção do canteiro | [6 empty] | UNIDADE: | GL
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | COD. | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Locação de container completo para sanitário | 10777 | Mês | 1 |  |  | 493.9 |  | 493.9
Locação de container completo para almoxarifado | 10776 | Mês | 1 |  |  | 339.84 |  | 339.84
Carroceria de madeira com capacidade de 11 t | A9351 | h | 40 | 0.83 | 0.17 | 48.7139 | 34.9417 | 1854.905
Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 Kw | E9506 | h | 16 | 0.83 | 0.17 | 142.8914 | 40.3041 | 2007.2249
VEICULO TIPO PICK-UP 1.6 FLEX (101 CV) | TAB. ENGE. CONSULT. | mês | 1 | 1 |  | 2865.31 |  | 2865.31
SUB-TOTAL | [7 empty] | 7561.18
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | COD. | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Telefone | VB | min | 300 |  |  |  | 0.79 | 237
Energia elétrica | VB | kwh | 1500 |  |  |  | 0.50974 | 764.61
Água e esgoto | VB | m3 | 1 |  |  |  | 28.19 | 28.19
Material escritório obra | VB | mês | 1 |  |  |  | 261.2 | 261.2
Material de limpeza | VB | mês | 1 |  |  |  | 100 | 100
Internet | VB | mês | 1 |  |  |  | 98 | 98
EPI | VB | mês | 1 |  |  |  | 200 | 200
Ferramentas | VB | mês | 1 |  |  |  | 200 | 200
SUB-TOTAL | [7 empty] | 1889
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ENGENHEIRO MECANICO | TAB. ENGE. CONSULT. | mês | 0.5 |  |  |  | 18224.8 | 9112.4
ENGENHEIRO CIVIL OBRA PLENO | 93567 | mês | 0.4 |  |  |  | 16410.3 | 6564.12
Mestre de obra | 94295 | mês | 0.5 |  |  |  | 8822.1 | 4411.05
SUB-TOTAL | [7 empty] | 10975.17
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 20425.35
20425.35
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 20425.35
CODEVASF |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [6 empty] | DATA: | 2018-09-22
SERVIÇO :Mobilização e Desmobilização | [6 empty] | UNIDADE: | vb
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
GUINDAUTO HIDRÁULICO CAP CARGA 6.500 KG, ALCANCE 7,60M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO | 91634 | H | 100 | 90 | 10 | 120.01 | 31.2 | 11112.9
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO SOBRE PNEUS, COM LANCA TELESCOPICA, CAPACIDADE DE 40 M, CAPACIDADE 60T , POT 260 kw | SINAPI | H | 70 | 60 | 10 | 298.68 | 96.42 | 18885
SUB-TOTAL | [7 empty] | 29997.9
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Passagem de ônibus |  | unid. | 15 |  |  |  | 100 | 1500
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 1500
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 31497.9
31497.9
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 31497.9
CODEVASF |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [6 empty] | DATA: | 2018-09-24
SERVIÇO : PROJETO EXECUTIVO DA ESTRUTURA METÁLICA DA PASSARELA | [6 empty] | UNIDADE: | UNID
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (SINAPI 2018) |  | H | 40 |  |  |  | 125.1 | 5004
DESENHISTA COPISTA (SINAPI 2018) |  | H | 80 |  |  |  | 35.42 | 2833.6
SUB-TOTAL | [7 empty] | 7837.6
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 7837.6
TOTAL - R$ | [7 empty] | 7837.6
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 7837.6
CODEVASF |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [6 empty] | DATA: | 2018-09-22
SERVIÇO : INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO 400 mm | [6 empty] | UNIDADE: | VB
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
CORTE/DOBRA DE CHAPA EM CALANDRA |  | M² | 10 |  |  |  | 250 | 2500
SOLDA DE TUBULAÇÃO INCLUINDO MAQUINA E ELETRODO |  | m | 10 |  |  |  | 205.24 | 2052.4
JATEAMENTO E LIMPEZA DE PEÇAS |  | M² | 10 |  |  |  | 14.48 | 144.8
PINTURA EPOXI |  | M² | 10 |  |  |  | 40.54 | 405.4
5102.6
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
PEDREIRO -SINAPI |  | H | 10 |  |  |  | 15.87 | 158.7
MONTADOR MECANICO - SINAPI |  | H | 20 |  |  |  | 21.65 | 433
SOLDADOR - SINAPI |  | H | 20 |  |  |  | 17.24 | 344.8
AJUDANTE - SINAPI 00248 |  | H | 20 |  |  |  | 11.67 | 233.4
SUB-TOTAL | [7 empty] | 578.2
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 5680.8
TOTAL - R$ | [7 empty] | 5680.8
BDI 24,10 % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 5680.8
CODEVASF |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [6 empty] | DATA: | 2018-09-22
SERVIÇO : RECUPERAÇÃO DE VENTOSA 150/200 mm | [6 empty] | UNIDADE: | VB
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
|  | H | [5 empty] | 0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Anel de vedação 150/200 mm |  | Pç | 1 |  |  |  | 5.57 | 5.57
Esfera de borracha |  | Pç | 1 |  |  |  | 15 | 15
SUB-TOTAL | [7 empty] | 20.57
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Limpeza e jateamento de peça |  | Pç | 1 |  |  |  | 150 | 150
Tratamento e pintura epoxi |  | Pç | 1 |  |  |  | 120 | 120
0
0
0
270
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
MONTADOR MECANICO - SINAPI |  | H | 5 |  |  |  | 21.65 | 108.25
AJUDANTE - SINAPI 00248 |  | H | 5 |  |  |  | 11.67 | 58.35
SUB-TOTAL | [7 empty] | 166.6
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 457.17
TOTAL - R$ | [7 empty] | 457.17
BDI 24,10 % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 457.17
CODEVASF |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [6 empty] | DATA: | 2018-09-22
SERVIÇO : RECUPERAÇÃO DEVÁLVULA BORBOLETA 450 mm | [6 empty] | UNIDADE: | VB
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
|  | H | [5 empty] | 0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Borracha de vedação do disco 450 mm |  | Pç | 1 |  |  |  | 250 | 250
Eixo do disco |  | Pç | 1 |  |  |  | 1800 | 1800
Assento do disco |  | Pç | 1 |  |  |  | 300 | 300
Retentor da caixa de redução |  | Pç | 1 |  |  |  | 30 | 30
Graxa da caixa de redução |  | Kg | 0.5 |  |  |  | 40 | 20
SUB-TOTAL | [7 empty] | 2400
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Limpeza e jateamento de peça |  | Pç | 1 |  |  |  | 150 | 150
Tratamento e pintura epoxi |  | Pç | 1 |  |  |  | 120 | 120
0
0
0
270
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
MONTADOR MECANICO - SINAPI |  | H | 5 |  |  |  | 21.65 | 108.25
AJUDANTE - SINAPI 00248 |  | H | 5 |  |  |  | 11.67 | 58.35
SUB-TOTAL | [7 empty] | 166.6
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 2836.6
TOTAL - R$ | [7 empty] | 2836.6
BDI 24,10 % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 2836.6
CODEVASF |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [6 empty] | DATA: | 2018-09-22
SERVIÇO : RECUPERAÇÃO DE VÁLVULA BORBOLETA 800 mm | [6 empty] | UNIDADE: | VB
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
|  | H | [5 empty] | 0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Borracha de vedação do disco 800 mm |  | Pç | 1 |  |  |  | 1200 | 1200
Eixo do disco |  | Pç | 1 |  |  |  | 3200 | 3200
Assento do disco |  | Pç | 1 |  |  |  | 1800 | 1800
Retentor da caixa de redução |  | Pç | 1 |  |  |  | 30 | 30
Graxa da caixa de redução |  | Kg | 1 |  |  |  | 40 | 40
SUB-TOTAL | [7 empty] | 6270
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Limpeza e jateamento de peça |  | Pç | 1 |  |  |  | 300 | 300
Tratamento e pintura epoxi |  | Pç | 1 |  |  |  | 250 | 250
Guincho hidraulico,inclusive caminhão |  | H | 6 |  |  |  | 32.84 | 197.04
Caminhão toco carroceria de madeira 10 ton |  | H | 4 |  |  |  | 108.48 | 433.92
0
1180.96
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
MONTADOR MECANICO - SINAPI |  | H | 5 |  |  |  | 21.65 | 108.25
AJUDANTE - SINAPI 00248 |  | H | 5 |  |  |  | 11.67 | 58.35
SUB-TOTAL | [7 empty] | 166.6
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 7617.56
TOTAL - R$ | [7 empty] | 7617.56
BDI 24,10 % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 7617.56
CODEVASF |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [6 empty] | DATA: | 2018-09-22
SERVIÇO : RECUPERAÇÃO DE COMPORTA PLANA DE CONCRETO | [6 empty] | UNIDADE: | VB
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
|  | H | [5 empty] | 0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Chapa de aço grossa ASTM 36 espessuara 1/4" |  | Kg | 552.67 |  |  |  | 4.38 | 2420.6946
0
0
0
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 2420.6946
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Corte de chapa de aço 1/4", 2,2 x 2,5 m |  | Un. | 2 |  |  |  |  | 0
Solda de chapa de aço 1/4" |  | M | 19.68 |  |  |  | 205.24 | 4039.1232
Tratamento anticorrosivo |  | M² | 22.2 |  |  |  | 13.16 | 292.152
Pintura epoxi |  | M² | 22.2 |  |  |  | 8.12 | 180.264
0
4511.5392
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
MONTADOR MECANICO - SINAPI |  | H | 5 |  |  |  | 21.65 | 108.25
AJUDANTE - SINAPI 00248 |  | H | 5 |  |  |  | 11.67 | 58.35
SUB-TOTAL | [7 empty] | 166.6
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 7098.8338
TOTAL - R$ | [7 empty] | 7098.8338
1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 7098.8338
CODEVASF |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [6 empty] | DATA: | 2018-09-22
SERVIÇO : REMOÇÃO INSTALAÇÃO DE COMPORTA PLANA DE AÇO | [6 empty] | UNIDADE:
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR -DIURNO. AF_07/2016 | 5795 | CHP | 4 | 3 | 1 | 18.69 | 17.71 | 73.78
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 | 83765 | CHP | 18 | 16 | 2 | 63.31 | 28.72 | 1070.4
SUB-TOTAL | [7 empty] | 1144.18
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | COD. | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
0
0
0
0
0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | COD. | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88278 | H | 32 |  |  |  | 19.18 | 613.76
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 32 |  |  |  | 14.36 | 459.52
1073.28
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 2217.46
TOTAL - R$ | [7 empty] | 2217.46
BDI | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 2217.46
OBRA: | [6 empty] | DATA:
SERVIÇO : REMOÇÃO INSTALAÇÃO DE TRILHO GUIA PARA COMPORTA PLANA DE AÇO | [6 empty] | UNIDADE:
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | COD. | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR -DIURNO. AF_07/2016 | 5795 | CHP | 12 |  |  |  | 18.69 | 224.28
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 | 83765 | CHP | 15 |  |  |  | 63.31 | 949.65
SUB-TOTAL | [7 empty] | 1173.93
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | COD. | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
0
0
0
0
0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | COD. | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88278 | H | 24 |  |  |  | 19.18 | 460.32
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 24 |  |  |  | 14.36 | 344.64
804.96
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 1978.89
TOTAL - R$ | [7 empty] | 1978.89
1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 1978.89
CODEVASF |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [6 empty] | DATA: | 2018-09-29
SERVIÇO : PROJETO EXECUTIVO DA ESTRUTURA METÁLICA DA PASSARELA | [6 empty] | UNIDADE: | UNID
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (SINAPI 90778) | 90778 | H | 40 |  |  |  | 93.01 | 3720.4
DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88597 | H | 80 |  |  |  | 46.88 | 3750.4
SUB-TOTAL | [7 empty] | 7470.8
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 7470.8
TOTAL - R$ | [7 empty] | 7470.8
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 7470.8
CODEVASF |  | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [6 empty] | DATA: | 2018-09-29
SERVIÇO : ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL | [6 empty] | UNIDADE: | KG
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | COD. | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | COD. | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL | 73970 | KG | 1.05 |  |  |  | 9.76 | 10.248
SUB-TOTAL | [7 empty] | 10.248
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88317 | H | 1 |  |  |  | 21.7 | 21.7
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88278 | H | 1 |  |  |  | 19.18 | 19.18
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88243 | H | 1 |  |  |  | 16.83 | 16.83
SUB-TOTAL | [7 empty] | 36.01
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1.2 | CUSTO |  |  |  |  | 46.258
TOTAL - R$ | [7 empty] | 38.5483
1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 38.5483

## CPU TOMADA
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: VEDAÇÃO DA COMPORTA PLANA | [5 empty] | DATA: | 2018-09-29
[6 empty] | UNIDADE: | UNID
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
CONSTRUÇÃO DE ENSECADEIRA(MATERIAIS) |  | 1 |  |  |  | 4000 | 4000
DESMONTAGEM DE ENSECADEIRA |  | 1 |  |  |  | 2000 | 2000
SUB-TOTAL | [6 empty] | 6000
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MECANICO MONTADOR | H | 10 |  |  |  | 21.65 | 216.5
AJUDANTE | H | 10 |  |  |  | 11.9 | 119
SUB-TOTAL | [6 empty] | 335.5
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 6335.5
TOTAL - R$ | [6 empty] | 6335.5
BDI % | [6 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 6335.5

## BDI FORNECIMENTOS
DETALHAMENTO DO BDI - FORNECIMENTOS
Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  | PV | CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 5
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.65 | 3.65
2.1 | ISS |  | 0
2.2 | PIS | 0.65 | 0.65
2.3 | Cofins | 3 | 3
2.4 |  |  | 0
3 | TAXA DE RISCO |  | 0.67
3.1 | SEGURO |  | 0.2
3.2 | RISCO |  | 0.21
3.3 | GARANTIA |  | 0.26
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.55
5 | LUCRO |  | 6
| BDI - CALCULADO |  | 16.89
BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100
BDI (CALCULADO): |  | 16.89
BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2369/2011 – TCU

## BDI SERVIÇOS
DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS - SEM DESONERAÇÃO
Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  | PV | CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 7.5
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 6.65 | 6.65
2.1 | ISS | 3 | 3
2.2 | PIS | 0.65 | 0.65
2.3 | Cofins | 3 | 3
2.4 |  |  | 0
3 | TAXA DE RISCO |  | 0.9
3.1 | SEGURO |  | 0.3
3.2 | RISCO |  | 0.3
3.3 | GARANTIA |  | 0.3
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.97
5 | LUCRO |  | 7
| BDI - CALCULADO |  | 25.46
BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100
BDI (CALCULADO): |  | 25.46
Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.
BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2369/2011 – TCU

## CRONOGRAMA 1
CRONOGRAMA FÍSISCO-FINANCEIRO
|  | VALOR : |  | 1280169.92
LOCAL: BARRAGEM BICO DA PEDRA | [6 empty] | PRAZO: 180 DIAS
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇAO | FISICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS | FISICO | 13.97% | 25% | 25% | 0% | 0% | 50% | 100%
|  | FINANCEIRO | 178820.02 | 44705.005 | 44705.005 | 0 | 0 | 89410.01 | 178820.02
2 | RECUPERAÇÃO DE COMPORTAS, VÁLVULAS E REGISTROS | FISICO | 27.5% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100%
|  | FINANCEIRO | 352023.62 | 88005.905 | 88005.905 | 88005.905 | 88005.905 | 0 | 352023.62
3 | FORNECIMENTO DE COMPORTAS VÁVULAS, REGISTOS E ACESSÓRIOS | FISICO | 25.57% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100%
|  | FINANCEIRO | 327332.96 | 81833.24 | 81833.24 | 81833.24 | 81833.24 | 0 | 327332.96
4 | DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE ANCORAGEM | FISICO | 0.185% | 25% | 25% | 50% |  |  | 100%
|  | FINANCEIRO | 2368.45 | 592.1125 | 592.1125 | 1184.225 | 0 | 0 | 2368.45
5 | PASSARELA | FISICO | 32.78% |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | FINANCEIRO | 419624.87 | 0 | 104906.2175 | 104906.2175 | 104906.2175 | 104906.2175 | 419624.87
TOTAL |  | FISICO | 100% | 16.81% | 16.81% | 21.55% | 21.46% | 15.18% | 91.81%
|  | FINANCEIRO | 1280169.92 | 215136.2625 | 215136.2625 | 275929.5875 | 274745.3625 | 194316.2275 | 1175263.7025
OBSERVAÇÕES:
33.32
CRONOGRAMA GERADO AUTOMATICAMENTE COM A PLANILHA
Note on D5: Profissional: Lançar o Valor total de cada etapa na celula correspondente ao "FINANCEIRO"
Note on E5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa
Note on F5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa"
Note on G5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa
Note on H5: Profissional: Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa
Note on I5: Profissional:Lançar a % de medição do mês em "FISICO" de cada etapa

## Cronograma fis+fin
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
ITEM | ATIVIDADE | INICIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | FISICO/MESES |  |  |  |  | FINANCEIRO
EFETIVA
|  |  |  | (DIAS) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SOMA
| MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PESSOAS | 1 | 10 | 10 | X | [10 empty] | 0
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO | 1 | 150 | 150 | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0
| PROJETO EXECUTIVO DA ESTRUTURA METÁLICA DA PASSARELA | 1 | 30 | 30 | X | [10 empty] | 0
| DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAS | 140 | 150 | 10 |  |  |  |  | X | [6 empty] | 0
| PLACA IDENTIFICAÇÃO DE OBRA - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO | 1 | 30 | 30 | X | [10 empty] | 0
| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ENSECADEIRA | 31 | 40 | 10 |  | X | [9 empty] | 0
| SERVIÇO DE MERGULHO PROFISSIONAL | 31 | 60 | 30 |  | X | [9 empty] | 0
| INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO 400 mm | 61 | 90 | 30 |  |  | X | [8 empty] | 0
| RECUPERAÇÃO DE VENTOSA 150 MM | 61 | 90 | 30 |  |  | X | [8 empty] | 0
| RECUPERAÇÃO DE VENTOSA 200 MM | 61 | 90 | 30 |  |  | X | [8 empty] | 0
| RECUPERAÇÃO DE VALVULA BORBOLETA 450 MM | 61 | 90 | 30 |  |  | X | [8 empty] | 0
| RECUPERAÇÃO DE VALVULA BORBOLETA 800 MM | 61 | 90 | 30 |  |  | X | [8 empty] | 0
| RECUPERAÇÃO DE COMPORTA PLANA LASTRO EM CONCRETO | 61 | 90 | 30 |  |  | X | [8 empty] | 0
| REMOÇÃO/INSTALAÇÃO DE REGISTRO/VALVULA 150 MM | 61 | 90 | 30 |  |  | X | [8 empty] | 0
| REMOÇÃO/INSTALAÇÃO DE REGISTRO/VALVULA 200 MM | 61 | 90 | 30 |  |  | X | [8 empty] | 0
| REMOÇÃO/INSTALAÇÃO DE REGISTRO/VALVULA 350 MM | 61 | 90 | 30 |  |  | X | [8 empty] | 0
| REMOÇÃO/INSTALAÇÃO DE REGISTRO/VALVULA 400 MM | 61 | 90 | 30 |  |  | X | [8 empty] | 0
| REMOÇÃO/INSTALAÇÃO DE REGISTRO/VALVULA 450 MM | 61 | 90 | 30 |  |  | X | [8 empty] | 0
| REMOÇÃO/INSTALAÇÃO DE REGISTRO/VALVULA 800 MM | 61 | 90 | 30 |  |  | X | [8 empty] | 0
| REMOÇÃO INSTALAÇÃO DE COMPORTA PLANA DE AÇO | 61 | 90 | 30 |  |  | X | [8 empty] | 0
| REMOÇÃO INSTALAÇÃO DE TRILHO GUIA PARA COMPORTA PLANA DE AÇO | 61 | 90 | 30 |  | X | [9 empty] | 0
| SERVIÇO DE SOLDA EM TUBO 400 MM | 61 | 90 | 30 |  |  | X | [8 empty] | 0
| MOTORIZAÇÃO DE TALHA PARA COMPORTA PLANA LASTRO DE CONCRETO | 1 | 60 | 60 |  |  | X | [8 empty] | 0
| TOCO DE TUBO EM AÇO CARBONO, DIAM 400 mm CHAPA 1/4" | 1 | 60 | 60 |  | X | [9 empty] | 0
| COMPORTA PLANA EM AÇO, TIPO VAGÃO, COM PESCADOR E ACIONAMENTO | 1 | 60 | 60 |  | X | [9 empty] | 0
| FLANGE CEGO 450 MM | 1 | 60 | 60 |  | X | [9 empty] | 0
| FLANGE CEGO 800 MM | 1 | 60 | 60 |  | X | [9 empty] | 0
| CARRETEL EM AÇO,FLANGE/ FLANGE, 250 mm X 0,60 m | 1 | 60 | 60 |  | X | [9 empty] | 0
| CARRETEL EM AÇO,FLANGE/ FLANGE, 350 mm X 0,60 m | 1 | 60 | 60 |  | X | [9 empty] | 0
| CARRETEL EM AÇO,PONTA/ FLANGE, 400 mm X 1,00 m | 1 | 60 | 60 |  | X | [9 empty] | 0
| CARRETEL EM AÇO,FLANGE/ FLANGE, 400 mm X 1,50 m | 1 | 60 | 60 |  | X | [9 empty] | 0
| PARAFUSOS/ARRUELAS E PORCAS P/FLANGE 3/4"X3 1/2" | 1 | 60 | 60 |  | X | [9 empty] | 0
| PARAFUSOS/ARRUELAS E PORCAS P/FLANGE 7/8"X4" | 1 | 60 | 60 |  | X | [9 empty] | 0
| PARAFUSOS/ARRUELAS E PORCAS P/FLANGE 1 1/4"X4" | 1 | 60 | 60 |  | X | [9 empty] | 0
| ANEL DE VEDAÇÃO P/FLANGE 150 mm | 1 | 60 | 60 |  | X | [9 empty] | 0
| ANEL DE VEDAÇÃO P/FLANGE 200 mm | 1 | 60 | 60 |  | X | [9 empty] | 0
| ANEL DE VEDAÇÃO P/FLANGE 250 mm | 1 | 60 | 60 |  | X | [9 empty] | 0
| ANEL DE VEDAÇÃO P/FLANGE 350 mm | 1 | 60 | 60 |  | X | [9 empty] | 0
| ANEL DE VEDAÇÃO P/FLANGE 400 mm | 1 | 60 | 60 |  | X | [9 empty] | 0
| ANEL DE VEDAÇÃO P/FLANGE 450 mm | 1 | 60 | 60 |  | X | [9 empty] | 0
| ANEL DE VEDAÇÃO P/FLANGE 800 mm | 1 | 60 | 60 |  | X | [9 empty] | 0
| REGISTRO DE GAVETA FLANGEADO C/ VOLANTE E CAIXA REDUTORA, PN 16, 400 mm | 1 | 60 | 60 |  | X | [9 empty] | 0
| VALVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ VOLANTE E CAIXA REDUTORA, PN 16, 250 mm | 1 | 60 | 60 |  | X | [9 empty] | 0
| VALVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ VOLANTE E CAIXA REDUTORA, PN 16, 350 mm | 1 | 60 | 60 |  | X | [9 empty] | 0
| VALVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ VOLANTE E CAIXA REDUTORA, PN 16, 400 mm | 1 | 60 | 60 |  | X | [9 empty] | 0
| VALVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ VOLANTE E CAIXA REDUTORA, PN 16, 450 mm | 1 | 60 | 60 |  | X | [9 empty] | 0
| JUNTA MONTAGEM/DESMONTAGEM, FLANGEADA 400 mm | 1 | 60 | 60 |  | X | [9 empty] | 0
| DEMOLIÇÃO DE CONCRETO | 61 | 90 | 30 |  |  |  | X | [7 empty] | 0
| CONCRETO USINADO CONVENCIONAL C15 | 61 | 90 | 30 |  |  |  | X | [7 empty] | 0
| ESCAVAÇÃO DE VALA | 61 | 90 | 30 |  |  |  | X | [7 empty] | 0
| FORMA PLANA DE MADEIRA REAPROVEITAMENTO | 61 | 90 | 30 |  |  |  | X | [7 empty] | 0
| ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M | 91 | 140 | 50 |  |  |  | X | X | [6 empty] | 0
| ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | 91 | 140 | 50 |  |  |  | X | X | [6 empty] | 0
| CARGA/DECARGA MANUAL MATERIAS DIVERSOS CAMINHÃO BASC 6 M³ | 91 | 140 | 50 |  |  |  | X | X | [6 empty] | 0
| LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS | 91 | 140 | 50 |  |  |  | X | X | [6 empty] | 0
| ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL, INCLUSIVE GUINDAUTO 100 TON | 91 | 140 | 50 |  |  |  | X | X | [6 empty] | 0
| PINTURA EM PRIMER EPÓXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO APLICADO A REVÓLVER, UMA DEMÃO, ESPESSURA 25 MICRA | 91 | 140 | 50 |  |  |  | X | X | [6 empty] | 0
| TELA SOLDADA PARA GUARDA-CORPO NAS LATERAIS - FIO 3,4 MM EM MALHA 15 X 15 CM | 91 | 140 | 50 |  |  |  | X | X | [6 empty] | 0
| DEMOLIÇÃO DE CONCRETO | 91 | 140 | 50 |  |  |  | X | X | [6 empty] | 0
| CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 25 MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | 91 | 140 | 50 |  |  |  | X | X | [6 empty] | 0
| LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | 91 | 140 | 50 |  |  |  | X | X | [6 empty] | 0
| ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 20CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 15 MPA | 91 | 140 | 50 |  |  |  | X | X | [6 empty] | 0
| EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL | 91 | 140 | 50 |  |  |  | X | X | [6 empty] | 0
| ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | 91 | 140 | 50 |  |  |  | X | X | [6 empty] | 0
| ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | 91 | 140 | 50 |  |  |  | X | X | [6 empty] | 0
| FORMA PLANA DE MADEIRA REAPROVEITAMENTO | 91 | 140 | 50 |  |  |  | X | X | [6 empty] | 0
| TOTAL | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Cronograma (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉ
MINAS GERAIS - CEP: 34.800-000
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E INTERCEPTOR DE ESGOTO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
5 - FONTES E USOS: CODEVASF
DISCRIMINAÇÃO | 1º mês |  | 2º mês |  | 3º mês |  | 4º mês |  | 5º mês |  | 6º mês |  | 7º mês |  | 8º mês |  | 9º mês |  | 10º mês |  | 11º mês |  | 12º mês |  | 13º mês |  | 14º mês |  | 15º mês |  | 16º mês |  | 17º mês |  | 18º mês |  | 19º mês |  | 20º mês |  | 21º mês |  | 22º mês |  | Total
USOS (Grandes itens) | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1.0 - Construção do interceptor do córrego Caeté 1.1-Serviços preliminares | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20457.48 | 50% | 20457.47 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40914.95 | 100% | 0
1.2 - Movimento de terra | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13738.13 | 50% | 13738.13 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27476.26 | 100% | 0
1.3 - Estrutura de concreto e escoramento | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 67422.88 | 33.33% | 67422.88 | 33.33% | 67443.12 | 33.34% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 202288.88 | 100% | 0
1.4 - Materiais e equipamentos hidráulicos e Serviços diversos | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 41933.82 | 33.33% | 41933.82 | 33.33% | 41946.4 | 33.34% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 125814.04 | 100% | 0
2.0 - Construção da ETE 2.1 - Instalações preliminares | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | #REF! | 100% | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF!
2.2 - Drenagem 2.2.1 - Serviços preliminares | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | #REF! | 100% | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF!
2.2.2 - Movimento de terra | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | #REF! | 50% | #REF! | 50% | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF!
2.2.3 - Tubulação e caixas | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF!
2.3 - Terraplenagem 2.3.1 - Serviços preliminares | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF!
2.3.2 - Aterros e cortes | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | 50% | #REF! | 50% | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF!
2.4 - Estação elevatória 2.4.1 - Serviços preliminares | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF!
2.4.2 - Movimento de terra | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 33% | #REF! | 33% | #REF! |  | #REF! | 34% | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF!
2.4.3 - Estruturas de concreto | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 33% | #REF! | 33% | #REF! | 34% | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF!
2.4.4 - Materiais e equipamentos | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 50% | #REF! | 50% | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF!
2.4.5 - Serviços diversos | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF!
2.5 - Tratamento preliminar 2.5.1 - Serviços preliminares | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF!
2.5.2 - Fundações profundas | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 50% | #REF! | 50% | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF!
2.5.3 - Estruturas de concreto | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 33% | #REF! | 33% | #REF! | 34% | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF!
2.5.4 - Materiais, equipamentos e serviços diversos | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 50% | #REF! | 50% | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF!
2.6 - UASB 2.6.1 - Serviços preliminares | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF!
2.6.2 - Fundações profundas | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 50% | #REF! | 50% | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF!
2.6.3 - Estruturas de concreto | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 33% | #REF! | 33% | #REF! | 34% | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF!
2.6.4 - Materiais e equipamentos | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 50% | #REF! | 50% | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF!
2.6.5 - Serviços diversos | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF!
2.7 - Leitos de secagem 2.7.1 - Serviços preliminares | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF!
2.7.2 - Estruturas de concreto | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 33% | #REF! | 33% | #REF! | 34% | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF!
2.7.3 - Leito filtrante | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF!
2.8 - Interligação geral 2.8.1 - Movimento de terra | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 50% | #REF! | 50% | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF!
2.8.2 - Materiais e equipamentos | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 50% | #REF! | 50% | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF!
2.9 - Ligação do interceptor 2.9.1 - Serviços preliminares | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF!
2.9.2 - Movimento de terra | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 33% | #REF! | 33% | #REF! | 34% | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF!
2.9.3 - Estruturas de concreto | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 50% | #REF! | 50% | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF!
2.9.4 - Materiais e equipamentos | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 50% | #REF! | 50% | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF!
2.10 - Casa de operação 2.10.1 - Serviços preliminares | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF!
2.10.2 - Fundações | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF!
2.10.3 - Estruturas e alvenaria | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 50% | #REF! | 50% | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF!
2.10.4 - Instalações e acabamentos | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF!
2.11 - Lançamentos de esgotos 2.11.1 - Serviços preliminares | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF!
2.11.2 - Movimento de terra | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 50% | #REF! | 50% | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF!
2.11.3 - Estruturas de concreto | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 50% | #REF! | 50% | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF!
2.11.4 - Materiais e equipamentos | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 50% | #REF! | 50% | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF!
2.12 - Serviços diversos | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 50% | #REF! | 50% | #REF! | 100% | #REF!
Totais | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
1.1 | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11879.48 | 50% | 11879.47 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23758.95 | 100% | 0
1.2 | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13738.13 | 50% | 13738.13 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27476.26 | 100% | 0
1.3 | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25445.96 | 33.33% | 25445.96 | 33.33% | 25453.6 | 33.34% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 76345.52 | 100% | 0
1.4 | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1328.14 | 33.33% | 1328.14 | 33.33% | 1328.53 | 33.34% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3984.81 | 100% | 0
Mão de obra interceptor = Primeira liberação da Prefeitura | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11879.48 |  | 25617.6 |  | 39184.09 |  | 25445.96 |  | 26781.74 |  | 1328.14 |  | 1328.53 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 131565.54
Total menos contra-partida mão de obra do interceptor | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF!
Primeira parcela CODEVASF | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | [26 empty] | 0% | #REF!
Restante a liberar | PROCESSO LICITATÓRIO | [17 empty] | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF!
Segunda Liberação da Prefeitura | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 622985.6
Segunda parcela CODEVASF | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Repasse | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Contrapartida 1 | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 76681.17 | [5 empty] | 54884.37 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 131565.54
Contrapartida 2 | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
Repasse 1 mês a mês | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8578 |  | 8578 |  | 41976.92 |  | 41976.92 |  | 82595.2 |  | 40605.68 |  | 40617.87 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 264928.59
Repasse 1 final | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 59132.92 | [7 empty] | 205795.67 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 264928.59
Repasse 2 | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
Contrapartida | PROCESSO LICITATÓRIO | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!

## Para word 1 (hidden)
Meta | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês
1
2 |  |  |  |  | 444984.96
Total |  |  |  |  | 444984.96
Meta | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês
1 |  |  | 59132.92
2 |  |  | 613656.59
Total |  |  | 672789.51
Meta | 13º mês | 14º mês | 15º mês | 16º mês | 17º mês | 18º mês
1 | 205795.67
2 | 1035623.42 |  |  |  | 101766.97
Total | 1241419.09 |  |  |  | 101766.97
Meta | 19º mês | 20º mês | 21º mês | 22º mês
1
2 |  |  | 39039.47
Total |  |  | 39039.47
Meta | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês
1
2
Total
Meta | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês
1 |  |  |  | 76681.17
2 |  |  |  | 190992.63
Total |  |  |  | 267673.8
Meta | 13º mês | 14º mês | 15º mês | 16º mês | 17º mês | 18º mês
1 | 54884.37
2 | 387986.12 |  |  |  | 31805.68
Total | 442870.49 |  |  |  | 31805.68
Meta | 19º mês | 20º mês | 21º mês | 22º mês
1
2 |  |  | 12201.17
Total |  |  | 12201.17

## Para word 2 (hidden)
Meta | Etapa | Especificação | Indicador Físico |  | Duração
| Fase |  | Unidade | Quant | Início após liberação dos recursos | Término após liberação dos recursos
1 | 1 | Construção do interceptor do córrego Caeté | [7 empty] | 5 | 9 | 13 | 17 | 21
| 1.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 30 | 90 | 10 | 11 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Movimento de terra | GL | 1 | 60 | 120 | 11 | 12 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Estrutura de concreto e escoramento | GL | 1 | 360 | 450 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Materiais e equipamentos hidráulicos e serviços diversos | GL | 1 | 30 | 120 | 14 | 16 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2 |  | Construção da ETE
| 2.1 | Instalações preliminares | GL | 1 | 1 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Drenagem
| 2.2.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 1 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.2 | Movimento de terra | GL | 1 | 1 | 60 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.3 | Tubulação e caixas | GL | 1 | 30 | 60 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Terraplenagem
| 2.3.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 30 | 60 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3.2 | Aterros e cortes | GL | 1 | 30 | 90 | 6 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Estação elevatória
| 2.4.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 60 | 90 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4.2 | Movimento de terra | GL | 1 | 60 | 180 | 7 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4.3 | Estruturas de concreto | GL | 1 | 240 | 330 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4.4 | Materiais e equipamentos | GL | 1 | 30 | 90 | 10 | 11 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
| 2.4.5 | Serviços diversos | GL | 1 | 60 | 90 | 11 | 11 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
| 2.5 | Tratamento preliminar
| 2.5.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 1 | 30 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
| 2.5.2 | Fundações profundas | GL | 1 | 1 | 60 | 9 | 10 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
| 2.5.3 | Estruturas de concreto | GL | 1 | 30 | 120 | 10 | 12 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
| 2.5.4 | Materiais, equipamentos e serviços diversos | GL | 1 | 360 | 420 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | UASB
| 2.6.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 60 | 90 | 11 | 11 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
| 2.6.2 | Fundações profundas | GL | 1 | 60 | 120 | 11 | 12 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
| 2.6.3 | Estruturas de concreto | GL | 1 | 360 | 450 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6.4 | Materiais e equipamentos | GL | 1 | 30 | 90 | 14 | 15 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
| 2.6.5 | Serviços diversos | GL | 1 | 480 | 510 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7 | Leitos de secagem
| 2.7.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 30 | 60 | 14 | 14 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
| 2.7.2 | Estruturas de concreto | GL | 1 | 30 | 120 | 14 | 16 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
| 2.7.3 | Leito filtrante | GL | 1 | 480 | 510 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8 | Interligação geral
| 2.8.1 | Movimento de terra | GL | 1 | 480 | 540 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.2 | Materiais e equipamentos | GL | 1 | 480 | 540 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9 | Ligação do interceptor
| 2.9.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 60 | 90 | 15 | 15 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
| 2.9.2 | Movimento de terra | GL | 1 | 60 | 150 | 15 | 17 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
| 2.9.3 | Estruturas de concreto | GL | 1 | 480 | 540 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9.4 | Materiais e equipamentos | GL | 1 | 480 | 540 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.10 | Casa de operação
| 2.10.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 1 | 30 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 2.10.2 | Fundações | GL | 1 | 1 | 30 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 2.10.3 | Estruturas e alvenaria | GL | 1 | 30 | 90 | 18 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
| 2.10.4 | Instalações e acabamentos | GL | 1 | 600 | 630 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11 | Lançamentos de esgotos
| 2.11.1 | Serviços preliminares | GL | 1 | 600 | 630 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.2 | Movimento de terra | GL | 1 | 600 | 660 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.3 | Estruturas de concreto | GL | 1 | 600 | 660 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11.4 | Materiais e equipamentos | GL | 1 | 600 | 660 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.12 | Serviços diversos | GL | 1 | 1 | 60 | 21 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21

## Cron barras (hidden)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
60 | Instalações preliminares | bar: 1 5
2 | Tudo | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5
61 | Drenagem | bar: 1 5 to 2 6
4 | Serviços preliminares | 1 5: 100
5 | Movimento de terra | 1 5: 50; 2 6: 50
6 | Tubulação e caixas | 2 6: 100
62 | Terraplenagem | bar: 2 6 to 3 7
8 | Serviços preliminares | 2 6: 100
9 | Cortes e aterros | 2 6: 50; 3 7: 50
63 | Estação elevatória | bar: 3 7 to 7 11
11 | Serviços preliminares | 3 7: 100
12 | Movimento de terra | 3 7: 33; 4 8: 33; 6 10: 34
13 | Estruturas de concreto | 4 8: 33; 5 9: 33; 6 10: 34
64 | Materiais e equipamentos | 6 10: 50; 7 11: 50
15 | Serviços diversos | 7 11: 100
65 | Tratamento preliminar | bar: 5 9 to 9 13
17 | Serviços preliminares | 5 9: 100
18 | Fundações profundas | 5 9: 50; 6 10: 50
19 | Estruturas de concreto | 6 10: 33; 7 11: 33; 8 12: 34
20 | Materiais e equipamentos | 8 12: 50; 9 13: 50
66 | UASB | bar: 7 11 to 12 16
22 | Serviços preliminares | 7 11: 100
23 | Fundações profundas | 7 11: 50; 8 12: 50
24 | Estruturas de concreto | 8 12: 33; 9 13: 33; 10 14: 34
25 | Materiais e equipamentos | 10 14: 50; 11 15: 50
26 | Serviços diversos | 12 16: 100
67 | Leitos de secagem | bar: 10 14 to 12 16
28 | Serviços preliminares | 10 14: 100
29 | Estruturas de concreto | 10 14: 33; 11 15: 33; 12 16: 34
30 | Leito filtrante | 12 16: 100
68 | Interligação geral | bar: 12 16 to 13 17
32 | Movimento de terra | 12 16: 50; 13 17: 50
33 | Materiais e equipamentos | 12 16: 50; 13 17: 50
69 | Ligação interceptor | bar: 11 15 to 13 17
35 | Serviços preliminares | 11 15: 100
36 | Movimento de terra | 11 15: 33; 12 16: 33; 13 17: 34
37 | Estruturas de concreto | 12 16: 50; 13 17: 50
38 | Materiais e equipamentos | 12 16: 50; 13 17: 50
70 | Casa de operação | bar: 13 17 to 16 20
40 | Serviços preliminares | 13 17: 100
41 | Fundações | 13 17: 100
42 | Estruturas e alvenaria | 14 18: 50; 15 19: 50
43 | Instalações e acabamentos | 16 20: 100
71 | Lançamentos | bar: 16 20 to 17 21
45 | Serviços preliminares | 16 20: 100
46 | Movimento de terra | 16 20: 50; 17 21: 50
47 | Estruturas de concreto | 16 20: 50; 17 21: 50
48 | Materiais e equipamentos | 16 20: 50; 17 21: 50
72 | Serviços diversos | bar: 17 21 to 18 22
50 | Tudo | 17 21: 50; 18 22: 50

## Resumo interceptor (hidden)
|  |  |  | LOCALIDADE |  |  |  |  | FOLHA:
CAETÉ / MG - Plano Diretor de Esgotos
|  |  |  | DATA BASE: |  | OBRA / SERVIÇO - UNIDADE DO SISTEMA: |  |  | DATA:
[5 empty] | 2005-06-01 | RESUMO GERAL
ÍTEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNID. | OBRAS E MATERIAIS
RESUMO GERAL
1 |  | INTERCEPTOR CÓRREGO CAETÉ - MARGEM DIREITA
1.1 |  | Custos referentes a mão-de-obra e equipamentos |  |  |  | gl |  |  | 131565.5416
1.2 |  | Custos referentes a materiais |  |  |  | gl |  |  | 264928.5929
|  | TOTAL GERAL | [6 empty] | 396494.1345
Observações:
1 - O custo relativo a bonificação e despesas indiretas já esta incluso nos preços.
2- Os custos referentes a locação de eixo em áreas não planejadas e a todos os ítens
de movimeno de terra são compostos apenas por mão-de-obra e equipamentos.
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR: |  |  | PREÇOS POR:(CARIMBO/RUBRICA) |  |  | SETOR RESPONSÁVEL: |  | OBSERVAÇÕES:
SAAE
CAETÉ
FNS/MS
ORÇAMENTO

## Interceptor(mão-de-obra) (hidden)
|  |  | LOCALIDADE: |  |  |  | FOLHA
CAETÉ - MG Plano Diretor de Esgotos
|  |  | OBRA / SERVIÇO UNIDADE DO SISTEMA |  |  |  | DATA BASE
|  |  | INTERCEPTOR CÓRREGO CAETÉ - MARGEM DIREITA |  |  |  | 2005-06-01
ÍTEM | DESCRIÇÃO |  |  | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO
1.1 | INTERCEPTOR CÓRREGO CAETÉ - MARGEM DIREITA
SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1 - Locação de eixo em áreas não planejadas |  |  | m | 886 |  |  | 886 | 1.03
| 1.1 - Eng. Agrimensor Senior |  |  | mês | 0.12758 | 3977.6 | 507.4781
| 1.2 - Auxiliar de topografia |  |  | mês | 0.25517 | 648.68 | 165.5224
| 1.3 - Estação total TOPCON GTS-212 ou similar |  |  | mês | 0.12758 | 1733.16 | 221.1235
| 1.4 - Conjunto de equipamentos complementares(trena,baliza,mira e etc.) |  |  | mês | 0.12758 | 139.01 | 17.7355
| 2 - Ensecadeira (rip-rap) em solo cimento, traço 1:10 |  |  | m³ | 400 |  |  | 400 | 100.01
| 2.1 - Pedreiro |  |  | h | 448 | 5.79 | 2593.92
| 2.2 - Servente |  |  | h | 5444.4 | 3.72 | 20253.168
MOVIMENTO DE TERRA
1 - Escavação manual de valas, em solo seco:
| 1.1 - Profundidade até 1,50 m |  |  | m³ | 250 |  |  | 16 | 14.47
| 1.1.1 - Servente |  |  | h | 972.45 | 3.72 | 3617.514 | 0.5 | 18.04
2 - Escavação manual de valas, em solo com água:
| 2.1 - Profundidade até 1,50 m |  |  | m³ | 370 |  |  | 771 | 18.06
| 2.1.1 - Servente |  |  | h | 1796.2908 | 3.72 | 6682.2018 | 0.5 | 18.04
| 2.2 - Profundidade maior que 1,50 m até 3,00 m |  |  | m³ | 16 |  |  | 11 | 22.5
| 2.2.1 - Servente |  |  | h | 96.7744 | 3.72 | 360.0008
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
3. Aterro de valas, com controle do grau de compactação de no mínimo 95%
| do proctor normal |  |  | m³ | 346 |  |  | 510 | 6.2
| 3.1 - Servente |  |  | h | 410.8058 | 3.72 | 1528.1976
| 3.2 - Ensaio Hilf |  |  | u | 1.384 | 62.67 | 86.7353
| 3.3 - Compactador manual de solos, motor gasolina |  |  | h | 140.2978 | 3.68 | 516.2959
| 3.4 - Caminhão tanque 10.000 l, motor diesel |  |  | h | 0.346 | 40.38 | 13.9715
4 - Empréstimo e bota-fora:
| 4.1 - Escavação e carga de material de 1° categoria |  |  | m³ | 385 |  |  | 9600 | 1.51
| 4.1.1 - Servente |  |  | h | 3.83 | 3.72 | 14.2475
| 4.1.2 - Trator de esteira, motor diesel, 140 HP, D6M |  |  | h | 7.7 | 73.65 | 567.105
| 4.2 - Carga manual (material em geral) sem manuseio e arrumação do material |  |  | m³ | 500 |  |  | 1017 | 0.52
| 4.2.1 - Servente |  |  | h | 364.572 | 3.72 | 1356.2078
| 4.2.2 - Caminhão basculante, capacidade 5 m³ (inclusive motorista)-H.Improd. |  |  | h | 2.8 | 15.64 | 43.792
| 4.3 - Transporte manual (terra, areia, entulho) distância até 100 m |  |  | m³ | 500 |  |  | 1017 | 0.72
| 4.3.1 - Servente |  |  | h | 2275.5375 | 3.72 | 8464.9995
| 4.4 - Transporte local, em perímetro urbano (material em geral), a granel |  |  | m³ x km | 5000 |  |  | 10170 | 0.78
| 4.4.1 - Caminhão basculante, capacidade 5 m³ (inclusive motorista)-H.Prod. |  |  | h | 117.2931 | 33.25 | 3899.9956
| 4.5 - Espalhamento de solo em bota-fora |  |  | m³ | 500 |  |  | 1017 | 0.65
| 4.5.1 - Trator de esteira, motor diesel, 140 HP, D6M |  |  | h | 4.4127 | 73.65 | 324.999
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
ESTRUTURAS E CONCRETO
1 - Broca de concreto (diâmetro = 30 cm), consumo mínimo de cimento
| 150 kg/m³ |  |  | m | 344.83 |  |  | 345 | 51.8
| 1.1 - Servente |  |  | h | 1432.8721 | 3.72 | 5330.2842
| 1.2 - Betoneira capacidade 320 L, motor diesel 7 HP |  |  | h | 149.001 | 2.37 | 353.1325
2 - Formas e desformas:
| 2.1 - Forma plana em tábua de pinho, para fundações |  |  | m² | 1009.5 |  |  | 1002 | 21.07
| 2.1.1 - Carpinteiro |  |  | h | 1508.193 | 5.79 | 8732.4375
| 2.1.2 - Servente |  |  | h | 1511.5244 | 3.72 | 5622.8706
| 2.2 - Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas |  |  | m² | 16.86 |  |  | 17 | 34.58
| 2.2.1 - Carpinteiro |  |  | h | 33.2547 | 5.79 | 192.5445
| 2.2.2 - Servente |  |  | h | 33.2665 | 3.72 | 123.7513
2.3 - Forma curva em chapa de madeira compensada resinada, E=10 mm,
| para estruturas |  |  | m² | 952.81 |  |  | 477 | 39.29
| 2.3.1 - Carpinteiro |  |  | h | 1899.0456 | 5.79 | 10995.4741
| 2.3.2 - Servente |  |  | h | 1900.4748 | 3.72 | 7069.7664
| 3 – Fornecimento e colocação de armadura de aço |  |  | kg | 14188 |  |  | 11520 | 4.3
| 3.1 - Armador |  |  | h | 1421.6376 | 5.79 | 8231.2817
| 3.2 - Auxiliar de oficial |  |  | h | 1268.4072 | 4.36 | 5530.2554
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
4 - Concreto - Preparo, transporte, lançamento e adensamento:
| 4.1 - Concreto estrutural (fck = 20 MPa) |  |  | m³ | 193 |  |  | 192 | 256.13
| 4.1.1 - Pedreiro |  |  | h | 671.6593 | 5.79 | 3888.9073
| 4.1.2 - Servente |  |  | h | 2897.5862 | 3.72 | 10779.0207
| 4.1.3 - Betoneira capacidade 320 L, motor diesel 7 HP |  |  | h | 424.2719 | 2.37 | 1005.5244
| 4.1.4 - Vibrador de imersão, motor a gasolina 5 HP |  |  | h | 1136.1524 | 1.06 | 1204.3215
| 4.2 - Concreto estrutural (fck = 40 MPa) |  |  | m³ | 44 |  |  | 44 | 324.22
| 4.2.1 - Pedreiro |  |  | h | 153.1244 | 5.79 | 886.5903
| 4.2.2 - Servente |  |  | h | 660.5896 | 3.72 | 2457.3933
| 4.2.3 - Betoneira capacidade 320 L, motor diesel 7 HP |  |  | h | 96.7252 | 2.37 | 229.2387
| 4.2.4 - Vibrador de imersão, motor a gasolina 5 HP |  |  | h | 259.0192 | 1.06 | 274.5604
ESCORAMENTO
| 1 - Estrutura de escoramento contínua |  |  | m² | 433 |  |  | 420 | 13.77
| 1.1 - Carpinteiro |  |  | h | 263.2207 | 5.79 | 1524.0479
| 1.2 - Auxiliar de oficial |  |  | h | 104.353 | 4.36 | 454.9791
| 1.3 - Servente |  |  | h | 232.7808 | 3.72 | 865.9446
| 1.4 - Retro escavadeira, motor diesel 74 HP, capacidade da caçamba 0.3 m³ |  |  | h | 16.1942 | 36.63 | 593.1935
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
1 - Tubos de PVC, ponta e bolsa, JE para coletores de esgoto com anel de
borracha, fabricado conforme NBR 7362 - Fornecimento e assentamento:
| 1.1 - Diâmetro = 350 mm |  |  | m | 574 |  |  | 557 | 121.58
| 1.1.1 - Bombeiro |  |  | h | 130.872 | 5.79 | 757.7489
| 1.1.2 - Auxiliar de oficial |  |  | h | 233.044 | 4.36 | 1016.0718
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
| 1.2 - Diâmetro = 400 mm |  |  | m | 329 |  |  | 319 | 147.02
| 1.2.1 - Bombeiro |  |  | h | 80.7037 | 5.79 | 467.2744
| 1.2.2 - Auxiliar de oficial |  |  | h | 144.8916 | 4.36 | 631.7274
2 - Tubo de concreto armado centrifugado, JE PB EA2 (Esgoto armado) fabri-
| cado conforme NBR 8890, DN 500 mm - Fornecimento e assentamento |  |  | m | 10 |  |  | 10 | 138.66
| 2.1 - Bombeiro |  |  | h | 35.472 | 5.79 | 205.3829
| 2.2 - Auxiliar de oficial |  |  | h | 70.944 | 4.36 | 309.3158
SERVIÇOS DIVERSOS
| 1 - Tampão de ferro fundido DN 600 mm - Fornecimento e assentamento |  |  | un | 33 |  |  | 33 | 190.02
| 1.1 - Pedreiro |  |  | h | 24.4992 | 5.79 | 141.8504
| 1.2 - Servente |  |  | h | 122.43 | 3.72 | 455.4396
| TOTAL DO ÍTEM 1.1 | [5 empty] | 131565.5416
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
SAAE
CAETÉ
FNS / MS
ORÇAMENTO
mão-de-obra e equipamentos

## Interceptor (materiais) (hidden)
|  |  | LOCALIDADE: |  |  |  | FOLHA
CAETÉ - MG Plano Diretor de Esgotos
|  |  | OBRA / SERVIÇO UNIDADE DO SISTEMA |  |  |  | DATA BASE
|  |  | INTERCEPTOR CÓRREGO CAETÉ - MARGEM DIREITA |  |  |  | 2005-06-01
ÍTEM | DESCRIÇÃO |  |  | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO
1.2 | INTERCEPTOR CÓRREGO CAETÉ - MARGEM DIREITA
SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1 - Locação de eixo em áreas não planejadas |  |  | m | 886 |  |  | 886 | 1.03
Obs.: Este serviço é composta apenas por mão-de-obra e equipamentos
| 2 - Ensecadeira (rip-rap) em solo cimento, traço 1:10 |  |  | m³ | 400 |  |  | 400 | 100.01
| 2.1 - Saco de ráfia 50 x 80 cm |  |  | u | 14400 | 0.58 | 8352
| 2.2 - Cimento Portland CP 32 II comum |  |  | sc | 568 | 15.5 | 8804
MOVIMENTO DE TERRA
Obs.: Todos os serviços referentes a movimento de terra são compostos
apenas por mão-de-obra e equipamentos.
1 - Escavação manual de valas, em solo seco:
| 1.1 - Profundidade até 1,50 m |  |  | m³ | 250 |  |  | 16 | 14.47
2 - Escavação manual de valas, em solo com água:
| 2.1 - Profundidade até 1,50 m |  |  | m³ | 370 |  |  | 771 | 18.06
| 2.2 - Profundidade maior que 1,50 m até 3,00 m |  |  | m³ | 16 |  |  | 11 | 22.5
3. Aterro de valas, com controle do grau de compactação de no mínimo 95%
| do proctor normal |  |  | m³ | 346 |  |  | 510 | 6.2
4 - Empréstimo e bota-fora:
| 4.1 - Escavação e carga de material de 1° categoria |  |  | m³ | 385 |  |  | 9600 | 1.51
| 4.2 - Carga manual (material em geral) sem manuseio e arrumação do material |  |  | m³ | 500 |  |  | 1017 | 0.52
| 4.3 - Transporte manual (terra, areia, entulho) distância até 100 m |  |  | m³ | 500 |  |  | 1017 | 0.72
| 4.4 - Transporte local, em perímetro urbano (material em geral), a granel |  |  | m³ x km | 5000 |  |  | 10170 | 0.78
| 4.5 - Espalhamento de solo em bota-fora |  |  | m³ | 500 |  |  | 1017 | 0.65
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
ESTRUTURAS E CONCRETO
1 - Broca de concreto (diâmetro = 30 cm), consumo mínimo de cimento
| 150 kg/m³ |  |  | m | 344.83 |  |  | 345 | 51.8
| 1.1 - Cimento Portland CP 32 II comum |  |  | sc | 397.3821 | 15.5 | 6159.4224
| 1.2 - Areia |  |  | m³ | 72.5177 | 34.1 | 2472.8552
| 1.3 - Brita 1 |  |  | m³ | 56.6211 | 31.32 | 1773.3724
| 1.4 - Brita 2 |  |  | m³ | 56.6211 | 31.32 | 1773.3724
2 - Formas e desformas:
| 2.1 - Forma plana em tábua de pinho, para fundações |  |  | m² | 1009.5 |  |  | 1002 | 21.07
| 2.1.1 - Prego (18 x 30) |  |  | kg | 193.6221 | 3.91 | 757.0624
| 2.1.2 - Tábua em pinho de 3° - 30 x 2,5 cm |  |  | m² | 493.0398 | 9.07 | 4471.871
| 2.1.3 - Pontalete 8 x 8 cm (em madeira de lei) |  |  | m | 425.1004 | 0.95 | 403.8454
| 2.1.4 - Sarrafo de pinho - 10 x 2,5 cm |  |  | m | 313.7526 | 3.7 | 1160.8846
| 2.1.5 - Desmoldante para formas |  |  | l | 20.19 | 5.99 | 120.9381
| 2.2 - Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas |  |  | m² | 16.86 |  |  | 17 | 34.58
| 2.2.1 - Prego (18 x 30) |  |  | kg | 4.7866 | 3.91 | 18.7154
| 2.2.2 - Madeirit 2,20 x 1,10 m - E = 14 mm (resinado) |  |  | u | 6.3545 | 32 | 203.3451
| 2.2.3 - Pontalete 8 x 8 cm (em madeira de lei) |  |  | m | 18.2796 | 0.95 | 17.3656
| 2.2.4 - Sarrafo de pinho - 10 x 2,5 cm |  |  | m | 6.653 | 3.7 | 24.6159
| 2.2.5 - Desmoldante para formas |  |  | l | 0.45016 | 5.99 | 2.6965
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
2.3 - Forma curva em chapa de madeira compensada resinada, E=10 mm,
| para estruturas |  |  | m² | 952.81 |  |  | 477 | 39.29
| 2.3.1 - Prego (18 x 30) |  |  | kg | 287.5581 | 3.91 | 1124.352
| 2.3.2 - Tábua em pinho de 3° - 30 x 2,5 cm |  |  | m² | 182.749 | 9.07 | 1657.533
| 2.3.3 - Pontalete 8 x 8 cm (em madeira de lei) |  |  | m | 341.0107 | 0.95 | 323.9602
| 2.3.4 - Sarrafo de pinho - 10 x 2,5 cm |  |  | m | 399.1321 | 3.7 | 1476.7888
| 2.3.5 - Madeirit 2,20 x 1,10 m - E = 6 mm |  |  | u | 196.7553 | 13.9 | 2734.8982
| 2.3.6 - Madeirit 2,20 x 1,10 m - E = 14 mm (resinado) |  |  | u | 376.6458 | 32 | 12052.6654
| 3 – Fornecimento e colocação de armadura de aço |  |  | kg | 14188 |  |  | 11520 | 4.3
| 3.1 - Aço CA-50 A ou B |  |  | T | 14.3299 | 2911.23 | 41717.5766
4 - Concreto - Preparo, transporte, lançamento e adensamento:
| 4.1 - Concreto estrutural (fck = 20 MPa) |  |  | m³ | 193 |  |  | 192 | 256.13
| 4.1.1 - Cimento Portland CP 32 II comum |  |  | sc | 1453.5988 | 15.5 | 22530.7814
| 4.1.2 - Areia |  |  | m³ | 154.6316 | 34.1 | 5272.9376
| 4.1.3 - Brita 1 |  |  | m³ | 75.849 | 31.32 | 2375.5907
| 4.1.4 - Brita 2 |  |  | m³ | 75.849 | 31.32 | 2375.5907
| 4.2 - Concreto estrutural (fck = 40 MPa) |  |  | m³ | 44 |  |  | 44 | 324.22
| 4.2.1 - Cimento Portland CP 32 II comum |  |  | sc | 524.678 | 15.5 | 8132.509
| 4.2.2 - Areia |  |  | m³ | 35.2528 | 34.1 | 1202.1205
| 4.2.3 - Brita 1 |  |  | m³ | 17.292 | 31.32 | 541.5854
| 4.2.4 - Brita 2 |  |  | m³ | 17.292 | 31.32 | 541.5854
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
ESCORAMENTO
| 1 - Estrutura de escoramento contínua |  |  | m² | 433 |  |  | 420 | 13.77
| 1.1 - Escora de eucalipto, sem tratamento, diâmetro mínimo = 12 cm |  |  | m | 15.4581 | 1.4 | 21.6413
| 1.2 - Pranchão - 30 x 4 cm - em madeira de lei |  |  | m² | 68.0243 | 25.5 | 1734.6196
| 1.3 - Viga em madeira de lei - 15 x 7,5 cm |  |  | m | 67.7212 | 8.63 | 584.434
| 1.4 - Prego (18 x 30) |  |  | kg | 46.5042 | 3.91 | 181.8314
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
1 - Tubos de PVC, ponta e bolsa, JE para coletores de esgoto com anel de
borracha, fabricado conforme NBR 7362 - Fornecimento e assentamento:
| 1.1 - Diâmetro = 350 mm |  |  | m | 574 |  |  | 557 | 121.58
| 1.1.1 - Tubo de PVC, PB, JE, fabricado conforme NBR 7362 - DN 350 mm |  |  | m | 574 | 118.49 | 68013.26
| 1.2 - Diâmetro = 400 mm |  |  | m | 329 |  |  | 319 | 147.02
| 1.2.1 - Tubo de PVC, PB, JE, fabricado conforme NBR 7362 - DN 400 mm |  |  | m | 329 | 143.68 | 47270.72
2 - Tubo de concreto armado centrifugado, JE PB EA2 (Esgoto armado) fabri-
| cado conforme NBR 8890, DN 500 mm - Fornecimento e assentamento |  |  | m | 10 |  |  | 10 | 138.66
2.1.1 - Tubo de concreto armado centrifugado, JE PB EA2 (Esgoto armado)
| fabricado conforme NBR 8890, DN 500 mm |  |  | m | 10 | 87.19 | 871.9
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
SERVIÇOS DIVERSOS
| 1 - Tampão de ferro fundido DN 600 mm - Fornecimento e assentamento |  |  | un | 33 |  |  | 33 | 190.02
| 1.1 - Cimento Portland CP 32 II comum |  |  | sc | 2.8743 | 15.5 | 44.5516
| 1.2 - Areia |  |  | m³ | 0.2706 | 34.1 | 9.2275
| 1.3 - Tampão de ferro fundido DN 600 |  |  | un | 33 | 170.29 | 5619.57
| TOTAL DO ÍTEM 1.2 | [5 empty] | 264928.5929
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS POR |  | PREÇOS POR (CARIMBO/RUBRICA) |  | SETOR RESPONSÁVEL |  | OBSERVAÇÕES |  |  | OBSERVAÇÕES
SAAE
CAETÉ
FNS / MS
ORÇAMENTO
materiais