## Planilha
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
Custos dos serviços fonte: SINAPI - Abril/2014
Leis sociais = 91,70% (SINAPI) |  |  |  |  | BDI= 24,00%
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
ITEM |  | SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR.UNIT. (R$) | SUBTOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2 | CPU-01 | Composição | Mobilização de equipamentos e pessoal | un | 1 | 3723.2 | 3723.2
1.3 | CPU-01 | Composição | Desmobilização de equipamentos e pessoal | un | 1 | 3723.2 | 3723.2
1.4 | CPU-02 | Composição | Administração local da obra | mês | 6 | 13976.41 | 83858.46
1.5 | CPU-03 | Composição | Placa da obra | m² | 6 | 252.41 | 1514.46 | 1.1097
1.6 | CPU-04 | Composição | Barracão em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e eletricas | m² | 24 | 377.16 | 9051.84
1.7 | CPU-05 | Composição | Veículo tipo Caminhonete PICK-UP 4X4, com ar-condicionado para apoio à fiscalização incluíndo despesas com combustível, óleos, manutenção, licenciamento, seguros, impostos, etc. | mês | 6 | 4735.6 | 28413.6
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 1.0 |  |  | 130284.76
2.0 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EEAA I e II) - REDE ADUTORA
2.1 | CPU-06 | Composição | Construção de abrigos para proteção dos conjuntos motor-bomba e respectivos Q.C.’s conforme projeto. | un | 2 | 7111.21 | 14222.42
2.2 | CPU-07 | Composição | Cerca com mourões de concreto, seção "T" ponta inclinada, 7,5X7,5cm, espaçamento de 3m, cravados 0,5m, com 11 fios de arame farpado nº14 classe 250 - fornecimento e colocação. | m | 76 | 39.99 | 3039.24
2.3 | CPU-08 | Composição | Portão em tela arame galvanizado n.º 12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens | m² | 9.6 | 709.19 | 6808.22
2.4 | CPU-09 | Composição | Pintura da logomarca da CODEVASF | m² | 4 | 15.33 | 61.32
2.5 | CPU-10 | Sinapi | Ponto de luz (caixa, eletroduto, fios e interruptor) | un | 2 | 111.71 | 223.42
2.6 | CPU-11 | Sinapi | Ponto de tomada (caixa, eletroduto, fios e tomada) | un | 2 | 94.48 | 188.96
2.7 | CPU-12 | Sinapi | Ponto interruptor duplo ou simples/tomada com eletroduto PVC 3/4"e caixa 4X2" | pt | 2 | 70.66 | 141.32
2.8 | CPU-13 | Sinapi | Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 1 x 40W, completa, fornecimento e instalação | un | 2 | 62.1 | 124.2
2.9 | CPU-14 | Sinapi | Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30A 240 Volts, fornecimento e instalação | un | 2 | 12.76 | 25.52
2.10 | 68069 | Sinapi | Haste de aterramento copperweld 5/8 x 3,0m com conector | un | 8 | 36.36 | 290.88
2.11 | CPU-15 | Sinapi | Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de embutir, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico, fornecimento e instalação | un | 2 | 185.52 | 371.04
2.12 | CPU-16 | Composição | Quadro de comando da bomba | un | 2 | 1926.72 | 3853.44
2.13 | 9540 | Sinapi | Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50 A - Padrão concessionária local | un | 2 | 709.54 | 1419.08
2.14 | CPU-17 | Composição | Montagem dos equipamentos da casa de comando de bombas (válvulas, manômetros, registros, etc) | un | 2 | 374.53 | 749.06
2.15 | CPU-18 | Composição | Blocos de ancoragem da casa de comando | m³ | 1 | 759.5 | 759.5
2.16 | CPU-19 | Composição | Instalação de conjunto Motor-bomba com potência de até10 cv, incluindo o fornecimento de todo material necessário, inclusive o conjunto motor bomba. | un | 2 | 11440.24 | 22880.48
2.17 | CPU-20 | Composição | Fornecimento e instalação de materiais hidrálicos | un | 2 | 2846.51 | 5693.02
2.18 | CPU-21 | Composição | Forneciemnto e instalação de materiais elétricos | un | 2 | 4485.94 | 8971.88
2.19 | 9537 | Sinapi | Limpeza final da obra | m² | 12.25 | 1.04 | 12.74
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 2.0 |  |  | 69835.74
3.0 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EEAA III)- REDE CAPÃO
3.1 | CPU-22 | Composição | Construção de abrigos para proteção do booster e respectivo Q.C. conforme projeto. | un | 1 | 7628.33 | 7628.33
3.2 | CPU-07 | Composição | Cerca com mourões de concreto, seção "T" ponta inclinada, 7,5X7,5CM, espaçamento de 3m, cravados 0,5m, com 11 FIOS de arame farpado nº14 classe 250 - fornecimento e colocação. | m | 21.6 | 39.99 | 863.78
3.3 | CPU-08 | Composição | Portão em tela arame galvanizado n.º 12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens | un | 4.8 | 709.19 | 3404.11
3.4 | CPU-19 | Composição | Instalação de conjunto Motor-bomba com potência de até10 cv, incluindo o fornecimento de todo material necessário, inclusive o conjunto motor bomba. | un | 2 | 11440.24 | 22880.48
3.5 | CPU-20 | Composição | Fornecimento e instalação de materiais hidrálicos | un | 2 | 2846.51 | 5693.02
3.6 | CPU-21 | Composição | Forneciemnto e instalação de materiais elétricos | un | 1 | 4485.94 | 4485.94
3.7 | 9537 | Sinapi | Limpeza final da obra | m² | 21.6 | 1.04 | 22.46
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 3.0 |  |  | 44978.12
4.0 | RESERVATÓRIO (Estação Elevatória I e II)- 10 M³
4.1 | 73992/001 | Sinapi | Locação da obra | m² | 12.5 | 9.23 | 115.38
4.2 | 73965/010 | Sinapi | Escavação manual de valas em solo de 1ª cat. exec. com profundidade até 1,5m | m³ | 5 | 22.94 | 114.7
4.3 | 74010/001 | Sinapi | Carga e descarga mecanizada de solo e rocha escavados, em caminhão basculante | m³ | 5 | 0.98 | 4.9
4.4 | 72875 | Sinapi | Momento transporte de solo e rocha escavados, em caminhão basculante | m³xkm | 5 | 1.07 | 5.35
4.5 | 74138/003 | Sinapi | Concreto fck= 25 Mpa, sem lançamento | m³ | 5.66 | 359.1 | 2032.51
4.6 | 74157/004 | Sinapi | Lançamento/aplicação manual de concreto em fundação | m³ | 5.66 | 48.17 | 272.64
4.7 | 74254/002 | Sinapi | Armação aço CA-50, Diâm. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/corte (perda 10%) /dobra / colocação. | kg | 208 | 6.33 | 1316.64
4.8 | 5970 | Sinapi | Forma tabua p/ concreto em fundação, c/ reaproveitamento 2x. | m² | 7.52 | 52.04 | 391.34
4.9 | CPU-26 | Composição | Calçada de contorno na base do reservatório | m² | 11 | 120.19 | 1322.09
4.10 | CPU-27 | Composição | Montagem do reservatório com uso de guindaste hidráulico autopropelido sobre pneus capac. 10t | h | 7.2 | 103.11 | 742.39
4.11 | CPU-28 | Composição | Transporte do reservatório até o local da obra | km | 70 | 1.45 | 101.5
4.12 | CPU-29 | Composição | Transporte, montagem e instalação elétrica de para-raio | un | 2 | 273.15 | 546.3
4.13 | CPU-30 | Composição | Pintura da logomarca da CODEVASF no reservatório | m² | 2 | 76.46 | 152.92
4.14 | CPU-31 | Composição | Fornecimento e instalação de materiais hidrálicos | un | 2 | 3474.85 | 6949.7
4.15 | CPU-32 | Composição | Forneciemnto e instalação de materiais elétricos | un | 2 | 3083.61 | 6167.22
4.16 | 9537 | Sinapi | Limpeza final da obra | m² | 5.66 | 1.04 | 5.89
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 4.0 |  |  | 20241.47
5.0 | REDE DE ADUÇÃO
5.1 | 73610 | Sinapi | Locação da rede de distribuição | m | 11300 | 0.66 | 7458
5.2 | 73599 | Sinapi | Escavação mecanizada de material de 1ª e 2ª categoria | m³ | 3616 | 6.8 | 24588.8
5.3 | 72920 | Sinapi | Reaterro de valas, poços, cavas de fundação com solo proveniente das esvações, inc. lanç., espal., compac. manual | m³ | 3536 | 10.71 | 37870.56
5.4 | CPU-33 | Composição | Carga e descarga de tubulação em PVC rígido ou defofo para Ø até 200mm | m | 11300 | 0.2 | 2260
5.5 | 73888/002 | Sinapi | Assentamento de tubos e conexões em PVC ríg. PBA, PB JE p/ água Ø 50mm | m | 11300 | 1 | 11300
5.6 | 9846 | Sinapi | Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 p/ rede de água DN 75/DE 85 MM | m | 740 | 11.98 | 8865.2
5.7 |  | Cotação | Tubos PVC Vinilfer DE F°F° PB JE DN 100 mm. | m | 10560 | 22 | 232320
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 5.0 |  |  | 324662.56
6.0 | RESERVATÓRIO APOIADO-MORRO DO ALHO
6.1 | 73992/001 | Sinapi | Locação da obra | m² | 12.5 | 9.23 | 115.375
6.2 | 73965/010 | Sinapi | Escavação manual de valas em solo de 1ª cat. exec. com profundidade até 1,5m | m³ | 5 | 22.94 | 114.7
6.3 | 74010/001 | Sinapi | Carga e descarga mecanizada de solo e rocha escavados, em caminhão basculante | m³ | 5 | 0.98 | 4.9
6.4 | 72875 | Sinapi | Momento transporte de solo e rocha escavados, em caminhão basculante | m³xkm | 5 | 1.07 | 5.35
6.5 | 74138/003 | Sinapi | Concreto fck= 25 Mpa, sem lançamento | m³ | 5.66 | 359.1 | 2032.506
6.6 | 74157/004 | Sinapi | Lançamento/aplicação manual de concreto em fundação | m³ | 5.66 | 48.17 | 272.6422
6.7 | 74254/002 | Sinapi | Armação aço CA-50, Diâm. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/corte (perda 10%) /dobra / colocação. | kg | 208 | 6.33 | 1316.64
6.8 | 5970 | Sinapi | Forma tabua p/ concreto em fundação, c/ reaproveitamento 2x. | m² | 7.52 | 52.04 | 391.3408
6.9 | CPU-26 | Composição | Calçada de contorno na base do reservatório | m² | 11 | 120.19 | 1322.09
6.10 | CPU-27 | Composição | Montagem do reservatório com uso de guindaste hidráulico autopropelido sobre pneus capac. 10t | h | 3.6 | 103.11 | 371.196
6.11 | CPU-28 | Composição | Transporte do reservatório até o local da obra | km | 35 | 1.45 | 50.75
6.12 | CPU-29 | Composição | Transporte, montagem e instalação elétrica de para-raio | un | 1 | 273.15 | 273.15
6.13 | CPU-30 | Composição | Pintura da logomarca da CODEVASF no reservatório | m² | 1 | 76.46 | 76.46
6.14 | CPU-07 | Composição | Cerca com mourões de concreto, seção "T" ponta inclinada, 7,5X7,5CM, espaçamento de 3m, cravados 0,5m, com 11 FIOS de arame farpado nº14 classe 250 - fornecimento e colocação. | m | 40 | 39.99 | 1599.6
6.15 | CPU-08 | Composição | Portão em tela arame galvanizado n.º 12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens | un | 4.8 | 709.19 | 3404.112
6.16 | CPU-34 | Composição | Fornecimento e instalação de materiais hidrálicos | un | 1 | 17813.01 | 17813.01
6.17 | CPU-35 | Composição | Forneciemnto e instalação de materiais elétricos | un | 1 | 3083.61 | 3083.61
6.18 | 9537 | Sinapi | Limpeza final da obra | m² | 100 | 1.04 | 104
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 6.0 |  |  | 32351.432
7.0 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO
7.1 | 73610 | Sinapi | Locação da rede de distribuição | m | 34357 | 0.66 | 22675.62
7.2 | 73599 | Sinapi | Escavação mecanizada de material de 1ª e 2ª categoria | m³ | 10994 | 6.8 | 74759.2
7.3 | 72920 | Sinapi | Reaterro de valas, poços, cavas de fundação com solo proveniente das esvações, inc. lanç., espal., compac. manual | m³ | 10891 | 10.71 | 116642.61
7.4 | CPU-33 | Composição | Carga e descarga de tubulação em PVC rígido ou defofo para Ø até 200mm | m | 34357 | 0.2 | 6871.4
7.5 | 73888/002 | Sinapi | Assentamento de tubos e conexões em PVC ríg. PBA, PB JE p/ água Ø 50mm | m | 34357 | 1 | 34357
7.6 | 9846 | Sinapi | Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 p/ rede de água DN 75/DE 85 MM | m | 4063 | 11.98 | 48674.74
7.7 | 9845 | Sinapi | Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 p/ rede de água DN 65/DE 75 MM | m | 27224 | 9.23 | 251277.52
7.8 | 12600 | Sinapi | Tubo PVC PBA 15 JE NBR 5647 p/ rede de água DN 65/DE 75 MM | m | 3070 | 11.08 | 34015.6
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 4.0 |  |  | 589273.69
8.0 | LIGAÇÃO DOMICILIARES
8.1 | CPU-36 | Composição | Ligação em mureta, com fornecimento de material, inclusive hidrômetro | un | 141 | 333.71 | 47053.11
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 8.0 |  |  | 47053.11
9.0 | SERVIÇOS DIVERSOS |  | SERVIÇOS DIVERSOS
9.1 | CPU-37 | Composição | Confecção de caixa para descargas nas dimensões 80x80x80cm com tampa. | un | 5 | 276.43 | 1382.15
9.2 | CPU-37 | Composição | Confecção de caixa para ventosas nas dimensões 80x80x80cm com tampa, incluindo o fornecimento e instalação dss ventosas | un | 7 | 276.43 | 1935.01
9.3 | CPU-37 | Composição | Confecção de caixa para VRP's nas dimensões 80x80x80cm com tampa. | un | 7 | 276.43 | 1935.01
9.4 | CPU-38 | Composição | Fornecimento e instalação de registro p/ descargas, inclusive conexões, conforme especificação em projeto. | un | 5 | 476.76 | 2383.8
9.5 | CPU-39 | Composição | Fornecimento e instalação de ventosas, inclusive conexões, conforme especificação em projeto. | un | 7 | 699.43 | 4896.01
9.6 | CPU-40 | Composição | Fornecimento e instalação de Válvulas Redutora de Pressão VRP's, inclusive conexão, conforme espacificação em projeto. | un | 7 | 1286.54 | 9005.78
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 8.0 |  |  | 21537.76
10.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
10.1 | CPU-41 | Composição | Fornecimento e instalação de extensão de rede elétrica de média tensão, trifásico, 13,8 KV, 380/220 V, inclusive locação da rede, projeto e aprovação junto à concessionára local | Km | 2.5 | 63489.3 | 158723.25
10.2 | CPU-42 | Composição | Fornecimento e montagem de transformador | un | 5 | 9564.19 | 47820.95
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 10.0 |  |  | 206544.2
|  |  |  | TOTAL GERAL |  |  | 1486762.842
[9 empty] | -346762.842 | 1338086.5578

## Composição
CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
BDI UTILIZADO: 24,00% ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 91,70%
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
SERVIÇOS PRELIMINARES
CPU 01 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  |  | MÊS | QUANTID. | Preço Unit. | Preço Total
Sinapi |  | 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | txkm | 1602 | 0.45 | 720.9
Sinapi |  | 1142 | CAMINHAO TOCO C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA CAP. CARGA * 6 A 8T* (INCL MANUT/OPERACAO) | h | 48 | 43.35 | 2080.8
Sinapi |  | 1160 | TRANSPORTE EM VEICULO PASSEIO / UTILITARIO | h | 24 | 8.37 | 200.88
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 3002.58
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24 |  | 720.62
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 3723.2
CPU 02 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  | MÊS | QUANTID. | Preço Unit. | Preço Total
| 1 | 12893 | Bota de couro solado de borracha vulcanizado | par | 18 | 31.33 | 563.94
| 2 | 12895 | Capacete plastico rigido | und | 18 | 11.04 | 198.72
| 3 | 12892 | Luva de couro c/ solado raspa cano curto | par | 18 | 8.38 | 150.84
| 4 | Estimativa | Agua | mês | 1 | 225 | 225
| 5 | Estimativa | Energia eletrica | mês | 1 | 350 | 350
| 6 | Estimativa | Telefone | mês | 1 | 155 | 155
| 7 | E 300232 | Refeição | und | 96 | 10.8 | 1036.8
| 8 | 2706 | Preposto -Engenheiro Junior | h | 40 | 56.76 | 2270.4
| 9 | 6122 | Apontador | h | 220 | 11.38 | 2503.6
| 10 | 4083 | Encarregado de obra | h | 220 | 17.35 | 3817
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 11271.3
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24 |  | 2705.11
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 13976.41
CPU 03 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  |  | M2 | Coeficiente | Preço Unit. | Preço Total
| 1 | 1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | H | 1 | 11.18 | 11.18
| 1 | 4083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | H | 0.2 | 17.35 | 3.47
| 1 | 6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 2 | 6.56 | 13.12
| 2 | 4417 | PECA DE MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 2,5 X 7,5CM (1 X 3") NAO APARELHADA | M | 1 | 5.58 | 5.58
| 2 | 4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | M | 4 | 3.96 | 15.84
| 2 | 4813 | PLACA DE OBRA (IDENTIFICACAO) PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA NUM 22 (NAO INCLUI COLOCACAO) | M2 | 1 | 150 | 150
| 2 | 5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | KG | 0.11 | 7.03 | 0.77
| A | 5652 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO MINIMO 150 KG/M3 (1:4:225,92 | M3 | 0.01 | 197.45 | 1.97
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 201.93
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24 |  | 48.46
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 252.41
CPU 04 | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) |  |  | M2 | Coeficiente | Preço Unit. | Preço Total
| 1 | 1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | H | 6 | 11.18 | 67.08
| 1 | 4750 | PEDREIRO | H | 0.8 | 11.18 | 8.94
| 1 | 6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 8 | 6.56 | 52.48
| 2 | 367 | AREIA GROSSA | M3 | 0.02 | 55.71 | 1.11
| 2 | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 3.62 | 0.54 | 1.95
| 2 | 2418 | DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 2 1/2" SEM ANEIS | UN | 0.33 | 8 | 2.64
| 2 | 2745 | PECA DE MADEIRA ROLICA (EUCALIPTO) D = 10CM | M | 4.5 | 1.33 | 5.99
| 2 | 4403 | PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 1 X 5CM NAO APARELHADA | M | 5 | 1.5 | 7.5
| 2 | 5064 | PREGO DE ACO 2 1/2 X 10 | KG | 0.5 | 7.55 | 3.78
| 2 | 6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 8 | 17.02 | 136.16
| 2 | 7213 | TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA VOGATEX OU FIBROTEX 4MM 2,44 X 0,50M | M2 | 1.2 | 10.14 | 12.17
| 2 | 11467 | FECHADURA SOBREPOR FERRO PINTADO CHAVE GRANDE | UN | 0.11 | 10.38 | 1.14
| A | 79517/001 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | M3 | 0.06 | 13.11 | 0.79
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 301.73
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24 |  | 72.42
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 377.16
CPU 05 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4X4, AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCL. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC. |  |  | M | Coeficiente | Preço Unit. | Preço Total
| A |  | DEPRECIAÇÃO MENSAL DO EQUIPAMENTO
| A1 |  | PREÇO DE AQUISIÇÃO | UN |  | 110000
| A2 |  | TEMPO USO PREVISTO NO CONTRATO | MÊS |  | 12
| A3 |  | PREVISÃO DE RECUPUPERAÇÃO NA VENDA DO BEM USADO | % | 85 | 93500
| A4 |  | CUSTO MENSAL (A1-A3) / A2 |  |  |  | 1375
| B |  | JUROS PELO CAPITAL EMPREGADO
| B1 |  | TAXA MENSAL DE JUROS 5% (INCIDÊNCIA SOBRE A4) | % | 5 | 68.75
| B2 |  | CUSTO MENSAL |  |  |  | 68.75
| C |  | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
| C1 |  | TAXA DE GASTOS S/A DEPREC. INC. SEGUROS (INCIDÊNCIA SOBRE A4) | % | 100 | 1375
| C2 |  | INCIDÊNCIA MENSAL |  |  |  | 1375
| D |  | COMBUSTÍVEL
| D1 |  | MÉDIA MENSAL DE QUILÔMETRO POR VEÍCULO | KM | 3000
| D2 |  | QUILÔMETROS RODADOS COM UM LITRO COMBUSTIVEL | KM/L | 10
| D3 |  | QUANTIDADE DE LITROS DE COMBUSTÍVEL POR MÊS | L | 300
| D4 |  | PREÇO DO LITRO DE ÓLEO DIESEL | L |  | 2.69
| D5 |  | CUSTO MENSAL - (D3*D4) |  |  |  | 807
| E |  | LUBRIFICANTES
| E1 |  | FRANQUIA POR TROCA DE ÓLEO | KM | 5000
| E2 |  | QUANTIDADE DE LITROS DE ÓLEO POR TROCA | L | 7
| E3 |  | PREÇO DO LITRO DE ÓLEO | L |  | 18.8
| E4 |  | CUSTO POR TROCA DE ÓLEO |  |  | 131.6
| E5 |  | CUSTO MENSAL - [(D1/E1)*E4] |  |  |  | 78.96
| F |  | PNEUS
| F1 |  | VIDA ÚTIL DO PNEU | KM | 45000
| F2 |  | QUANTIDADE DE PNEUS | UN | 5
| F3 |  | PREÇO DO PNEU |  |  | 342.97
| F4 |  | CUSTO POR TROCA DOS PNEUS |  |  | 1714.85
| F5 |  | CUSTO MENSAL - [(D1/F1)*F4] |  |  |  | 114.32
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 3819.03
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24 |  | 916.57
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 4735.6
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EEAA I e II)- REDE ADUTORA
CPU 06 | CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PROTEÇÃO DO BOOSTER E RESPECTIVO Q.C., CONFORME PROJETO |  |  | M3 | Coeficiente | Preço Unit. | Preço Total
| 2 | 73948/016 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | M2 | 12.25 | 1.63 | 19.97
| 2 | 78018 | ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M | M3 | 2.21 | 15.73 | 34.76
| 2 | 6122 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | M3 | 2.58 | 241.21 | 622.32
| 2 | 5719 | REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O REATERRO | M3 | 2.45 | 27.87 | 68.28
| 2 | 73907/003 | CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA | M2 | 5.29 | 18.37 | 97.18
| 2 | 76445/002 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, 10X20X30CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:7 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM JUNTAS DE 15MM, CONSIDERANDO 8% DE PERDAS NOS TIJOLOS E 5% NA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | M2 | 30.88 | 24.28 | 749.77
| 2 | 9875 | COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA | M2 | 2.4 | 69.13 | 165.91
| 2 | 73410 | FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM | M2 | 3.68 | 42.69 | 157.1
| 2 | 73983/001 | CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTE | M3 | 0.28 | 314.98 | 88.19
| 2 | 74157/003 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M3 | 0.28 | 48.17 | 13.49
| 2 | 74141/001 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA | M2 | 5.29 | 61.02 | 322.8
|  | 73938/002 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 8.4 | 43.86 | 368.42
|  | 72076 | ESTRUTURA DE MADEIRA, SEGUNDA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS | M2 | 8.4 | 44.9 | 377.16
| 2 | 5974 | CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | M2 | 61.76 | 3.29 | 203.19
| 2 | 84073 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 61.76 | 16.1 | 994.34
| 2 | 73933/002 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES | M2 | 1.89 | 319.67 | 604.18
| 2 | 73954/001 | PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS | M2 | 61.76 | 10.35 | 639.22
| 2 | 6067 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M2 | 3.78 | 20.43 | 77.23
| 2 | 85181 | PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2,5:3,5 E ESPESSURA 5CM | M2 | 3.48 | 37.74 | 131.34
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 5734.85
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24 |  | 1376.36
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 7111.21
CPU 07 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 7,5X7,5CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº14 CLASSE 250 - FORNEC E COLOC. |  |  | M | Coeficiente | Preço Unit. | Preço Total
| 1 | 4750 | PEDREIRO | H | 0.3 | 11.18 | 3.35
| 1 | 6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.6 | 6.56 | 3.94
| 2 | 340 | ARAME FARPADO 16 BWG 4 X 4" - 23,50 KG/ROLO 500M | M | 12.1 | 0.61 | 7.38
| 2 | 345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 G/M | KG | 0.11 | 11.5 | 1.27
| 2 | 4111 | ESCORA OU MOURAO DE CONCRETO 10X10CM H = 2,30M | UN | 0.08 | 23.89 | 1.91
| 2 | 4114 | MOURAO CONCRETO "T" H = 2,78M P/ 8FIOS + 0,45M P/ 3FIOS" | UN | 0.4 | 36 | 14.4
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 32.25
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24 |  | 7.74
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 39.99
CPU 08 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE A CO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS |  |  | M2 | Coeficiente | Preço Unit. | Preço Total
| 1 | 242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 4.5 | 7.13 | 32.09
| 1 | 6110 | SERRALHEIRO | H | 7 | 10.56 | 73.92
| 1 | 6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 7 | 6.56 | 45.92
| 1 | 6160 | SOLDADOR | H | 4.5 | 11.18 | 50.31
| 2 | 7167 | TELA ARAME GALV FIO 14 BWG (2,11MM) MALHA 2" (5x5cm) QUADRADA OU LOSANGO H = 2,0M | M2 | 1.1 | 12.21 | 13.43
| 2 | 7697 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/2" (40MM) E=3,25MM - 3,61KG/M | M | 1.4318 | 27.23 | 38.99
| 2 | 10997 | ELETRODO AWS E-7018 (OK 48.04; WI 718) D=4MM (SOLDA ELETRICA) | KG | 3.37 | 18.2 | 61.33
| 2 | 21010 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 25MM ( 1" ) E = 2,65MM - 2,11KG/M | M | 6.7407 | 17.16 | 115.67
| A | 6388 | MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHP DIURNO EXCLUSIVE OPERADOR | H | 3.82 | 34.95 | 133.51
| A | 6389 | MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHI DIURNO EXCLUSIVE OPERADOR | H | 0.67 | 10.09 | 6.76
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 571.93
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24 |  | 137.26
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 709.19
CPU 09 | PINTURA DA LOGOMARCA DA CODEVASF |  |  | UN | Coeficiente | Preço Unit. | Preço Total
Sinapi |  | 6111 | Servente | h | 0.39 | 6.56 | 2.56
Sinapi |  | 4783 | Pintor | h | 0.39 | 11.18 | 4.36
Sinapi |  | 7356 | Tinta latex acrilica | l | 0.17 | 15.58 | 2.65
Sinapi |  | 6091 | Liquido preparador | l | 0.12 | 21.75 | 2.61
Sinapi |  | 3767 | Lixa p/ madeira | un | 0.25 | 0.72 | 0.18
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 12.36
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24 |  | 2.97
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 15.33
CPU 10 | PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) |  |  | UN | Coeficiente | Preço Unit. | Preço Total
| 1 | 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 3.4 | 11.18 | 38.01
| 1 | 6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 3.4 | 6.56 | 22.3
| 2 | 938 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2 | M | 20 | 0.64 | 12.8
| 2 | 1872 | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " | UN | 1 | 1.61 | 1.61
| 2 | 2687 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 16MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV | M | 8 | 1.04 | 8.32
| 2 | 7555 | INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | UN | 1 | 4.82 | 4.82
| 2 | 10569 | CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4" X 4" FUNDO MOVEL, EM CHAPA GALVANIZADA" | UN | 1 | 1.87 | 1.87
| 2 | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | UN | 0.4 | 0.9 | 0.36
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 90.09
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24 |  | 21.62
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 111.71
CPU 11 | PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) |  |  | UN | Coeficiente | Preço Unit. | Preço Total
| 1 | 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 3 | 11.18 | 33.54
| 1 | 6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 3 | 6.56 | 19.68
| 2 | 939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | M | 11 | 0.97 | 10.67
| 2 | 1872 | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " | UN | 1 | 1.61 | 1.61
| 2 | 2687 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 16MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV | M | 5 | 1.04 | 5.2
| 2 | 7528 | TOMADA EMBUTIR 2P UNIVERSAL REDONDA 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | UN | 1 | 5.13 | 5.13
| 2 | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | UN | 0.4 | 0.9 | 0.36
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 76.19
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24 |  | 18.29
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 94.48
CPU 12 | PONTO INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES/TOMADA COM ELETRODUTO PVC 3/4" E CAIXA 4X2" |  |  | PT | Coeficiente | Preço Unit. | Preço Total
| 1 | 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 3.2 | 11.18 | 35.78
| 1 | 6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 3.2 | 6.56 | 20.99
| 2 | 939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | M | 13.2 | 0.97 | 12.8
| 2 | 2556 | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" | UN | 1 | 0.94 | 0.94
| 2 | 2674 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" | M | 3.3 | 2.17 | 7.16
| 2 | 7558 | CONJUNTO EMBUTIR 2 INTERRUPTORES SIMPLES 1 TOMADA 2P UNIVERSAL 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | UN | 1 | 12.18 | 12.18
| 2 | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | UN | 1.5 | 0.9 | 1.35
| A | 73542 | BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P CJ 0,51 | CJ | 2 | 0.78 | 1.56
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 56.98
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24 |  | 13.68
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 70.66
CPU 13 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP ADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | UN | Coeficiente | Preço Unit. | Preço Total
| 1 | 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.85 | 11.18 | 9.5
| 1 | 6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.85 | 6.56 | 5.58
| 2 | 3780 | LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE 40W - (COMPLETA, INCL. REATOR PART RAPIDA E LAMPADA) | UN | 1 | 35 | 35
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 50.08
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24 |  | 12.02
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 62.1
CPU 14 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | UN | Coeficiente | Preço Unit. | Preço Total
| 1 | 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.125 | 11.18 | 1.4
| 2 | 2370 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 30A | UN | 1 | 8.89 | 8.89
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 10.29
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24 |  | 2.47
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 12.76
CPU 15 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO, |  |  | UN | Coeficiente | Preço Unit. | Preço Total
| 1 | 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.35 | 11.18 | 3.91
| 1 | 6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.35 | 6.56 | 2.3
| 2 | 852 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 32MM (1 1/4'') | CJ | 1 | 1.37 | 1.37
| 2 | 853 | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 40MM (1 1/2'') | CJ | 1 | 1.4 | 1.4
| 2 | 7568 | BUCHA NYLON S-10 C/ PARAFUSO ACO ZINC ROSCA SOBERBA CAB CHATA 5,5 X 65MM | UN | 1 | 0.47 | 0.47
| 2 | 7583 | BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,8 X 50MM | UN | 1 | 0.23 | 0.23
| 2 | 13393 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 12 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV | UN | 1 | 139.93 | 139.93
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 149.61
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24 |  | 35.91
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 185.52
CPU 16 | QUADRO DE COMANDO DE BOMBA |  |  | UN | Coeficiente | Preço Unit. | Preço Total
Sinapi |  | 247 | Auxiliar de eletricista | h | 2 | 6.9 | 13.8
Sinapi |  | 2436 | Eletricista | h | 2 | 11.18 | 22.36
Sinapi |  | 12075 | Caixa em chapa 18 estampada, padrão concessonária local | un | 1 | 367.95 | 367.95
Sinapi |  | 2510 | Relé falta de fase | un | 1 | 21.88 | 21.88
Sinapi |  | 12359 | Relé térmico | un | 1 | 96.05 | 96.05
Sinapi |  | 2518 | Conector | un | 5 | 46.07 | 230.35
Sinapi |  | 13354 | Chave partida direta p/motor trifásico, C/ fusivel | un | 2 | 400.71 | 801.42
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 1553.81
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24 |  | 372.91
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 1926.72
CPU 17 | MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DA CASA DE COMANDO DE BOMBAS (válvulas, manômetros, registros, etc) |  |  | UN | Coeficiente | Preço Unit. | Preço Total
Sinapi |  | 246 | Auxiliar de encanador | h | 8 | 8.4 | 67.2
Sinapi |  | 2701 | Montador | h | 8 | 12.05 | 96.4
Sinapi |  | 2436 | Eletricista | h | 8 | 11.18 | 89.44
Sinapi |  | 247 | Auxiliar de eletricista | h | 2 | 6.9 | 13.8
Sinapi |  | 20110 | Fita isolante adesiva anti-chama em rolos 19 mm x 10 m | un | 10 | 3.52 | 35.2
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 302.04
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24 |  | 72.49
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 374.53
CPU 18 | BLOCO DE ANCORAGEM DA CASA DE BOMOBA |  |  | UN | Coeficiente | Preço Unit. | Preço Total
Sinapi |  | 4750 | Pedreiro | h | 2.5 | 11.18 | 27.95
Sinapi |  | 6111 | Servente | h | 2.5 | 6.56 | 16.4
Sinapi |  | 5970 | Forma tabua concreto em fundação, c/ reaproveitamento 2x | m² | 4 | 52.04 | 208.16
Sinapi |  | 73406 | Concreto FCK=15MPA (1:2,5:3) , incluindo preparo mecânico, lançamento e adensamento | m³ | 1 | 359.99 | 359.99
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 612.5
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24 |  | 147
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 759.5
CPU 19 | INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOR-BOMBA COM POTÊNCIA DE ATÉ 10CV, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIA, INCLUSIVE O CONJ. MOTOR-BOMBA. |  |  | UN | Coeficiente | Preço Unit. | Preço Total
| 1 | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 12 | 11.18 | 134.16
| 1 | 2700 | MONTADOR | H | 12 | 12.05 | 144.6
| 1 | 6111 | SERVENTE | H | 12 | 6.56 | 78.72
| A | 73532 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - TALHA MANUAL | CHP | 5 | 0.37 | 1.85
| A | 737 | BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 15CV BOCAIS 2 1/2" " X 2" DANCOR SERIE CAM MOD. 687 - TJM HM/Q = 54M / 47M3 / H A 70M / 25M3 / H**CAIXA**" | UN | 1 | 3141.35 | 3141.35
| A | 1646 | CRIVO FOFO FLANGE, PN-10, DN = 100 MM | UN | 1 | 192.69 | 192.69
| A | 7695 | TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, TAMANHO NOMINAL = 150, DE = 6", E = 4,85 MM,PESO = 19,68 KG/M (NBR 5580) | M | 18 | 142.92 | 2572.56
| A | 3720 | JUNTA GIBAULT FOFO DN 100 | UN | 1 | 122.9 | 122.9
| A | 1793 | CURVA FERRO GALVANIZADO 90G ROSCA FEMEA REF. 4" | UN | 1 | 221.67 | 221.67
| A | 6027 | REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO REF 1502-B | UN | 4 | 485.89 | 1943.56
| A | 10404 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25) 1/2", 400 PSI, TAMPA E PORCA DE UNIÃO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 6 | 111.99 | 671.94
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 9226
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24 |  | 2214.24
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 11440.24
CPU20 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS |  |  | UN | Coeficiente | Preço Unit. | Preço Total
| 1 | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 10 | 11.18 | 111.8
| 1 | 2700 | MONTADOR | H | 10 | 12.05 | 120.5
| 1 | 6111 | SERVENTE | H | 10 | 6.56 | 65.6
|  | 12592 | Tubo PVC PBA 15 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 100/DE 110 MM | M | 12 | 23.35 | 280.2
Sinapi |  | 7696 | Tubo Aco Galv C/ Costura Din 2440/Nbr 5580 Classe Media Dn 2" | m | 6 | 38.04 | 228.24
Sinapi |  | 10417 | Valvula retencao vertical bronze (pn- 16) 2" 200psi- extremidades c/ Rosca" | un | 1 | 200.2 | 200.2
Sinapi |  | 12899 | Manômetro | un | 1 | 34.3 | 34.3
Sinapi |  | 6028 | Registro Gaveta 2" Bruto Latao Ref 1502-B | un | 1 | 74.68 | 74.68
Sinapi |  | 6016 | Registro Gaveta 3/4" Bruto Latao Ref 1502-B | un | 2 | 20.59 | 41.18
Sinapi |  | 10442 | Ventosa simples fofo c/rosca pn-25 dn 3/4 | un | 2 | 281.48 | 562.96
Sinapi |  | 4365 | Bracadeira c/ parafuso D = 2" | un | 1 | 2.75 | 2.75
Sinapi |  | 1790 | Curva ferro galvanizado 90⁰ rosca femea ref. 2" | un | 4 | 73.09 | 292.36
Sinapi |  | 52 | Adaptador PVC PBA Ponta/Rosca JE Dn 50 | un | 2 | 7.15 | 14.3
Sinapi |  | 48 | Adaptador PVC PBA Bolsa/Rosca Je Dn 2" | un | 2 | 12.59 | 25.18
Sinapi |  | 6298 | Te ferro galvanizado 90⁰ 2" | un | 2 | 30.4 | 60.8
Sinapi |  | 1818 | Curva ferro galvanizado 45⁰ rosca femea ref. 2" | un | 3 | 53.08 | 159.24
Sinapi |  | 771 | Redução ferro galvanizado 50 X 20 | un | 2 | 10.64 | 21.28
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 2295.57
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24 |  | 550.94
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 2846.51
CPU 21 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICAS |  |  | UN | Coeficiente | Preço Unit. | Preço Total
Sinapi | 1 | 2436 | Eletricista | h | 12 | 11.18 | 134.16
Sinapi | 1 | 247 | Auxiliar de Eletricista | h | 12 | 6.9 | 82.8
Sinapi |  | 1062 | Caixa de medição em policarbonato - tipo II - padrão coelba | un | 1 | 93.6 | 93.6
Sinapi |  | 14557 | Disjuntor trifásico 63 A | un | 1 | 94.17 | 94.17
Sinapi |  | 2674 | Eletroduto pvc rígido 3/4" | m | 3 | 2.17 | 6.51
Sinapi |  | 3884 | Luva pvc rígido 3/4" | un | 2 | 1.22 | 2.44
Sinapi |  | 1955 | Curva pvc rígido 90° 3/4" | un | 1 | 1.31 | 1.31
Sinapi |  | 851 | Bucha de alumínio de 3/4" | cj | 2 | 0.6 | 1.2
Sinapi |  | 851 | Arruela de alumínio 3/4" | cj | 2 | 0.6 | 1.2
Sinapi |  | 1957 | Curva pvc rígido 90° 1.1/2" | un | 2 | 3.84 | 7.68
Sinapi |  | 3878 | Luva pvc rígido 1.1/2" | un | 6 | 3.53 | 21.18
Sinapi |  | 2680 | Eletroduto pvc rígido de 1.1/2" | m | 15 | 6.08 | 91.2
Sinapi |  | 853 | Bucha de alumínio de 1.1/2" | cj | 6 | 1.4 | 8.4
Sinapi |  | 853 | Arruela de alumínio 1.1/2" | cj | 6 | 1.4 | 8.4
Sinapi |  | 3379 | Haste de terra de 2.4m x 5/8" | un | 4 | 26.84 | 107.36
Sinapi |  | 2489 | Conector paralelo | un | 10 | 7.89 | 78.9
Sinapi |  | 863 | Cabo de cobre nú 35mm² | m | 100 | 14.47 | 1447
Sinapi |  | 995 | Cabo de 16mm² 1kv rígido | m | 150 | 7.47 | 1120.5
Sinapi |  | 5054 | Poste de concreto, 100 Kg, H = 7m |  | 1 | 248.21 | 248.21
Sinapi |  | 2512 | Braço p/ luminária pública 1 X 1,50m |  | 1 | 13.27 | 13.27
Sinapi |  | 12268 | Luminária aberta p/ iluminação pública | un | 1 | 48.2 | 48.2
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 3617.69
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24 |  | 868.25
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 4485.94
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EEAA III)- REDE CAPÃO
CPU 22 | CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PROTEÇÃO DOS CONJUNTOS MOTOR-BOMBAS E RESPECTIVOS Q.C.’s, CONFORME PROJETO |  |  | M3 | Coeficiente | Preço Unit. | Preço Total
| 2 | 73948/016 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | M2 | 13.69 | 1.63 | 22.31
| 2 | 78018 | ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M | M3 | 1.74 | 15.73 | 27.37
| 2 | 6122 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | M3 | 2.09 | 241.21 | 504.13
| 2 | 5719 | REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O REATERRO | M3 | 2.74 | 27.87 | 76.36
| 2 | 73907/003 | CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA | M2 | 0.42 | 18.37 | 7.72
| 2 | 76445/002 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, 10X20X30CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:7 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM JUNTAS DE 15MM, CONSIDERANDO 8% DE PERDAS NOS TIJOLOS E 5% NA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | M2 | 27.27 | 24.28 | 662.12
| 2 | 9875 | COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA | M2 | 1.13 | 69.13 | 78.12
| 2 | 73410 | FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM | M2 | 4.64 | 42.69 | 198.08
| 2 | 73983/001 | CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTE | M3 | 0.48 | 314.98 | 151.19
| 2 | 74157/003 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M3 | 0.48 | 48.17 | 23.12
| 2 | 74141/001 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA | M2 | 11.22 | 61.02 | 684.64
| 2 | 5974 | CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | M2 | 87.47 | 3.29 | 287.78
| 2 | 84073 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 87.47 | 16.1 | 1408.27
| 2 | 73933/002 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES | M2 | 2.52 | 319.67 | 805.57
| 2 | 73954/001 | PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS | M2 | 87.47 | 10.35 | 905.31
| 2 | 6067 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M2 | 5.04 | 20.43 | 102.97
| 2 | 85181 | PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2,5:3,5 E ESPESSURA 5CM | M2 | 5.48 | 37.74 | 206.82
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 6151.88
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24 |  | 1476.45
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 7628.33
RESERVATÓRIO BARREIRO DA PASSAGEM- 10 M³
CPU 26 | CALÇADA DE CONTORNO COM LARGURA DE 0,50, EXECUTADA EM BALDRAME DE TIJOLO CERÂMICO, LASTRO EM CONCRETO E PISO CIMENTADO Esp.=1,5 cm |  |  | UN | Coeficiente | Preço Unit. | Preço Total
Sinapi |  | 73965/010 | Escavação manual | m³ | 0.06 | 22.94 | 1.38
Sinapi |  | 6110 | Baldrame | m³ | 0.112 | 439.39 | 49.21
Sinapi |  | 72920 | Reaterro de vala | m³ | 0.042 | 10.71 | 0.45
Sinapi |  | 73907/006 | Lastro de concreto esp. 3 cm | m² | 1 | 11.99 | 11.99
Sinapi |  | 73991/002 | Piso cimentado esp. 1,5 cm | m² | 1 | 23.5 | 23.5
Sinapi |  | 5974 | Chapisco | m² | 0.29 | 3.29 | 0.95
Sinapi |  | 5990 | Emboço | m² | 0.29 | 17.42 | 5.05
Sinapi |  | 5995 | Reboco 5mm | m² | 0.29 | 10.36 | 3
Sinapi |  | 73791/001 | Pintura a cal | m² | 0.29 | 4.83 | 1.4
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 96.93
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24 |  | 23.26
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 120.19
CPU 27 | MONTAGEM DO RESERVATÓRIO COM USO DE GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO SOBRE PNEUS CAPAC. 10 |  |  | UN | Coeficiente | Preço Unit. | Preço Total
Sinapi |  | 4254 | Operador de guindaste | h | 1 | 13 | 13
Sinapi |  | 3367 | Guindaste hidraúlico capacidade de 10t | h | 1 | 70.15 | 70.15
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 83.15
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24 |  | 19.96
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 103.11
CPU 28 | TRANSPORTE DO RESERVATÓRIO ATÉ O LOCAL DA OBRA |  |  | UN | Coeficiente | Preço Unit. | Preço Total
Sinapi |  | 6111 | Servente | h | 0.0169 | 6.56 | 0.11
Sinapi |  | 1143 | Cam. carroceria de madeira 9 t | h | 0.0169 | 63 | 1.06
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 1.17
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24 |  | 0.28
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 1.45
CPU 29 | TRANSPORTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE PARA-RAIO |  |  | UN | Coeficiente | Preço Unit. | Preço Total
Sinapi |  | 247 | Auxiliar de eletricista | h | 8 | 6.9 | 55.2
Sinapi |  | 2436 | Eletricista | h | 8 | 11.18 | 89.44
Sinapi |  | 1140 | Caminhão com carreta agrícola 4t | h | 2 | 37.82 | 75.64
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 220.28
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24 |  | 52.87
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 273.15
CPU 30 | PINTURA DA LOGOMARCA DA CODEVASF NO RESERVATÓRIO |  |  | UN | Coeficiente | Preço Unit. | Preço Total
Sinapi |  | 34466 | Ajudante de pintor | h | 0.78 | 8.42 | 6.57
Sinapi |  | 4783 | Pintor | h | 0.78 | 11.18 | 8.72
Sinapi |  | 7293 | Tinta esmalte | l | 0.16 | 20.44 | 3.27
Sinapi |  | 3768 | Lixa de ferro n² 120 | un | 0.3 | 3.04 | 0.91
Sinapi |  | 11174 | Zarcão | l | 0.12 | 349.45 | 41.93
Sinapi |  | 5318 | Aguarras mineral | l | 0.03 | 8.7 | 0.26
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 61.66
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24 |  | 14.8
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 76.46
CPU 31 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS |  |  | UN | Coeficiente | Preço Unit. | Preço Total
| 1 | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 10 | 11.18 | 111.8
| 1 | 2700 | MONTADOR | H | 10 | 12.05 | 120.5
|  |  | Caixa d`água em fibra de vidro 10.000Lt c/ tampa | un | 2 | 1285 | 2570
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 2802.3
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24 |  | 672.55
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 3474.85
CPU 32 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICAS |  |  | UN | Coeficiente | Preço Unit. | Preço Total
Sinapi | 1 | 2436 | Eletricista | h | 10 | 11.18 | 111.8
Sinapi | 1 | 247 | Auxiliar de Eletricista | h | 10 | 6.9 | 69
Cotação |  |  | Válvula controladora de nível máximo do reservatório Ø 2" | un | 1 | 1350 | 1350
Sinapi |  | 4274 | Captor tipo franklin 4 pontas | un | 1 | 80 | 80
Sinapi |  | 863 | Cabo de cobre nú 35 mm² meio-duro | m | 30 | 14.47 | 434.1
Sinapi |  | 21129 | Eletroduto de ferro galvanizado leve parede 0,90 mm - 1/2" | m | 20 | 6.61 | 132.2
Sinapi |  | 5054 | Poste de concreto, 100 Kg, H = 7m |  | 1 | 248.21 | 248.21
Sinapi |  | 2512 | Braço p/ luminária pública 1 X 1,50m |  | 1 | 13.27 | 13.27
Sinapi |  | 12268 | Luminária aberta p/ iluminação pública | un | 1 | 48.2 | 48.2
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 2486.78
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24 |  | 596.83
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 3083.61
REDE DE ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
CPU 33 | CARGA E DESCARGA DE TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO OU DEFOFO PARA Ø até 200mm |  |  | UN | Coeficiente | Preço Unit. | Preço Total
Sinapi | 1 | 6111 | Servente | h | 0.00314 | 6.56 | 0.02
Sinapi | 1 | 1142 | Caminhão carroceria | h | 0.00314 | 43.35 | 0.14
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 0.16
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24 |  | 0.04
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 0.2
RESERVATÓRIO APOIADO - MORRO DO ALHO
CPU 34 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS |  |  | UN | Coeficiente | Preço Unit. | Preço Total
Sinapi | 1 | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 10 | 11.18 | 111.8
Sinapi | 1 | 2700 | MONTADOR | H | 10 | 12.05 | 120.5
|  | Cotação | Caixa d`água em fibra de vidro 15.000Lt c/ tampa | un | 2 | 4566.73 | 9133.46
Sinapi |  | 21015 | Tubo de aço galvanizado com costura 5580 classe média DN 3" | m | 32 | 60.71 | 1942.72
Sinapi |  | Cotação | Registro de gaveta oval fofo c/ flanges PN 16 DN 150 | un | 1 | 912.27 | 912.27
Sinapi |  | 6012 | Registro Gaveta 3" Bruto Latão Ref 1502-B | un | 1 | 285.13 | 285.13
Sinapi |  | 863 | Cabo de cobre nú 35 mm² meio-duro | un | 1 | 14.47 | 14.47
Sinapi |  | 1792 | Curva ferro galvanizado 90⁰ rosca fêmea REF. 3" | un | 8 | 131.55 | 1052.4
Sinapi |  | 43 | Adaptador PVC PBA Bolsa/Rosca Je Dn 75 | un | 1 | 19.44 | 19.44
Sinapi |  | 43 | Adaptador PVC PBA Ponta/Rosca Je Dn 75 | un | 1 | 19.44 | 19.44
Sinapi |  | 3268 | Flange sextavado ferro galvanizado rosca REF. 3" | un | 1 | 47.47 | 47.47
Sinapi |  | 4183 | Nipel de ferro galvanizado rosca 4" | un | 2 | 54.39 | 108.78
Sinapi |  | 6322 | Te ferro galvanizado 90⁰ 3" | un | 1 | 69.47 | 69.47
Sinapi |  | 4182 | Nipel de ferro galvanizado rosca 3" | un | 2 | 34.63 | 69.26
|  | Cotação | Tubos PVC Vinilfer DE F°F° PB JE DN 100 mm. | un | 12 | 22 | 264
Sinapi |  | 20130 | JOELHO PVC LEVE 90G DN 125MM | u | 4 | 48.68 | 194.72
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 14365.33
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24 |  | 3447.68
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 17813.01
CPU 35 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICAS |  |  | UN | Coeficiente | Preço Unit. | Preço Total
Sinapi | 1 | 2436 | Eletricista | h | 10 | 11.18 | 111.8
Sinapi | 1 | 247 | Auxiliar de Eletricista | h | 10 | 6.9 | 69
Cotação |  |  | Válvula controladora de nível máximo do reservatório Ø 2" | un | 1 | 1350 | 1350
Sinapi |  | 4274 | Captor tipo franklin 4 pontas | un | 1 | 80 | 80
Sinapi |  | 863 | Cabo de cobre nú 35 mm² meio-duro | m | 30 | 14.47 | 434.1
Sinapi |  | 21129 | Eletroduto de ferro galvanizado leve parede 0,90 mm - 1/2" | m | 20 | 6.61 | 132.2
Sinapi |  | 5054 | Poste de concreto, 100 Kg, H = 7m |  | 1 | 248.21 | 248.21
Sinapi |  | 2512 | Braço p/ luminária pública 1 X 1,50m |  | 1 | 13.27 | 13.27
Sinapi |  | 12268 | Luminária aberta p/ iluminação pública | un | 1 | 48.2 | 48.2
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 2486.78
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24 |  | 596.83
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 3083.61
LIGAÇÃO DOMICILIARES
CPU 36 | LIGAÇÃO EM MURETA, COM FORNECIMENTO DE MATERAIL, INCLUSIVE HIDRÔMETRO |  |  | UN | Coeficiente | Preço Unit. | Preço Total
| I | 2696 | Encanador hidráulico | h | 0.33 | 11.18 | 3.69
| I | 4750 | Pedreiro | h | 0.33 | 11.18 | 3.69
| I | 6111 | Servente | h | 0.67 | 6.56 | 4.4
| I | 3146 | Fita veda rosca em rolos 18mmX10m | un | 2 | 2.24 | 4.48
| I | 3543 | Joelho 90° pvc rigido roscavel d= 1/2" | un | 3 | 1.14 | 3.42
| I | 3883 | Luva pvc rigido roscavel d= 1/2" | un | 1 | 0.79 | 0.79
| I | 4895 | Plug pvc rigido roscavel d= 1/2" | un | 1 | 0.41 | 0.41
| I | 6036 | Registro PVC esfera c/borboleta d = 1/2" | un | 1 | 8.73 | 8.73
| I | 7098 | Te 90° pvc rigido roscavel d= 1/2" | un | 1 | 1.43 | 1.43
| I | 11831 | Torneira plastica para jardins 1/2" | un | 1 | 8.77 | 8.77
| I | 9856 | Tubo pvc rigido roscavel d= 1/2" | m | 2 | 3.66 | 7.32
| I | 1160 | Pick-up, capacidade 1,2 t | h | 0.33 | 8.37 | 2.76
| I | 55 | Adaptador pead 20mm x 1/2" | un | 2 | 4.73 | 9.46
| I | 1415 | Colar de tomada pvc com travas e saída roscável de 60mm x 1/2" | un | 1 | 4.38 | 4.38
| I | 1413 | Colar de tomada pvc com travas e saída roscável de 75mm x 1/2" | un | 1 | 6.71 | 6.71
| I | 12773 | Hidrômetro d= 1/2", vazão = 3,0m3/h | un | 1 | 79.16 | 79.16
| I | 9813 | Tubo de pead, PE80 ramal predial, d=20mm x 2,3mm | m | 6 | 1.57 | 9.42
| S | 72920 | Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação | m³ | 1.326 | 10.71 | 14.2
| S | 73965/010 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³ | 1.347 | 22.94 | 30.9
|  | 06083/ORSE | Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água | un | 1 | 65 | 65
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 269.12
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24 |  | 64.59
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 333.71
SERVIÇOS DIVERSOS
CPU 37 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO |  |  | UN | Coeficiente | Preço Unit. | Preço Total
| 1 | 4750 | PEDREIRO | H | 3.63 | 11.18 | 40.58
| 1 | 6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 11 | 6.56 | 72.16
| 2 | 31 | ACO CA-50 1/2" (12,70 MM) | KG | 2.5 | 3.58 | 8.95
| 2 | 370 | AREIA MEDIA | M3 | 0.25 | 56.42 | 14.11
| 2 | 1382 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 | 50KG | 1.78 | 25.83 | 45.98
| 2 | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM | M3 | 0.13 | 50.73 | 6.59
| 2 | 7271 | TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20CM | UN | 72 | 0.48 | 34.56
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 222.93
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24 |  | 53.5
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 276.43
CPU 38 | Fornecimento e instalação de registro p/ descargas, inclusive conexões, conforme especificação em projeto. |  |  | UN | Coeficiente | Preço Unit. | Preço Total
| 1 | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 12 | 11.18 | 134.16
| 1 | 2700 | MONTADOR | H | 12 | 12.05 | 144.6
|  | 11678 | REGISTRO PVC ESFERA VS SOLDAVEL DN 60 | UN | 1 | 50.49 | 50.49
|  | 7143 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 60MM | UN | 1 | 22.29 | 22.29
|  | 3477 | JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 60 MM | UN | 2 | 16.47 | 32.94
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 384.48
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24 |  | 92.28
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 476.76
CPU 39 | Fornecimento e instalação de ventosas, inclusive conexões, conforme especificação em projeto. |  |  | UN | Coeficiente | Preço Unit. | Preço Total
| 1 | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 10 | 11.18 | 111.8
| 1 | 2700 | MONTADOR | H | 10 | 12.05 | 120.5
|  | 10438 | VENTOSA SIMPLES FOFO COM FLANGES, PN-10/16, DN = 50 MM | UN | 1 | 276.53 | 276.53
|  | 7143 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 60MM | UN | 1 | 22.29 | 22.29
|  | 3477 | JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 60 MM | UN | 2 | 16.47 | 32.94
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 564.06
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24 |  | 135.37
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 699.43
CPU 40 | Fornecimento e instalação de Válvulas Redutora de Pressão VRP's, inclusive conexão, conforme espacificação em projeto. |  |  | UN | Coeficiente | Preço Unit. | Preço Total
| 1 | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 10 | 11.18 | 111.8
| 1 | 2700 | MONTADOR | H | 10 | 12.05 | 120.5
Cotação |  |  | Válvula redutora de pressão DN 50mm | UN | 1 | 750 | 750
|  | 7143 | Tê PVC soldavel agua fria | UN | 1 | 22.29 | 22.29
|  | 3477 | Joelho PVC 45G 60mm | UN | 2 | 16.47 | 32.94
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 1037.53
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24 |  | 249.01
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 1286.54
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
CPU 41 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO, TRIFÁSICO, 13,8 KV, 380/220 V, INCLUSIVE LOCAÇÃO DA REDE, PROJETO E APROVAÇÃO JUNTO À CONCESSIONÁRIO LOCAL |  |  | UN | Coeficiente | Preço Unit. | Preço Total
| I | 379 | Arruela quadrada 18mm | pç | 290 | 1.46 | 423.4
| I | 11275 | Alça preformada para cabo 4AWG | pç | 30 | 2 | 60
| I | 1092 | Armação secudária de 02 estribo | pç | 10 | 18.36 | 183.6
| I | 841 | Cabo de aluminio 4CAA | kg | 300 | 23.78 | 7134
| I | 987 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 35MM2, | mt | 230 | 13.2 | 3036
| I | 863 | Cabo de cobre Nú 35mm2 | mt | 230 | 14.47 | 3328.1
| I | 1595 | Conector Atr. BR 50/H | pç | 30 | 13.47 | 404.1
| I | 34519 | Cruzeta de concreto | pç | 40 | 58.76 | 2350.4
| I | 5047 | Chave fusivel de 15KV 100A 10KA | pç | 3 | 201.95 | 605.85
| I | 2673 | Eletroduto PVC roscavel de 1/2" | mt | 30 | 1.59 | 47.7
| I | 402 | Gancho de suspensão olhal 5000dan | pç | 30 | 6.69 | 200.7
| I | 11837 | Grampo de linha VIVA | pç | 30 | 27.46 | 823.8
| I | 10617 | Conector estribo 4/2 tipo cunha padrão Coelba | pç | 30 | 2.61 | 78.3
| I | 3398 | Isolador Roldana | pç | 20 | 4.31 | 86.2
| I | 12364 | Isolador Tensão p/ 15KV - 6" Disco cavilha | pç | 30 | 55.97 | 1679.1
| I | 3406 | Isolador de pino porcelana multicorpo de 25KV (coelba) | pç | 30 | 13.95 | 418.5
| I | 83675 | Tubo Concreto | mt | 30 | 42.28 | 1268.4
| I | 421 | Olhal para paraf. 500 DAN | pç | 30 | 9.18 | 275.4
| I | 444 | Pino reto para isolador multicorpo de 25KV | pç | 30 | 8.92 | 267.6
| I | 432 | Paraf. Cab. Quadrada 16x250 | pç | 40 | 5.61 | 224.4
| I | 439 | Paraf. Cab. Quadrada 16x300 | pç | 40 | 5.61 | 224.4
| I | 437 | Paraf. Cab. Quadrada 16x400 | pç | 120 | 10.03 | 1203.6
| I | 430 | Paraf. Cab. Quadrada 16x70 | pç | 40 | 3.26 | 130.4
| I | 4337 | Porca quadrada de 16mm | pç | 40 | 0.43 | 17.2
| I | 12372 | Poste de concreto DT 11/200 | pç | 20 | 470.98 | 9419.6
| I | 4083 | Feitor ou encarregado geral | h | 80 | 17.35 | 1388
| I | 2436 | Eletricista | h | 200 | 11.18 | 2236
| I | 247 | Ajudante de eletricista | h | 400 | 6.9 | 2760
| I | 6111 | Servente | h | 200 | 6.56 | 1312
| I | 7592 | Topografo | h | 10 | 14.68 | 146.8
| I | 244 | Auxiliar de topográfo | h | 10 | 11.03 | 110.3
| I | 7595 | Nivelador | h | 10 | 11.92 | 119.2
| I | 3366 | Guindaste tipo munck cap. 5t montado em caminhao carroceria (locação com operador, combustivel e manutenção) | h | 100 | 54.56 | 5456
| I | 1140 | Caminhao Ford F-4000 ou equiv c/ carroceria madeira fixa - cap. carga ate 5,0t (incl manut/operação) | h | 100 | 37.82 | 3782
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 51201.05
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24 |  | 12288.25
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 63489.3
CPU 42 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TRANSFORMADOR |  |  | UN | Coeficiente | Preço Unit. | Preço Total
| I | 4083 | Feitor ou encarregado geral | h | 2 | 17.35 | 34.7
| I | 2436 | Eletricista | h | 4 | 139.36 | 557.44
| I | 247 | Ajudante de eletricista | h | 6 | 6.9 | 41.4
| I | 6111 | Servente | h | 6 | 6.56 | 39.36
|  | 4750 | Pedreiro | h | 0.5 | 11.18 | 5.59
| I | 7610 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,8KV/220-127V; 30 KVA IMERSO EM OLEO MINERAL" | un | 1 | 5391.6 | 5391.6
| I | 7576 | SUPORTE DT 185 X 95MM X 5/16" P/TRANSFORMADOR | un | 2 | 48.81 | 97.62
| I | 12327 | CINTA PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DIAM 210MM | un | 1 | 66.91 | 66.91
| I | 5034 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 600KG, H = 10M DE ACORDO COM NBR 8451 | un | 1 | 847.69 | 847.69
| I | 367 | Areia grossa | m³ | 0.913 | 55.71 | 50.86
| I | 4721 | Brita 1 | m³ | 0.209 | 50.73 | 10.6
| I | 4718 | Brita 2 | m³ | 0.627 | 49 | 30.72
| I | 1379 | Cimento comum | kg | 293 | 0.54 | 158.22
| S | 74157/003 | Lançamento manual de concreto | m³ | 1.1 | 48.17 | 52.99
| I | 3366 | Guindaste tipo munck cap. 5t montado em caminhao carroceria (locação com operador, combustivel e manutenção) | h | 6 | 54.56 | 327.36
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 7713.06
|  |  | Taxa de BDI % |  | 24 |  | 1851.13
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 9564.19

## CRONOGRAMA
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 130284.76 | 26056.952 | 20845.5616 | 20845.5616 | 20845.5616 | 20845.5616 | 20845.5616
2.0 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EEAA I e II) - REDE ADUTORA | 69835.74 | 13967.148 | 11173.7184 | 11173.7184 | 11173.7184 | 11173.7184 | 11173.7184
3.0 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EEAA III)- REDE CAPÃO | 44978.12 | 8995.624 | 7196.4992 | 7196.4992 | 7196.4992 | 7196.4992 | 7196.4992
4.0 | RESERVATÓRIO (Estação Elevatória I e II)- 10 M³ | 20241.47 | 4048.294 | 3238.6352 | 3238.6352 | 3238.6352 | 3238.6352 | 3238.6352
5.0 | REDE DE ADUÇÃO | 324662.56 | 64932.512 | 51946.0096 | 51946.0096 | 51946.0096 | 51946.0096 | 51946.0096
6.0 | RESERVATÓRIO APOIADO-MORRO DO ALHO | 32351.432 | 6470.2864 | 5176.2291 | 5176.2291 | 5176.2291 | 5176.2291 | 5176.2291
7.0 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO | 589273.69 | 117854.738 | 94283.7904 | 94283.7904 | 94283.7904 | 94283.7904 | 94283.7904
8.0 | LIGAÇÃO DOMICILIARES | 47053.11 | 9410.622 | 7528.4976 | 7528.4976 | 7528.4976 | 7528.4976 | 7528.4976
9.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | 21537.76 | 4307.552 | 3446.0416 | 3446.0416 | 3446.0416 | 3446.0416 | 3446.0416
10.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 206544.2 | 41308.84 | 33047.072 | 33047.072 | 33047.072 | 33047.072 | 33047.072
| TOTAIS | 1486762.842 | 297352.5684 | 237882.0547 | 237882.0547 | 237882.0547 | 237882.0547 | 237882.0547
| % DO ITEM |  | 20% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16%
| TOTAL ACUMULADO |  | 297352.5684 | 535234.6231 | 773116.6778 | 1010998.7326 | 1248880.7873 | 1486762.842
| % ACUMULADA |  | 20% | 36% | 52% | 68% | 84% | 100%