## Planilha
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - Bom Jesus da Lapa/Ba.
OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TSD, EM RUAS DE DIVERSOS POVOADOS, NO MUNICÍPIO DE CANAPÓLIS/BA, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA. ITEM I
BDI UTILIZADO: 28,82% |  |  | ENCARGOS SOCIAIS: 88,28%
BASE: SINAPI: Julho/2018
ITEM | CPUs | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANTITATIVO | PREÇO UNITÁRIO (R$) | TOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | CPU-01 | Placa de obra em chapa de aço galvanizada (3,00m x 2,00m). | m² | 6 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
1.2 | CPU-02 | Transporte de equipamentos - Mobilização. | un | 3577.65 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
1.3 | CPU-02 | Transporte de equipamentos - Desmobilização. | un | 3577.65 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
|  |  | TOTAL DO ITEM 1 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.1 | CPU-03 | Administração local e Manutenção do Canteiro | gl | 1 | 20628 | 20628 | #VALUE! | 6876 | 6876 | 6876
2.2 | CPU-04 | Execução de almoxarifado em canteiro de obra (3,00m x 4,00m). | m² | 12 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | TOTAL DO ITEM 2 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 6876 | 6876
3 | LOCAÇÃO | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.1 | CPU-05 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide. | m² | 4114.68 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | TOTAL DO ITEM 3 |  |  | #VALUE!
4 | TERRAPLANAGEM - SUB LEITO E BASE
4.1 | CPU-06 | Regularização e compactação do sub-leito até 20cm de espessura. | m² | 4114.68 | #VALUE! | #VALUE!
4.2 | CPU-07 | Escavação mecânica mat. 1ª categoria (base ou sub base). | m³ | 938.64 | #VALUE! | #VALUE!
4.3 | CPU-08 | Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - Exclusive escavação, carga e transporte e solo. | m³ | 938.64 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | TOTAL DO ITEM 4 |  |  | #VALUE!
5 | BUEIRO
5.1 | CPU-09 | Boca para bueiro simples tubular, diâmetro= 0,60m, em concreto ciclopico, incluindo formas, escavação, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte. | un | 1 | #VALUE! | #VALUE!
5.2 | CPU-10 | Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado. | un | 4 | #VALUE! | #VALUE!
5.3 | CPU-11 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - forneciemnto e assentamento. | m | 80 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | TOTAL DO ITEM 5 |  |  | #VALUE!
6 | TRANSPORTE DE MATERIAL
6.1 | CPU-12 | Carga e descarga - Material escavado de jazida. | m³ | 938.64 | #VALUE! | #VALUE!
6.2 | CPU-13 | Transporte de material de jazidas para base ou sub base. | Txkm | 14079.6 | #VALUE! | #VALUE!
6.3 | CPU-14 | Transporte comercial de brita. | m³xkm | 4650.16 | #VALUE! | #VALUE!
6.4 | CPU-15 | Transporte do material asfáltico (CM-30). | Txkm | 4251.28 | #VALUE! | #VALUE!
6.5 | CPU-15 | Transporte do material asfáltico (RR-2C). | Txkm | 13462.42 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | TOTAL DO ITEM 6 |  |  | #VALUE!
7 | PAVIMENTAÇÃO
7.1 | CPU-16 | Pintura de ligação com emulsão RR-2C. | m² | 4114.68 | #VALUE! | #VALUE!
7.2 | CPU-17 | Execução de Imprimação com asfalto diluído - CM-30. | m² | 4114.68 | #VALUE! | #VALUE!
7.3 | CPU-18 | Construção de pavimento com tratamento superficial duplo, com emulsão asfáltica RR-2C. | m² | 4114.68 | #VALUE! | #VALUE!
7.4 | CPU-19 | Capa selante compreendendo aplicação de asfalto na proporção de 0,7 a 1,5l/m², distribuição de agregado 5 a 15 kg/m² e compactação com rolo - com uso da emulsão RR-2C, incluso aplicação e compactação. | m² | 4114.68 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | TOTAL DO ITEM 7 |  |  | #VALUE!
8 | MEIO-FIO
8.1 | CPU-20 | Guia (meio-fio) e sargeta conjugados de concreto, moldado in loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm de base x 22 cm altura, sarjeta 30 cm de base x 8,5 cm altura. | m | 1371.56 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | TOTAL DO ITEM 8 |  |  | #VALUE!
9 | SINALIZAÇÃO
9.1 | CPU-21 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesfera de vidro. | m² | 205.74 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | TOTAL DO ITEM 9 |  |  | #VALUE!
|  |  | TOTAL GERAL ORÇADO |  |  | #VALUE!

## Cronograma
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TSD, EM RUAS DE DIVERSOS POVOADOS, NO MUNICÍPIO DE CANAPÓLIS/BA, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA. ITEM I
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$) | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês
1 | SERVIÇOS INICIAIS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | LOCAÇÃO | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | TERRAPLANAGEM - SUB LEITO E BASE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | BUEIRO | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | TRANSPORTE DE MATERIAL | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | PAVIMENTAÇÃO | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | MEIO-FIO | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | SINALIZAÇÃO | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | TOTAIS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | % DO ITEM |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11 | TOTAL ACUMULADO |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 | % ACUMULADA |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## MC Prelimiraes
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TSD, EM RUAS DE DIVERSOS POVOADOS, NO MUNICÍPIO DE CANAPÓLIS/BA, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA. ITEM I
MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizada (3,00m x 2,00m). | m² | 3,00 x 2,00 = | 6
1.2 | Transporte de equipamentos - Mobilização. | un | 51,85 x 69,00 = | 3577.65
1.3 | Transporte de equipamentos - Desmobilização. | un | 51,85 x 69,00 = | 3577.65
1.4 | Administração local e Manutenção do Canteiro | gl | 1 x 1 = | 1
1.5 | Execução de almoxarifado em canteiro de obra (3,00m x 4,00m). | m² | 3,00 x 4,00 = | 12

## MC Serviços
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TSD, EM RUAS DE DIVERSOS POVOADOS, NO MUNICÍPIO DE CANAPÓLIS/BA, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA. ITEM I
POVOADOS | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | SERVIÇOS TOPOGRÁFICO (m²) | REGULARIZACÃO E COMPACTACÃO (m²) | ESCAVAÇÃO (m³) | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO (m³) | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO (TxKm) | TRANSPORTE DE BRITA (m³xKm) | TRANSPORTE DE CM-30 (TxKm) | TRANSPORTE DE RR-2C (TxKm) | ÁREA A SER PAVIMENTADA (m²) | MEIO-FIO (m) | SINALIZAÇÃO (m²)
Povoado de Barreiro | 342.89 | 6 | 2057.34 | 2057.34 | 568.32 | 568.32 | 8524.8 | 2325.08 | 2125.64 | 6731.21 | 2057.34 | 685.78 | 102.87
Povoado de Vaca Morta | 342.89 | 6 | 2057.34 | 2057.34 | 370.32 | 370.32 | 5554.8 | 2325.08 | 2125.64 | 6731.21 | 2057.34 | 685.78 | 102.87
|  |  | 4114.68 | 4114.68 | 938.64 | 938.64 | 14079.6 | 4650.16 | 4251.28 | 13462.42 | 4114.68 | 1371.56 | 205.74
POVOADOS | BOCA DE BUEIRO (un) | BOCA DE LOBO (un) | TUBO DE CONCRETO (m)
Povoado de Barreiro | 1 | 4 | 80
Povoado de Vaca Morta | 0 | 0 | 0
| 1 | 4 | 80

## Mob e Desmob
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TSD, EM RUAS DE DIVERSOS POVOADOS, NO MUNICÍPIO DE CANAPÓLIS/BA, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA. ITEM I
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
ITEM I
Cidade de Origem: | Santa Maria da Vitória/Ba
Destino: | Canapólis/Ba
Dist. da Origem ao município de Canapólis: | 46.7 | km
Dist. de Canapólis ao Povoado de Barreiro: | 12 | km
Dist. de Canapólis ao Povoado de Vaca Morta: | 10.3
Distância Total: | 69 | km
Peso das máquinas: |  |  | Trator de esteiras |  | 10.15 | ton
|  |  | Pá carregadeira |  | 10.1 | ton
|  |  | Motoniveladora |  | 12.466 | ton
|  |  | Trator de pneus |  | 2.8 | ton
|  |  | Rolo Compactador |  | 15.33 | ton
|  |  | Grade de disco |  | 1 | ton
|  |  | Total |  | 51.85 | ton
Momento de transporte = 052 x 069 => |  |  |  | 3577.65 | t x km

## CPU
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TSD, EM RUAS DE DIVERSOS POVOADOS, NO MUNICÍPIO DE CANAPÓLIS/BA, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA. ITEM I
|  |  |  | BDI (%): |  | 28.82
|  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS (%): |  | 88.28
Mês de Referência - Julho/2018
CPU-01 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1,0000000 | 5.64 | #VALUE!
INSUMO | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 4,0000000 | 7.07 | #VALUE!
INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1,0000000 | 200 | #VALUE!
INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,1100000 | 9.47 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000000 | 19.78 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0000000 | 13.92 | #VALUE!
COMPOSICAO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0,0100000 | 268.98 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE! | 364.86
CPU-02 | 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0045000 | 129 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE! | 0.75
CPU-03 | SEM | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | gl | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 34.51 | 4141.2
COMPOSICAO | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 74.78 | 1196.48
|  |  | Sub total: |  |  | 5337.68
|  |  | Total para 3 meses: |  |  | 16013.04
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | 4614.96
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 20628 | 20623.67
CPU-04 | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 4513 | PECA DE MADEIRA 3A/4A NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM | M | 3,4844000 | 1.17 | #VALUE!
INSUMO | 6193 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA | M | 3,9174000 | 11.98 | #VALUE!
INSUMO | 10886 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | UN | 0,0252000 | 157.5 | #VALUE!
INSUMO | 10891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | UN | 0,0252000 | 152.3 | #VALUE!
INSUMO | 11455 | FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO | UN | 0,0252000 | 8.34 | #VALUE!
INSUMO | 11587 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | M2 | 1,0000000 | 48.25 | #VALUE!
COMPOSICAO | 73933/3 | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | M2 | 0,0634000 | 330.68 | #VALUE!
COMPOSICAO | 74130/1 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 0,0504000 | 13.61 | #VALUE!
COMPOSICAO | 83518 | ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO | M3 | 0,0269000 | 266.43 | #VALUE!
COMPOSICAO | 84402 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 0,0252000 | 57.65 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,9794000 | 19.78 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 3,7457000 | 7.3 | #VALUE!
COMPOSICAO | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 0,2518000 | 2.16 | #VALUE!
COMPOSICAO | 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 0,2266000 | 1.09 | #VALUE!
COMPOSICAO | 91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0,2518000 | 6.61 | #VALUE!
COMPOSICAO | 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0,2266000 | 7.56 | #VALUE!
COMPOSICAO | 91911 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0,0755000 | 9.4 | #VALUE!
COMPOSICAO | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0,6219000 | 1.66 | #VALUE!
COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0,6798000 | 2.4 | #VALUE!
COMPOSICAO | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0,1259000 | 7.8 | #VALUE!
COMPOSICAO | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0,0504000 | 20.79 | #VALUE!
COMPOSICAO | 92025 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0,0252000 | 50.06 | #VALUE!
COMPOSICAO | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 1,4396000 | 17.02 | #VALUE!
COMPOSICAO | 93040 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 0,0252000 | 10.28 | #VALUE!
COMPOSICAO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 0,0262000 | 55.06 | #VALUE!
COMPOSICAO | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 1,4396000 | 37.29 | #VALUE!
COMPOSICAO | 94559 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 0,0755000 | 423.56 | #VALUE!
COMPOSICAO | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016 | M2 | 0,0060000 | 12.76 | #VALUE!
COMPOSICAO | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016 | M2 | 1,4396000 | 21.28 | #VALUE!
COMPOSICAO | 95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 0,0504000 | 16.93 | #VALUE!
COMPOSICAO | 95811 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 0,0252000 | 10.36 | #VALUE!
COMPOSICAO | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 0,0067000 | 33.38 | #VALUE!
COMPOSICAO | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 0,1007000 | 60.35 | #VALUE!
COMPOSICAO | 97593 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 0,0252000 | 58.25 | #VALUE!
COMPOSICAO | 98441 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0,3517000 | 81.55 | #VALUE!
COMPOSICAO | 98442 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0,4048000 | 84 | #VALUE!
COMPOSICAO | 98443 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0,0281000 | 68.88 | #VALUE!
COMPOSICAO | 98444 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0,0323000 | 70.63 | #VALUE!
COMPOSICAO | 98445 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0,5495000 | 100.39 | #VALUE!
COMPOSICAO | 98446 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0,4284000 | 132.89 | #VALUE!
COMPOSICAO | 98447 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0,0439000 | 82.84 | #VALUE!
COMPOSICAO | 98448 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0,0342000 | 107.69 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE! | 681.56
CPU-05 | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 6204 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0,0028860 | 13.3 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0025000 | 15.88 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0025000 | 18.62 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0075000 | 13.92 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0020000 | 40.65 | #VALUE!
COMPOSICAO | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 0,0010000 | 95.14 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE! | 0.52
CPU-06 | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0016109 | 160.71 | #VALUE!
COMPOSICAO | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0010739 | 36.91 | #VALUE!
COMPOSICAO | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0018525 | 157.82 | #VALUE!
COMPOSICAO | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0008323 | 61.18 | #VALUE!
COMPOSICAO | 7049 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0026849 | 129.76 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0107396 | 13.92 | #VALUE!
COMPOSICAO | 96028 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 0,0013424 | 83.76 | #VALUE!
COMPOSICAO | 96029 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0,0013424 | 36.84 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE! | 1.66
CPU-07 | 74151/1 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | M3 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 5851 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0093458 | 160.49 | #VALUE!
COMPOSICAO | 5944 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0054206 | 182.89 | #VALUE!
COMPOSICAO | 5946 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0039252 | 60.96 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0186916 | 13.92 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE! | 3.86
CPU-08 | 96387 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0064000 | 160.71 | #VALUE!
COMPOSICAO | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0095000 | 36.91 | #VALUE!
COMPOSICAO | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0027000 | 1.99 | #VALUE!
COMPOSICAO | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0133000 | 1.29 | #VALUE!
COMPOSICAO | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0077000 | 157.82 | #VALUE!
COMPOSICAO | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0083000 | 61.18 | #VALUE!
COMPOSICAO | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 0,0074000 | 145.1 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0558000 | 13.92 | #VALUE!
COMPOSICAO | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0027000 | 80.59 | #VALUE!
COMPOSICAO | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0133000 | 35.14 | #VALUE!
COMPOSICAO | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 0,0086000 | 42.41 | #VALUE!
COMPOSICAO | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0,0010000 | 132.53 | #VALUE!
COMPOSICAO | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0,0150000 | 53.37 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE! | 8.9
CPU-09 | 73856/2 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 73301 | ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. | M3 | 13,5600000 | 11.81 | #VALUE!
COMPOSICAO | 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 0,5910000 | 355.66 | #VALUE!
COMPOSICAO | 92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 5,2000000 | 112.72 | #VALUE!
COMPOSICAO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 0,6560000 | 55.06 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE! | 1298.25
CPU-10 | 83659 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UN | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 4,2600000 | 4.67 | #VALUE!
INSUMO | 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,0720000 | 10.73 | #VALUE!
INSUMO | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,3690000 | 65.75 | #VALUE!
INSUMO | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 24,8880000 | 0.93 | #VALUE!
INSUMO | 1350 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM | UN | 0,1338843 | 32.95 | #VALUE!
INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 87,1860000 | 0.56 | #VALUE!
INSUMO | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,1260000 | 55.38 | #VALUE!
INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,0320000 | 55.38 | #VALUE!
INSUMO | 6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 0,3074900 | 17.88 | #VALUE!
INSUMO | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 381,6000000 | 0.28 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4130000 | 19.78 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,9600000 | 19.78 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8,2110000 | 19.89 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18,2110000 | 13.92 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE! | 904.12
CPU-11 | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,1050000 | 140.36 | #VALUE!
COMPOSICAO | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,2210000 | 57.62 | #VALUE!
INSUMO | 7725 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 1,0300000 | 163 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4930000 | 32.35 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,9860000 | 13.92 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0,0050000 | 436.12 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE! | 291.91
CPU-12 | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0030000 | 160.03 | #VALUE!
COMPOSICAO | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0080000 | 133.46 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0080000 | 13.92 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE! | 2.14
CPU-13 | 97916 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018 | TXKM | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0096600 | 138.15 | #VALUE!
COMPOSICAO | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0024200 | 34.99 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE! | 1.82
CPU-14 | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0046296 | 164.82 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE! | 1.39
CPU-15 | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 91645 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0017360 | 246.47 | #VALUE!
COMPOSICAO | 91646 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0004340 | 52.12 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE! | 0.58
CPU-16 | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 41903 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | 0,5000000 | 1.84 | #VALUE!
COMPOSICAO | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0018000 | 164.57 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0109000 | 13.92 | #VALUE!
COMPOSICAO | 96013 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 0,0004000 | 106.28 | #VALUE!
COMPOSICAO | 96014 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0,0015000 | 40 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE!
CPU-17 | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0017000 | 3.75 | #VALUE!
INSUMO | 41901 | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | 1,2000000 | 4.85 | #VALUE!
COMPOSICAO | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0010000 | 164.57 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0020000 | 13.92 | #VALUE!
COMPOSICAO | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0017000 | 80.59 | #VALUE!
COMPOSICAO | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0014000 | 35.14 | #VALUE!
COMPOSICAO | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0010000 | 38 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE! | 5.62
CPU-18 | 97805 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2018 | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,0055000 | 70.71 | #VALUE!
INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,0115000 | 53.38 | #VALUE!
COMPOSICAO | 7030 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0047000 | 153.15 | #VALUE!
INSUMO | 41903 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | 2,1000000 | 1.84 | #VALUE!
COMPOSICAO | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0003000 | 164.57 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0187000 | 13.92 | #VALUE!
COMPOSICAO | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0021000 | 38 | #VALUE!
COMPOSICAO | 96035 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 0,0004000 | 171.81 | #VALUE!
COMPOSICAO | 96036 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0,0020000 | 40.79 | #VALUE!
COMPOSICAO | 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0,0019000 | 36.94 | #VALUE!
COMPOSICAO | 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 0,0005000 | 83.95 | #VALUE!
COMPOSICAO | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0,0008000 | 132.53 | #VALUE!
COMPOSICAO | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0,0016000 | 53.37 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE! | 8.28
CPU-19 | 73760/1 | CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,0072000 | 70.71 | #VALUE!
COMPOSICAO | 6879 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014 | CHP | 0,0001674 | 129.61 | #VALUE!
COMPOSICAO | 7030 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0010670 | 153.15 | #VALUE!
INSUMO | 41903 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | 1,2000000 | 1.84 | #VALUE!
COMPOSICAO | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0007470 | 164.57 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0043000 | 13.92 | #VALUE!
COMPOSICAO | 96035 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 0,0010670 | 171.81 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE! | 3.99
CPU-20 | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0150000 | 61.6 | #VALUE!
INSUMO | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0,0630000 | 247.57 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1090000 | 16.4 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2440000 | 19.89 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4870000 | 13.92 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0,0030000 | 394.15 | #VALUE!
COMPOSICAO | 92960 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | 0,0180000 | 14.76 | #VALUE!
COMPOSICAO | 92961 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | 0,0910000 | 4.48 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE! | 41.38
CPU-21 | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0,1300000 | 9.45 | #VALUE!
COMPOSICAO | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0033330 | 129 | #VALUE!
INSUMO | 7343 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | L | 0,6000000 | 11.58 | #VALUE!
INSUMO | 7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | 0,0300000 | 9.54 | #VALUE!
INSUMO | 25972 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | KG | 2,1400000 | 9.99 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0333300 | 13.92 | #VALUE!
COMPOSICAO | 95133 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 0,0033330 | 101.09 | #VALUE!
|  |  | Sub total: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 029 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE! | 39.56