## Instruções Preenchimento
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF
2ª Superintendência Regional - Gerência de Revitalização (2ª/GRR)
Projeto:
Revitalização das Nascentes do Riacho das Aroeiras - Mansidão/BA.
Objeto:
Execução de obras e serviços para recuperação e conservação das nascentes, áreas de recarga hídrica e áreas de preservação permanente adjacentes ao Riacho das Aroeiras, no município de Mansidão, Estado da Bahia.
Instruções para preenchimento da Planilha Orçamentária
1 - Para atualização ou contrução do orçamento, deverão ser alterados apenas os valores unitários de cada item de composição constantes na aba "Itens para CPUs", uma vez que as planilhas de composições orçamentárias estão linkadas a ela;
2 - Caso se pretenda alterare o cronograma de execução físico-financeira na aba "Cronograma_Desembolso", atentar para que o somatório das liberações fiquem equivalentes ao valor total do item;
3 - Atentar para que cada componente de composição de custos tenha a mesma descrição e valor em todas as composições, para que um mesmo item não apresente valor diferente nas composições.

## Itens para CPUs
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF
2ª Superintendência Regional - Gerência de Revitalização (2ª/GRR)
Itens/Especificações, Referências de Preços, Unidades e Valores Unitários para Composições de Custos
Projeto:
Revitalização das Nascentes do Riacho das Aroeiras - Mansidão/BA.
Objeto:
Execução de obras e serviços para recuperação e conservação das nascentes, áreas de recarga hídrica e áreas de preservação permanente adjacentes ao Riacho das Aroeiras, no município de Mansidão, Estado da Bahia.
Cotações
Especificações / Detalhamentos para Composições | Referência | Mês/ano | Unidade | Quantidade | Valor Unitário (Não Desonerado) | 1 | 2 | 3 | Mínimo (70%)
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | SINAPI 108 | 2019-04-01 | UNIDADE | 1 | 1.21 | SINAPI |  |  | 0.85
ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | SINAPI 20080 | 2019-04-01 | UNIDADE | 1 | 14.33 | SINAPI |  |  | 10.03
ÁGUA POTÁVEL - CONSUMO EM VOLUME | 08978/ORSE | 2019-03-01 | M³ | 1 | 3.77 | ORSE |  |  | 2.64
AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 88241 | 2019-04-01 | H | 1 | 18.09 | SINAPI |  |  | 12.66
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 88243 | 2019-04-01 | H | 1 | 18.88 | SINAPI |  |  | 13.22
ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 90766 | 2019-04-01 | H | 1 | 28.47 | SINAPI |  |  | 19.93
ALUGUEL DE ARMÁRIO DE AÇO E VIDROS | 10537/ORSE | 2019-03-01 | MÊS | 1 | 10.82 | ORSE |  |  | 7.57
ALUGUEL DE BUREAU DE MADEIRA 1,40 M | 10529/ORSE | 2019-03-01 | MÊS | 1 | 5.83 | ORSE |  |  | 4.08
ALUGUEL DE CADEIRA SEM BRAÇOS | 10531/ORSE | 2019-03-01 | MÊS | 1 | 2.91 | ORSE |  |  | 2.04
ALUGUEL DE COMPUTADOR NOTEBOOK | 10540/ORSE | 2019-03-01 | MÊS | 1 | 18.72 | ORSE |  |  | 13.1
ALUGUEL DE IMPRESSORA COLORIDA - LASER | 10541/ORSE | 2019-03-01 | MÊS | 1 | 12.47 | ORSE |  |  | 8.73
ALUGUEL DE MESA PARA REUNIÃO | 10530/ORSE | 2019-03-01 | MÊS | 1 | 5 | ORSE |  |  | 3.5
ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO | SINAPI 83518 | 2019-04-01 | M³ | 1 | 290.5 | SINAPI |  |  | 203.35
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5x10x20 CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA = 10 CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | SINAPI 72132 | 2019-04-01 | M² | 1 | 61.61 | SINAPI |  |  | 43.13
ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,50 M | SINAPI 12532 | 2019-04-01 | UNIDADE | 1 | 103.07 | SINAPI |  |  | 72.15
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI 88487 | 2019-04-01 | M² | 1 | 8.57 | SINAPI |  |  | 6
ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 | SINAPI 340 | 2019-04-01 | M | 1 | 0.8 | SINAPI |  |  | 0.56
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SINAPI 88629 | 2019-04-01 | M³ | 1 | 442.58 | SINAPI |  |  | 309.81
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI 6079 | 2019-04-01 | M³ | 1 | 7.26 | SINAPI |  |  | 5.08
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 88246 | 2019-04-01 | H | 1 | 36.82 | SINAPI |  |  | 25.77
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 88253 | 2019-04-01 | H | 1 | 17.85 | SINAPI |  |  | 12.5
AUXILIAR TÉCNICO/ ASSISTENTE DE ENGENHARIA | SINAPI 532 | 2019-04-01 | H | 1 | 28.88 | SINAPI |  |  | 20.22
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | SINAPI 820 | 2019-04-01 | UNIDADE | 1 | 3.53 | SINAPI |  |  | 2.47
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | SINAPI 821 | 2019-04-01 | UNIDADE | 1 | 11.18 | SINAPI |  |  | 7.83
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI 91924 | 2019-04-01 | M | 1 | 1.84 | SINAPI |  |  | 1.29
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI 91926 | 2019-04-01 | M | 1 | 2.65 | SINAPI |  |  | 1.86
CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | SINAPI 4513 | 2019-04-01 | M | 1 | 4.2 | SINAPI |  |  | 2.94
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI 91937 | 2019-04-01 | UNIDADE | 1 | 8.41 | SINAPI |  |  | 5.89
CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DE 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACITADE DE 6 M³ - CHP DIURNO_AF 06/2014 | SINAPI 6259 | 2019-04-01 | CHP | 1 | 143.16 | SINAPI |  |  | 100.21
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014. | SINAPI 5903 | 2019-04-01 | CHI | 1 | 41.07 | SINAPI |  |  | 28.75
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014. | SINAPI 5901 | 2019-04-01 | CHP | 1 | 171.14 | SINAPI |  |  | 119.8
CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI 5824 | 2019-04-01 | CHP | 1 | 137.02 | SINAPI |  |  | 95.91
CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4x4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 | SINAPI 92138 | 2019-04-01 | CHP | 1 | 129.99 | SINAPI |  |  | 90.99
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 88261 | 2019-04-01 | H | 1 | 22.95 | SINAPI |  |  | 16.07
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 88262 | 2019-04-01 | H | 1 | 22.9 | SINAPI |  |  | 16.03
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA | SINAPI 87891 | 2019-04-01 | M² | 1 | 10.58 | SINAPI |  |  | 7.41
COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM | SINAPI 4221 | 2019-04-01 | L | 1 | 3.54 | SINAPI |  |  | 2.48
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI 91534 | 2019-04-01 | CHI | 1 | 27.61 | SINAPI |  |  | 19.33
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI 91533 | 2019-04-01 | CHP | 1 | 31.13 | SINAPI |  |  | 21.79
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | SINAPI 94974 | 2019-04-01 | M³ | 1 | 368.42 | SINAPI |  |  | 257.89
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SINAPI 94962 | 2019-04-01 | M³ | 1 | 274.41 | SINAPI |  |  | 192.09
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 10 MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO | SINAPI 73361 | 2019-04-01 | M³ | 1 | 381.23 | SINAPI |  |  | 266.86
CONCRETO FCK = 15 MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO / AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016. | SINAPI 94975 | 2019-04-01 | M³ | 1 | 395.03 | SINAPI |  |  | 276.52
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | SINAPI 95805 | 2019-04-01 | M² | 1 | 18.11 | SINAPI |  |  | 12.68
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | SINAPI 95811 | 2019-04-01 | UNIDADE | 1 | 10.43 | SINAPI |  |  | 7.3
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00015/ORSE | 2019-03-01 | KH | 1 | 0.51 | ORSE |  |  | 0.36
COORDENADOR/GERENTE (HORISTA) | SINAPI 34500 | 2019-04-01 | H | 1 | 129.78 | SINAPI |  |  | 90.85
CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE | SINAPI 85331 | 2019-04-01 | M² | 1 | 1.23 | SINAPI |  |  | 0.86
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI 91911 | 2019-04-01 | UNIDADE | 1 | 10.48 | SINAPI |  |  | 7.34
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI 74130/1 | 2019-04-01 | UNIDADE | 1 | 12.85 | SINAPI |  |  | 9
DISTANCIADOR DE ARAMES PARA CERCAS (BALANCINS), ALTURA 1,20 M, DIÂMETRO DO FIO = 3,0 MM, FABRICADO COM ARAME ZINCADO | COTAÇÃO | 2019-05-01 | UNIDADE | 1 | 1.28 | 1.25 | 1.35 | 1.25 | 0.9
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI 91862 | 2019-04-01 | M | 1 | 6.92 | SINAPI |  |  | 4.84
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI 91870 | 2019-04-01 | M | 1 | 8.23 | SINAPI |  |  | 5.76
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 90777 | 2019-04-01 | H | 1 | 90.01 | SINAPI |  |  | 63.01
ENGENHEIRO AGRÔNOMO/FLORESTAL/AMBIENTAL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 90777 | 2019-04-01 | H | 1 | 90.01 | SINAPI |  |  | 63.01
ENGENHEIRO AGRÔNOMO/FLORESTAL/AMBIENTAL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 90778 | 2019-04-01 | H | 1 | 102.39 | SINAPI |  |  | 71.67
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK 8Gb 1Tb, PROJETOR MULTIMÍDIA E CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL SEMI-PROFISSIONAL) | COMPOSIÇÃO | 2019-05-01 | MÊS | 1 | 116.7642 | COTAÇÕES |  |  | 81.73
EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA | ORSE 03701 | 2019-03-01 | DIA | 1 | 420 | ORSE |  |  | 294
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 (ALICERCE PARA BEBEDOURO 9,43 x 0,30 x 0,40 M) | SINAPI 93358 | 2019-04-01 | M³ | 1 | 63.05 | SINAPI |  |  | 44.14
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 (PREPARO DE "BERÇO" DE 40x40x40 CM) | SINAPI 93358 | 2019-04-01 | M³ | 1 | 63.05 | SINAPI |  |  | 44.14
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M³, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI 5632 | 2019-04-01 | CHI | 1 | 61.06 | SINAPI |  |  | 42.74
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M³, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI 5631 | 2019-04-01 | CHP | 1 | 146.02 | SINAPI |  |  | 102.21
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014 | SINAPI 84013 | 2019-04-01 | CHI | 1 | 59.57 | SINAPI |  |  | 41.7
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 | SINAPI 90991 | 2019-04-01 | CHP | 1 | 142.56 | SINAPI |  |  | 99.79
ESCORAMENTO FORMAS ATÉ H = 3,30 M, COM MADEIRA DE 3ª QUALIDADE, NÃO APARELHADA, APROVEITAMENTO TÁBUAS 3X E PRUMOS 4X | SINAPI 73301 | 2019-04-01 | M³ | 1 | 10.26 | SINAPI |  |  | 7.18
ESTACA DE EUCALIPTO TRATADO, DIÂMETRO = 7 A 11 CM, COMPRIMENTO = 2,20 M | SINAPI 21138 | 2019-04-01 | M | 1 | 6.53 | SINAPI |  |  | 4.57
FERTILIZANTE ORGÂNICO COMPOSTO, CLASSE A | SINAPI 38125 | 2019-04-01 | KG | 1 | 1.02 | SINAPI |  |  | 0.71
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | SINAPI 10886 | 2019-04-01 | UNIDADE | 1 | 148.75 | SINAPI |  |  | 104.13
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | SINAPI 10891 | 2019-04-01 | UNIDADE | 1 | 143.84 | SINAPI |  |  | 100.69
FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO | SINAPI 11455 | 2019-04-01 | UNIDADE | 1 | 7.84 | SINAPI |  |  | 5.49
FERTILIZANTE NPK - 4:14:8 | SINAPI 3123 | 2019-04-01 | KG | 1 | 1.71 | SINAPI |  |  | 1.2
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI 3148 | 2019-04-01 | UNIDADE | 1 | 13.31 | SINAPI |  |  | 9.32
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | SINAPI 91170 | 2019-04-01 | M | 1 | 2.28 | SINAPI |  |  | 1.6
FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | SINAPI 91173 | 2019-04-01 | M | 1 | 1.15 | SINAPI |  |  | 0.81
FORMICIDA DELTAMETRINA 2 GRAMAS/KG - K-OTHRINE PÓ 2P (OU SIMILAR) | COTAÇÃO | 2019-05-01 | KG | 1 | 40.97 | 37 | 52.9 | 33 | 28.68
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | SINAPI 11587 | 2019-04-01 | M² | 1 | 51.43 | SINAPI |  |  | 36
GEL PARA PLANTIO DE MUDAS | COTAÇÃO | 2019-05-01 | KG | 1 | 35.51 | 35 | 36 | 35.54 | 24.86
GRAMPO DE AÇO POLIDO 1" x 9 | SINAPI 5076 | 2019-04-01 | KG | 1 | 9.52 | SINAPI |  |  | 6.66
INTERNET - DISPÊNDIO MENSAL | 10558/ORSE | 2019-03-01 | MÊS | 1 | 89 | ORSE |  |  | 62.3
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI 92025 | 2019-04-01 | UNIDADE | 1 | 57.5 | SINAPI |  |  | 40.25
JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | SINAPI 94559 | 2019-04-01 | M² | 1 | 591.09 | SINAPI |  |  | 413.76
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI 93040 | 2019-04-01 | UNIDADE | 1 | 10.74 | SINAPI |  |  | 7.52
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | SINAPI 95240 | 2019-04-01 | M² | 1 | 13.51 | SINAPI |  |  | 9.46
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | SINAPI 95241 | 2019-04-01 | M² | 1 | 22.54 | SINAPI |  |  | 15.78
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 x 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS | SINAPI 10775 | 2019-04-01 | MÊS | 1 | 750 | SINAPI |  |  | 525
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | SINAPI 97586 | 2019-04-01 | UNIDADE | 1 | 62.31 | SINAPI |  |  | 43.62
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | SINAPI 97593 | 2019-04-01 | UNIDADE | 1 | 60.34 | SINAPI |  |  | 42.24
MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (REBOCO), APLICAÇÃO MANUAL, ESPESSURA = 20 MM | SINAPI 90406 | 2019-04-01 | M² | 1 | 38.82 | SINAPI |  |  | 27.17
MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 10562/ORSE | 2019-03-01 | MÊS | 1 | 30 | ORSE |  |  | 21
MATERIAL DE LIMPEZA | 10563/ORSE | 2019-03-01 | MÊS | 1 | 78.7 | ORSE |  |  | 55.09
MATERIAL DIDÁTICO (FOLHETO DE 2 PÁGINAS) | CODEVASF | 2019-02-01 | UNIDADE | 1 | 3 | CODEVASF |  |  | 2.1
MEDICAMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS | 10564/ORSE | 2019-03-01 | MÊS | 1 | 29.83 | ORSE |  |  | 20.88
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 90780 | 2019-04-01 | H | 1 | 41.03 | SINAPI |  |  | 28.72
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 88277 | 2019-04-01 | H | 1 | 33.29 | SINAPI |  |  | 23.3
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETALGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | SINAPI 92411 | 2019-04-01 | M² | 1 | 112.08 | SINAPI |  |  | 78.46
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI 5934 | 2019-04-01 | CHI | 1 | 65.84 | SINAPI |  |  | 46.09
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI 5932 | 2019-04-01 | CHP | 1 | 165.95 | SINAPI |  |  | 116.17
MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO, DIÂMETRO = 16 A 19 CM, COMPRIMENTO = 2,20 M | SINAPI 2747 | 2019-04-01 | M | 1 | 16.14 | SINAPI |  |  | 11.3
MUDA DE ANGICO BRANCO, COM 40 A 60 CM, EM TUBETES | COTAÇÃO | 2019-05-01 | UNIDADE | 1 | 5.63 | 8 | 4 | 4.9 | 3.94
MUDA DE AROEIRA PRETA, COM 40 CM, EM TUBETES | COTAÇÃO | 2019-05-01 | UNIDADE | 1 | 4.97 | 4 | 4.9 | 6 | 3.48
MUDA DE INGAZEIRA COM 30 CM, EM TUBETES OU SACOS PLÁSTICOS | COTAÇÃO | 2019-05-01 | UNIDADE | 1 | 11.67 | 23 | 6 | 6 | 8.17
MUDA DE IPÊ-AMARELO COM 20 CM, EM TUBETES OU SACOS PLÁSTICOS | COTAÇÃO | 2019-05-01 | UNIDADE | 1 | 16.97 | 19.9 | 16 | 15 | 11.88
MUDA DE JATOBÁ COM 30 A 40 CM, EM SACOS PLÁSTICOS | COTAÇÃO | 2019-05-01 | UNIDADE | 1 | 31 | 15 | 39 | 39 | 21.7
MUDA DE JENIPAPO COM 30 A 40 CM, EM SACOS PLÁSTICOS | COTAÇÃO | 2019-05-01 | UNIDADE | 1 | 33 | 38 | 31 | 30 | 23.1
MUDA DE JUAZEIRO (Ziziphus joazeiro) 30 A 40 CM, EM TUBETES DE 290 ML | COTAÇÃO | 2019-05-01 | UNIDADE | 1 | 8.95 | 7.9 | 10 |  | 6.27
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M³, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI 5946 | 2019-04-01 | CHI | 1 | 66.65 | SINAPI |  |  | 46.66
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M³, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI 5944 | 2019-04-01 | CHP | 1 | 194.25 | SINAPI |  |  | 135.98
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | SINAPI 98445 | 2019-04-01 | M² | 1 | 102.03 | SINAPI |  |  | 71.42
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | SINAPI 98441 | 2019-04-01 | M² | 1 | 84.22 | SINAPI |  |  | 58.95
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | SINAPI 98446 | 2019-04-01 | M² | 1 | 134 | SINAPI |  |  | 93.8
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | SINAPI 98442 | 2019-04-01 | M² | 1 | 87.05 | SINAPI |  |  | 60.94
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | SINAPI 98447 | 2019-04-01 | M² | 1 | 84.02 | SINAPI |  |  | 58.81
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | SINAPI 98443 | 2019-04-01 | M² | 1 | 71.14 | SINAPI |  |  | 49.8
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | SINAPI 98448 | 2019-04-01 | M² | 1 | 108.16 | SINAPI |  |  | 75.71
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | SINAPI 98444 | 2019-04-01 | M² | 1 | 73.15 | SINAPI |  |  | 51.21
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | SINAPI 20078 | 2019-04-01 | UNIDADE | 1 | 16.53 | SINAPI |  |  | 11.57
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | SINAPI 4813 | 2019-04-01 | M² | 1 | 200 | SINAPI |  |  | 140
PONTALETE DE MADEIRA NÃO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | SINAPI 4491 | 2019-04-01 | M | 1 | 4.81 | SINAPI |  |  | 3.37
PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | SINAPI 73933/3 | 2019-04-01 | M² | 1 | 330.85 | SINAPI |  |  | 231.6
PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | SINAPI 5075 | 2019-04-01 | KG | 1 | 9.43 | SINAPI |  |  | 6.6
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI 84402 | 2019-04-01 | UNIDADE | 1 | 63.15 | SINAPI |  |  | 44.21
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | SINAPI 96995 | 2019-04-01 | M³ | 1 | 38.23 | SINAPI |  |  | 26.76
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4x4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M³, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M³, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,34 M - CHIP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI 5678 | 2019-04-01 | CHP | 1 | 106.3 | SINAPI |  |  | 74.41
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4x4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M³, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M³, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,34 M - CHIP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI 5679 | 2019-04-01 | CHI | 1 | 45.69 | SINAPI |  |  | 31.98
RIPA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *1 X 3* CM, MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | SINAPI 4412 | 2019-04-01 | M | 1 | 1.14 | SINAPI |  |  | 0.8
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI 4417 | 2019-04-01 | M | 1 | 3.7 | SINAPI |  |  | 2.59
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 88316 | 2019-04-01 | H | 1 | 15.94 | SINAPI |  |  | 11.16
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI 6193 | 2019-04-01 | M | 1 | 7.32 | SINAPI |  |  | 5.12
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | SINAPI 94210 | 2019-04-01 | M² | 1 | 41.03 | SINAPI |  |  | 28.72
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI 92000 | 2019-04-01 | UNIDADE | 1 | 23.89 | SINAPI |  |  | 16.72
TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 90781 | 2019-04-01 | H | 1 | 34.25 | SINAPI |  |  | 23.98
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | SINAPI 92543 | 2019-04-01 | M² | 1 | 13.07 | SINAPI |  |  | 9.15
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL | SINAPI 72838 | 2019-04-01 | TxKM | 1 | 0.91 | SINAPI |  |  | 0.64
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4x4, COM SUBSOLADOR DE 3 HASTES COM PRODUNDIDADE DE SERVIÇO MÍNIMA DE 0,80 M - CHI | SINAPI 96021 | 2019-04-01 | CHI | 1 | 44.65 | SINAPI |  |  | 31.26
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4x4, COM SUBSOLADOR DE 3 HASTES COM PRODUNDIDADE DE SERVIÇO MÍNIMA DE 0,80 M - CHP | SINAPI 96020 | 2019-04-01 | CHP | 1 | 114.25 | SINAPI |  |  | 79.98
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, PB, DN 500 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | SINAPI 7795 | 2019-04-01 | M | 1 | 86.18 | SINAPI |  |  | 60.33
VEÍCULO TIPO PICK UP CABINE DUPLA 4x4 A DIESEL PARA APOIO AOS SERVIÇOS - INCLUSO MANUTENÇÃO {(B10) - Hilux CS 4x4 2.8 TDI Diesel Mec. ou similar} | CODEVASF | 2019-02-01 | MÊS | 1 | 5458.95 | CODEVASF |  |  | 3821.27

## Resumo Geral
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF
2ª Superintendência Regional - 2ª SR / Gerência Regional de Revitalização - 2ª/GRR
Objeto: |  | Execução de obras e serviços para recuperação e conservação das nascentes, áreas de recarga hídrica e áreas de preservação permanente adjacentes ao Riacho das Aroeiras, no município de Mansidão, Estado da Bahia.
|  | B.D.I. Serviços: |  |  |  |  | 28.82%
|  | B.D.I. Materiais: |  |  |  |  | 12%
|  | Encargos Sociais: |  |  |  |  | 116.9%
|  | Mês de referência: |  |  |  |  | 2019-05-01
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | % do Total | 70% do Orçado
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CPU - 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (4 MESES) | MÊS | 4 | 15678.98 | 62715.92 | 15.55% | 43901.14
1.2 | CPU - 2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,50 x 3,00 M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 4.5 | 324.96 | 1462.32 | 0.3626% | 1023.62
1.3 | CPU - 3 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (MOBILIZAÇÃO) | TON x KM | 11970.05 | 0.8 | 9576.04 | 2.375% | 6703.23
1.4 | CPU - 3 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (DESMOBILIZAÇÃO) | TON x KM | 11970.05 | 0.8 | 9576.04 | 2.375% | 6703.23
TOTAL DO ITEM 1 | [5 empty] | 83330.32 | 20.66% | 58331.22
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |  | 70% do Orçado
2 | SERVIÇOS DIVERSOS
2.1 | CPU - 4 | CONSTRUÇÃO DE CERCAS DE ARAME FARPADO DE 8 FIOS, COM ESTACAS/MOURÕES DE EUCALIPTO TRATADO E BALANCINS DE ARAME ZINCADO | KM | 2.5 | 23242.98 | 58107.45 | 14.41% | 40675.22
2.2 | CPU - 5 | CONSTRUÇÃO MECANIZADA DE BACIA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE ENXURRADAS (BARRAGINHA) COM DIÂMETRO DE 10,00 M, INCLUSO CANAL/MURUNDU DE CONDUÇÃO DE ENXURRADA DE 6,00 M | UNIDADE | 32 | 652.25 | 20872 | 5.176% | 14610.4
2.3 | CPU - 6 | CONSTRUÇÃO MECANIZADA DE BACIA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE ENXURRADAS (BARRAGINHA) COM DIÂMETRO DE 15,00 M, INCLUSO CANAL/MURUNDU DE CONDUÇÃO DE ENXURRADA DE 6,00 M | UNIDADE | 20 | 1466.69 | 29333.8 | 7.274% | 20533.66
2.4 | CPU - 7 | CONSTRUÇÃO MECANIZADA DE BACIA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE ENXURRADAS (BARRAGINHA) COM DIÂMETRO DE 20,00 M, INCLUSO CANAL/MURUNDU DE CONDUÇÃO DE ENXURRADA DE 6,00 M | UNIDADE | 12 | 2609.08 | 31308.96 | 7.764% | 21916.27
2.5 | CPU - 8 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE TERRA COM MOTONIVELADORA - READEQUAÇÃO DE ESTRADAS DE TERRA | M² | 21874 | 0.64 | 13999.36 | 3.472% | 9799.55
2.6 | CPU - 9 | CONSTRUÇÃO MECANIZADA DE TERRAÇO - TERRACEAMENTO | KM | 1.2 | 1575.81 | 1890.97 | 0.4689% | 1323.68
2.7 | CPU - 10 | DESASSOREAMENTO / LIMPEZA DO CORPO HÍDRICO, A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M³ | M³ | 15000 | 3.31 | 49650 | 12.31% | 34755
2.8 | CPU - 11 | ATERRO MECANIZADO DE VALA (VOÇOROCA) COM RETROESCAVADEIRA (POTÊNCIA DE 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 3,00 M, COM SOLO ARGILO ARENOSO | M³ | 60 | 20.67 | 1240.2 | 0.3076% | 868.14
2.9 | CPU - 12 | BEBEDOURO DE ALVENARIA PARA GADO, DIÂMETRO = 3,00 M, ALTURA = 0,50 M, CAPACIDADE DE 3.500 LITROS | UNIDADE | 1 | 2844.17 | 2844.17 | 0.7053% | 1990.92
2.10 | CPU - 13 | DESCOMPACTAÇÃO DE SOLO POR SUBSOLAGEM/ESCARIFICAÇÃO MECANIZADA COM TRATOR DE PNEUS DE 122 CV, SUBSOLADOR DE 3 HASTES, 0,50 A 0,60 M DE PROFUNDIDADE | HECTARE | 1 | 581.19 | 581.19 | 0.1441% | 406.83
2.11 | CPU - 14 | PLANTIO DE MUDAS VEGETAIS NATIVAS E SEMEADURA PARA RECOMPOSIÇÃO DE ÁREAS DE MATAS CILIARES E DEMAIS AÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE | HECTARE | 3 | 21446.5 | 64339.5 | 15.96% | 45037.65
2.12 | CPU - 15 | PLACA DE SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM AÇO GALVANIZADO (1,50 X 2,00 M) | M² | 21 | 324.96 | 6824.16 | 1.692% | 4776.91
2.13 | CPU - 16 | ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, REALIZADA POR MEIO DE EQUIPE COMPOSTA POR PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO, COM CONHECIMENTOS NA ÁREA AMBIENTAL | MÊS | 2 | 19464.56 | 38929.12 | 9.654% | 27250.38
TOTAL DO ITEM 2 | [5 empty] | 319920.88 | 79.34% | 223944.62
TOTAL GERAL | [5 empty] | 403251.2 | 100% | 282275.84
Note on E15: Memória de cálculos: 1 placa * (1,50 m de altura * 3,00 m de compr.) = 4,50 m²
Note on E26: Memória de cálculos: (813*6)+(196*4)+(636*6)+(1258*6)+(136*6)+(647*6)+(25*6) = 21.874,00 m²
Note on E28: Memória de cálculos: 10 m (largura) * 1 m (prof.) * 1.500 m (compr.) = 15.000,00 m³
Note on E29: Memória de cálculos: 2,00 m (profund. média) * 1,00 m (largura média) * 30 m (comprimento) = 60,00 m³
Note on E33: Memória de cálculos: 6 placas * 3,00 m²/placa = 18,00 m²
Note on E34: 01 Equipe por 2 meses para capacitar 200 pessoas

## Cronograma_Desembolso
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF
2ª Superintendência Regional - 2ª SR / Gerência Regional de Revitalização - 2ª/GRR
Objeto: |  | Execução de obras e serviços para recuperação e conservação das nascentes, áreas de recarga hídrica e áreas de preservação permanente adjacentes ao Riacho das Aroeiras, no município de Mansidão, Estado da Bahia.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR TOTAL | PARCELA 1 | PARCELA 2 | PARCELA 3 | PARCELA 4 | TOTAL
1 | LEVANTAMENTOS, DIAGNÓSTICOS E PROJETOS |  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1.1 | CPU - 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (4 MESES) | 62715.92 | 15678.98 | 15678.98 | 15678.98 | 15678.98 | 62715.92
|  |  | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
1.2 | CPU - 2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,50 x 3,00 M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1462.32 | 1462.32 | 0 | 0 | 0 | 1462.32
|  |  | % | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.3 | CPU - 3 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (MOBILIZAÇÃO) | 9576.04 | 9576.04 | 0 | 0 | 0 | 9576.04
|  |  | % | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.4 | CPU - 3 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (DESMOBILIZAÇÃO) | 9576.04 | 0 | 0 | 0 | 9576.04 | 9576.04
|  |  | % | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| TOTAL |  | 83330.32 | 26717.34 | 15678.98 | 15678.98 | 25255.02 | 83330.32
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR TOTAL | PARCELA 1 | PARCELA 2 | PARCELA 3 | PARCELA 4 | TOTAL
2 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
2.1 | CPU - 4 | CONSTRUÇÃO DE CERCAS DE ARAME FARPADO DE 8 FIOS, COM ESTACAS/MOURÕES DE EUCALIPTO TRATADO E BALANCINS DE ARAME ZINCADO | 58107.45 | 0 | 23242.98 | 23242.98 | 11621.49 | 58107.45
|  |  | % | 0% | 40% | 40% | 20% | 100%
2.2 | CPU - 5 | CONSTRUÇÃO MECANIZADA DE BACIA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE ENXURRADAS (BARRAGINHA) COM DIÂMETRO DE 10,00 M, INCLUSO CANAL/MURUNDU DE CONDUÇÃO DE ENXURRADA DE 6,00 M | 20872 | 0 | 8348.8 | 8348.8 | 4174.4 | 20872
|  |  | % | 0% | 40% | 40% | 20% | 100%
2.3 | CPU - 6 | CONSTRUÇÃO MECANIZADA DE BACIA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE ENXURRADAS (BARRAGINHA) COM DIÂMETRO DE 15,00 M, INCLUSO CANAL/MURUNDU DE CONDUÇÃO DE ENXURRADA DE 6,00 M | 29333.8 | 0 | 11733.52 | 11733.52 | 5866.76 | 29333.8
|  |  | % | 0% | 40% | 40% | 20% | 100%
2.4 | CPU - 7 | CONSTRUÇÃO MECANIZADA DE BACIA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE ENXURRADAS (BARRAGINHA) COM DIÂMETRO DE 20,00 M, INCLUSO CANAL/MURUNDU DE CONDUÇÃO DE ENXURRADA DE 6,00 M | 31308.96 | 0 | 12523.58 | 9392.69 | 9392.69 | 31308.96
|  |  | % | 0% | 40% | 30% | 30% | 100%
2.5 | CPU - 8 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE TERRA COM MOTONIVELADORA - READEQUAÇÃO DE ESTRADAS DE TERRA | 13999.36 | 0 | 6999.68 | 6999.68 | 0 | 13999.36
|  |  | % | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
2.6 | CPU - 9 | CONSTRUÇÃO MECANIZADA DE TERRAÇO - TERRACEAMENTO | 1890.97 | 0 | 0 | 1890.97 | 0 | 1890.97
|  |  | % | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
2.7 | CPU - 10 | DESASSOREAMENTO / LIMPEZA DO CORPO HÍDRICO, A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M³ | 49650 | 0 | 24825 | 24825 | 0 | 49650
|  |  | % | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
2.8 | CPU - 11 | ATERRO MECANIZADO DE VALA (VOÇOROCA) COM RETROESCAVADEIRA (POTÊNCIA DE 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 3,00 M, COM SOLO ARGILO ARENOSO | 1240.2 | 0 | 0 | 1240.2 | 0 | 1240.2
|  |  | % | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
2.9 | CPU - 12 | BEBEDOURO DE ALVENARIA PARA GADO, DIÂMETRO = 3,00 M, ALTURA = 0,50 M, CAPACIDADE DE 3.500 LITROS | 2844.17 | 0 | 0 | 2844.17 | 0 | 2844.17
|  |  | % | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
2.10 | CPU - 13 | DESCOMPACTAÇÃO DE SOLO POR SUBSOLAGEM/ESCARIFICAÇÃO MECANIZADA COM TRATOR DE PNEUS DE 122 CV, SUBSOLADOR DE 3 HASTES, 0,50 A 0,60 M DE PROFUNDIDADE | 581.19 | 0 | 0 | 581.19 | 0 | 581.19
|  |  | % | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
2.11 | CPU - 14 | PLANTIO DE MUDAS VEGETAIS NATIVAS E SEMEADURA PARA RECOMPOSIÇÃO DE ÁREAS DE MATAS CILIARES E DEMAIS AÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE | 64339.5 | 0 | 25735.8 | 25735.8 | 12867.9 | 64339.5
|  |  | % | 0% | 40% | 40% | 20% | 100%
2.12 | CPU - 15 | PLACA DE SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM AÇO GALVANIZADO (1,50 X 2,00 M) | 6824.16 | 0 | 0 | 5459.33 | 1364.83 | 6824.16
|  |  | % | 0% | 0% | 80% | 20% | 100%
2.13 | CPU - 16 | ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, REALIZADA POR MEIO DE EQUIPE COMPOSTA POR PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO, COM CONHECIMENTOS NA ÁREA AMBIENTAL | 38929.12 | 0 | 0 | 19464.56 | 19464.56 | 38929.12
|  |  | % | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
| TOTAL |  | 319920.88 | 0 | 113409.36 | 141758.89 | 64752.63 | 319920.88
|  | TOTAL GERAL | 403251.2 | 26717.34 | 129088.34 | 157437.87 | 90007.65 | 403251.2

## CPUs
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF
2ª Superintendência Regional - 2ª SR / Gerência Regional de Revitalização - 2ª/GRR
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
[6 empty] | B.D.I. - MO / Serviços: | 28.82%
[6 empty] | B.D.I. - Materiais: | 12%
[6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (HORISTAS): | 116.9%
| Nº | CÓDIGO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (4 MESES) | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 1 | SINAPI 00000/1 |  | MÊS | 1
MO | MÃO DE OBRA | SINAPI 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48 | 41.03 | 1969.44
| MÃO DE OBRA | SINAPI 90766 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48 | 28.47 | 1366.56
| MÃO DE OBRA | SINAPI 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 90.01 | 1440.16
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 4776.16
[5 empty] | B.D.I. MO (28,82%) |  | 1376.49
[5 empty] | Total (MO com encargos e B.D.I): |  | 6152.65
SERV | SERVIÇOS | SINAPI 10775 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 x 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS | MÊS | 1 | 750 | 750
| SERVIÇOS | 00015/ORSE | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | KH | 100 | 0.51 | 51
| SERVIÇOS | 10558/ORSE | INTERNET - DISPÊNDIO MENSAL | MÊS | 1 | 89 | 89
| SERVIÇOS | CODEVASF | VEÍCULO TIPO PICK UP CABINE DUPLA 4x4 A DIESEL PARA APOIO AOS SERVIÇOS - INCLUSO MANUTENÇÃO {(B10) - Hilux CS 4x4 2.8 TDI Diesel Mec. ou similar} | MÊS | 1 | 5458.95 | 5458.95
| SERVIÇOS | 10529/ORSE | ALUGUEL DE BUREAU DE MADEIRA 1,40 M | MÊS | 1 | 5.83 | 5.83
| SERVIÇOS | 10530/ORSE | ALUGUEL DE MESA PARA REUNIÃO | MÊS | 1 | 5 | 5
| SERVIÇOS | 10537/ORSE | ALUGUEL DE ARMÁRIO DE AÇO E VIDROS | MÊS | 1 | 10.82 | 10.82
| SERVIÇOS | 10531/ORSE | ALUGUEL DE CADEIRA SEM BRAÇOS | MÊS | 1 | 2.91 | 2.91
| SERVIÇOS | 10540/ORSE | ALUGUEL DE COMPUTADOR NOTEBOOK | MÊS | 1 | 18.72 | 18.72
| SERVIÇOS | 10541/ORSE | ALUGUEL DE IMPRESSORA COLORIDA - LASER | MÊS | 1 | 12.47 | 12.47
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 6404.7
[5 empty] | B.D.I. Serviços (28,82%): |  | 1845.83
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 8250.53
MAT | INSUMO | 08978/ORSE | ÁGUA POTÁVEL - CONSUMO EM VOLUME | M³ | 10 | 3.77 | 37.7
| INSUMO | 10562/ORSE | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MÊS | 1 | 30 | 30
| INSUMO | 10563/ORSE | MATERIAL DE LIMPEZA | MÊS | 1 | 78.7 | 78.7
| INSUMO | 10564/ORSE | MEDICAMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS | MÊS | 1 | 29.83 | 29.83
| INSUMO | SINAPI 4221 | COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM | L | 272 | 3.54 | 962.88
[5 empty] | Subtotal (Materiais): |  | 1139.11
[5 empty] | B.D.I. Materiais (12,00%) |  | 136.69
[5 empty] | Total (Materiais com B.D.I): |  | 1275.8
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 15678.98
| Nº | CÓDIGO | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,50 x 3,00 M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 2 | SINAPI 74209/1 |  | M² | 1
MO | MÃO DE OBRA | SINAPI 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.9 | 22.9
| MÃO DE OBRA | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.94 | 31.88
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 54.78
[5 empty] | B.D.I. MO (28,82%) |  | 15.79
[5 empty] | Total (MO com encargos e B.D.I): |  | 70.57
SERV | SERVIÇOS | SINAPI 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 0.01 | 274.41 | 2.74
0
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 2.74
[5 empty] | B.D.I. Serviços (28,82%): |  | 0.79
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 3.53
MAT | INSUMO | SINAPI 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 3.7 | 3.7
| INSUMO | SINAPI 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NÃO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | M | 4 | 4.81 | 19.24
| INSUMO | SINAPI 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M² | 1 | 200 | 200
| INSUMO | SINAPI 5075 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 9.43 | 1.04
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 223.98
[5 empty] | B.D.I. Materiais (12,00%) |  | 26.88
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 250.86
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 324.96
| Nº | CÓDIGO | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 3 | SINAPI 72840 |  | TON x KM | 1
MO | [6 empty] | 0
0
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 0
[5 empty] | B.D.I. MO (28,82%) |  | 0
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 0
SERV | SERVIÇOS | SINAPI 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0045 | 137.02 | 0.62
0
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 0.62
[5 empty] | B.D.I. Serviços (28,82%): |  | 0.18
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 0.8
MAT | [6 empty] | 0
0
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 0
[5 empty] | B.D.I. Materiais (12,00%) |  | 0
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 0
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 0.8
| Nº | CÓDIGO | CONSTRUÇÃO DE CERCAS DE ARAME FARPADO DE 8 FIOS, COM ESTACAS/MOURÕES DE EUCALIPTO TRATADO E BALANCINS DE ARAME ZINCADO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 4 | COMPOSIÇÃO |  | KM | 1
MO | MÃO DE OBRA | SINAPI 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 230 | 22.95 | 5278.5
| MÃO DE OBRA | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 230 | 15.94 | 3666.2
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 5278.5
[5 empty] | B.D.I. MO (28,82%) |  | 1521.26
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 6799.76
SERV | COMPOSIÇÃO | SINAPI 85331 | CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE | M² | 1000 | 1.23 | 1230
| COMPOSIÇÃO | SINAPI 72838 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL | TxKM | 490 | 0.91 | 445.9
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 1675.9
[5 empty] | B.D.I. Serviços (28,82%): |  | 482.99
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 2158.89
MAT | MATERIAL | SINAPI 21138 | ESTACA DE EUCALIPTO TRATADO, DIÂMETRO = 7 A 11 CM, COMPRIMENTO = 2,20 M | M | 644.6 | 6.53 | 4209.24
| MATERIAL | SINAPI 2747 | MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO, DIÂMETRO = 16 A 19 CM, COMPRIMENTO = 2,20 M | M | 90.2 | 16.14 | 1455.83
| MATERIAL | SINAPI 340 | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 | M | 8160 | 0.8 | 6528
| MATERIAL | SINAPI 5076 | GRAMPO DE AÇO POLIDO 1" x 9 | KG | 14 | 9.52 | 133.28
| MATERIAL | COTAÇÃO | DISTANCIADOR DE ARAMES PARA CERCAS (BALANCINS), ALTURA 1,20 M, DIÂMETRO DO FIO = 3,0 MM, FABRICADO COM ARAME ZINCADO | UNIDADE | 334 | 1.28 | 427.52
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 12753.87
[5 empty] | B.D.I. Materiais (12,00%) |  | 1530.46
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 14284.33
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 23242.98
| Nº | CÓDIGO | CONSTRUÇÃO MECANIZADA DE BACIA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE ENXURRADAS (BARRAGINHA) COM DIÂMETRO DE 10,00 M, INCLUSO CANAL/MURUNDU DE CONDUÇÃO DE ENXURRADA DE 6,00 M | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 5 | COMPOSIÇÃO CODEVASF |  | UNIDADE | 1
MO | MÃO DE OBRA | SINAPI 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.21 | 18.88 | 41.72
0
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 41.72
[5 empty] | B.D.I. MO (28,82%) |  | 12.02
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 53.74
SERV | COMPOSIÇÃO | SINAPI 5944 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M³, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2.21 | 194.25 | 429.29
| COMPOSIÇÃO | SINAPI 5946 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M³, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.53 | 66.65 | 35.32
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 464.61
[5 empty] | B.D.I. Serviços (28,82%): |  | 133.9
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 598.51
MAT | [6 empty] | 0
0
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 0
[5 empty] | B.D.I. Materiais (12,00%) |  | 0
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 0
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 652.25
| Nº | CÓDIGO | CONSTRUÇÃO MECANIZADA DE BACIA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE ENXURRADAS (BARRAGINHA) COM DIÂMETRO DE 15,00 M, INCLUSO CANAL/MURUNDU DE CONDUÇÃO DE ENXURRADA DE 6,00 M | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 6 | COMPOSIÇÃO CODEVASF |  | UNIDADE | 1
MO | MÃO DE OBRA | SINAPI 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.97 | 18.88 | 93.83
0
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 93.83
[5 empty] | B.D.I. MO (28,82%) |  | 27.04
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 120.87
SERV | COMPOSIÇÃO | SINAPI 5944 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M³, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 4.97 | 194.25 | 965.42
| COMPOSIÇÃO | SINAPI 5946 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M³, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1.19 | 66.65 | 79.31
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 1044.73
[5 empty] | B.D.I. Serviços (28,82%): |  | 301.09
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 1345.82
MAT | [6 empty] | 0
0
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 0
[5 empty] | B.D.I. Materiais (12,00%) |  | 0
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 0
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 1466.69
| Nº | CÓDIGO | CONSTRUÇÃO MECANIZADA DE BACIA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE ENXURRADAS (BARRAGINHA) COM DIÂMETRO DE 20,00 M, INCLUSO CANAL/MURUNDU DE CONDUÇÃO DE ENXURRADA DE 6,00 M | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 7 | COMPOSIÇÃO CODEVASF |  | UNIDADE | 1
MO | MÃO DE OBRA | SINAPI 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.84 | 18.88 | 166.9
0
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 166.9
[5 empty] | B.D.I. MO (28,82%) |  | 48.1
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 215
SERV | COMPOSIÇÃO | SINAPI 5944 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M³, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 8.84 | 194.25 | 1717.17
| COMPOSIÇÃO | SINAPI 5946 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M³, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 2.12 | 66.65 | 141.3
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 1858.47
[5 empty] | B.D.I. Serviços (28,82%): |  | 535.61
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 2394.08
MAT | [6 empty] | 0
0
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 0
[5 empty] | B.D.I. Materiais (12,00%) |  | 0
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 0
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 2609.08
| Nº | CÓDIGO | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE TERRA COM MOTONIVELADORA - READEQUAÇÃO DE ESTRADAS DE TERRA | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 8 | SINAPI 79472 |  | M² | 1
MO | [6 empty] | 0
0
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 0
[5 empty] | B.D.I. MO (28,82%) |  | 0
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 0
SERV | COMPOSIÇÃO | SINAPI 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.003 | 165.95 | 0.5
0
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 0.5
[5 empty] | B.D.I. Serviços (28,82%): |  | 0.14
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 0.64
MAT | [6 empty] | 0
0
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 0
[5 empty] | B.D.I. Materiais (12,00%) |  | 0
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 0
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 0.64
| Nº | CÓDIGO | CONSTRUÇÃO MECANIZADA DE TERRAÇO - TERRACEAMENTO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 9 | SINAPI 93381 |  | KM | 1
MO | MÃO DE OBRA | SINAPI 90781 | TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 34.25 | 205.5
| MÃO DE OBRA | SINAPI 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 17.85 | 107.1
| MÃO DE OBRA | SINAPI 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.5 | 18.09 | 81.41
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 394.01
[5 empty] | B.D.I. MO (28,82%) |  | 113.55
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 507.56
SERV | SERVIÇOS | SINAPI 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 4.5 | 165.95 | 746.78
| SERVÇOS | SINAPI 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.5 | 65.84 | 32.92
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 779.7
[5 empty] | B.D.I. Serviços (28,82%): |  | 224.71
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 1004.41
MAT | MATERIAL | SINAPI 4412 | RIPA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *1 X 3* CM, MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | M | 50 | 1.14 | 57
0
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 57
[5 empty] | B.D.I. Materiais (12,00%) |  | 6.84
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 63.84
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 1575.81
| Nº | CÓDIGO | DESASSOREAMENTO / LIMPEZA DO CORPO HÍDRICO, A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M³ | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 10 | SINAPI 83338 |  | M³ | 1
MO | MÃO DE OBRA | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0192 | 15.94 | 0.31
0
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 0.31
[5 empty] | B.D.I. MO (28,82%) |  | 0.09
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 0.4
SERV | SERVIÇOS | SINAPI 84013 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 0.0058 | 59.57 | 0.35
| SERVIÇOS | SINAPI 90991 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 0.0134 | 142.56 | 1.91
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 2.26
[5 empty] | B.D.I. Serviços (28,82%): |  | 0.65
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 2.91
MAT | [6 empty] | 0
0
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 0
[5 empty] | B.D.I. Materiais (12,00%) |  | 0
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 0
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 3.31
| Nº | CÓDIGO | ATERRO MECANIZADO DE VALA (VOÇOROCA) COM RETROESCAVADEIRA (POTÊNCIA DE 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 3,00 M, COM SOLO ARGILO ARENOSO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 11 | SINAPI 94318 |  | M³ | 1
MO | MÃO DE OBRA | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.023 | 15.94 | 0.37
0
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 0.37
[5 empty] | B.D.I. MO (28,82%) |  | 0.11
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 0.48
SERV | SERVIÇOS | SINAPI 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4x4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M³, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M³, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,34 M - CHIP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.019 | 106.3 | 2.02
| SERVIÇOS | SINAPI 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4x4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M³, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M³, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,34 M - CHIP DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.025 | 45.69 | 1.14
| SERVIÇOS | SINAPI 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014. | CHP | 0.006 | 171.14 | 1.03
| SERVIÇOS | SINAPI 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014. | CHI | 0.003 | 41.07 | 0.12
| SERVIÇOS | SINAPI 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.061 | 31.13 | 1.9
| SERVIÇOS | SINAPI 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.057 | 27.61 | 1.57
0
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 7.78
[5 empty] | B.D.I. Serviços (28,82%): |  | 2.24
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 10.02
MAT | INSUMOS | SINAPI 6079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 1.25 | 7.26 | 9.08
0
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 9.08
[5 empty] | B.D.I. Materiais (12,00%) |  | 1.09
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 10.17
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 20.67
| Nº | CÓDIGO | BEBEDOURO DE ALVENARIA PARA GADO, DIÂMETRO = 3,00 M, ALTURA = 0,50 M, CAPACIDADE DE 3.500 LITROS | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 12 | COMPOSIÇÃO CODEVASF |  | UNIDADE | 1
MO | [6 empty] | 0
0
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 0
[5 empty] | B.D.I. MO (28,82%) |  | 0
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 0
SERV | COMPOSIÇÃO | SINAPI 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 (ALICERCE PARA BEBEDOURO 9,43 x 0,30 x 0,40 M) | M³ | 1.1316 | 63.05 | 71.35
| COMPOSIÇÃO | SINAPI 72132 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5x10x20 CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA = 10 CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M² | 8.49 | 61.61 | 523.07
| COMPOSIÇÃO | SINAPI 87891 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA | M² | 16.97 | 10.58 | 179.54
| COMPOSIÇÃO | SINAPI 90406 | MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (REBOCO), APLICAÇÃO MANUAL, ESPESSURA = 20 MM | M² | 16.97 | 38.82 | 658.78
| COMPOSIÇÃO | SINAPI 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | M³ | 0.71 | 368.42 | 261.58
| COMPOSIÇÃO | SINAPI 94975 | CONCRETO FCK = 15 MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO / AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016. | M³ | 1.3 | 395.03 | 513.54
0
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 2207.86
[5 empty] | B.D.I. Serviços (28,82%): |  | 636.31
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 2844.17
MAT | [6 empty] | 0
0
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 0
[5 empty] | B.D.I. Materiais (12,00%) |  | 0
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 0
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 2844.17
| Nº | CÓDIGO | DESCOMPACTAÇÃO DE SOLO POR SUBSOLAGEM/ESCARIFICAÇÃO MECANIZADA COM TRATOR DE PNEUS DE 122 CV, SUBSOLADOR DE 3 HASTES, 0,50 A 0,60 M DE PROFUNDIDADE | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 13 | COMPOSIÇÃO CODEVASF |  | HECTARE | 1
MO | MÃO DE OBRA | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 15.94 | 63.76
0
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 63.76
[5 empty] | B.D.I. MO (28,82%) |  | 18.38
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 82.14
SERV | COMPOSIÇÃO | SINAPI 96020 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4x4, COM SUBSOLADOR DE 3 HASTES COM PRODUNDIDADE DE SERVIÇO MÍNIMA DE 0,80 M - CHP | CHP | 3 | 114.25 | 342.75
| COMPOSIÇÃO | SINAPI 96021 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4x4, COM SUBSOLADOR DE 3 HASTES COM PRODUNDIDADE DE SERVIÇO MÍNIMA DE 0,80 M - CHI | CHI | 1 | 44.65 | 44.65
0
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 387.4
[5 empty] | B.D.I. Serviços (28,82%): |  | 111.65
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 499.05
MAT | [6 empty] | 0
0
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 0
[5 empty] | B.D.I. Materiais (12,00%) |  | 0
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 0
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 581.19
| Nº | CÓDIGO | PLANTIO DE MUDAS VEGETAIS NATIVAS E SEMEADURA PARA RECOMPOSIÇÃO DE ÁREAS DE MATAS CILIARES E DEMAIS AÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 14 | COMPOSIÇÃO CODEVASF |  | HECTARE | 1
MO | MÃO DE OBRA | SINAPI 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 18.88 | 755.2
| MÃO DE OBRA | SINAPI 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 18.09 | 1447.2
| MÃO DE OBRA | SINAPI 90777 | ENGENHEIRO AGRÔNOMO/FLORESTAL/AMBIENTAL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 90.01 | 1440.16
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 3642.56
[5 empty] | B.D.I. MO (28,82%) |  | 1049.79
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 4692.35
SERV | SERVIÇOS | SINAPI 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 (PREPARO DE "BERÇO" DE 40x40x40 CM) | M³ | 32 | 63.05 | 2017.6
| SERVIÇOS | SINAPI 72838 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL | TxKM | 320 | 0.91 | 291.2
| SERVIÇOS | SINAPI 6259 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DE 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACITADE DE 6 M³ - CHP DIURNO_AF 06/2014 | CHP | 6 | 143.16 | 858.96
| SERVIÇOS | CODEVASF | VEÍCULO TIPO PICK UP CABINE DUPLA 4x4 A DIESEL PARA APOIO AOS SERVIÇOS - INCLUSO MANUTENÇÃO {(B10) - Hilux CS 4x4 2.8 TDI Diesel Mec. ou similar} | MÊS | 0.5 | 5458.95 | 2729.48
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 5897.24
[5 empty] | B.D.I. Serviços (28,82%): |  | 1699.58
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 7596.82
MAT | INSUMOS | COTAÇÃO | GEL PARA PLANTIO DE MUDAS | KG | 4 | 35.51 | 142.04
| INSUMOS | SINAPI 3123 | FERTILIZANTE NPK - 4:14:8 | KG | 80 | 1.71 | 136.8
| INSUMOS | SINAPI 38125 | FERTILIZANTE ORGÂNICO COMPOSTO, CLASSE A | KG | 800 | 1.02 | 816
| INSUMOS | COTAÇÃO | MUDA DE ANGICO BRANCO, COM 40 A 60 CM, EM TUBETES | UNIDADE | 88 | 5.63 | 495.44
| INSUMOS | COTAÇÃO | MUDA DE AROEIRA PRETA, COM 40 CM, EM TUBETES | UNIDADE | 55 | 4.97 | 273.35
| INSUMOS | COTAÇÃO | MUDA DE INGAZEIRA COM 30 CM, EM TUBETES OU SACOS PLÁSTICOS | UNIDADE | 99 | 11.67 | 1155.33
| INSUMOS | COTAÇÃO | MUDA DE IPÊ-AMARELO COM 20 CM, EM TUBETES OU SACOS PLÁSTICOS | UNIDADE | 44 | 16.97 | 746.68
| INSUMOS | COTAÇÃO | MUDA DE JATOBÁ COM 30 A 40 CM, EM SACOS PLÁSTICOS | UNIDADE | 44 | 31 | 1364
| INSUMOS | COTAÇÃO | MUDA DE JENIPAPO COM 30 A 40 CM, EM SACOS PLÁSTICOS | UNIDADE | 44 | 33 | 1452
| INSUMOS | COTAÇÃO | MUDA DE JUAZEIRO (Ziziphus joazeiro) 30 A 40 CM, EM TUBETES DE 290 ML | UNIDADE | 66 | 8.95 | 590.7
| INSUMOS | COTAÇÃO | FORMICIDA DELTAMETRINA 2 GRAMAS/KG - K-OTHRINE PÓ 2P (OU SIMILAR) | KG | 1 | 40.97 | 40.97
| INSUMOS | SINAPI 4221 | COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM | L | 272 | 3.54 | 962.88
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 8176.19
[5 empty] | B.D.I. Materiais (12,00%) |  | 981.14
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 9157.33
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 21446.5
| Nº | CÓDIGO | PLACA DE SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM AÇO GALVANIZADO (1,50 X 2,00 M) | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 15 | SINAPI 74209/1 |  | M² | 1
MO | MÃO DE OBRA | SINAPI 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.9 | 22.9
| MÃO DE OBRA | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.94 | 31.88
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 54.78
[5 empty] | B.D.I. MO (28,82%) |  | 15.79
[5 empty] | Total (MO com encargos e B.D.I): |  | 70.57
SERV | SERVIÇOS | SINAPI 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 0.01 | 274.41 | 2.74
0
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 2.74
[5 empty] | B.D.I. Serviços (28,82%): |  | 0.79
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 3.53
MAT | INSUMO | SINAPI 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 3.7 | 3.7
| INSUMO | SINAPI 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NÃO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | M | 4 | 4.81 | 19.24
| INSUMO | SINAPI 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M² | 1 | 200 | 200
| INSUMO | SINAPI 5075 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 9.43 | 1.04
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 223.98
[5 empty] | B.D.I. Materiais (12,00%) |  | 26.88
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 250.86
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 324.96
| Nº | CÓDIGO | ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, REALIZADA POR MEIO DE EQUIPE COMPOSTA POR PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO, COM CONHECIMENTOS NA ÁREA AMBIENTAL | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 16 | COMPOSIÇÃO CODEVASF |  | MÊS | 1
MO | MÃO DE OBRA | SINAPI 34500 | COORDENADOR/GERENTE (HORISTA) | H | 48 | 129.78 | 6229.44
| MÃO DE OBRA | SINAPI 90778 | ENGENHEIRO AGRÔNOMO/FLORESTAL/AMBIENTAL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48 | 102.39 | 4914.72
| MÃO DE OBRA | SINAPI 532 | AUXILIAR TÉCNICO/ ASSISTENTE DE ENGENHARIA | H | 48 | 28.88 | 1386.24
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 12530.4
[5 empty] | B.D.I. MO (28,82%) |  | 3611.26
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 16141.66
SERV | SERVIÇOS | CODEVASF | VEÍCULO TIPO PICK UP CABINE DUPLA 4x4 A DIESEL PARA APOIO AOS SERVIÇOS - INCLUSO MANUTENÇÃO {(B10) - Hilux CS 4x4 2.8 TDI Diesel Mec. ou similar} | MÊS | 0.25 | 5458.95 | 1364.74
| SERVIÇOS | COMPOSIÇÃO | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK 8Gb 1Tb, PROJETOR MULTIMÍDIA E CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL SEMI-PROFISSIONAL) | MÊS | 1 | 116.7642 | 116.76
0
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 1481.5
[5 empty] | B.D.I. Serviços (28,82%): |  | 426.97
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 1908.47
MAT | INSUMOS | SINAPI 4221 | COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM | L | 272 | 3.54 | 962.88
| MATERIAL | CODEVASF | MATERIAL DIDÁTICO (FOLHETO DE 2 PÁGINAS) | UNIDADE | 100 | 3 | 300
0
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 1262.88
[5 empty] | B.D.I. Materiais (12,00%) |  | 151.55
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 1414.43
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 19464.56
Note on F35: Memória de Cálculos: 68 litros/tanque * 4 tanques/mês = 272 litros/mês
Note on F91: Memória de cálculos: Comprimento (1000 m) * Largura (0,50+0,50 = m) Total = 1.000 m²
Note on F92: Memória de cálculos: 3 ton * 70 km * 2 vezes (ida e volta) Total = 420 TxKm
Note on F96: Memória de cálculos: 293 estacas * 2,20 m/estaca Total = 644,60 m
Note on F97: Memória de cálculos: 41 mourões * 2,20 m/mourão Total = 90,20 m
Note on F98: Memória de cálculos: 8 fios * 1.020 m/fio Total = 8.160 m
Note on F99: Memória de cálculos: (293 estacas + 41 mourões) * 8 grampos por estaca ou mourão = 2.672 grampos 2.672 grampos / 194 grampos por kg = 13,77 kg aproximadamente 14,00 kg
Note on F100: Memória de cálculos: 1.000 m / 3,00 m a cada balancim = 334 balancins
Note on F317: Memória de Cálculos: 80 mudas/ha + 10% (replantio) = 88 mudas/hectare
Note on F325: Memória de Cálculos: 68 litros/tanque * 4 tanques = 272 litros de diesel
Note on F356: Memória de cálculos: 8 horas/dia * 6 dias/mês = 48 horas/mês
Note on F357: Memória de cálculos: 8 horas/dia * 6 dias/mês = 48 horas/mês
Note on F358: Memória de cálculos: 8 horas/dia * 6 dias/mês = 48 horas/mês
Note on F368: Memória de cálculos: 68 litros/tanque * 4 tanques/mês = 272 litros/mês
Note on F369: Memória de cálculos: 50 folhetos/dia *2 dias/mês = 100 folhetos/mês

## Equip Informática
Execução de obras e serviços para recuperação e conservação das nascentes, áreas de recarga hídrica e áreas de preservação permanente adjacentes ao Riacho das Aroeiras, no município de Mansidão, Estado da Bahia.
COMPOSIÇÃO DO CUSTO MENSAL - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: NOTEBOOK, PROJETOR MULTIMÍDIA, MÁQUINA FOTOGRÁFICA
A – DEPRECIAÇÃO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS
A.1 Preço de aquisição (Cotação) |  |  | 6801.8
A.2 Tempo previsto de vida útil (meses) |  |  | 24
A.3 Previsão de recup. na venda do bem usado (%) |  |  | 60%
A.4 CUSTO MENSAL
113.3633
B – JUROS PELO CAPITAL EMPREGADO
B.1 Taxa mensal de juros (%) |  |  | 2%
B.2 Juros s/ a depreciação/aluguel (B.1 x A.4) |  |  | 2.2673
C – CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
C.1 Taxa de gastos sobre a depreciação mensal inclusive seguros (%) |  |  | 1%
C.2 Incidência mensal (C.1 x A.4) |  |  | 1.1336
VALOR TOTAL POR MÊS |  |  | 116.7642
Cotação | R$
Notebook 8Gb 1Tb
Cotação 1 | 2324.07 | Ponto Frio
Cotação 2 | 2299 | Carrefour
Cotação 3 | 2699.1 | Magazine Luiza
Preço médio | 2440.72
Projetor portátil multimídia
Cotação 1 | 2969.1 | Carrefour
Cotação 2 | 3329.1 | Kalunga
Cotação 3 | 2847.15 | Lojas Americanas
Preço médio | 3048.45
Câmera fotográfica semi-profissional
Cotação 1 | 1599 | Amazon
Cotação 2 | 1199.9 | Lojas Americanas
Cotação 3 | 1139 | Lojas Americanas
Preço médio | 1312.63

## Mobilização
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Gerência Regional de Revitalização
Execução de obras e serviços para recuperação e conservação das nascentes, áreas de recarga hídrica e áreas de preservação permanente adjacentes ao Riacho das Aroeiras, no município de Mansidão, Estado da Bahia.
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Cidade de Origem: | Barreiras/BA
Destino: | Mansidão/BA
Dist. A Origem : | 250 | km
Dist. Mansidão ao povoado: | 15 | km
Distância Total: | 265 | km
Peso das máquinas: |  |  | Escavadeira Hidráulica |  | 17.8 | ton
|  |  | Retroescavadeira sobre rodas |  | 6.68 | ton
|  |  | Motoniveladora |  | 12.62 | ton
|  |  | Trator de pneus com subsolador |  | 5.07 | ton
Peso dos materiais: |  |  | Materiais |  | 3 | ton
|  |  | Total |  | 45.17 | ton
Momento de transporte = 45,17 x 265,00 => |  |  |  | 11970.05 | t x km

## BDI Serviços
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS
BDI APLICADO NA OBRA |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0.97% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras | 0.59% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
A4 | Administração Central | 3% | 3% | 4% | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 5.36%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 6.16% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 6.16%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 5%
|  |  | 5% | 60% | 3%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto) | 4.5%
Total do Grupo C = |  | 13.15% | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 28.82% | 20.34% | 22.12% | 25%

## BDI Materiais
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
BDI APLICADO NA OBRA |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 E MANUAL DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.3% | 0.48% | 0.82%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0.56% | 0.56% | 0.85% | 0.89%
A3 | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 1.11%
A4 | Administração Central | 2.52% | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Total do Grupo A = |  | 4.23%
2.00 | Benefício
B1 | LUCRO | 3.5% | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Total do Grupo B = |  | 3.5%
3.00 | Impostos
C1 | PIS / PASEP | 0.65%
C2 | COFINS | 3%
Total do Grupo C = |  | 3.65% | VALORES DO BDI DIFERENCIADO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 12% | 11.1% | 14.02% | 16.8%

## Det Enc Sociais
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS (SEM DESONERAÇÃO)
DISCRIMINAÇÃO |  | Horistas | Mensalistas
|  | % | %
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário-Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
SUBTOTAL DE "A" |  | 36.8% | 36.8%
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.98% | 0%
B2 | Feriados | 3.97% | 0%
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.93% | 0.71%
B4 | 13º Salário | 10.94% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 2.03% | 0%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.09%
B9 | Férias Gozadas | 9.71% | 7.4%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
SUBTOTAL DE "B" |  | 46.5% | 17.17%
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6.12% | 4.66%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14% | 0.11%
C3 | Férias Indenizadas | 4.12% | 3.14%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5.01% | 3.82%
C5 | Indenização Adicional | 0.51% | 0.39%
SUBTOTAL DE "C" |  | 15.9% | 12.12%
D | REINCIDÊNCIAS
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17.11% | 6.32%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.54% | 0.41%
SUBTOTAL DE "D" |  | 17.65% | 6.73%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  | 116.9% | 72.82%