## Planilha
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
GERÊNCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA - 2ª/GRD
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA/BA, ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
|  | BDI (%): |  |  |  | 22.01
|  | ENCARGOS SOCIAIS (%): |  |  |  | 116.85
Mês de Referência: SINAPI - Agosto de 2019 (SEM DESONERAÇÃO)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANTITATIVO | PREÇO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CPU-01 | Administração local e Manutenção do Canteiro | % | 100 | 356.53 | 35653
1.2 | CPU-02 | Container de almoxarifado em canteiro de obra (2,30 x 6,00)m | mês | 6 | 817.47 | 4904.82
1.3 | CPU-03 | Transporte de equipamentos - Mobilização | km | 200 | 5.33 | 1066
1.4 | CPU-03 | Transporte de equipamentos - Desmobilização | km | 200 | 5.33 | 1066
1.5 | CPU-04 | Placa de obra em chapa de aço galvanizada (3,00m x 2,00m) | m² | 6 | 342.23 | 2053.38
|  |  | TOTAL DO ITEM 1 |  |  | 44743.2
2 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO DE ROSÁRIO
2.1 | ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO
2.1.7 | CPU-05 | Serviços topográficos para pavimentação | m² | 2074.64 | 0.54 | 1120.31
|  |  | TOTAL DO SUB-ITEM 2.1 |  |  | 1120.31
2.2 | GUIAS E PAVIMENTAÇÃO
2.2.1 | CPU-06 | Guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionado pré-fabricado, dimensões 100 x 15 x 13 x 30cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas | m | 514.17 | 45.75 | 23523.28
2.2.2 | CPU-07 | Passeio (calçada) ou piso de concreto, moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional, não armado. (Espessura = 4cm) | m² | 459.68 | 26.73 | 12287.25
2.2.3 | CPU-08 | Piso em Ladrilho Hidráulico, tátil alerta ou direcional | m² | 7.6 | 82.34 | 625.78
2.2.4 | CPU-09 | Pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm | m² | 901.45 | 60.71 | 54727.03
2.2.5 | CPU-07 | Piso cimentado vermelho - Pista de Cooper - área 04 | m² | 705.91 | 26.73 | 18868.97
2.2.6 | CPU-10 | Pintura acrílica em piso de cimentado, duas demãos | m² | 152.2 | 17.51 | 2665.02
|  |  | TOTAL DO SUB-ITEM 2.2 |  |  | 112697.33
2.3 | CONSTRUÇÃO DE PERGOLADO - x 1
2.3.1 | CPU-11 | Escavação manual de valas | m³ | 12.5424 | 77.28 | 969.28
2.3.2 | CPU-12 | Armação de uma estrutura convecional de concreto armado, utilizando aço CA-50 de 8,00mm | kg | 14.9457 | 10.36 | 154.84
2.3.3 | CPU-13 | Armação de uma estrutura convecional de concreto armado, utilizando aço CA-50 de 10,00mm | kg | 14.9457 | 8.42 | 125.84
2.3.4 | CPU-14 | Armação de uma estrutura convecional de concreto armado, utilizando aço CA-60 de 4,2mm | kg | 19.9277 | 12.66 | 252.28
2.3.5 | CPU-15 | Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada | m² | 232.05 | 84.11 | 19517.73
2.3.6 | CPU-16 | Concreto FCK = 20MPA, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico | m³ | 26.2206 | 413.96 | 10854.28
2.3.7 | CPU-22 | Alvenaria em bloco cerâmico 9x19x19cm - Espessura 9cm | m² | 15.7 | 81.45 | 1278.77
2.3.8 | CPU-07 | Piso em concreto - espessura 4cm | m² | 62.0464 | 26.73 | 1658.5
2.3.9 | CPU-17 | Chapisco | m² | 31.4 | 4.09 | 128.43
2.3.10 | CPU-18 | Massa única, para recebimento de pintura | m² | 31.4 | 36.14 | 1134.8
2.3.11 | CPU-19 | Aplicação de textura, 01 demão | m² | 263.45 | 13.85 | 3648.78
|  |  | TOTAL DO SUB-ITEM 2.3 |  |  | 39723.53
2.4 | CONSTRUÇÃO DE MINI PALCO
2.4.1 | CPU-11 | Escavação manual de valas | m³ | 2.1762 | 77.28 | 168.18
2.4.2 | CPU-22 | Alvenaria em bloco cerâmico 9x19x19cm - Espessura 9cm | m² | 36.27 | 81.45 | 2954.19
2.4.3 | CPU-23 | Armação de uma estrutura convecional de concreto armado, utilizando aço CA-50 de 6,3mm | kg | 3.2498 | 10.79 | 35.07
2.4.4 | CPU-14 | Armação de uma estrutura convecional de concreto armado, utilizando aço CA-60 de 4,2mm | kg | 2.1665 | 12.66 | 27.43
2.4.5 | CPU-15 | Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada | m² | 24.18 | 84.11 | 2033.78
2.4.6 | CPU-16 | Concreto FCK = 20MPA, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico | m³ | 3.3852 | 413.96 | 1401.34
2.4.7 | CPU-24 | Laje pré-moldada, com lajotas e cap. Com concreto FCK=20MPA, escoramento e ferragem negativa | m² | 24.18 | 89.48 | 2163.63
2.4.8 | CPU-17 | Chapisco | m² | 24.18 | 4.57 | 110.5
2.4.9 | CPU-18 | Massa única, para recebimento de pintura | m² | 24.18 | 5.07 | 122.59
2.4.10 | CPU-10 | Pintura acrílica em piso de cimentado, duas demãos | m² | 24.18 | 17.51 | 423.39
2.4.11 | CPU-19 | Aplicação de textura, 01 demão | m² | 24.18 | 13.85 | 334.89
|  |  | TOTAL DO SUB-ITEM 2.4 |  |  | 9774.99
2.5 | CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE CONCRETO - x 12
2.5.1 | CPU-11 | Escavação manual de valas | m³ | 3.42 | 77.28 | 264.3
2.5.2 | CPU-12 | Armação de uma estrutura convecional de concreto armado, utilizando aço CA-50 de 8,00mm. | kg | 7.6198 | 10.36 | 78.94
2.5.3 | CPU-14 | Armação de uma estrutura convecional de concreto armado, utilizando aço CA-60 de 4,2mm. | kg | 5.0798 | 12.66 | 64.31
2.5.4 | CPU-15 | Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada. | m² | 60.48 | 84.11 | 5086.97
2.5.5 | CPU-16 | Concreto FCK = 20MPA, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico. | m³ | 6.684 | 413.96 | 2766.91
2.5.6 | CPU-19 | Aplicação de textura, 01 demão | m² | 60.48 | 13.85 | 837.65
|  |  | TOTAL DO SUB-ITEM 2.5 |  |  | 9099.08
2.6 | INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL
2.6.1 | CPU-25 | Execução do colchão de areia, esp.=15cm | m³ | 10.5 | 97.25 | 1021.13
2.6.2 | CPU-26 | Fornecimento e instalação de equipamentos para parque infantil - Conforme projeto | cj | 1 | 10727.97 | 10727.97
|  |  | TOTAL DO SUB-ITEM 2.6 |  |  | 11749.1
2.7 | ACADEMIA AO AR LIVRE
2.7.1 | CPU-07 | Pavimentação em Concreto - área 14 | m² | 70 | 26.73 | 1871.1
2.7.2 | CPU-27 | Fornecimento e instalação de equipamentos para academia - Conforme projeto | cj | 1 | 10589.27 | 10589.27
|  |  | TOTAL DO SUB-ITEM 2.7 |  |  | 12460.37
2.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.8.1 | CPU-28 | Eletroduto rígido de 25mm | m | 50 | 8.16 | 408
2.8.2 | CPU-29 | Cabo de cobre flexível isolado 4 mm² | m | 50 | 5.19 | 259.5
2.8.3 | CPU-30 | Luminária aberta para iluminação pública, para lâmpada a vapor de mercúrio até 400w e mista até 500w, com braço em tubo de aço galvanizado d=50mm proj hor=2.500mm e proj vert= 2.200mm, com lâmpada | un | 5 | 259.21 | 1296.05
2.8.4 | CPU-31 | Poste de aço cônico continuo curvo duplo, flangeado, com janela de inspeção h=9m | un | 5 | 1042.82 | 5214.1
2.8.5 | CPU-32 | Caixa de inspeção 60 x 60 x 60cm | un | 5 | 274.36 | 1371.8
|  |  | TOTAL DO SUB-ITEM 2.8 |  |  | 8549.45
2.9 | JARDINAGEM / ARBORIZAÇÃO
2.9.1 | CPU-33 | Plantio de mudas - Palmeiras médias | un | 8 | 106.49 | 851.92
2.9.2 | CPU-34 | Plantio de mudas de arbustos diversos | un | 60 | 3.83 | 229.8
2.9.3 | CPU-35 | Plantio de grama batatais em placas | m² | 1410.57 | 17.8 | 25108.15
|  |  | TOTAL DO SUB-ITEM 2.9 |  |  | 26189.87
2.10 | ELEMENTOS COMPLEMENTARES
2.10.1 | CPU-36 | Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm | un | 8 | 595.67 | 4765.36
2.10.2 | CPU-37 | Banco de concreto sem encosto de 1,50 x 0,45m | un | 28 | 282.29 | 7904.12
2.10.3 | CPU-38 | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, ou similar | un | 4 | 436.62 | 1746.48
|  |  | TOTAL DO SUB-ITEM 2.10 |  |  | 14415.96
2.11 | ENTREGA DA OBRA
2.11.1 | CPU-39 | Limpeza final da obra | m² | 1152.5778 | 1.89 | 2178.37
|  |  | TOTAL DO SUB-ITEM 2.11 |  |  | 2178.37
|  |  | TOTAL DO ITEM 2 |  |  | 247958.36
|  |  | TOTAL GERAL (R$) |  |  | 292701.56
292753
-51.44
25% -
[5 empty] | R$ | 73175.39

## Meno
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
GERÊNCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA - 2ª/GRD
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA/BA, ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
| extensão | m | 99.21
| largura | m | 60.5 | = | 6002.205
| Placa da obra | m² | 2 | x | 3 | = | 6
| Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive acompanhamento e greide | m² |  |  |  | = | 5731.05
| Execução de almoxarifado em canteiro de obra (2,30 x 6,00)m | m² | 2.3 | x | 6 | = | 13.8
| Meio fio - Guia em concreto | m | thamar | - | 16 | = | 514.17
| Pat total |  | 60.5 | + | 95 | + | 58.8 | + | 99.21 | + | 2.34 | + | 2.34 | + | 30 | +
|  |  | 30 | + | 7.41 | + | 5.3 | + | 50 | + | 10.9 | + | 6.8 | + | 2.3 | +
|  |  | 0.8 | + | 10.55 | + | 8.9 | + | 5 | + | 8.02 | + | 9.8 | + | 2.5 | +
|  |  | 8.7 | + | 15 | = | 530.17
| Piso em Ladrilho Hidráulico, tátil alerta ou direcional | m² | 0.375 | + | 0.375 | + | 0.6 | + | 0.725 | + | 2.475 | + | 0.725 | + | 0.375 | +
|  |  | 0.375 | + | 0.6 | + | 0.6 | + | 0.375 | = | 7.6
| Pisos em concreto | m² |  | = | 459.68
| estacionamento - área 03 |  | 152.78
| Pavimentação em concreto + 4 Bancos de concreto - área 07 = 07unds |  | 12.56 | x | 7 | = | 87.92
|  |  | 0.25 | x | 15 | = | 3.75
|  |  | 2.23 | x | 1 | = | 2.23
|  |  | 2.77 | x | 1 | = | 2.77
|  |  | 4.83 | x | 1 | = | 4.83
|  |  | 0.5 | x | 0.5 | x | 10 | = | 2.5
|  |  | 0.5 | x | 0.5 | x | 18 | = | 4.5
|  |  | 0.5 | x | 1.2 | x | 5 | = | 3
|  |  | 0.5 | x | 1.2 | x | 9 | = | 5.4 | = | 116.9
| Pavimentação em concreto + 4 Bancos de concreto ou madeira - área 06 |  | 78.5
| Piso solo cimento vermelho - Pista de Cooper - área 04 | m²
| Pat total |  | 623.4 | + | 431.93 | - | 266.17 | - | 83.25 | = | 705.91
| Pintura da faixa de estacionamento | m | 15.22 | x | 10 | = | 152.2
| Plantio de Grama - áreas 09/10/11/12/15/16/19/20/22/23/24/25/26/27 | m²
| Pat total |  | 90.28 | + | 774.72 | + | 16.75 | + | 17.78 | + | 15.6 | + | 15.9 | +
|  |  | 83.25 | + | 266.17 |  | 12.31 | + | 6.4 | + | 6.44 | + | 12.04 | +
|  |  | 38.76 | + | 54.17 | = | 1410.57
| Pavimentação em bloquetes sextavados - área 05 | m² | 460.79 | [8 empty] | = | 901.45
| Pavimentação em bloco pré-moldado - áreas 18/28 | m² | 218.34 | - | 17.72 | - | 7.08 | = | 193.54 | = | 440.66
|  |  | 272.24 | - | 12.56 | - | 12.56 | = | 247.12
| Pavimentação em concreto - academia - área 14 | m² | 10 | x | 7 | = | 70
| Colchão de areia, espessura 15 cm - Parque infantil - área 13 | m³ | 10 | x | 7 | x | 0.15 | = | 10.5
| Jardinagem - área 19 | m²
| Palmeiras | und | 8 | = | 8
| Arbusto de peqno porte | m² | 15.9 | + | 15.6 | = | 31.5
| Poste de aço cônico continuo curvo duplo, flangeado, c/ janela de inspeção h=9m | und |  | = | 5
| Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm | und | 4 | + | 4 | = | 8
| Banco de concreto sem encosto de 1,50 x 0,45m | und | 4 | x | 7 | = | 28
| Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste) | und | 2 | + | 2 | = | 4
| Pergolado em concreto - 01und - área 08 | und
| Escavação - sapata 60 x 60cm | m³ | 0.6 | x | 0.6 | x | 0.67 | x | 2 | = | 0.4824 | x | 26 | = | 12.5424
| Armação aço CA-50 / Armação aço CA-60 | kg |  | = | 49.8191
| Armação aço CA-50 de 8,00mm |  | 26.2206 | x | 90% | = | 23.5985 | = | 49.8191 | x | 60% | = | 29.8915 | / | 2 | = | 14.9457
| Armação aço CA-50 de 10,00mm |  | 26.2206 | x | 90% | = | 23.5985 | = | 49.8191 | x | 60% | = | 29.8915 | / | 2 | = | 14.9457
| Armação aço CA-60 de 4,2mm |  | 26.2206 | x | 90% | = | 23.5985 | = | 49.8191 | x | 40% | = | 19.9277
| Forma para pilares e estruturas similares | m² |  | = | 232.05
| Pilares 20 x 20cm |  | 0.2 | x | 4 | x | 2.4 | x | 2 | = | 3.84 | x | 26 | = | 99.84
| Vigas 15 x 30cm |  | 0.3 | x | 2 | + | 0.15 | = | 0.75 | x | 4.02 | = | 3.015 | x | 26 | = | 78.39
| Vigas de amarração 15 x 30cm |  | 0.3 | x | 2 | + | 0.15 | = | 0.75 | x | 14.24 | = | 10.68 | x | 2 | = | 21.36
| Vigas de amarração 15 x 30cm |  | 0.3 | x | 2 | + | 0.15 | = | 0.75 | x | 9.08 | = | 6.81 | x | 2 | = | 13.62
| Assento do banco |  | 31.4 | x | 0.6 | = | 18.84
| Concreto FCK = 20MPA - preparo mecânico | m³ |  | = | 26.2206
| Sapata 60 x 60cm |  | 0.6 | x | 0.6 | x | 0.67 | x | 2 | = | 0.4824 | x | 26 | = | 12.5424
| Pilares 20 x 20cm |  | 0.2 | x | 0.2 | x | 2.4 | x | 2 | = | 0.192 | x | 26 | = | 4.992
| Vigas 15 x 30cm |  | 0.15 | x | 0.3 | x | 4.02 | x | 1 | = | 0.1809 | x | 26 | = | 4.7034
| Vigas de amarração 15 x 30cm |  | 0.15 | x | 0.3 | x | 14.24 | x | 2 | = | 1.2816
| Vigas de amarração 15 x 30cm |  | 0.15 | x | 0.3 | x | 9.08 | x | 2 | = | 0.8172
| Assento do banco |  | 31.4 | x | 0.6 | x | 0.1 | = | 1.884
| Alvenaria em bloco cerâmico 9x19x19cm - Espessura 9cm - banco h=50cm | m² | 2.5 | x | 2 | x | 3.14 | = | 15.7 | x | 2 | = | 31.4 | x | 0.5 | = | 15.7
| Chapisco | m² | 15.7 | x | 2 | = | 31.4
| Massa única, para recebimento de pintura | m² | 15.7 | x | 2 | = | 31.4
| Piso em concreto - espessura 4cm | m² | 81.6714 | - | 19.625 | = | 62.0464
| Aplicação de textura, 01 demão | m² | 31.4 | + | 232.05 | = | 263.45
| Pórtico em concreto - 12unds | und
| Escavação - sapata 50 x 50cm | m³ | 0.5 | x | 0.5 | x | 0.57 | x | 2 | = | 0.285 | x | 12 | = | 3.42
| Armação aço CA-50 / Armação aço CA-60 | kg |  | = | 12.6996
| Armação aço CA-50 de 8,00mm |  | 6.684 | x | 90% | = | 6.0156 | = | 12.6996 | x | 60% | = | 7.6198
| Armação aço CA-60 de 4,2mm |  | 6.684 | x | 90% | = | 6.0156 | = | 12.6996 | x | 40% | = | 5.0798
| Forma para pilares e estruturas similares | m² |  | = | 60.48
| Pilares 20 x 20cm |  | 0.2 | x | 4 | x | 2.4 | x | 2 | = | 3.84 | x | 12 | = | 46.08
| Viga 20 x 20cm |  | 0.2 | x | 2 | + | 0.2 | = | 0.6 | x | 2 | = | 1.2 | x | 12 | = | 14.4
| Concreto FCK = 20MPA - preparo mecânico | m³ |  | = | 6.684
| Sapata 50 x 50cm |  | 0.5 | x | 0.5 | x | 0.57 | x | 2 | = | 0.285 | x | 12 | = | 3.42
| Pilares 20 x 20cm |  | 0.2 | x | 0.2 | x | 2.4 | x | 2 | = | 0.192 | x | 12 | = | 2.304
| Viga 20 x 20cm |  | 0.2 | x | 0.2 | x | 2 | x | 1 | = | 0.08 | x | 12 | = | 0.96
| Aplicação de textura, 01 demão | m² |  | = | 60.48
| Mini Palco - 01und - ÁREA 17 | und
| Escavação - Viga baldrame 20 x 30cm | m³ | 0.2 | x | 0.3 | x | 12.09 | x | 3 | = | 2.1762
| Armação aço CA-50 / Armação aço CA-60 | kg |  | = | 5.4163
| Armação aço CA-50 de 6,3mm |  | 3.3852 | x | 60% | = | 2.0311 | = | 5.4163 | x | 60% | = | 3.2498
| Armação aço CA-60 de 4,2mm |  | 3.3852 | x | 60% | = | 2.0311 | = | 5.4163 | x | 40% | = | 2.1665
| Forma para pilares e estruturas similares | m²
| Laje pré-moldada |  | 2 | x | 12.09 | = | 24.18
| Concreto FCK = 20MPA - preparo mecânico | m³ |  | = | 3.3852
| Viga baldrame 20 x 30cm |  | 0.2 | x | 0.3 | x | 12.09 | x | 3 | = | 2.1762
| Laje pré-moldada |  | 2 | x | 12.09 | x | 0.05 | x | 1 | = | 1.209
| Alvenaria em bloco cerâmico 9x19x19cm - Espessura 9cm, h=1,0m |  | 1 | x | 12.09 | x | 3 | = | 36.27
| Laje pré-moldada |  | 2 | x | 12.09 | = | 24.18
| Chapisco | m² | 1 | x | 12.09 | x | 2 | = | 24.18
| Massa única, para recebimento de pintura | m² | 1 | x | 12.09 | x | 2 | = | 24.18
| Pintura acrílica em piso de cimentado | m² |  | = | 24.18
| Aplicação de textura, 01 demão | m² |  | = | 24.18

## Compô's
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
GERÊNCIA REGIONAL DE INFRA-ESTRUTURA - 2ª/SR - Bom Jesus da Lapa/BA
PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
|  |  |  | BDI (%): |  | 22.01
|  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS (%): |  | 116.85
Referência: SINAPI - Agosto de 2019 de 2019, ORSE - Julho de 2019.
CPU-01 | CODEVASF | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 14250 | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | KW/H | 100 | 0.78 | 78
INSUMO | 14583 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | m³ | 6.7795 | 14.75 | 100
INSUMO | 38401 | RODO PARA CHAO 40 CM COM CABO | und | 1 | 8.93 | 8.93
COMPOSICAO | 90776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 100 | 32.14 | 3214
COMPOSICAO | 100305 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 91.83 | 1469.28
|  |  | Sub total: |  |  | 4870.21
|  |  | Total para 6 meses: |  |  | 29221.26
|  |  | Total em porcemtagem (%): |  |  | 292.21
|  |  | BDI ( 22,01 ) %: |  |  | 64.32
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 356.53
CPU-02 | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | Mês | 1 | 670 | 670
|  |  | Sub total: |  |  | 670
|  |  | BDI ( 22,01 ) %: |  |  | 147.47
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 817.47
CPU-03 | CODEVASF | TRANSPORTE DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA OBRA, DSTÂNCIA MÉDIA DE 150KM | KM | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 25.61 | 0.26
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 16.01 | 1.6
INSUMO | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 0.3 | 3.51 | 1.05
INSUMO | 4227 | OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, TRATORES, RETROS E ETC | L | 0.005 | 13.7 | 0.07
COMPOSICAO | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.01 | 138.69 | 1.39
|  |  | Sub total: |  |  | 4.37
|  |  | BDI ( 22,01 ) %: |  |  | 0.96
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 5.33
CPU-04 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1,0000000 | 4.46 | 4.46
INSUMO | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 4,0000000 | 4.27 | 17.08
INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N° 22, DE 2,0 x 1,125m | M² | 1,0000000 | 200 | 200
INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,1100000 | 10.2 | 1.12
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000000 | 23.02 | 23.02
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0000000 | 16.01 | 32.02
COMPOSICAO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 0,0100000 | 279.2 | 2.79
|  |  | Sub total: |  |  | 280.49
|  |  | BDI ( 22,01 ) %: |  |  | 61.74
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 342.23
CPU-05 | 78472 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | M² | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 6204 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0,0028860 | 11.61 | 0.03
COMPOSICAO | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0025000 | 17.38 | 0.04
COMPOSICAO | 88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0025000 | 20.61 | 0.05
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0075000 | 16.01 | 0.12
COMPOSICAO | 88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0020000 | 47.92 | 0.1
COMPOSICAO | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 0,0010000 | 98.08 | 0.1
|  |  | Sub total: |  |  | 0.44
|  |  | BDI ( 22,01 ) %: |  |  | 0.1
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 0.54
CPU-06 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100x15x13x30 CM (COMPRIMENTO x BASE INFERIOR x BASE SUPERIOR x ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) | M | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 0,0070000 | 73 | 0.51
INSUMO | 4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) | M | 1,0050000 | 20.5 | 20.6
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3940000 | 23.2 | 9.14
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3940000 | 16.01 | 6.31
COMPOSICAO | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M³ | 0,0020000 | 471.27 | 0.94
|  |  | Sub total: |  |  | 37.5
|  |  | BDI ( 22,01 ) %: |  |  | 8.25
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 45.75
CPU-07 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 4 CM, ARMADO | M² | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 3777 | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | M² | 1.1 | 0.98 | 1.08
INSUMO | 4517 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0,4500000 | 1.53 | 0.69
INSUMO | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M³ | 0.04 | 255.47 | 10.22
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1354000 | 23.02 | 3.12
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1183000 | 23.2 | 2.74
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2537000 | 16.01 | 4.06
|  |  | Sub total: |  |  | 21.91
|  |  | BDI ( 22,01 ) %: |  |  | 4.82
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 26.73
CPU-08 | CODEVASF | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO, TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL | M² | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 38137 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, RAMPA, NATURAL | M² | 1.03 | 21.47 | 22.11
INSUMO | 34357 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | KG | 0.24 | 3.88 | 0.93
COMPOSICAO | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1 | 24.4 | 26.84
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1 | 16.01 | 17.61
|  |  | Sub total: |  |  | 67.49
|  |  | BDI ( 22,01 ) %: |  |  | 14.85
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 82.34
CPU-09 | 92393 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 x 25 CM, ESPESSURA 6 CM | M² | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 0,0568000 | 73 | 4.15
INSUMO | 711 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 25 CM x 25 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M² | 1,0174000 | 39.33 | 40.01
INSUMO | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M³ | 0,0064000 | 55.7 | 0.36
COMPOSICAO | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1259000 | 23.77 | 2.99
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1259000 | 16.01 | 2.02
COMPOSICAO | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0041000 | 4.82 | 0.02
COMPOSICAO | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0589000 | 0.59 | 0.03
COMPOSICAO | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0135000 | 10.44 | 0.14
COMPOSICAO | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0495000 | 0.85 | 0.04
|  |  | Sub total: |  |  | 49.76
|  |  | BDI ( 22,01 ) %: |  |  | 10.95
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 60.71
CPU-10 | 74245/001 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SOBRE PISO, DUAS DEMÃOS | M² | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | 0,1700000 | 10.8 | 1.84
COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3500000 | 24.3 | 8.51
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2500000 | 16.01 | 4
|  |  | Sub total: |  |  | 14.35
|  |  | BDI ( 22,01 ) %: |  |  | 3.16
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 17.51
CPU-11 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | M³ | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,9560000 | 16.01 | 63.34
|  |  | Sub total: |  |  | 63.34
|  |  | BDI ( 22,01 ) %: |  |  | 13.94
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 77.28
CPU-12 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM | KG | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,0250000 | 12.15 | 0.3
INSUMO | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0,7430000 | 0.12 | 0.09
COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0115000 | 17.84 | 0.21
COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0707000 | 23.06 | 1.63
COMPOSICAO | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1,0000000 | 6.26 | 6.26
|  |  | Sub total: |  |  | 8.49
|  |  | BDI ( 22,01 ) %: |  |  | 1.87
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 10.36
CPU-13 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM | KG | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,0250000 | 12.15 | 0.3
INSUMO | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0,5430000 | 0.12 | 0.07
COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0086000 | 17.84 | 0.15
COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0529000 | 23.06 | 1.22
COMPOSICAO | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1,0000000 | 5.16 | 5.16
|  |  | Sub total: |  |  | 6.9
|  |  | BDI ( 22,01 ) %: |  |  | 1.52
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 8.42
CPU-14 | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM | KG | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,0250000 | 12.15 | 0.3
INSUMO | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 2,8160000 | 0.12 | 0.34
COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0171000 | 17.84 | 0.31
COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1048000 | 23.06 | 2.42
COMPOSICAO | 92799 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 1,0000000 | 7.01 | 7.01
|  |  | Sub total: |  |  | 10.38
|  |  | BDI ( 22,01 ) %: |  |  | 2.28
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 12.66
CPU-15 | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM | M² | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 4517 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4,1180000 | 1.53 | 6.3
INSUMO | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0,0310000 | 10.2 | 0.32
INSUMO | 6189 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 3,7070000 | 12.93 | 47.93
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0880000 | 19.38 | 1.71
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4380000 | 23.02 | 10.08
COMPOSICAO | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0500000 | 30.64 | 1.53
COMPOSICAO | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0380000 | 28.19 | 1.07
|  |  | Sub total: |  |  | 68.94
|  |  | BDI ( 22,01 ) %: |  |  | 15.17
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 84.11
CPU-16 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | M³ | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 0,7558000 | 73 | 55.17
INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 322,9800000 | 0.53 | 171.18
INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M³ | 0,5870000 | 58.35 | 34.25
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,5300000 | 16.01 | 40.51
COMPOSICAO | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,6000000 | 22.97 | 36.75
COMPOSICAO | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 0,8300000 | 1.44 | 1.2
COMPOSICAO | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 0,7800000 | 0.28 | 0.22
|  |  | Sub total: |  |  | 339.28
|  |  | BDI ( 22,01 ) %: |  |  | 74.68
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 413.96
CPU-17 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M² | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | M³ | 0,0042000 | 386.05 | 1.62
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0700000 | 23.2 | 1.62
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0070000 | 16.01 | 0.11
|  |  | Sub total: |  |  | 3.35
|  |  | BDI ( 22,01 ) %: |  |  | 0.74
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 4.09
CPU-18 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M² | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M³ | 0,0376000 | 424.88 | 15.98
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4700000 | 23.2 | 10.9
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1710000 | 16.01 | 2.74
|  |  | Sub total: |  |  | 29.62
|  |  | BDI ( 22,01 ) %: |  |  | 6.52
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 36.14
CPU-19 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO | M² | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 38877 | MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | KG | 1,1400000 | 4.98 | 5.68
COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1880000 | 24.3 | 4.57
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0690000 | 16.01 | 1.1
|  |  | Sub total: |  |  | 11.35
|  |  | BDI ( 22,01 ) %: |  |  | 2.5
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 13.85
CPU-20 | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS | M² | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0,1000000 | 0.45 | 0.05
INSUMO | 4056 | MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR | GL | 0,2440000 | 20.79 | 5.07
COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5710000 | 24.3 | 13.88
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1430000 | 16.01 | 2.29
|  |  | Sub total: |  |  | 21.29
|  |  | BDI ( 22,01 ) %: |  |  | 4.69
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 25.98
CPU-21 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0,3300000 | 16.18 | 5.34
COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1870000 | 24.3 | 4.54
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0690000 | 16.01 | 1.1
|  |  | Sub total: |  |  | 10.98
|  |  | BDI ( 22,01 ) %: |  |  | 2.42
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 13.4
CPU-22 | 87519 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M² | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 7266 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM | MIL | 0,0283100 | 472.5 | 13.38
INSUMO | 34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | 0,4200000 | 1.46 | 0.61
INSUMO | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0,0050000 | 47.25 | 0.24
COMPOSICAO | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0,0098000 | 424.88 | 4.16
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,5500000 | 23.2 | 35.96
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,7750000 | 16.01 | 12.41
|  |  | Sub total: |  |  | 66.76
|  |  | BDI ( 22,01 ) %: |  |  | 14.69
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 81.45
CPU-23 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM | KG | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,0250000 | 12.15 | 0.3
INSUMO | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0,9700000 | 0.12 | 0.12
COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0155000 | 17.84 | 0.28
COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0947000 | 23.06 | 2.18
COMPOSICAO | 92792 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1,0000000 | 5.96 | 5.96
|  |  | Sub total: |  |  | 8.84
|  |  | BDI ( 22,01 ) %: |  |  | 1.95
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 10.79
CPU-24 | 74141/1 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA | M² | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 3741 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO) | M² | 1,0000000 | 28.66 | 28.66
INSUMO | 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1,1000000 | 4.27 | 4.7
INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,0200000 | 10.2 | 0.2
INSUMO | 6189 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0,3000000 | 12.93 | 3.88
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1600000 | 23.02 | 3.68
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3000000 | 23.2 | 6.96
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,8000000 | 16.01 | 12.81
COMPOSICAO | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M³ | 0,0350000 | 28.42 | 0.99
COMPOSICAO | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L | M³ | 0,0350000 | 327.56 | 11.46
|  |  | Sub total: |  |  | 73.34
|  |  | BDI ( 22,01 ) %: |  |  | 16.14
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 89.48
CPU-25 | 83694 | COLCHAO DE AREIA | M³ | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 1,0000000 | 67.5 | 67.5
COMPOSICAO | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 23.77 | 11.89
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0200000 | 16.01 | 0.32 | 98.36 | 03212/ORSE
|  |  | Sub total: |  |  | 79.71
|  |  | BDI ( 22,01 ) %: |  |  | 17.54
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 97.25
CPU-26 | CODEVASF | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PARQUE INFANTIL | UN | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 09159/ORSE | GANGORRA EM ESTRUTURA DE CONCRETO, TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" E 4" E ASSENTO DE MADEIRA, COM 03 PRANCHAS | UN | 1 | 3251.78 | 3251.78
COMPOSICAO | 09160/ORSE | GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4" | UN | 1 | 3015.46 | 3015.46
COMPOSICAO | 07776/ORSE | ESCADA HORIZONTAL EM TUBO DE FERRO GALV. Ø=2", DIM. 0,82 X 3,98 X 1,80M, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE ZARCÃO E PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO | UN | 1 | 2525.46 | 2525.46
|  |  | Sub total: |  |  | 8792.7
|  |  | BDI ( 22,01 ) %: |  |  | 1935.27
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 10727.97
CPU-27 | CODEVASF | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA | UN | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 11090/ORSE | ABDOMINAL DUPLO | UN | 1 | 3938.05 | 3938.05
COMPOSICAO | 09168/ORSE | BARRA FIXA EM TUBO DE FERRO GALV. Ø=2", CONJUNTO COM 03 UNIDADES | UN | 1 | 1645.46 | 1645.46
COMPOSICAO | 09170/ORSE | PRANCHA ABDOMINAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E PRANCHÃO EM MADEIRA | UN | 1 | 1165.46 | 1165.46
COMPOSICAO | 11109/ORSE | EXTENSÃO LOMBAR | UN | 1 | 2334.05
COMPOSICAO | 11089/ORSE | RODA OMBRO | UN | 1 | 1930.05 | 1930.05
|  |  | Sub total: |  |  | 8679.02
|  |  | BDI ( 22,01 ) %: |  |  | 1910.25
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 10589.27
CPU-28 | 95729 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE | M | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 2676 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM | M | 1,0481000 | 1.12 | 1.17
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0729000 | 18.24 | 1.33
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0729000 | 23.46 | 1.71
COMPOSICAO | 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA | M | 2,0000000 | 1.24 | 2.48
|  |  | Sub total: |  |  | 6.69
|  |  | BDI ( 22,01 ) %: |  |  | 1.47
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 8.16
CPU-29 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V | UN | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS | M | 1.19 | 2.14 | 2.55
INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0,0090000 | 2.83 | 0.03
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0400000 | 18.24 | 0.73
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0400000 | 23.46 | 0.94
|  |  | Sub total: |  |  | 4.25
|  |  | BDI ( 22,01 ) %: |  |  | 0.94
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 5.19
CPU-30 | CODEVASF | LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W E MISTA ATÉ 500W, COM BRACO EM TUBO DE AÇO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, COM LÂMPADA | UN | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 2512 | BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV | UN | 1 | 13.45 | 13.45
INSUMO | 3751 | LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 400 W (BASE E40) | UN | 1 | 38.89 | 38.89 | AS
INSUMO | 3798 | LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV | UN | 1,0000000 | 28.83 | 28.83
INSUMO | 981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS | M | 24.46 | 2.14 | 52.34
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 23.46 | 46.92
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 16.01 | 32.02
|  |  | Sub total: |  |  | 212.45
|  |  | BDI ( 22,01 ) %: |  |  | 46.76
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 259.21
CPU-31 | CODEVASF | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 02455/ORSE | ALUGUEL DE CAMINHÃO GUINDAUTO 3,0T ( M. BENS - 1215 C/48- 143,0 HP) | H | 1 | 95.22 | 95.22
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 23.2 | 46.4
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 16.01 | 32.02
COMPOSICAO | 5033 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | 1 | 588.46 | 588.46
COMPOSICAO | CPU-16 | CONCRETO FABRICADO NA OBRA, FCK=20 MPA, LANÇADO E ADENSADO | M³ | 0.23 | 339.28 | 78.03
COMPOSICAO | CPU-11 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA MATERIAL DE 1ª, PROFUNDIDADE até 1,50M. | M³ | 0.23 | 63.34 | 14.57
|  |  | Sub total: |  |  | 854.7
|  |  | BDI ( 22,01 ) %: |  |  | 188.12
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 1042.82
CPU-32 | CODEVASF | CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 x 0,60 x 0,60M | UN | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | CPU-15 | FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 02 USOS | M² | 0.36 | 68.94 | 24.82 |  | 0.36
COMPOSICAO | CPU-16 | CONCRETO FABRICADO NA OBRA, FCK=20 MPA, LANÇADO E ADENSADO | M³ | 0.072 | 339.28 | 24.43 |  | 0.036
COMPOSICAO | CPU-12 | AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1 | KG | 2.16 | 8.49 | 18.34 |  | 2.16
COMPOSICAO | CPU-22 | ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO, ESP = 0,09M (SINGELA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM - R1 | M² | 1.44 | 66.76 | 96.13
COMPOSICAO | CPU-18 | MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 20MM | M² | 1.44 | 29.62 | 42.65
COMPOSICAO | CPU-11 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M | M³ | 0.216 | 63.34 | 13.68 |  | 0.216
COMPOSICAO | CPU-17 | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015 | M² | 1.44 | 3.35 | 4.82 |  | 1.44
|  |  | Sub total: |  |  | 224.87
|  |  | BDI ( 22,01 ) %: |  |  | 49.49
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 274.36
CPU-33 | 85180 | PLANTIO DE MUDAS - PALMEIRAS | UN | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 38641 | MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= 1,50CM | UN | 1,0000000 | 86.2 | 86.2
INSUMO | 25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | KG | 0,1000000 | 1.76 | 0.18
INSUMO | 25963 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | KG | 0,1500000 | 0.08 | 0.01
INSUMO | 38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | KG | 0.5 | 1.02 | 0.51
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 16.01 | 0.16
COMPOSICAO | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 22.41 | 0.22
|  |  | Sub total: |  |  | 87.28
|  |  | BDI ( 22,01 ) %: |  |  | 19.21
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 106.49
CPU-34 | 85180 | PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS DIVERSOS | UN | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 38640 | MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = 10 a 20CM | UN | 1,0000000 | 2.06 | 2.06
INSUMO | 25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | KG | 0,1000000 | 1.76 | 0.18
INSUMO | 25963 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | KG | 0,1500000 | 0.08 | 0.01
INSUMO | 38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | KG | 0.5 | 1.02 | 0.51
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 16.01 | 0.16
COMPOSICAO | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 22.41 | 0.22
|  |  | Sub total: |  |  | 3.14
|  |  | BDI ( 22,01 ) %: |  |  | 0.69
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 3.83
CPU-35 | 85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M² | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 3322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | M² | 1,0000000 | 7.5 | 7.5
INSUMO | 25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | KG | 0,1000000 | 1.76 | 0.18
INSUMO | 25963 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | KG | 0,1500000 | 0.08 | 0.01
INSUMO | 38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | KG | 3,0000000 | 1.02 | 3.06
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1000000 | 16.01 | 1.6
COMPOSICAO | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1000000 | 22.41 | 2.24
|  |  | Sub total: |  |  | 14.59
|  |  | BDI ( 22,01 ) %: |  |  | 3.21
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 17.8
CPU-36 | CODEVASF | BANCO SIMPLES COM ASSENTO EM MADEIRA, DIM:1500x300x387MM, DA NILKO OU SIMILAR | UN | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 23.2 | 18.56
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 16.01 | 12.81
COMPOSICAO | 10288/ORSE | BANCO SIMPLES COM ASSENTO EM MADEIRA, DIM:1500x300x387MM | UN | 1 | 456.84 | 456.84
|  |  | Sub total: |  |  | 488.21
|  |  | BDI ( 22,01 ) %: |  |  | 107.46
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 595.67
CPU-37 | CODEVASF | BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO DE 1,50 x 0,45M | UN | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 23.2 | 18.56
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 16.01 | 12.81
COMPOSICAO | 02410/ORSE | BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO DE 1,50 x 0,45M | UN | 1 | 200 | 200
|  |  | Sub total: |  |  | 231.37
|  |  | BDI ( 22,01 ) %: |  |  | 50.92
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 282.29
CPU-38 | CODEVASF | LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE), FIOBERGLASS, OU SIMILAR | UN | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 23.2 | 18.56
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 16.01 | 12.81
COMPOSICAO | 10536/ORSE | LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE) | UN | 1 | 326.49 | 326.49
|  |  | Sub total: |  |  | 357.86
|  |  | BDI ( 22,01 ) %: |  |  | 78.76
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 436.62
CPU-39 | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M² | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0970000 | 16.01 | 1.55
|  |  | Sub total: |  |  | 1.55
|  |  | BDI ( 22,01 ) %: |  |  | 0.34
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 1.89

## Crono
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
GERÊNCIA REGIONAL DE INFRA-ESTRUTURA - 2ª/SR - Bom Jesus da Lapa/Ba.
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA/BA, ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$) | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 44743.2 | 25% | 20% | 15% | 15% | 15% | 10%
|  |  | 11185.8 | 8948.64 | 6711.48 | 6711.48 | 6711.48 | 4474.32
2 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO DE ROSÁRIO | 1120.31
2.1 | ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | 280.0775 | 280.0775 | 280.0775 | 280.0775
2.2 | GUIAS E PAVIMENTAÇÃO | 112697.33 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10%
|  |  | 22539.466 | 22539.466 | 22539.466 | 22539.466 | 11269.733 | 11269.733
2.3 | CONSTRUÇÃO DE PERGOLADO - x 1 | 39723.53 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10%
|  |  | 7944.706 | 7944.706 | 7944.706 | 7944.706 | 3972.353 | 3972.353
2.4 | CONSTRUÇÃO DE MINI PALCO | 9774.99 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10%
|  |  | 1954.998 | 1954.998 | 1954.998 | 1954.998 | 977.499 | 977.499
2.5 | CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE CONCRETO - x 12 | 9099.08 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10%
|  |  | 1819.816 | 1819.816 | 1819.816 | 1819.816 | 909.908 | 909.908
2.6 | INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL | 11749.1 |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  |  | 2349.82 | 2349.82 | 2349.82 | 2349.82 | 2349.82
2.7 | ACADEMIA AO AR LIVRE | 12460.37 |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  |  | 2492.074 | 2492.074 | 2492.074 | 2492.074 | 2492.074
2.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8549.45 |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  |  | 1709.89 | 1709.89 | 1709.89 | 1709.89 | 1709.89
2.9 | JARDINAGEM / ARBORIZAÇÃO | 26189.87 |  |  |  | 10% | 50% | 40%
[6 empty] | 2618.987 | 13094.935 | 10475.948
2.10 | ELEMENTOS COMPLEMENTARES | 14415.96 |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
[5 empty] | 3603.99 | 3603.99 | 3603.99 | 3603.99
2.11 | ENTREGA DA OBRA | 2178.37 |  |  |  | 25% | 50% | 25%
[6 empty] | 544.5925 | 1089.185 | 544.5925
TOTAIS (R$) |  | 292701.56 | 45724.8635 | 50039.4875 | 51406.3175 | 54569.897 | 48180.867 | 42780.1275
% DO ITEM |  | 100% | 15.62% | 17.1% | 17.56% | 18.64% | 16.46% | 14.62%
TOTAL ACUMULADO (R$) |  | 292701.56 | 45724.8635 | 95764.351 | 147170.6685 | 201740.5655 | 249921.4325 | 292701.56
% EXECUTAR |  | 100% | 15.62% | 32.72% | 50.28% | 68.92% | 85.38% | 100%

## Mobilização
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
GERÊNCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA - 2ª/GRD
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE CORRENTINA/BA, ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Cidade de Origem: | Correntina/Ba
Destino: | Rosário/Ba
Distância da Origem à Rosário: | 200 | km
Distância Total: | 200 | km
Peso das máquinas: |  |  | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG
|  |  | Total |  | 1 | ton
Momento de transporte = 1,00 x 200,00 => |  |  |  | 200 | km