## Instruções Preenchimento
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF
2ª Superintendência Regional - Gerência de Revitalização - Unidade de Meio Ambiente (2ª/GRR/UMA)
Projeto:
Projeto Piloto: Substituição de fossas negras por fossas sépticas de evapotranspiração e estabilização de voçorocas às margens do rio Santo Antônio, na comunidade Agrovila I, zona rural do município de Correntina, no Estado da Bahia, na área de jurisdição da 2ª Superintendência Regional da Codevasf.
Objeto:
Execução de obras e serviços objetivando a substituição de fossas negras por fossas sépticas de evapotranspiração e a estabilização de voçorocas às margens do rio Santo Antônio, na comunidade Agrovila I, zona rural do município de Correntina, no Estado da Bahia, na área de jurisdição da 2ª Superintendência Regional da Codevasf. Lote I - construção de fossas sépticas de evapotranspiração.
Instruções para preenchimento da Planilha Orçamentária:
1 - Para atualização ou contrução do orçamento, deverão ser alterados apenas os valores unitários de cada item de composição constantes na aba "Itens para CPUs", uma vez que todas as planilhas de composições orçamentárias estão linkadas a ela;
2 - Caso se pretenda alterar o cronograma de execução físico-financeira na aba "Cronograma_Desembolso", atentar para que o somatório das liberações fiquem equivalentes ao valor total do item;
3 - Atentar para que cada componente de composição de custos tenha a mesma descrição e valor em todas as composições, para que um mesmo item não apresente valor diferente nas composições.
4 - Os descontos de cada item deverão ser lineares, conforme Edital.

## Itens para CPUs
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF
2ª Superintendência Regional - Gerência de Revitalização (2ª/GRR)
Itens/Especificações, Referências de Preços, Unidades e Valores Unitários para Composições de Custos
Projeto:
Projeto Piloto: Substituição de fossas negras por fossas sépticas de evapotranspiração e estabilização de voçorocas às margens do rio Santo Antônio, na comunidade Agrovila I, zona rural do município de Correntina, no Estado da Bahia, na área de jurisdição da 2ª Superintendência Regional da Codevasf.
Objeto:
Execução de obras e serviços objetivando a substituição de fossas negras por fossas sépticas de evapotranspiração e a estabilização de voçorocas às margens do rio Santo Antônio, na comunidade Agrovila I, zona rural do município de Correntina, no Estado da Bahia, na área de jurisdição da 2ª Superintendência Regional da Codevasf. Lote I - construção de fossas sépticas de evapotranspiração.
Cotações
Especificações / Detalhamentos para Composições | Referência | Mês/ano | Unidade | Quantidade | Valor Unitário (Não Desonerado) | 1 | 2 | 3 | Mínimo (70%)
ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | SINAPI 20080 | 2019-10-10 | UNIDADE | 1 | 15.36
ÁGUA - CONSUMO EM VOLUME | 08978/ORSE | 2019-09-01 | M³ | 1 | 3.77
AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 88241 | 2019-10-10 | H | 1 | 18.25
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 88243 | 2019-10-10 | H | 1 | 18.95
ALUGUEL DE ARMÁRIO DE AÇO E VIDROS | 10537/ORSE | 2019-09-01 | MÊS | 1 | 10.82
ALUGUEL DE CADEIRA SEM BRAÇOS | 10531/ORSE | 2019-09-01 | MÊS | 1 | 2.91
ALUGUEL DE COMPUTADOR NOTEBOOK | 10540/ORSE | 2019-09-01 | MÊS | 1 | 18.72
ALUGUEL DE IMPRESSORA COLORIDA - LASER | 10541/ORSE | 2019-09-01 | MÊS | 1 | 12.47
ALUGUEL DE MESA PARA REUNIÃO | 10530/ORSE | 2019-09-01 | MÊS | 1 | 5
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | SINAPI 371 | 2019-10-10 | KG | 1 | 0.54
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI 87377 | 2019-10-10 | M³ | 1 | 458.23
ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI 87286 | 2019-10-10 | M³ | 1 | 434.48
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI 87369 | 2019-10-10 | M³ | 1 | 491.3
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 88248 | 2019-10-10 | H | 1 | 17.73
BLOCO ESTRUTURAL CERÂMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | SINAPI 34588 | 2019-10-10 | UNIDADE | 1 | 1.69
BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM | SINAPI 7266 | 2019-10-10 | MILHEIRO | 1 | 472.5
CALCÁRIO DOLOMÍTICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | SINAPI 25963 | 2019-10-10 | KG | 1 | 0.08
CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI 1200 | 2019-10-10 | UNIDADE | 1 | 5.14
CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI 1193 | 2019-10-10 | UNIDADE | 1 | 2.75
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 88262 | 2019-10-10 | H | 1 | 23.02
CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DE 4,80 M, POTÊNCIA DO MOTOR DE 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2,50 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI 5824 | 2019-10-10 | CHP | 1 | 140.08
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SINAPI 94964 | 2019-10-10 | M³ | 1 | 339.72
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SINAPI 94962 | 2019-10-10 | M³ | 1 | 279.67
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | 10555/ORSE | 2019-09-01 | MÊS | 1 | 180
COORDENADOR/GERENTE | SINAPI 34500 | 2019-10-10 | H | 1 | 129.78
CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI 1966 | 2019-10-10 | UNIDADE | 1 | 12.52
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 88267 | 2019-10-10 | H | 1 | 22.78
ENGENHEIRO (AGRÔNOMO, FLORESTAL OU AMBIENTAL) DE OBRAS JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 90777 | 2019-10-10 | H | 1 | 90.54
ENGENHEIRO (CIVIL, AGRÔNOMO, AMBIENTAL) DE OBRAS JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 90777 | 2019-10-10 | H | 1 | 90.54
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 (PREPARO DE "BERÇO" DE 40x40x40 CM) | SINAPI 93358 | 2019-10-10 | M³ | 1 | 63.33
FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 | SINAPI 3123 | 2019-10-10 | KG | 1 | 1.67
FERTILIZANTE ORGÂNICO COMPOSTO, CLASSE A | SINAPI 38125 | 2019-10-10 | KG | 1 | 1.02
GASOLINA COMUM | SINAPI 4222 | 2019-10-10 | L | 1 | 4.57
INTERNET - DISPÊNDIO MENSAL | 10558/ORSE | 2019-09-01 | MÊS | 1 | 89
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 x 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS | SINAPI 10775 | 2019-10-10 | MÊS | 1 | 670
MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 10562/ORSE | 2019-09-01 | MÊS | 1 | 30
MATERIAL DE LIMPEZA | 10563/ORSE | 2019-09-01 | MÊS | 1 | 86.6
MEDICAMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS | 10564/ORSE | 2019-09-01 | MÊS | 1 | 29.83
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 90780 | 2019-10-10 | H | 1 | 42.01
MUDA DE BANANEIRA PRATA OU NANICA, A PARTIR DE 15 CM | COTAÇÃO | 2019-10-10 | UNIDADE | 1 | 5.5467 | 5.98 | 5.67 | 4.99
PEDRA BRITADA N. 5 (76 A 100 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI 4727 | 2019-10-10 | M³ | 1 | 66.3
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 88309 | 2019-10-10 | H | 1 | 23.2
PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇÃO DIRETA) | SINAPI 37395 | 2019-10-10 | CENTO | 1 | 47.25
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | SINAPI 4813 | 2019-10-10 | M² | 1 | 212.5
PONTALETE DE MADEIRA NÃO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | SINAPI 4491 | 2019-10-10 | M | 1 | 4.27
PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | SINAPI 5075 | 2019-10-10 | KG | 1 | 10.2
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M³, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M³, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI 5678 | 2019-10-10 | CHP | 1 | 107.85
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M³, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M³, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI 5679 | 2019-10-10 | CHI | 1 | 46.96
RIPA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *1 X 3* CM, MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | SINAPI 4412 | 2019-10-10 | M | 1 | 1.43
SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | SINAPI 4417 | 2019-10-10 | M | 1 | 4.62
SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | SINAPI 4517 | 2019-10-10 | M | 1 | 1.53
SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | SINAPI 4460 | 2019-10-10 | M | 1 | 8.04
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 88316 | 2019-10-10 | H | 1 | 16.01
TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) * 50 X 7,5 CM | SINAPI 34557 | 2019-10-10 | M | 1 | 1.36
TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI 7091 | 2019-10-10 | UNIDADE | 1 | 9.08
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO DE CARROCERIA DE 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL | SINAPI 72838 | 2019-10-10 | TxKM | 1 | 0.93
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI 9836 | 2019-10-10 | M | 1 | 8.32
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI 9835 | 2019-10-10 | M | 1 | 3
VEÍCULO TIPO PICK UP 1.6 FLEX (101 CV) | CODEVASF | 2019-10-10 | KM | 1 | 1.08

## CPUs
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF
2ª Superintendência Regional - 2ª SR / Gerência Regional de Revitalização - Unidade de Meio Ambiente (2ª/GRR/UMA)
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
[6 empty] | B.D.I. - MO / Serviços: | 26%
[6 empty] | B.D.I. - Materiais: | 12%
[6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (HORISTAS): | 116.9%
| Nº | CÓDIGO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 1 | COMPOSIÇÃO |  | MÊS | 1
MO | MÃO-DE-OBRA | SINAPI 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32 | 42.01 | 1344.32
| MÃO-DE-OBRA | SINAPI 90777 | ENGENHEIRO (CIVIL, AGRÔNOMO, AMBIENTAL) DE OBRAS JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 90.54 | 724.32
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 2068.64
[5 empty] | B.D.I. MO (26,00%) |  | 537.85
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 2606.49
SERV | COMPOSIÇÃO | SINAPI 10775 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 x 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS | MÊS | 1 | 670 | 670
| COMPOSIÇÃO | 10555/ORSE | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | MÊS | 1 | 180 | 180
| COMPOSIÇÃO | 10558/ORSE | INTERNET - DISPÊNDIO MENSAL | MÊS | 1 | 89 | 89
| COMPOSIÇÃO | 10537/ORSE | ALUGUEL DE ARMÁRIO DE AÇO E VIDROS | MÊS | 1 | 10.82 | 10.82
| COMPOSIÇÃO | 10531/ORSE | ALUGUEL DE CADEIRA SEM BRAÇOS | MÊS | 1 | 2.91 | 2.91
| COMPOSIÇÃO | 10540/ORSE | ALUGUEL DE COMPUTADOR NOTEBOOK | MÊS | 1 | 18.72 | 18.72
| COMPOSIÇÃO | 10541/ORSE | ALUGUEL DE IMPRESSORA COLORIDA - LASER | MÊS | 1 | 12.47 | 12.47
| COMPOSIÇÃO | 10530/ORSE | ALUGUEL DE MESA PARA REUNIÃO | MÊS | 1 | 5 | 5
| SERVIÇOS | CODEVASF | VEÍCULO TIPO PICK UP 1.6 FLEX (101 CV) | KM | 1600 | 1.08 | 1728
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 2716.92
[5 empty] | B.D.I. Serviços (26,00%) |  | 706.4
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 3423.32
MAT | INSUMOS | 08978/ORSE | ÁGUA - CONSUMO EM VOLUME | M³ | 10 | 3.77 | 37.7
| INSUMOS | 10562/ORSE | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MÊS | 1 | 30 | 30
| INSUMOS | 10563/ORSE | MATERIAL DE LIMPEZA | MÊS | 1 | 86.6 | 86.6
| INSUMOS | 10564/ORSE | MEDICAMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS | MÊS | 1 | 29.83 | 29.83
| INSUMOS | SINAPI 4222 | GASOLINA COMUM | L | 200 | 4.57 | 914
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 1098.13
[5 empty] | B.D.I. Materiais (12,00%) |  | 131.78
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 1229.91
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 7259.72
| Nº | CÓDIGO | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,50 x 3,00 M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 2 | COMPOSIÇÃO |  | M² | 1
MO | MÃO-DE-OBRA | SINAPI 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 23.02 | 23.02
| MÃO-DE-OBRA | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 16.01 | 32.02
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 55.04
[5 empty] | B.D.I. MO (26,00%) |  | 14.31
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 69.35
SERV | COMPOSIÇÃO | SINAPI 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 0.01 | 279.67 | 2.8
0
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 2.8
[5 empty] | B.D.I. Serviços (26,00%) |  | 0.73
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 3.53
MAT | INSUMOS | SINAPI 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | M | 1 | 4.62 | 4.62
| INSUMOS | SINAPI 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NÃO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | M | 4 | 4.27 | 17.08
| INSUMOS | SINAPI 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M² | 1 | 212.5 | 212.5
| INSUMOS | SINAPI 5075 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 10.2 | 1.12
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 235.32
[5 empty] | B.D.I. Materiais (12,00%) |  | 28.24
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 263.56
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 336.44
| Nº | CÓDIGO | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA - MOBILIZAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 3.1 | SINAPI 72840 |  | TONxKM | 1
MO | [6 empty] | 0
0
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 0
[5 empty] | B.D.I. MO (26,00%) |  | 0
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 0
SERV | COMPOSIÇÃO | SINAPI 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DE 4,80 M, POTÊNCIA DO MOTOR DE 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2,50 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0045 | 140.08 | 0.63
0
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 0.63
[5 empty] | B.D.I. Serviços (26,00%) |  | 0.16
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 0.79
MAT | [6 empty] | 0
0
0
0
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 0
[5 empty] | B.D.I. Materiais (12,00%) |  | 0
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 0
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 0.79
| Nº | CÓDIGO | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA - DESMOBILIZAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 3.2 | SINAPI 72840 |  | TONxKM | 1
MO | [6 empty] | 0
0
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 0
[5 empty] | B.D.I. MO (26,00%) |  | 0
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 0
SERV | COMPOSIÇÃO | SINAPI 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DE 4,80 M, POTÊNCIA DO MOTOR DE 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2,50 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0045 | 140.08 | 0.63
0
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 0.63
[5 empty] | B.D.I. Serviços (26,00%) |  | 0.16
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 0.79
MAT | [6 empty] | 0
0
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 0
[5 empty] | B.D.I. Materiais (12,00%) |  | 0
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 0
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 0.79
| Nº | CÓDIGO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), SOLO DE 1ª CATEGORIA. | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 4 | SINAPI 90105 |  | M³ | 1
MO | MÃO-DE-OBRA | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0784 | 16.01 | 1.26
0
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 1.26
[5 empty] | B.D.I. MO (26,00%) |  | 0.33
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 1.59
SERV | COMPOSIÇÃO | SINAPI 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M³, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M³, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0355 | 107.85 | 3.83
| COMPOSIÇÃO | SINAPI 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M³, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M³, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0429 | 46.96 | 2.01
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 5.84
[5 empty] | B.D.I. Serviços (26,00%) |  | 1.52
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 7.36
MAT | [6 empty] | 0
0
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 0
[5 empty] | B.D.I. Materiais (12,00%) |  | 0
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 0
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 8.95
| Nº | CÓDIGO | PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 5 | SINAPI 94990 |  | M³ | 1
MO | MÃO-DE-OBRA | SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.983 | 23.2 | 46.01
| MÃO-DE-OBRA | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.239 | 16.01 | 67.87
| MÃO-DE-OBRA | SINAPI 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.256 | 23.02 | 51.93
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 165.81
[5 empty] | B.D.I. MO (26,00%) |  | 43.11
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 208.92
SERV | COMPOSIÇÃO | SINAPI 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 1.213 | 339.72 | 412.08
0
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 412.08
[5 empty] | B.D.I. Serviços (26,00%) |  | 107.14
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 519.22
MAT | INSUMOS | SINAPI 4460 | SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | M | 2.5 | 8.04 | 20.1
| INSUMOS | SINAPI 4517 | SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | M | 2 | 1.53 | 3.06
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 23.16
[5 empty] | B.D.I. Materiais (12,00%) |  | 2.78
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 25.94
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 754.08
| Nº | CÓDIGO | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9x19x19 CM (ESPESSURA DE 9 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 6 | SINAPI 87504 |  | M² | 1
MO | MÃO-DE-OBRA | SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.37 | 23.2 | 31.78
| MÃO-DE-OBRA | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.685 | 16.01 | 10.97
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 42.75
[5 empty] | B.D.I. MO (26,00%) |  | 11.12
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 53.87
SERV | COMPOSIÇÃO | SINAPI 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M³ | 0.0098 | 491.3 | 4.81
0
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 4.81
[5 empty] | B.D.I. Serviços (26,00%) |  | 1.25
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 6.06
MAT | INSUMOS | SINAPI 7266 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM | MILHEIRO | 0.02793 | 472.5 | 13.2
| INSUMOS | SINAPI 37395 | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇÃO DIRETA) | CENTO | 0.005 | 47.25 | 0.24
| INSUMOS | SINAPI 34557 | TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) * 50 X 7,5 CM | M | 0.42 | 1.36 | 0.57
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 14.01
[5 empty] | B.D.I. Materiais (12,00%) |  | 1.68
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 15.69
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 75.62
| Nº | CÓDIGO | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 7 | SINAPI 87878 |  | M² | 1
MO | MÃO-DE-OBRA | SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 23.2 | 1.62
| MÃO-DE-OBRA | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.007 | 16.01 | 0.11
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 1.73
[5 empty] | B.D.I. MO (26,00%) |  | 0.45
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 2.18
SERV | COMPOSIÇÃO | SINAPI 87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M³ | 0.0042 | 458.23 | 1.92
0
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 1.92
[5 empty] | B.D.I. Serviços (26,00%) |  | 0.5
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 2.42
MAT | INSUMOS | [5 empty] | 0
0
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 0
[5 empty] | B.D.I. Materiais (12,00%) |  | 0
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 0
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 4.6
| Nº | CÓDIGO | REBOCO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 8 | SINAPI 87535 |  | M² | 1
MO | MÃO-DE-OBRA | SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.32 | 23.2 | 7.42
| MÃO-DE-OBRA | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.118 | 16.01 | 1.89
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 9.31
[5 empty] | B.D.I. MO (26,00%) |  | 2.42
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 11.73
SERV | COMPOSIÇÃO | SINAPI 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M³ | 0.0376 | 491.3 | 18.47
0
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 18.47
[5 empty] | B.D.I. Serviços (26,00%) |  | 4.8
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 23.27
MAT | INSUMOS | [5 empty] | 0
0
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 0
[5 empty] | B.D.I. Materiais (12,00%) |  | 0
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 0
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 35
| Nº | CÓDIGO | CONSTRUÇÃO DE CÂMARA ANAERÓBICA PARA FOSSA EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS HORIZONTAIS DE 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), COM DECLIVIDADE DE 30º, ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, 10 FILEIRAS (4+4+1+0,5+0,5) | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 9 | COMPOSIÇÃO |  | M | 1
MO | MÃO-DE-OBRA | SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1 | 23.2 | 25.52
| MÃO-DE-OBRA | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.56 | 16.01 | 8.97
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 34.49
[5 empty] | B.D.I. MO (26,00%) |  | 8.97
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 43.46
SERV | COMPOSIÇÃO | SINAPI 87286 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M³ | 0.0871 | 434.48 | 37.84
0
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 37.84
[5 empty] | B.D.I. Serviços (26,00%) |  | 9.84
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 47.68
MAT | INSUMOS | SINAPI 34588 | BLOCO ESTRUTURAL CERÂMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UNIDADE | 50 | 1.69 | 84.5
0
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 84.5
[5 empty] | B.D.I. Materiais (12,00%) |  | 10.14
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 94.64
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 185.78
| Nº | CÓDIGO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC (ESGOTO) DE 100 MM E 40 MM E CONEXÕES, EM FOSSA SÉPTICA DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE 2,50 x 2,00 x 1,40 M | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 10 | COMPOSIÇÃO |  | UNIDADE | 1
MO | MÃO-DE-OBRA | SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 22.78 | 45.56
| MÃO-DE-OBRA | SINAPI 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 17.73 | 35.46
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 81.02
[5 empty] | B.D.I. MO (26,00%) |  | 21.07
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 102.09
SERV | [6 empty] | 0
0
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 0
[5 empty] | B.D.I. Serviços (26,00%) |  | 0
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 0
MAT | INSUMOS | SINAPI 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 12 | 8.32 | 99.84
| INSUMOS | SINAPI 9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 3 | 3 | 9
| INSUMOS | SINAPI 1966 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UNIDADE | 2 | 12.52 | 25.04
| INSUMOS | SINAPI 1200 | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UNIDADE | 1 | 5.14 | 5.14
| INSUMOS | SINAPI 1193 | CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 1 | 2.75 | 2.75
| INSUMOS | SINAPI 20080 | ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UNIDADE | 1 | 15.36 | 15.36
| INSUMOS | SINAPI 371 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | KG | 4 | 0.54 | 2.16
| INSUMOS | SINAPI 7091 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UNIDADE | 1 | 9.08 | 9.08
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 168.37
[5 empty] | B.D.I. Materiais (12,00%) |  | 20.2
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 188.57
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 290.66
| Nº | CÓDIGO | PREENCHIMENTO DE CANTEIRO DE FOSSA SÉPTICA DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE 2,50 M x 2,00 M x 1,40 M, COM PLANTIO DE MUDAS DE BANANEIRA EM CANTEIRO ADUBADO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 11 | COMPOSIÇÃO |  | UNIDADE | 1
MO | MÃO-DE-OBRA | SINAPI 9835 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 16.01 | 64.04
0
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 64.04
[5 empty] | B.D.I. MO (26,00%) |  | 16.65
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 80.69
SERV | [6 empty] | 0
0
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 0
[5 empty] | B.D.I. Serviços (26,00%) |  | 0
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 0
MAT | INSUMOS | SINAPI 4727 | PEDRA BRITADA N. 5 (76 A 100 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M³ | 1.2 | 66.3 | 79.56
| INSUMOS | SINAPI 3123 | FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 | KG | 1.2 | 1.67 | 2
| INSUMOS | SINAPI 38125 | FERTILIZANTE ORGÂNICO COMPOSTO, CLASSE A | KG | 20 | 1.02 | 20.4
| INSUMOS | SINAPI 25963 | CALCÁRIO DOLOMÍTICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | KG | 1.2 | 0.08 | 0.1
| INSUMOS | COTAÇÃO | MUDA DE BANANEIRA PRATA OU NANICA, A PARTIR DE 15 CM | UNIDADE | 2 | 5.5467 | 11.09
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 113.15
[5 empty] | B.D.I. Materiais (12,00%) |  | 13.58
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 126.73
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 207.42

## Resumo Geral
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF
2ª Superintendência Regional - Gerência Regional de Revitalização - Unidade de Meio Ambiente (2ª/GRR/UMA)
Objeto: |  | Execução de obras e serviços objetivando a substituição de fossas negras por fossas sépticas de evapotranspiração e a estabilização de voçorocas às margens do rio Santo Antônio, na comunidade Agrovila I, zona rural do município de Correntina, no Estado da Bahia, na área de jurisdição da 2ª Superintendência Regional da Codevasf. Lote I - construção de fossas sépticas de evapotranspiração.
[8 empty] | B.D.I. Serviços: | 26%
[8 empty] | B.D.I. Materiais: | 12%
[8 empty] | Encargos Sociais: | 116.9%
[8 empty] | Mês de referência: | 2019-10-01
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UNIDADE | QUANTIDADE UNITÁRIA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL UNITÁRIO | QUANTIDADE TOTAL | QUANTIDADE TOTAL GLOBAL | % do Total | 70% do Orçado
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CPU - 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | 1 | 7259.72 | 7259.72 | 3 | 21779.16 | 14.69% | 5081.8
1.2 | CPU - 2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,50 x 3,00 M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 4.5 | 336.44 | 1513.98 | 1 | 1513.98 | 1.021% | 1059.79
1.3 | CPU - 3.1 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA - MOBILIZAÇÃO | TONxKM | 3867.2 | 0.79 | 3055.09 | 1 | 3055.09 | 2.06% | 2138.56
1.4 | CPU - 3.2 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA - DESMOBILIZAÇÃO | TONxKM | 3867.2 | 0.79 | 3055.09 | 1 | 3055.09 | 2.06% | 2138.56
TOTAL DO ITEM 1 | [7 empty] | 29403.32 | 19.83% | 0
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UNIDADE | QUANTIDADE UNITÁRIA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL UNITÁRIO | Nº TOTAL DE UNIDADES | QUANTIDADE TOTAL GLOBAL | % do Total | 70% do Orçado
2 | SERVIÇOS E OBRAS DE SANEAMENTO - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO
2.1 | CPU - 4 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), SOLO DE 1ª CATEGORIA. | M³ | 6.0835 | 8.95 | 54.45 | 45 | 2450.25 | 1.652% | 38.12
2.2 | CPU - 5 | PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 0.2645 | 754.08 | 199.45 | 45 | 8975.25 | 6.052% | 139.62
2.3 | CPU - 6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9x19x19 CM (ESPESSURA DE 9 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 12.208 | 75.62 | 923.17 | 45 | 41542.65 | 28.01% | 646.22
2.4 | CPU - 7 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 15.0368 | 4.6 | 69.17 | 45 | 3112.65 | 2.099% | 48.42
2.5 | CPU - 8 | REBOCO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 15.0368 | 35 | 526.29 | 45 | 23683.05 | 15.97% | 368.4
2.6 | CPU - 9 | CONSTRUÇÃO DE CÂMARA ANAERÓBICA PARA FOSSA EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS HORIZONTAIS DE 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), COM DECLIVIDADE DE 30º, ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, 10 FILEIRAS (4+4+1+0,5+0,5) | M | 2 | 185.78 | 371.56 | 45 | 16720.2 | 11.27% | 260.09
2.7 | CPU - 10 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC (ESGOTO) DE 100 MM E 40 MM E CONEXÕES, EM FOSSA SÉPTICA DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE 2,50 x 2,00 x 1,40 M | UNIDADE | 1 | 290.66 | 290.66 | 45 | 13079.7 | 8.82% | 203.46
2.8 | CPU - 11 | PREENCHIMENTO DE CANTEIRO DE FOSSA SÉPTICA DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE 2,50 M x 2,00 M x 1,40 M, COM PLANTIO DE MUDAS DE BANANEIRA EM CANTEIRO ADUBADO | UNIDADE | 1 | 207.42 | 207.42 | 45 | 9333.9 | 6.294% | 145.19
TOTAL DO ITEM 2 | [7 empty] | 118897.65 | 80.17%
TOTAL GERAL | [7 empty] | 148300.97 | 100% | 0
[7 empty] | Nº de famílias beneficiárias | 45
[7 empty] | Custo por família beneficiária | 3295.5771

## Cronograma_Desembolso
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF
2ª Superintendência Regional - 2ª SR / Gerência Regional de Revitalização - 2ª/GRR
Objeto: |  | Execução de obras e serviços objetivando a substituição de fossas negras por fossas sépticas de evapotranspiração e a estabilização de voçorocas às margens do rio Santo Antônio, na comunidade Agrovila I, zona rural do município de Correntina, no Estado da Bahia, na área de jurisdição da 2ª Superintendência Regional da Codevasf. Lote I - construção de fossas sépticas de evapotranspiração.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR TOTAL | PARCELA 1 | PARCELA 2 | PARCELA 3 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1.1 | CPU - 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 21779.16 | 7187.12 | 7296.02 | 7296.02 | 21779.16
|  |  | % | 33% | 33.5% | 33.5% | 100%
1.2 | CPU - 2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,50 x 3,00 M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1513.98 | 1513.98 | 0 | 0 | 1513.98
|  |  | % | 100% | 0% | 0% | 100%
1.3 | CPU - 3.1 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA - MOBILIZAÇÃO | 3055.09 | 3055.09 | 0 | 0 | 3055.09
|  |  | % | 100% | 0% | 0% | 100%
1.4 | CPU - 3.2 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA - DESMOBILIZAÇÃO | 3055.09 | 0 | 0 | 3055.09 | 3055.09
|  |  | % | 0% | 0% | 100% | 100%
| TOTAL |  | 29403.32 | 11756.19 | 7296.02 | 10351.11 | 29403.32
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR TOTAL | PARCELA 1 | PARCELA 2 | PARCELA 3 | TOTAL
2 | SERVIÇOS E OBRAS DE SANEAMENTO - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO |  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
2.1 | CPU - 4 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), SOLO DE 1ª CATEGORIA. | 2450.25 | 980.1 | 980.1 | 490.05 | 2450.25
|  |  | % | 40% | 40% | 20% | 100%
2.2 | CPU - 5 | PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | 8975.25 | 3590.1 | 3590.1 | 1795.05 | 8975.25
|  |  | % | 40% | 40% | 20% | 100%
2.3 | CPU - 6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9x19x19 CM (ESPESSURA DE 9 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 41542.65 | 16617.06 | 16617.06 | 8308.53 | 41542.65
|  |  | % | 40% | 40% | 20% | 100%
2.4 | CPU - 7 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 3112.65 | 1245.06 | 1245.06 | 622.53 | 3112.65
|  |  | % | 40% | 40% | 20% | 100%
2.5 | CPU - 8 | REBOCO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 23683.05 | 9473.22 | 9473.22 | 4736.61 | 23683.05
|  |  | % | 40% | 40% | 20% | 100%
2.6 | CPU - 9 | CONSTRUÇÃO DE CÂMARA ANAERÓBICA PARA FOSSA EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS HORIZONTAIS DE 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), COM DECLIVIDADE DE 30º, ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, 10 FILEIRAS (4+4+1+0,5+0,5) | 16720.2 | 6688.08 | 6688.08 | 3344.04 | 16720.2
|  |  | % | 40% | 40% | 20% | 100%
2.7 | CPU - 10 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC (ESGOTO) DE 100 MM E 40 MM E CONEXÕES, EM FOSSA SÉPTICA DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE 2,50 x 2,00 x 1,40 M | 13079.7 | 5231.88 | 5231.88 | 2615.94 | 13079.7
|  |  | % | 40% | 40% | 20% | 100%
2.8 | CPU - 11 | PREENCHIMENTO DE CANTEIRO DE FOSSA SÉPTICA DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE 2,50 M x 2,00 M x 1,40 M, COM PLANTIO DE MUDAS DE BANANEIRA EM CANTEIRO ADUBADO | 9333.9 | 3733.56 | 3733.56 | 1866.78 | 9333.9
|  |  | % | 40% | 40% | 20% | 100%
| TOTAL |  | 118897.65 | 47559.06 | 47559.06 | 23779.53 | 118897.65
|  | TOTAL GERAL | 148300.97 | 59315.25 | 54855.08 | 34130.64 | 148300.97

## BDI Serviços
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS
BDI APLICADO NA OBRA |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.51% | 0.8% | 0.8% | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.3% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras | 1% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
A4 | Administração Central | 4% | 3% | 4% | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 6.81%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 7.7% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 7.7%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 5%
|  |  | 5% | 60% | 3%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto) | 0%
Total do Grupo C = |  | 8.65% | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 26% | 20.34% | 22.12% | 25%

## BDI Materiais
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
BDI APLICADO NA OBRA |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 E MANUAL DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.3% | 0.48% | 0.82%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0.56% | 0.56% | 0.85% | 0.89%
A3 | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 1.11%
A4 | Administração Central | 2.52% | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Total do Grupo A = |  | 4.23%
2.00 | Benefício
B1 | LUCRO | 3.5% | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Total do Grupo B = |  | 3.5%
3.00 | Impostos
C1 | PIS / PASEP | 0.65%
C2 | COFINS | 3%
Total do Grupo C = |  | 3.65% | VALORES DO BDI DIFERENCIADO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 12% | 11.1% | 14.02% | 16.8%

## Det Enc Sociais
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS (SEM DESONERAÇÃO)
DISCRIMINAÇÃO |  | Horistas | Mensalistas
|  | % | %
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário-Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
SUBTOTAL DE "A" |  | 36.8% | 36.8%
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.98% | 0%
B2 | Feriados | 3.97% | 0%
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.93% | 0.71%
B4 | 13º Salário | 10.94% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 2.03% | 0%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.09%
B9 | Férias Gozadas | 9.71% | 7.4%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
SUBTOTAL DE "B" |  | 46.5% | 17.17%
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6.12% | 4.66%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14% | 0.11%
C3 | Férias Indenizadas | 4.12% | 3.14%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5.01% | 3.82%
C5 | Indenização Adicional | 0.51% | 0.39%
SUBTOTAL DE "C" |  | 15.9% | 12.12%
D | REINCIDÊNCIAS
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17.11% | 6.32%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.54% | 0.41%
SUBTOTAL DE "D" |  | 17.65% | 6.73%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  | 116.9% | 72.82%

## Mobilização
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Gerência Regional de Revitalização
Execução de obras e serviços objetivando a substituição de fossas negras por fossas sépticas de evapotranspiração e a estabilização de voçorocas às margens do rio Santo Antônio, na comunidade Agrovila I, zona rural do município de Correntina, no Estado da Bahia, na área de jurisdição da 2ª Superintendência Regional da Codevasf. Lote I - construção de fossas sépticas de evapotranspiração.
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Cidade de Origem: | Correntina/BA
Destino: | Correntina/BA
Dist. A Origem : | 0 | km
Dist. Correntina ao povoado: | 40 | km
Distância Total: | 40 | km
Peso das máquinas: |  |  | Retroescavadeira sobre rodas: |  | 6.68 | ton
Peso dos materiais: |  |  | Materiais |  | 90 | ton
|  |  | Total |  | 96.68 | ton
Momento de transporte = 96,68 x 40,00 => |  |  |  | 3867.2 | t x km