## Plan
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - Bom Jesus da Lapa/Ba.
GERÊNCIA REGIONAL DE INFRA-ESTRUTURA - 2ª GRD
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE NA COMUNIDADE DE RIACHO SECO, NO MUNICÍPIO DE SANTANA, LOCALIZADO NO ESTADO DA BAHIA.
|  |  | BDI (%): |  |  | 22.1
|  | ITEM 03 | ENCARGOS SOCIAIS (%): |  |  | 116.85
Mês de Referência: SINAPI - Outubro/2019.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SEM DESONERAÇÃO
ITEM | CPU | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | UNITÁRIO | TOTAL
1 |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | CPU-01 | Placa de obra em chapa de aço galvanizada (3,00m x 2,00m). | m² | 6 | 374.77 | 2248.62
1.2 | CPU-02 | Transporte de equipamentos - Mobilização. | un | 5060.94 | 0.67 | 3390.83
1.3 | CPU-02 | Transporte de equipamentos - Desmobilização. | un | 5060.94 | 0.67 | 3390.83
|  |  | TOTAL DO ITEM 1 |  |  | 9030.28
2 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
2.1 | CPU-03 | Administração local e Manutenção do Canteiro | % | 100 | 270.15 | 27015
2.2 | CPU-04 | Locação de container 2,30 x 6,00m, altura=2,50m, com um sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas. | mês | 6 | 818.07 | 4908.42
|  |  | TOTAL DO ITEM 2 |  |  | 31923.42
3 |  | INFRA-MESO ESTRUTURA
3.1 | CPU-05 | Capina e limpeza manual de terreno | m² | 120 | 1.6 | 192
3.2 | CPU-06 | Escavação mecanizada para bloco de coramento ou sapata em alvenaria de pedra argamassada, sem previsão de fôrma, com retroescavadeira. | m3 | 111.54 | 95.73 | 10677.72
3.3 | CPU-07 | Embasamento c/ pedra argamassada utilizando argamassa cimento/areia, traço 1:4 | m3 | 58.4 | 506.61 | 29586.02
3.4 | CPU-08 | Montagem e desmontagem de fôrma para alvenaria de pedra argamassada. | m² | 20 | 145.95 | 2919
|  |  | TOTAL DO ITEM 3 |  |  | 43374.74
4 |  | SUPERESTRUTURA
4.1 | CPU-09 | Montagem e desmontagem de fôrma para laje maciça. | m² | 45 | 133.82 | 6021.9
4.2 | CPU-10 | Montagem e desmontagem de fôrma para laje viga. | m² | 69.4 | 200.41 | 13908.45
4.3 | CPU-11 | Armação de estrutura convencional, utilizando aço CA-50 DE 8.0mm - montagem. | kg | 277 | 10.26 | 2842.02
4.4 | CPU-12 | Armação de estrutura convencional, utilizando aço CA-50 DE 10.0mm - montagem. | kg | 567 | 8.24 | 4672.08
4.5 | CPU-13 | Armação de estrutura convencional, utilizando aço CA-50 DE 12.5mm - montagem. | kg | 880 | 7.23 | 6362.4
4.6 | CPU-14 | Armação de estrutura convencional, utilizando aço CA-50 DE 20.0mm - montagem. | kg | 119 | 6.47 | 769.93
4.7 | CPU-15 | Armação de estrutura convencional, utilizando aço CA-50 DE 25.0mm - montagem. | kg | 676 | 6.8 | 4596.8
4.8 | CPU-16 | Dreno de PVC - DN 75mm | m | 4.5 | 36 | 162
4.9 | CPU-17 | Concreto FCK = 25MPA, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1), preparo mecânico com betoneira 600 L | m³ | 20.95 | 431.51 | 9040.13
4.10 | CPU-18 | Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 20.95 | 35.52 | 744.14
4.11 | CPU-19 | Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado | m | 22 | 387.96 | 8535.12
|  |  | TOTAL DO ITEM 4 |  |  | 57654.97
5 |  | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA – CONFORMAÇÃO DE CABECEIRAS
5.1 | CPU-20 | Corte e aterro compesado | m³ | 417 | 6.28 | 2618.76
5.2 | CPU-21 | Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. | m³ | 404.22 | 9.65 | 3900.72
|  |  | TOTAL DO ITEM 5 |  |  | 6519.48
TOTAL GERAL (R$) | [5 empty] | 148502.89

## CPUs
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - Bom Jesus da Lapa/Ba.
GERÊNCIA REGIONAL DE INFRA-ESTRUTURA - 2ª GRD
PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE NA COMUNIDADE DE RIACHO SECO, NO MUNICÍPIO DE SANTANA, LOCALIZADO NO ESTADO DA BAHIA.
|  | ITEM 03 |  | BDI (%): |  | 22.1
|  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS (%): |  | 116.85
Mês de Referência: SINAPI - Outubro/2019.
CPU-01 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1,0000000 | 4.71 | 4.71
INSUMO | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 4,0000000 | 4.27 | 17.08
INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1,0000000 | 225 | 225
INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,1100000 | 10.2 | 1.12
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000000 | 23.4 | 23.4
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0000000 | 16.41 | 32.82
COMPOSICAO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0,0100000 | 281.22 | 2.81
|  |  | Sub total: |  |  | 306.94
|  |  | BDI ( 22,10 ) %: |  |  | 67.83
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 374.77
CPU-02 | 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0045000 | 122.69 | 0.55
|  |  | Sub total: |  |  | 0.55
|  |  | BDI ( 22,10 ) %: |  |  | 0.12
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 0.67
CPU-03 | SEM | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 14250 | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | KW/H | 100 | 0.85 | 85
INSUMO | 14583 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | m³ | 10 | 15.32 | 153.2
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 16.41 | 656.4
COMPOSICAO | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 41.95 | 5034
COMPOSICAO | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 90.43 | 1446.88
|  |  | Sub total (Mês): |  |  | 7375.48
|  |  | Total em porcentagem (%): |  |  | 73.75
|  |  | BDI ( 22,10 ) %: |  |  | 16.3
|  |  | VALOR UNITÁRIO DA PORCENTAGEM (POR MÊS): |  |  | 90.05
|  |  | PREÇO TOTAL (3 MESES) |  |  | 270.15
CPU-04 | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | Mês | 1 | 670 | 670
|  |  | Sub total: |  |  | 670
|  |  | BDI ( 22,10 ) %: |  |  | 148.07
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 818.07
CPU-05 | 73859/2 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0800000 | 16.41 | 1.31
|  |  | Sub total: |  |  | 1.31
|  |  | BDI ( 22,10 ) %: |  |  | 0.29
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 1.6
CPU-06 | 96520 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 | M3 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,2840000 | 97.2 | 27.6
COMPOSICAO | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,1160000 | 47.46 | 5.51
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,2840000 | 23.55 | 30.24
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,9170000 | 16.41 | 15.05
|  |  | Sub total: |  |  | 78.4
|  |  | BDI ( 22,10 ) %: |  |  | 17.33
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 95.73
CPU-07 | 95467 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | M3 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 1,1000000 | 61.82 | 68
COMPOSICAO | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0,3000000 | 357.18 | 107.15
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6,0000000 | 23.55 | 141.3
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6,0000000 | 16.41 | 98.46
|  |  | Sub total: |  |  | 414.91
|  |  | BDI ( 22,10 ) %: |  |  | 91.7
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 506.61
CPU-08 | 92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0,0170000 | 6.25 | 0.11
INSUMO | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0,0270000 | 12.59 | 0.34
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4890000 | 19.76 | 9.66
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,6680000 | 23.4 | 62.43
COMPOSICAO | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M2 | 0,5300000 | 88.66 | 46.99
|  |  | Sub total: |  |  | 119.53
|  |  | BDI ( 22,10 ) %: |  |  | 26.42
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 145.95
CPU-09 | 92486 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0,0170000 | 6.25 | 0.11
INSUMO | 6193 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0,8390000 | 9.32 | 7.82
INSUMO | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0,0650000 | 12.59 | 0.82
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4960000 | 19.76 | 9.8
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,7020000 | 23.4 | 63.23
COMPOSICAO | 92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M2 | 0,3660000 | 50.42 | 18.45
COMPOSICAO | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015 | M | 1,0900000 | 8.6 | 9.37
|  |  | Sub total: |  |  | 109.6
|  |  | BDI ( 22,10 ) %: |  |  | 24.22
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 133.82
CPU-10 | 92446 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0,0170000 | 6.25 | 0.11
INSUMO | 6193 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0,9130000 | 9.32 | 8.51
INSUMO | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0,0660000 | 12.59 | 0.83
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4550000 | 19.76 | 8.99
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,4820000 | 23.4 | 58.08
COMPOSICAO | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | M2 | 1,0200000 | 71.74 | 73.17
COMPOSICAO | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015 | M | 1,6800000 | 8.6 | 14.45
|  |  | Sub total: |  |  | 164.14
|  |  | BDI ( 22,10 ) %: |  |  | 36.27
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 200.41
CPU-11 | 92786 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,0250000 | 12 | 0.3
INSUMO | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0,7280000 | 0.15 | 0.11
COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0140000 | 18.22 | 0.26
COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0859000 | 23.44 | 2.01
COMPOSICAO | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 1,0000000 | 5.72 | 5.72
|  |  | Sub total: |  |  | 8.4
|  |  | BDI ( 22,10 ) %: |  |  | 1.86
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 10.26
CPU-12 | 92787 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,0250000 | 12 | 0.3
INSUMO | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0,3570000 | 0.15 | 0.05
COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0103000 | 18.22 | 0.19
COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0629000 | 23.44 | 1.47
COMPOSICAO | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 1,0000000 | 4.74 | 4.74
|  |  | Sub total: |  |  | 6.75
|  |  | BDI ( 22,10 ) %: |  |  | 1.49
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 8.24
CPU-13 | 92788 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,0250000 | 12 | 0.3
INSUMO | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0,1470000 | 0.15 | 0.02
COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0073000 | 18.22 | 0.13
COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0446000 | 23.44 | 1.05
COMPOSICAO | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 1,0000000 | 4.42 | 4.42
|  |  | Sub total: |  |  | 5.92
|  |  | BDI ( 22,10 ) %: |  |  | 1.31
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 7.23
CPU-14 | 92781 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,0250000 | 12 | 0.3
INSUMO | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0,1130000 | 0.15 | 0.02
COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0051000 | 18.22 | 0.09
COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0312000 | 23.44 | 0.73
COMPOSICAO | 92797 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1,0000000 | 4.16 | 4.16
|  |  | Sub total: |  |  | 5.3
|  |  | BDI ( 22,10 ) %: |  |  | 1.17
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 6.47
CPU-15 | 92782 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,0250000 | 12 | 0.3
COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0030000 | 18.22 | 0.05
COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0183000 | 23.44 | 0.43
COMPOSICAO | 92798 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1,0000000 | 4.79 | 4.79
|  |  | Sub total: |  |  | 5.57
|  |  | BDI ( 22,10 ) %: |  |  | 1.23
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 6.8
CPU-16 | 89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 9871 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1,0610000 | 26.14 | 27.73
INSUMO | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0,0140000 | 1.47 | 0.02
COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0420000 | 18.09 | 0.76
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0420000 | 23.13 | 0.97
|  |  | Sub total: |  |  | 29.48
|  |  | BDI ( 22,10 ) %: |  |  | 6.52
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 36
CPU-17 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,7230000 | 73 | 52.78
INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 362,6600000 | 0.53 | 192.21
INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,5930000 | 59.13 | 35.06
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,3100000 | 16.41 | 37.91
COMPOSICAO | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,4600000 | 23.36 | 34.11
COMPOSICAO | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 0,7500000 | 1.52 | 1.14
COMPOSICAO | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 0,7100000 | 0.28 | 0.2
|  |  | Sub total: |  |  | 353.41
|  |  | BDI ( 22,10 ) %: |  |  | 78.1
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 431.51
CPU-18 | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1990000 | 23.4 | 4.66
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1990000 | 23.55 | 4.69
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,1920000 | 16.41 | 19.56
COMPOSICAO | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0,0680000 | 1.78 | 0.12
COMPOSICAO | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0,1310000 | 0.46 | 0.06
|  |  | Sub total: |  |  | 29.09
|  |  | BDI ( 22,10 ) %: |  |  | 6.43
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 35.52
CPU-19 | CODEVASF | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 0,50M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M A 1,50M, TRAVESSAS HORIZONTAIS DE 1.1/2",FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. | M | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | 0,8960000 | 5.58 | 5
INSUMO | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0,0650000 | 23.19 | 1.51
INSUMO | 11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 3,3330000 | 1.24 | 4.13
INSUMO | 21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 2.7272 | 33.55 | 91.5
COMPOSICAO | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4,5260000 | 19.1 | 86.45
COMPOSICAO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5,5100000 | 23.44 | 129.15
|  |  | Sub total: |  |  | 317.74
|  |  | BDI ( 22,10 ) %: |  |  | 70.22
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 387.96
CPU-20 | 79473 | CORTE E ATERRO COMPENSADO | M3 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 5847 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0304000 | 168.94 | 5.14
|  |  | Sub total: |  |  | 5.14
|  |  | BDI ( 22,10 ) %: |  |  | 1.14
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 6.28
CPU-21 | 96387 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. | M3 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 5901 AS | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. | CHP | 0,0064000 | 184.56 | 1.18
COMPOSICAO | 5903 AS | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. | CHI | 0,0095000 | 43.59 | 0.41
COMPOSICAO | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. | CHP | 0,0027000 | 2.15 | 0.01
COMPOSICAO | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. | CHI | 0,0133000 | 1.39 | 0.02
COMPOSICAO | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. | CHP | 0,0077000 | 162.35 | 1.25
COMPOSICAO | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. | CHI | 0,0083000 | 68.89 | 0.57
COMPOSICAO | 73436 AS | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. | CHP | 0,0074000 | 161.05 | 1.19
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0558000 | 16.41 | 0.92
COMPOSICAO | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. | CHP | 0,0027000 | 124.68 | 0.34
COMPOSICAO | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. | CHI | 0,0133000 | 42.02 | 0.56
COMPOSICAO | 93244 AS | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. | CHI | 0,0086000 | 48.47 | 0.42
COMPOSICAO | 96463 AS | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. | CHP | 0,0010000 | 130.13 | 0.13
COMPOSICAO | 96464 AS | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. | CHI | 0,0150000 | 60.04 | 0.9
|  |  | Sub total: |  |  | 7.9
|  |  | BDI ( 22,10 ) %: |  |  | 1.75
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 9.65

## Crono
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
GERÊNCIA REGIONAL DE INFRA-ESTRUTURA - 2ª/SR - Bom Jesus da Lapa/BA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE NA COMUNIDADE DE RIACHO SECO, NO MUNICÍPIO DE SANTANA, LOCALIZADO NO ESTADO DA BAHIA.
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$) | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 9030.28 | 4515.14 | 1806.06 | 2709.08 |  | 9030.28 | 0
|  |  | 50% | 20% | 30% | 100%
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 31923.42 | 15961.71 | 6384.68 | 9577.03 |  | 31923.42 | 0
|  |  | 50% | 20% | 30% | 100%
3 | INFRA-MESO ESTRUTURA | 43374.74 | 21687.37 | 21687.37 |  |  | 43374.74 | 0
|  |  | 50% | 50% |  | 100%
4 | SUPERESTRUTURA | 57654.97 |  | 34592.98 | 23061.99 |  | 57654.97 | 0
|  |  |  | 60% | 40% | 100%
5 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA – CONFORMAÇÃO DE CABECEIRAS | 6519.48 |  |  | 6519.48 |  | 6519.48 | 0
[5 empty] | 100% | 100%
TOTAIS |  | 148502.89 | 42164.22 | 64471.09 | 41867.58
% DO ITEM |  |  | 28.39% | 43.41% | 28.19%
TOTAL ACUMULADO |  |  | 42164.22 | 106635.31 | 148502.89
% ACUMULADA |  |  | 28.39% | 71.8% | 99.99%

## Memo calc
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
GERÊNCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA - 2ª/GRD
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE NA COMUNIDADE DE RIACHO SECO, NO MUNICÍPIO DE SANTANA, LOCALIZADO NO ESTADO DA BAHIA.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.1 | Placa da obra | m² |  |  | 2 | x | 3 |  |  | = | 6
1.2 | Transporte de equipamentos - Mobilização. | TxKm |  |  | 81.76 | x | 61.9 |  |  | = | 5060.94
1.3 | Transporte de equipamentos - Desmobilização. | TxKm |  |  | 81.76 | x | 61.9 |  |  | = | 5060.94
2.1 | Administração local e Manutenção do Canteiro | % |  |  | 1 | x | 100 |  |  | = | 100
2.2 | Locação de container 2,30 x 6,00m, altura=2,50m | un |  |  | 1 | x | 6 |  |  | = | 6
3.1 | Capina e limpeza manual de terreno | m² |  |  | 15 | x | 8 |  |  | = | 120
3.2 | Escavação manual para bloco de coramento ou sapata | m³ |  |  | Ver projeto |  |  |  |  | = | 111.54
3.3 | Embasamento c/ pedra argamassada | m² |  |  | Ver projeto |  |  |  |  | = | 58.4
3.4 | Montagem e desmontagem de fôrma para pilares | m³ |  |  | 5 | x | 4 |  |  | = | 20
4.1 | Montagem e desmontagem de fôrma para laje | m² |  |  | 4.5 | x | 10 |  |  | = | 45
4.2 | Montagem e desmontagem de fôrma para viga | m² |  |  | 2.5 | x | 11 | x | 2 | = | 55 | 69.4
[5 empty] | 1.6 | x | 4.5 | x | 2 | = | 14.4
4.3 | Armação de estrutura convencional, utilizando aço CA-50 DE 8.0mm | Kg |  |  | Ver projeto |  |  |  |  | = | 277
4.4 | Armação de estrutura convencional, utilizando aço CA-50 DE 10.0mm | Kg |  |  | Ver projeto |  |  |  |  | = | 567
4.5 | Armação de estrutura convencional, utilizando aço CA-50 DE 12.5mm | Kg |  |  | Ver projeto |  |  |  |  | = | 880
4.6 | Armação de estrutura convencional, utilizando aço CA-50 DE 20.0mm | Kg |  |  | Ver projeto |  |  |  |  | = | 119
4.7 | Armação de estrutura convencional, utilizando aço CA-50 DE 25.0mm | Kg |  |  | Ver projeto |  |  |  |  | = | 676
4.8 | Dreno de PVC - DN 75mm | m |  |  |  |  | 0.75 | x | 6 |  | 4.5
4.9 | Concreto FCK = 25MPA | m³ |  |  | 1.7 | x | 11 |  |  | = | 18.7 | 20.95
|  |  | 0.5 | x | 0.5 | x | 4.5 | x | 2 | = | 2.25
4.10 | Lançamento de concreto | m³ |  |  | 1.7 | x | 11 |  |  | = | 18.7 | 20.95
|  |  | 0.5 | x | 0.5 | x | 4.5 | x | 2 | = | 2.25
4.11 | Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado | m |  |  |  |  | 11 | x | 2 | = | 22
5.1 | Corte e aterro compesado | m² |  |  | Ver projeto |  |  |  |  | = | 417
5.2 | Execução e compactação de base e ou sub base | m³ |  |  | Ver projeto |  |  |  |  | = | 404.22

## Mob. e Desmb.
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - Bom Jesus da Lapa/Ba.
GERÊNCIA REGIONAL DE INFRA-ESTRUTURA - 2ª GRD
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE NA COMUNIDADE DE RIACHO SECO, NO MUNICÍPIO DE SANTANA, LOCALIZADO NO ESTADO DA BAHIA.
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Cidade de Origem: | Santa Maria da Vitória/BA
Destino: | Comunidade de Riacho Seco, município de Santana/BA
Dist. Origem-Destino: | 61.9 | km
Peso das máquinas: |  |  | Trator de esteiras (média) | 16.7 | ton
|  |  | Pá carregadeira (média) | 12.1 | ton
|  |  | Retroescavadeira (média) | 10.2 | ton
|  |  | Motoniveladora (média) | 13.03 | ton
|  |  | Trator de pneus (média) | 2.6 | ton
|  |  | Rolo Compactador Pé de Carneiro (média) | 15.33 | ton
|  |  | Rolo Compactador Pneu (média) | 10.8 | ton
|  |  | Grade de disco (média) | 1 | ton
|  |  | Total | 81.76 | ton
Momento de transporte = 81,76 x 61,90 => | [5 empty] | 5060.94 | TxKm