## Plan
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - Bom Jesus da Lapa/Ba.
GERÊNCIA REGIONAL DE INFRA-ESTRUTURA - 2ª GRD
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE NO DISTRITO DO FORMOSO, NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA, LOCALIZADO NO ESTADO DA BAHIA.
|  |  | BDI (%): |  |  | 22.1
|  | ITEM 05 | ENCARGOS SOCIAIS (%): |  |  | 116.85
Mês de Referência: SINAPI - Outubro/2019.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SEM DESONERAÇÃO
ITEM | CPU | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | UNITÁRIO | TOTAL
1 |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | CPU-01 | Placa de obra em chapa de aço galvanizada (3,00m x 2,00m). | m² | 6 | 374.77 | 2248.62
1.2 | CPU-02 | Transporte de equipamentos - Mobilização. | un | 2861.6 | 0.67 | 1917.27
1.3 | CPU-02 | Transporte de equipamentos - Desmobilização. | un | 2861.6 | 0.67 | 1917.27
|  |  | TOTAL DO ITEM 1 |  |  | 6083.16
2 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
2.1 | CPU-03 | Administração local e Manutenção do Canteiro | % | 100 | 270.15 | 27015
2.2 | CPU-04 | Locação de container 2,30 x 6,00m, altura=2,50m, com um sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas. | mês | 6 | 818.07 | 4908.42
|  |  | TOTAL DO ITEM 2 |  |  | 31923.42
3 |  | INFRAESTRUTURA
3.1 | CPU-05 | Capina e limpeza manual de terreno | m² | 120 | 1.6 | 192
3.2 | CPU-06 | Escavação manual para bloco de coramento ou sapata. | m³ | 37.5 | 95.36 | 3576
3.3 | CPU-07 | Escoramento de vala | m² | 17.86 | 17.73 | 316.66
3.4 | CPU-08 | Armação de estrutura convencional, utilizando aço CA-50 DE 6.3mm - montagem. | Kg | 91 | 10.93 | 994.63
3.5 | CPU-09 | Armação de estrutura convencional, utilizando aço CA-50 DE 10.0mm - montagem. | Kg | 267 | 8.24 | 2200.08
3.6 | CPU-10 | Armação de estrutura convencional, utilizando aço CA-50 DE 12.5mm - montagem. | Kg | 381 | 7.23 | 2754.63
3.7 | CPU-11 | Montagem e desmontagem de fôrma para pilares | m² | 24.8 | 49.26 | 1221.65
3.8 | CPU-12 | Lastro de concreto magro para sapata. | m³ | 1.6 | 595.45 | 952.72
3.9 | CPU-13 | Concreto FCK = 25MPA, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1), preparo mecânico com betoneira 600 L | m³ | 12.7 | 431.51 | 5480.18
3.10 | CPU-14 | Lançamento de concreto com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 14.3 | 35.52 | 507.94
|  |  | TOTAL DO ITEM 3 |  |  | 18196.49
4 |  | SUPERESTRUTURA
4.1 | CPU-15 | Montagem e desmontagem de fôrma para laje maciça. | m² | 36 | 133.82 | 4817.52
4.2 | CPU-16 | Montagem e desmontagem de fôrma para viga. | m² | 59.4 | 200.41 | 11904.35
4.3 | CPU-17 | Armação de estrutura convencional, utilizando aço CA-50 DE 8.0mm - montagem. | kg | 233 | 10.26 | 2390.58
4.4 | CPU-09 | Armação de estrutura convencional, utilizando aço CA-50 DE 10.0mm - montagem. | kg | 493 | 8.24 | 4062.32
4.5 | CPU-10 | Armação de estrutura convencional, utilizando aço CA-50 DE 12.5mm - montagem. | kg | 879 | 7.23 | 6355.17
4.6 | CPU-18 | Armação de estrutura convencional, utilizando aço CA-50 DE 20.0mm - montagem. | kg | 98 | 6.47 | 634.06
4.7 | CPU-19 | Armação de estrutura convencional, utilizando aço CA-50 DE 25.0mm - montagem. | kg | 557 | 6.8 | 3787.6
4.8 | CPU-20 | Dreno de PVC - DN 75mm | m | 4.5 | 36 | 162
4.9 | CPU-13 | Concreto FCK = 25MPA, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1), preparo mecânico com betoneira 600 L | m³ | 17.55 | 431.51 | 7573
4.10 | CPU-14 | Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | m³ | 17.55 | 35.52 | 623.38
4.11 | CPU-21 | Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado | m | 18 | 387.96 | 6983.28
|  |  | TOTAL DO ITEM 4 |  |  | 49293.26
5 |  | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA – CONFORMAÇÃO DE CABECEIRAS
5.1 | CPU-22 | Limpeza mecânizada de terreno | m³ | 2500 | 0.43 | 1075
5.2 | CPU-23 | Escavação mecânica mat. 1ª categoria (base ou sub base) - Jazida. | m³ | 42.24 | 3.52 | 148.68
5.3 | CPU-24 | Carga e descarga - Material escavado na jazida. | m³ | 46.08 | 1.92 | 88.47
5.4 | CPU-25 | Transporte de material - Material para aterro. | Txkm | 3801.6 | 1.18 | 4485.89
5.5 | CPU-26 | Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. | m³ | 38.4 | 9.65 | 370.56
|  |  | TOTAL DO ITEM 5 |  |  | 6168.6
TOTAL GERAL (R$) | [5 empty] | 111664.93

## CPUs
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - Bom Jesus da Lapa/Ba.
GERÊNCIA REGIONAL DE INFRA-ESTRUTURA - 2ª GRD
PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE NO DISTRITO DO FORMOSO, NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA, LOCALIZADO NO ESTADO DA BAHIA.
|  |  |  | BDI (%): |  | 22.1
|  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS (%): |  | 116.85
Mês de Referência: SINAPI - Outubro/2019.
CPU-01 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1,0000000 | 4.71 | 4.71
INSUMO | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 4,0000000 | 4.27 | 17.08
INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1,0000000 | 225 | 225
INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,1100000 | 10.2 | 1.12
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000000 | 23.4 | 23.4
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0000000 | 16.41 | 32.82
COMPOSICAO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 0,0100000 | 281.22 | 2.81
|  |  | Sub total: |  |  | 306.94
|  |  | BDI ( 22,10 ) %: |  |  | 67.83
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 374.77
CPU-02 | 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0045000 | 122.69 | 0.55
|  |  | Sub total: |  |  | 0.55
|  |  | BDI ( 22,10 ) %: |  |  | 0.12
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 0.67
CPU-03 | SEM | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 14250 | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | KW/H | 100 | 0.85 | 85
INSUMO | 14583 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | m³ | 10 | 15.32 | 153.2
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 16.41 | 656.4
COMPOSICAO | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 41.95 | 5034
COMPOSICAO | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 90.43 | 1446.88
|  |  | Sub total (Mês): |  |  | 7375.48
|  |  | Total em porcentagem (%): |  |  | 73.75
|  |  | BDI ( 22,10 ) %: |  |  | 16.3
|  |  | VALOR UNITÁRIO DA PORCENTAGEM (POR MÊS): |  |  | 90.05
|  |  | PREÇO TOTAL (3 MESES) |  |  | 270.15
CPU-04 | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | Mês | 1 | 670 | 670
|  |  | Sub total: |  |  | 670
|  |  | BDI ( 22,10 ) %: |  |  | 148.07
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 818.07
CPU-05 | 73859/2 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0800000 | 16.41 | 1.31
|  |  | Sub total: |  |  | 1.31
|  |  | BDI ( 22,10 ) %: |  |  | 0.29
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 1.6
CPU-06 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,1890000 | 23.55 | 28
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,0530000 | 16.41 | 50.1
|  |  | Sub total: |  |  | 78.1
|  |  | BDI ( 22,10 ) %: |  |  | 17.26
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 95.36
CPU-07 | 94039 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 2736 | MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA ESCORAMENTO) | M | 0,0540000 | 8.27 | 0.45
INSUMO | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0,0100000 | 10.03 | 0.1
INSUMO | 6189 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0,1900000 | 13.63 | 2.59
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3740000 | 23.4 | 8.75
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1600000 | 16.41 | 2.63
|  |  | Sub total: |  |  | 14.52
|  |  | BDI ( 22,10 ) %: |  |  | 3.21
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 17.73
CPU-08 | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,0250000 | 12 | 0.3
INSUMO | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1,3330000 | 0.15 | 0.2
COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0191000 | 18.22 | 0.35
COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1168000 | 23.44 | 2.74
COMPOSICAO | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 1,0000000 | 5.36 | 5.36
|  |  | Sub total: |  |  | 8.95
|  |  | BDI ( 22,10 ) %: |  |  | 1.98
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 10.93
CPU-09 | 92787 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,0250000 | 12 | 0.3
INSUMO | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0,3570000 | 0.15 | 0.05
COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0103000 | 18.22 | 0.19
COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0629000 | 23.44 | 1.47
COMPOSICAO | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 1,0000000 | 4.74 | 4.74
|  |  | Sub total: |  |  | 6.75
|  |  | BDI ( 22,10 ) %: |  |  | 1.49
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 8.24
CPU-10 | 92788 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,0250000 | 12 | 0.3
INSUMO | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0,1470000 | 0.15 | 0.02
COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0073000 | 18.22 | 0.13
COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0446000 | 23.44 | 1.05
COMPOSICAO | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 1,0000000 | 4.42 | 4.42
|  |  | Sub total: |  |  | 5.92
|  |  | BDI ( 22,10 ) %: |  |  | 1.31
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 7.23
CPU-11 | 92426 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0,0100000 | 6.25 | 0.06
INSUMO | 40271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | MES | 0,1960000 | 7.8 | 1.53
INSUMO | 40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | MES | 0,3930000 | 12 | 4.72
INSUMO | 40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MES | 0,7850000 | 3 | 2.36
INSUMO | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0,0190000 | 12.59 | 0.24
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1670000 | 19.76 | 3.3
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,9130000 | 23.4 | 21.36
COMPOSICAO | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M2 | 0,1500000 | 104.62 | 15.69
|  |  | Sub total: |  |  | 49.26
|  |  | BDI ( 22,10 ) %: |  |  | 10.89
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 60.15
CPU-12 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6,2120000 | 23.55 | 146.29
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,6940000 | 16.41 | 27.8
COMPOSICAO | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 1,1300000 | 277.5 | 313.58
|  |  | Sub total: |  |  | 487.67
|  |  | BDI ( 22,10 ) %: |  |  | 107.78
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 595.45
CPU-13 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,7230000 | 73 | 52.78
INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 362,6600000 | 0.53 | 192.21
INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,5930000 | 59.13 | 35.06
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,3100000 | 16.41 | 37.91
COMPOSICAO | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,4600000 | 23.36 | 34.11
COMPOSICAO | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. | CHP | 0,7500000 | 1.52 | 1.14
COMPOSICAO | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. | CHI | 0,7100000 | 0.28 | 0.2
|  |  | Sub total: |  |  | 353.41
|  |  | BDI ( 22,10 ) %: |  |  | 78.1
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 431.51
CPU-14 | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | M3 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1990000 | 23.4 | 4.66
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1990000 | 23.55 | 4.69
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,1920000 | 16.41 | 19.56
COMPOSICAO | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. | CHP | 0,0680000 | 1.78 | 0.12
COMPOSICAO | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. | CHI | 0,1310000 | 0.46 | 0.06
|  |  | Sub total: |  |  | 29.09
|  |  | BDI ( 22,10 ) %: |  |  | 6.43
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 35.52
CPU-15 | 92486 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0,0170000 | 6.25 | 0.11
INSUMO | 6193 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0,8390000 | 9.32 | 7.82
INSUMO | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0,0650000 | 12.59 | 0.82
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4960000 | 19.76 | 9.8
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,7020000 | 23.4 | 63.23
COMPOSICAO | 92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M2 | 0,3660000 | 50.42 | 18.45
COMPOSICAO | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. | M | 1,0900000 | 8.6 | 9.37
|  |  | Sub total: |  |  | 109.6
|  |  | BDI ( 22,10 ) %: |  |  | 24.22
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 133.82
CPU-16 | 92446 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0,0170000 | 6.25 | 0.11
INSUMO | 6193 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0,9130000 | 9.32 | 8.51
INSUMO | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0,0660000 | 12.59 | 0.83
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4550000 | 19.76 | 8.99
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,4820000 | 23.4 | 58.08
COMPOSICAO | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | M2 | 1,0200000 | 71.74 | 73.17
COMPOSICAO | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015 | M | 1,6800000 | 8.6 | 14.45
|  |  | Sub total: |  |  | 164.14
|  |  | BDI ( 22,10 ) %: |  |  | 36.27
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 200.41
CPU-17 | 92786 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,0250000 | 12 | 0.3
INSUMO | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0,7280000 | 0.15 | 0.11
COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0140000 | 18.22 | 0.26
COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0859000 | 23.44 | 2.01
COMPOSICAO | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 1,0000000 | 5.72 | 5.72
|  |  | Sub total: |  |  | 8.4
|  |  | BDI ( 22,10 ) %: |  |  | 1.86
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 10.26
CPU-18 | 92781 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,0250000 | 12 | 0.3
INSUMO | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0,1130000 | 0.15 | 0.02
COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0051000 | 18.22 | 0.09
COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0312000 | 23.44 | 0.73
COMPOSICAO | 92797 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1,0000000 | 4.16 | 4.16
|  |  | Sub total: |  |  | 5.3
|  |  | BDI ( 22,10 ) %: |  |  | 1.17
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 6.47
CPU-19 | 92782 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,0250000 | 12 | 0.3
COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0030000 | 18.22 | 0.05
COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0183000 | 23.44 | 0.43
COMPOSICAO | 92798 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1,0000000 | 4.79 | 4.79
|  |  | Sub total: |  |  | 5.57
|  |  | BDI ( 22,10 ) %: |  |  | 1.23
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 6.8
CPU-20 | 89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 9871 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1,0610000 | 26.14 | 27.73
INSUMO | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0,0140000 | 1.47 | 0.02
COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0420000 | 18.09 | 0.76
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0420000 | 23.13 | 0.97
|  |  | Sub total: |  |  | 29.48
|  |  | BDI ( 22,10 ) %: |  |  | 6.52
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 36
CPU-21 | CODEVASF | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 0,50M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M A 1,50M, TRAVESSAS HORIZONTAIS DE 1.1/2",FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. | M | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | 0,8960000 | 5.58 | 5
INSUMO | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0,0650000 | 23.19 | 1.51
INSUMO | 11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 3,3330000 | 1.24 | 4.13
INSUMO | 21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 2.7272 | 33.55 | 91.5
COMPOSICAO | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4,5260000 | 19.1 | 86.45
COMPOSICAO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5,5100000 | 23.44 | 129.15
|  |  | Sub total: |  |  | 317.74
|  |  | BDI ( 22,10 ) %: |  |  | 70.22
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 387.96
CPU-22 | 73672 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 5851 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. | CHP | 0,0020000 | 161.68 | 0.32
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0017000 | 16.41 | 0.03
|  |  | Sub total: |  |  | 0.35
|  |  | BDI ( 22,10 ) %: |  |  | 0.08
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 0.43
CPU-23 | 74151/1 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | M3 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 5851 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. | CHP | 0,0093458 | 161.68 | 1.51
COMPOSICAO | 5944 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. | CHP | 0,0054206 | 145.05 | 0.79
COMPOSICAO | 5946 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. | CHI | 0,0039252 | 68.23 | 0.27
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0186916 | 16.41 | 0.31
|  |  | Sub total: |  |  | 2.88
|  |  | BDI ( 22,10 ) %: |  |  | 0.64
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 3.52
CPU-24 | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. | CHP | 0,0030000 | 126.35 | 0.38
COMPOSICAO | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. | CHP | 0,0080000 | 132.3 | 1.06
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0080000 | 16.41 | 0.13
|  |  | Sub total: |  |  | 1.57
|  |  | BDI ( 22,10 ) %: |  |  | 0.35
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 1.92
CPU-25 | 93594 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). | TXKM | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. | CHP | 0,0058000 | 156.25 | 0.91
COMPOSICAO | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. | CHI | 0,0014500 | 43.78 | 0.06
|  |  | Sub total: |  |  | 0.97
|  |  | BDI ( 22,10 ) %: |  |  | 0.21
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 1.18
CPU-26 | 96387 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. | M3 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 5901 AS | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. | CHP | 0,0064000 | 184.56 | 1.18
COMPOSICAO | 5903 AS | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. | CHI | 0,0095000 | 43.59 | 0.41
COMPOSICAO | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. | CHP | 0,0027000 | 2.15 | 0.01
COMPOSICAO | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. | CHI | 0,0133000 | 1.39 | 0.02
COMPOSICAO | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. | CHP | 0,0077000 | 162.35 | 1.25
COMPOSICAO | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. | CHI | 0,0083000 | 68.89 | 0.57
COMPOSICAO | 73436 AS | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. | CHP | 0,0074000 | 161.05 | 1.19
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0558000 | 16.41 | 0.92
COMPOSICAO | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. | CHP | 0,0027000 | 124.68 | 0.34
COMPOSICAO | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. | CHI | 0,0133000 | 42.02 | 0.56
COMPOSICAO | 93244 AS | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. | CHI | 0,0086000 | 48.47 | 0.42
COMPOSICAO | 96463 AS | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. | CHP | 0,0010000 | 130.13 | 0.13
COMPOSICAO | 96464 AS | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. | CHI | 0,0150000 | 60.04 | 0.9
|  |  | Sub total: |  |  | 7.9
|  |  | BDI ( 22,10 ) %: |  |  | 1.75
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 9.65

## Crono
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
GERÊNCIA REGIONAL DE INFRA-ESTRUTURA - 2ª/SR - Bom Jesus da Lapa/BA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE NO DISTRITO DO FORMOSO, NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA, LOCALIZADO NO ESTADO DA BAHIA.
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$) | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 6083.16 | 3041.58 | 1216.63 | 1824.95 |  | 6083.16 | 0
|  |  | 50% | 20% | 30% | 100%
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 31923.42 | 15961.71 | 6384.68 | 9577.03 |  | 31923.42 | 0
|  |  | 50% | 20% | 30% | 100%
3 | INFRAESTRUTURA | 18196.49 | 9098.25 | 9098.25 |  |  | 18196.5 | -0.01
|  |  | 50% | 50% |  | 100%
4 | SUPERESTRUTURA | 49293.26 |  | 29575.96 | 19717.3 |  | 49293.26 | 0
|  |  |  | 60% | 40% | 100%
5 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA – CONFORMAÇÃO DE CABECEIRAS | 6168.6 |  |  | 6168.6 |  | 6168.6 | 0
[5 empty] | 100% | 100%
TOTAIS |  | 111664.93 | 28101.54 | 46275.52 | 37287.88
% DO ITEM |  |  | 25.17% | 41.44% | 33.39%
TOTAL ACUMULADO |  |  | 28101.54 | 74377.06 | 111664.93
% ACUMULADA |  |  | 25.17% | 66.61% | 100%

## Memo calc
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
GERÊNCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA - 2ª/GRD
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE NO DISTRITO DO FORMOSO, NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA, LOCALIZADO NO ESTADO DA BAHIA.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.1 | Placa da obra | m² |  |  | 2 | x | 3 |  |  | = | 6
1.2 | Transporte de equipamentos - Mobilização. | TxKm |  |  | 81.76 | x | 35 |  |  | = | 2861.6
1.3 | Transporte de equipamentos - Desmobilização. | TxKm |  |  | 81.76 | x | 35 |  |  | = | 2861.6
2.1 | Administração local e Manutenção do Canteiro | % |  |  | 1 | x | 100 |  |  | = | 100
2.2 | Locação de container 2,30 x 6,00m, altura=2,50m | un |  |  | 1 | x | 6 |  |  | = | 6
3.1 | Capina e limpeza manual de terreno | m² |  |  | 15 | x | 8 |  |  | = | 120
3.2 | Escavação manual para bloco de coramento ou sapata | m³ | 2 | x | 2 | x | 0.6 | x | 4 | = | 9.6 | 37.5
|  |  | 1.5 | x | 1.5 | x | 3.1 | x | 4 | = | 27.9
3.3 | Escoramento de vala | m² |  |  | 0.24 | x | 3.1 | x | 24 | = | 17.86
3.4 | Armação de estrutura convencional, utilizando aço CA-50 DE 6.3mm | Kg |  |  | Ver projeto |  |  |  |  | = | 91
3.5 | Armação de estrutura convencional, utilizando aço CA-50 DE 10.0mm | Kg |  |  | Ver projeto |  |  |  |  | = | 267
3.6 | Armação de estrutura convencional, utilizando aço CA-50 DE 12.5mm | Kg |  |  | Ver projeto |  |  |  |  | = | 381
3.7 | Montagem e desmontagem de fôrma para pilares | m² |  |  | 0.5 | x | 3.1 | x | 16 | = | 24.8
3.8 | Lastro de concreto magro para sapata | m³ | 2 | x | 2 | x | 0.1 | x | 4 | = | 1.6
3.9 | Concreto FCK = 25MPA | m³ | 2 | x | 2 | x | 0.6 | x | 4 | = | 9.6 | 12.7
|  |  | 0.5 | x | 0.5 | x | 3.1 | x | 4 | = | 3.1
3.10 | Lançamento de concreto | m³ | 2 | x | 2 | x | 0.1 | x | 4 | = | 1.6 | 14.3
|  |  | 2 | x | 2 | x | 0.6 | x | 4 | = | 9.6
|  |  | 0.5 | x | 0.5 | x | 3.1 | x | 4 | = | 3.1
4.1 | Montagem e desmontagem de fôrma para laje | m² |  |  | 4.5 | x | 8 |  |  | = | 36
4.2 | Montagem e desmontagem de fôrma para viga | m² |  |  | 2.5 | x | 9 | x | 2 | = | 45 | 59.4
[5 empty] | 1.6 | x | 4.5 | x | 2 | = | 14.4
4.3 | Armação de estrutura convencional, utilizando aço CA-50 DE 8.0mm | Kg |  |  | Ver projeto |  |  |  |  | = | 233
4.4 | Armação de estrutura convencional, utilizando aço CA-50 DE 10.0mm | Kg |  |  | Ver projeto |  |  |  |  | = | 493
4.5 | Armação de estrutura convencional, utilizando aço CA-50 DE 12.5mm | Kg |  |  | Ver projeto |  |  |  |  | = | 879
4.6 | Armação de estrutura convencional, utilizando aço CA-50 DE 20.0mm | Kg |  |  | Ver projeto |  |  |  |  | = | 98
4.7 | Armação de estrutura convencional, utilizando aço CA-50 DE 25.0mm | Kg |  |  | Ver projeto |  |  |  |  | = | 557
4.8 | Dreno de PVC - DN 75mm | m |  |  |  |  | 0.75 | x | 6 |  | 4.5
4.9 | Concreto FCK = 25MPA | m³ |  |  | 1.7 | x | 9 |  |  | = | 15.3 | 17.55
|  |  | 0.5 | x | 0.5 | x | 4.5 | x | 2 | = | 2.25
4.10 | Lançamento de concreto | m³ |  |  | 1.7 | x | 9 |  |  | = | 15.3 | 17.55
|  |  | 0.5 | x | 0.5 | x | 4.5 | x | 2 | = | 2.25
4.11 | Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado | m |  |  |  |  | 9 | x | 2 | = | 18
5.1 | Limpeza mecânizada de terreno | m² |  |  | 50 | x | 50 |  |  | = | 2500
5.2 | Escavação mecânica | m³ | 6 | x | 8 | x | 0.8 | x | 1.1 | = | 42.24
5.3 | Carga e descarga | m³ | 6 | x | 8 | x | 0.8 | x | 1.2 | = | 46.08
5.4 | Transporte de material | TxKm |  |  | 46.08 |  | 1.5 | x | 55 | = | 3801.6
5.5 | Execução e compactação de base e ou sub base | m³ | 6 | x | 8 | x | 0.8 |  |  | = | 38.4

## Mob. e Desmb.
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - Bom Jesus da Lapa/Ba.
GERÊNCIA REGIONAL DE INFRA-ESTRUTURA - 2ª GRD
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE NO DISTRITO DO FORMOSO, NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA, LOCALIZADO NO ESTADO DA BAHIA.
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Cidade de Origem: | Bom Jesus da Lapa/BA
Destino: | Distrito do Formoso, município de Bom Jesus da Lapa/BA
Dist. Origem-Destino: | 35 | km
Peso das máquinas: |  |  | Trator de esteiras (média) | 16.7 | ton
|  |  | Pá carregadeira (média) | 12.1 | ton
|  |  | Retroescavadeira (média) | 10.2 | ton
|  |  | Motoniveladora (média) | 13.03 | ton
|  |  | Trator de pneus (média) | 2.6 | ton
|  |  | Rolo Compactador Pé de Carneiro (média) | 15.33 | ton
|  |  | Rolo Compactador Pneu (média) | 10.8 | ton
|  |  | Grade de disco (média) | 1 | ton
|  |  | Total | 81.76 | ton
Momento de transporte = 81,76 x 35,00 => | [5 empty] | 2861.6 | TxKm