## PFP
PROPOSTA FINANCEIRA DE PROJETO |  |  | CODIGO:
PFP
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | OBJETO:
Básico | SIAA do BJL Riacho de Santana e Igaporã
SERVIÇOS
CUSTOS DIRETOS |  |  | 897423.6314
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
A - TOTAL DA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  | 104459.36
A1 - MOBILIZAÇÃO (PFP-XII) |  |  | 52229.68
A2 - DESMOBILIZAÇÃO (PFP-XII) |  |  | 52229.68
MÃO-DE-OBRA
B - TOTAL DE SALÁRIO DA EQUIPE |  |  | 446138.88
B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (PFP-I) |  |  | 446138.88
0
B3 - TRANSP., ALIMENT. E MORADIA CONFORME CLT (SOMATÓRIO DA LINHA "C" DOS (PFP-XI)
C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 324878.3324
C1 - 72,82 % INCIDENTE SOBRE O ITEM B1 |  |  | 324878.3324
0
OUTRAS DESPESAS
D - DESPESAS COM VIAGENS (PFP-II) |  |  | 6606
E - SERVIÇOS GRÁFICOS (PFP-III) |  |  | 8076.86
F - DESPESAS GERAIS (PFP-IV) |  |  | 7264.199
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS |  |  | 21947.059
CUSTOS INDIRETOS |  |  | 213655.5946
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO - (12% DO ITEM B) (PFP-XIII) |  |  | 53536.6656
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) - (6,74% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  |  | 64094.724
I - DESPESAS FISCAIS - (9,46% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (PFP-XIV) |  |  | 96024.205
SUB-TOTAL TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  | 1111079.226
SERVIÇOS DE CAMPO
J1 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS (PFP-V) |  |  | 690203.37
J2 - SERVIÇOS GEOTÉCNICOS (PFP-VII) |  |  | 287904.7
J3 - SERVIÇOS AUXILIARES (PFE_I) |  |  | 0
TOTAL DOS SERVIÇOS DE CAMPO |  |  | 978108.07
TOTAL DA PROPOSTA |  |  | 2089187.3
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
ESTE ORÇAMENTO FOI CALCULADO COM OS SEGUINTES % MÁXIMOS DE ENCARGOS SOCIAIS E CUSTOS INDIRETOS:
1. ENCARGOS SOCIAIS DE AUTÔNOMOS = 20% SOBRE O SALÁRIO MENSAL
2. ENCARGOS SOCIAIS DA EQUIPE COM VÍNCULO = 79,82% SOBRE O SALÁRIO MENSAL
3. CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = 12% SOBRE O TOTAL DE SALÁRIOS DA EQUIPE (B1 + B2)
4. REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = 6,74% SOBRE OS ITENS DE CUSTOS DIRETOS + CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO
5. DF = A SOMA DOS TRIBUTOS (EX: ISS 5,00 + PIS 0,65 + COFINS 3,00 = 8,65%)
6. DF' = UTILIZADO NA LINHA "I" SERÁ CALCULADO APLICANDO A SEGUINTE FÓRMULA:
DF' = { [ 1 / ( 1 - DF) ] - 1 } x 100
DF' = { [ 1 / ( 1 - 0,0865 ) ] - 1 } x 100
DF' = 0,0946 ou 9,46%

## PFP_I Equip Proj
SALÁRIOS E ENCARGOS DA EQUIPE | [5 empty] | CODIGO:
PFP-I
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  | EDITAL:
Básico |  | SIAA do BJL Riacho de Santana e Igaporã
SÍMBOLO | TOTAL DE | SALÁRIO | TOTAL CUSTO | TOTAL CUSTO | TOTAL CUSTO | TOTAL CUSTO
| HOMENS/MÊS | MENSAL (R$) | SALÁRIOS DE | SALÁRIOS DE | E. SOCIAIS DE | E. SOCIAIS DE
|  |  | B1 | B2 | B1 | B2
Consultor (Master) | 1 | 22795.52 | 45591.04 |  | 33199.3953
P0 (Coordenador Geral = Eng. Senior) | 1 | 18874.24 | 113245.44 |  | 82465.3294
P1 (Eng. Pleno = Eletrico,Hidraulico, Geólogo) | 3 | 14602.72 | 131424.48 |  | 95703.3063
P2 | 2 | 11179.52 | 44718.08 |  | 32563.7059
P3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
T0 (Laborat. Solos) | 1 | 5911.84 | 11823.68 |  | 8610.0038
T1 (Inspetor soloc/concreto) | 1 | 3778.72 | 11336.16 |  | 8254.9917
T2 Laborat. Solo/concreto) | 1 | 3097.6 | 12390.4 |  | 9022.6893
T3 (Auxiliar Laborat. Solo/concreto) | 1 | 1309.44 | 5237.76 |  | 3814.1368
A1 (Assist.administrativo) | 2 | 4773.12 | 57277.44 |  | 41709.4318
A2 (Ajudante administrativo) | 1 | 3273.6 | 13094.4 |  | 9535.3421
A3 | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAIS | 14 |  | 446138.88 | 0 | 324878.3324 | 0
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: | [5 empty] | DATA:
LEGENDA:
B1 - SALÁRIOS DA EQUIPE EM DIAS ÚTEIS
B2- SALÁRIO DO AUTÔNOMO (CONSULTOR)
OBSERVAÇÃO:
UTILIZAR OS SÍMBOLOS DO FOR PPT-II - EQUIPE TÉCNICA
DETALHAR OS ENCARGOS SOCIAIS NO FOR PPF-XV

## PFP_II Desp Viagens
DESPESAS COM VIAGENS | [11 empty] | CODIGO:
PFP-II
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  |  | OBJETO: | [8 empty] | EDITAL:
Básico |  |  |  |  | SIAA do BJL Riacho de Santana e Igaporã
| ROTEIRO | PASSAGENS | [5 empty] | DIÁRIAS
EQUIPE |  | AÉREAS |  |  | TERRESTRES |  |  | NÍVEL SUPERIOR |  |  | NÍVEL TÉC/AUX/APOIO
|  | QUANT. | CUSTO (R$) | TOTAL (R$) | QUANT. | CUSTO (R$) | TOTAL (R$) | QUANT. | CUSTO (R$) | TOTAL (R$) | QUANT. | CUSTO (R$) | TOTAL (R$)
C | SSA/BJLapa/SSA |  |  |  | 4 | 252 | 1008 | 2 | 230 | 460
P0 | SSA/BJLapa/SSA |  |  | 0 | 6 | 252 | 1512 | 3 | 230 | 690 | 0 | 0 | 0
P1 | SSA/BJLapa/SSA |  | 0 | 0 | 12 | 252 | 3024 | 6 | 230 | 1380 | 0 | 0 | 0
P2 | SSA/BJLapa/SSA |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
P3 | SSA/BJLapa/SSA | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
P0 | SSA/BJLapa/SSA |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
P1 | SSA/BJLapa/SSA |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P2 | SSA/BJLapa/SSA |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
P3 | SSA/BJLapa/SSA |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
P0 | TAXI | [5 empty] | 0
P1 | TAXI | [5 empty] | 0
P2 | TAXI |  |  |  | 0 |  | 0
P3 | TAXI |  |  |  | 0 |  | 0
0
TOTAIS COM PASSAGENS/DIÁRIAS |  | 0 |  |  | 4536 |  |  | 2070 |  |  | 0
TOTAL DE DESPESAS COM VIAGENS | [10 empty] | 6606
NOME DO INFORMANTE: | [5 empty] | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: | [11 empty] | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - INCLUIR AS DESPESAS COM VIAGENS DA EQUIPE DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE PARA AS REUNIÕES COM A CODEVASF.
2 - NÂO INCLUIR AS VIAGENS COM MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE
3 - AS DIÁRIAS COBREM DESPESAS COM TAXI, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM
4 - TRANSFERIR O TOTAL DAS DESPESAS COM VIAGENS PARA A LINHA "D" DO (FOR PPF-I)
5 - A LICITANTE DEVERÁ ADAPTAR OS ROTEIROS E VALORES PARA AS SUAS CONDIÇÕES.

## PFP_III Ser Graf
SERVIÇOS GRÁFICOS | [5 empty] | CODIGO:
PFP-III
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL:
Básico | SIAA do BJL Riacho de Santana e Igaporã
DISCRIMINAÇÃO |  | EXEMPLARES | Nº DE | Nº DE | CUSTOS (R$)
|  |  | FOLHAS | VIAS | UNITÁRIO | TOTAL
Relatório de Reconhecimento |  | 1 | 200 | 1 | 1.5 | 300
Cadastro |  | 1 | 150 | 1 | 1.5 | 225
Estudo de concepção |  | 1 | 200 | 1 | 1.5 | 300
Minuta do projeto básico |  | 1 | 200 | 1 | 1.5 | 300
Projeto básico final |  | 2 | 200 | 2 | 1.5 | 1200
Orçamento com quantitativos e especificações |  | 2 | 200 | 2 | 1.5 | 1200
Detalhamentos elétricos e estruturais |  | 2 | 200 | 2 | 1.5 | 1200
Estudos Ambientais |  | 2 | 200 | 2 | 1.5 | 1200
Plotagem A1 |  | 1 | 40 | 2 | 8.72 | 697.6
Encadernação capa dura (capas/lombadas) |  | 6 | 12 | 2 | 5 | 720
SUBTOTAL | [5 empty] | 7342.6
RESERVA DE 10% | [5 empty] | 734.26
TOTAL DE SERVIÇOS GRÁFICOS | [5 empty] | 8076.86
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINTATURA: |  |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - CORREPONDEM AOS SERVIÇOS COM IMPRESSÃO DOS RELATÓRIOS.
2 - RESERVA DE 10% CALCULADO SOBRE O SUBTOTAL PARA IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS ESPECÍFICOS EXCEPCIONALMENTE
SOLICITADO PELA CODEVASF

## PFP_IV Desp Gerais
DESPESAS GERAIS |  |  |  |  | CODIGO:
PFP-IV
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | OBJETO: |  |  |  | EDITAL:
Básico | SIAA do BJL Riacho de Santana e Igaporã
DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QUANT. | CUSTOS (R$)
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
Aluguel e Manutenção de veículo |  | MÊS | 1 | 6584.199 | 6584.199
Serviços de Computação |  | MÊS | 8 | 50 | 400
Comunicações |  | MÊS | 8 | 35 | 280
TOTAL DE DESPESAS GERAIS |  |  |  |  | 7264.199
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
DESPESAS COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO E COMUNICAÇÃO (MALOTE, CORREIO ETC.)

## PFP_V Topografia
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | [5 empty] | CODIGO:
PFP-V
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  | EDITAL:
Básico |  | SIAA do BJL Riacho de Santana e Igaporã
DISCRIMINAÇÃO |  |  | UNID. | QUANT. | PREÇOS (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 - Amarração Planialtimétrica
1.1- | Pontos GPS, método estático, com receptores de dupla frequência, para transporte de coordenadas de vértices do IBGE |  | unid. | 110 | 762.58 | 83883.8
1.2- | Poligonais eletrônicas para transporte de coordenadas tipo IIP (ABNT) |  | km | 5 | 1412.99 | 7064.95
1.3 - | Nivelamento Geométrico IIN (ABNT) |  | km | 23 | 630.79 | 14508.17
2.- | Eixo das Adutoras e Áreas Especiais
2.1 - | Poligonais eletrônicas para transporte de coordenadas tipo IIP (ABNT) |  | km | 133 | 1412.99 | 187927.67
1.3 - | Nivelamento Geométrico IIN (ABNT) |  | km | 133 | 630.79 | 83895.07
| Seções Transversais (Nivelamento Trigonométrico) |  | km | 267 | 315.39 | 84209.13
3 - | Levantamentos Cadastrais
3.1 - | Cadastro Físico (Faixa de Domínio-Áreas Especiais) |  | ha | 1064 | 15.26 | 16236.64
3.2 - | Cadastro Agrícola (Faixa de Domínio-Áreas Especiais) |  | ha | 1064 | 5.09 | 5415.76
3.3 - | Cadastro Jurídico (Faixa de Domínio-Áreas Especiais) |  | ha | 1064 | 10.17 | 10820.88
3.4 - | Cadastro Socioeconômico (Faixa de Domínio) |  | ha | 1064 | 3.39 | 3606.96
4 - | Levantamentos Batimétricos
4.1 - | Levantamento Topobatimétricos |  | Km | 2 | 1022.13 | 2044.26
4.2 - | Levantamento Ecobatimétricos |  | ha | 2 | 566.14 | 1132.28
5 - | Monumentação
5.1 - | Marcos de concreto (12x18x60)cm |  | unid. | 110 | 39.96 | 4395.6
5.2 - | Piquetes de madeira (2x2x20)cm |  | unid. | 13344 | 2 | 26688
5.3 - | Estaca Testemunha |  | unid. | 44 | 19.92 | 876.48
6 - | Abertura de Picadas
6.1 - | Manual |  | km | 679.9876 | 118.94 | 80877.72
6.2 - | Recomposição de cerca de arame |  | km | 3 | 25540 | 76620
TOTAL DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | [5 empty] | 690203.37
613583.37
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
NO PREÇO DOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS, INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA,
EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS

## PFP_VII Geotecnia
SERVIÇOS GEOTÉCNICOS | [5 empty] | CODIGO:
PFP-VII
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  | EDITAL:
Básico |  | SIAA do BJL Riacho de Santana e Igaporã
DISCRIMINAÇÃO |  |  | UNID. | QUANT. | PREÇOS (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1. - SONDAGEM MISTA
1.1 - Sondagem Rotativa
- Mobilização e desmobilização de equipamentos |  |  | equip | 2 | 3312.31 | 6624.62
- Em granitos, gnaisses, sienitos, quartzitos e rochas afins | [5 empty] | 0
- Ø N |  |  | m | 80 | 663.16 | 53052.8
- Ø B |  |  | m | 70 | 570.91 | 39963.7
- Ø N (sondagem em solo) |  |  | m | 30 | 240.06 | 7201.8
- Deslocamento e instalação do equipamento | [5 empty] | 0
- 0 a 200 metros |  |  | unid. | 50 | 801.7 | 40085
- 201 a 500 metros |  |  | unid. | 30 | 1195.01 | 35850.3
- Acima de 500 metros |  |  | unid. |  | 1588.31 | 0
1.2 - Sondagem a Percussão | [5 empty] | 0
- Mobilização e desmobilização de equipamentos |  |  | equip | 2 | 830.93 | 1661.86
- Sondagem à percussão com SPT |  |  | m | 90 | 72.87 | 6558.3
- Deslocamento e instalação de equipamento | [5 empty] | 0
- 0 a 200 metros |  |  | unid. | 8 | 631.53 | 5052.24
- 201 a 500 metros |  |  | unid. | 10 | 939.2 | 9392
- Acima de 500 metros |  |  | unid. | 6 | 1246.88 | 7481.28
2. - SONDAGEM SÍSMICA DE REFRAÇÃO |  |  | km |  |  | 0
3. - SONDAGEM A TRADO (4") |  |  | m | 900 | 72.87 | 65583
3.1 | Ajudante especializado em sondagem com encargos complementares |  | h |  |  | 0
3.2 | Técnico especializado em sondagem com encargos complementares |  | h |  |  | 0
3.3 |  |  | h |  |  | 0
4. - POÇOS DE INSPEÇÃO |  |  | m | 30 | 184.83 | 5544.9
5. - ENSAIOS | [5 empty] | 0
5.1 - Ensaios em solos | [5 empty] | 0
5.1.1 - Umidade Natural |  |  | ensaio | 2 | 67.95 | 135.9
5.1.2 - Densidade Natural |  |  | ensaio | 2 | 67.95 | 135.9
5.1.3 - Limite de Liquidez |  |  | ensaio | 2 | 93.13 | 186.26
5.1.4 - Limite de Plasticidade |  |  | ensaio | 2 | 93.13 | 186.26
5.1.5 - Granulometria por Peneiramento |  |  | ensaio | 2 | 107.63 | 215.26
5.1.6 - Granulometria por Sedimentação |  |  | ensaio | 2 | 322.82 | 645.64
5.1.7 - Ensaio compactação Proctor Normal |  |  | ensaio | 2 | 136.96 | 273.92
5.1.8 - Ensaio compactação Proctor Intermediario |  |  | ensaio |  |  | 0
5.1.9 - Ensaio compactação Proctor Modificado |  |  | ensaio |  |  | 0
5.1.9.1 | Indice de Suporte California ISC c/3 corpos de prova |  | ensaio |  |  | 0
5.1.9.2 | Indice de Suporte California ISC c/5 corpos de prova |  | ensaio |  |  | 0
5.1.8 - Massa Especifica Real dos Grãos |  |  | ensaio | 1 | 93.69 | 93.69
5.1.9 - Adensamento Oedométrico |  |  | ensaio |  |  | 0
5.1.10 - Triaxial (UU) não consolidado não drenado |  |  | ensaio |  |  | 0
5.1.11 - Triaxial (CU) consolidado - não drenado |  |  | ensaio |  |  | 0
5.1.12 - Expansão | [5 empty] | 0
5.1.12..1Ensaio de colapsividade em anéis de adensamento |  |  | ensaio | 2 | 328.86 | 657.72
5.1.12..2Determinação da pressão de expansão |  |  | ensaio |  |  | 0
5.1.13 - Dispersão: | [5 empty] | 0
5.1.13.1 - Granulometria Comparativa |  |  | ensaio | 2 | 194.72 | 389.44
5.1.13.2 - Crumb Test |  |  | ensaio | 2 | 72.18 | 144.36
5.1.14. Infiltração |  |  | ensaio |  |  | 0
5.1.15 Ensaio de Perda d''agua (05 estágios) |  |  | ensaio | 1 | 307.47 | 307.47
5.1.16 - Análise da Areia: | [5 empty] | 0
5.1.16.1 Análise Química da Areia teor de mat organica |  |  | ensaio |  |  | 0
5.1.16.2 Equivalente de Areia |  |  | ensaio |  |  | 0
5.1.17- Mineralogia |  |  | ensaio |  |  | 0
5.1.18 - Abrasão "Los Angeles " |  |  | ensaio | 1 | 352.19 | 352.19
| Indice de lamelaridade |  | ensaio |  |  | 0
5.1.19 - Reatividade Potencial |  |  | ensaio |  |  | 0
5.1.20 - Permeabilidade vertical de carga variavel |  |  | ensaio |  |  | 0
5.1.21 - Permeabilidade "in situ" |  |  | ensaio |  |  | 0
5.1.22 - Índice de Suporte California ISC |  |  | ensaio | 1 | 128.89 | 128.89
TOTAL DE SERVIÇOS GEOTÉCNICOS | [5 empty] | 287904.7
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
NO PREÇO DOS SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS, INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA,
EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E LABORATÓRIOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E
DESPESAS FISCAIS.

## PFP_X Cronog Financ
CRONOGRAMA FINANCEIRO | [5 empty] | CODIGO:
PFP-X
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  | EDITAL:
Básico |  | SIAA do BJL Riacho de Santana e Igaporã
Nº | TAREFA | RELATÓRIO/SERVIÇO DE CAMPO |  | DIAS CORRIDOS | SERVIÇOS PAGOS
[5 empty] | A PREÇO GLOBAL(R$) | A PREÇO UNITÁRIO (R$)
1 | Entrega do estudo de concepção, Diagnóstico |  |  | 45 | 171493.1129
2 | Serviços topográficos |  |  | 75 | 171493.1129
3 | Serviços geotécnicos |  |  | 90 | 459397.8129
4 | Minuta do projeto básico |  |  | 150 | 257768.5342
5 | Entrega dos estudos complementares |  |  | 180 | 171493.1129
6 | Projeto básico |  |  | 210 | 171493.1129
7 | Orçamento |  |  | 240 | 686048.5011
8
9
10
11
12
13
14
TOTAL DA FOLHA |  |  |  |  | 2089187.3 | 0
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
O CRONOGRAMA FINANCEIRO DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM O CRONOGRAMA FÍSICO (FOR PPT-V)

## PFP_XII_Mobil_Desmob
Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
Serviço: | SIAA do BJL Riacho de Santana e Igaporã
Local: | Básico
DETALHAMENTO DO CUSTO DE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | CODIGO:
PFP-XII
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | SIAA do BJL Riacho de Santana e Igaporã | OBJETO: | SIAA do BJL Riacho de Santana e Igaporã |  |  | EDITAL:
| DISCRIMINAÇÃO |  | un | Coef | P. Unit. | P. Total
| Mobilização para interior |  | un | 1 | 52229.6825 | 52229.68
| Desmobilização para interior |  | un | 1 | 52229.6825 | 52229.68
| Custo Direto Total |  |  |  |  | 104459.36
Taxa de BDI %
| Total da Composição |  |  |  |  | 104459.36
| TOTAIS DO CUSTO DE MOBILIUZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 104459.36
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇAO:

## PFP_XIII_ Det_ custos Adm_
DETALHAMENTO DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | CODIGO:
PFP-XIII
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: |  |  | EDITAL:
Básico |  | SIAA do BJL Riacho de Santana e Igaporã
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | VALORES
|  |  |  | % | R$
1 | Custos da equipe da administração central da empresa consultora (diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços) |  |  | 9% | 40152.4992
2 | Outras despesas que afetam o custo de produção como: avaliação do concreto com ensaios, treinamento, biblioteca, programa de qualidade, auditoria interna e externa |  |  | 2% | 8922.7776
3 | Despesas com aluguéis, comunicação, manutenção e transporte não diretamente relacionados com o custo direto dos serviços |  |  | 1% | 4461.3888
4
5
| TOTAIS DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  |  | 12% | 53536.6656
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇAO:

## PFP_XIV Det_ Desp Fiscais
DETALHAMENTO DE DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  | CODIGO:
PFP-XIV
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | OBJETO: |  |  |  | EDITAL:
Básico | SIAA do BJL Riacho de Santana e Igaporã
DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALORES
|  |  | DF % | DF' % | R$
1 - ISS |  |  | 5 | 5.47 | 55505.32
2 - PIS |  |  | 0.65 | 0.71 | 7215.69
3 - COFINS |  |  | 3 | 3.28 | 33303.19
TOTAIS DE DESPESAS FISCAIS |  |  | 8.65 | 9.46 | 96024.205
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  | DATA:
Observação:
As despesas fiscais (DF) incidem sobre o total da fatura e não sobre os custos incorridos. Portanto aplicar a seguinte fórmula:
DF' = { [ 1 / ( 1 - DF ) ] - 1 } x 100
ou seja, para o valor máximo de 8,65%, o valor a ser aplicado na composição dos preços será:
DF' = { [ 1 / ( 1 - 0,0865 ) ] - 1 } x 100
DF' =0,0946 ou 9,46%

## PFP_XV Det_ Enc_ Soc_
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  | CODIGO:
PFP-XV
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: |  |  | EDITAL:
Básico |  | SIAA do BJL Riacho de Santana e Igaporã
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | VALORES
|  |  |  | % | R$
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS |  |  | 20% | 89227.776
A2 | SESI |  |  | 1.5% | 6692.0832
A3 | SENAI |  |  | 1% | 4461.3888
A4 | INCRA |  |  | 0.2% | 892.2778
A5 | SEBRAE |  |  | 0.6% | 2676.8333
A6 | Salário Educação |  |  | 2.5% | 11153.472
A7 | Seguro contra acidentes de trabalho |  |  | 3% | 13384.1664
A8 | FGTS |  |  | 8% | 35691.1104
A9 | SECONCI |  |  | 0% | 0
SUBTOTAL DE "A" |  |  |  | 36.8% | 164179.1078
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B1 | Repouso Semanal Remunerado |  |  | Não incide | Não incide
B2 | Feriados |  |  | Não incide | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade |  |  | 0.71% | 3167.586
B4 | 13º Salário |  |  | 8.33% | 37163.3687
B5 | Licença Paternidade |  |  | 0.06% | 267.6833
B6 | Faltas Justificadas |  |  | 0.56% | 2498.3777
B7 | Dias de Chuvas |  |  | Não incide | Não incide
B8 | Auxílio Acidente do Trabalho |  |  | 0.09% | 401.525
B9 | Férias Gozadas |  |  | 7.4% | 33014.2771
B10 | Salário Maternidade |  |  | 0.02% | 89.2278
SUBTOTAL DE "B" |  |  |  | 17.17% | 76602.0457
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  |  | 4.66% | 20790.0718
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  |  | 0.11% | 490.7528
C3 | Férias Indenizadas |  |  | 3.14% | 14008.7608
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  |  | 3.82% | 17042.5052
C5 | Indenização Adicional |  |  | 0.39% | 1739.9416
SUBTOTAL DE "C" |  |  |  | 12.12% | 54072.0323
D | REINCIDÊNCIAS
D1 | Reincidência de Grupo "A" sobre Grupo "B" |  |  | 6.32% | 28195.9772
D2 | Reincidência de Grupo "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  |  | 0.41% | 1829.1694
SUBTOTAL DE "D" |  |  |  | 6.73% | 30025.1466
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | 72.82% | 324878.3324
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
Observação:

## PFE_I
SERVIÇOS AUXILIARES |  |  |  |  | CODIGO:
PFE-I
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | OBJETO: |  |  |  | EDITAL:
Básico | SIAA do BJL Riacho de Santana e Igaporã
DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QUANT. | PREÇOS (R$)
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
TOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  |  | 0
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
OBSERVAÇÕES

## PTP_I Ficha Cur_
FICHA CURRICULAR | [5 empty] | CODIGO:
PTP-I
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  | EDITAL:
NOME DO TÉCNICO:
FUNÇÃO NO PROJETO: |  | ATUAÇÃO: |  | DATA NASCIMENTO: | NACIONALIDADE:
|  | ( ) PERM. | ( ) EVENT.
INSTRUÇÃO
ESCOLARIDADE |  | ESTABELECIMENTO |  | LOCAL | DURAÇÃO | ANO CONCLUSÃO
ANO | EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
CONCORDO EM PARTICIAPAR DESTE OBJETO (ASSINATURA DO TÉCNICO): |  |  |  | Nº DO REGISTRO PROFISSIONAL:
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - JUNTAR OS COMPROVANTES DE ESCOLARIDADE (GRADUAÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO, MESTRADO E DOUTORADO, SE FOR O CASO)
2 - RELACIONAR AS ATIVIDADES REPRESENTATIVAS DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COM DESTAQUE PARA OS SERVIÇOS SIMILARES AO
OBJETO.
3 - JUNTAR OS COMPROVANTES DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, CERTIFICADOS PELA UNIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE.

## PTP_II EQUIPE TÉCNICA
EQUIPE TÉCNICA DE PROJETO | [5 empty] | CODIGO:
PTP-II
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL:
Básico | SIAA do BJL Riacho de Santana e Igaporã
CATEGORIA | SÍMBOLO | PROFISSÃO/FUNÇÃO |  | QUANT, | HOMENS | ATUAÇÃO
[5 empty] | MÊS | ( ) P ( ) E
NÍVEL SUPERIOR
Profissional Master | C | Consultor |  | 1
Profissional Sênior Coord. | P0 | Coordenador Geral (Eng Sênior) |  | 1
Profissional Sênior | P1 | Eng Pleno |  | 3
Profissional Médio | P2 | Eng Médio |  | 2
Profissional Júnior | P3 | Eng Júnior
Profissional Trainee | P4 | Eng Treinee
NÍVEL TÉCNICO
Técnco Sênior Coordenador | T0 | Topógrafo Sênior Coordenador
Técnco Sênior Coordenador | T0 | Laboratorista de Solos Coord. |  | 1
Técnco Sênior Coordenador | T0 | Laboratorista de Concr. Coord.
Técnco Sênior Coordenador | T0 | Técnico Segurança Trab. Coord.
Técnco Sênior Coordenador | T0 | Técnico Meio Ambiente Coord.
Técnco Sênior Coordenador | T0 | Operador de DGPS
Técnico Sênior | T1 | Topógrafo Sênior
Técnico Sênior | T1 | Cadista/Projetista Sênior
Técnico Sênior | T1 | Laboratorista de Solos Sênior
Técnico Sênior | T1 | Laboratorista de Concreto Sênior
Técnico Sênior | T1 | Inspetor de Solo/Concreto Sênior |  | 1
Técnico Sênior | T1 | Técnico Segurança Trabalho
Técnico Sênior | T1 | Técnico Desmonte Rocha
Técnico Sênior | T1 | Técnico de Edificações
Técnico Sênior | T1 | Documentador
Técnico Sênior | T1 | Modelista
Técnico Médio | T2 | Topógrafo Médio
Técnico Médio | T2 | Cadista/Desenhista
Técnico Médio | T2 | Laboratório de Solo/Concret. |  | 1
Técnico Médio | T2 | Nivelador
Técnico Médio | T2 | Técnico de Estrada/Agronômo
Técnico Júnior | T3 | Auxiliar de Topógrafo
Técnico Júnior | T3 | Auxiliar de Laborat. Sol./Concr. |  | 1
NÍVEL AUXILIAR
Auxiliar Sênior | A1 | Assistetne Administrativo |  | 2
Auxiliar Médio | A2 | Ajudante Administrativo |  | 1
Auxiliar Júnior | A3 | Auxiliar Administrativo
APOIO
Operário não Qualificado | OP | Servente/Faxineira
Operário não Qualificado | OP | Auxiliar de Campo
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
2 - O SÍMBOLO “P” SERÁ USADO PARA TODOS DE NÍVEL SUPERIOR, INCLUSIVE COORDENADOR E SUPERVISOR
2 - O SÍMBOLO “T” SERÁ USADO PARA TODOS DE NÍVEL MÉDIO, INCLUSIVE TOPÓGRAFOS, LABORATORISTAS, CADISTAS, ETC.
3 - O SÍMBOLO “A” INCLUI AUXILIARES DE CAMPO, DE LABORATÓRIO, SECRETÁRIAS, DIGITADORES, ARQUIVISTAS. ETC.
4 - CATEGORIA MASTER (EXPERIÊNCIA ACIMA DE 10 ANOS)
5- CATEGORIA SÊNIOR (EXPERIÊNCIA ACIMA DE 10 ANOS)
6 - CATEGORIA MÉDIO (EXPERIÊNCIA > 5 < 10 ANOS)
7- CATEGORIA JÚNIOR (EXPERIÊNCIA > 2 < 5 ANOS)
8 - CATEGORIA TRAINEE (EXPERIÊNCIA > 6 MESES < 2 ANOS)

## PTP_III Cronog Per NS
CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA - NÍVEL SUPERIOR | [8 empty] | CODIGO:
PTP-III
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: | [7 empty] | EDITAL:
Básico |  | SIAA do BJL Riacho de Santana e Igaporã
TAREFA | EQUIPE PROPOSTA |  |  | LOCAL | ATUAÇÃO |  | NÚMERO DE HOMENS/MÊS
| ESPECIALIDADE | PROFISSÃO | FUNÇÃO | TRABALHO | INIC. | FIM | C | P0 | P1 | P2 | P3 | P4
| Profissional Master Consultor | Eng. Civil | C | Sede |  |  | 1
| Profissional Sênior Coord | Eng. Civil | P0 | Sede |  |  |  | 1
| Profissional Sênior | Eng. Hidráulico | P1 | Sede |  |  |  |  | 1
| Profissional Sênior | Geólogo | P1 | Campo |  |  |  |  | 1
| Profissional Sênior | Eng. Eletricista | P1 | Sede |  |  |  |  | 1
| Profissional Júnior | Eng. Ambiental | P2 | Campo | [5 empty] | 1
| Profissional Júnior | Eng. Civil | P2 | Campo | [5 empty] | 1
TOTAL DE HOMENS MÊS POR CATEGORIA | [6 empty] | 1 | 1 | 3 | 2
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: | [6 empty] | DATA:
OBSERVAÇÃO:

## PTP_IV Cronog Per NT e A
CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA - NÍVELTÉC. E AUXILIAR | [10 empty] | CODIGO:
PTP-IV
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: | [9 empty] | EDITAL:
Básico |  | SIAA do BJL Riacho de Santana e Igaporã
TAREFA | EQUIPE PROPOSTA |  |  | LOCAL | ATUAÇÃO |  | NÚMERO DE HOMENS/MÊS
| ESPECIALIDADE | PROFISSÃO | FUNÇÃO | TRABALHO | INIC. | FIM | T0 | T1 | T2 | T3 | A1 | A2 | A3 | OP
| Técnico Sênior coordenador | Lab. Solo e Conc. | T0 | Campo | bar: NÚMERO DE HOMENS/MÊS T0
| Técn Sênior | Insp. Solo Conc. | T1 | Campo | bar: NÚMERO DE HOMENS/MÊS T1
| Técnico Médio | Lab. | T2 | Campo | bar: NÚMERO DE HOMENS/MÊS T2
| Técnico Júnior | Aux. Lab. | T3 | Campo | bar: NÚMERO DE HOMENS/MÊS T3
| Administrativo | Assist. Adm. | A1 | Escritório |  |  | NÚMERO DE HOMENS/MÊS A1: 2
| Administrativo | Ajud. Adm | A2 | Escritório | bar: NÚMERO DE HOMENS/MÊS A2
;
TOTAL DE HOMENS MÊS POR CATEGORIA | [6 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 1
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: | [6 empty] | NÚMERO DE HOMENS/MÊS A2: DATA:
OBSERVAÇÃO:

## PTP_V Cronog Físico
CRONOGRAMA FÍSICO | [14 empty] | CODIGO:
PTP-V
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  |  | OBJETO:
Básico |  |  | SIAA do BJL Riacho de Santana e Igaporã
ITEM | TAREFA/ATIVIDADE |  | DATA |  | 30 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |  | 240 | 240
|  |  | INIC. | FIM
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
MÃO-DE-OBRA
OUTRAS DESPESAS
J1 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS (PFP-V)
J2 - SERVIÇOS GEOTÉCNICOS (PFP-VII)
J3 - SERVIÇOS AUXILIARES (PFE_I)
MINUTA PROJETO BÁSICO
ORÇAMENTO
PROJETO BÁSICO FINAL
NOME DO INFORMANTE: | [7 empty] | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: | [12 empty] | DATA:
LEGENDA:

## COMP PICK
COMP. AUX. VEÍCULO
CODEVASF
(B11)Pick Up 3.0 diesel 4x4 163cv
A | Depreciação mensal do equipamento
A1 | Preço de Aquisição | 118286
A2 | Tempo previsto de vida útil (meses) | 36
A3 | Previsão de recup. Na venda do bem usado | 40%
A4 | Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2 | 1971.4333
B | Juros pelo Capital empregado
B1 | Taxa mensal de Juros | 5%
B2 | Juros s/depreciação/aluguel (B1xA4) | 98.5717
C | Conservação e manutenção
C1 | Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%) | 100%
C2 | Incidência mensal (C1xA4) | 1971.4333
D | Combustível
D1 | Média mensal de quilômetro por veículo | 2500
D2 | Preço do litro de combustível | 3.85
D3 | Quilômetros rodados com um litro combustivel | 10
D4 | Combustivel (D1/D3)*D2 | 962.5
E | Lubrificantes
E1 | Quilometragem do Contrato | 5000
E2 | Franquia por troca de óleo (km) | 5000
E3 | Preço do litro de óleo | 24.53
E4 | Quantidade de litros de óleo por troca | 3.5
E5 | Quantidade de dias do Contrato | 240
E6 | Lubrificantes E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5 | 10.7319
F | Pneus
F1 | Quilometragem do Contrato | 5000
F2 | Vida do Pneu em quilômetros | 45000
F3 | Quantidade de pneus | 5
F4 | Preço do Pneu | 777.56
F5 | Quantidade de dias do contrato | 240
F6 | Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5) | 53.9972
G | Motorista
G1 | Salário com encargos sociais | 1550.56
H | Custo Mensal
| Sem Motorista | 5068.6674
| Com Motorista | 6619.2274
I | Custo Direto p/ km Rodado
| Sem Motorista | 2.0275
| Com Motorista | 2.6477
J | Preço cobrado pela empresa
J1 | Sem Motorista | 6584.199
J2 | Com Motorista | 8598.3764