## Instruções Preenchimento
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF
2ª Superintendência Regional - Gerência de Revitalização - Unidade de Meio Ambiente (2ª/GRR/UMA)
Projeto:
Projeto Piloto: Substituição de fossas negras por fossas sépticas de evapotranspiração e estabilização de voçorocas às margens do rio Santo Antônio, na comunidade Agrovila I, zona rural do município de Correntina, no Estado da Bahia, na área de jurisdição da 2ª Superintendência Regional da Codevasf.
Objeto:
Execução de obras e serviços objetivando a substituição de fossas negras por fossas sépticas de evapotranspiração e a estabilização de voçorocas às margens do rio Santo Antônio, na comunidade Agrovila I, zona rural do município de Correntina, no Estado da Bahia, na área de jurisdição da 2ª Superintendência Regional da Codevasf. Lote II - estabilização de voçorocas.
Instruções para preenchimento da Planilha Orçamentária:
1 - Para atualização ou contrução do orçamento, deverão ser alterados apenas os valores unitários de cada item de composição constantes na aba "Itens para CPUs", uma vez que todas as planilhas de composições orçamentárias estão linkadas a ela;
2 - Caso se pretenda alterar o cronograma de execução físico-financeira na aba "Cronograma_Desembolso", atentar para que o somatório das liberações fiquem equivalentes ao valor total do item;
3 - Atentar para que cada componente de composição de custos tenha a mesma descrição e valor em todas as composições, para que um mesmo item não apresente valor diferente nas composições.
4 - Os descontos de cada item deverão ser lineares, conforme Edital.

## Itens para CPUs
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF
2ª Superintendência Regional - Gerência de Revitalização (2ª/GRR)
Itens/Especificações, Referências de Preços, Unidades e Valores Unitários para Composições de Custos
Projeto:
Projeto Piloto: Substituição de fossas negras por fossas sépticas de evapotranspiração e estabilização de voçorocas às margens do rio Santo Antônio, na comunidade Agrovila I, zona rural do município de Correntina, no Estado da Bahia, na área de jurisdição da 2ª Superintendência Regional da Codevasf.
Objeto:
Execução de obras e serviços objetivando a substituição de fossas negras por fossas sépticas de evapotranspiração e a estabilização de voçorocas às margens do rio Santo Antônio, na comunidade Agrovila I, zona rural do município de Correntina, no Estado da Bahia, na área de jurisdição da 2ª Superintendência Regional da Codevasf. Lote II - estabilização de voçorocas.
Cotações
Especificações / Detalhamentos para Composições | Referência | Mês/ano | Unidade | Quantidade | Valor Unitário (Não Desonerado) | 1 | 2 | 3 | Mínimo (70%)
ÁGUA - CONSUMO EM VOLUME | 08978/ORSE | 2019-11-01 | M³ | 1 | 3.77
AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 88241 | 2020-01-23 | H | 1 | 18.47
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 88243 | 2020-01-23 | H | 1 | 19.19
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADUBAÇÃO E PLANTIO DE MUDAS) | SINAPI 88243 | 2020-01-23 | H | 1 | 19.19
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (IRRIGAÇÃO) | SINAPI 88243 | 2020-01-23 | H | 1 | 19.19
ALUGUEL DE ARMÁRIO DE AÇO E VIDROS | 10537/ORSE | 2019-11-01 | MÊS | 1 | 10.82
ALUGUEL DE CADEIRA SEM BRAÇOS | 10531/ORSE | 2019-11-01 | MÊS | 1 | 2.91
ALUGUEL DE COMPUTADOR NOTEBOOK | 10540/ORSE | 2019-11-01 | MÊS | 1 | 18.72
ALUGUEL DE IMPRESSORA COLORIDA - LASER | 10541/ORSE | 2019-11-01 | MÊS | 1 | 12.47
ALUGUEL DE MESA PARA REUNIÃO | 10530/ORSE | 2019-11-01 | MÊS | 1 | 5
CALCÁRIO DOLOMÍTICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | SINAPI 25963 | 2020-01-23 | KG | 1 | 0.08
CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6,0 M³ - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI 6259 | 2020-01-23 | CHP | 1 | 153.1
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 88262 | 2020-01-23 | H | 1 | 23.18
CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DE 4,80 M, POTÊNCIA DO MOTOR DE 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2,50 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI 5824 | 2020-01-23 | CHP | 1 | 121.22
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SINAPI 94964 | 2020-01-23 | M³ | 1 | 340.14
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SINAPI 94962 | 2020-01-23 | M³ | 1 | 280.04
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | 10555/ORSE | 2019-11-01 | MÊS | 1 | 180
ENGENHEIRO (AGRÔNOMO, FLORESTAL OU AMBIENTAL) DE OBRAS JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 90777 | 2020-01-23 | H | 1 | 89.26
ENGENHEIRO (CIVIL, AGRÔNOMO, AMBIENTAL) DE OBRAS JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 90777 | 2020-01-23 | H | 1 | 89.26
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 (PREPARO DE "BERÇO" DE 40x40x40 CM) | SINAPI 93358 | 2020-01-23 | M³ | 1 | 64.4
FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 | SINAPI 3123 | 2020-01-23 | KG | 1 | 1.78
FERTILIZANTE ORGÂNICO COMPOSTO, CLASSE A | SINAPI 38125 | 2020-01-23 | KG | 1 | 1.02
GASOLINA COMUM | SINAPI 4222 | 2020-01-23 | L | 1 | 4.67
GEL AGRÍCOLA PARA PLANTIO DE MUDAS | COTAÇÃO | 2019-11-06 | KG | 1 | 31.9967 | 25.99 | 35 | 35
INTERNET - DISPÊNDIO MENSAL | 10558/ORSE | 2019-11-01 | MÊS | 1 | 89
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 x 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS | SINAPI 10775 | 2020-01-23 | MÊS | 1 | 695
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 | SINAPI 99058 | 2020-01-23 | UNIDADE | 1 | 11.06
MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 10562/ORSE | 2019-11-01 | MÊS | 1 | 30
MATERIAL DE LIMPEZA | 10563/ORSE | 2019-11-01 | MÊS | 1 | 87.77
MEDICAMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS | 10564/ORSE | 2019-11-01 | MÊS | 1 | 29.83
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 90780 | 2020-01-23 | H | 1 | 41.01
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13.032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,70 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI 5934 | 2020-01-23 | CHI | 1 | 65.46
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13.032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,70 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI 5932 | 2020-01-23 | CHP | 1 | 160.94
MUDA DE ARBUSTO NATIVA DA REGIÃO, ALTURA DE 50 A 70 CM | SINAPI 365 | 2020-01-23 | UNIDADE | 1 | 33.85
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 2,5 A 3,5 M³, PESO OPERACIONAL 18.338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI 5946 | 2020-01-23 | CHI | 1 | 64.21
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 2,5 A 3,5 M³, PESO OPERACIONAL 18.338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI 5944 | 2020-01-23 | CHP | 1 | 140.95
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 88309 | 2020-01-23 | H | 1 | 23.33
PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇÃO DIRETA) | SINAPI 37395 | 2020-01-23 | CENTO | 1 | 47.25
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | SINAPI 4813 | 2020-01-23 | M² | 1 | 225
PONTALETE DE MADEIRA NÃO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | SINAPI 4491 | 2020-01-23 | M | 1 | 4.17
PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | SINAPI 5075 | 2020-01-23 | KG | 1 | 10.22
PROFISSIONAL JÚNIOR (PEDAGOGO) | SINAPI 90768 | 2020-01-23 | H | 1 | 65.75
RIPA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *1 X 3* CM, MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | SINAPI 4412 | 2020-01-23 | M | 1 | 1.46
SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | SINAPI 4417 | 2020-01-23 | M | 1 | 4.72
SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | SINAPI 4517 | 2020-01-23 | M | 1 | 1.5
SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | SINAPI 4460 | 2020-01-23 | M | 1 | 8.21
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 88316 | 2020-01-23 | H | 1 | 16.28
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO DE CARROCERIA DE 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL | SINAPI 72838 | 2020-01-23 | TxKM | 1 | 0.81
VEÍCULO TIPO PICK UP 1.6 FLEX (101 CV) | CODEVASF | 2019-12-01 | KM | 1 | 1.08

## CPUs
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF
2ª Superintendência Regional - 2ª SR / Gerência Regional de Revitalização - Unidade de Meio Ambiente (2ª/GRR/UMA)
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
[6 empty] | B.D.I. - MO / Serviços: | 26%
[6 empty] | B.D.I. - Materiais: | 12%
[6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (HORISTAS): | 116.9%
| Nº | CÓDIGO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 1 | COMPOSIÇÃO |  | MÊS | 1
MO | MÃO-DE-OBRA | SINAPI 90777 | ENGENHEIRO (CIVIL, AGRÔNOMO, AMBIENTAL) DE OBRAS JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 89.26 | 892.6
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 892.6
[5 empty] | B.D.I. MO (26,00%) |  | 232.08
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 1124.68
SERV | COMPOSIÇÃO | SINAPI 10775 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 x 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS | MÊS | 1 | 695 | 695
| COMPOSIÇÃO | 10555/ORSE | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | MÊS | 1 | 180 | 180
| COMPOSIÇÃO | 10558/ORSE | INTERNET - DISPÊNDIO MENSAL | MÊS | 1 | 89 | 89
| COMPOSIÇÃO | 10537/ORSE | ALUGUEL DE ARMÁRIO DE AÇO E VIDROS | MÊS | 1 | 10.82 | 10.82
| COMPOSIÇÃO | 10531/ORSE | ALUGUEL DE CADEIRA SEM BRAÇOS | MÊS | 1 | 2.91 | 2.91
| COMPOSIÇÃO | 10540/ORSE | ALUGUEL DE COMPUTADOR NOTEBOOK | MÊS | 1 | 18.72 | 18.72
| COMPOSIÇÃO | 10541/ORSE | ALUGUEL DE IMPRESSORA COLORIDA - LASER | MÊS | 1 | 12.47 | 12.47
| COMPOSIÇÃO | 10530/ORSE | ALUGUEL DE MESA PARA REUNIÃO | MÊS | 1 | 5 | 5
| SERVIÇOS | CODEVASF | VEÍCULO TIPO PICK UP 1.6 FLEX (101 CV) | KM | 300 | 1.08 | 324
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 1337.92
[5 empty] | B.D.I. Serviços (26,00%): |  | 347.86
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 1685.78
MAT | INSUMOS | 08978/ORSE | ÁGUA - CONSUMO EM VOLUME | M³ | 10 | 3.77 | 37.7
| INSUMOS | 10562/ORSE | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MÊS | 1 | 30 | 30
| INSUMOS | 10563/ORSE | MATERIAL DE LIMPEZA | MÊS | 1 | 87.77 | 87.77
| INSUMOS | 10564/ORSE | MEDICAMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS | MÊS | 1 | 29.83 | 29.83
| INSUMOS | SINAPI 4222 | GASOLINA COMUM | L | 37.5 | 4.67 | 175.13
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 360.43
[5 empty] | B.D.I. Materiais (12,00%) |  | 43.25
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 403.68
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 3214.14
| Nº | CÓDIGO | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,50 x 3,00 M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 2 | COMPOSIÇÃO |  | M² | 1
MO | MÃO-DE-OBRA | SINAPI 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 23.18 | 23.18
| MÃO-DE-OBRA | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 16.28 | 32.56
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 55.74
[5 empty] | B.D.I. MO (26,00%) |  | 14.49
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 70.23
SERV | COMPOSIÇÃO | SINAPI 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 0.01 | 280.04 | 2.8
0
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 2.8
[5 empty] | B.D.I. Serviços (26,00%): |  | 0.73
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 3.53
MAT | INSUMOS | SINAPI 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | M | 1 | 4.72 | 4.72
| INSUMOS | SINAPI 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NÃO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | M | 4 | 4.17 | 16.68
| INSUMOS | SINAPI 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M² | 1 | 225 | 225
| INSUMOS | SINAPI 5075 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 10.22 | 1.12
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 247.52
[5 empty] | B.D.I. Materiais (12,00%) |  | 29.7
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 277.22
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 350.98
| Nº | CÓDIGO | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA - MOBILIZAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 3.1 | SINAPI 72840 |  | TONxKM | 1
MO | [6 empty] | 0
0
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 0
[5 empty] | B.D.I. MO (26,00%) |  | 0
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 0
SERV | COMPOSIÇÃO | SINAPI 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DE 4,80 M, POTÊNCIA DO MOTOR DE 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2,50 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0045 | 121.22 | 0.55
0
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 0.55
[5 empty] | B.D.I. Serviços (26,00%): |  | 0.14
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 0.69
MAT | [6 empty] | 0
0
0
0
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 0
[5 empty] | B.D.I. Materiais (12,00%) |  | 0
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 0
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 0.69
| Nº | CÓDIGO | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA - DESMOBILIZAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 3.2 | SINAPI 72840 |  | TONxKM | 1
MO | [6 empty] | 0
0
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 0
[5 empty] | B.D.I. MO (26,00%) |  | 0
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 0
SERV | COMPOSIÇÃO | SINAPI 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DE 4,80 M, POTÊNCIA DO MOTOR DE 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2,50 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0045 | 121.22 | 0.55
0
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 0.55
[5 empty] | B.D.I. Serviços (26,00%): |  | 0.14
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 0.69
MAT | [6 empty] | 0
0
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 0
[5 empty] | B.D.I. Materiais (12,00%) |  | 0
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 0
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 0.69
| Nº | CÓDIGO | CONSTRUÇÃO MECANIZADA DE BACIA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE ENXURRADAS (BARRAGINHA) COM DIÂMETRO DE 9,00 M, INCLUSO CANAL / MURUNDU DE CONDUÇÃO DE ENXURRADA DE 6,00 M | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 4 | COMPOSIÇÃO CODEVASF |  | UNIDADE | 1
MO | MÃO-DE-OBRA | SINAPI 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.1 | 19.19 | 40.3
0
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 40.3
[5 empty] | B.D.I. MO (26,00%) |  | 10.48
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 50.78
SERV | COMPOSIÇÃO | SINAPI 5944 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 2,5 A 3,5 M³, PESO OPERACIONAL 18.338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2.1 | 140.95 | 296
| COMPOSIÇÃO | SINAPI 5946 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 2,5 A 3,5 M³, PESO OPERACIONAL 18.338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.5 | 64.21 | 32.11
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 328.11
[5 empty] | B.D.I. Serviços (26,00%): |  | 85.31
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 413.42
MAT | [6 empty] | 0
0
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 0
[5 empty] | B.D.I. Materiais (12,00%) |  | 0
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 0
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 464.2
| Nº | CÓDIGO | CONSTRUÇÃO MECANIZADA DE BACIA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE ENXURRADAS (BARRAGINHA) COM DIÂMETRO DE 9,00 M, SEM CANAL / MURUNDU DE CONDUÇÃO DE ENXURRADAS | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 5 | COMPOSIÇÃO CODEVASF |  | UNIDADE | 1
MO | MÃO-DE-OBRA | SINAPI 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8 | 19.19 | 34.54
0
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 34.54
[5 empty] | B.D.I. MO (26,00%) |  | 8.98
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 43.52
SERV | COMPOSIÇÃO | SINAPI 5944 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 2,5 A 3,5 M³, PESO OPERACIONAL 18.338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1.8 | 140.95 | 253.71
| COMPOSIÇÃO | SINAPI 5946 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 2,5 A 3,5 M³, PESO OPERACIONAL 18.338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.5 | 64.21 | 32.11
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 285.82
[5 empty] | B.D.I. Serviços (26,00%): |  | 74.31
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 360.13
MAT | [6 empty] | 0
0
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 0
[5 empty] | B.D.I. Materiais (12,00%) |  | 0
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 0
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 403.65
| Nº | CÓDIGO | REFLORESTAMENTO COM ESPÉCIES ARBÓREAS NATIVAS DO CERRADO, COM PLANTIO NO ESPAÇAMENTO DE 4X5 M, MUDAS COM 50-70 DE ALTURA | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 6 | COMPOSIÇÃO CODEVASF |  | HECTARE | 1
MO | MÃO-DE-OBRA | SINAPI 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADUBAÇÃO E PLANTIO DE MUDAS) | H | 50 | 19.19 | 959.5
| MÃO-DE-OBRA | SINAPI 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (IRRIGAÇÃO) | H | 36 | 19.19 | 690.84
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 1650.34
[5 empty] | B.D.I. MO (26,00%) |  | 429.09
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 2079.43
SERV | COMPOSIÇÃO | SINAPI 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 (PREPARO DE "BERÇO" DE 40x40x40 CM) | M³ | 32 | 64.4 | 2060.8
| COMPOSIÇÃO | SINAPI 72838 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO DE CARROCERIA DE 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL | TxKM | 80 | 0.81 | 64.8
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 2125.6
[5 empty] | B.D.I. Serviços (26,00%): |  | 552.66
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 2678.26
MAT | INSUMOS | SINAPI 365 | MUDA DE ARBUSTO NATIVA DA REGIÃO, ALTURA DE 50 A 70 CM | UNIDADE | 500 | 33.85 | 16925
| INSUMOS | COTAÇÃO | GEL AGRÍCOLA PARA PLANTIO DE MUDAS | KG | 5 | 31.9967 | 159.98
| INSUMOS | SINAPI 3123 | FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 | KG | 50 | 1.78 | 89
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 17173.98
[5 empty] | B.D.I. Materiais (12,00%) |  | 2060.88
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 19234.86
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 23992.55
| Nº | CÓDIGO | TRANSPOSIÇÃO DE SERRAPILHEIRA COM COQUETEL DE SEMENTES DE ESPÉCIES VEGETAIS NATIVAS DO CERRADO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 7 | COMPOSIÇÃO CODEVASF |  | M² | 1
MO | MÃO-DE-OBRA | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.28 | 8.14
0
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 8.14
[5 empty] | B.D.I. MO (26,00%) |  | 2.12
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 10.26
SERV | [6 empty] | 0
0
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 0
[5 empty] | B.D.I. Serviços (26,00%): |  | 0
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 0
MAT | [6 empty] | 0
0
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 0
[5 empty] | B.D.I. Materiais (12,00%) |  | 0
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 0
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 10.26
| Nº | CÓDIGO | CONSTRUÇÃO MECANIZADA DE CANAIS CONDUTORES DE ENXURRADAS | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 8 | COMPOSIÇÃO CODEVASF |  | M | 1
MO | MÃO-DE-OBRA | SINAPI 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.009 | 19.19 | 0.17
0
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 0.17
[5 empty] | B.D.I. MO (26,00%) |  | 0.04
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 0.21
SERV | COMPOSIÇÃO | SINAPI 99058 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 | UNIDADE | 0.2 | 11.06 | 2.21
| COMPOSIÇÃO | SINAPI 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13.032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,70 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.009 | 160.94 | 1.45
| COMPOSIÇÃO | SINAPI 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13.032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,70 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.001 | 65.46 | 0.07
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 3.73
[5 empty] | B.D.I. Serviços (26,00%): |  | 0.97
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 4.7
MAT | INSUMOS | SINAPI 4412 | RIPA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *1 X 3* CM, MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | M | 0.1 | 1.46 | 0.15
0
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 0.15
[5 empty] | B.D.I. Materiais (12,00%) |  | 0.02
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 0.17
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 5.08
| Nº | CÓDIGO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL A CAMPO, A SER REALIZADA NA COMUNIDADE RURAL BENEFICIADA | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 9 | COMPOSIÇÃO CODEVASF |  | UNIDADE | 1
MO | MÃO-DE-OBRA | SINAPI 90768 | PROFISSIONAL JÚNIOR (PEDAGOGO) | H | 16 | 65.75 | 1052
| MÃO-DE-OBRA | SINAPI 90777 | ENGENHEIRO (AGRÔNOMO, FLORESTAL OU AMBIENTAL) DE OBRAS JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 89.26 | 714.08
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 1766.08
[5 empty] | B.D.I. MO (26,00%) |  | 459.18
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 2225.26
SERV | COMPOSIÇÃO | CODEVASF | VEÍCULO TIPO PICK UP 1.6 FLEX (101 CV) | KM | 200 | 1.08 | 216
0
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 216
[5 empty] | B.D.I. Serviços (26,00%): |  | 56.16
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 272.16
MAT | INSUMOS | SINAPI 4222 | GASOLINA COMUM | L | 25 | 4.67 | 116.75
0
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 116.75
[5 empty] | B.D.I. Materiais (12,00%) |  | 14.01
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 130.76
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 2628.18
| Nº | CÓDIGO | PLACA DE SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 10 | COMPOSIÇÃO |  | M² | 1
MO | MÃO-DE-OBRA | SINAPI 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 23.18 | 23.18
| MÃO-DE-OBRA | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 16.28 | 32.56
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 55.74
[5 empty] | B.D.I. MO (26,00%) |  | 14.49
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 70.23
SERV | COMPOSIÇÃO | SINAPI 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 0.01 | 280.04 | 2.8
0
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 2.8
[5 empty] | B.D.I. Serviços (26,00%): |  | 0.73
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 3.53
MAT | INSUMOS | SINAPI 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | M | 1 | 4.72 | 4.72
| INSUMOS | SINAPI 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NÃO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | M | 4 | 4.17 | 16.68
| INSUMOS | SINAPI 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M² | 1 | 225 | 225
| INSUMOS | SINAPI 5075 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 10.22 | 1.12
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 247.52
[5 empty] | B.D.I. Materiais (12,00%) |  | 29.7
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 277.22
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 350.98

## Resumo Geral
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF
2ª Superintendência Regional - Gerência Regional de Revitalização - Unidade de Meio Ambiente (2ª/GRR/UMA)
Objeto: |  | Execução de obras e serviços objetivando a estabilização de voçorocas às margens do rio Santo Antônio e a substituição de fossas negras por fossas sépticas de evapotranspiração, na comunidade Agrovila I, zona rural do município de Correntina, no Estado da Bahia, na área de jurisdição da 2ª Superintendência Regional da Codevasf. Lote II: estabilização de voçorocas.
[8 empty] | B.D.I. Serviços: | 26%
[8 empty] | B.D.I. Materiais: | 12%
[8 empty] | Encargos Sociais: | 116.9%
[8 empty] | Mês de referência: | 2020-02-10
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UNIDADE | QUANTIDADE UNITÁRIA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL UNITÁRIO | QUANTIDADE TOTAL | QUANTIDADE TOTAL GLOBAL | % do Total | 70% do Orçado
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CPU - 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | 1 | 3214.14 | 3214.14 | 3 | 9642.42 | 19.62% | 2249.9
1.2 | CPU - 2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,50 x 3,00 M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 4.5 | 350.98 | 1579.41 | 1 | 1579.41 | 3.213% | 1105.59
1.3 | CPU - 3.1 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA - MOBILIZAÇÃO | TONxKM | 1254.8 | 0.69 | 865.81 | 1 | 865.81 | 1.762% | 606.07
1.4 | CPU - 3.2 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA - DESMOBILIZAÇÃO | TONxKM | 1254.8 | 0.69 | 865.81 | 1 | 865.81 | 1.762% | 606.07
TOTAL DO ITEM 1 | [7 empty] | 12953.45 | 26.35% | 0
2 | SERVIÇOS E OBRAS DE CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS - ESTABILIZAÇÃO DE VOÇOROCAS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
2.1 | CPU - 4 | CONSTRUÇÃO MECANIZADA DE BACIA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE ENXURRADAS (BARRAGINHA) COM DIÂMETRO DE 9,00 M, INCLUSO CANAL / MURUNDU DE CONDUÇÃO DE ENXURRADA DE 6,00 M | UNIDADE | 1 | 464.2 | 464.2 | 7 | 3249.4 | 6.611%
2.2 | CPU - 5 | CONSTRUÇÃO MECANIZADA DE BACIA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE ENXURRADAS (BARRAGINHA) COM DIÂMETRO DE 9,00 M, SEM CANAL / MURUNDU DE CONDUÇÃO DE ENXURRADAS | UNIDADE | 1 | 403.65 | 403.65 | 34 | 13724.1 | 27.92%
2.3 | CPU - 6 | REFLORESTAMENTO COM ESPÉCIES ARBÓREAS NATIVAS DO CERRADO, COM PLANTIO NO ESPAÇAMENTO DE 4X5 M, MUDAS COM 50-70 DE ALTURA | HECTARE | 1 | 23992.55 | 23992.55 | 0.5 | 11996.28 | 24.41%
2.4 | CPU - 7 | TRANSPOSIÇÃO DE SERRAPILHEIRA COM COQUETEL DE SEMENTES DE ESPÉCIES VEGETAIS NATIVAS DO CERRADO | M² | 1 | 10.26 | 10.26 | 50 | 513 | 1.044%
2.5 | CPU - 8 | CONSTRUÇÃO MECANIZADA DE CANAIS CONDUTORES DE ENXURRADAS | M | 1 | 5.08 | 5.08 | 390 | 1981.2 | 4.031%
2.6 | CPU - 9 | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL A CAMPO, A SER REALIZADA NA COMUNIDADE RURAL BENEFICIADA | UNIDADE | 1 | 2628.18 | 2628.18 | 1 | 2628.18 | 5.347%
2.7 | CPU - 10 | PLACA DE SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL | M² | 1 | 350.98 | 350.98 | 6 | 2105.88 | 4.284%
TOTAL DO ITEM 3 | [7 empty] | 36198.04 | 73.65% | 0
TOTAL GERAL | [7 empty] | 49151.49 | 100% | 0

## Cronograma_Desembolso
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF
2ª Superintendência Regional - 2ª SR / Gerência Regional de Revitalização - 2ª/GRR
Objeto: |  | Execução de obras e serviços objetivando a estabilização de voçorocas às margens do rio Santo Antônio e a substituição de fossas negras por fossas sépticas de evapotranspiração, na comunidade Agrovila I, zona rural do município de Correntina, no Estado da Bahia, na área de jurisdição da 2ª Superintendência Regional da Codevasf.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR TOTAL | PARCELA 1 | PARCELA 2 | PARCELA 3 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1.1 | CPU - 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 9642.42 | 3374.85 | 3374.85 | 2892.73 | 9642.43
|  |  | % | 35% | 35% | 30% | 100%
1.2 | CPU - 2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,50 x 3,00 M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1579.41 | 1579.41 | 0 | 0 | 1579.41
|  |  | % | 100% | 0% | 0% | 100%
1.3 | CPU - 3.1 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA - MOBILIZAÇÃO | 865.81 | 865.81 | 0 | 0 | 865.81
|  |  | % | 100% | 0% | 0% | 100%
1.4 | CPU - 3.2 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA - DESMOBILIZAÇÃO | 865.81 | 0 | 0 | 865.81 | 865.81
|  |  | % | 0% | 0% | 100% | 100%
| TOTAL |  | 12953.45 | 5820.07 | 3374.85 | 3758.54 | 12953.46
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR TOTAL | PARCELA 1 | PARCELA 2 | PARCELA 3 | TOTAL
2 | SERVIÇOS E OBRAS DE CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS - ESTABILIZAÇÃO DE VOÇOROCAS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE |  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
2.1 | CPU - 4 | CONSTRUÇÃO MECANIZADA DE BACIA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE ENXURRADAS (BARRAGINHA) COM DIÂMETRO DE 9,00 M, INCLUSO CANAL / MURUNDU DE CONDUÇÃO DE ENXURRADA DE 6,00 M | 3249.4 | 0 | 3249.4 | 0 | 3249.4
|  |  | % | 0% | 100% | 0% | 100%
2.2 | CPU - 5 | CONSTRUÇÃO MECANIZADA DE BACIA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE ENXURRADAS (BARRAGINHA) COM DIÂMETRO DE 9,00 M, SEM CANAL / MURUNDU DE CONDUÇÃO DE ENXURRADAS | 13724.1 | 6862.05 | 6862.05 | 0 | 13724.1
|  |  | % | 50% | 50% | 0% | 100%
2.3 | CPU - 6 | REFLORESTAMENTO COM ESPÉCIES ARBÓREAS NATIVAS DO CERRADO, COM PLANTIO NO ESPAÇAMENTO DE 4X5 M, MUDAS COM 50-70 DE ALTURA | 11996.28 | 4198.7 | 4198.7 | 3598.88 | 11996.28
|  |  | % | 35% | 35% | 30% | 100%
2.4 | CPU - 7 | TRANSPOSIÇÃO DE SERRAPILHEIRA COM COQUETEL DE SEMENTES DE ESPÉCIES VEGETAIS NATIVAS DO CERRADO | 513 | 0 | 513 | 0 | 513
|  |  | % | 0% | 100% | 0% | 100%
2.5 | CPU - 8 | CONSTRUÇÃO MECANIZADA DE CANAIS CONDUTORES DE ENXURRADAS | 1981.2 | 0 | 990.6 | 990.6 | 1981.2
|  |  | % | 0% | 50% | 50% | 100%
2.6 | CPU - 9 | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL A CAMPO, A SER REALIZADA NA COMUNIDADE RURAL BENEFICIADA | 2628.18 | 919.86 | 919.86 | 788.45 | 2628.17
|  |  | % | 35% | 35% | 30% | 100%
2.7 | CPU - 10 | PLACA DE SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 2105.88 | 0 | 0 | 2105.88 | 2105.88
|  |  | % |  |  | 100% | 100%
| TOTAL |  | 36198.04 | 11980.61 | 16733.61 | 7483.81 | 36198.03
|  | TOTAL GERAL | 49151.49 | 17800.68 | 20108.46 | 11242.35 | 49151.49

## BDI Serviços
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS
BDI APLICADO NA OBRA |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.51% | 0.8% | 0.8% | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.3% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras | 1% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
A4 | Administração Central | 4% | 3% | 4% | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 6.81%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 7.7% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 7.7%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 5%
|  |  | 5% | 60% | 3%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto) | 0%
Total do Grupo C = |  | 8.65% | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 26% | 20.34% | 22.12% | 25%

## BDI Materiais
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
BDI APLICADO NA OBRA |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 E MANUAL DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.3% | 0.48% | 0.82%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0.56% | 0.56% | 0.85% | 0.89%
A3 | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 1.11%
A4 | Administração Central | 2.52% | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Total do Grupo A = |  | 4.23%
2.00 | Benefício
B1 | LUCRO | 3.5% | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Total do Grupo B = |  | 3.5%
3.00 | Impostos
C1 | PIS / PASEP | 0.65%
C2 | COFINS | 3%
Total do Grupo C = |  | 3.65% | VALORES DO BDI DIFERENCIADO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 12% | 11.1% | 14.02% | 16.8%

## Det Enc Sociais
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS (SEM DESONERAÇÃO)
DISCRIMINAÇÃO |  | Horistas | Mensalistas
|  | % | %
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário-Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
SUBTOTAL DE "A" |  | 36.8% | 36.8%
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.98% | 0%
B2 | Feriados | 3.97% | 0%
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.93% | 0.71%
B4 | 13º Salário | 10.94% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 2.03% | 0%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.09%
B9 | Férias Gozadas | 9.71% | 7.4%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
SUBTOTAL DE "B" |  | 46.5% | 17.17%
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6.12% | 4.66%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14% | 0.11%
C3 | Férias Indenizadas | 4.12% | 3.14%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5.01% | 3.82%
C5 | Indenização Adicional | 0.51% | 0.39%
SUBTOTAL DE "C" |  | 15.9% | 12.12%
D | REINCIDÊNCIAS
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17.11% | 6.32%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.54% | 0.41%
SUBTOTAL DE "D" |  | 17.65% | 6.73%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  | 116.9% | 72.82%

## Mobilização
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Gerência Regional de Revitalização
Execução de obras e serviços objetivando a estabilização de voçorocas às margens do rio Santo Antônio e a substituição de fossas negras por fossas sépticas de evapotranspiração, na comunidade Agrovila I, zona rural do município de Correntina, no Estado da Bahia, na área de jurisdição da 2ª Superintendência Regional da Codevasf. Lote II: estabilização de voçorocas.
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Cidade de Origem: | Correntina/BA
Destino: | Correntina/BA
Dist. A Origem : | 0 | km
Dist. Correntina ao povoado: | 40 | km
Distância Total: | 40 | km
Peso das máquinas: |  |  | Motoniveladora: |  | 13.03 | ton
|  |  | Pá Carregadeira: |  | 18.34 | ton
Peso dos materiais: |  |  | Materiais |  | 0 | ton
|  |  | Total |  | 31.37 | ton
Momento de transporte = 31,37 x 40,00 => |  |  |  | 1254.8 | t x km