## Instruções Preenchimento
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF
2ª Superintendência Regional - Gerência de Revitalização - Unidade de Meio Ambiente (2ª/GRR/UMA)
Projeto:
Implantação de revestimento para impermeabilização dos tanques de piscicultura da 2ª/CIX da Codevasf.
Objeto:
Execução de obras e serviços para impermeabilização, por meio da instalação de revestimento em geomembrana lisa, dos tanques escavados de piscicultura do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Xique-Xique, no Estado da Bahia, na área de jurisdição da 2ª Superintendência Regional da Codevasf.
Instruções para preenchimento da Planilha Orçamentária:
1 - Para atualização ou contrução do orçamento, deverão ser alterados apenas os valores unitários de cada item de composição constantes na aba "Itens para CPUs", uma vez que todas as planilhas de composições orçamentárias estão linkadas a ela;
2 - Caso se pretenda alterar o cronograma de execução físico-financeira na aba "Cronograma_Desembolso", atentar para que o somatório das liberações fiquem equivalentes ao valor total do item;
3 - Atentar para que cada componente de composição de custos tenha a mesma descrição e valor em todas as composições, para que um mesmo item não apresente valor diferente nas composições.
4 - Os descontos de cada item deverão ser lineares, conforme Edital.

## Itens para CPUs
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF
2ª Superintendência Regional - Gerência de Revitalização - Unidade de Meio Ambiente (2ª/GRR/UMA)
Itens/Especificações, Referências de Preços, Unidades e Valores Unitários para Composições de Custos
Projeto:
Implantação de revestimento para impermeabilização dos tanques de piscicultura da 2ª/CIX da Codevasf.
Objeto:
Execução de obras e serviços para impermeabilização, por meio da instalação de revestimento em geomembrana lisa, dos tanques escavados de piscicultura do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Xique-Xique, no Estado da Bahia, na área de jurisdição da 2ª Superintendência Regional da Codevasf.
Cotações
Especificações / Detalhamentos para Composições | Referência | Mês/ano | Unidade | Quantidade | Valor Unitário (Não Desonerado) | 1 | 2 | 3 | Mínimo (70%)
ÁGUA - CONSUMO EM VOLUME | 08978/ORSE | 2020-07-01 | M³ | 1 | 3.77
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 88243 | 2020-10-01 | H | 1 | 19.69
ALUGUEL DE ARMÁRIO DE AÇO E VIDROS | 10537/ORSE | 2020-07-01 | MÊS | 1 | 10.82
ALUGUEL DE CADEIRA SEM BRAÇOS | 10531/ORSE | 2020-07-01 | MÊS | 1 | 2.91
ALUGUEL DE COMPUTADOR NOTEBOOK | 10540/ORSE | 2020-07-01 | MÊS | 1 | 18.72
ALUGUEL DE IMPRESSORA COLORIDA - LASER | 10541/ORSE | 2020-07-01 | MÊS | 1 | 12.47
ALUGUEL DE MESA PARA REUNIÃO | 10530/ORSE | 2020-07-01 | MÊS | 1 | 5
CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DE 4,80 M, POTÊNCIA DO MOTOR DE 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2,50 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI 5824 | 2020-10-01 | CHP | 1 | 117.86
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | 10555/ORSE | 2020-07-01 | MÊS | 1 | 180
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 88262 | 2020-10-01 | H | 1 | 23.87
ENGENHEIRO (CIVIL, DE PESCA, AGRÔNOMO, AMBIENTAL) DE OBRAS PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 90778 | 2020-10-01 | H | 1 | 104.19
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | SINAPI 93358 | 2020-10-01 | M³ | 1 | 65.94
GASOLINA COMUM | SINAPI 4022 | 2020-10-01 | L | 1 | 4.46
GEOMEMBRANA LISA EM PVC (POLICLORETO DE VINILA) PARA REVESTIMENTO DE TANQUES DE PISCICULTURA, OBTIDO POR PROCESSO DE CALANDRAGEM, CONFECCIONADA EM FÁBRICA POR SOLDA ELETRÔNICA DE ALTA FREQUÊNCIA, COM FORMULAÇÃO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETA E ANTIOXIDANTE, ATÓXICA, COR PRETA, ESPESSURA DE 1,00 MM (1.000 MICRAS), COM GEOTEXTIL ACOPLADO G-150 G/CM² | COTAÇÃO | 2020-10-01 | M² | 1 | 38.25 | 38.5 | 38.5 | 37.75
INTERNET - DISPÊNDIO MENSAL | 10558/ORSE | 2020-07-01 | MÊS | 1 | 89
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 x 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS | SINAPI 10775 | 2020-10-01 | MÊS | 1 | 765
MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 10562/ORSE | 2020-07-01 | MÊS | 1 | 30
MATERIAL DE LIMPEZA | 10563/ORSE | 2020-07-01 | MÊS | 1 | 87.77
MEDICAMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS | 10564/ORSE | 2020-07-01 | MÊS | 1 | 29.83
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 90780 | 2020-10-01 | H | 1 | 42.98
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | SINAPI 4813 | 2020-10-01 | M² | 1 | 225
PONTALETE DE MADEIRA NÃO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | SINAPI 4491 | 2020-10-01 | M | 1 | 5.18
PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | SINAPI 5075 | 2020-10-01 | KG | 1 | 11.39
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | SINAPI 93382 | 2020-10-01 | M³ | 1 | 28.78
SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | SINAPI 4417 | 2020-10-01 | M | 1 | 4.42
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 88316 | 2020-10-01 | H | 1 | 16.67
VEÍCULO TIPO PICK UP 1.6 FLEX (101 CV), SEM MOTORISTA - INCLUSO COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO | CODEVASF | 2020-02-01 | KM | 1 | 1.12

## CPUs
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF
2ª Superintendência Regional - 2ª SR / Gerência Regional de Revitalização - Unidade de Meio Ambiente (2ª/GRR/UMA)
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
[6 empty] | B.D.I. - MO / Serviços: | 26%
[6 empty] | B.D.I. - Materiais: | 12%
[6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (HORISTAS): | 116.9%
| Nº | CÓDIGO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 1 | COMPOSIÇÃO |  | UNIDADE | 1
MO | MÃO-DE-OBRA | SINAPI 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32 | 42.98 | 1375.36
| MÃO-DE-OBRA | SINAPI 90778 | ENGENHEIRO (CIVIL, DE PESCA, AGRÔNOMO, AMBIENTAL) DE OBRAS PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 104.19 | 1667.04
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 3042.4
[5 empty] | B.D.I. MO (26,00%) |  | 791.02
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 3833.42
SERV | COMPOSIÇÃO | SINAPI 10775 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 x 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS | MÊS | 0 | 765 | 0
| COMPOSIÇÃO | 10555/ORSE | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | MÊS | 0 | 180 | 0
| COMPOSIÇÃO | 10558/ORSE | INTERNET - DISPÊNDIO MENSAL | MÊS | 0 | 89 | 0
| COMPOSIÇÃO | 10537/ORSE | ALUGUEL DE ARMÁRIO DE AÇO E VIDROS | MÊS | 0 | 10.82 | 0
| COMPOSIÇÃO | 10531/ORSE | ALUGUEL DE CADEIRA SEM BRAÇOS | MÊS | 0 | 2.91 | 0
| COMPOSIÇÃO | 10540/ORSE | ALUGUEL DE COMPUTADOR NOTEBOOK | MÊS | 0 | 18.72 | 0
| COMPOSIÇÃO | 10541/ORSE | ALUGUEL DE IMPRESSORA COLORIDA - LASER | MÊS | 0 | 12.47 | 0
| COMPOSIÇÃO | 10530/ORSE | ALUGUEL DE MESA PARA REUNIÃO | MÊS | 0 | 5 | 0
| SERVIÇOS | CODEVASF | VEÍCULO TIPO PICK UP 1.6 FLEX (101 CV), SEM MOTORISTA - INCLUSO COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO | KM | 1500 | 1.12 | 1680
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 1680
[5 empty] | B.D.I. Serviços (26,00%) |  | 436.8
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 2116.8
MAT | INSUMOS | 08978/ORSE | ÁGUA - CONSUMO EM VOLUME | M³ | 0 | 3.77 | 0
| INSUMOS | 10562/ORSE | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MÊS | 1 | 30 | 30
| INSUMOS | 10563/ORSE | MATERIAL DE LIMPEZA | MÊS | 0 | 87.77 | 0
| INSUMOS | 10564/ORSE | MEDICAMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS | MÊS | 1 | 29.83 | 29.83
| INSUMOS | SINAPI 4022 | GASOLINA COMUM | L | 0 | 4.46 | 0
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 59.83
[5 empty] | B.D.I. Materiais (12,00%) |  | 7.18
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 67.01
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 6017.23
| Nº | CÓDIGO | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,50 x 3,00 M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 2 | COMPOSIÇÃO |  | M² | 1
MO | MÃO-DE-OBRA | SINAPI 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 23.87 | 23.87
| MÃO-DE-OBRA | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 16.67 | 33.34
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 57.21
[5 empty] | B.D.I. MO (26,00%) |  | 14.87
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 72.08
SERV | [6 empty] | 0
0
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 0
[5 empty] | B.D.I. Serviços (26,00%) |  | 0
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 0
MAT | INSUMOS | SINAPI 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | M | 1 | 4.42 | 4.42
| INSUMOS | SINAPI 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NÃO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | M | 4 | 5.18 | 20.72
| INSUMOS | SINAPI 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M² | 1 | 225 | 225
| INSUMOS | SINAPI 5075 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 11.39 | 1.25
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 251.39
[5 empty] | B.D.I. Materiais (12,00%) |  | 30.17
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 281.56
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 353.64
| Nº | CÓDIGO | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA - MOBILIZAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 3 | SINAPI 5824 |  | TONxKM | 1
MO | [6 empty] | 0
0
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 0
[5 empty] | B.D.I. MO (26,00%) |  | 0
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 0
SERV | COMPOSIÇÃO | SINAPI 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DE 4,80 M, POTÊNCIA DO MOTOR DE 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2,50 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0045 | 117.86 | 0.53
0
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 0.53
[5 empty] | B.D.I. Serviços (26,00%) |  | 0.14
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 0.67
MAT | [6 empty] | 0
0
0
0
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 0
[5 empty] | B.D.I. Materiais (12,00%) |  | 0
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 0
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 0.67
| Nº | CÓDIGO | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA - DESMOBILIZAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 4 | SINAPI 5824 |  | TONxKM | 1
MO | [6 empty] | 0
0
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 0
[5 empty] | B.D.I. MO (26,00%) |  | 0
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 0
SERV | COMPOSIÇÃO | SINAPI 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DE 4,80 M, POTÊNCIA DO MOTOR DE 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2,50 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0045 | 117.86 | 0.53
0
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 0.53
[5 empty] | B.D.I. Serviços (26,00%) |  | 0.14
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 0.67
MAT | [6 empty] | 0
0
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 0
[5 empty] | B.D.I. Materiais (12,00%) |  | 0
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 0
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 0.67
| Nº | CÓDIGO | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 (MATERIAL DE ESCAVAÇÃO DE 1ª CATEGORIA) | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 5 | SINAPI 93358 |  | M³ | 1
MO | [6 empty] | 0
0
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 0
[5 empty] | B.D.I. MO (26,00%) |  | 0
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 0
SERV | COMPOSIÇÃO | SINAPI 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 1 | 65.94 | 65.94
0
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 65.94
[5 empty] | B.D.I. Serviços (26,00%) |  | 17.14
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 83.08
MAT | [6 empty] | 0
0
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 0
[5 empty] | B.D.I. Materiais (12,00%) |  | 0
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 0
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 83.08
| Nº | CÓDIGO | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA) | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 6 | SINAPI 93382 |  | M² | 1
MO | [6 empty] | 0
0
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 0
[5 empty] | B.D.I. MO (26,00%) |  | 0
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 0
SERV | COMPOSIÇÃO | SINAPI 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M³ | 1 | 28.78 | 28.78
0
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 28.78
[5 empty] | B.D.I. Serviços (26,00%) |  | 7.48
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 36.26
MAT | [6 empty] | 0
0
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 0
[5 empty] | B.D.I. Materiais (12,00%) |  | 0
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 0
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 36.26
| Nº | CÓDIGO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GEOMEMBRANA LISA EM PVC (POLICLORETO DE VINILA) EM TANQUES DE PISCICULTURA, COM GEOTEXTIL G-150 G/CM², RESISTÊNCIA A RAIOS ULTRAVIOLETA, RESISTÊNCIA QUÍMICA, ATÓXICA, ESPESSURA DE 1,00 MM (1.000 MICRAS), COR PRETA, INCLUINDO ESCADAS E TUBULAÇÕES. | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 7 | COMPOSIÇÃO |  | M² | 1
MO | MÃO-DE-OBRA | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 16.67 | 0.33
| MÃO-DE-OBRA | SINAPI 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 19.69 | 0.39
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 0.72
[5 empty] | B.D.I. MO (26,00%) |  | 0.19
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 0.91
SERV | [6 empty] | 0
0
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 0
[5 empty] | B.D.I. Serviços (26,00%) |  | 0
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 0
MAT | MATERIAL | COTAÇÃO | GEOMEMBRANA LISA EM PVC (POLICLORETO DE VINILA) PARA REVESTIMENTO DE TANQUES DE PISCICULTURA, OBTIDO POR PROCESSO DE CALANDRAGEM, CONFECCIONADA EM FÁBRICA POR SOLDA ELETRÔNICA DE ALTA FREQUÊNCIA, COM FORMULAÇÃO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETA E ANTIOXIDANTE, ATÓXICA, COR PRETA, ESPESSURA DE 1,00 MM (1.000 MICRAS), COM GEOTEXTIL ACOPLADO G-150 G/CM² | M² | 1.05 | 38.25 | 40.16
0
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 40.16
[5 empty] | B.D.I. Materiais (12,00%) |  | 4.82
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 44.98
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 45.89

## Resumo Geral
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF
2ª Superintendência Regional - Gerência Regional de Revitalização - Unidade de Meio Ambiente (2ª/GRR/UMA)
Objeto: |  | Execução de obras e serviços para impermeabilização, por meio da instalação de revestimento em geomembrana lisa, dos tanques escavados de piscicultura do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Xique-Xique, no Estado da Bahia, na área de jurisdição da 2ª Superintendência Regional da Codevasf.
[8 empty] | B.D.I. Serviços: | 26%
[8 empty] | B.D.I. Materiais: | 12%
[8 empty] | Encargos Sociais: | 116.9%
[8 empty] | Mês de referência: | 2020-10-01
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UNIDADE | QUANTIDADE UNITÁRIA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL UNITÁRIO | QUANTIDADE TOTAL | QUANTIDADE TOTAL GLOBAL | % do Total | 70% do Orçado
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CPU - 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | UNIDADE | 1 | 6017.23 | 6017.23 | 1 | 6017.23 | 3.921% | 4212.06
1.2 | CPU - 2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,50 x 3,00 M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 1 | 353.64 | 353.64 | 4.5 | 1591.38 | 1.037% | 247.55
1.3 | CPU - 3 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA - MOBILIZAÇÃO | TONxKM | 1 | 0.67 | 0.67 | 520 | 348.4 | 0.227% | 0.47
1.4 | CPU - 4 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA - DESMOBILIZAÇÃO | TONxKM | 1 | 0.67 | 0.67 | 520 | 348.4 | 0.227% | 0.47
TOTAL DO ITEM 1 | [7 empty] | 8305.41 | 5.412% | 0
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UNIDADE | QUANTIDADE UNITÁRIA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL UNITÁRIO | Nº TOTAL DE UNIDADES | QUANTIDADE TOTAL GLOBAL | % do Total | 70% do Orçado
2 | SERVIÇOS E OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PVC COM GEOTEXTIL NOS TANQUES DE PISCICULTURA
2.1 | CPU - 5 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 (MATERIAL DE ESCAVAÇÃO DE 1ª CATEGORIA) | M³ | 1 | 83.08 | 83.08 | 45.5 | 3780.14 | 2.463% | 58.16
2.2 | CPU - 6 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA) | M² | 1 | 36.26 | 36.26 | 45.5 | 1649.83 | 1.075% | 25.38
2.3 | CPU - 7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GEOMEMBRANA LISA EM PVC (POLICLORETO DE VINILA) EM TANQUES DE PISCICULTURA, COM GEOTEXTIL G-150 G/CM², RESISTÊNCIA A RAIOS ULTRAVIOLETA, RESISTÊNCIA QUÍMICA, ATÓXICA, ESPESSURA DE 1,00 MM (1.000 MICRAS), COR PRETA, INCLUINDO ESCADAS E TUBULAÇÕES. | M² | 1 | 45.89 | 45.89 | 3045 | 139735.05 | 91.05% | 32.12
TOTAL DO ITEM 2 | [7 empty] | 145165.02 | 94.59%
TOTAL GERAL | [7 empty] | 153470.43 | 100% | 0

## Cronograma_Desembolso
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF
2ª Superintendência Regional - 2ª SR / Gerência Regional de Revitalização - 2ª/GRR
Objeto: |  | Execução de obras e serviços para impermeabilização, por meio da instalação de revestimento em geomembrana lisa, dos tanques escavados de piscicultura do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Xique-Xique, no Estado da Bahia, na área de jurisdição da 2ª Superintendência Regional da Codevasf.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR TOTAL | PARCELA 1 | PARCELA 2 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | MÊS 1 | MÊS 2
1.1 | CPU - 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 6017.23 | 6017.23 | 0 | 6017.23
|  |  | % | 100% | 0% | 100%
1.2 | CPU - 2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,50 x 3,00 M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1591.38 | 1591.38 | 0 | 1591.38
|  |  | % | 100% | 0% | 100%
1.3 | CPU - 3 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA - MOBILIZAÇÃO | 348.4 | 348.4 | 0 | 348.4
|  |  | % | 100% | 0% | 100%
1.4 | CPU - 4 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA - DESMOBILIZAÇÃO | 348.4 | 348.4 | 0 | 348.4
|  |  | % | 100% | 0% | 100%
| TOTAL |  | 8305.41 | 8305.41 | 0 | 8305.41
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR TOTAL | PARCELA 1 | PARCELA 2 | TOTAL
2 | SERVIÇOS E OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PVC COM GEOTEXTIL NOS TANQUES DE PISCICULTURA |  |  | MÊS 1 | MÊS 2
2.1 | CPU - 5 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 (MATERIAL DE ESCAVAÇÃO DE 1ª CATEGORIA) | 3780.14 | 3780.14 | 0 | 3780.14
|  |  | % | 100% | 0% | 100%
2.2 | CPU - 6 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA) | 1649.83 | 1649.83 | 0 | 1649.83
|  |  | % | 100% | 0% | 100%
2.3 | CPU - 7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GEOMEMBRANA LISA EM PVC (POLICLORETO DE VINILA) EM TANQUES DE PISCICULTURA, COM GEOTEXTIL G-150 G/CM², RESISTÊNCIA A RAIOS ULTRAVIOLETA, RESISTÊNCIA QUÍMICA, ATÓXICA, ESPESSURA DE 1,00 MM (1.000 MICRAS), COR PRETA, INCLUINDO ESCADAS E TUBULAÇÕES. | 139735.05 | 139735.05 | 0 | 139735.05
|  |  | % | 100% | 0% | 100%
| TOTAL |  | 145165.02 | 145165.02 | 0 | 145165.02
|  | TOTAL GERAL | 153470.43 | 153470.43 | 0 | 153470.43

## BDI Serviços
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS
BDI APLICADO NA OBRA |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.51% | 0.8% | 0.8% | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.3% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras | 1% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
A4 | Administração Central | 4% | 3% | 4% | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 6.81%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 7.7% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 7.7%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 5%
|  |  | 5% | 60% | 3%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto) | 0%
Total do Grupo C = |  | 8.65% | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 26% | 20.34% | 22.12% | 25%

## BDI Materiais
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
BDI APLICADO NA OBRA |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 E MANUAL DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.3% | 0.48% | 0.82%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0.56% | 0.56% | 0.85% | 0.89%
A3 | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 1.11%
A4 | Administração Central | 2.52% | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Total do Grupo A = |  | 4.23%
2.00 | Benefício
B1 | LUCRO | 3.5% | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Total do Grupo B = |  | 3.5%
3.00 | Impostos
C1 | PIS / PASEP | 0.65%
C2 | COFINS | 3%
Total do Grupo C = |  | 3.65% | VALORES DO BDI DIFERENCIADO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 12% | 11.1% | 14.02% | 16.8%

## Det Enc Sociais
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS (SEM DESONERAÇÃO)
DISCRIMINAÇÃO |  | Horistas | Mensalistas
|  | % | %
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário-Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
SUBTOTAL DE "A" |  | 36.8% | 36.8%
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.98% | 0%
B2 | Feriados | 3.97% | 0%
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.93% | 0.71%
B4 | 13º Salário | 10.94% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 2.03% | 0%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.09%
B9 | Férias Gozadas | 9.71% | 7.4%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
SUBTOTAL DE "B" |  | 46.5% | 17.17%
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6.12% | 4.66%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14% | 0.11%
C3 | Férias Indenizadas | 4.12% | 3.14%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5.01% | 3.82%
C5 | Indenização Adicional | 0.51% | 0.39%
SUBTOTAL DE "C" |  | 15.9% | 12.12%
D | REINCIDÊNCIAS
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17.11% | 6.32%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.54% | 0.41%
SUBTOTAL DE "D" |  | 17.65% | 6.73%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  | 116.9% | 72.82%

## Mobilização
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Gerência Regional de Revitalização
Execução de obras e serviços para impermeabilização, por meio da instalação de revestimento em geomembrana lisa, dos tanques escavados de piscicultura do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Xique-Xique, no Estado da Bahia, na área de jurisdição da 2ª Superintendência Regional da Codevasf.
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Cidade de Origem: | Irecê/BA
Destino: | Xique-Xique/BA
Dist. A Origem : | 0 | km
Dist. Irecê ao 2ª/CIX: | 130 | km
Distância Total: | 130 | km
Peso das máquinas: |  |  | Máquinas e implementos |  | 0 | ton
Peso dos materiais: |  |  | Materiais e ferramentas |  | 4 | ton
|  |  | Total |  | 4 | ton
Momento de transporte = 4,00 x 130,00 => |  |  |  | 520 | t x km

## Escavações e Aterros
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Gerência Regional de Revitalização
Execução de obras e serviços para impermeabilização, por meio da instalação de revestimento em geomembrana lisa, dos tanques escavados de piscicultura do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Xique-Xique, no Estado da Bahia, na área de jurisdição da 2ª Superintendência Regional da Codevasf.
MEMÓRIA DE CÁLCULOS PARA ESCAVAÇÕES E ATERROS E MATERIAL DE 1ª CATEGORIA
1 - Tanque | 2 - Largura (m) | 3 - Comprimento (m) | 4 - Altura (m) | 5 - Perímetro (m) | 6 - Área interna (m²) | 7 - Área interna + 5%(m²) | 8 - Volume interno (m³) | 9 - Largura para ancoragem (m) | 10 - Comprimento para ancoragem (m) | 11 - Largura de escavação da ancoragem (m) | 12 - Profundidade de escavação para ancoragem (m) | 13 - Volume de escavação para ancoragem (m³) | 14 - Volume de aterro para ancoragem (m³)
A2 | 22 | 50 | 1.7 | 144 | 1100 | 1155 | 1870 | 25.4 | 50 | 0.5 | 0.5 | 12.5 | 12.5
A4 | 22 | 50 | 1.6 | 144 | 1100 | 0 | 1760 | 25.4 | 50 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
A9 | 22 | 50 | 1.7 | 144 | 1100 | 0 | 1870 | 25.4 | 52.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
C2 | 10 | 20 | 2.1 | 60 | 200 | 210 | 420 | 13.4 | 22.4 | 0.5 | 0.5 | 5.6 | 5.6
C3 | 10 | 20 | 2.1 | 60 | 200 | 210 | 420 | 13.4 | 22.4 | 0.5 | 0.5 | 5.6 | 5.6
C4 | 10 | 20 | 2.1 | 60 | 200 | 210 | 420 | 13.4 | 22.4 | 0.5 | 0.5 | 5.6 | 5.6
E1 | 20 | 33 | 1.7 | 106 | 660 | 0 | 1122 | 23.4 | 35.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
E2 | 20 | 33 | 1.7 | 106 | 660 | 0 | 1122 | 23.4 | 35.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
E3 | 20 | 34 | 1.7 | 108 | 680 | 0 | 1156 | 23.4 | 36.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
D5 | 20 | 30 | 1.5 | 100 | 600 | 630 | 900 | 23.4 | 32.4 | 0.5 | 0.5 | 8.1 | 8.1
D6 | 20 | 30 | 1.5 | 100 | 600 | 630 | 900 | 23.4 | 32.4 | 0.5 | 0.5 | 8.1 | 8.1
D7 | 20 | 30 | 1.5 | 100 | 600 | 0 | 900 | 23.4 | 32.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
| 216 | 400 |  | 1232 | 7700 | 3045 | 12860 |  |  |  |  | 45.5 | 45.5
Serão impermeablizados
Não receberão intervenções