## Resumo
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAMIRIM/BAHIA.
ITEM | DESCRIÇÃO | Valor (R$) | (%)
PRAÇA BAIRRO SANTO ANTÔNIO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 21448.97 | 5.833%
2.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 6208 | 1.688%
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 10332.28 | 2.81%
4.1 | CALÇADA EXTERNA E PASSEIO INTERNO | 127397.81 | 34.64%
4.2 | ACESSIBILIDADE | 5422.11 | 1.474%
5.0 | ARQUIBANCADAS E CANTEIROS | 72162.89 | 19.62%
6.0 | PAISAGISMO | 16525.31 | 4.494%
7.0 | PINTURA | 16067.03 | 4.369%
8.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 22162.29 | 6.027%
9.0 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 676.72 | 0.184%
10 | DIVERSOS | 61827.44 | 16.81%
11 | LIMPEZA FINAL | 7494.57 | 2.038%
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO |  | 367725.42 | 100%

## Planiha Orçamentária
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
ANEXO VI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAMIRIM/BAHIA.
|  |  | BDI (%): |  |  | 24.36
|  |  | ENCARGOS SOCIAIS (%): |  |  | 113.04
Mês de Referência: SINAPI - 07/2020, ORSE - 06/2020 e SEINFRA CEARÁ - 09/2020 - NÃO DESONERADO).
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | CUSTO UNITÁRIO (R$) | TOTAIS (R$)
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CPU-01 | Placa da obra 3 x 2m. | m² | 6 | 385.95 | 2315.7
1.2 | CPU- 02 | Locação da obra convencional. | m² | 3603.16 | 1.33 | 4792.2
1.3 | CPU-03 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20m), com trator de esteiras. | m² | 2847.84 | 0.42 | 1196.09
1.4 | CPU-04 | Locação de container 2,30 x 6,00m, ALT. 2,50m. | mês | 3 | 694.66 | 2083.98
1.5 | CPU-05 | Administração local da obra. | % | 100 | 110.61 | 11061
|  |  | TOTAL DO ITEM 1 |  |  | 21448.97
2 |  | SERVIÇOS INICIAIS
2.1 | CPU-06 | Demolição de concreto manual - Calçada existente. | m³ | 9.4 | 308.35 | 2898.49
2.2 | CPU-07 | Remoção de meio fio - Existente. | m | 235.82 | 11.86 | 2796.83
2.3 | CPU-08 | Carga manual de entulho em caminhão basculante 6m³. | m³ | 18.8 | 27.27 | 512.68
|  |  | TOTAL DO ITEM 2 |  |  | 6208
3 |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | CPU-09 | Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. - arquibancada e parque infantil | m³ | 119.27 | 50.24 | 5992.12
3.2 | CPU-10 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. | m³ | 23.24 | 82.02 | 1906.14
3.3 | CPU-11 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência. | m² | 62.38 | 6.58 | 410.46
3.4 | CPU-12 | Aterro mecanizado, profundidade até 1,5m, com solo argilo-arenoso - canteiros | m³ | 58.91 | 34.35 | 2023.56
|  |  | TOTAL DO ITEM 3 |  |  | 10332.28
4 |  | PAVIMENTAÇÃO
4.1 |  | CALÇADA EXTERNA E PASSEIO INTERNO
4.1.1 | CPU-13 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm. - calçada | m² | 382.38 | 53.3 | 20380.85
4.1.2 | CPU-14 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. | m² | 412.36 | 69.08 | 28485.83
4.1.3 | CPU-14 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm. - passeio interno | m² | 999.17 | 53.3 | 53255.76
4.1.4 | CPU-14 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. - divisória jardim | m | 325.26 | 44.06 | 14330.96
4.1.5 | CPU-15 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). | m | 235.82 | 46.41 | 10944.41
|  |  | TOTAL DO ITEM 4.1 |  |  | 127397.81
4.2 |  | ACESSIBILIDADE
4.2.1 | CPU-18 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. - rampas de acessibilidade lastro de 8cm | m³ | 0.65 | 774.15 | 503.2
4.2.2 | CPU-19 | Piso em ladrilho hidráulico aplicado em ambientes externos - Amarelo | m² | 42.27 | 100.55 | 4250.25
4.2.3 | CPU-19 | Piso em ladrilho hidráulico aplicado em ambientes externos - Vermelho | m² | 6.65 | 100.55 | 668.66
|  |  | TOTAL DO ITEM 4.2 |  |  | 5422.11
5 |  | ARQUIBANCADAS E CANTEIROS
5.1 | CPU-20 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 285.938 | 97.92 | 27999.05
5.2 | CPU-21 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. | m² | 363.28 | 7.14 | 2593.82
5.3 | CPU-22 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. | m² | 363.28 | 38.24 | 13891.83
5.4 | CPU-23 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. | m² | 18.29 | 67.76 | 1239.33
5.5 | CPU-24 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. | kg | 325.74 | 10.71 | 3488.68
5.6 | CPU-25 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. (espaçados a cada 0,15m) | kg | 196.9 | 16.7 | 3288.23
5.7 | CPU-26 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,00 mm - montagem. | kg | 290.2 | 12.55 | 3642.01
5.8 | CPU-27 | Concreto FCK=25MPA, traço 1:2,3:2,7 (cimento/áreia Média/brita 1) - Preparo mecânico com betoneira 400Lts. | m³ | 9.15 | 455.46 | 4167.46
5.9 | CPU-28 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. | m³ | 9.15 | 226.57 | 2073.12
5.10 | CPU-29 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. - arquibancada e banco parque infantil | m² | 86.3 | 78.2 | 6748.66
5.11 | CPU-30 | Execucao de dreno com tubos de pvc corrugado flexivel perfurado - dn 100 e brita n. 2 | m | 63.02 | 34.82 | 2194.36
5.12 | CPU-31 | Execucao de dreno com manta geotextil 200 g/m² | m² | 19.79 | 6.47 | 128.04
5.13 | CPU-32 | Lona plastica preta, e= 150 micra | m² | 124.7 | 5.68 | 708.3
|  |  | TOTAL DO ITEM 5 |  |  | 72162.89
6 |  | PAISAGISMO
6.1 | CPU-33 | Plantio de grama esmeralda em rolo | m² | 534.11 | 18.22 | 9731.48
6.2 | CPU-34 | Plantio de árvore ou arbustos ornamentais com altura de muda menor ou igual a 2,00 m - (oiti/aroeira salsa/angico/ipe/jacaranda ou equivalente da região). | un | 51 | 67.93 | 3464.43
6.4 | CPU-35 | Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. | un | 10 | 332.94 | 3329.4
|  |  | TOTAL DO ITEM 6 |  |  | 16525.31
7 |  | PINTURA
7.1 | CPU-36 | Pintura acrilica em piso duas demaos - arquibancada e assento parque infantil- cor cinza/concreto | m² | 86.3 | 18.63 | 1607.77
7.2 | CPU-37 | Pintura em verniz sintetico brilhante em madeira, tres demaos - pergolado | m² | 154.32 | 22.53 | 3476.83
7.3 | CPU-36 | Pintura acrilica em piso duas demaos - canteiro, parque infantil - cor branca | m² | 174.24 | 18.63 | 3246.09
7.4 | CPU-37 | Pintura em verniz sintetico brilhante em madeira, tres demaos - cruzeiro | m² | 2.4 | 22.53 | 54.07
7.5 | CPU-36 | Pintura acrilica em piso duas demaos - canteiro, parque infantil - cor vermelha | m² | 412.36 | 18.63 | 7682.27
|  |  | TOTAL DO ITEM 7 |  |  | 16067.03
8 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
8.1 | CPU-38 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação | m | 222.52 | 15.2 | 3382.3
8.2 | CPU-39 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 445.04 | 8.49 | 3778.39
8.3 | CPU-40 | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m | un | 20 | 26.12 | 522.4
8.4 | CPU-41 | Poste de aço cônico contínuo curvo simples, engastado, h=9m, inclusive luminária, sem lâmpada - fornecimento e instalação | un | 2 | 1535.36 | 3070.72
8.5 | CPU-42 | Lâmpada vapor metálico 400w - fornecimento e instalação | un | 2 | 102.05 | 204.1
8.6 | CPU-43 | Poste decorativo para jardim em aço tubular, h = 2,50 m, sem luminária - fornecimento e instalação | un | 18 | 404.23 | 7276.14
8.7 | CPU-44 | Luminária tipo globo vidro com lâmpada mista, até 160w | un | 36 | 86.39 | 3110.04
8.8 | CPU-45 | Relé fotoeletrico p/ comando de iluminação externa 220v/1000w - fornecimento e instalação | un | 20 | 40.91 | 818.2
|  |  | TOTAL DO ITEM 8 |  |  | 22162.29
9 |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
9.1 | CPU-46 | Torneira cromada com bico para jardim. | un | 2 | 66.41 | 132.82
9.2 | CPU-47 | Tubo, PVC , soldável, DN 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação | m | 70 | 7.77 | 543.9
|  |  | TOTAL DO ITEM 9 |  |  | 676.72
10 |  | DIVERSOS
10.1 | CPU-48 | Fornecimento e instalação de lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste). | un | 8 | 409.07 | 3272.56
10.2 | CPU-49 | Fornecimento e instalação de jogo de mesa com 4 bancos em concreto armado. | un | 8 | 757.51 | 6060.08
10.3 | CPU-50 | Fornecimento e instalação de banco de madeira sem encosto e estrutura de ferro, medindo 45x45x300cm. | un | 9 | 974.19 | 8767.71
10.4 | CPU-51 | Fornecimento e instalação de placa de aco esmaltada para identificacao de rua, 45 cm x 20 cm | un | 8 | 518.46 | 4147.68
10.5 | CPU-52 | Fornecimento e instalação de placa de inauguração metálica - 40 cm x 60 cm. | un | 4 | 863.88 | 3455.52
10.6 | CPU-53 | Execução de pergolado em madeira de lei. | un | 1 | 15364.99 | 15364.99
10.7 | CPU-54 | Fornecimento e instalação de equipamento para parque infantil. | un | 1 | 20758.9 | 20758.9
|  |  | TOTAL DO ITEM 10 |  |  | 61827.44
11 |  | LIMPEZA FINAL
11.1 | CPU-55 | Limpeza final da obra. | m² | 3603.16 | 2.08 | 7494.57
|  |  | TOTAL DO ITEM 11 |  |  | 7494.57
TOTAL GERAL ORÇADO (R$) | [5 empty] | 367725.42

## CPU (s)
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - Bom Jesus da Lapa/Ba.
GERÊNCIA REGIONAL DE INFRA-ESTRUTURA - 2ª GRD
PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
|  |  |  | BDI (%): |  | 24.36
|  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS (%): |  | 113.04
Mês de Referência: SINAPI - 07/2020, ORSE - 06/2020 e SEINFRA CEARÁ - 09/2020 - NÃO DESONERADO).
CPU-01 | CODEVASF | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1,0000000 | 4.08 | 4.08
INSUMO | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 4,0000000 | 4.99 | 19.96
INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA,DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1,0000000 | 225 | 225
INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,1100000 | 10.73 | 1.18
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000000 | 23.87 | 23.87
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0000000 | 16.67 | 33.34
COMPOSICAO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0,0100000 | 291.75 | 2.92
|  |  | Sub total: |  |  | 310.35
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 75.6
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 385.95
CPU- 02 | CODEVASF | LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIEMETAÇÃO | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.036 | 13.19 | 0.47
COMPOSICAO | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.018 | 30.86 | 0.56
INSUMO | 7247 | LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE | H | 0.018 | 2.27 | 0.04
|  |  | Sub total: |  |  | 1.07
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 0.26
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 1.33
CPU-03 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0030000 | 16.67 | 0.05
COMPOSICAO | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0030000 | 23.25 | 0.07
COMPOSICAO | 89031 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0024000 | 56.53 | 0.14
COMPOSICAO | 89032 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0006000 | 127.53 | 0.08
|  |  | Sub total: |  |  | 0.34
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 0.08
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 0.42
CPU-04 | CODEVASF | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO | MÊS | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MÊS | 1 | 558.59 | 558.59
|  |  | Sub total: |  |  | 558.59
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 136.07
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 694.66
CPU-05 | CODEVASF | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | % | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 104.19 | 833.52
COMPOSICAO | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 42.98 | 1719.2
COMPOSICAO | 14583 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M³ | 21.28 | 15.51 | 330.05
COMPOSICAO | 100305 | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH,INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | KW/H | 100 | 0.82 | 82
|  |  | Sub total (Mês): |  |  | 2964.77
|  |  | Total em porcentagem (%): |  |  | 29.65
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 7.22
|  |  | PREÇO UNITÁRIO DA PORCENTAGEM (POR MÊS): |  |  | 36.87
|  |  | PREÇO TOTAL (3 MESES) |  |  | 110.61
CPU-06 | CODEVASF | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO DE CALÇADA DE FORMA MANUAL | M³ | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13 | 16.67 | 216.71
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3 | 24.03 | 31.24
|  |  | Sub total: |  |  | 247.95
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 60.4
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 308.35
CPU-07 | CODEVASF | DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO | M | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.67 | 8.34
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 24.03 | 1.2
|  |  | Sub total: |  |  | 9.54
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 2.32
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 11.86
CPU-08 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 5961 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,2500000 | 41.04 | 10.26
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,7000000 | 16.67 | 11.67
|  |  | Sub total: |  |  | 21.93
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 5.34
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 27.27
CPU-09 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0060000 | 174.2 | 1.05
COMPOSICAO | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0030000 | 43.07 | 0.13
INSUMO | 6079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1,2500000 | 9.36 | 11.7
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6590000 | 16.67 | 10.99
COMPOSICAO | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,2740000 | 33.8 | 9.26
COMPOSICAO | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,2540000 | 28.64 | 7.27
|  |  | Sub total: |  |  | 40.4
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 9.84
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 50.24
CPU-10 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,9560000 | 16.67 | 65.95
|  |  | Sub total: |  |  | 65.95
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 16.07
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 82.02
CPU-11 | 94097 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1040000 | 24.03 | 2.5
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1560000 | 16.67 | 2.6
COMPOSICAO | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0030000 | 33.8 | 0.1
COMPOSICAO | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0030000 | 28.64 | 0.09
|  |  | Sub total: |  |  | 5.29
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 1.29
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 6.58
CPU-12 | 94304 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0390000 | 131.25 | 5.12
COMPOSICAO | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0510000 | 61.38 | 3.13
COMPOSICAO | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0060000 | 174.2 | 1.05
COMPOSICAO | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0030000 | 43.07 | 0.13
INSUMO | 6079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1,2500000 | 9.36 | 11.7
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0490000 | 16.67 | 0.82
COMPOSICAO | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0940000 | 33.8 | 3.18
COMPOSICAO | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0870000 | 28.64 | 2.49
|  |  | Sub total: |  |  | 27.62
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 6.73
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 34.35
CPU-13 | 92393 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0568000 | 80 | 4.54
INSUMO | 711 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 1,0174000 | 31.89 | 32.44
INSUMO | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0,0064000 | 57.19 | 0.37
COMPOSICAO | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1259000 | 24.64 | 3.1
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1259000 | 16.67 | 2.1
COMPOSICAO | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0041000 | 7.04 | 0.03
COMPOSICAO | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0589000 | 0.38 | 0.02
COMPOSICAO | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0135000 | 16.56 | 0.22
COMPOSICAO | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0495000 | 0.78 | 0.04
|  |  | Sub total: |  |  | 42.86
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 10.44
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 53.3
CPU-14 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0568000 | 80 | 4.54
INSUMO | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0,0065000 | 57.19 | 0.37
INSUMO | 36155 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 1,0487000 | 31.66 | 33.2
COMPOSICAO | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3975000 | 24.64 | 9.79
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3975000 | 16.67 | 6.63
COMPOSICAO | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0041000 | 7.04 | 0.03
COMPOSICAO | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,1947000 | 0.38 | 0.07
COMPOSICAO | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0483000 | 16.56 | 0.8
COMPOSICAO | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,1504000 | 0.78 | 0.12
|  |  | Sub total: |  |  | 55.55
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 13.53
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 69.08
CPU-15 | 92393 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0568000 | 80 | 4.54
INSUMO | 711 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 1,0174000 | 31.89 | 32.44
INSUMO | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0,0064000 | 57.19 | 0.37
COMPOSICAO | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1259000 | 24.64 | 3.1
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1259000 | 16.67 | 2.1
COMPOSICAO | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0041000 | 7.04 | 0.03
COMPOSICAO | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0589000 | 0.38 | 0.02
COMPOSICAO | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0135000 | 16.56 | 0.22
COMPOSICAO | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0495000 | 0.78 | 0.04
|  |  | Sub total: |  |  | 42.86
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 10.44
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 53.3
CPU-16 | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0070000 | 80 | 0.56
INSUMO | 4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) | M | 1,0050000 | 19.63 | 19.73
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3600000 | 24.03 | 8.65
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3600000 | 16.67 | 6
COMPOSICAO | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0,0010000 | 494.08 | 0.49
|  |  | Sub total: |  |  | 35.43
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 8.63
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 44.06
CPU-17 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0070000 | 80 | 0.56
INSUMO | 4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) | M | 1,0050000 | 19.63 | 19.73
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3940000 | 24.03 | 9.47
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3940000 | 16.67 | 6.57
COMPOSICAO | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0,0020000 | 494.08 | 0.99
|  |  | Sub total: |  |  | 37.32
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 9.09
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 46.41
CPU-18 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 4460 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 2,5000000 | 7.11 | 17.78
INSUMO | 4517 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 2,0000000 | 1.79 | 3.58
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,2560000 | 23.87 | 53.85
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,9830000 | 24.03 | 47.65
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4,2390000 | 16.67 | 70.66
COMPOSICAO | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 1,2130000 | 353.66 | 428.99
|  |  | Sub total: |  |  | 622.51
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 151.64
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 774.15
CPU-19 | 101091 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0,2400000 | 0.55 | 0.13
INSUMO | 3733 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 x 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES (PRETO E BRANCO) | M2 | 1,0300000 | 22.62 | 23.3
INSUMO | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 8,6200000 | 1.84 | 15.86
COMPOSICAO | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,2360000 | 25.29 | 31.26
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6180000 | 16.67 | 10.3
|  |  | Sub total: |  |  | 80.85
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 19.7
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 100.55
CPU-20 | 87523 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 7267 | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) | UN | 37,7400000 | 0.43 | 16.23
INSUMO | 34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | 0,5800000 | 1.62 | 0.94
INSUMO | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0,0069000 | 47.25 | 0.33
COMPOSICAO | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0,0106000 | 430.15 | 4.56
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,7510000 | 24.03 | 42.08
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,8760000 | 16.67 | 14.6
|  |  | Sub total: |  |  | 78.74
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 19.18
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 97.92
CPU-21 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0,0042000 | 412.34 | 1.73
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1240000 | 24.03 | 2.98
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0620000 | 16.67 | 1.03
|  |  | Sub total: |  |  | 5.74
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 1.4
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 7.14
CPU-22 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | 0,1581000 | 11.85 | 1.87
COMPOSICAO | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0,0293000 | 430.15 | 12.6
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4000000 | 24.03 | 9.61
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4000000 | 16.67 | 6.67
|  |  | Sub total: |  |  | 30.75
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 7.49
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 38.24
CPU-23 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0,0170000 | 4.77 | 0.08
INSUMO | 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0,6050000 | 4.99 | 3.02
INSUMO | 4517 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0,5670000 | 1.79 | 1.01
INSUMO | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | 0,0260000 | 10.94 | 0.28
INSUMO | 6189 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1,0080000 | 11.83 | 11.92
INSUMO | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0,0340000 | 13.24 | 0.45
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4710000 | 20.15 | 9.49
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,1450000 | 23.87 | 27.33
COMPOSICAO | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0170000 | 30.73 | 0.52
COMPOSICAO | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0140000 | 28.15 | 0.39
|  |  | Sub total: |  |  | 54.49
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 13.27
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 67.76
CPU-24 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0,5430000 | 0.18 | 0.1
INSUMO | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,0250000 | 12.32 | 0.31
COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0156000 | 18.54 | 0.29
COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0956000 | 23.91 | 2.29
COMPOSICAO | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1,0000000 | 5.62 | 5.62
|  |  | Sub total: |  |  | 8.61
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 2.1
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 10.71
CPU-25 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1,1900000 | 0.18 | 0.21
INSUMO | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,0250000 | 12.32 | 0.31
COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0367000 | 18.54 | 0.68
COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2245000 | 23.91 | 5.37
COMPOSICAO | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1,0000000 | 6.86 | 6.86
|  |  | Sub total: |  |  | 13.43
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 3.27
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 16.7
CPU-26 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0,7430000 | 0.18 | 0.13
INSUMO | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,0250000 | 12.32 | 0.31
COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0209000 | 18.54 | 0.39
COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1278000 | 23.91 | 3.06
COMPOSICAO | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1,0000000 | 6.2 | 6.2
|  |  | Sub total: |  |  | 10.09
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 2.46
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 12.55
CPU-27 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,7230000 | 80 | 57.84
INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 362,6600000 | 0.55 | 199.46
INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,5930000 | 59.91 | 35.53
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,3100000 | 16.67 | 38.51
COMPOSICAO | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,4600000 | 23.04 | 33.64
COMPOSICAO | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 0,7500000 | 1.45 | 1.09
COMPOSICAO | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 0,7100000 | 0.24 | 0.17
|  |  | Sub total: |  |  | 366.24
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 89.22
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 455.46
CPU-28 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,8460000 | 23.87 | 44.06
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,8460000 | 24.03 | 44.36
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5,5380000 | 16.67 | 92.32
COMPOSICAO | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0,6720000 | 1.57 | 1.06
COMPOSICAO | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 1,1740000 | 0.33 | 0.39
|  |  | Sub total: |  |  | 182.19
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 44.38
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 226.57
CPU-29 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 3777 | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | M2 | 1,1280000 | 1.13 | 1.27
INSUMO | 4517 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0,4500000 | 1.79 | 0.81
INSUMO | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 1,1224000 | 18.3 | 20.54
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1354000 | 23.87 | 3.23
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2217000 | 24.03 | 5.33
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3570000 | 16.67 | 5.95
COMPOSICAO | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0,0728000 | 353.66 | 25.75
|  |  | Sub total: |  |  | 62.88
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 15.32
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 78.2
CPU-30 | 73816/1 | EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100 | M | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,0821000 | 59.91 | 4.92
COMPOSICAO | 5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0032442 | 121.47 | 0.39
INSUMO | 9833 | TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO | M | 1,0000000 | 8.91 | 8.91
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0175000 | 23.6 | 0.41
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,7993000 | 16.67 | 13.32
COMPOSICAO | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0076000 | 7.04 | 0.05
|  |  | Sub total: |  |  | 28
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 6.82
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 34.82
CPU-31 | 73881/1 | EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 4011 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M | M2 | 1,0500000 | 4.64 | 4.87
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0200000 | 16.67 | 0.33
|  |  | Sub total: |  |  | 5.2
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 1.27
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 6.47
CPU-32 | 03642/ORSE | FORNECIEMNTO E COLOCAÇÃO DE LONA PLÁTICA PRETA | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 3777 | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | M2 | 1.1 | 1.13 | 1.24
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 16.67 | 3.33
|  |  | Sub total: |  |  | 4.57
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 1.11
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 5.68
CPU-33 | 98503 | PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018 | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 3322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | M2 | 0,6372000 | 7.2 | 4.59
INSUMO | 7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M3 | 0,0446000 | 128.57 | 5.73
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1923000 | 16.67 | 3.21
COMPOSICAO | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0481000 | 23.25 | 1.12
|  |  | Sub total: |  |  | 14.65
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 3.57
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 18.22
CPU-34 | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 358 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M | UN | 1,0000000 | 38.27 | 38.27
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,7272000 | 16.67 | 12.12
COMPOSICAO | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1818000 | 23.25 | 4.23
|  |  | Sub total: |  |  | 54.62
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 13.31
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 67.93
CPU-35 | 98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 38641 | MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM | UN | 1,0000000 | 77.58 | 77.58
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4,3620000 | 16.67 | 72.71
COMPOSICAO | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0905000 | 23.25 | 25.35
COMPOSICAO | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,2999000 | 134.31 | 40.28
COMPOSICAO | 91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 1,2252000 | 42.28 | 51.8
|  |  | Sub total: |  |  | 267.72
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 65.22
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 332.94
CPU-36 | 74245/1 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | 0,1700000 | 11.86 | 2.02
COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3500000 | 25.12 | 8.79
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2500000 | 16.67 | 4.17
|  |  | Sub total: |  |  | 14.98
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 3.65
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 18.63
CPU-37 | 6082 | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 1,0000000 | 0.47 | 0.47
INSUMO | 5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0,0500000 | 11.52 | 0.58
INSUMO | 10481 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO (BASE SOLVENTE) | L | 0,0750000 | 26.87 | 2.02
COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4000000 | 25.12 | 10.05
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3000000 | 16.67 | 5
|  |  | Sub total: |  |  | 18.12
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 4.41
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 22.53
CPU-38 | 91869 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 2684 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA | M | 1,0170000 | 5.46 | 5.55
INSUMO | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,0023000 | 12.32 | 0.03
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1540000 | 18.89 | 2.91
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1540000 | 24.25 | 3.73
|  |  | Sub total: |  |  | 12.22
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 2.98
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 15.2
CPU-39 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 994 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 1,1900000 | 3.84 | 4.57
INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0,0090000 | 2.62 | 0.02
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0520000 | 18.89 | 0.98
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0520000 | 24.25 | 1.26
|  |  | Sub total: |  |  | 6.83
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 1.66
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 8.49
CPU-40 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | UN | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 34643 | CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM | UN | 1,0000000 | 11.38 | 11.38
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1693000 | 24.03 | 4.07
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1693000 | 16.67 | 2.82
COMPOSICAO | 94102 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 0,0141000 | 193.4 | 2.73
|  |  | Sub total: |  |  | 21
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 5.12
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 26.12
CPU-41 | 100622 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 9,0000000 | 15.36 | 138.24
INSUMO | 3798 | LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV | UN | 1,0000000 | 43.79 | 43.79
INSUMO | 5051 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | 1,0000000 | 926.1 | 926.1
COMPOSICAO | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,1110000 | 150.05 | 16.66
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,1240000 | 18.89 | 21.23
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,6530000 | 24.25 | 88.59
|  |  | Sub total: |  |  | 1234.61
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 300.75
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 1535.36
CPU-42 | 72278 | LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 3752 | LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40) | UN | 1,0000000 | 69.11 | 69.11
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3000000 | 18.89 | 5.67
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3000000 | 24.25 | 7.28
|  |  | Sub total: |  |  | 82.06
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 19.99
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 102.05
CPU-43 | 100619 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 2,0000000 | 15.36 | 30.72
INSUMO | 11975 | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA | UN | 4,0000000 | 12.49 | 49.96
INSUMO | 12388 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M | UN | 1,0000000 | 141.03 | 141.03
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0580000 | 18.89 | 19.99
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,4370000 | 24.25 | 83.35
|  |  | Sub total: |  |  | 325.05
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 79.18
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 404.23
CPU-44 | 00558/ORSE | LUMINÁRIA TIPO GLOBO. | UN | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 01047/ORSE | LUMINÁRIA TIPO GLOBO, VIDRO LEITOSO, D=20CM | UN | 1 | 49.99 | 49.99
INSUMO | 03180/ORSE | LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA | UN | 1 | 8.75 | 8.75
INSUMO | 20111/SINAPI | FITA ISOLANTE | UN | 0.15 | 6.88 | 1.03
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 24.25 | 9.7
|  |  | Sub total: |  |  | 69.47
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 16.92
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 86.39
CPU-45 | 83399 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 2510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UN | 1,0000000 | 18.58 | 18.58
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3500000 | 24.25 | 8.49
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3500000 | 16.67 | 5.83
|  |  | Sub total: |  |  | 32.9
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 8.01
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 40.91
CPU-46 | CODEVASF | TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM. | UN | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 11762 | TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " | UN | 1 | 50.25 | 50.25
INSUMO | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.21 | 3.16 | 0.66
COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0960000 | 18.43 | 1.77
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0303000 | 23.6 | 0.72
|  |  | Sub total: |  |  | 53.4
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 13.01
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 66.41
CPU-47 | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 9867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1,0610000 | 2 | 2.12
INSUMO | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0,0320000 | 1.65 | 0.05
COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0970000 | 18.43 | 1.79
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0970000 | 23.6 | 2.29
|  |  | Sub total: |  |  | 6.25
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 1.52
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 7.77
CPU-48 | CODEVASF | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO | UN | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 16.67 | 5
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 24.03 | 7.21
COMPOSICAO | 11237/ORSE | LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L COM SUPORTE (POSTE). | UN | 1 | 311 | 311
COMPOSICAO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | M3 | 0.016 | 65.94 | 1.06
COMPOSICAO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.016 | 291.75 | 4.67
|  |  | Sub total: |  |  | 328.94
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 80.13
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 409.07
CPU-49 | CODEVASF | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃODE MESA EM CONCRETO ARMADO. | UN | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 16.67 | 16.67
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24.03 | 24.03
COMPOSICAO | 12949/ORSE | MESA COM TAMPO D=1,00M EM CONCRETO POLIDO SOBRE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=0,40M E 04 BANCOS EM CONCRETO ARAMDO DE D=0,40M. | UN | 1 | 270 | 270
COMPOSICAO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | M3 | 0.5 | 65.94 | 32.97
COMPOSICAO | 03346/ORSE | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA | M3 | 0.28 | 327.66 | 91.74
COMPOSICAO | 00072/ORSE | REATERRO MANUAL DE VALA | M3 | 0.22 | 26.06 | 5.73
COMPOSICAO | 02295/ORSE | PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO 01 DEMÃO DE SELADPR ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA | M3 | 5.06 | 33.2 | 167.99
|  |  | Sub total: |  |  | 609.13
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 148.38
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 757.51
CPU-50 | CODEVASF | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE MADEIRA COM ESTRUTURA DE FERRO, SEM ENCOSTO. | UN | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 02412/ORSE | BANCO DE MADEIRA DE LEI SEM ENCOSTO E ESTRUTURA DE FERRO, MEDINDO 45X45X300CM. | UN | 1 | 783.36 | 783.36
|  |  | Sub total: |  |  | 783.36
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 190.83
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 974.19
CPU-51 | CODEVASF | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA. | UN | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 16.67 | 10
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 24.03 | 14.42
INSUMO | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 2 | 74.25 | 148.5
INSUMO | 5050 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM | UN | 1 | 238.25 | 238.25
COMPOSICAO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | M3 | 0.016 | 65.94 | 1.06
COMPOSICAO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.016 | 291.75 | 4.67
|  |  | Sub total: |  |  | 416.9
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 101.56
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 518.46
CPU-52 | CODEVASF | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO. | UN | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 16.67 | 6.67
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 24.03 | 9.61
INSUMO | 13521 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | 1 | 678.38 | 678.38
|  |  | Sub total: |  |  | 694.66
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 169.22
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 863.88
CPU-53 | CODEVASF | EXECUÇÃO DE PERGOLADO EM MADEIRA | UN | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 16.67 | 200.04
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 24.03 | 288.36
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 44 | 23.87 | 1050.28
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 44 | 20.15 | 886.6
INSUMO | 20211 | VIGA DE MADEIRA APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 149 | 23.43 | 3491.07
INSUMO | 40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Kg | 15 | 10.81 | 162.15
INSUMO | 35276 | PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *20 X 20* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 56 | 100.96 | 5653.76
COMPOSICAO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | M3 | 2.59 | 65.94 | 170.78
COMPOSICAO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 1.55 | 291.75 | 452.21
|  |  | Sub total: |  |  | 12355.25
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 3009.74
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 15364.99
CPU-54 | CODEVASF | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PARQUE INFANTIL. | UN | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | C3000 - SEINFRA CEÁRA | GANGORA C/ 03 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO. | UN | 2 | 867.78 | 1735.56
INSUMO | C0926 - SEINFRA CEÁRA | CARROSSEL DE RODA. | UN | 2 | 821 | 1642
INSUMO | C0352 - SEINFRA CEÁRA | BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO. | UN | 1 | 648.03 | 648.03
INSUMO | Cotação 04 | PARQUE INFANTIL, COLORIDO, CONTENDO: TORRE COM COBERTURA, ESCORREGADOR, ESCADA,RAMPA DE CORDAS, BALANÇO DUPLO E PROTEÇÃO TUBULAR, INCLUSO FRENTE E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 12667 | 12667
|  |  | Sub total: |  |  | 16692.59
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 4066.31
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 20758.9
CPU-55 | CODEVASF | LIMPEZA FINAL | M² | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | 16 | SABAO EM PO | UN | 0.005 | 6.46 | 0.03
INSUMO | 38400 | VASSOURA 40 CM COM CABO | Kg | 0.05 | 12.73 | 0.64
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 16.67 | 1
|  |  | Sub total: |  |  | 1.67
|  |  | BDI ( 24,36 ) %: |  |  | 0.41
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ DESCONTO: |  |  | 2.08

## Cronograma
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAMIRIM/BAHIA.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL | (%) | 30 |  | 60 |  | 90
|  |  |  | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 21448.97 | 5.833% | 12225.9129 | 57% | 5147.7528 | 24% | 4075.3043 | 19%
2.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 6208 | 1.688% | 2172.8 | 35% | 2172.8 | 35% | 1862.4 | 30%
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 10332.28 | 2.81% | 10332.28 | 100% | 0 |  | 0
4.1 | CALÇADA EXTERNA E PASSEIO INTERNO | 127397.81 | 34.64% | 38219.343 | 30% | 89178.467 | 70% | 0
4.2 | ACESSIBILIDADE | 5422.11 | 1.474% | 1626.633 | 30% | 3795.477 | 70%
5.0 | ARQUIBANCADAS E CANTEIROS | 72162.89 | 19.62% | 36081.445 | 50% | 36081.445 | 50% | 0
6.0 | PAISAGISMO | 16525.31 | 4.494% | 4957.593 | 30% | 11567.717 | 70% | 0
7.0 | PINTURA | 16067.03 | 4.369% | 0 |  | 4820.109 | 30% | 11246.921 | 70%
8.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 22162.29 | 6.027% | 0 |  | 0 |  | 22162.29 | 100%
9.0 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 676.72 | 0.184% | 0 |  | 0 |  | 676.72 | 100%
10 | DIVERSOS | 61827.44 | 16.81% | 0 |  | 0 |  | 61827.44 | 100%
11 | LIMPEZA FINAL | 7494.57 | 2.038% | 0 |  | 0 |  | 7494.57 | 100%
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO |  | 367725.42 | 100% | 105616.0069 | 28.72% | 152763.7678 | 41.54% | 109345.6453 | 29.74%
|  |  |  | 105616.0069 | 28.72% | 258379.7747 | 70.26% | 367725.42 | 100%

## Cotação
COTAÇÃO
PLAYGROUND MODULAR, COLORIDO, DIM. 580X300CM CONTENDO: TORRE COM COBERTURA, ESCORREGADOR, ESCADA, RAMPA DE CORDAS, BALANÇO DUPLO E PROTEÇÃO TUBULAR. INCLUSO FRETE E INSTALAÇÃO
EMPRESA | UN | Quant. | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
AQUARELA PARQUES - NOVA ALIANÇA/SP (17) 3811-1580 ou (17) 99615-2173 | UN | 1 | 14000 | 14000
KRENKE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA - GUARIMIRIM/SC - POSSUI REPRESENTANTE NA BAHIA (47) 3373-0893 | UN | 1 | 10300 | 10300
EPEX - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP (17) 99772-4204 | UN | 1 | 13700 | 13700
|  |  | MÉDIA | 12667

## Plan1
| Referências: | SINAPI - 07/2020 (não desonerado)
ORSE - 06/2020
SEINFRA CEARÁ - 09/2020
COTAÇÕES DE MERCADO.
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CPU-01 | Placa da obra 3 x 2m. | m² | 6
1.2 | CPU- 02 | Locação da obra convencional. | m² | 3603.16
1.3 | CPU-03 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20m), com trator de esteiras. | m² | 2847.84
1.4 | CPU-04 | Locação de container 2,30 x 6,00m, ALT. 2,50m. | mês | 3
1.5 | CPU-05 | Administração local da obra. | % | 100
2 |  | SERVIÇOS INICIAIS
2.1 | CPU-06 | Demolição de concreto manual - Calçada existente. | m³ | 9.4
2.2 | CPU-07 | Remoção de meio fio - Existente. | m | 235.82
2.3 | CPU-08 | Carga manual de entulho em caminhão basculante 6m³. | m³ | 18.8
3 |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | CPU-09 | Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. - arquibancada e parque infantil | m³ | 119.27
3.2 | CPU-10 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. | m³ | 23.24
3.3 | CPU-11 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência. | m² | 62.38
3.4 | CPU-12 | Aterro mecanizado, profundidade até 1,5m, com solo argilo-arenoso - canteiros | m³ | 58.91
4 |  | PAVIMENTAÇÃO
4.1 |  | CALÇADA EXTERNA E PASSEIO INTERNO
4.1.1 | CPU-13 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm. - calçada | m² | 382.38
4.1.2 | CPU-14 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. | m² | 412.36
4.1.3 | CPU-14 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm. - passeio interno | m² | 999.17
4.1.4 | CPU-14 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. - divisória jardim | m | 325.26
4.1.5 | CPU-15 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). | m | 235.82
4.2 |  | ACESSIBILIDADE
4.2.1 | CPU-18 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. - rampas de acessibilidade lastro de 8cm | m³ | 0.65
4.2.2 | CPU-19 | Piso em ladrilho hidráulico aplicado em ambientes externos - Amarelo | m² | 42.27
4.2.3 | CPU-19 | Piso em ladrilho hidráulico aplicado em ambientes externos - Vermelho | m² | 6.65
5 |  | ARQUIBANCADAS E CANTEIROS
5.1 | CPU-20 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 285.938
5.2 | CPU-21 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. | m² | 363.28
5.3 | CPU-22 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. | m² | 363.28
5.4 | CPU-23 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. | m² | 18.29
5.5 | CPU-24 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. | kg | 325.74
5.6 | CPU-25 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. (espaçados a cada 0,15m) | kg | 196.9
5.7 | CPU-26 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,00 mm - montagem. | kg | 290.2
5.8 | CPU-27 | Concreto FCK=25MPA, traço 1:2,3:2,7 (cimento/áreia Média/brita 1) - Preparo mecânico com betoneira 400Lts. | m³ | 9.15
5.9 | CPU-28 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. | m³ | 9.15
5.10 | CPU-29 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. - arquibancada e banco parque infantil | m² | 86.3
5.11 | CPU-30 | Execucao de dreno com tubos de pvc corrugado flexivel perfurado - dn 100 e brita n. 2 | m | 63.02
5.12 | CPU-31 | Execucao de dreno com manta geotextil 200 g/m² | m² | 19.79
5.13 | CPU-32 | Lona plastica preta, e= 150 micra | m² | 124.7
6 |  | PAISAGISMO
6.1 | CPU-33 | Plantio de grama esmeralda em rolo | m² | 534.11
6.2 | CPU-34 | Plantio de árvore ou arbustos ornamentais com altura de muda menor ou igual a 2,00 m - (oiti/aroeira salsa/angico/ipe/jacaranda ou equivalente da região). | un | 51
6.4 | CPU-35 | Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. | un | 10
7 |  | PINTURA
7.1 | CPU-36 | Pintura acrilica em piso duas demaos - arquibancada e assento parque infantil- cor cinza/concreto | m² | 86.3
7.2 | CPU-37 | Pintura em verniz sintetico brilhante em madeira, tres demaos - pergolado | m² | 154.32
7.3 | CPU-36 | Pintura acrilica em piso duas demaos - canteiro, parque infantil - cor branca | m² | 174.24
7.4 | CPU-37 | Pintura em verniz sintetico brilhante em madeira, tres demaos - cruzeiro | m² | 2.4
7.5 | CPU-36 | Pintura acrilica em piso duas demaos - canteiro, parque infantil - cor vermelha | m² | 412.36
8 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
8.1 | CPU-38 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação | m | 222.52
8.2 | CPU-39 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 445.04
8.3 | CPU-40 | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m | un | 20
8.4 | CPU-41 | Poste de aço cônico contínuo curvo simples, engastado, h=9m, inclusive luminária, sem lâmpada - fornecimento e instalação | un | 2
8.5 | CPU-42 | Lâmpada vapor metálico 400w - fornecimento e instalação | un | 2
8.6 | CPU-43 | Poste decorativo para jardim em aço tubular, h = 2,50 m, sem luminária - fornecimento e instalação | un | 18
8.7 | CPU-44 | Luminária tipo globo vidro com lâmpada mista, até 160w | un | 36
8.8 | CPU-45 | Relé fotoeletrico p/ comando de iluminação externa 220v/1000w - fornecimento e instalação | un | 20
9 |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
9.1 | CPU-46 | Torneira cromada com bico para jardim. | un | 2
9.2 | CPU-47 | Tubo, PVC , soldável, DN 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação | m | 70
10 |  | DIVERSOS
10.1 | CPU-48 | Fornecimento e instalação de lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste). | un | 8
10.2 | CPU-49 | Fornecimento e instalação de jogo de mesa com 4 bancos em concreto armado. | un | 8
10.3 | CPU-50 | Fornecimento e instalação de banco de madeira sem encosto e estrutura de ferro, medindo 45x45x300cm. | un | 9
10.4 | CPU-51 | Fornecimento e instalação de placa de aco esmaltada para identificacao de rua, 45 cm x 20 cm | un | 8
10.5 | CPU-52 | Fornecimento e instalação de placa de inauguração metálica - 40 cm x 60 cm. | un | 4
10.6 | CPU-53 | Execução de pergolado em madeira de lei. | un | 1
10.7 | CPU-54 | Fornecimento e instalação de equipamento para parque infantil. | un | 1
11 |  | LIMPEZA FINAL
11.1 | CPU-55 | Limpeza final da obra. | m² | 3603.16