## Cronograna de execução dos serv
Ministério Da Integração Nacional-Mi Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba–CODEVASF 2ª Escritório de Apoio de Guanambi – 2ªEGU/2ªSR TERMO DE REFERÊNCIA - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CORTE E SUPRESSÃO DE ÁRVORES, EM 64.896,2 M², NAS PROXIMIDADES DOS MACIÇOS DE COVA DA MANDIOCA E POÇO DO MAGRO, NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
Cronograma físico-financeiro dos serviços
Itens | Discriminação | Meses |  |  |  |  | Valores
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totais
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Mobilização | 214.29 |  |  |  |  | 214.29
1.2 | Desmobilização |  |  |  |  | 214.29 | 214.29
1.3 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - Cova da Mandioca | 2232.9 |  |  |  |  | 2232.9
1.4 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - Poço do Magro | 2232.9 |  |  |  |  | 2232.9
1.5 | Administração e manutenção do canteiro de serviço local | 5734.332 | 5734.332 | 5734.332 | 5734.332 | 5734.332 | 28671.66
2.0 | LIMPEZA DE VEGETAÇÃO NA BARRAGEM COVA DE MANDIOCA
2.1 | Destocamento de árvores c/ diâm. 0,15 a 030m | 224.944 | 224.944 | 224.944 | 224.944 | 224.944 | 1124.72
2.2 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | 7793.576 | 7793.576 | 7793.576 | 7793.576 | 7793.576 | 38967.88
2.3 | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO | 281.976 | 281.976 | 281.976 | 281.976 | 281.976 | 1409.88
3.0 | LIMPEZA DE VEGETAÇÃO NA BARRAGEM DE POÇO DO MAGRO
3.1 | Destocamento de árvores c/ diâm. 0,15 a 030m | 172.016 | 172.016 | 172.016 | 172.016 | 172.016 | 860.08
3.2 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | 6613.38 | 6613.38 | 6613.38 | 6613.38 | 6613.38 | 33066.9
Subtotais |  | 25500.31 | 20820.22 | 20820.22 | 20820.22 | 21034.51
Total | [6 empty] | 108995.5