## PLANILHA
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
AREA DE GESTÃO DOS EMPREENDIMENTOS DE IRRIGAÇÃO
SERVIÇO: |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GRADAGEM PESADA CRUZADA NO PROJETO BAIXIO DE IRECE
BDI UTILIZADO: 26,05 % BASE: SINAPI março 2018 - Sistema de Custos Rodoviários - novembro de 2016
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ÍTEM |  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | UNITÁRIO | TOTAL
01.00 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 11689.25
01.01 | CPU - 01 | Mobilização | un | 1 | 3127.3005 | 3127.3
01.02 | CPU - 02 | Desmobilização | un | 1 | 3127.3005 | 3127.3
01.03 | CPU - 03 | Administração local e Manutenção do Canteiro | mês | 2 | 392.195 | 784.39
01.04 | CPU - 04 | Placa da Obra em chapa galvanizada | m² | 12 | 387.5215 | 4650.26
02.00 |  | PREPARO/CORREÇÃO DE SOLO |  |  |  | 129186.4
02.01 | CPU - 05 | Gradagem pesada cruzada | hectare | 318 | 406.2465 | 129186.4
TOTAL GERAL (R$) | [5 empty] | 140875.65

## CRONOG
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
AREA DE GESTÃO DOS EMPREENDIMENTOS DE IRRIGAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR em R$ | 1º Mês | 2º Mês
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 11689.25 | 8169.755 | 3519.495
2.0 |  | #REF! | #REF! | #REF!
3.0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.0 | GRADAGEM CRUZADA | 129186.4 | 64593.2 | 64593.2
| TOTAIS | 140875.65 | 72762.955 | 68112.695
3.0 | % DO ITEM |  | 51.6505 | 48.3495
4.0 | TOTAL ACUMULADO |  | 72762.955 | 140875.65
5.0 | % ACUMULADA |  | 51.6505 | 100

## Mobilização
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
AREA DE GESTÃO DOS EMPREENDIMENTOS DE IRRIGAÇÃO
SERVIÇO: GRADAGEM PESADA CRUZADA NO PROJETO BAIXIO DE IRECÊ.
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Cidade de Origem: | IRECÊ
Destino: | PROJETO BAIXIO DE IRECÊ
Dist. Origem ao Projeto Baixio de Irecê/BA: | 200 | km
Dist. Canteiro de obras/BA ao CG: | 10 | km
Distância Total: | 210 | km
Peso das máquinas: |  | 0 | Trator de esteiras D5 |  | 0 | ton
|  | 0 | Pá carregadeira CAT 924 |  | 0 | ton
|  | 0 | Motoniveladora CAT 120H |  | 0 | ton
|  | 3 | Trator de pneus |  | 10.5 | ton
|  | 0 | Rolo Compactador CP74 |  | 0 | ton
|  | 0 | Subsoladores |  | 0 | ton
|  | 3 | Grade de disco |  | 4.5 | ton
|  | 0 | distribuidor de calcário |  | 0 | ton
|  |  | Total |  | 15 | ton
Momento de transporte = 015 x 210 =>
|  |  |  | 3150 | t x km

## Composição dos Custos
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
AREA DE GESTÃO DOS EMPREENDIMENTOS DE IRRIGAÇÃO
Serviço: | SERVIÇOS MOTOMECANIZADOS DE GRADAGEM PESADA CRUZADA NO PROJETO BAIXIO DE IRECÊ
Local: | Projeto Baixio de Irecê Etapa A1
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
BDI UTILIZADO: |  | 26.05% | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 88.28%
| SINAPI:MARÇO 2018 | TABELA: SICRO2 - NOVEMBRO/2016
CPU - 01 MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS UN | [5 empty] | SINAPI/DNIT/
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | ORSE
1 | Transporte dos equipamentos | t x km | 3150 | 0.74 | 2331 | 1 A 00 002 40
2 | Passagens rodoviárias | und | 3 | 50 | 150
3 | Custo |  |  |  | 2481
4 | BDI ( 026% ) |  |  |  | 646.3005
5 | Total |  |  |  | 3127.3005
CPU - 02 DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS UN
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
1 | Transporte dos equipamentos | t x km | 3150 | 0.74 | 2331 | 1 A 00 002 40
2 | Passagens rodoviárias | und | 3 | 50 | 150
3 | Custo |  |  |  | 2481
4 | BDI ( 026% ) |  |  |  | 646.3005
5 | Total |  |  |  | 3127.3005
CPU - 03 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS MÊS | [5 empty] | SINAPI
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
1 | Preposto -Engenheiro Junior | h | 0 | 56.76 | 0 | 2706
2 | Apontador | h | 0 | 10.35 | 0 | 6122
3 | Custo horário da mão de obra s/ls |  |  |  | 0
4 | Leis Sociais ( 088%) |  |  |  | 0
5 | Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  | 0
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
6 | Bota couro | par | 1.5 | 47.52 | 71.28 | 12893
7 | Capacete | und | 1.5 | 9.9 | 14.85 | 12895
8 | Luva | par | 1.5 | 8.91 | 13.365 | 12892
9 | Agua | m³ | 15 | 8.51 | 127.65 | 14583
10 | Energia eletrica | KW/H | 200 | 0.42 | 84 | 14250
11 | Custo |  |  |  | 311.145
12 | BDI ( 026% ) |  |  |  | 81.05
13 | Total |  |  |  | 392.195
CPU - 04 PLACA DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA M²
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
1 | Encarregado | h | 0.2 | 25.01 | 5 | 4083
2 | Carpinteiro | h | 1 | 16.02 | 16.02 | 1214
3 | Servente | h | 2 | 9.6 | 19.2 | 6111
4 | Custo horário da mão de obra s/ls |  |  |  | 40.22
5 | Leis Sociais ( 088%) |  |  |  | 35.5062
6 | Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  | 75.7262
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
7 | Peça de madeira de lei 1ª qualidade 2,5 X 7,5cm (1 X 3") não aparelhada | m | 1 | 5.44 | 5.44 | 4417
8 | Peça de madeira 3ª/4ª qualidade 7,5 X 7,5cm (3X3)não aparelhada | m | 4 | 5.82 | 23.28 | 4491
9 | Placa de obra (adentificação) para construção civil em chapa galvanizada nº 22 | m² | 1 | 200 | 200 | 4813
10 | Prego de aço 18 X 30 | kg | 0.11 | 9.09 | 0.9999 | 5075
11 | Concreto não estrutural, consumo mínimo 1500 KG/M3 | m³ | 0.01 | 198.54 | 1.9854 | 5652
12 | Custo |  |  |  | 307.4315
13 | BDI ( 026% ) |  |  |  | 80.09
14 | Total |  |  |  | 387.5215
CPU - 05 Gradagem pesada cruzada SINAPI 5844 Hectare
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
1 | Operador de maquinas | h | 0 | 0 | 0 | 88297
2 | Ajudante de operação em geral | h | 0 | 0 | 0 | 248
3 | Custo horário da mão de obra s/ls |  |  |  | 0
4 | Leis Sociais ( 088%) |  |  |  | 0
5 | Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  | 0
EQUIPAMENTOS
7 | Grade aradora | h | 3 | 3.04 | 9.12 | 5689
8 | Trator Agrícola - (110 a 126 hp) | H | 3 | 104.39 | 313.17 | 96013
9 | Custo Unitário de Execução |  |  |  | 322.29
10 | Custo Horário de Execução
11 | BDI ( 026% ) |  |  |  | 83.9565
12 | Total |  |  |  | 406.2465