## Escopo detalhado dos Serviços
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional da CODEVASF
Objeto: | Serviços de aquisição e montagem de sistema de energia solar fotovoltaica – SESFV – na estação de bombeamento EP-04 do Perímetro de Irrigação Formoso H, no Município de Bom Jesus da Lapa/BA, na área de abrangência da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO I - DETALHAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES E OUTROS | Und | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$)
01.1 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL | und | 1 | 11117.42 | 11117.42
01.2 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL | und | 1 | 11117.42 | 11117.42
01.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | mês | 3 | 6356.69 | 19070.07
01.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA | m² | 6 | 288.18 | 1729.08
TOTAL = |  |  |  |  | 43033.99
02.0 | MONTAGEM/FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - SESFV, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
02.1 | SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO E MONTAGEM DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - SESFV NA EP-04 | conj. | 1 | 476214.65 | 476214.65
02.2 | ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA APROVAÇÃO NA COELBA. | und | 1 | 10686.6 | 10686.6
TOTAL = |  |  |  |  | 486901.25
TOTAL GERAL = |  |  |  |  | 529935.24

## Comp- Unitária
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - USO EXCLUSIVO DA CODEVASF
CÓDIGO SINAPI/ORSE/DNIT/COTAÇÃO | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
| MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  |  | unidade : Unid
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
91634 | CAMINHÃO MUNCK - 6 t | H | 24 | 132.34 | 3176.16
09812/ORSE | VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP (INCLUSO DEPRECIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, PNEUS, LUBRIFICANTES) | DIA | 3 | 244.8 | 734.4
| Passagem aérea | UN | 4 | 700 | 2800
| Passagem Terrestre | UN | 4 | 150 | 600
| SUB-TOTAL |  |  |  | 7310.56
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
4222 | Gasolina comum | L | 180 | 4.77 | 858.6
| SUB-TOTAL |  |  |  | 858.6
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 25.55 | 408.8 | 30.08 | 25.55
|  |  |  | Sub-total | 408.8
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 117.7% | 481.28
| SUB-TOTAL |  |  |  | 890.08
| A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 9059.24
| B) BDI (Material) |  |  | 15.28% | 131.18
| C) BDI (Serviço) |  |  | 23.5% | 1927
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  | 11117.42
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
| DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  |  | unidade : Unid
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
91634 | CAMINHÃO MUNCK - 6 t | H | 24 | 132.34 | 3176.16
09812/ORSE | VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP (INCLUSO DEPRECIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, PNEUS, LUBRIFICANTES) | DIA | 3 | 244.8 | 734.4
| Passagem aérea | UN | 4 | 700 | 2800
| Passagem Terrestre | UN | 4 | 150 | 600
| SUB-TOTAL |  |  |  | 7310.56
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
4222 | Gasolina comum | L | 180 | 4.77 | 858.6
| SUB-TOTAL |  |  |  | 858.6
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 25.55 | 408.8
|  |  |  | Sub-total | 408.8
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 117.7% | 481.28
| SUB-TOTAL |  |  |  | 890.08
| A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 9059.24
| B) BDI (Material) |  |  | 15.28% | 131.18
| C) BDI (Serviço) |  |  | 23.5% | 1927
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  | 11117.42
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL/MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  | unidade : MÊS
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
73847/001 | Aluguel de container/casa | UN | 1 | 507.81 | 507.81
10557/ORSE | Telefone e internet (escritório do canteiro de obras e casas alugadas) | UN | 1 | 280 | 280
10567/ORSE | Aluguel de relógio de ponto | UN | 1 | 12.16 | 12.16
10541/ORSE | Aluguel de impressora colorida - laser | UN | 1 | 12.47 | 12.47
10786/ORSE | Aluguel de bebedouro elétrico | UN | 4 | 11.17 | 44.68
10540/ORSE | Aluguel de computador notebook | UN | 4 | 18.72 | 74.88
| SUB-TOTAL |  |  |  | 932
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
10563/ORSE | Material de limpeza (escritório do canteiro de obras e casas alugadas) | UN | 1 | 75.88 | 75.88
10562/ORSE | Material de escritório | UN | 1 | 30 | 30
10188/ORSE | Mobiliário de escritório | UN | 1 | 751.03 | 751.03
03118/ORSE | Cartucho para impressora - colorido | UN | 1 | 132.2 | 132.2
03117/ORSE | Cartucho para impressora - cor preta | UN | 1 | 80.41 | 80.41
14250 | Conta de Energia e de Luz (escritório do canteiro de obras e casas alugadas) | KW/H | 1000 | 0.54 | 540
03792/ORSE | Água Potável | L | 1000 | 1.35 | 1350
34498 | Cone de sinalização | UN | 5 | 95.02 | 475.1
37524 | Tela plástica laranja, tipo tapume para sinalização, malha retangular, rolo M 2,48 1.20 X 50 M (L X C) | M | 100 | 1.62 | 162
Convênção Coletiva | Cesta Básica | UN | 5 | 183.83 | 919.15
| SUB-TOTAL |  |  |  | 4515.77
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| Sub-total |  |  |  | 0
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 117.7% | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 5447.77
| B) BDI (Material) |  |  | 15.28% | 689.92
| C) BDI (Serviço) |  |  | 23.5% | 219
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  | 6356.69
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
| PLACA DA OBRA |  |  | unidade : MÊS
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
0
0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
4491 | Madeira mista serrada 7,5 x 7,5cm - 0,005800 m3/m (angelim, louro) | m | 3.52 | 4.59 | 16.16
4813 | Placa de obra (identificação) para construção civil em chapa galvanizada num. 26 | m² | 1 | 200 | 200
5067 | Pregos 16x24 | kg | 0.15 | 10.09 | 1.51
| SUB-TOTAL |  |  |  | 217.67
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 18.82 | 7.53 | 22.16 | 18.82
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 15.79 | 6.32 | 18.59 | 15.79
|  |  |  | Sub-total | 13.85
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 117.7% | 16.31
| SUB-TOTAL |  |  |  | 30.16
| A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 247.83
| B) BDI (Material) |  |  | 15.28% | 33.26
| C) BDI (Serviço) |  |  | 23.5% | 7.09
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  | 288.18
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
| SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO E MONTAGEM DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - SESFV NA EP-04 |  |  | unidade : CONJ.
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
90854 | Obras civis - concretagem/fundação, conforme especificações técnicas. | m³ | 15 | 342.2 | 5133
| SUB-TOTAL |  |  |  | 5133
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
Cotação | Placas fotovoltaicas, Inversores de Frequência, Estruturas metálicas de suporte/sustentação e Cabos elétricos, quadros CC, quadros CA e demais equipamentos, conforme especificações técnicas. | CONJ. | 1 | 377802.52 | 377802.52
| SUB-TOTAL |  |  |  | 377802.52
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 220 | 23.71 | 5216.2 |  |  | 27.91 | 23.71
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 220 | 15.46 | 3401.2 |  |  | 18.2 | 15.46
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 220 | 18.9 | 4158 |  |  | 22.25 | 18.9
|  |  |  | Sub-total | 12775.4
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 117.7% | 15040.48
| SUB-TOTAL |  |  |  | 27815.88
| A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 410751.4
| B) BDI (Material) |  |  | 15.28% | 57720.85
| C) BDI (Serviço) |  |  | 23.5% | 7742.4
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  | 476214.65
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
| ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA APROVAÇÃO NA COELBA. |  |  | unidade : UND.
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 55 | 72.26 | 3974.3 | 22.16 | #DIV/0!
|  |  |  | Sub-total | 3974.3
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 117.7% | 4678.94
| SUB-TOTAL |  |  |  | 8653.24
| A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 8653.24
| B) BDI (Material) |  |  | 15.28% | 0
| C) BDI (Serviço) |  |  | 23.5% | 2033.36
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  | 10686.6

## PFS_VIII Det_ Enc_ Soc_ (2)
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional da CODEVASF
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS
DISCRIMINAÇÃO
%
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS | 20%
A2 | SESI | 1.5%
A3 | SENAI | 1%
A4 | INCRA | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6%
A6 | Salário-Educação | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3%
A8 | FGTS | 8%
A9 | SECONCI | 0%
SUBTOTAL DE "A" |  | 36.8%
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.98%
B2 | Feriados | 3.97%
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.92%
B4 | 13º Salário | 10.97%
B5 | Licença Paternidade | 0.07%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73%
B7 | Dias de Chuvas | 2.06%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11%
B9 | Férias Gozadas | 10.26%
B10 | Salário Maternidade | 0.03%
SUBTOTAL DE "B" |  | 47.1%
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6.51%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.15%
C3 | Férias Indenizadas | 3.65%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5.06%
C5 | Indenização Adicional | 0.55%
SUBTOTAL DE "C" |  | 15.92%
D | REINCIDÊNCIAS
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17.33%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.58%
SUBTOTAL DE "D" |  | 17.91%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  | 117.7%
1.1773

## BDI - Material
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
BDI APLICADO NO SERVIÇO |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 E MANUAL DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.48% | 0.3% | 0.48% | 0.82%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0.85% | 0.56% | 0.85% | 0.89%
A3 | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 1.11%
A4 | Administração Central | 3.45% | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Total do Grupo A = |  | 5.63%
2.00 | Benefício
B1 | LUCRO | 5.11% | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Total do Grupo B = |  | 5.11%
3.00 | Impostos
C1 | PIS / PASEP | 0.65%
C2 | COFINS | 3%
Total do Grupo C = |  | 3.65% | VALORES DO BDI DIFERENCIADO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 15.28% | 11.1% | 14.02% | 16.8%

## BDI-Serviços
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS
BDI APLICADO NO SERVIÇO |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.28% | 0.49% | 0.75%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0.97% | 1% | 1.39% | 1.74%
A3 | Despesas Financeiras | 0.88% | 0.94% | 0.99% | 1.17%
A4 | Administração Central | 3% | 3.43% | 4.93% | 6.71%
Total do Grupo A = |  | 5.65%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 6.74% | 6.74% | 8.04% | 9.4%
Total do Grupo B = |  | 6.74%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 5%
|  |  | 5% | 60% | 3%
Total do Grupo C = |  | 8.65% | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 23.5% | 20.76% | 24.18% | 26.44%

## CRONOGRAMA
Serviços de aquisição e montagem de sistema de energia solar fotovoltaica – SESFV – na estação de bombeamento EP-04 do Perímetro de Irrigação Formoso H, no Município de Bom Jesus da Lapa/BA, na área de abrangência da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia.
Valor Total da Obra |  | 529935.24
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA IMPLANTAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | % R$ | PERC. DO TOTAL | 1 Mês | 2 Mês | 3 Mês
1 | AQUISIÇÃO DO MATERIAL | 71.29% | 377802.52
2 | MOBILIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 2.098% | 11117.42
3 | INSTALAÇÃO DA PLACA DA OBRA | 0.3263% | 1729.08
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | 3.599% | 19070.07
5 | MONTAGEM DA SESFV | 20.67% | 109529.55
6 | ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA APROVAÇÃO NA COELBA. | 2.017% | 10686.6
| Medição Mensal (R$) | - | 529935.24 | 397005.71 | 61121.465 | 71808.065
| Percentual do Valor Total da Obra | 1 | - | 74.92% | 11.53% | 13.55%
| Valor das Medições | 1 | 397005.71
|  | 2 | 61121.465
|  | 3 | 71808.065
|  | Total | 529935.24

## Plan1 (hidden)
NÓ | MATERIAL | UNIDADE | QTDE
NÓ-01 | Tê reto PRFV, bolsaxbolsaxflange, DN 700X200 mm | UN. | 2 | Material previsto na aquisição da AD/GIM
NÓ-01 | Toco liso, PRFV, L=0,5 m, DN 700 mm | M. | 1 | Comprar
NÓ-01 | Extremidade PRFV, flangexbolsa, DN 200 mm | UN. | 2 | Comprar
NÓ-01 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN 200x150 mm | UN. | 2 | Existente
NÓ-02 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN 700x600 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-02 | Toco liso, PRFV, L=0,5 m, DN 600 mm | M. | 1 | Existente
NÓ-02 | Tê reto PRFV, bolsaxbolsa, DN 600x600 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-02 | C45º PRFV, bolsaxbolsa, DN600 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-02 | Tê reto PRFV, bolsaxbolsa, DN600x200 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-02 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN600x500 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-02 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN200x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-03 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN600x500 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-03 | Toco liso PRFV, L=0,5 m, DN500 mm | M. | 1 | Existente
NÓ-03 | Tê reto PRFV, bolsaxbolsa, DN500x500 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-03 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN500x400 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-03 | Toco liso PRFV, L=0,5 m, DN400 mm | M. | 1.5 | Existente
NÓ-03 | C11º PRFV, bolsaxbolsa, DN400 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-03 | Tê reto PREFV, bolsaxbolsa, DN400x200 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-03 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN200x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-03 | Luva de correr PRFV, bolsaxbolsa, DN600 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-06 | Luva de correr PRFV,DN400 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-06 | Cruzeta PRFV, bolsaxpontaxpontaxponta, DN400x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-06 | Tubo PVC, L=6,0 m, DN150 mm | M. | 6 | AD/GIM
NÓ-06 | Tubo PVC, L=2,0 m, DN150 mm | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-06 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=1,0 m | M. | 1 | AD/GIM
NÓ-06 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=3,0 m | M. | 3 | AD/GIM
NÓ-06 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN500x400 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-06 | Tê PRFV, bolsaxpontaxponta, DN500x300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-06 | Toco PRFV, pontaxponta, L=0,5 m, DN 500 mm | M. | 0.5 | AD/GIM
NÓ-06 | Luva de correr PRFV, DN500 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-06 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN300x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-08 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN400x300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-08 | Tubo PVC, L=1,0 m, DN300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-08 | Cruzeta PRFV, bolsaxpontaxpontaxponta, DN300x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-08 | Tubo PVC, L=6,0 m, DN150 mm | M. | 6 | AD/GIM
NÓ-08 | Tubo PVC, L=2,0 m, DN150 mm | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-09 | Tê reto PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN300x300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-09 | Luva de correr PRFV, DN300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-09 | Redução FF, pontaxbolsa GS, DN300x250 mm | UN. | 1 | Comprar | 401.5 | 03265/ORSE
NÓ-09 | Redução FF, pontaxbolsa GS, DN300x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-09 | Tubo PVC, L=2,0 m, DN150 mm | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-15 | Luva de Correr, PRFV, DN400 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-15 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=1,00 m | M. | 1 | AD/GIM
NÓ-15 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=3,00 m | M. | 3 | AD/GIM
NÓ-15 | Cruzeta PRFV, pontaxbolsaxpontaxponta, DN400x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-15 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN400x300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-15 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,00 mm | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-15 | Tubo PVC, DN150 mm, L=6,00 mm | M. | 6 | AD/GIM
NÓ-16 | Luva de Correr, PRFV, DN200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-16 | Toco pontaxponta, PVC, DN200, L=0,5 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-16 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN300x200 mm, L=3,00 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-16 | Redução FF, pontaxbolsa, DN300x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-16 | Tubo PVC, DN250 mm, L=3,0 m | M. | 3 | AD/GIM
NÓ-16 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN250x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-16 | Toco pontaxponta, PVC, DN250, L=0,5 m | M. | 0.5 | AD/GIM
NÓ-16 | Redução FF, pontaxbolsa, DN250x150 mm | UN. | 2 | Comprar | 308.85 | 03264/ORSE
NÓ-16 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-16 | Tubo PVC, DN300 mm, L=1,0 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-17 | Luva de Correr, PRFV, DN200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-17 | Tubo PVC, DN200 mm, L=1,0 m | UN. | 2 | AD/GIM
NÓ-17 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN200x150 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-17 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-18 | Toco pontaxponta, PVC, DN200, L=0,5 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-18 | C90º PRFV, PONTAXBOLSA, DN200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-18 | Luva de Correr, PRFV, DN200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-18 | Redução FF, pontaxbolsa, DN200x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-18 | Toco pontaxponta, PVC, DN150, L=0,5 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-18 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-19 | Toco pontaxponta, PVC, DN250, L=0,5 m | M. | 0.5 | AD/GIM
NÓ-19 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN250x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-19 | Redução FF, pontaxbolsa, DN250x150 mm | UN. | 1 | Comprar | 308.85 | 03264/ORSE
NÓ-19 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-20 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN250x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-20 | Toco pontaxponta, PVC, DN250, L=0,5 m | M. | 0.5 | AD/GIM
NÓ-20 | Redução FF, pontaxbolsa, DN250x150 mm | UN. | 2 | Comprar | 308.85 | 03264/ORSE
NÓ-24 | Tê PRFV, DN400x200 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-24 | Redução PRFV, DN200x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-24 | Toco pontaxponta, PVC, DN400, L=0,5 m | M. | 0.5 | Existente
NÓ-25 | C45º PRFV, bolsaxbolsa,DN400 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-25 | Toco pontaxponta, PVC, DN400, L=0,5 m | M. | 1
NÓ-25 | Tê PRFV, bolsaxbolsa, DN400x200 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-25 | Redução PRFV, pontaxbosa, DN200x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-26 | Cruzeta PRFV, bolsaxpontaxpontaxponta, DN400x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-26 | Toco pontaxbolsa, PVC, DN400, L=6,0 m | M. | 6
NÓ-26 | Toco pontaxbolsa, PVC, DN400, L=2,0 m | M. | 2
NÓ-27 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa,DN400x400 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-27 | Toco pontaxponta, PRFV, DN400, L=0,5 m | M. | 0.5 | AD/GIM
NÓ-27 | Redução FF, bolsaxbolsa, DN400x250 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-27 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=3,0 m | M. | 3 | AD/GIM
NÓ-27 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=1,0 m | M. | 1 | AD/GIM
NÓ-27 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN400x200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-27 | Cruzeta PRFV, pontaxbolsaxpontaxponta, DN200x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-27 | Luva de correr PRFV, DN200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-27 | Tubo PVC, DN150 mm, L=6,0 m | M. | 6 | AD/GIM
NÓ-27 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-28 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN250x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-28 | Redução FF, pontaxbolsa, DN250x150 mm | UN. | 2 | Comprar | 308.85 | 03264/ORSE
NÓ-28 | Luva de correr PRFV, DN150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-28 | Toco pontaxponta, PVC, DN150 mm, L=0,5 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-28 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-30 | Luva de correr PRFV, bolsaxbolsa, DN200 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-30 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN200x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-31 | C90º PRFV, PONTAXBOLSA, DN150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-31 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
R1/R2 | Extremidade flangexbolsa, FF, DN500 mm | UN. | 2 | Comprar
R1/R2 | C45º com flanges, FF, DN500 mm | UN. | 4 | Comprar
R1/R2 | Tubo com flanges, FF, DN500 mm, L=1,5 m | M. | 3 | Comprar | 809.05 | 05866/ORSE
R1/R2 | Registro gaveta chato, FF, com flanges e cabeçote, DN500 mm | UN. | 1 | Existente
R1/R2 | Tê com flanges, FF, DN500x100 mm | UN. | 1 | Comprar
R1/R2 | Registro gaveta chato, FF, com flanges e cabeçote, DN100 mm | UN. | 2 | Existente
R1/R2 | Ventosa tríplice, FF, DN100 mm | UN. | 2 | Existente
R1/R2 | Extremidade flangexbolsa, FF, DN600 mm | UN. | 2 | Existente
R1/R2 | C45º com flanges, FF, DN600 mm | UN. | 4 | Existente
R1/R2 | Tubo com flanges, FF, DN600 mm, L=1,5 m | M. | 3 | Comprar 01 | 1050.02 | 05867/ORSE
R1/R2 | Registro gaveta chato, FF, com flanges e cabeçote, DN600 mm | UN. | 1 | Existente
R1/R2 | Tê com flanges, FF, DN600x100 mm | UN. | 1 | Existente