## PLANILHA
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
AREA DE GESTÃO DOS EMPREENDIMENTOS DE IRRIGAÇÃO
SERVIÇO: |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMATAMENTO, CORREÇÃO DE SOLOS, GRADAGEM PESADA CRUZADA E CATAÇÃO DE RAÍZES NO PROJETO BAIXIO DE IRECE
BDI UTILIZADO: 26,05 % BASE: SINAPI fev 2014 - Sistema de Custos Rodoviários - jan de 2014
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ÍTEM |  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | UNITÁRIO | TOTAL
01.00 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 100991.35
01.01 | CPU - 01 | Mobilização | un | 1 | 19393.0698 | 19393.07
01.02 | CPU - 02 | Desmobilização | un | 1 | 19393.0698 | 19393.07
01.03 | CPU - 03 | Administração local e Manutenção do Canteiro | mês | 4 | 14817.3502 | 59269.4
01.04 | CPU - 04 | Placa da Obra em chapa galvanizada | m² | 12 | 244.6511 | 2935.81
02.00 |  | PREPARO/CORREÇÃO DE SOLO |  |  |  | 1114348.08
02.01 | CPU - 05 | Correção de solo | ha | 345.92 | 334.7351 | 115791.58
02.02 | CPU - 06 | Desmatamento/limpeza | m² | 3459200 | 0.16387 | 566841.81
02.03 | CPU - 07 | Catação de raízes | ha | 345.92 | 309.8281 | 107175.72
02.04 | CPU - 08 | Gradagem pesada cruzada | h | 746.1 | 148.4617 | 110767.27
02.05 | CPU - 09 | Bota Fora | m³ | 6751.1 | 31.6647 | 213771.7
|  | TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 1215339.43

## CRONOG
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100991.35 | 37146.2302 | 17918.3 | 17918.3 | 17918.32
2.0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | PREPARO DE SOLO | 1114348.08 | 278587.02 | 278587.02 | 278587.02 | 278587.02
5.0 |  | 0
| TOTAIS | 1215339.43 | 315733.2502 | 296505.32 | 296505.32 | 296505.34
4.0 | % DO ITEM |  | 25.979 | 24.3969 | 24.3969 | 24.3969
5.0 | TOTAL ACUMULADO |  | 315733.2502 | 612238.5702 | 908743.8902 | 1205249.2302
6.0 | % ACUMULADA |  | 25.979 | 50.3759 | 74.7728 | 99.1698

## Mobilização
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
SERVIÇO: DESMATAMENTO, PREPARO E CORREÇÃO DE SOLOS NO PROJETO BAIXIO DE IRECÊ.
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Cidade de Origem: | IRECÊ
Destino: | PROJETO BAIXIO DE IRECÊ
Dist. Origem ao Projeto Baixio de Irecê/BA: | 200 | km
Dist. Canteiro de obras/BA ao CG: | 10 | km
Distância Total: | 210 | km
Peso das máquinas: |  | 6 | Trator de esteiras D5 |  | 81 | ton
|  | 2 | Pá carregadeira CAT 924 |  | 20.2 | ton
|  | 1 | Motoniveladora CAT 120H |  | 0 | ton
|  | 2 | Trator de pneus |  | 6 | ton
|  | 1 | Rolo Compactador CP74 |  | 0 | ton
|  | 2 | Subsoladores |  | 3 | ton
|  | 2 | Grade de disco |  | 3 | ton
|  | 2 | distribuidor de calcário |  | 3 | ton
|  |  | Total |  | 116.2 | ton
Momento de transporte = 116 x 210 =>
|  |  |  | 24402 | t x km

## Transporte calcário
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
SERVIÇO: transporte calcário
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Cidade de Origem: | IRECÊ
Destino: | PROJETO BAIXIO DE IRECÊ
Dist. Origem ao Projeto Baixio de Irecê/BA: | 200 | km
Dist. Canteiro de obras/BA ao CG: | 10 | km
Distância Total: | 210 | km
Peso das máquinas: |  |  | calcario |  | 414 | ton
|  |  | Total |  | 414 | ton
Momento de transporte = 414 x 210 =>
|  |  |  | 86940 | t x km

## Composição dos Custos
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
Serviço: | SERVIÇOS MOTOMECANIZADOS DE DESMATAMENTO, GRADAGEM PESADA CRUZADA, CORREÇÃO DE SOLO E CATAÇÃO DE REAIZES EM 51 LOTES AGRÍCOLAS FAILIAREAS NO PROJETO BAIXIO DE IRECÊ
Local: | Projeto Baixio de Irecê Etapa A1
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
BDI UTILIZADO: |  | 26.05% | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 91.7%
| SINAPI:FEVEREIRO/2014 | TABELA: SICRO2 - JANEIRO/2014
CPU - 01 MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS UN | [5 empty] | SINAPI/DNIT/
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | ORSE
1 | Transporte dos equipamentos | t x km | 24402 | 0.61 | 14885.22 | 1 A 00 002 40
2 | Passagens rodoviárias | und | 10 | 50 | 500
3 | Custo |  |  |  | 15385.22
4 | BDI ( 026% ) |  |  |  | 4007.8498
5 | Total |  |  |  | 19393.0698
CPU - 02 DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS UN
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
1 | Transporte dos equipamentos | t x km | 24402 | 0.61 | 14885.22 | 1 A 00 002 40
2 | Passagens rodoviárias | und | 10 | 50 | 500
3 | Custo |  |  |  | 15385.22
4 | BDI ( 026% ) |  |  |  | 4007.8498
5 | Total |  |  |  | 19393.0698
CPU - 03 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS MÊS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
1 | Preposto -Engenheiro Junior | h | 32 | 56.76 | 1816.32 | 2706
2 | Apontador | h | 12 | 10.35 | 124.2 | 6122
3 | Custo horário da mão de obra s/ls |  |  |  | 1940.52
4 | Leis Sociais ( 092%) |  |  |  | 1779.4568
5 | Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  | 3719.9768
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
6 | Bota couro | par | 1.3333 | 25.23 | 33.64 | 12893
7 | Capacete | und | 1.3333 | 8.89 | 11.8533 | 12895
8 | Luva | par | 1.3333 | 6.75 | 9 | 12892
9 | Agua | m³ | 25 | 7.95 | 198.75 | 14583
10 | Energia eletrica | KW/H | 300 | 0.42 | 126 | 14250
11 | locação de veículo apoio a fiscalização | mês | 1 | 7128 | 7128 | 2480/ORSE
12 | Motoserra | mês | 3 | 14.64 | 43.92 | cotação
12 | Combustível | litro/mês | 200 | 2.42 | 484 | 4221
11 | Custo |  |  |  | 11755.1402
12 | BDI ( 026% ) |  |  |  | 3062.21
13 | Total |  |  |  | 14817.3502
CPU - 04 PLACA DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA M²
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
1 | Encarregado | h | 0.2 | 16.24 | 3.25 | 4083
2 | Carpinteiro | h | 1 | 10.2 | 10.2 | 1214
3 | Servente | h | 2 | 6.31 | 12.62 | 6111
4 | Custo horário da mão de obra s/ls |  |  |  | 26.07
5 | Leis Sociais ( 092%) |  |  |  | 23.9062
6 | Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  | 49.9762
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
7 | Peça de madeira de lei 1ª qualidade 2,5 X 7,5cm (1 X 3") não aparelhada | m | 1 | 5.43 | 5.43 | 4417
8 | Peça de madeira 3ª/4ª qualidade 7,5 X 7,5cm (3X3)não aparelhada | m | 4 | 3.97 | 15.88 | 4491
9 | Placa de obra (adentificação) para construção civil em chapa galvanizada nº 22 | m² | 1 | 120 | 120 | 4813
10 | Prego de aço 18 X 30 | kg | 0.11 | 7.45 | 0.8195 | 5075
11 | Concreto não estrutural, consumo mínimo 1500 KG/M3 | m³ | 0.01 | 198.54 | 1.9854 | 5652
12 | Custo |  |  |  | 194.0911
13 | BDI ( 026% ) |  |  |  | 50.56
14 | Total |  |  |  | 244.6511
CPU - 05 Correção de solo Há
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
1 | Encarregado de turma | h | 0 | 0 | 0 | 4083
2 | Servente | h | 1.15 | 6.31 | 7.26 | 6111
3 | Custo horário da mão de obra s/ls |  |  |  | 7.26
4 | Leis Sociais ( 092%) |  |  |  | 6.6574
5 | Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  | 13.9174
EQUIPAMENTOS
6 | Transporte do corretivo | t x Km | 86.94 | 0.32 | 27.82 | 1 A 00 002 90
7 | calcario dolomítico | kg | 1200 | 0.05 | 60 | 25963
8 | calcalhadeira | h | 1.15 | 30 | 34.5 | Cotação
9 | Trator Agrícola - (110 a 126 hp) | h | 1.15 | 112.45 | 129.32 | 5844
10 | Custo Unitário de Execução |  |  |  | 265.5574
11 | Custo Horário de Execução |  |  |  | 0
12 | BDI ( 026% ) |  |  |  | 69.1777
13 | Total |  |  |  | 334.7351
CPU - 06 Desmatamento/limpeza SINAPI 73859/001 m2
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
1 | Encarregado de turma | h | 0 | 8.47 | 0 | 4083
2 | Servente | h | 0 | 6.31 | 0 | 6111
3 | Custo horário da mão de obra s/ls |  |  |  | 0
4 | Leis Sociais ( 092%) |  |  |  | 0
5 | Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  | 0
EQUIPAMENTOS
6 | Trator de esteira com lâmina | m2 | 1 | 0.13 | 0.13 | 73859/001
7 | Custo Unitário de Execução |  |  |  | 0.13
8 | Custo Horário de Execução |  |  |  | 0.00085526
9 | BDI ( 026% ) |  |  |  | 0.033865
10 | Total |  |  |  | 0.16387
CPU - 07 Catação de raízes Há
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
1 | Encarregado de turma | h | 0 | 8.47 | 0 | 4083
2 | Servente | h | 20.32 | 6.31 | 128.22 | 6111
3 | Custo horário da mão de obra s/ls |  |  |  | 128.22
4 | Leis Sociais ( 092%) |  |  |  | 117.5777
5 | Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  | 245.7977
EQUIPAMENTOS
6 | Custo Unitário de Execução |  |  |  | 245.7977
7 | Custo Horário de Execução
8 | BDI ( 026% ) |  |  |  | 64.0303
9 | Total |  |  |  | 309.8281
CPU - 08 Gradagem pesada cruzada SINAPI 5844 H
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
1 | Encarregado de turma | h | 0 | 0 | 0 | 4083
2 | Servente | h | 0 | 0 | 0 | 6111
3 | Custo horário da mão de obra s/ls |  |  |  | 0
4 | Leis Sociais ( 092%) |  |  |  | 0
5 | Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  | 0
EQUIPAMENTOS
7 | Grade aradora | h | 1 | 5.33 | 5.33 | 5689
8 | Trator Agrícola - (110 a 126 hp) | H | 1 | 112.45 | 112.45 | 5844
9 | Custo Unitário de Execução |  |  |  | 117.78
10 | Custo Horário de Execução
11 | BDI ( 026% ) |  |  |  | 30.6817
12 | Total |  |  |  | 148.4617
CPU - 09 Bota Fora m³
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
1 | Encarregado de turma | h | 0 | 8.4716 | 0 | 4083
2 | Servente | h | 2 | 6.31 | 12.62 | 6111
3 | Custo horário da mão de obra s/ls |  |  |  | 12.62
4 | Leis Sociais ( 91,70%) |  |  |  | 11.5725
5 | Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  | 24.1925
EQUIPAMENTOS
10 | Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW) | h | 0.1 | 232.84 | 23.284 | 5944
13 | Caminhão Basculante - 5m³-11 t | h | 0.1 | 54 | 5.4 | 1133
14 | Ferramentas | h | 0 | 34.4102 | 0
15 | Custo Unitário de Execução |  |  |  | 28.684
16 | Custo Horário de Execução |  |  |  | 0
17 | BDI ( 026% ) |  |  |  | 7.4722
18 | Total |  |  |  | 31.6647