## PLANILHA
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
AREA DE GESTÃO DOS EMPREENDIMENTOS DE IRRIGAÇÃO
OBRA: |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS E MONTAGEM DE TOMADAS DE ÁGUA NO PROJETO BAIXIO DE IRECE
BDI UTILIZADO: 26,05 % BASE: SINAPI FEV 2014 - Sistema de Custos Rodoviários - JAN de 2014
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ÍTEM |  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | UNITÁRIO | TOTAL
01.00 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 82730.4
01.01 | CPU - 01 | Mobilização | un | 1 | 10803.0144 | 10803.01
01.02 | CPU - 02 | Desmobilização | un | 1 | 10803.0144 | 10803.01
01.03 | CPU - 03 | Instalação de Canteiro | m² | 12 | 220.5457 | 2646.55
01.04 | CPU - 04 | Administração local e Manutenção do Canteiro | mês | 4 | 12518.9849 | 50075.94
01.05 | CPU - 05 | Controle Tecnológico / Geométrico da Estrada | dia | 25 | 233.1295 | 5828.24
01.06 | CPU - 06 | Placa da Obra em chapa galvanizada | m² | 12 | 214.4707 | 2573.65
02.00 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 25866.59
02.01 | CPU - 07 | Regularização e Compactação do Subleito | m² | 35000 | 0.73905 | 25866.59
03.00 |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  |  |  | 146533.31
03.01 | CPU - 08 | Escavação, carga, transporte e espalhamento de material de 1ª categoria (jazida) DMT de 3 a 5 Km | m³ | 7300 | 14.2732 | 104194.4
03.02 | CPU - 09 | Momento extraordinário de transporte empolamento 20% | TxKm | 44880 | 0.41559 | 18651.87
03.03 | CPU - 10 | Revestimento primário (compactação 100% proctor normal) | m³ | 7300 | 3.2448 | 23687.04
04.00 |  | TOMADAS DE ÁGUA |  |  |  | 8232.01
04.01 | CPU - 11 | Montagem de conexões hidraulicas/assentamento de tampa de aço em tomadas de água | unid | 51 | 12.4954 | 637.26
04.02 | CPU - 12 | Abertura de vala e assentamento de tubos e conexões | m | 1000 | 5.2563 | 5256.29
04.03 | CPU - 13 | caixa de proteção 145 x 88 x 80 cm com fundo e tampa de concreto e parede em alvenaria | unid | 4 | 584.6141 | 2338.46
05.00 |  | REFORÇO E AMPLIAÇÃO DA ENSECADEIRA |  |  |  | 20952.12
05.01 | CPU-14 | Ensecadeira | m3 | 300 | 69.8404 | 20952.12
|  | TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 284314.43

## CRONOG
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 82730.4 | 29999.255 | 13976.045 | 13976.045 | 24779.055
2.0 | TERRAPLENAGEM | 25866.59 | 6466.6475 | 6466.6475 | 6466.6475 | 6466.6475
3.0 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO | 146533.31 | 36633.3275 | 36633.3275 | 36633.3275 | 36633.3275
4.0 | TOMADAS DE ÁGUA | 8232.01 |  |  |  | 8232.01
5.0 | ENSECADEIRA | 20952.12 | 5238.03 | 5238.03 | 5238.03 | 5238.03
| TOTAIS | 284314.43 | 78337.26 | 62314.05 | 62314.05 | 81349.07
4.0 | % DO ITEM |  | 27.553 | 21.9173 | 21.9173 | 28.6124
5.0 | TOTAL ACUMULADO |  | 78337.26 | 140651.31 | 202965.36 | 284314.43
6.0 | % ACUMULADA |  | 27.553 | 49.4703 | 71.3876 | 100

## MEM CALCULO
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
OBRA: TERRAPLENAGEM E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DAS ESTRADAS VICINAIS
CÁLCULOS:
TRECHO | EXTENSÃO (m) | LIMPEZA DA JAZIDA(m²) | REGULARIZAÇÃO E REFORÇO DO SUBLEITO (m²) | REVESTIMENTO PRIMÁRIO (m³) | MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE (m³xkm) | DMT MEDIO (KM)
trecho 1 central | 1400 |  | 1400,00 x 5,00 | 1400,00 x 5,00 x 0,20 | 1400,00 x 4,30 | 5
trecho 2 tranversal | 2500 |  | 2500,00 x 5,00 | 2500,00 x 5,00 x 0,20 | 2500,00 x 7,40 | 5
trecho 3 | 3100 |  | 3.100,00 x 5,00 | 3100,00x 5,00 x 0,20 | 3100,00 x 2,50 | 5
RESULTADOS:
TRECHO | EXTENSÃO (m) | LIMPEZA DA JAZIDA(m2) | REGULARIZAÇÃO E REFORÇO DO SUBLEITO (m2) | REVESTIMENTO PRIMÁRIO (m3) | MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE (m3xkm)
trecho 1 central | 1400 |  | 7000 | 1400 | 7000
trecho 2 tranversal | 2500 |  | 12500 | 2500 | 12500
trecho 3 | 3100 |  | 15500 | 3100 | 15500
SUB TOTAL | 7000 | 0 | 35000 | 7000 | 35000
Ensecadeira |  |  |  | 300 | 2400
TOTAL |  |  |  | 7300 | 37400

## Mobilização
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
OBRA: PREPARO E CORREÇÃO DE SOLOS, TERRAPLENAGEM E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Cidade de Origem: | IRECÊ
Destino: | PROJETO BAIXIO DE IRECÊ
Dist. Origem ao Projeto Baixio de Irecê/BA: | 200 | km
Dist. Canteiro de obras/BA ao CG: | 10 | km
Distância Total: | 210 | km
Peso das máquinas: |  | 1 | Trator de esteiras D5 |  | 13 | ton
|  | 1 | Pá carregadeira CAT 924 |  | 10.1 | ton
|  | 1 | Motoniveladora CAT 120H |  | 11.9 | ton
|  | 1 | Trator de pneus |  | 3 | ton
|  | 1 | Rolo Compactador CP74 |  | 15.33 | ton
|  | 1 | Retroescavadeira |  | 7 | ton
|  | 1 | Grade de disco |  | 1.5 | ton
|  |  | Total |  | 61.83 | ton
Momento de transporte = 062 x 210 =>
|  |  |  | 12984.3 | t x km

## Composição dos Custos
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
Obra: | TERRAPLENAGEM E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS, CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ALVENARIA, TAMPA DE CONCRETO E
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES HIDRÁULICAS
Local: | Projeto Baixio de Irecê Etapa A1
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
BDI UTILIZADO: |  | 26.05% | ENCARGOS SOCIAIS: |  |  | 91.7%
| SINAPI:FEVEREIRO/2014 | TABELA: SICRO2 - JANEIRO/2014 |  | ORSE: FEVEREIRO/2014
CPU - 01 MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS UN | [6 empty] | SINAPI/DNIT/ORSE
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
1 | Transporte dos equipamentos | t x km | 12984.3 | 0.61 |  | 7920.42 | 1 A 00 002 40
2 | Passagens rodoviárias | und | 13 | 50 |  | 650
3 | Custo |  |  |  |  | 8570.42
4 | BDI ( 026% ) |  |  |  |  | 2232.5944
5 | Total |  |  |  |  | 10803.0144
CPU - 02 DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS UN
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
1 | Transporte dos equipamentos | t x km | 12984.3 | 0.61 |  | 7920.42 | 1 A 00 002 40
2 | Passagens rodoviárias | und | 13 | 50 |  | 650
3 | Custo |  |  |  |  | 8570.42
4 | BDI ( 026% ) |  |  |  |  | 2232.5944
5 | Total |  |  |  |  | 10803.0144
CPU - 03 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS m²
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
1 | Carpinteiro | h | 0.95 | 5.3208 |  | 5.05 | 1214
2 | Encarregado | h | 0.16 | 8.4716 |  | 1.36 | 4083
3 | Pedreiro | h | 0.36 | 5.3991 |  | 1.94 | 4750
4 | Eletricista | h | 0.16 | 5.3991 |  | 0.86 | 2436
5 | Servente | h | 1.9 | 3.2916 |  | 6.25 | 6111
6 | Custo horário da mão de obra s/ls |  |  |  |  | 15.46
7 | Leis Sociais ( 092%) |  |  |  |  | 14.1768
8 | Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  |  | 29.6368
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
MATERIAL
9 | Areia grossa | m³ | 0.03 | 55 |  | 1.65 | 367
10 | Fio rígido, isolado em PVC 450/750V 1,5 mm² | m | 0.03 | 0.65 |  | 0.02 | 938
11 | Chapa madeira compensada resinada 2,2x1,1m x 12mm p/ forma concreto | un | 0.51 | 30.52 |  | 15.57 | 1357
12 | Cimento portland CP-320 | kg | 12.67 | 0.55 |  | 6.97 | 1379
13 | Telha ondulada de fibrocimento 6mm c/ parafusos e borrachas de vedação | un | 1.53 | 46.85 |  | 71.68 | 7207
14 | Interruptor sobrepor 1 tecla simples | un | 0.15 | 3.64 |  | 0.55 | 12128
15 | Boca/soquete/receptaculo de porcelana | un | 0.15 | 1.84 |  | 0.28 | 12294
16 | Dobradiça aço zincado 3x3" sem anéis | un | 4.9 | 4.35 |  | 21.32 | 2425
17 | Fechadura embutir externa (c/ cilindro) completa linha popular | cj | 0.09 | 37.4 |  | 3.37 | 3080
18 | Lâmpada incandescente 60W | un | 0.15 | 0.91 |  | 0.14 | 3764
19 | Peça de madeira de lei 1ª qualidade 6x12 cm não aparelhada | m | 0.03 | 19.93 |  | 0.6 | 4425
20 | Peça de madeira de lei 1ª qualidade 5x6 cm não aparelhada | m | 1.3 | 8.29 |  | 10.78 | 4430
21 | Peça de madeira de lei 3ª qualidade 2,5x10 cm não aparelhada | m | 3.83 | 2.04 |  | 7.81 | 4509
22 | Seixo | m³ | 0.03 | 69.32 |  | 2.08 | 4734
23 | Prego de aço 17x27 | kg | 0.28 | 7.4 |  | 2.07 | 5069
24 | Porta cadeado zincado oxidado preto | un | 0.09 | 4.84 |  | 0.44 | 5088
| Custo |  |  |  |  | 174.9668
| BDI ( 026% ) |  |  |  |  | 45.5789
| Total |  |  |  |  | 220.5457
CPU - 04 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS MÊS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
1 | Preposto -Engenheiro Junior | h | 32 | 29.6088 |  | 947.48 | 2706
2 | Apontador | h | 12 | 5.3991 |  | 64.79 | 6122
3 | Custo horário da mão de obra s/ls |  |  |  |  | 1012.27
4 | Leis Sociais ( 092%) |  |  |  |  | 928.2516
5 | Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  |  | 1940.5216
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
MATERIAL
6 | Bota couro | par | 1.3333 | 25.23 |  | 33.64 | 12893
7 | Capacete | und | 1.3333 | 8.89 |  | 11.8533 | 12895
8 | Luva | par | 1.3333 | 6.75 |  | 9 | 12892
9 | Agua | m³ | 25 | 7.95 |  | 198.75 | 14583
10 | Energia eletrica | KW/H | 300 | 0.42 |  | 126 | 14250
11 | locação de veículo apoio a fiscalização | mês | 1 | 7128 |  | 7128 | ORSE2480
12 | Combustível | litro/mês | 200 | 2.42 |  | 484 | 4221
11 | Custo |  |  |  |  | 9931.7649
12 | BDI ( 026% ) |  |  |  |  | 2587.22
13 | Total |  |  |  |  | 12518.9849
CPU - 05 CONTROLE TECNOLÓGICO/GEOMÉTRICO DA ESTRADA DIA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
1 | Topografo | h | 8 | 7.6578 |  | 61.26 | 7592
2 | Ajudante | h | 8 | 3.2916 |  | 26.33 | 6111
3 | Custo horário da mão de obra s/ls |  |  |  |  | 87.59
4 | Leis Sociais ( 092%) |  |  |  |  | 80.32
5 | Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  |  | 167.91
6 | Equipamento | h | 8 | 2.13 |  | 17.04 | 7247
7 | Custo |  |  |  |  | 184.95
8 | BDI ( 026% ) |  |  |  |  | 48.1795
9 | Total |  |  |  |  | 233.1295
CPU - 06 PLACA DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA M²
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
1 | Encarregado | h | 0.2 | 8.4716 |  | 1.69 | 4083
2 | Carpinteiro | h | 1 | 5.3208 |  | 5.32 | 1214
3 | Servente | h | 2 | 3.2916 |  | 6.58 | 6111
4 | Custo horário da mão de obra s/ls |  |  |  |  | 13.59
5 | Leis Sociais ( 092%) |  |  |  |  | 12.462
6 | Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  |  | 26.052
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
MATERIAL
7 | Peça de madeira de lei 1ª qualidade 2,5 X 7,5cm (1 X 3") não aparelhada | m | 1 | 5.43 |  | 5.43 | 4417
8 | Peça de madeira 3ª/4ª qualidade 7,5 X 7,5cm (3X3)não aparelhada | m | 4 | 3.97 |  | 15.88 | 4491
9 | Placa de obra (adentificação) para construção civil em chapa galvanizada nº 22 | m² | 1 | 120 |  | 120 | 4813
10 | Prego de aço 18 X 30 | kg | 0.11 | 7.45 |  | 0.8195 | 5075
11 | Concreto não estrutural, consumo mínimo 1500 KG/M3 | m³ | 0.01 | 196.92 |  | 1.9692 | 5652
12 | Custo |  |  |  |  | 170.1507
13 | BDI ( 026% ) |  |  |  |  | 44.32
14 | Total |  |  |  |  | 214.4707
CPU - 07 Regularização do subleito 2 S 02 110 00 (DNIT) Produção da Equipe : 841,00 m2 M²
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
1 | Encarregado | h | 1 | 8.4716 |  | 8.47 | 4083
2 | Ajudante | h | 3 | 3.2916 |  | 9.87 | 6111
3 | Custo horário da mão de obra s/ls |  |  |  |  | 18.34
4 | Leis Sociais ( 092%) |  |  |  |  | 16.8178
5 | Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  |  | 35.1578
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTOS
6 | Motoniveladora - (103 kW) | CHP | 1 | 0.55 | 139.55 | 76.75
7 | Motoniveladora - (103 kW) | CHI | 1 | 0.45 | 17.68 | 7.96
8 | Trator Agrícola - (74 kW) | CHP | 1 | 0.52 | 63.77 | 33.16
9 | Trator Agrícola - (74 kW) | CHI | 1 | 0.48 | 12.77 | 6.13
10 | Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat. (82 kW) | CHP | 1 | 1 | 112.8 | 112.8
11 | Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat. (82 kW) | CHI | 1 | 0 | 12.77 | 0
12 | Grade de Discos - GA 24 x 24 | CHP | 1 | 0.52 | 2.6 | 1.35
13 | Grade de Discos - GA 24 x 25 | CHI | 1 | 0.48 | 0 | 0
14 | Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t (98 kW) | CHP | 1 | 0.78 | 118.21 | 92.2
15 | Rolo Compactador - de pneus autoprop. 25 t (98 kW) | CHI | 1 | 0.22 | 12.77 | 2.81
16 | Caminhão Tanque - 10.000 l (210 kW) | CHP | 1 | 0.98 | 121.47 | 119.04
17 | Caminhão Tanque - 10.000 l (210 kW) | CHI | 1 | 0.02 | 14.13 | 0.28
18 | Ferramentas | % | 1 | 0.1551 | 35.1578 | 5.45
19 | Custo Unitário de Execução |  |  |  |  | 493.0878
20 | Custo Horário de Execução |  |  |  |  | 0.58631
21 | BDI ( 026% ) |  |  |  |  | 0.15273
22 | Total |  |  |  |  | 0.73905
CPU - 08 Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 3000 a 5000m c/carreg - 2 S 01 100 20 (DNIT) Produção da Equipe : 214,00 m3 M³
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PRODUTIVIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
1 | Encarregado de turma | h | 1 |  | 8.4716 | 8.47 | 4083
2 | Servente | h | 3 |  | 3.2916 | 9.87 | 6111
3 | Custo horário da mão de obra s/ls |  |  |  |  | 18.34
4 | Leis Sociais ( 092%) |  |  |  |  | 16.8178
5 | Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  |  | 35.1578
EQUIPAMENTOS
6 | Trator de Esteiras - com lâmina (259 kW) | CHP | 1 | 0.91 | 315.38 | 287
7 | Trator de Esteiras - com lâmina (259 kW) | CHI | 1 | 0.09 | 17.68 | 1.59
8 | Motoniveladora - (103 kW) | CHP | 1 | 0.78 | 139.55 | 108.85
9 | Motoniveladora - (103 kW) | CHI | 1 | 0.22 | 17.68 | 3.89
10 | Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW) | CHP | 1 | 1 | 181.18 | 181.18
11 | Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW) | CHI | 1 | 0 | 17.68 | 0
12 | Caminhão Basculante - 40 t (294 kW) | CHP | 10 | 0.97 | 185.14 | 1795.86
13 | Caminhão Basculante - 40 t (294 kW) | CHI | 10 | 0.03 | 14.13 | 4.24
14 | Ferramentas | % | 1 | 0.1551 | 35.1578 | 5.45
15 | Custo Unitário de Execução |  |  |  |  | 2423.2178
16 | Custo Horário de Execução |  |  |  |  | 11.3234
17 | BDI ( 026% ) |  |  |  |  | 2.9498
18 | Total |  |  |  |  | 14.2732
CPU - 09 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav - 1 A 00 002 91 (DNIT) Produção da Equipe : 374,00 m3 TxKM
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PRODUTIVIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
1 | Encarregado de turma | h | 0 |  | 8.4716 | 0 | 4083
2 | Servente | h | 0 |  | 3.2916 | 0 | 6111
3 | Custo horário da mão de obra s/ls |  |  |  |  | 0
4 | Leis Sociais ( 092%) |  |  |  |  | 0
5 | Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  |  | 0
EQUIPAMENTOS
6 | Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t (210 kW) | CHP | 1 | 1 | 123.31 | 123.31
7 | Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t (210 kW) | CHI | 1 | 0 | 14.13 | 0
8 | Ferramentas | % | 0 | 0.1551 | 0 | 0
9 | Custo Unitário de Execução |  |  |  |  | 123.31
10 | Custo Horário de Execução |  |  |  |  | 0.32971
11 | BDI ( 026% ) |  |  |  |  | 0.085888
12 | Total |  |  |  |  | 0.41559
CPU - 10 Compactação de aterros a 100% proctor normal - 5 S 01 511 00 (DNIT) Produção da Equipe :152,00 m3 M³
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PRODUTIVIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
1 | Encarregado de turma | h | 1 |  | 8.4716 | 8.47 | 4083
2 | Servente | h | 2 |  | 3.2916 | 6.58 | 6111
3 | Custo horário da mão de obra s/ls |  |  |  |  | 15.05
4 | Leis Sociais ( 092%) |  |  |  |  | 13.8009
5 | Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  |  | 28.8509
EQUIPAMENTOS
6 | Motoniveladora - (103 kW) | CHP | 1 | 0.35 | 139.55 | 48.84
7 | Motoniveladora - (103 kW) | CHI | 1 | 0.65 | 17.68 | 11.49
8 | Trator Agrícola - (74 kW) | CHP | 1 | 0.52 | 63.77 | 33.16
9 | Trator Agrícola - (74 kW) | CHI | 1 | 0.48 | 12.77 | 6.13
10 | Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat. (82 kW) | CHP | 1 | 1 | 112.8 | 112.8
11 | Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat. (82 kW) | CHI | 1 | 0 | 12.77 | 0
12 | Grade de Discos - GA 24 x 24 | CHP | 1 | 0.52 | 2.6 | 1.35
13 | Grade de Discos - GA 24 x 24 | CHI | 1 | 0.48 | 0 | 0
14 | Caminhão Tanque - 10.000 l (210 kW) | CHP | 2 | 0.54 | 121.47 | 131.19
15 | Caminhão Tanque - 10.000 l (210 kW) | CHI | 2 | 0.46 | 14.13 | 13
16 | Ferramentas | % | 1 | 0.1551 | 28.8509 | 4.47
17 | Custo Unitário de Execução |  |  |  |  | 391.2808
18 | Custo Horário de Execução |  |  |  |  | 2.5742
19 | BDI ( 026% ) |  |  |  |  | 0.67058
20 | Total |  |  |  |  | 3.2448
CPU - 11 Montagem de conexões hidraulicas/assentamento de tampa de aço em tomadas de água UNID
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PRODUTIVIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
1 | Auxiliar de encanador | h | 1 |  | 4.0584 | 4.06 | 246
2 | Custo horário da mão de obra s/ls |  |  |  |  | 4.06
3 | Leis Sociais ( 092%) |  |  |  |  | 3.723
4 | Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  |  | 7.783
EQUIPAMENTOS
5 | Veda rosca | UNID | 0.2 |  | 9.82 | 1.96 | 3148
6 | Escova de aço | UNID | 0.04 |  | 4.25 | 0.17 | 12
9 | Custo Unitário de Execução |  |  |  |  | 9.913
10 | Custo Horário de Execução |  |  |  |  | 0
11 | BDI ( 026% ) |  |  |  |  | 2.5823
12 | Total |  |  |  |  | 12.4954
CPU - 12 Abertura de valas/ assentamento de tubos e conexões M
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PRODUTIVIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTOS
1 | Escavação de vala n/ escor mat 1ª categoria c/ retroescavadeira ate 1,5 m | m3 | 0.4 |  | 5.05 | 2.02 | 3061
2 | Assentamento de tubo PVC com JE DN 150 mm - ou (rpvc, ou pvc Defofo, ou PRFV para água | m | 1 |  | 1.48 | 1.48 | 73888/004
| Reaterro de vala/cava com trator 200 cv excl compactação | m3 | 0.4 |  | 1.67 | 0.67 | 73964/003
3 | Custo Unitário de Execução |  |  |  |  | 4.17
4 | Custo Horário de Execução |  |  |  |  | 0
5 | BDI ( 026% ) |  |  |  |  | 1.0863
6 | Total |  |  |  |  | 5.2563
CPU - 13 caixa de proteção 145 x 88 x 80 cm com fundo e tampa de concreto e parede em alvenaria Há
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PRODUTIVIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
1 | Pedreiro | h | 10.9255 |  | 5.3991 | 58.99 | 4750
2 | Ajudante de pedreiro | h | 14.5145 |  | 3.9332 | 57.09 | 6127
2 | Servente | h | 0 |  | 4.0584 | 0
3 | Custo horário da mão de obra s/ls |  |  |  |  | 116.08
4 | Leis Sociais ( 092%) |  |  |  |  | 106.4454
5 | Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  |  | 222.5254
EQUIPAMENTOS
6 | Aço CA 25 -1/4" (6,35 mm) | kg | 12.625 |  | 4.62 | 58.33 | 22
7 | Arame recozido 18 BWG 1,25 mm -9,6 G/M | kg | 0.2196 |  | 8.9 | 1.95 | 337
8 | Areia média | m3 | 0.3509 |  | 56 | 19.65 | 370
9 | Cimento portland comum CP I -32 | kg | 131.2111 |  | 0.55 | 72.17 | 1379
10 | Pedra britada nº1 ou 19 mm | m3 | 0.1763 |  | 50.73 | 8.94 | 4721
11 | Prego Aço 24/2X10 | kg | 0.0264 |  | 8 | 0.21 | 5064
12 | Tabua madeira 3A qualidade 2,5xc30 cm (1x12") não aparelhada | m2 | 0.3695 |  | 54.19 | 20.02 | 6188
13 | tijolo ceramico furado 8 furso 10x20 x20 cm | UNID | 125 |  | 0.48 | 60 | 7271
14 | Custo Unitário de Execução |  |  |  |  | 463.7954
15 | Custo Horário de Execução |  |  |  |  | 0
16 | BDI ( 026% ) |  |  |  |  | 120.8187
17 | Total |  |  |  |  | 584.6141
CPU - 14 Ensecadeira m3
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PRODUTIVIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
1 | Pedreiro | h | 0 |  | 5.3991 | 0 | 4750
2 | Ajudante de pedreiro | h | 0 |  | 3.9332 | 0 | 6127
2 | Servente | h | 4 |  | 3.2916 | 13.17
3 | Custo horário da mão de obra s/ls |  |  |  |  | 13.17
4 | Leis Sociais ( 092%) |  |  |  |  | 12.0769
5 | Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  |  | 25.2469
EQUIPAMENTOS
6 | Saco plástico polipropileno para 50 Kg | unid | 28 |  | 1.01 | 28.28 | 7887/ORSE
7 | Fio de nylon | m | 24 |  | 0.03 | 0.72 | 7886/ORSE
8 | Agulha 125 para saco | und | 0.2 |  | 0.85 | 0.17 | 7885/ORSE
9 | Manta termoplástica, PEAD, geomenbrana lisa, E = 0,75 mm, NBR 15352 | m2 | 0.2 |  | 4.94 | 0.99 | 25861
10 | Custo Unitário de Execução |  |  |  |  | 55.4069
11 | Custo Horário de Execução |  |  |  |  | 0
12 | BDI ( 026% ) |  |  |  |  | 14.4335
13 | Total |  |  |  |  | 69.8404

## Jazida3
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
OBRA: TERRAPLENAGEM E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
TRECHO: | TRECHO FINAL
JAZIDA DE CASCALHO
[5 empty] | INICIO DA ESTRADA |  |  | FINAL DA ESTRADA
|  |  | 0 |  |  |  | 1000
|  |  | m |  |  |  | m
RESUMO
DISTÂNCIA DA JAZIDA AO INICIO DA ESTRADA |  |  |  | 4500 | m
DISTÂNCIA MÉDIA DO TRECHO DA ESTRADA |  |  |  | 500 | m | = 1,000.00000 / 2
DISTÂNCIA PARA SER DESCONTADA |  |  |  | 0 | m
DMT DA ESTRADA |  |  |  | 5000 | m | = 4,500.00000 + 500.00000 - 0.00000
LOTE 50
LOTE 46

## Jazida2
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
OBRA: TERRAPLENAGEM E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
TRECHO: | Transversal
JAZIDA DE CASCALHO
[5 empty] | INICIO DA ESTRADA |  |  | FINAL DA ESTRADA
|  |  | 0 |  |  |  | 2000
|  |  | m |  |  |  | m
RESUMO
DISTÂNCIA DA JAZIDA AO INICIO DA ESTRADA |  |  |  | 4500 | m
DISTÂNCIA MÉDIA DO TRECHO DA ESTRADA |  |  |  | 500 | m | = 2,000.00000 / 2
DISTÂNCIA PARA SER DESCONTADA |  |  |  |  | m
DMT DA ESTRADA |  |  |  | 5000 | m | = 4,500.00000 + 500.00000 - 0.00000
Lote 44
lote 32

## Jazida1
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
OBRA: TERRAPLENAGEM E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
TRECHO: | 1
.
JAZIDA DE CASCALHO
[5 empty] | INICIO DA ESTRADA |  |  | FINAL DA ESTRADA
|  |  | 0 |  |  |  | 1000
|  |  | m |  |  |  | m
RESUMO
DISTÂNCIA DA JAZIDA AO INICIO DA ESTRADA |  |  |  | 4500 | m
DISTÂNCIA MÉDIA DO TRECHO DA ESTRADA |  |  |  | 500 | m | = 1,000.00000 / 2
DISTÂNCIA PARA SER DESCONTADA |  |  |  |  | m
DMT DA ESTRADA |  |  |  | 5000 | m | = 4,500.00000 + 500.00000 - 0.00000
PRINCIPAL
CERCA