## PLANILHA
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
AREA DE GESTÃO DOS EMPREENDIMENTOS DE IRRIGAÇÃO
SERVIÇO: |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMATAMENTO, CORREÇÃO DE SOLOS, GRADAGEM PESADA CRUZADA E CATAÇÃO DE RAÍZES NO PROJETO BAIXIO DE IRECE
BDI UTILIZADO: 26,05 % BASE: SINAPI mar 2014 - Sistema de Custos Rodoviários - mar de 2014
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ÍTEM |  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | UNITÁRIO | TOTAL
01.00 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 81496.36
01.01 | CPU - 01 | Mobilização | un | 1 | 19700.66 | 19700.66
01.02 | CPU - 02 | Desmobilização | un | 1 | 19700.66 | 19700.66
01.03 | CPU - 03 | Administração local e Manutenção do Canteiro | mês | 4 | 9823.44 | 39293.76
01.04 | CPU - 04 | Placa da Obra em chapa galvanizada | m² | 12 | 233.44 | 2801.28
02.00 |  | PREPARO/CORREÇÃO DE SOLO |  |  |  | 1201835.77
02.01 | CPU - 05 | Transporte do calcário | un | 1 | 36164 | 36164
02.02 | CPU - 06 | Correção de solo | ha | 345.92 | 286.21 | 99005.76
02.03 | CPU - 07 | Desmatamento/limpeza | m² | 3459200 | 0.16 | 553472
02.04 | CPU - 08 | Catação de raízes | ha | 345.92 | 161.62 | 55907.59
02.05 | CPU - 09 | Gradagem pesada cruzada | h | 746.1 | 144.37 | 107714.46
02.06 | CPU - 10 | Bota Fora | m³ | 6751.1 | 51.78 | 349571.96
|  | TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 1283332.13

## CRONOG
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 81496.36 | 32325.38 | 16390.33 | 16390.33 | 16390.33
2.0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | PREPARO DE SOLO | 1201835.77 | 300458.9425 | 300458.9425 | 300458.9425 | 300458.9425
5.0
| TOTAIS | 1283332.13 | 332784.3225 | 316849.2725 | 316849.2725 | 316849.2725
4.0 | % DO ITEM |  | 25.9313 | 24.6896 | 24.6896 | 24.6896
5.0 | TOTAL ACUMULADO |  | 332784.3225 | 649633.595 | 966482.8675 | 1283332.14
6.0 | % ACUMULADA |  | 25.9313 | 50.6208 | 75.3104 | 100

## Mobilização
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
SERVIÇO: DESMATAMENTO, PREPARO E CORREÇÃO DE SOLOS NO PROJETO BAIXIO DE IRECÊ.
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Cidade de Origem: | IRECÊ
Destino: | PROJETO BAIXIO DE IRECÊ
Dist. Origem ao Projeto Baixio de Irecê/BA: | 200 | km
Dist. Canteiro de obras/BA ao CG: | 10 | km
Distância Total: | 210 | km
Peso das máquinas: |  | 6 | Trator de esteiras D5 |  | 81 | ton
|  | 2 | Pá carregadeira CAT 924 |  | 20.2 | ton
|  | 2 | Trator de pneus |  | 6 | ton
|  | 2 | Subsoladores |  | 3 | ton
|  | 2 | Grade de disco |  | 3 | ton
|  | 2 | distribuidor de calcário |  | 3 | ton
|  |  | Total |  | 116.2 | ton
Momento de transporte = 116 x 210 =>
|  |  |  | 24402 | t x km

## Transporte calcário
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
SERVIÇO: transporte calcário
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE DO CALCÁRIO
Cidade de Origem: | IRECÊ
Destino: | PROJETO BAIXIO DE IRECÊ
Dist. Origem ao Projeto Baixio de Irecê/BA: | 200 | km
Dist. Canteiro de obras/BA ao CG: | 10 | km
Distância Total: | 210 | km
Peso das máquinas: |  |  | calcario |  | 414 | ton
|  |  | Total |  | 414 | ton
Momento de transporte = 414 x 210 =>
|  |  |  | 86940 | t x km

## Composição dos Custos
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
Serviço: | SERVIÇOS MOTOMECANIZADOS DE DESMATAMENTO, GRADAGEM PESADA CRUZADA, CORREÇÃO DE SOLO E CATAÇÃO DE RAÍZES EM 51 LOTES AGRÍCOLAS FAILIAREAS NO PROJETO BAIXIO DE IRECÊ
Local: | Projeto Baixio de Irecê Etapa A1
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
BDI UTILIZADO: |  | 26.05% | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 91.7%
| SINAPI:MARÇO/2014 | TABELA: SICRO2 - MARÇO/2014
CPU - 01 Mobilização de pessoal e equipamentos UN | [5 empty] | SINAPI/DNIT/
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | ORSE
1 | Transporte dos equipamentos | t x km | 24402 | 0.62 | 15129.24 | 1 A 00 002 40
2 | Passagens rodoviárias | und | 10 | 50 | 500
3 | Custo |  |  |  | 15629.24
4 | BDI ( 026% ) |  |  |  | 4071.42
5 | Total |  |  |  | 19700.66
CPU - 02 Desmobilização de pessoal e equipamentos UN
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
1 | Transporte dos equipamentos | t x km | 24402 | 0.62 | 15129.24 | 1 A 00 002 40
2 | Passagens rodoviárias | und | 10 | 50 | 500
3 | Custo |  |  |  | 15629.24
4 | BDI ( 026% ) |  |  |  | 4071.42
5 | Total |  |  |  | 19700.66
CPU - 03 Administração local e manutenção de canteiro de obras MÊS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
1 | Preposto -Engenheiro Junior | h | 32 | 56.78 | 1816.96 | 2706
2 | Apontador | h | 12 | 11.03 | 132.36 | 6122
3 | Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  | 1949.32
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
4 | Bota couro | par | 1.3333 | 26.17 | 34.89 | 12893
5 | Capacete | und | 1.3333 | 9.22 | 12.29 | 12895
6 | Luva | par | 1.3333 | 7 | 9.33 | 12892
7 | Agua | m³ | 25 | 8.14 | 203.5 | 14583
8 | Energia eletrica | KW/H | 300 | 0.43 | 129 | 14250
9 | locação de veículo - (Pick up) | mês | 1 | 4925.04 | 4925.04 | CODEVASF
10 | Motoserra | mês | 3 | 14.64 | 43.92 | cotação
11 | Combustível | litro/mês | 200 | 2.43 | 486 | 4221
12 | Custo |  |  |  | 7793.29
13 | BDI ( 026% ) |  |  |  | 2030.15
14 | Total |  |  |  | 9823.44
CPU - 04 Placa de obras em chapa galvanizada M²
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
1 | Encarregado | h | 0.2 | 16.24 | 3.25 | 4083
2 | Carpinteiro | h | 1 | 10.2 | 10.2 | 1214
3 | Servente | h | 2 | 6.31 | 12.62 | 6111
4 | Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  | 26.07
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
5 | Peça de madeira de lei 1ª qualidade 2,5 X 7,5cm (1 X 3") não aparelhada | m | 1 | 5.43 | 5.43 | 4417
6 | Peça de madeira 3ª/4ª qualidade 7,5 X 7,5cm (3X3)não aparelhada | m | 4 | 3.97 | 15.88 | 4491
7 | Placa de obra (identificação) para construção civil em chapa galvanizada nº 22 | m² | 1 | 135 | 135 | 4813
8 | Prego de aço 18 X 30 | kg | 0.11 | 7.45 | 0.82 | 5075
9 | Concreto não estrutural, consumo mínimo 1500 KG/M3 | m³ | 0.01 | 199.97 | 2 | 5652
10 | Custo |  |  |  | 185.2
11 | BDI ( 026% ) |  |  |  | 48.24
12 | Total |  |  |  | 233.44
CPU - 05 - Transporte do calcário UN
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
1 | Transporte do insumo | t x km | 86940 | 0.33 | 28690.2 | 1 A 00 002 90
2 | Custo |  |  |  | 28690.2
3 | BDI ( 026% ) |  |  |  | 7473.8
4 | Total |  |  |  | 36164
CPU - 06 Correção de solo Ha
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
1 | Encarregado de turma | h | 0 | 0 | 0 | 4083
2 | Servente | h | 1.15 | 6.31 | 7.26 | 6111
3 | Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  | 7.26
EQUIPAMENTOS
4 | calcario dolomítico | kg | 1200 | 0.05 | 60 | 25963
5 | calcalhadeira | h | 1.15 | 30 | 34.5 | Cotação
6 | Trator Agrícola - (110 a 126 hp) | h | 1.15 | 108.96 | 125.3 | 5843
7 | Custo Unitário de Execução |  |  |  | 227.06
8 | Custo Horário de Execução |  |  |  | 0
9 | BDI ( 026% ) |  |  |  | 59.15
10 | Total |  |  |  | 286.21
CPU - 07 Desmatamento/limpeza SINAPI 73859/001 m²
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
1 | Encarregado de turma | h | 0 | 16.24 | 0 | 4083
2 | Servente | h | 0 | 6.31 | 0 | 6111
3 | Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  | 0
EQUIPAMENTOS
4 | Trator de esteira com lâmina | m2 | 1 | 0.13 | 0.13 | 73859/001
5 | Custo Unitário de Execução |  |  |  | 0.13
6 | Custo Horário de Execução |  |  |  | 0.00085526
7 | BDI ( 026% ) |  |  |  | 0.03
8 | Total |  |  |  | 0.16
CPU - 08 Catação de raízes Ha
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
1 | Encarregado de turma | h | 0 | 16.24 | 0 | 4083
2 | Servente | h | 20.32 | 6.31 | 128.22 | 6111
3 | Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  | 128.22
EQUIPAMENTOS
4 | Custo Unitário de Execução |  |  |  | 128.22
5 | Custo Horário de Execução
6 | BDI ( 026% ) |  |  |  | 33.4
7 | Total |  |  |  | 161.62
CPU - 09 Gradagem pesada cruzada SINAPI 5844 H
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
1 | Encarregado de turma | h | 0 | 16.24 | 0 | 4083
2 | Servente | h | 0 | 6.31 | 0 | 6111
3 | Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  | 0
EQUIPAMENTOS
4 | Grade aradora | h | 1 | 5.57 | 5.57 | 5689
5 | Trator Agrícola - (110 a 126 hp) | H | 1 | 108.96 | 108.96 | 5843
6 | Custo Unitário de Execução |  |  |  | 114.53
7 | Custo Horário de Execução
8 | BDI ( 026% ) |  |  |  | 29.84
9 | Total |  |  |  | 144.37
CPU - 10 Bota Fora m³
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
1 | Encarregado de turma | h | 0 | 16.24 | 0 | 4083
2 | Servente | h | 2 | 6.31 | 12.62 | 6111
3 | Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  | 12.62
EQUIPAMENTOS
4 | Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW) | h | 0.1 | 230.55 | 23.06 | 5944
5 | Caminhão Basculante - 5m³-11 t | h | 0.1 | 54 | 5.4 | 1133
6 | Ferramentas | h | 0 | 34.4102 | 0
7 | Custo Unitário de Execução |  |  |  | 41.08
8 | Custo Horário de Execução |  |  |  | 0
9 | BDI ( 026% ) |  |  |  | 10.7
10 | Total |  |  |  | 51.78