## Planilha
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF 2ª SR |  | Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF 2ª SR
RECUPERAÇÃO DE BARRAGEM
LOCAL: | RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DO ZABUMBÃO, NO MUNICÍPIO DE PARAMIRIM-BA
B.D.I : 23,40 % ENCARGOS SOCIAIS: 91,70% SINAPI: OUTUBRO/2013 DNIT: MAIO/2013
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ÍTEM | SINAPI/DNIT | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | UNITÁRIO | TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CPU - 01 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | un | 1 | 394.88 | 394.88
1.2 | CPU - 02 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | un | 1 | 394.88 | 394.88
1.3
1.4 | CPU - 03 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO | mês | 6 | 13618.36 | 81710.16 | 3.7143
1.5 | CPU - 04 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 12 | 286.58 | 3438.96
1.6
1.7 | CPU - 05 | Barracão de obra para alojamento/escritório | m² | 36 | 345.9 | 12452.4
1.8 | CPU - 06 | Limpeza manual do terreno c/ raspagem superficial - montante e coramento | m² | 4594 | 1.88 | 8636.72
1.9 | CPU - 06 | Limpeza manual do terreno c/ raspagem superficial - jusante | m² | 16056 | 1.88 | 30185.28
|  |  | TOTAL DO ITEM 01 |  |  | 137213.28
2 |  | TERRAPLENAGEM
2.1 | CPU - 07 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CAT. | m³ | 1605.6 | 55.88 | 89720.93
2.2 | CPU - 08 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADO | m³ | 1605.6 | 34.07 | 54702.79
|  |  | TOTAL DO ITEM 02 |  |  | 144423.72
3 |  | SERVIÇOS EM GERAL
3.1 | CPU - 09 | JUNTA DILATACAO ELASTICA (PVC) P/ CONCRETO (FUGENBAND) O-350/10-I PRESSAO ATE 100 MCA | m | 12 | 465.84 | 5590.08
03.02 | [5 empty] | 0
3.2 | CPU - 10 | CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRA E CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL | m | 200 | 105.41 | 21082
3.3 | CPU - 11 | ADESIVO P/ TRINCA / FISSURA ESTRUTURA COMPOUND INJECAO - OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE | kg | 333.33 | 62.84 | 20946.46
3.4 | CPU - 12 | REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA | un | 1 | 2481.76 | 2481.76
3.5 | CPU - 13 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 20650 | 1.2 | 24780
|  |  | TOTAL DO ITEM 03 |  |  | 74880.3
|  |  | TOTAL DO ITEM 03 |  |  | 356517.3

## Composição Renato
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF 2ª SR
RECUPERAÇÃO DE BARRAGEM
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - ANEXO II
CPU 01 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  |  | MÊS | QUANTID. | Preço Unit. | Preço Total
|  |  | Transporte dos equipamentos | txkm | 0 | 0 | 0
|  |  | Passagens rodoviárias | um | 8 | 40 | 320
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 320
|  |  | Taxa de BDI % |  | 23.4 |  | 74.88
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 394.88
CPU 02 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  |  | MÊS | QUANTID. | Preço Unit. | Preço Total
|  |  | Transporte dos equipamentos | txkm | 0 | 0 | 0
|  |  | Passagens rodoviárias | um | 8 | 40 | 320
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 320
|  |  | Taxa de BDI % |  | 23.4 |  | 74.88
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 394.88
CPU 03 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  | MÊS | QUANTID. | Preço Unit. | Preço Total
SINAPI |  | 2707 | Preposto -Engenheiro Junior | h | 8 | 50.9375 | 407.5
|  | 4083 | Encarregado | h | 180 | 8.4583 | 1522.5
|  |  | Custo da mão de obra |  |  |  | 1930
|  |  | Leis sociais |  | 91.7 |  | 1769.81
|  |  | Total do custo da mão de obra |  |  |  | 3699.81
SINAPI |  | 12893 | Bota couro | und | 5 | 20.56 | 102.8
|  | 4266 | Bota borracha | und | 0 | 0 | 0
|  |  | Cinto couro | und | 0 | 0 | 0
|  | 12895 | Capacete | und | 5 | 7.25 | 36.25
|  |  | Mascara contra po | und | 0 | 0 | 0
|  | 12982 | Luva | par | 5 | 5.5 | 27.5
|  |  | Medicamento | und | 1 | 100 | 100
|  |  | Agua | und | 5 | 150 | 750
|  |  | Energia eletrica | und | 1 | 100 | 100
|  |  | Telefone | und | 1 | 100 | 100
|  |  | Refeicao | und | 240 | 10 | 2400
|  |  | Cafe da manha | und | 240 | 4 | 960
|  |  | Lanche | und | 0 | 0.7 | 0
|  |  | Interruptor simples completo (3 seções) - Fornecimento e instalação | und | 1 | 21.62 | 21.62
|  |  | Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 02(dois) modulos, inclusive instalação e aparelhos, reaproveitamento 2 vezes. | und | 1 | 2737.97 | 2737.97
|  |  | Total do custo de material |  |  |  | 7336.14
|  |  | Total do custo (mão de obra + material) |  |  |  | 11035.95
|  |  | BDI |  | 23.4 |  | 2582.41
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 13618.36
CPU 04 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  |  | M2 | Coeficiente | Preço Unit. | Preço Total
SINAPI | 1 | 1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | H | 1 | 10.35 | 10.35
| 1 | 4083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | H | 0.2 | 16.24 | 3.25
| 1 | 6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 2 | 6.06 | 12.12
| 2 | 4417 | PECA DE MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 2,5 X 7,5CM (1 X 3") NAO APARELHADA | M | 1 | 4.95 | 4.95
| 2 | 4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | M | 4 | 3.97 | 15.88
| 2 | 4813 | PLACA DE OBRA (IDENTIFICACAO) PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA NUM 22 (NAO INCLUI COLOCACAO) | M2 | 1 | 180 | 180
| 2 | 5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | KG | 0.11 | 7.48 | 0.82
| A | 5652 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO MINIMO 150 KG/M3 (1:4:225,92 | M3 | 0.01 | 189.23 | 1.89
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 229.26
|  |  | Taxa de BDI % |  | 23.4 |  | 53.65
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 286.58
CPU 05 | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) |  |  | M2 | Coeficiente | Preço Unit. | Preço Total
SINAPI | 1 | 1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | H | 6 | 10.35 | 62.1
| 1 | 4750 | PEDREIRO | H | 0.8 | 10.35 | 8.28
| 1 | 6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 8 | 6.06 | 48.48
| 2 | 367 | AREIA GROSSA | M3 | 0.02 | 51.14 | 1.02
| 2 | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 3.62 | 0.5 | 1.81
| 2 | 2418 | DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 2 1/2" SEM ANEIS | UN | 0.33 | 8.99 | 2.97
| 2 | 2745 | PECA DE MADEIRA ROLICA (EUCALIPTO) D = 10CM | M | 4.5 | 1.33 | 5.99
| 2 | 4403 | PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 1 X 5CM NAO APARELHADA | M | 5 | 1.33 | 6.65
| 2 | 5064 | PREGO DE ACO 2 1/2 X 10 | KG | 0.5 | 8.04 | 4.02
| 2 | 6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 8 | 15.12 | 120.96
| 2 | 7213 | TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA VOGATEX OU FIBROTEX 4MM 2,44 X 0,50M | M2 | 1.2 | 10.51 | 12.61
| 2 | 11467 | FECHADURA SOBREPOR FERRO PINTADO CHAVE GRANDE | UN | 0.11 | 10.02 | 1.1
| A | 79517/001 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | M3 | 0.06 | 12.11 | 0.73
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 276.72
|  |  | Taxa de BDI % |  | 23.4 |  | 64.75
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 345.9
CPU 06 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) |  |  | M2 | Coeficiente | Preço Unit. | Preço Total
SINAPI | 1 | 6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.25 | 6.06 | 1.52
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 1.52
|  |  | Taxa de BDI % |  | 23.4 |  | 0.36
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 1.88
CPU 07 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA |  |  | M2 | Coeficiente | Preço Unit. | Preço Total
SINAPI | 1 | 6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 6.2 | 6.06 | 37.57
[5 empty] | 20.51 |  | 7.71
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 45.28
|  |  | Taxa de BDI % |  | 23.4 |  | 10.6
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 55.88
CPU 08 | REATERRO E COMPACTAÇÃO |  |  | M2 | Coeficiente | Preço Unit. | Preço Total
SICRO 2 | 1 | A | COMPACTADOR MANUAL - SOQUETE VIBRATÓRIO (2kw) - HORA PRODUTIVA | M3 | 0.85 | 16.77 | 14.25
|  |  | COMPACTADOR MANUAL - SOQUETE VIBRATÓRIO (2kw) - HORA IMPRODUTIVA | M3 | 0 | 0 | 0
|  |  | Custo com Equipamento |  |  |  | 14.25
|  | T501 | EMCARREGADO DE TURMA | H | 0.08 | 21.92 | 1.75
|  | T701 | SERVENTE | H | 1.2 | 7.78 | 9.34
|  |  | Custo com mão de Obra |  |  |  | 11.09
|  |  | Adissional de Ferramenta |  | 20.51 |  | 2.27
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 27.61
|  |  | Taxa de BDI % |  | 23.4 |  | 6.46
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 34.07
CPU 09 | JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA |  |  | M | Coeficiente | Preço Unit. | Preço Total
SINAPI | 1 | 378 | ARMADOR OU FERREIRO | H | 0.12 | 10.35 | 1.24
| 1 | 6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.12 | 6.06 | 0.73
| 2 | 11618 | JUNTA DILATACAO ELASTICA (PVC) P/ CONCRETO (FUGENBAND) O-350/10-I PRESSAO ATE 100 MCA | M | 1.05 | 357.65 | 375.53
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 377.5
|  |  | Taxa de BDI % |  | 23.4 |  | 88.34
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 465.84
CPU 10 | CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRA E CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL |  |  | M | Coeficiente | Preço Unit. | Preço Total
SINAPI | 1 | 4750 | PEDREIRO | H | 0.35 | 10.35 | 3.62
| 1 | 6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 1.3032 | 6.06 | 7.9
| 1 | 1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | H | 0.35 | 10.35 | 3.62
| 2 | 6188 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M2 | 0.9 | 50.41 | 45.37
| 2 | 5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | KG | 0.01 | 7.41 | 0.07
| A | 6014 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA PENEIRADA), PREPARO MECANICO | M3 | 0.0688 | 361.02 | 24.84
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 85.42
|  |  | Taxa de BDI % |  | 23.4 |  | 19.99
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 105.41
CPU 11 | IMPERMEABILIZACAO COM ADESIVO P/ TRINCA / FISSURA ESTRUTURA COMPOUND INJECAO - OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE |  |  | M2 | Coeficiente | Preço Unit. | Preço Total
SINAPI | 1 | 242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 1.15 | 9.35 | 10.75
| 1 | 12873 | IMPERMEABILIZADOR | H | 1.15 | 10.35 | 11.9
| 2 | 7335 | ADESIVO P/ TRINCA / FISSURA ESTRUTURA COMPOUND INJECAO - OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE | KG | 0.8 | 35.34 | 28.27
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 50.92
|  |  | Taxa de BDI % |  | 23.4 |  | 11.92
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 62.84
CPU 12 | REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  | M | Coeficiente | Preço Unit. | Preço Total
SINAPI | 1 | 2436 | ELETRICISTA | H | 20 | 10.35 | 207
| 1 | 6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 30 | 6.63 | 198.9
| 1 | 20110 | FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA EM ROLOS 19mmX10m | UM | 5 | 3.49 | 17.45
| 1 | 404 | FITA ISOLANTE ALTO-FUSÃO | UM | 4 | 1.36 | 5.44
| 1 | 980 | CABO DE COBRE 100mm2, FLEXIVEL | M | 200 | 5.64 | 1128
| 1 | 12130 | CONJUNTO DE INTERRUPTOR DUPLO C/ TOMADA | UM | 37 | 12.28 | 454.36
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 2011.15
|  |  | Taxa de BDI % |  | 23.4 |  | 470.61
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 2481.76
CPU 13 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  | M2 | Coeficiente | Preço Unit. | Preço Total
SINAPI | 1 | 6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 0.16 | 6.06 | 0.97
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 0.97
|  |  | Taxa de BDI % |  | 23.4 |  | 0.23
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 1.2

## Cronograma
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
OBRA: TERRAPLENAGEM E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DO ZABUMBÃO, MUNICÍPIO DE PARAMIRIM-BA
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 137213.28 | 27442.656 | 21954.1248 | 21954.1248 | 21954.1248 | 21954.1248 | 21954.1248
|  |  | 20% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16%
2.0 | TERRAPLENAGEM | 144423.72 | 28884.744 | 23107.7952 | 23107.7952 | 23107.7952 | 23107.7952 | 23107.7952
|  |  | 20% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16%
3.0 | SERVIÇOS EM GERAL | 74880.3 | 14976.06 | 11980.848 | 11980.848 | 11980.848 | 11980.848 | 11980.848
|  |  | 20% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16%
| TOTAIS | 356517.3 | 71303.46 | 57042.768 | 57042.768 | 57042.768 | 57042.768 | 57042.768
4.0 | % DO ITEM |  | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
5.0 | TOTAL ACUMULADO |  | 71303.46 | 128346.228 | 185388.996 | 242431.764 | 299474.532 | 356517.3
6.0 | % ACUMULADA |  | 20 | 36 | 52 | 68 | 84 | 100