## PLANILHA
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE AGUADAS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 2ª SR NO ESTADO DA BAHIA
ANEXO II
BDI UTILIZADO: 23,40 % BASE: OUTUBRO. 2014
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ÍTEM | SINAPI/DNITI | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | UNITÁRIO | TOTAL
01.00 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 6241.45
01.01 | CP - 01 | Mobilização | un | 1 | 2177.6398 | 2177.64
01.02 | CP - 02 | Desmobilização | un | 1 | 2177.6398 | 2177.64
01.03 | CP - 03 | Placa da Obra | m² | 6 | 314.3615 | 1886.17
02.00 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 287315.61
02.01 | CP - 06 | Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 800 a 1000m c/carreg | m³ | 15000 | 12.3138 | 184706.95
02.02 | CP - 07 | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 m | m³ | 60000 | 1.7101 | 102608.66
|  | TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 293557.06

## CRONOG
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE AGUADAS
ANEXO II
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6241.45 | 4063.81 | 725.88 | 725.88 | 725.88
2.0 | TERRAPLENAGEM | 287315.61 | 71828.9025 | 71828.9025 | 71828.9025 | 71828.9025
| TOTAIS | 293557.06 | 75892.7125 | 72554.7825 | 72554.7825 | 72554.7825
3.0 | % DO ITEM |  | 25.8528 | 24.7157 | 24.7157 | 24.7157
4.0 | TOTAL ACUMULADO |  | 75892.7125 | 148447.495 | 221002.2775 | 293557.06
5.0 | % ACUMULADA |  | 25.8528 | 50.5685 | 75.2843 | 100

## Mobilização
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE AGUADAS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 2ª SR NO ESTADO DA BAHIA
ANEXO II
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Cidade de Origem: | Irecê
Destino: | Centro de gravidade das aguadas a serem recuperadas
Dist. Origem: | 50 | km
Dist. Guanambi/BA ao CG: | 0 | km
Distância Total: | 50 | km
Peso das máquinas: |  |  | Trator de esteiras c/ lâmina |  | 37.2 | ton
|  |  | Carregadeira de pneu |  | 16.5 | ton
|  |  | Caminhão Basculante |  | 0 | ton
|  |  | Total |  | 53.7 | ton
Momento de transporte = 53,70 x 50,00 => |  |  |  | 2685 | t x km

## Composição dos Custos
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE AGUADAS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 2ª SR NO ESTADO DA BAHIA
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
ANEXO II
BDI UTILIZADO: |  |  | 23.4% | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 91.7%
| SINAPI: OUTUBRO/2014 |  | TABELA: SICRO2 - MAIO/2014
CP - 01 MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | [5 empty] | SINAPI/DNIT
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
1 | Transporte dos equipamentos | txkm | 2685 | 0.62 | 1664.7 | 1 A 00 002 40
2 | Passagens rodoviárias | und | 5 | 20 | 100
3 | Custo |  |  |  | 1764.7
4 | BDI ( 23,40% ) |  |  |  | 412.9398
5 | Total |  |  |  | 2177.6398
CP - 02 DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
1 | Transporte dos equipamentos | txkm | 2685 | 0.62 | 1664.7 | 1 A 00 002 40
2 | Passagens rodoviárias | und | 5 | 20 | 100
3 | Custo |  |  |  | 1764.7
4 | BDI ( 23,40% ) |  |  |  | 412.9398
5 | Total |  |  |  | 2177.6398
CP - 03 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  | M2 | Coeficiente | Preço Unit. | Preço Total
1213 | CARPINTEIRO DE FORMA | H | 1 | 11.18 | 11.18
4083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | H | 0.2 | 17.35 | 3.47
6111 | SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO | H | 2 | 6.65 | 13.3
4417 | PECA DE MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 2,5 X 7,5CM (1 X 3") NAO APARELHADA | M | 1 | 5.58 | 5.58
4491 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | M | 4 | 4.54 | 18.16
4813 | PLACA DE OBRA (IDENTIFICACAO) PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA NUM 22 (NAO INCLUI COLOCACAO) | M2 | 1 | 200 | 200
5075 | PREGO DE ACO 18 X 30 | KG | 0.11 | 7.17 | 0.79
5652 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO MINIMO 150 KG/M3 (1:4:225,92 | M3 | 0.01 | 227.25 | 2.27
| Custo Direto Total |  |  |  | 254.75
| Taxa de BDI % |  |  |  | 59.6115
| Total da Composição |  |  |  | 314.3615
CP - 06 2 S 01 101 13 - Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 800 a 1000m c/carreg Produção da Equipe : 162,00 m3
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
Mão de Obra
1 | Encarregado |  | h | 1 | 20.25 | 20.25
2 | Servente |  | h | 3 | 6.75 | 20.25
| Total |  |  |  |  | 40.5
Equipamentos
3 | Trator de esteiras com lâmina | 1 | h/operativa | 0.92 | 366.29 | 336.99
4 | Trator de esteiras com lâmina | 1 | h/improdutiva | 0.08 | 16.33 | 1.31
5 | Motoniveladora - (103 kW) | 1 | h/operativa | 0.22 | 143.83 | 31.64
6 | Motoniveladora - (103 kW) | 1 | h/improdutiva | 0.78 | 16.33 | 12.74
7 | Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW) | 1 | h/operativa | 1 | 187.48 | 187.48
8 | Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW) | 1 | h/improdutiva | 0 | 16.33 | 0
9 | Trator de Esteiras - com escarificador (259 kW) | 1 | h/operativa | 0.63 | 376.85 | 237.42
10 | Trator de Esteiras - com escarificador (259 kW) | 1 | h/improdutiva | 0.37 | 16.33 | 6.04
11 | Caminhão Basculante - 40 t (294 kW) | 4 | h/operativa | 1 | 189.04 | 756.16
12 | Caminhão Basculante - 40 t (294 kW) | 4 | h/improdutiva | 0 | 16.33 | 0
| Total |  |  |  |  | 1569.78
Ferramentas
13 | Adc.M.O. - Ferramentas | 1 | % | 0.1551 | 40.5 | 6.28
| Total |  |  |  |  | 6.28
| Custo |  |  |  |  | 9.9788
| BDI ( 23,40% ) |  |  |  |  | 2.335
| Total |  |  |  |  | 12.3138
CP - 07 2 S 01 100 01 - Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 m Produção da Equipe : 275,00 m3
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
Mão de Obra
1 | Encarregado |  | h | 0.3 | 20.25 | 6.08
2 | Servente |  | h | 1 | 6.75 | 6.75
| Total |  |  |  |  | 12.83
Equipamentos
3 | Trator de esteiras com lâmina | 1 | h/operativa | 1 | 366.29 | 366.29
4 | Trator de esteiras com lâmina | 1 | h/improdutiva | 0 | 16.33 | 0
| Total |  |  |  |  | 366.29
Ferramentas
5 | Adc.M.O. - Ferramentas | 1 | % | 0.1551 | 12.83 | 1.99
| Total |  |  |  |  | 1.99
| Custo |  |  |  |  | 1.3859
| BDI ( 23,40% ) |  |  |  |  | 0.32429
| Total |  |  |  |  | 1.7101

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE AGUADAS
ANEXO II
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | SERVIÇO |  | CÁLCULO
01.03 | Placa da Obra |  | 1 unidades X 3,00 comprimento X 2,00 largura = | 6 | m²
02.01 | Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 800 a 1000m c/carreg |  | 75.000 X 20,00% m³ = | 15000 | m³
02.02 | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 m |  | 75.000 X 80,00% m³ = | 60000 | m³