## FPRO
PROPOSTA FINANCEIRA DE PROJETO |  |  | CODIGO:
FPRO
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | OBJETO:
ANGICAL | Elaboração de Estudos e Proj. Executivo visando construção de adutora
SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL
CUSTOS DIRETOS |  |  | 125405.1243
A - TOTAL DA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  | 0
A1 - MOBILIZAÇÃO (PFP-XII)
A2 - DESMOBILIZAÇÃO (PFP-XII)
MÃO-DE-OBRA
B - TOTAL DE SALÁRIO DA EQUIPE |  |  | 67063.04
B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (PFP-I) |  |  | 67063.04
B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (PFP-I) |  |  | 0
B3 - TRANSP., ALIMENT. E MORADIA CONFORME CLT (SOMATÓRIO DA LINHA "C" DOS (PFP-XI)
C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 50833.7843
C1 - 75,8% INCIDENTE SOBRE O ITEM B1 |  |  | 50833.7843
C2 - 20% INCIDENTE SOBRE O ITEM B2 |  |  | 0
OUTRAS DESPESAS
D - DESPESAS COM VIAGENS (PFP-II) |  |  | 2023
E - SERVIÇOS GRÁFICOS (PFP-III) |  |  | 3017.3
F - DESPESAS GERAIS (PFP-IV) |  |  | 2468
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS |  |  | 7508.3
CUSTOS INDIRETOS |  |  | 31356.4739
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO - (5% DO ITEM B) (PFP-XIII) |  |  | 3353.152
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) - (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  |  | 12875.8276
I - DESPESAS FISCAIS - (10,68% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (PFP-XIV) |  |  | 15127.4942
TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL |  |  | 156761.5982
SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO
J1 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS (PFP-V)
J2 - SERVIÇOS CARTOGRÁFICOS (PFP-VI)
J3 - SERVIÇOS GEOTÉCNICOS (PFP-VII)
J4 - SERVIÇOS PEDOLÓGICOS (PFP-VIII)
J5 - SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE DRENABILIDADE (PFP-IX)
TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO |  |  | 0
TOTAL DA PROPOSTA |  |  | 156761.5982
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
ESTE ORÇAMENTO FOI CALCULADO COM OS SEGUINTES % MÁXIMOS DE ENCARGOS SOCIAIS E CUSTOS INDIRETOS:
1. ENCARGOS SOCIAIS DE AUTÔNOMOS = 20% SOBRE O SALÁRIO MENSAL
2. ENCARGOS SOCIAIS DA EQUIPE COM VÍNCULO = 75,80% SOBRE O SALÁRIO MENSAL
3. CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = 5% SOBRE O TOTAL DE SALÁRIOS DA EQUIPE (B1 + B2)
4. REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = 10% SOBRE OS ITENS DE CUSTOS DIRETOS + CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO
5. DF = A SOMA DOS TRIBUTOS (EX: ISS 5,00 + PIS 1,65 + COFINS 3,00 = 9,65%)
6. DF' = UTILIZADO NA LINHA "I" SERÁ CALCULADO APLICANDO A SEGUINTE FÓRMULA:
DF' = { [ 1 / ( 1 - DF) ] - 1 } x 100
DF' = { [ 1 / ( 1 - 0,1425 ) ] - 1 } x 100
DF' = 0,1068 ou 10,68%

## FPRO_I Equip Proj
SALÁRIOS E ENCARGOS DA EQUIPE | [5 empty] | CODIGO:
FPRO-I
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  | EDITAL:
ANGICAL |  | Elaboração de Estudos e Proj. Executivo visando construção de adutora
SÍMBOLO | TOTAL DE | SALÁRIO | TOTAL CUSTO | TOTAL CUSTO | TOTAL CUSTO | TOTAL CUSTO
| HOMEM/MÊS | MENSAL(R$) | SALÁRIOS DE | SALÁRIOS DE | E. SOCIAIS DE | E. SOCIAIS DE
|  |  | B1 | B2 | B1 | B2
|  |  |  | 0 | - | 0
0
P1 (INDICE CODEVASF) | 1 | 11281.6 | 45126.4 |  | 34205.8112
0
|  |  | 0 |  | 0
0
|  |  | 0 |  | 0
0
T1(INDICE CODEVASF) | 2 | 2976.16 | 11904.64 |  | 9023.7171
0
|  |  | 0 |  | 0
0
T3 (INDICE CODEVASF) | 2 | 1082.4 | 4329.6 |  | 3281.8368
0
|  |  | 0 |  | 0
0
|  |  | 0 |  | 0
0
A3(INDICE CODEVASF) | 1 | 1425.6 | 5702.4 |  | 4322.4192
0
TOTAIS | 6 |  | 67063.04 | 0 | 50833.7843 | 0
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: | [5 empty] | DATA:
LEGENDA:
B1 - SALÁRIOS DA EQUIPE EM DIAS ÚTEIS
B2- SALÁRIO DO AUTÔNOMO (CONSULTOR)
OBSERVAÇÃO:
UTILIZAR OS SÍMBOLOS DO FOR PTP-II - EQUIPE TÉCNICA
DETALHAR OS ENCARGOS SOCIAIS NO FOR PPF-XIV
NÚMERO DE HORAS TRABALHADAS POR MÊS = 176 (CENTO E SETENTA E SEIS)

## PTP_II EQUIPE TÉCNICA
EQUIPE TÉCNICA DE PROJETO | [5 empty] | CODIGO:
PTP-II
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL:
ANGICAL | Elaboração de Estudos e Proj. Executivo visando construção de adutora
CATEGORIA | SÍMBOLO | PROFISSÃO/FUNÇÃO |  | QUANT, | HOMENS | ATUAÇÃO
[5 empty] | MÊS | ( ) P ( ) E
NÍVEL SUPERIOR
Profissional Master | C | Consultor
Profissional Sênior Coord. | P0 | Coordenador
Profissional Sênior | P1 | Supervisor |  | 1
Profissional Médio | P2
Profissional Júnior | P3
Profissional Trainee | P4
NÍVEL TÉCNICO
Técnico Sênior | T1 | Topógrafo |  | 1
Técnico Sênior | T1 | Desenhista/Cadista |  | 1
Técnico Sênior | T1 | Técnico Eletro/Eletrônico
Técnico Sênior | T1 | Técnico em Mecânica
Técnico Sênior | T1 | Laboratorista de Solos
Técnico Sênior | T1 | Laboratorista de Concreto
Técnico Médio | T2 | Topógrafo Nivelador
Técnico Júnior | T3 | Auxiliar de Topógrafo |  | 2
Técnico Júnior | T3 | Auxiliar de Laborat. Sol./Concr.
NÍVEL AUXILIAR
Auxiliar Sênior | A1 | Chefe de Escritório
Auxiliar Médio | A2 | Motorista
Auxiliar Médio | A2 | Almoxarife
Auxiliar Júnior | A3 | Auxiliar de Escritório |  | 1
APOIO
Operário não Qualificado | OP | Servente/Faxineira
Operário não Qualificado | OP | Auxiliar de Campo
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
2 - O SÍMBOLO “P” SERÁ USADO PARA TODOS DE NÍVEL SUPERIOR, INCLUSIVE COORDENADOR E SUPERVISOR
2 - O SÍMBOLO “T” SERÁ USADO PARA TODOS DE NÍVEL MÉDIO, INCLUSIVE TOPÓGRAFOS, LABORATORISTAS, CADISTAS, ETC.
3 - O SÍMBOLO “A” INCLUI AUXILIARES DE CAMPO, DE LABORATÓRIO, SECRETÁRIAS, DIGITADORES, ARQUIVISTAS. ETC.
4 - CATEGORIA MASTER (EXPERIÊNCIA ACIMA DE 10 ANOS)
5- CATEGORIA SÊNIOR (EXPERIÊNCIA ACIMA DE 10 ANOS)
6 - CATEGORIA MÉDIO (EXPERIÊNCIA > 5 < 10 ANOS)
7- CATEGORIA JÚNIOR (EXPERIÊNCIA > 2 < 5 ANOS)
8 - CATEGORIA TRAINEE (EXPERIÊNCIA > 6 MESES < 2 ANOS)

## FPRO_II Desp Viagens
DESPESAS COM VIAGENS | [11 empty] | CODIGO:
FPRO-II
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  |  | OBJETO: | [8 empty] | EDITAL:
ANGICAL |  |  | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJ. EXECUTIVO VISANDO CONSTRUÇÃO DE ADUTORA
| ROTEIRO | PASSAGENS | [5 empty] | DIÁRIAS
EQUIPE |  | AÉREAS |  |  | TERRESTRES |  |  | NÍVEL SUPERIOR |  |  | NÍVEL TÉC/AUX/APOIO
|  | QUANT. | CUSTO (R$) | TOTAL (R$) | QUANT. | CUSTO (R$) | TOTAL (R$) | QUANT. | CUSTO (R$) | TOTAL (R$) | QUANT. | CUSTO (R$) | TOTAL (R$)
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P1 | EMPRESA/ANGICAL/EMPRESA |  |  | 0 | 3 | 112 | 336 | 3 | 177 | 531
T1 | EMPRESA/ANGICAL/EMPRESA |  |  |  | 2 | 112 | 224 |  |  |  | 2 | 177 | 354
T3 | EMPRESA/ANGICAL/EMPRESA |  |  |  | 2 | 112 | 224 |  |  |  | 2 | 177 | 354
TOTAIS COM PASSAGENS/DIÁRIAS |  | 0 |  |  | 784 |  |  | 531 |  |  | 708
TOTAL DE DESPESAS COM VIAGENS | [10 empty] | 2023
NOME DO INFORMANTE: | [5 empty] | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: | [11 empty] | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - INCLUIR AS DESPESAS COM VIAGENS DA EQUIPE DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
2 - NÂO INCLUIR AS VIAGENS COM MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE
3 - AS DIÁRIAS COBREM DESPESAS COM TAXI, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM
4 - TRANSFERIR O TOTAL DAS DESPESAS COM VIAGENS PARA A LINHA "D" DO (FOR PPF-I)
5 - A LICITANTE DEVERÁ ADAPTAR OS ROTEIROS E VALORES PARA AS SUAS CONDIÇÕES.

## FPRO_III Ser Graf
SERVIÇOS GRÁFICOS | [5 empty] | CODIGO:
FPRO-III
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  | EDITAL:
ANGICAL |  | Elaboração de Estudos e Proj. Executivo visando construção de adutora
DISCRIMINAÇÃO |  |  | EXEMPLARES | Nº DE | CUSTOS (R$)
|  |  |  | VIAS | UNITÁRIO | TOTAL
0
Relatório de análise e revisão estudos anteriores |  |  | 1 | 2 | 47.5 | 95
Relatório parcial |  |  | 1 | 2 | 47.5 | 95
Relatório Estudos de alternativas I e II |  |  | 1 | 4 | 425.5 | 1702
Relatório Final |  |  | 1 | 2 | 425.5 | 851
0
SUBTOTAL | [5 empty] | 2743
RESERVA DE 10% | [5 empty] | 274.3
TOTAL DE SERVIÇOS GRÁFICOS | [5 empty] | 3017.3
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINTATURA: |  |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - CORREPONDEM AOS SERVIÇOS COM IMPRESSÃO DOS RELATÓRIOS.
2 - RESERVA DE 10% CALCULADO SOBRE O SUBTOTAL PARA IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS ESPECÍFICOS
EXCEPCIONALMENTE SOLICITADO PELA CODEVASF
DOCUM | Nº páginas por via | Nº total de páginas | Custo impressão | Custo unitário | QUANT | TOTAL
Impr. + encad.
Relatório de análise e revisão estudos anteriores | 30 | 60 | 42 | 47.5 | 2 | 95
Relatório parcial | 30 | 60 | 42 | 47.5 | 2 | 95
Relatório Estudos de alternativas I e II | 150 | 600 | 420 | 425.5 | 4 | 1702
Relatório Final | 300 | 600 | 420 | 425.5 | 2 | 851
Custo de impressão por página |  |  |  | 0.7 |  | média cotação
Custo de encadernação (2 enc.) |  |  |  | 5.5 |  | média cotação

## FPRO_IV Desp Gerais
DESPESAS GERAIS |  |  |  |  | CODIGO:
FPRO-IV
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | OBJETO: |  |  |  | EDITAL:
ANGICAL | Elaboração de Estudos e Proj. Executivo visando construção de adutora
DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QUANT. | CUSTOS (R$)
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
Aluguel e Manutenção de veículo de passeio (02789/ORSE) |  | h | 220 | 9.9 | 2178
Combustível gasolina comum (01044/ORSE) |  | L | 100 | 2.9 | 290
0
TOTAL DE DESPESAS GERAIS |  |  |  |  | 2468
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:

## FPRO_X Cronog Financ
CRONOGRAMA FINANCEIRO | [5 empty] | CODIGO:
FPRO-X
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  | EDITAL:
ANGICAL |  | Elaboração de Estudos e Proj. Executivo visando construção de adutora
Nº | TAREFA | RELATÓRIO/SERVIÇO DE CAMPO |  | DIAS CORRIDOS | SERVIÇOS PAGOS
[5 empty] | A PREÇO GLOBAL(R$) | A PREÇO UNITÁRIO (R$)
1 | Etapa I - E01 | Relatório da análise e revisão de estudos anteriores |  | 15
2 | Etapa I - E02 | Relatório parcial |  | 30 | 29474.21
3 | Etapa II - E01 | Estudo de alternativas |  | 90 | 49069.41
4 | Etapa II - E02 | Relatório final - projeto executivo |  | 120 | 78217.98
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
TOTAL DA FOLHA |  |  |  |  | 156761.6 | 0
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:

## PFP_XII_ Det_ custos Adm_
DETALHAMENTO DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | CODIGO:
PFP-XII
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: |  |  | EDITAL:
ANGICAL |  | Elaboração de Estudos e Proj. Executivo visando construção de adutora
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | VALORES
|  |  |  | % | R$
1 | Custos da equipe da administração central da empresa consultora ( diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços) |  |  | 5% | 3353.152
2 | Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, programa de qualidade, auditoria interna e externa |  |  | 0% | 0
3 | Despesas com aluguéis, comunicação, manutenção e transporte não diretamente relacionados com o custo direto dos serviços |  |  | 0% | 0
| TOTAIS DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  |  | 5% | 3353.152
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇAO:

## PFP_XIII Det_ Desp Fiscais
DETALHAMENTO DE DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  | CODIGO:
PFP-XIII
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | OBJETO: |  |  |  | EDITAL:
ANGICAL | Elaboração de Estudos e Proj. Executivo visando construção de adutora
DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALORES
|  |  | DF % | DF' % | R$
1 - ISS |  |  | 5 | 5.534 | 7838.0799
2 - PIS |  |  | 1.65 | 1.8262 | 2586.5664
3 - COFINS |  |  | 3 | 3.3204 | 4702.8479
TOTAIS DE DESPESAS FISCAIS |  |  | 9.65 | 10.6807 | 15127.4942
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  | DATA:
Observação:
As despesas fiscais (DF) incidem sobre o total da fatura e não sobre os custos incorridos. Portanto aplicar a seguinte fórmula:
DF = { [ 1 / ( 1 - DF ) ] - 1 } x 100
ou seja, para o valor máximo de 9,65%, o valor a ser aplicado na composição dos preços será:
DF = { [ 1 / ( 1 - 0,965 ) ] - 1 } x 100
DF =0,1068 ou 10,68%

## PFP_XIV Det_ Enc_ Soc_
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  | CODIGO:
PFP-XIV
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: |  |  | EDITAL:
Angical |  | Elaboração de Estudos e Proj. Executivo visando construção de adutora
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | VALORES
|  |  |  | % | R$
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | Seconci |  |  | 0% | 0
A2 | INSS |  |  | 20% | 13412.608
A3 | FGTS |  |  | 8% | 5365.0432
A4 | Incra |  |  | 0.2% | 134.1261
A5 | Salário Educação |  |  | 2.5% | 1676.576
A5 | Sebrae |  |  | 0.6% | 402.3782
A7 | Seguro contra acidente |  |  | 3% | 2011.8912
A8 | Senai |  |  | 1% | 670.6304
A9 | Sesi |  |  | 1.5% | 1005.9456
SUBTOTAL DE "A" |  |  |  | 36.8% | 24679.1987
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  |  |  | 0
B1 | Repouso semanal remunerado |  |  | 0% | 0
B2 | Feriados |  |  | 0% | 0
B3 | Auxílio enfermidade |  |  | 0.69% | 462.735
B4 | 13º Salário |  |  | 8.33% | 5586.3512
B5 | Licença paternidade |  |  | 0.06% | 40.2378
B6 | Faltas justificadas |  |  | 0.56% | 375.553
B7 | Dias de chuva |  |  | 0% | 0
B8 | Auxílio acidente de trabalho |  |  | 0.09% | 60.3567
B9 | Férias gozadas |  |  | 9.07% | 6082.6177
B10 | Salário maternidade |  |  | 0.02% | 13.4126
SUBTOTAL DE "B" |  |  |  | 18.82% | 12621.2641
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 | Aviso prévio indenizado |  |  | 5.91% | 3963.4257
C2 | Aviso prévio trabalhado |  |  | 0.31% | 207.8954
C3 | Férias indenizadas |  |  | 1.99% | 1334.5545
C4 | Depósito rescisão sem justa causa |  |  | 3.95% | 2648.9901
C5 | Indenização adicional |  |  | 0.5% | 335.3152
SUBTOTAL DE "C" |  |  |  | 12.66% | 8490.1809
D | REINCIDÊNCIAS
D1 | Reincidência de "A" sobre "B" |  |  | 6.93% | 4647.4687
D2 | Reincidência do FGTS sobre aviso prévio |  |  | 0.59% | 395.6719
SUBTOTAL DE "D" |  |  |  | 7.52% | 5043.1406
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | 75.8% | 50833.7843
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
Observação: