TERMOS DE REFERÊNCIA

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETO EXECUTIVO VISANDO CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DE LOTES POR CONDUTOS FECHADOS NO PROJETO DE COLONIZAÇÃO ANGICAL, LOCALIZADO NOS MUNICÍPIOS DE ANGICAL E COTEGIPE, ESTADO DA BAHIA.

ABRIL 2014

TERMOS DE REFERÊNCIA

ÍNDICE

| - FINALIDADE | 3 |
| --- | --- |
| - CONCEITUAÇÃO | 3 |
| - COMPETÊNCIAS | 4 |
| - LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO PROJETO | 5 |
| - INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DISPONÍVEIS | 5 |
| - ESCOPO DOS SERVIÇOS | 6 |
| - PRAZO DE EXECUÇÃO | 12 |
| - VISITA | 12 |
| - ESTIMATIVA DE CUSTOS | 12 |
| - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | 13 |
| - SUBCONTRATAÇÃO | 13 |
| - CONSÓRCIO | 13 |
| - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | 13 |
| - PRAZO DE GARANTIAS | 15 |
| - DOCUMENTAÇÃO | 16 |
| - PROPOSTA TÉCNICA | 17 |
| - PROPOSTA FINANCEIRA | 20 |
| - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS | 22 |
| - REAJUSTAMENTO | 25 |
| - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | 26 |
| - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO | 28 |
| - RECEBIMENTO DO OBJETO | 30 |
| - CONDIÇÕES GERAIS | 31 |
| - REGIME DE CONTRATAÇÃO | 32 |
| - OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA | 32 |

TERMOS DE REFERÊNCIA

- FINALIDADE

Estabelecer normas, critérios, principais condições contratuais e fornecimento de informações que permitam a elaboração do edital, a apresentação de propostas e, posteriormente, a celebração de contrato para a elaboração de estudos e projeto executivo, visando à construção de adutora para abastecimento de lotes por conduto fechado no projeto de Colonização Angical, localizado nos municípios de Angical e Cotegipe, no estado da Bahia.

# CONCEITUAÇÃO

Nestes Termos de Referência são utilizados os termos e expressões relacionadas a seguir, com os seguintes significados e interpretações:

- Termos de Referência - TR – conjunto de informações e prescrições estabelecidas pela CODEVASF, com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um determinado trabalho ou serviço a ser executado.

- Projeto Executivo – conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes e as da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

- Projeto de Colonização Angical - Projeto especial de colonização localizado nos municípios de Angical e Cotegipe, no estado da Bahia.

- Especificação Técnica – documentação destinada a fixar as características, condições ou requisitos exigíveis para matérias primas, produtos semi-fabricados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais.  Conterá dentre outros, a definição do serviço, descrição do método construtivo, controle tecnológico e geométrico.

- Programa de Trabalho – documento que descreve a seqüência de fases de uma tarefa ou a seqüência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos.

- Relatório de Andamento – documento a ser produzido pela Consultora, com o resumo da situação física e financeira, contendo: cumprimento da programação, ocorrências, recomendações, além de conclusões e projeções sobre prazos e custos.

- Relatório Específico – documento a ser produzido pela Consultora, relativo à justificativa técnica e/ou andamento dos serviços, além dos que forem estabelecidos em caráter sistemático, para efeito de fiscalização.

- Relatório Parcial – documento a ser apresentado pela Consultora, que traduz o resultado parcial dos serviços ou de componente dos serviços.

- Relatório Final – documento de produção prevista ao término dos trabalhos, no qual a Contratada apresenta o relato de todos os serviços executados.

- Cronograma – representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho ou serviço, na qual se indicam as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou preços.

- Serviços Similares – estudos e projetos para modernização, substituição e otimização de infra-estrutura de condução hídrica de uso comum em Projetos de Irrigação.

- Fiscalização – equipe da CODEVASF indicada para exercer em sua representação a fiscalização do contrato.

- Consultora – empresa de consultoria em engenharia, interessada na execução dos serviços objeto destes Termos de Referência.

- Contrato – documento subscrito pela CODEVASF e pela Consultora, que define as obrigações de ambas com relação à execução dos serviços.

- Nota de Empenho – documento utilizado para registrar as operações que envolvam despesas orçamentárias e que indica o nome do credor, a especificação e a importância da despesa, bem como a dedução desta do saldo da dotação própria.

- Estudo Hidráulico - Operacional – conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para diagnosticar a situação atual e caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços a serem elaborados, que assegurem a viabilidade técnica das alterações de configurações propostas nos sistemas, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e prazo de execução.

# COMPETÊNCIAS

Compete à CODEVASF a responsabilidade pela contratação, fiscalização, inspeção e pagamento dos serviços objeto do Contrato a que se referem estes Termos de Referência.

Compete à CODEVASF fiscalizar, coordenar e aprovar, diretamente, os serviços objeto dos presentes Termos de Referência.

# LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO PROJETO

O Projeto de colonização de Angical localiza-se a margem direita do Rio Grande, iniciando cerca de 10 KM a jusante da confluência com o rio Branco, a partir deste ponto desenvolve-se por cerca de 49 km (em linha reta) ao longo da margem do rio Grande até alcançar a desembocadura do riacho Benfica, localizado nos municípios de Angical e Cotegipe, no estado da Bahia.

Figura 1 – Localização do Município de Angical, no estado da Bahia.

# INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DISPONÍVEIS

O Projeto de Colonização de Angical possui uma superfície total de 54.298 hectares, com altitude variável entre 460 e 470 metros, parcelados em aproximadamente 1050 lotes para exploração agrícola.

## Documentos Disponíveis:

5.1. As concorrentes licitantes poderão consultar toda a documentação disponibilizada pela CODEVASF relativa ao Projeto de Colonização de Angical, tais como estudos realizados, os quais se encontram disponíveis na sede da 2ª Superintendência Regional em Bom Jesus da Lapa

(Av. Manoel Novais, s/n, centro, 77 3481-8000) e/ou no Escritório de Apoio de Barreiras – 2º/EBA (Barreiras – BA, 77 3611-4888).

5.2. A CODEVASF não se obriga a fornecer os documentos relacionados no subitem 5.1, limitando-se, apenas, a facilitar a consulta dos documentos disponíveis, cujo ônus de reprodução, caso haja, caberá aos interessados.

# ESCOPO DOS SERVIÇOS

A elaboração dos serviços objeto destes Termos de Referência deverá ser em conformidade com legislação vigente e, em especial, a:

- Lei Federal n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e respectivas alterações;

- Decreto nº  7.746 de 05 de julho de 2012.

- Resolução nº 461/2011 da Agencia Nacional de Águas – ANA;

- Regulamentações de orçamento da CODEVASF, definidos pela tabela divulgada pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI;

- Norma NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego;

- Normas Técnicas da CODEVASF para apresentação de desenhos em CAD;

- Normas técnicas existentes na CODEVASF para elaboração de projeto executivo de       engenharia e executivo, projetos estruturais, projetos elétricos, projetos hidráulicos, estudos hidrológicos, topográficos, sondagens e orçamentos;

- Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

- Instrução Normativa nº 01 de 19 de janeiro de 2010 SLTI/MPOG.

  - GENERALIDADES

Os serviços objeto destes Termos de Referência dizem respeito à contratação de empresa de engenharia para a elaboração de estudos e projeto executivo, visando à construção de adutora para abastecimento de lotes por conduto fechado no projeto de colonização Angical, localizado nos municípios de Angical e Cotegipe, no estado da Bahia.

Os serviços estão previstos em duas etapas, a saber:

- Etapa 1 – Revisão de estudos anteriores e execução de levantamentos topográficos adicionais visando o reconhecimento e diagnóstico da situação atual de condução e distribuição de água e estudo de alternativas, com apresentação da concepção e expectativa de custos;

- Etapa 2 - Elaboração de Projeto Executivo de engenharia, referente à alternativa selecionada na Etapa 1.

  - DIAGNÓSTICO E ESTUDO DAS ALTERNATIVAS

Deve descrever a situação atual do sistema existente, considerando em especial, os seguintes aspectos:

    - Estudos preliminares

Os estudos preliminares devem abranger os aspectos da caracterização física e operacional, bem como outros aspectos identificados no diagnóstico e considerados importantes, da rede de distribuição de água para uso comum, abordando, no mínimo:

      - Levantamentos topográficos, os quais deverão ser executados conforme especificações técnicas constantes do Anexo II destes Termos de Referência.

      - Parâmetros executivos:

- atendimento ao usuário em regime a ser determinado em  l/s/lote;

- condução forçada;

- pressão mínima nos pontos de tomada d’água parcelar a ser determinado em m.c.a;

    - Estudo de alternativas de engenharia

      - O estudo de concepção de alternativas, com no mínimo 02 (duas) alternativas, deverá contemplar a concepção, o desenvolvimento, a estimativa de custos das alternativas, com a apresentação de anteprojetos.

      - As alternativas técnicas formuladas deverão solucionar o problema, de maneira completa e integrada, baseando-se em conceitos de comprovada eficiência técnica envolvendo as diferentes partes dos sistemas, sob os aspectos técnicos.

      - Durante o processo de seleção de alternativa, que será realizada em reunião onde participarão a empresa e a CODEVASF deverá ser considerada a viabilidade global, em todas as suas dimensões, contendo minimamente os seguintes aspectos:

a) Caracterização dos estados atual e o desejado, bem como a operação e a manutenção dos sistemas existentes e propostos;

b) Objetivos e a forma de consecução;

c) Planejamento para implementação do empreendimento em sua totalidade, considerando-se as fases e etapas de implantação;

d) Documentação técnica necessária ao processo de obtenção de licenciamento ambiental junto aos Órgãos Ambientais, caso haja, competentes em todos os níveis da administração pública com liberações do desmatamento e outorgas.

  - PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

Compreendem a execução de serviços de campo e de escritório, necessários para detalhar a alternativa escolhida na Etapa 1, que proporcione a implantação das obras de sistema de distribuição de água, em conformidade com o estabelecido na concepção definitiva das obras e, posterior preparação da documentação para a licitação das obras de engenharia e aquisição de materiais e equipamentos especificados.

    - As tarefas relacionadas a seguir deverão ser entendidas como parte de um escopo mínimo e não deverão limitar o objetivo a ser alcançado:

- Levantamento topográfico complementar das adutoras a ser implantadas;

a) detalhar o projeto de montagens hidromecânicas;

b) detalhar o projeto de fundações e ancoragens das adutoras;

c) detalhar o projeto estrutural de todas as caixas de proteção dos registros de manobra e de proteção dos equipamentos de medição;

d) detalhar o projeto de drenagem para as descargas de fundo das adutoras;

e) detalhar o projeto de suprimento de energia elétrica;

f) elaborar os projetos em cumprimento às exigências ambientais dos licenciamentos, emitidos pelos órgãos ambientais, bem como para atendimento das exigências dos órgãos em que haja interferência do traçado dos condutos fechados e de sua faixa de servidão com os equipamentos das mesmas; e,

g) enfim, detalhar todos os projetos necessários a perfeita execução das obras.

      - Obras Civis:

a) analisar e validar cada obra linear ou localizada prevista, da mais simples à mais complexa, na sua concepção e nos critérios adotados;

b) elaborar o projeto estrutural de todas as obras em concreto armado, previstas no projeto executivo e das que venham a serem propostas;

c) analisar e, se necessário, complementar os dados topográficos existentes;

d) analisar as planilhas de quantidades e compatibilizá-las com as especificações e normas de medição e pagamento;

e) analisar e validar as especificações técnicas existentes e, quando necessário, emitir especificações complementares; e,

f) revisar/atualizar os quantitativos e orçamento, conforme critérios da CODEVASF.

      - Instalações Hidromecânicas:

a) detalhar a instalação dos equipamentos de medição e controle;

b) otimizar o dimensionamento das adutoras;

c) detalhar as conexões e tubulações internas;

d) detalhar a fixação das peças metálicas nas estruturas de concreto;

e) detalhar as derivações das adutoras;

f) detalhar os blocos de ancoragens das adutoras; e,

g) revisar/atualizar as quantidades e orçamento, conforme critérios da unidade de custos da CODEVASF;

h) Apresentar Manual de Operação e Manutenção do empreendimento.

    - Após avaliação das condições físicas da área do empreendimento, deverão ser apresentados para análise:

a) Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas;

b) Descrição dos serviços a executar, os materiais a incorporar à obra, equipamentos necessários e, respectivas especificações que assegurem os resultados eficientes e eficazes para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo da execução;

c) Informações que possibilitem a utilização de métodos construtivos, instalações provisórias e definitivas, procedimentos organizacionais, programação, estratégia de suprimento, normas de fiscalização e supervisão, normas de inspeção dos bens e equipamentos a serem aplicados, enfim, todas as informações necessárias à perfeita gestão da obra;

d) Orçamento detalhado, contendo os valores unitários, além do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços, materiais e equipamentos utilizados no empreendimento, inclusive, serviços especializados ou decorrentes de exigência ambiental;

e) Relação das condicionantes e restrições ambientais para implantação da alternativa selecionada, inclusive determinação e detalhamento da solução do projeto;

      - Com o objetivo de obter detalhamento amplo da alternativa proposta relativa à execução da obra, inclusive no que tange a identificação de todos os elementos constitutivos, devem ser produzidos de forma elucidativa os seguintes documentos:

a) “lay-out”, desenhos e detalhes das estruturas civis, rede de condutos fechados, pontos de distribuição (tomadas d’água), derivações de rede, sifões, estruturas de proteção, intervenção e segurança a rede de condutos fechados (válvulas, registros, reguladores etc.) e demais obras complementares como: acessos, travessias, pavimentos, drenagens e etc., com a apresentação dos seguintes desenhos:

a.1 Planta de lay-out do sistema com indicação das estruturas existentes;

a.2 Projeto arquitetônico, hidráulico e das estruturas hidromecânicas complementares, drenagem para o escoamento das descargas de manutenção das adutoras e estrutural das obras civis;

b) Dimensionamento das estruturas anteriormente mencionadas, bem como especificação de equipamentos a serem aplicados, acompanhados de memorial descritivo de cálculo e dimensionamento;

c) Custos unitários e totais, quantitativos de serviços e materiais necessários à execução do empreendimento;

d) Plantas e detalhamentos típicos de localização, vias de acesso, topografia, canteiro de obras, caminho de acesso, estradas de serviço, escavações (cortes, aterros, empréstimos), e estruturas mencionadas no item 6.3.2, letra a).

      - Especial atenção deverá ser dada aos prazos para a elaboração dos documentos técnicos.

Descrição do Serviço Prazo de Entrega:

- Diagnóstico e estudo de alternativas: 60 dias;

- Projeto executivo: 60 dias.

      - Para a execução dos serviços de campo, deverão ser consideradas as especificações técnicas constantes no Anexo II.

    - Orçamento do Projeto

O orçamento do projeto objeto deste Termo deverá estar em conformidade com os procedimentos para elaboração de planilha da CODEVASF, com utilização de software específico, a critério da mesma, assegurada a disponibilização deste por parte da contratante, separados por unidades projetadas.

      - No orçamento deverão conter as composições de custo, e a confecção de um anexo apresentando a relação de fornecedores consultados, com referência de nome, endereço, indicação do preço e data de consulta, inclusive contendo a regulamentação dos serviços.

      - Para os insumos de maior representatividade financeira, deverá ser apresentada cópia de documento comprobatório de coleta de preços acompanhados das composições de custo.

# PRAZO DE EXECUÇÃO

  - Os prazos máximos para execução dos serviços, conforme as partes indicadas no subitem 6.3.2.2, serão os seguintes: 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato. Neste prazo estão incluídos 15 (quinze) dias para análise e aprovação da minuta do relatório final e 15 (quinze) dias, para editar e entregar a versão definitiva.

# VISITA

  - A licitante deverá apresentar declaração, conforme Anexo I, informando que visitou o local onde serão realizados os serviços e de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e que os preços cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos serviços.

  - É de inteira responsabilidade da licitante a verificação “in loco” das dificuldades que por ventura, venham ocorrer. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como forma de alteração contratual que venha ser estabelecida.

  - Os custos de visita aos locais dos serviços correrão por conta, exclusiva, da licitante.

  - Em caso de dúvidas sobre a visita ao local onde serão executados os serviços as licitantes deverão contatar com a Gerência Regional de Empreendimentos de Irrigação da CODEVASF -2ª/GRI, em Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia, telefone (77) 3481-8048 / 8045, Fax (77) 3481-4025 e Escritório de Apoio Técnico de Barreiras – 2º/EBA, telefone (77) 3611-4889, no horário de 8:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00, de 2ª a 6ª feira.

# ESTIMATIVA DE CUSTOS

A CODEVASF se propõe a pagar pelos serviços, objeto desta licitação, o valor máximo global de R$ 156.761,60 (cento e cinquenta e seis mil setecentos e sessenta e um reais e sessenta centavos) a preços de março de 2014, para a elaboração do Projeto Executivo, conforme indicado no orçamento estimativo (Anexo I), já inclusos encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos, taxa de administração/lucro.

# RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas correrão pelo seguinte Plano de Trabalho:

- Nº 18.544.2051.1851.0029 – Implantação de Obras de Infraestrutura Hídrica no Estado da Bahia - 2ª e 6ª Superintendências Regionais, no Estado da Bahia.

# SUBCONTRATAÇÃO

As atividades fins, objeto destes TR, não poderão ser transformadas ou subcontratadas a terceiros.

# CONSÓRCIO

Não será permitida, no presente Termo, a participação de empresas em consórcio.

# QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

  - Cada licitante deverá comprovar na apresentação das propostas, o capital social mínimo de:

R$ 15.676,16 (quinze mil, seiscentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos).

  - Disponibilidade Financeira Líquida (DFL)

    - A licitante deverá comprovar a Disponibilidade Financeira Líquida (DFL).

a)	A disponibilidade financeira líquida mede o valor até o qual a licitante possui capacidade de contratar e deverá ser igual ou superior ao orçamento oficial elaborado pela Codevasf para os serviços objeto desta licitação em que está concorrendo, caso contrário, a licitante será inabilitada. Será calculada pela seguinte fórmula:

DFL = (( n x CFA ) – Va)/12

Onde:

DFL = Disponibilidade Financeira Líquida;

n = prazo em meses estipulado para a execução dos serviços objeto deste Edital

CFA = Capacidade Financeira Anual;

Va = somatório dos valores residuais dos contratos ora a cargo da licitante, calculado a partir dos saldos contratuais atualizados monetariamente para o mês da data base da proposta de preços, pelos índices setoriais de reajustamento, utilizando-se para I1 o índice do mês da data base da licitação e para I0 o índice correspondente ao mês da data da proposta de cada contrato. Os valores residuais serão apropriados “pro-rata” aos “n” meses de execução contratual nos casos em que os prazos residuais dos contratos em andamento ultrapassarem o prazo de execução estipulado para os serviços em Licitação. Os dados contratuais relevantes serão obtidos do Quadro 01 – “RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA EMPRESA EM EXECUÇÃO E A INICIAR”.

a.1) Deverão ser preenchidos e apresentados os quadros “RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA EMPRESA EM EXECUÇÃO E A INICIAR” (QUADRO 01) e “DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA” (QUADRO 02) constantes nos Anexos deste Edital.

    - Justificativa da Necessidade de Aferir a Disponibilidade Financeira das Licitantes

a) A Disponibilidade Financeira Líquida – DFL mede o valor até o qual a empresa possui capacidade financeira para contratar e está amparada no art. 31- § 4º - da Lei 8.666/93, estabelece que “Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.”

O art. 37 – Inciso XXI – da Constituição Federal permite que se façam “exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, essa é a premissa que visa resguardar o poder público de empresas que não tenham condições de arcar com a execução do objeto da licitação”.

b) A verificação da disponibilidade financeira de uma empresa, conforme consta do art. 31 da Lei 8.666/93 tem por objetivo assegurar que o licitante estará apto a dar cumprimento às obrigações assumidas com a Administração, nos termos do art. 37, inciso XXI da Constituição Federal.

c) A Administração Pública só pode contratar com quem tenha qualificação para licitar, ou seja, o interessado que comprove sua regularidade jurídico-fiscal, deve demonstrar também possuir condições técnicas para executar o objeto da licitação e idoneidade financeira para assumir e cumprir os encargos e responsabilidades do contrato.

d) Nas palavras do ilustre mestre Adilson Dallari “O exame do disposto no art.37, XXI, da CF, em sua parte final, referente a exigências de qualificação técnica e econômica indispensável à garantia do cumprimento das obrigações revela que o propósito aí objetivado é oferecer iguais oportunidades de contratação com o Poder Público, não a todo e qualquer interessado, indiscriminamente, mas, sim, apenas a quem possa evidenciar que efetivamente dispõe de condições para executar aquilo a que se propõe”.

e) A Codevasf tem realizado grande volume de licitações para execução de obras de saneamento, fazendo-se necessário, incluir nos editais critérios de avaliação da disponibilidade financeira das licitantes, de forma que uma empresa poderá ser contratada em um ou mais contratos, desde que demonstrado possuir disponibilidade financeira para assumir mais de um contrato.

f) Os critérios abaixo propostos para aferição da disponibilidade financeira da licitante é o instrumento mais apropriado para apurar a capacidade da licitante de enfrentar os custos iniciais do contrato administrativo e, mais que isso, de comprovar saúde financeira que denote capacidade para desempenhar as atividades do contrato até seu término e entrega do objeto licitado.

# PRAZO DE GARANTIAS

  - Como garantia para a completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma “Garantia de Execução” no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato a ser apresentada no momento da assinatura do contrato, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, com cotação de mercado devidamente comprovada por documento hábil, expedido pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da contratada.

  - A licitante deverá garantir o conserto ou substituição, sob suas expensas, de todo o equipamento/instrumento utilizado nas atividades objeto deste edital, em que se constatarem defeitos de fabricação ou de material, dentro do prazo de 12 (doze) meses a partir da data da entrega dos serviços.

  - Os materiais a serem empregados e os serviços a serem executados deverão obedecer às especificações técnicas; às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e, na falta destas, às normas internacionais; às disposições legais da União e do Governo Federal, aos regulamentos das concessionárias, à Instrução Normativa nº 01 de 19 de janeiro de 2010 (que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade), ao Decreto nº 7.746 de 05 de dezembro de 2012 e às prescrições e recomendações dos fabricantes dos instrumentos que serão utilizados nas atividades objeto deste Edital.

# DOCUMENTAÇÃO

  - Qualificação Técnica

    - A licitante deverá apresentar:

      - Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas de jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo técnico – CAT ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, expedida(s) por este Conselho, que comprovem que a licitante tenha executado obras similares de porte e complexidade ao objeto desta licitação.

      - Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional sênior, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA ou CAU, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional executado serviços similares ao objeto desta licitação.

      - Entende-se por serviços similares aqueles que incluam a elaboração de projeto de irrigação em área continua ou projetos hidráulicos de grande porte (adução/distribuição), em condutos fechados;

      - Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

  - O empregado;

  - O sócio;

  - O detentor de contrato de prestação de serviço.

      - A licitante deverá comprovar através da juntada de cópia de: ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condição de pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condição de sócio do profissional, ou do contrato de prestação de serviço, celebrado de acordo com a legislação civil comum, ou da declaração de contratação futura do profissional responsável, acompanhada de anuência deste, e sua indicação para coordenar os serviços objeto deste Edital.

      - Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma;

      - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas.

- PROPOSTA TÉCNICA

  - A proposta técnica é o documento no qual a contratada consubstancia e justifica a metodologia, apresenta o programa de trabalho, os cronogramas e os recursos humanos e materiais, definidos e quantificados, segundo os quais a mesma se propõe a executar os trabalhos. Deve contemplar os diferentes tipos de trabalhos incluídos no escopo dos serviços, compatibilizar a equipe técnica, auxiliar e meios materiais a serem utilizados, com o programa de trabalho, e, ser elaborada conforme o sumário a seguir:

- Sumário

1. Apresentação da proposta técnica

1.1 Considerações prévias

1.2 Declaração de conhecimento e aceite

2. Proposta técnica

2.1 Conhecimento do empreendimento

a. Sistema de captação e condução de água

b. Sistema distribuição de água

c. Obras especiais e correntes

2.2 Procedimentos técnicos e organizacionais

2.3 Plano geral de trabalho

a. Programa de trabalho

b. Descrição das atividades

c. Cronogramas/fluxogramas

2.4 Equipe técnica

2.5 Instalações e equipamentos

2.6 Formulários

  - Os itens pertinentes ao sumário precedente conterão as seguintes informações:

a) (subitem 1.1 do sumário citado no item 16.1) considerações prévias e dados a respeito da contratada, nos aspectos organizacionais, institucionais e técnicos;

b) (subitem 1.2 do sumário citado no item 16.1) declaração assinada pelo responsável técnico de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e que as aceita, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras com a CODEVASF;

c) (subitem 2.1 do sumário citado no item 16.1) conhecimento do empreendimento – objetiva demonstrar que a contratada tem pleno conhecimento dos trabalhos e, para tanto, deve fazer descrição sucinta e objetiva, com exposição baseada na análise do acervo de informação existente e na visita ao local dos serviços, destacando os aspectos de maior relevância e as soluções e peculiaridades técnicas e construtivas adotadas para fundamentar tecnicamente a proposta;

d) (subitem 2.2 do sumário citado no item 16.1) procedimentos técnicos e organizacionais –  descrição sucinta e objetiva, destacando as diretrizes relevantes para a qualidade dos serviços, explicitando o planejamento e os métodos de gestão;

e) (subitem 2.3 do sumário citado no item 16.1) plano geral de trabalho, com as informações, justificativas e detalhamentos relativos ao serviço consoante com o escopo do trabalho considerando, também, a relação de eventos constante do anexo IV, devendo ser formulado:

a. O programa de trabalho, coerente com a metodologia a ser utilizada e consistente com o escopo dos serviços, estabelecendo as diretrizes a serem seguidas para execução dos trabalhos nas diversas áreas de atuação;

b. Descrição pormenorizada das atividades a serem realizadas. Não serão pontuadas cópias das especificações técnicas constantes destes TR;

c. Cronogramas, detalhados por atividades e eventos, definidos operacionalmente e contemplando a desagregação de trabalhos a serem executados. Devem atender às seguintes exigências:

• referirem-se a um calendário mensal, a partir do início dos serviços;

• serem expressos mediante cronogramas físicos em fluxogramas e cronogramas, correspondentes ao planejamento previsto para os trabalhos, possibilitando, assim, a análise do fluxo contínuo das ações; e,

• serem adequados às técnicas de avaliação e revisão, mediante modelo a ser implementado imediatamente após o início da execução dos serviços;

f) (subitem 2.4 do sumário citado no item 16.1) equipe técnica, representada pelo pessoal técnico e especializado, definido e quantificado pela CODEVASF, contendo um coordenador e a equipe chave, composta pelos profissionais de nível superior, referentes às áreas de conhecimento relacionadas no item 2 a seguir, os quais deverão apresentar as fichas curriculares, com os respectivos comprovantes, bem como a estrutura organizacional, observando os aspectos a seguir:

1. O coordenador deverá ser profissional integrante do quadro de pessoal permanente da empresa proponente e atender às exigências de prova de acervo técnico, formação acadêmica com experiência em planejamento e coordenação de serviços de consultoria de caráter multidisciplinar, notadamente em coordenação de projetos afins de aproveitamento de recurso hídricos (abastecimento de água, projetos de irrigação em área continua ou projetos hidráulicos de grande porte, adução/distribuição em condutos fechados).  Anexar, no máximo, 5 (cinco) atestados registrados no CREA ou CAU, juntamente com a comprovação do vínculo empregatício;

2. A equipe chave deverá ser composta por profissionais com formação e experiência em  projetos e habilidades requeridas para o desenvolvimento dos serviços em cada uma das seguintes áreas de conhecimento: engenharia hidráulica, engenharia civil , engenharia mecânica, engenharia de automação, engenharia agrícola, meio ambiente e orçamento de obras. Anexar, no máximo, 5 (cinco) atestados registrados na entidade profissional competente;

3. A estrutura organizacional deverá contemplar a justificativa do desenho e o dimensionamento da estrutura proposta, em nível operacional, mediante alocação de pessoal classificado por categorias profissionais, devendo apresentar:

• personograma de equipe, indicando a sua interligação com a estrutura de execução dos serviços e as interfaces com a equipe da CODEVASF;

• descrição das funções, estabelecendo as atribuições e as responsabilidades dos grupos funcionais;

• cronograma de permanência, estabelecendo a permanência do pessoal da equipe proposta, sua suficiência e sua compatibilidade com a estrutura organizacional.

4. A substituição do coordenador e/ou dos profissionais que comporão a equipe chave somente se dará nos casos supervenientes, fortuitos ou de força maior, sempre por outro de perfil equivalente ou superior ao proposto, mediante prévia autorização da CODEVASF, consoante o art. 13º § 3º da Lei nº 8.666/93.

  - A proposta técnica não deverá exceder a 200 (duzentas) folhas, utilizando-se a frente de cada folha, no formato A4, na fonte “arial”, tamanho 12 (texto), 14 (subtítulo) e 16 (título) do “Microsoft Word” ou equivalente. As folhas excedentes ao limite acima estabelecido serão desconsideradas.

  - Os comprovantes exigidos na alínea “f” do subitem 16.2 poderão ser apresentados em forma de anexo, não computados na restrição do subitem 16.3.

- PROPOSTA FINANCEIRA

  - A proposta financeira será elaborada em função dos serviços relacionados na proposta técnica, devendo conter, no mínimo, as informações e os documentos do sumário a seguir:

-Sumário

1. Apresentação da proposta financeira

1.1. Considerações prévias

1.2. Resumo da proposta financeira

1.3. Declaração de validade das propostas

1.4. Detalhamento da proposta

  - Os itens pertinentes ao sumário aludido no subitem 17.1 conterão as seguintes informações:

a) (subitem 1.1 do sumário citado no item 17.1) considerações prévias referentes a generalidades, escopo e estrutura da proposta financeira, as quais a contratada deseja incluir;

b) (subitem 1.2 do sumário citado no item 17.1) resumo dos principais itens integrantes da proposta, seu valor total evidenciado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, sem rasuras, entrelinhas, emendas ou repetições, bem como as considerações relativas às condições específicas da proposta e variantes consideradas;

c) (subitem 1.3 do sumário citado no item 17.1) declaração expressa de que o prazo de validade da sua proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data estabelecida para entrega das mesmas, sujeita à revalidação por idêntico período;

d) (subitem 1.4 do sumário citado no item 17.1) detalhamento da proposta consiste na apresentação dos formulários relacionados nos subitens 17.4.1 e 17.4.2, cujos modelos constam do anexo V destes TR. Devendo:

1. detalhar os salários e honorários praticados e os percentuais acrescidos aos salários, para cobertura de encargos sociais e trabalhistas, despesas indiretas, e outros encargos, bem como os percentuais relativos aos impostos incidentes sobre o valor total orçado. Para o cálculo do custo unitário da hora técnica deverá ser considerada uma carga mensal de 176 horas/mês;

2. demonstrar os percentuais dos encargos sociais básicos previstos em lei. Os grupos de encargos que recebem incidência e reincidência dos encargos básicos devem ser corretamente definidos. Aos segurados contribuintes individuais que prestam serviço em caráter eventual, sem relação de emprego, considerar 20% (vinte por cento) sobre o total da remuneração e 15% (quinze por cento) relativamente a serviços prestados por cooperativas de trabalho, de acordo com o que dispõe a Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 1999;

3. utilizar no preenchimento do cronograma financeiro o elenco de eventos relacionados em anexo.

  - Os preços propostos deverão contemplar as despesas necessárias para a realização dos serviços como: impostos e taxas, seguros, mão-de-obra, encargos sociais, transporte, máquinas e equipamentos, veículos, combustível e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execução dos serviços. Em caso de omissão de algumas despesas, estas serão consideradas inclusas nos preços.

  - Relação dos formulários a serem preenchidos para apresentação das propostas:

    - Proposta Técnica:

a) TSUP-II; PTP-I e PTP-II.

    - Proposta Financeira:

a) FPRO, FPRO-I, PTP-II, FPRO-II, FPRO-III, FPRO-IV, FPRO-X, PFP-XII, PFP-XIII e PFP-XIV;

  - A descrição ou os quantitativos constantes dos formulários não poderão ser alterados.

  - As propostas técnicas e financeiras deverão ser apresentadas na forma estabelecida no Edital.

- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

  - As propostas técnicas serão avaliadas através de pontuação – no intervalo de 0 (zero) a 100 (cem) - e cotejadas entre si, considerando-se os parâmetros estabelecidos nos quadros a seguir:

    - O conhecimento do empreendimento, os procedimentos técnicos e organizacionais e o plano geral de trabalho, apresentados de acordo com o estabelecido nas alíneas “c”, “d” e “e” do subitem 17.2, receberão pontuação máxima, conforme quadro abaixo:

| CONHECIMENTO DO EMPREENDIMENTO, PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E ORGANIZACIONAIS E PLANO DE TRABALHO |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| - Conhecimento do empreendimento |  |
| - Sistema de captação e condução de água | 04 |
| - Sistema de distribuição de água | 04 |
| - Obras especiais e correntes | 03 |
| - Sistema de automação/controle | 03 |
| - Procedimentos técnicos e organizacionais | 03 |
| - Plano geral de trabalho |  |
| - Programa de trabalho | 09 |
| - Descrição das atividades | 04 |
| - Fluxogramas/cronogramas | 10 |
| TOTAL | 40 |

    - A equipe técnica apresentada receberá pontuação máxima conforme quadro a seguir:

| EQUIPE TÉCNICA |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| - Coordenador: |  |
| - Formação complementar (mestrado e/ou doutorado) | 02 |
| - Complexidade dos projetos em que participou | 04 |
| - Apresentação de CAT: 1,8 pontos por CAT | 09 |
| - Equipe chave: |  |
| - Complexidade dos projetos (0,5 pontos por área) | 04 |
| - Apresentação de CAT: 1,0 ponto por CAT por área |  |
| - Hidráulica | 05 |
| - Cálculo estrutural | 05 |
| - Automação | 05 |
| - Mecânica | 05 |
| - Engenharia Agrícola | 05 |
| - Meio Ambiente | 05 |
| - Orçamento | 05 |
| - Estrutura organizacional: |  |
| - Personograma de equipe e descrição das funções | 03 |
| - Cronograma de permanência | 03 |
| TOTAL | 60 |

*CAT: Certidão de Acervo Técnico, devidamente reconhecida pelo CREA ou CAU.

  - A Certidão de Acervo Técnico - CAT é um documento legal, que comprova toda a experiência adquirida pelo profissional ao longo do exercício da sua profissão e é composta pelas Anotações de Responsabilidade Técnica, devidamente registradas no CREA ou CAU.

    - A CAT propicia ao profissional a comprovação de sua experiência técnica, sendo documento hábil para participação em licitações, cadastro entre outros, e pertence sempre ao profissional que registrou a ART da obras ou serviço, e não à empresa.

    - A CAT de uma empresa é representada pelos Acervos Técnicos dos profissionais componentes do seu quadro técnico e de seus consultores devidamente contratados. É por meio do Acervo dos profissionais que as empresas comprovam sua capacidade técnico-profissional.

  - As propostas técnicas que obtiverem pontuação por quesito inferior a 50% (cinquenta por cento), conforme os subitens 18.1.1 e 18.1.2, ou pontuação total inferior a 70 (setenta) pontos, serão desclassificadas.

  - As propostas financeiras das contratadas classificadas tecnicamente serão examinadas para avaliar se estão completas, se houve erro de cálculo, se estão de acordo com as exigências do edital e se todos os documentos foram assinados.

    - Os erros aritméticos serão retificados, desde que não importem em acréscimo do valor fixado no termo da proposta, da seguinte forma:

a) Se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá e o preço total será corrigido;

b) Se houver discrepância entre o preço unitário e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

  - No caso do subitem 18.4.1, os erros ou distorções que impliquem em acréscimo do valor estabelecido no termo da proposta, não serão considerados. A contratada será comunicada e deverá honrar o preço fixado no termo da proposta, sob pena de desclassificação.

  - Serão desclassificadas, observando os arts. 40, inciso X, e 48 da Lei 8.666/93:

a) as propostas que não atendam às exigências do edital;

b) as propostas com valor global ou preços unitários superiores aos orçados pela CODEVASF; e

c) as propostas com preços inexeqüíveis, assim considerados aqueles cujas planilhas de composição de custos unitários, salários, encargos sociais e demais insumos que apresentarem desvios ou incompatibilidades evidentes em relação ao mercado ou à legislação ou, ainda, com quantidades de serviços não compatíveis com o plano e a metodologia dos trabalhos apresentados na proposta técnica.

  - Será feita a avaliação e a valorização das propostas de preços. A classificação das propostas será de acordo com a média ponderada das valorizações, sendo declarada vencedora a contratada que obtiver a maior nota final, combinando nota técnica e nota financeira, conforme os critérios e pesos seguintes:

a) Nota Financeira

Nf = 100.   Pm

Po

b) Classificação Final

Ncfi = Nt*0,5 + Nf *0,5

Onde:

Ncfi = nota de classificação final alcançada pela licitante;

Nt = nota técnica obtida pela licitante no julgamento das propostas técnicas;

Nf = nota financeira obtida pela licitante;

Po = preço ofertado pela licitante; e

Pm = preço mínimo ofertado.

# reajustamento

  - Os mesmos permanecerão válidos pelo período de um ano contado da data de apresentação da proposta. Após este prazo, poderão ser reajustados aplicando-se a seguinte fórmula de reajuste:

Onde:

"R" é o valor do reajustamento procurado;

"V" é o valor contratual a ser reajustado;

"I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta;

"I0" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta.

    - Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas – Col. 38 = custo nacional construção civil e obras públicas – por tipo de obra – terraplanagem – código A0157956 – FGV.

  - Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na data base original utilizando-se a seguinte fórmula:

Sendo:

= Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original.

= Índice do mês de reajuste com a nova data base.

= Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original.

# condições de pagamento

  - A CODEVASF pagará à contratada, pelos serviços efetivamente executados, os preços integrantes da proposta aprovada e, caso aplicável, a incidência de reajustamento e atualização monetária. Os preços global e unitário incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas nos TR, constituindo-se na única remuneração pelos trabalhos contratados e executados.

    - Os serviços serão medidos nas datas finais de cada período de aferição estabelecidas nos cronogramas físico-financeiro, incluindo-se, na medição, os relatórios dos produtos fornecidos ou parcelas destes e as tarefas mensuráveis, referentes a cada etapa de execução do contrato, correspondente às parcelas pagas a preço global e a preço unitário.

    - O pagamento dos serviços será efetuado mediante faturamento conforme 20.1.1. O pagamento dos serviços será efetuado mediante faturamento conforme cronograma físico-financeiro, sujeito às seguintes condições gerais:

a) o serviço que não se adequar às formas de pagamento estabelecidas nos subitens 20.2 e 20.3 e/ou que não seja executado em plena conformidade com eles, não terá faturamento;

b) as faturas exigirão o acompanhamento de documentação que justifique cada serviço faturado, com a indicação  do número da nota de empenho que lhe dá cobertura.  Para serviços de campo, as medições serão atestadas pela fiscalização, com a indicação do período de sua execução;

c) o prazo máximo de 30 (trinta) dias é estimado para a efetivação dos pagamentos, contados a partir da data de entrada no Protocolo da Administração da 2ª SR da CODEVASF, sendo 10 (dez) dias para a liberação da fatura e 20 (vinte) dias para sua liquidação;

d) as faturas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora;

e) qualquer erro detectado no documento de cobrança acarretará a devolução do mesmo à contratada, para correções e acertos, iniciando-se, após essa  apresentação, a contagem de novos prazos para pagamento.

    - As formas de pagamento - preço global e preço unitário - serão aplicadas levando- se em consideração a característica dos serviços.

  - Serviços Pagos a Preço Global.

    - Os serviços pagos a preço global são os trabalhos denominados serviços de escritório, com exceção dos serviços pagos a preços unitários, conforme subitem 20.3. O pagamento destes trabalhos será efetuado mediante faturas mensais, condicionado à:

a) aprovação dos relatórios e documentos que deram origem ao faturamento, de acordo com o programa de trabalho e cronograma físico;

b) após a aprovação dos relatórios/documentos, o coordenador do contrato autorizará a contratada emitir os respectivos documentos de cobrança. Caso existam observações acerca dos relatórios/documentos, o coordenador poderá reter a parcela referente às mesmas se a dúvida não for sanada pela contratada;

c) após sanado o motivo da retenção, a CODEVASF terá até 30 (trinta) dias corridos para efetuar o pagamento da parcela retida.

  - Serviços Pagos a Preço Unitário.

    - Os serviços pagos a preços unitários são:

a) Os referentes aos trabalhos de campo destinados à obtenção de dados para a elaboração do Projeto Básico, passíveis de medição no local dos serviços e constam do anexo II. Serão pagos, por aplicação do sistema de preços unitários apresentados pela licitante na sua proposta, aos quantitativos realmente executados, mediante faturas, condicionado à:

1. Autorização expressa da fiscalização, atestando a realização dos serviços em pauta, de acordo com o programa de trabalho;

2. Apresentação, anexa à fatura, dos comprovantes técnicos que lhes deram origem (cadernetas de campo, boletins de sondagens, resultados de análises, relatórios etc.), conforme padrão da CODEVASF;

3. As variações, para mais ou para menos, das previsões apresentadas pela contratada, na sua proposta em relação aos trabalhos de campo e laboratório, executados, não poderão servir de pretexto para pleitos de modificações dos preços unitários oferecidos;

4. Estes serviços incluem todos os custos necessários a sua realização, entre outros:

• custos de mão-de-obra;

• laboratório;

• equipamentos;

• serviços gráficos;

• veículos;

• despesas fiscais;

• remuneração da empresa (lucro);

# acompanhamento e fiscalização

  - As comunicações entre a CODEVASF e a contratada poderão ser via telefone, devendo ser ratificadas por documento escrito.

  - A contratada deverá apresentar à CODEVASF, para aprovação, programa de trabalho específico para cada atividade, antes do início dos serviços de campo, indicando o responsável pelo setor, a equipe técnica e sua localização.

  - A contratada terá ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas atividades, desde que harmonizadas num planejamento integrado.

  - Os cronogramas físico e financeiro poderão ser revistos e ajustados, mediante aprovação das partes.

    - A contratada deverá apresentar no 1º relatório (andamento ou específico), novos cronogramas atualizados e assim, sucessivamente, nos demais relatórios.

    - O cronograma físico deverá conter as datas previstas para o início e término de cada etapa dos trabalhos, relacionando-as com as datas e valores dos pagamentos parciais (cronograma financeiro). Deverá contemplar a participação dos diferentes setores e técnicos envolvidos durante as etapas dos serviços, bem como as datas previstas para as reuniões a serem realizadas com a CODEVASF.

    - Os serviços de campo deverão ser separados dos serviços de escritório.

    - As alterações dos cronogramas, ainda que aprovadas pela CODEVASF, não constituirão motivo para a prorrogação do prazo da vigência do contrato.

  - Os prazos para análise, pela CODEVASF, dos relatórios e documentos apresentados, deverão estar previstos no cronograma.  Serão de 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte do recebimento desses documentos. Os relatórios e documentos não aprovados serão devolvidos para as correções e complementações necessárias. A contratada deverá considerar este fato de forma que os serviços não sofram solução de continuidade.

    - A CODEVASF acompanhará os trabalhos, objetivando a otimização dos prazos anteriormente definidos.  A relação dos produtos previstos na proposta e respectivo cronograma de entrega são os instrumentos gerenciais por meio dos quais se alcançará tal objetivo.

  - A contratada e a CODEVASF manterão, durante o desenvolvimento dos trabalhos, constante comunicação, para facilitar o acompanhamento e a execução do contrato. A CODEVASF convocará, para esse fim, quantas reuniões estimar conveniente, cujos custos deverão estar previstos no valor total do contrato.

  - As reuniões, conforme agenda preestabelecida e registrada em ata, objetivam discutir os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

a) a contratada fará exposições complementares e específicas sobre o desenvolvimento dos serviços relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas propostas de alternativas envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como dos seus requerimentos de orientações;

b) a CODEVASF comunicará à contratada as orientações necessárias ao desenvolvimento dos serviços referente às matérias contidas na agenda da reunião, no decurso desta ou no prazo estabelecido pela mesma;

c) as reuniões mensais estarão previstas no cronograma a ser apresentado e realizadas após a entrega dos relatórios e do prazo de análise dos mesmos pela CODEVASF; e,

d) os custos destas reuniões estarão previstos no valor total do contrato.

  - A CODEVASF terá o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados, com livre acesso aos locais de trabalho, para a obtenção dos esclarecimentos julgados necessários à execução dos mesmos.

    - A CODEVASF, a fim de exercer o acompanhamento e fiscalização dos serviços, designará uma equipe, sob a responsabilidade de um coordenador, sendo que lhe caberá estabelecer os procedimentos detalhados de fiscalização do contrato, conforme os Termos de Referência.

    - A fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a contratada, podendo, inclusive, rejeitar os serviços que estiverem em desacordo com o contrato.

    - A fiscalização deverá verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual, informando ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos pertinentes e, em caso de multa, indicando o seu valor.

    - A contratada poderá recorrer a Gerencia Regional de Empreendimentos de Irrigação da 2ª SR das decisões da fiscalização, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação.

    - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização, não eximirá a contratada da integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

  - A CODEVASF e a contratada estabelecerão procedimentos detalhados, visando sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente referente à:

a) preparação e atualização dos programas de trabalho;

b) relatórios de andamento;

c) reuniões;

d) habilitação de pessoal;

e) comunicações;

f) fiscalização; e,

g) faturamento.

  - A contratada deverá informatizar o escritório de campo e o escritório central, possibilitando que a comunicação e a transferência de dados, bem como sua conectividade com o sistema existente na CODEVASF, informando os telefones para fax e endereços de seu correio eletrônico.

  - A contratada deverá intercambiar informações com a CODEVASF – 2ªSR, via fax, através das linhas telefônicas: (077) 3481- 4025. Para o intercâmbio de informações mais extensas e/ou transferências de arquivos deverá ser utilizado correio eletrônico.

- RECEBIMENTO DO OBJETO

  - O encerramento dos trabalhos se dará após a aprovação dos relatórios finais, cujas edições serão autorizadas após a aprovação de sua minuta. Será feita a entrega pela contratada do número de vias contratadas, além dos originais dos desenhos e documentos, condicionado ainda a:

    - Conduzir as necessárias diligências e consultas, nos órgãos ambientais pertinentes, durante a execução dos serviços, com vistas à emissão de licenças ambientais do Projeto, caso necessário.

    - Realizar, dentro do escopo dos serviços, e sem custos adicionais para a CODEVASF, os ajustes de projeto, eventualmente recomendados e condicionados pelo órgão ambiental, posterior a emissão da referida licença.

  - A contratada estará de acordo que o pleno cumprimento do estipulado nos subitens 24.1, é condicionante para:

a) Emissão do atestado de execução dos serviços pela CODEVASF;

b) emissão do Termo de Encerramento Físico - TEF; e,

c) liberação da caução contratual.

  - Os resultados dos serviços, incluindo os desenhos originais e as memórias de cálculo, as informações obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos serviços serão propriedade da CODEVASF e seu uso, por terceiros, só se realizará por expressa autorização da mesma.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - A concepção geral das estruturas, obras civis, equipamentos e montagens deverá estar fundamentada no princípio da simplicidade e de operacionalidade.

  - As definições deverão ser baseadas em comparações de alternativas, maximizando o uso das condições naturais locais, bem como das disponibilidades de materiais de construção e da preservação ambiental.

  - Os trabalhos de campo (topografia) deverão ser apresentados nos modelos padrão da CODEVASF (planilhas, cadernetas, etc.) ou em modelos que incluam todas as informações do padrão estabelecido.

  - As especificações, normas de medição e pagamento seguirão, no que couber, ao caderno de encargos, ao cadastro de preços unitários e aos modelos de quadro padrão da CODEVASF.

  - A contratada se obriga a tomar todas as providências para proteger o meio ambiente, no âmbito interno e externo ao local de execução dos serviços, obedecendo às instruções advindas da fiscalização, além de evitar danos ou aborrecimentos às pessoas e/ou propriedades privadas ou públicas.

  - A contratada será responsável por quaisquer acidentes de trabalho, referentes ao seu pessoal, que venham a ocorrer por conta do serviço contratado e/ou por ela causado a terceiros.

  - A contratada é obrigada a obter, por sua conta, as licenças e franquias, o pagamento de encargos sociais, impostos municipais, estaduais e federais, que incidirem sobre a execução dos serviços.

- REGIME DE CONTRATAÇÃO

O regime de contratação será de Empreitada a Preço Global.

- OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

  - Promover a substituição dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando caracterizada a superveniência das situações de caso fortuito ou força maior, sendo que a substituição deverá ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorização da CODEVASF.

  - Elaborar relação nominal, com a indicação de função e remuneração, de todos os empregados da licitante vencedora que prestem serviços no âmbito do presente contrato, em regime de dedicação exclusiva destes aos serviços contratados e enquanto perdurar tal exclusividade. A referida relação deverá ser apresentada a CODEVASF quando do início dos trabalhos, devendo ser atualizada sempre que houver alteração dos dados dela constantes.

  - Abster-se de contratar, para a prestação dos serviços objeto desta licitação, familiar de agente público que exerça cargo em comissão ou função de confiança na CODEVASF (conforme artigo 7º do Decreto nº 7.203/2010).

  - Acatar as orientações da CODEVASF inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho.

  - Responder por quaisquer acidentes de que sejam vítimas seus empregados, bem como pelos acidentes causados a terceiros, quando executando o objeto deste contrato.

  - Pagar pontualmente os encargos decorrentes das legislações Trabalhista, Previdenciária, Fiscal, Social, Comerciais e Ambiental vigentes, efetuando por sua conta, os recolhimentos em suas devidas épocas.

  - Desfazer e corrigir os serviços rejeitados pela fiscalização dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessárias.

  - Fornecer toda mão-de-obra, bem como todo material e equipamentos porventura necessários à execução dos serviços ora licitados.

  - Assumir toda a responsabilidade pela execução dos serviços contratados perante a CODEVASF e terceiros, na forma da legislação em vigor, bem como por dano resultante do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a CODEVASF isenta de qualquer penalidade e responsabilidade de qualquer natureza pela infringência da legislação em vigor, por parte da licitante vencedora.

  - Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação, inclusive no que se refere a sua regularidade fiscal, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

  - Em caso de verificação de descumprimento desta obrigação, a contratada será notificada a proceder à regularização da situação em um prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da referida notificação, sob pena de rescisão do contrato por descumprimento à obrigação contratual, respeitados o contradito e a ampla defesa.

  - O prazo assinalado de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela contratada, durante o transcurso do prazo especificado no subitem 22.11, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela CODEVASF.

  - Apresentar cópia do acordo, convenção, dissídio coletivo ou equivalente que rege as categorias profissionais vinculadas à execução dos serviços.

  - Apresentar declaração assinada por seu representante legal e pelo seu responsável técnico (RT) de que os quantitativos apresentados estão em total conformidade com o projeto de engenharia apresentado.

----