## PO I - Serviços
BDI=28,82%
Objeto: | Recuperação em APP no Perímetro Irrigado Riacho Grande, município de Riachão das Neves-BA
SINAPI (JAN-2018)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | Descrição dos serviços
01.00 | ADMINISTRAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | Und | SINAPI (2017) | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$)
01.01 | Mobilização de máquinas e equipamentos | und | composição | 1 | 978.9805 | 978.98
01.02 | Administração local | mês | composição | 3 | 4137.32 | 12411.96
01.05 | Fornecimento e instalação de placa de obra | m² | 74209/001 | 12 | 359.4701 | 4313.64
01.06 | Desmobilização de máquinas e equipamentos | und | composição | 1 | 978.9805 | 978.98
Total 01 = | [5 empty] | 18683.56
02.00 | INTERVENÇÕES EM APP | Und |  | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$)
02.01 | Plantio por semeadura | ha | composição | 21 | 1372.371 | 28819.79
02.02 | Plantio por mudas | ha | composição | 3 | 4827.9544 | 14483.86
02.03 | Cercamento da APP | km | composição | 2 | 16044.915 | 32089.83
02.08 | Educação ambiental | und | composição | 1 | 1738.6835 | 1738.68
Total 02 = | [5 empty] | 77132.16
TOTAL GERAL = | [5 empty] | 95815.72

## PO II - Comp Serv Complementare
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Recuperação em APP no Perímetro Irrigado Riacho Grande, município de Riachão das Neves-BA
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - SERVIÇOS PRELIMINARES
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL/INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  | unidade : MÊS
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
92145 | Veículo tipo pick-up capacidade até 0,7 ton para apoio à administração. | h | 22 | 85.06 | 1871.32
73847/001 | Implantação de escritório (aluguel) | MÊS | 1 | 507.81 | 507.81
|  | MÊS | 0 | 12.47 | 0
|  | MÊS | 0 | 11.18 | 0
|  | MÊS | 0 | 18.72 | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 2379.13
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
|  | m³ |  | 4.09 | 0
4222 | Gasolina comum | L | 130 | 4.02 | 522.6
10562/ORSE | Material de escritório | UN | 1 | 30 | 30
10557/ORSE | Telefone (escritório do canteiro de obras) | UN | 1 | 280 | 280
| SUB-TOTAL |  |  |  | 832.6
| A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 3211.73
| C) BDI |  |  | 28.82% | 925.59
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  | 4137.32
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTO
| DESCRIÇÃO | Unidade | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor Total (R$)
1. Mobilização de maquinário e equipamento
73467/SINAPI | 1.1 Caminhão carroceria | hora | 6 | 126,66 | 759.96
| Sub: total |  |  |  | 759.96
| BDI (28,82%) |  |  |  | 219.0205
| Total |  |  |  | 978.9805
2. Desmobilização de maquinário e equipamento
73467/SINAPI | 2.1 Caminhão carroceria | hora | 6 | 126,66 | 759.96
| Sub: total |  |  |  | 759.96
| BDI (28,82%) |  |  |  | 219.0205
| Total |  |  |  | 978.9805
Tabela SINAPI (13/01/2018); ORSE (Novembro de 2017)

## PO III - Comp Serv Principais
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Recuperação em APP no Perímetro Irrigado Riacho Grande, município de Riachão das Neves-BA
PLANILHIA ORÇAMENTÁRIA : Custos unitários dos serviços por tipo de intervenção
COMPOSIÇÃO 1.1- CERCAMENTO: RECUPERAÇÃO DE MATA CILIAR EM RIO CUSTO DE 1 KM
Refere-se a cercamento com mourões de eucalipto (tratado) 2,20 m de altura, 11 a 19 cm de diâmetro espaçados de 6 em 6 m,intercalados com balancim de arame de 2 em 2 m, isolando a APP com 5 fios de arame farpados.
DESCRIÇÃO | Fonte | Codigo | Unidade |  | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor Total (R$)
Abertura manual de Picada | SINAPI | 85331 | m² |  | 1000 | 1.06 | 1060
Mourões (estaca) 2,20 de altura; diamentro 8 a 11 cm | SINAPI | 21138 | unidade |  | 146 | 6.41 | 935.86
Mourões (esticador) 2,20 de altura; diamentro 16 a 19 cm | SINAPI | 2747 | unidade |  | 21 | 15.84 | 332.64
Arame Farpado | SINAPI | 0340 | m |  | 5000 | 0.82 | 4100
Grampo | SINAPI | 5076 | kg |  | 4 | 8.75 | 35
Balacins | cotação |  | ud |  | 333 | 2.2257 | 741.1581
Mão de Obra na Confecção de Cerca | SINAPI | 242 | h |  | 400 | 9.01 | 3604
Engenheiro | SINAPI | 2706 | h |  | 16 | 72.16 | 1154.56
Transporte de material
DESCRIÇÃO | Fonte | Codigo | Unidade | Quantidade | Distância (Km) | Valor unitário (R$) | Valor Total (R$)
Caminhão | SINAPI | 5890 | h | 4 |  | 123,02 | 492.08
Sub: total | [6 empty] | 12455.2981
BDI (28,82%) | [6 empty] | 3589.6169
Total Geral | [6 empty] | 16044.915
Tabela SINAPI (data): 13/01/2018
COMPOSIÇÃO 1.2-RECOMPOSIÇÃO DA VEGETAÇÃO POR SEMEADURA DIRETA CUSTO DE 1 HECTARE
Consiste na recomposição de espécies nativas, através de semeadura a lanço, misturando sementes de espécies rasteiras, arbustivas e arbóreas em quantidade suficiente para abranger toda a área degradada.
DESCRIÇÃO | Fonte | Codigo | Unidade |  | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor Total (R$)
Ajudante p coleta de sementes | SINAPI | 242 | h |  | 20 | 9.01 | 180.2
Ajudante p semeadura a lanço | SINAPI | 242 | h |  | 10 | 9.01 | 90.1
Preparo do solo (subsolagem, gradagem) | SINAPI | 96020 | h |  | 5 | 98.7 | 493.5
Engenheiro | SINAPI | 2706 | h |  | 3 | 72.16 | 216.48
Transporte de material
DESCRIÇÃO | Fonte | Codigo | Unidade | Quantidade | Distância (Km) | Valor unitário (R$) | Valor Total (R$)
Caminhonete cap até 0,7 ton | SINAPI | 92145 | h | 1 |  | 85,06 | 85.06
Sub: total | [6 empty] | 1065.34
BDI (28,82%) | [6 empty] | 307.031
Total Geral | [6 empty] | 1372.371
Tabela SINAPI (data): 13/01/2018
COMPOSIÇÃO 1.3-RECOMPOSIÇÃO DA VEGETAÇÃO POR PLANTIO DE MUDAS CUSTO DE 1 HECTARE
Consiste no plantio de mudas de espécies nativas, em baixa densidade (espaçamento de 6 X 6 m).
DESCRIÇÃO | Fonte | Codigo | Unidade |  | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor Total (R$)
Mudas naivas da Região | SINAPI | 38640 | unidade |  | 278 | 1.75 | 486.5
Abertura de Covas 0,40 x 0,40 x 0,40 m (Servente) | SINAPI | 88242 | h |  | 69.5 | 15.63 | 1086.285
Adubo Fosfatado (200g/cova) | SINAPI | 3123 | kg |  | 55.6 | 1.82 | 101.192
Formicida | Cotação |  | kg |  | 5 | 20.8533 | 104.2667
Gel para plantio (10g/cova) | Cotação |  | kg |  | 2.78 | 95.49 | 265.4622
Plantio e Adubação de Mudas (Servente - 0,1h/muda) | SINAPI | 88243 | h |  | 27.8 | 14.38 | 399.764
Irrigação (12 repetições) | SINAPI | 73967/004 | unidade |  | 3336 | 0.34 | 1134.24
| SINAPI | 2706 | h |  |  | 72.16 | 0
Transporte de material
DESCRIÇÃO | Fonte | Codigo | Unidade | Quantidade | Distância (Km) | Valor unitário (R$) | Valor Total (R$)
Caminhonete cap até 0,7 ton | SINAPI | 92145 | h | 2 |  | 85,06 | 170.12
Sub: total | [6 empty] | 3747.8299
BDI (28,82%) | [6 empty] | 1080.1246
Total Geral | [6 empty] | 4827.9544
Tabela SINAPI (data): 13/01/2018
COMPOSIÇÃO 1.4- PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Refere-se a realização das atividades de educação ambiental com os moradores/ocupantes do entorno da área.
DESCRIÇÃO | Fonte | Codigo | Unidade |  | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor Total (R$)
Etapa de Escritório (preparação):
Profissional de nível superior | SINAPI | 2706 | h |  | 4 | 72.16 | 288.64
Técnico em meio ambiente | SINAPI | 532 | h |  | 4 | 23.29 | 93.16
Palestras (2):
DESCRIÇÃO | Fonte | Codigo | Unidade | Quantidade | Distância (Km) | Valor unitário (R$) | Valor Total (R$)
Profissional de nível superior | SINAPI | 2706 | h | 4 |  | 72.16 | 288.64
Técnico em meio ambiente | SINAPI | 532 | h | 4 |  | 23.29 | 93.16
Veículo | SINAPI | 92145 | h | 5 |  | 85.06 | 425.3
Gasolina comum | SINAPI | 4222 | L | 40 |  | 4.02 | 160.8
Sub: total | [6 empty] | 1349.7
BDI (28,82%) | [6 empty] | 388.9835
Total Geral | [6 empty] | 1738.6835
Tabela SINAPI (data): 13/01/2018

## PO IV - Det Enc Soc
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS
DISCRIMINAÇÃO
%
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS | 0%
A2 | SESI | 1.5%
A3 | SENAI | 1%
A4 | INCRA | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6%
A6 | Salário-Educação | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3%
A8 | FGTS | 8%
A9 | SECONCI | 0%
SUBTOTAL DE "A" |  | 16.8%
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.99%
B2 | Feriados | 3.97%
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.92%
B4 | 13º Salário | 11.02%
B5 | Licença Paternidade | 0.08%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73%
B7 | Dias de Chuvas | 2.07%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.12%
B9 | Férias Gozadas | 11.03%
B10 | Salário Maternidade | 0.03%
SUBTOTAL DE "B" |  | 47.96%
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 7.2%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.17%
C3 | Férias Indenizadas | 3.23%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5.23%
C5 | Indenização Adicional | 0.61%
SUBTOTAL DE "C" |  | 16.44%
D | REINCIDÊNCIAS
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.06%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.6%
SUBTOTAL DE "D" |  | 8.66%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  | 89.86%
1.8986

## PO V - BDI Serviços
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI
BDI APLICADO NA OBRA |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8% | 0.8% | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.1% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras | 1.02% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
A4 | Administração Central | 3% | 3% | 4% | 5.5% | 3% | 4% | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 5.92%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 7.4% | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 7.4%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS |  |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%) | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 3.5%
|  |  | 5% | 60% | 3% | 5% | 70% | 3.5%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto) | 4.5%
Total do Grupo C = |  | 11.65% | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 28.82% | 20.34% | 22.12% | 25%

## Cotações
Recuperação em APP no Perímetro Irrigado Riacho Grande, município de Riachão das Neves-BA
Cotações
Gel para plantio 250 g
| Cotação 1 | 26
| Cotação 2 | 22.5
| Cotação 3 | 17
| Cotação 4 | 29.99
| Média | 23.8725
| R$/kg | 95.49
Balancim - distanciador de arame 100 un.
| Cotação 1 | 209.78
| Cotação 2 | 228.5
| Cotação 3 | 229.43
| Média | 222.57
| R$/un | 2.2257
Formicida 500g
| Cotação 1 | 5.36
| Cotação 2 | 15.02
| Cotação 3 | 10.9
| Média | 10.4267
| R$/kg | 20.8533

## Cronograma físico-financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Recuperação em APP no Perímetro Irrigado Riacho Grande, município de Riachão das Neves-BA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês
1.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 18683.56 | 9341.78 | 4110.3832 | 5231.3968
| % EXECUTADO |  | 50% | 22% | 28%
2.0 | PLANTIO | 43303.65 | 8660.73 | 17321.46 | 17321.46
| % EXECUTADO |  | 20% | 40% | 40%
3.0 | CERCAMENTO | 32089.83 | 19253.898 | 12835.932 | 0
| % EXECUTADO |  | 60% | 40% | 0%
4.0 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 1738.68 | 608.538 | 608.538 | 521.604
| % EXECUTADO |  | 35% | 35% | 30%
| TOTAIS | 95815.72 | 37864.946 | 34876.3132 | 23074.4608
| % DO ITEM |  | 39.52% | 36.4% | 24.08%
| TOTAL ACUMULADO |  | 37864.946 | 72741.2592 | 95815.72
| % EXECUTADO ACUMULADO |  | 39.52% | 75.92% | 100%