## Planilha Orçamentária
Obra: |  |  | Perfuração de Poços Tubulares - LOTE IV
Local: |  |  | Comunidades dispersas situadas na zona rural dos municípios de Tabira, Saloá, Jatobá, Bom Conselho, Iati, Serra Talhada, Flores, Santa Maria da Boa Vista, Parnamirim e Petrolina, sertão pernambucano, na área de atuação da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF - LOTE IV
Total de poços a perfurar |  |  |  | Cristalino
31
Total de poços a instalar |  |  |  | Bomba |  | Cata-vento
|  |  |  | 14 |  | 17
Data: Agosto/2015 |  |  |  | Valor Perfuração |  | 411559.7
Data Base Utilizada para Insumos: SINAPI Julho/2015 Desonerado; ORSE Maio/2015; SEINFRA Tabela 023.1; Cotações |  |  |  | Valor Instalação |  | 606455.51
|  |  |  | Valor Total das Obras |  | 1018015.21
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [7 empty] | 32839.2
codigo | ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO C/BDI | TOTAL COM BDI
| 1 | 10101 | Serviços Preliminares |  |  |  | 88578.19
composição | 1.1 |  | Mobilização de Equipamentos, Materiais e Pessoal. | un | 10 | 309.06 | 3090.6
composição | 1.2 |  | Desmobilização de Equipamentos, Materiais e Pessoal. | un | 1 | 741.75 | 741.75
composição | 1.3 |  | Fornecimento, montagem e conservação de placa de identificação de obra padrão (3m x 2m). | m² | 18 | 416.16 | 7490.88
composição | 1.4 |  | Fornecimento de Veículo 4x4 à fiscalização com seguro, taxas de licenciamento, revisão periódica, manutenção, combustível e pneus. | mês | 8 | 5158.92 | 41271.36
composição | 1.5 |  | Administração local da obra. | un | 1 | 35983.6 | 35983.6
| 2 |  | Poços Cristalinos profundidade média 60m |  |  |  | 322981.51
composição | 2.1 |  | Locação, acompanhamento da perfuração, teste de vazão e da instalação do poço, por profissional habilitado. | un | 31 | 707.94 | 21946.14
composição | 2.2 |  | Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual do terreno com destocamento de arvore até 15cm | m² | 124 | 2.93 | 363.32
composição | 2.3 |  | Montagem, instalação e desinstalação de sonda. | un | 31 | 221.4 | 6863.4
composição | 2.4 |  | Perfuração de poço com diâmetro mínimo de 8" (solo decomposto). | m | 310 | 114.74 | 35569.4
composição | 2.5 |  | Perfuração de poço com diâmetro mínimo de 6" (rocha cristalina). | m | 1550 | 99.71 | 154550.5
composição | 2.6 |  | Fornecimento e instalação de Revestimento do Poço em Tubo PVC Geomecânico STD em DN de 6" com luvas e rosca. | m | 310 | 125.8 | 38998
composição | 2.7 |  | Cimentação anelar do poço, com argamassa de cimento e areia produzida no traço 1:3. | m³ | 4.4 | 451.61 | 1987.08
composição | 2.8 |  | Realização de limpeza do poço, realizado mediante a utilização de compressor de ar pelo método de fluxo e refluxo, incluindo operação e a instalação de compressor de ar, em conformidade com a NBR 12244. | un | 31 | 102.05 | 3163.55
composição | 2.9 |  | Realização de desenvolvimento e estimulação do poço, realizado mediante a utilização de compressor de ar pelo método de fluxo e refluxo, incluindo operação e a instalação de compressor de ar, em conformidade com a NBR12244. | un | 31 | 178.45 | 5531.95
composição | 2.10 |  | Fornecimento e instalação de Cap fêmea de ponta de tubo de 6", para impedir contaminação do poço, inclusive anel de vedação e borracha. | un | 31 | 78.88 | 2445.28
composição | 2.11 |  | Realização de desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e desinstalação de compressor, combustível e operador. | un | 31 | 83.98 | 2603.38
composição | 2.12 |  | Realização de análise físico-química e bacteriológica da água em conformidade com a NR 518, incluindo a coleta, taxas e transporte. | un | 31 | 400.08 | 12402.48
composição | 2.13 |  | Realização de teste de vazão e de bombeamento do poço, incluindo operação e instalação de motobomba submersa e grupo gerador eletrico, em conformidade com a NBR 12244. | un | 31 | 338.78 | 10502.18
composição | 2.14 |  | Obtenção junto aos órgãos competente da Outorga de funcionamento e uso de recursos hídricos - CPRH/PE. | un | 31 | 748.88 | 23215.28
composição | 2.15 |  | Construção de laje de proteção sanitária em concreto armado para qualquer tipo de estrutura, FCK = 15 Mpa, virado em betoneira na obra, incluindo aplicação e adensamento, forma, escoramento e ferragens, nas dimensões-1,0m x 1,0m x 0,15m, com declividade de 2% em relação ao centro do poço para as bordas, em conformidade com a NBR 12244. | m³ | 4.65 | 610.66 | 2839.57
| 3 |  | Poços Cristalinos - Montagem e Instalação com bomba submersa. |  |  |  | 308002.62
composição | 3.1 |  | Fornecimento e assentamento de tubos e conexões em PVC tipo Edutor, azul, Diâmetro Nominal de 50 mm (interligação do poço à caixa do reservatório). | m | 420 | 23 | 9660
composição | 3.2 |  | Fornecimento, montagem e instalação de poço profundo tubular com diâmetro de 6", incluindo conjunto motor-bomba submersa e peças, diâmetro da tubulação de recalque de até 2", profundidade da bomba entre 40 m e 56 m, inclusive rede elétrica do quadro de comando à bomba. | un | 14 | 5637.78 | 78928.92
composição | 3.3 |  | Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual do terreno com destocamento de arvore até 15cm (área de bebedouro e do reservatório). | m² | 143.5 | 2.93 | 420.46
composição | 3.4 |  | Escavação manual de vala de fundação em material de 1 e 2ª categoria, com dimensões de 0,40 m x 0,30 m, profundidade até 0,40 m, incluindo regularização manual do fundo da vala (reservatório ao bebedouro). | m³ | 28.22 | 18.55 | 523.48
composição | 3.5 |  | Aterro manual de valas de fundação com até 0,40 m de profundidade, com avaliação visual da compactação (reservatório ao bebedouro). | m³ | 28.22 | 16.6 | 468.45
composição | 3.6 |  | Escavação manual de vala de fundação para instalação de tubulação de adutora em material de 1ª e 2ª categoria, com dimensões de 0,40 m x 0,30 m, profundidade até 0,40 m, incluindo regularização manual do fundo da vala (poço ao reservatório). | m³ | 50.4 | 18.55 | 934.92
composição | 3.7 |  | Aterro manual de valas de fundação com até 0,40 m de profundidade, com avaliação visual da compactação (poço ao reservatório). | m³ | 50.4 | 16.6 | 836.64
composição | 3.8 |  | Fornecimento e assentamento de tubos e conexões em PVC, marrom, diâmetros de 32mm, soldável. | m | 280 | 11.61 | 3250.8
composição | 3.9 |  | Fornecimento e instalação de caixa d'água de fibra de 5m³, sobre base de concreto armado, incluído barrilete, tubulação de dreno, lavagem e ladrão. | un | 14 | 2249.63 | 31494.82
composição | 3.10 |  | Fornecimento e montagem de cerca de proteção construída com mourões de concreto armado (H=2,5 m), com ponta virada e com 11 fios de arame farpado, incluindo chumbamento e arame de fixação. | m | 205.8 | 47.66 | 9808.43
composição | 3.11 |  | Fornecimento, montagem e instalação de portão de ferro tubular, tela em aço galvanizado, dobradiças e fechadura para passagem de pedestre, medindo 1,80m x 1,10m, incluindo mourão de sustentação. | un | 14 | 767.24 | 10741.36
composição | 3.12 |  | Execução de bebedouro em concreto armado, incluindo a instalação hidráulica. | un | 14 | 874.93 | 12249.02
composição | 3.13 |  | Execução de base de sustentação do reservatório em concreto armado, diâmetro de 2,06 m e altura de 1,10 m, conforme projeto. | un | 14 | 1510.54 | 21147.56
composição | 3.14 |  | Elaboração de projeto de rede elétrica de baixa tensão, incluído aprovação junto a concessionária. | un | 14 | 885.15 | 12392.1
composição | 3.15 |  | Execução de rede elétrica de baixa tensão, com cabo de alumínio de 25 mm² (3+1). | m | 2800 | 36.35 | 101780
composição | 3.16 |  | Fornecimento e montagem de quadro de medição no padrão CELPE para 3 ou 4 fios, inclusive haste de aterramento, condutores, conectores, eletroduto, disjuntor, caixa para disjuntor, bucha, arruela e tubo. | un | 14 | 260.83 | 3651.62
composição | 3.17 |  | Abrigo de proteção em concreto armado para quadro de comando de bomba. | un | 14 | 693.86 | 9714.04
| 4 |  | Poços Cristalinos - Montagem e Instalação com cata-vento. |  |  |  | 298452.89
composição | 4.1 |  | Fornecimento e assentamento de tubos e conexões em PVC tipo Edutor, azul, Diâmetro Nominal de 50 mm (interligação do poço à caixa do reservatório). | m | 510 | 23 | 11730
composição | 4.2 |  | Fornecimento, montagem e instalação de poço profundo tubular com diâmetro de 6", com cata-vento de base triangular, diâmetro da tubulação de até 2", profundidade do injetor entre 40m e 56m, incluindo fixação da torre sobre base de concreto no traço 1:2:3. | un | 17 | 10303.48 | 175159.16
composição | 4.3 |  | Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual do terreno com destocamento de arvore até 15cm (área de bebedouro e do reservatório). | m² | 174.25 | 2.93 | 510.55
composição | 4.4 |  | Escavação manual de vala de fundação em material de 1 e 2ª categoria, com dimensões de 0,40 m x 0,30 m, profundidade até 0,40 m, incluindo regularização manual do fundo da vala (reservatório ao bebedouro). | m³ | 34.27 | 18.55 | 635.71
composição | 4.5 |  | Aterro manual de valas de fundação com até 0,40 m de profundidade, com avaliação visual da compactação (reservatório ao bebedouro). | m³ | 34.27 | 16.6 | 568.88
composição | 4.6 |  | Escavação manual de vala de fundação para instalação de tubulação de adutora em material de 1ª e 2ª categoria, com dimensões de 0,40 m x 0,30 m, profundidade até 0,40 m, incluindo regularização manual do fundo da vala (poço ao reservatório). | m³ | 61.2 | 18.55 | 1135.26
composição | 4.7 |  | Aterro manual de valas de fundação com até 0,40 m de profundidade, com avaliação visual da compactação (poço ao reservatório). | m³ | 61.2 | 16.6 | 1015.92
composição | 4.8 |  | Fornecimento e assentamento de tubos e conexões em PVC, marrom, diâmetros de 32mm, soldável. | m | 340 | 11.61 | 3947.4
composição | 4.9 |  | Fornecimento e instalação de caixa d'água de fibra de 5m³, sobre base de concreto armado, incluído barrilete, tubulação de dreno, lavagem e ladrão. | un | 17 | 2249.63 | 38243.71
composição | 4.10 |  | Fornecimento e montagem de cerca de proteção construída com mourões de concreto armado (H=2,5 m), com ponta virada e com 11 fios de arame farpado, incluindo chumbamento e arame de fixação. | m | 249.9 | 47.66 | 11910.23
composição | 4.11 |  | Fornecimento, montagem e instalação de portão de ferro tubular, tela em aço galvanizado, dobradiças e fechadura para passagem de pedestre, medindo 1,80m x 1,10m, incluindo mourão de sustentação. | un | 17 | 767.24 | 13043.08
composição | 4.12 |  | Execução de bebedouro em concreto armado, incluindo a instalação hidráulica. | un | 17 | 874.93 | 14873.81
composição | 4.13 |  | Execução de base de sustentação do reservatório em concreto armado, diâmetro de 2,06 m e altura de 1,10 m, conforme projeto. | un | 17 | 1510.54 | 25679.18
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª GRD/UEP - 3ª Superintendência Regional

## CPU POÇOS
CODEVASF | 1.1 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: Agosto/2015
SERVIÇO: Mobilização de Equipamentos, Materiais e Pessoal. | [5 empty] | UNIDADE: | un
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Caminhão truck p/ 13 toneladas | h | 2.5 | 1 |  | 67.5 |  | 168.75
Pick-up leve, gasolina / 700 Kg | h | 2.5 | 1 |  | 15.78 |  | 39.45
SUB-TOTAL | [6 empty] | 208.2
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Servente | h | 5 |  |  |  | 7.81 | 39.05
SUB-TOTAL | [6 empty] | 39.05
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 247.25
247.25
BDI | 25 | % |  |  |  |  | 61.81
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 309.06
CODEVASF | 1.2 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: Agosto/2015
SERVIÇO : Desmobilização de Equipamentos, Materiais e Pessoal. | [5 empty] | UNIDADE: | un
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Caminhão truck p/ 13 toneladas | h | 6 | 1 |  | 67.5 |  | 405
Pick-up leve, gasolina / 700 Kg | h | 6 | 1 |  | 15.78 |  | 94.68
SUB-TOTAL | [6 empty] | 499.68
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Servente | h | 12 |  |  |  | 7.81 | 93.72
SUB-TOTAL | [6 empty] | 93.72
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 593.4
593.4
BDI | 25 | % |  |  |  |  | 148.35
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 741.75
CODEVASF | 1.3 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: Agosto/2015
SERVIÇO: Fornecimento, montagem e conservação de placa de identificação de obra padrão (3m x 2m). | [5 empty] | UNIDADE: | m²
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Prego 18x30. | kg | 0.11 |  |  |  | 7.44 | 0.82
Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) nao aparelhada (p/forma) | m | 4 |  |  |  | 6.19 | 24.76
Peca de madeira de lei *2,5 x 7,5* cm (1" x 3"), não aparelhada, (p/telhado) | m | 1 |  |  |  | 4.29 | 4.29
Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *nº 22*, de *2,0 x 1,125* m | m² | 1 |  |  |  | 275 | 275
SUB-TOTAL | [6 empty] | 304.87
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Concreto nao estrutural, consumo 150kg/m3, preparo com betoneira, sem lancamento | m³ | 0.01 |  |  |  | 207.43 | 2.07
SUB-TOTAL | [6 empty] | 2.07
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Carpinteiro | h | 1 |  |  |  | 10.37 | 10.37
Servente | h | 2 |  |  |  | 7.81 | 15.62
SUB-TOTAL | [6 empty] | 25.99
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 332.93
332.93
BDI | 25 | % |  |  |  |  | 83.23
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 416.16
CODEVASF | 1.3.1 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: Agosto/2015
SERVIÇO AUXILIAR: Concreto nao estrutural, consumo 150kg/m3, preparo com betoneira, sem lancamento | [5 empty] | UNIDADE: | m³
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Betoneira 320 l, diesel, potencia de 5,5 hp, sem carregador mecanico (locacao) | h | 0.65 |  |  | 1.98 |  | 1.29
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1.29
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Areia Média | m³ | 0.49 |  |  |  | 48 | 23.52
Cimento | kg | 150 |  |  |  | 0.5 | 75
Pedra Britada nº 2 | m³ | 0.98 |  |  |  | 62 | 60.76
SUB-TOTAL | [6 empty] | 159.28
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Servente | h | 6 |  |  |  | 7.81 | 46.86
SUB-TOTAL | [6 empty] | 46.86
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 207.43
207.43
BDI | 25 | % |  |  |  |  | 51.86
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 259.29
CODEVASF | 1.5 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: Agosto/2015
SERVIÇO : Administração local da obra | [5 empty] | UNIDADE: | un
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Pick-up leve, flex / 700 Kg | mês | 0.5 | 1 |  | 2440.71 |  | 1220.36
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1220.36
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
EPIs | un | 1 |  |  |  | 50 | 50
SUB-TOTAL | [6 empty] | 50
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Geólogo | h | 32 |  |  |  | 72.75 | 2328
SUB-TOTAL | [6 empty] | 2328
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 3598.36
3598.36
BDI | 25 | % |  |  |  |  | 899.59
Total Mês | [6 empty] | 4497.95
nº Meses | [6 empty] | 8
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 35983.6
CODEVASF | 2.1 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: Agosto/2015
SERVIÇO : Locação, acompanhamento da perfuração, teste de vazão e da instalação do poço, por profissional habilitado. | [5 empty] | UNIDADE: | un
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Locação de equipamento para perfuração (Método Geofísico). | h | 5 | 1 |  | 3.17 |  | 15.85
Pick-up leve, gasolina / 700 Kg | h | 5 | 1 |  | 15.78 |  | 78.9
SUB-TOTAL | [6 empty] | 94.75
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Gasolina | l | 20 |  |  |  | 3.44 | 68.8
SUB-TOTAL | [6 empty] | 68.8
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Geólogo | h | 5 |  |  |  | 72.75 | 363.75
Servente | h | 5 |  |  |  | 7.81 | 39.05
SUB-TOTAL | [6 empty] | 402.8
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 566.35
566.35
BDI | 25 | % |  |  |  |  | 141.59
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 707.94
CODEVASF | 2.2/3.3/4.3 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: Agosto/2015
SERVIÇO : Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual do terreno com destocamento de arvore até 15cm. | [5 empty] | UNIDADE: | m²
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Servente | h | 0.3 |  |  |  | 7.81 | 2.34
SUB-TOTAL | [6 empty] | 2.34
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 2.34
2.34
BDI | 25 | % |  |  |  |  | 0.59
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 2.93
CODEVASF | 2.3 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: Agosto/2015
SERVIÇO : Montagem, instalação e desinstalação de sonda. | [5 empty] | UNIDADE: | un
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Perfuratriz | h | 4 | 1 |  | 3.17 |  | 12.68
SUB-TOTAL | [6 empty] | 12.68
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Lubrificante | l | 0.5 |  |  |  | 13 | 6.5
Óleo diesel | l | 20 |  |  |  | 2.77 | 55.4
SUB-TOTAL | [6 empty] | 61.9
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Encarregado | h | 2 |  |  |  | 23.62 | 47.24
Servente | h | 2 |  |  |  | 7.81 | 15.62
Motorista | h | 2 |  |  |  | 19.84 | 39.68
SUB-TOTAL | [6 empty] | 102.54
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 177.12
177.12
BDI | 25 | % |  |  |  |  | 44.28
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 221.4
CODEVASF | 2.4 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: Agosto/2015
SERVIÇO : Perfuração de poço com diâmetro mínimo de 8" (solo decomposto). | [5 empty] | UNIDADE: | m
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Perfuratriz | h | 0.5 | 1 |  | 3.17 |  | 1.59
Compressor | h | 0.5 | 1 |  | 9.44 |  | 4.72
SUB-TOTAL | [6 empty] | 6.31
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Óleo Lubrificante | l | 0.15 |  |  |  | 13 | 1.95
Graxa grafitada | kg | 0.1 |  |  |  | 19.08 | 1.91
Óleo diesel | l | 6 |  |  |  | 2.77 | 16.62
SUB-TOTAL | [6 empty] | 20.48
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Encarregado | h | 1.7 |  |  |  | 23.62 | 40.15
Servente | h | 0.4 |  |  |  | 7.81 | 3.12
Operador de perfuratriz | h | 1.7 |  |  |  | 12.78 | 21.73
SUB-TOTAL | [6 empty] | 65
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 91.79
91.79
BDI | 25 | % |  |  |  |  | 22.95
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 114.74
CODEVASF | 2.5 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: Agosto/2015
SERVIÇO : Perfuração de poço com diâmetro mínimo de 6" (rocha cristalina). | [5 empty] | UNIDADE: | m
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Compressor | h | 0.4 | 1 |  | 9.44 |  | 3.78
Perfuratriz | h | 0.4 | 1 |  | 3.17 |  | 1.27
SUB-TOTAL | [6 empty] | 5.05
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Óleo Lubrificante | l | 0.14 |  |  |  | 13 | 1.82
Graxa grafitada | kg | 0.09 |  |  |  | 19.08 | 1.72
Óleo diesel | l | 5 |  |  |  | 2.77 | 13.85
SUB-TOTAL | [6 empty] | 17.39
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Encarregado | h | 1.5 |  |  |  | 23.62 | 35.43
Servente | h | 0.35 |  |  |  | 7.81 | 2.73
Operador de perfuratriz | h | 1.5 |  |  |  | 12.78 | 19.17
SUB-TOTAL | [6 empty] | 57.33
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 79.77
79.77
BDI | 25 | % |  |  |  |  | 19.94
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 99.71
CODEVASF | 2.6 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: Agosto/2015
SERVIÇO : Fornecimento e instalação de Revestimento do Poço em Tubo PVC Geomecânico STD em DN de 6" com luvas e rosca. | [5 empty] | UNIDADE: | m
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Tubo de 6" de PVC geomecânico | m | 1 |  |  |  | 74.81 | 74.81
Óleo diesel | l | 0.2 |  |  |  | 2.77 | 0.55
Óleo lubrificante | l | 0.01 |  |  |  | 13 | 0.13
SUB-TOTAL | [6 empty] | 75.49
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Encarregado | h | 0.8 |  |  |  | 23.62 | 18.9
Servente | h | 0.8 |  |  |  | 7.81 | 6.25
SUB-TOTAL | [6 empty] | 25.15
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 100.64
100.64
BDI | 25 | % |  |  |  |  | 25.16
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 125.8
CODEVASF | 2.7 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: Agosto/2015
SERVIÇO: Argamassa de cimento e areia traço 1:3, preparo mecânico. | [5 empty] | UNIDADE: | m³
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Betoneira com capacidade de 400l. Motor Diesel de 7 HP. | h | 0.714 |  |  | 1.98 |  | 1.41
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1.41
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Cimento Portland CP II - 32. | kg | 473 |  |  |  | 0.5 | 236.5
Areia Lavavel. | m³ | 1.297 |  |  |  | 59 | 76.52
313.02
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Servente | h | 6 |  |  |  | 7.81 | 46.86
SUB-TOTAL | [6 empty] | 46.86
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 361.29
361.29
BDI | 25 | % |  |  |  |  | 90.32
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 451.61
CODEVASF | 2.8 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: Agosto/2015
SERVIÇO: Realização de limpeza do poço, realizado mediante a utilização de compressor de ar pelo método de fluxo e refluxo, incluindo operação e a instalação de compressor de ar, em conformidade com a NBR 12244. | [5 empty] | UNIDADE: | un
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Compressor | h | 3 |  |  | 9.44 |  | 28.32
SUB-TOTAL | [6 empty] | 28.32
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Óleo diesel | l | 8 |  |  |  | 2.77 | 22.16
Óleo Lubrificante. | l | 0.25 |  |  |  | 13 | 3.25
SUB-TOTAL | [6 empty] | 25.41
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Operador de Compressor. | h | 1 |  |  |  | 12.29 | 12.29
Servente | h | 2 |  |  |  | 7.81 | 15.62
SUB-TOTAL | [6 empty] | 27.91
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 81.64
81.64
BDI | 25 | % |  |  |  |  | 20.41
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 102.05
CODEVASF | 2.9 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: Agosto/2015
SERVIÇO : Realização de desenvolvimento e estimulação do poço, realizado mediante a utilização de compressor de ar pelo método de fluxo e refluxo, incluindo operação e a instalação de compressor de ar, em conformidade com a NBR12244. | [5 empty] | UNIDADE: | un
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Compressor | h | 6 |  |  | 9.44 |  | 56.64
SUB-TOTAL | [6 empty] | 56.64
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Óleo diesel | l | 10 |  |  |  | 2.77 | 27.7
Óleo Lubrificante. | l | 0.2 |  |  |  | 13 | 2.6
SUB-TOTAL | [6 empty] | 30.3
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Operador de Compressor | h | 2 |  |  |  | 12.29 | 24.58
Servente | h | 4 |  |  |  | 7.81 | 31.24
SUB-TOTAL | [6 empty] | 55.82
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 142.76
142.76
BDI | 25 | % |  |  |  |  | 35.69
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 178.45
CODEVASF | 2.10 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: Agosto/2015
SERVIÇO: Fornecimento e instalação de Cap fêmea de ponta de tubo de 6", para impedir contaminação do poço, inclusive anel de vedação e borracha. | [5 empty] | UNIDADE: | un
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Cap fêmea de 6". | un | 1 |  |  |  | 48.73 | 48.73
Lubrificante. | l | 0.01 |  |  |  | 13 | 0.13
Anel de Borracha de 6". | un | 1 |  |  |  | 11.1 | 11.1
SUB-TOTAL | [6 empty] | 59.96
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Encarregado | h | 0.1 |  |  |  | 23.62 | 2.36
Servente | h | 0.1 |  |  |  | 7.81 | 0.78
SUB-TOTAL | [6 empty] | 3.14
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 63.1
63.1
BDI | 25 | % |  |  |  |  | 15.78
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 78.88
CODEVASF | 2.11 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: Agosto/2015
SERVIÇO: Realização de desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e desinstalação de compressor, combustível e operador. | [5 empty] | UNIDADE: | un
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Compressor | h | 2 |  |  | 9.44 |  | 18.88
SUB-TOTAL | [6 empty] | 18.88
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Óleo diesel | l | 8 |  |  |  | 2.77 | 22.16
Óleo Lubrificante. | l | 0.2 |  |  |  | 13 | 2.6
Sabão neutro | kg | 0.4 |  |  |  | 4.42 | 1.77
SUB-TOTAL | [6 empty] | 26.53
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Operador de Compressor. | h | 0.5 |  |  |  | 12.29 | 6.15
Servente | h | 2 |  |  |  | 7.81 | 15.62
SUB-TOTAL | [6 empty] | 21.77
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 67.18
67.18
BDI | 25 | % |  |  |  |  | 16.8
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 83.98
CODEVASF | 2.12 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: Agosto/2015
SERVIÇO: Realização de análise físico-química e bacteriológica da água em conformidade com a NR 518, incluindo a coleta, taxas e transporte. | [5 empty] | UNIDADE: | un
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Veículo leve | h | 4 |  |  | 15.78 |  | 63.12
SUB-TOTAL | [6 empty] | 63.12
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Análise físico-químico e bacteriológica da água. | un | 1 |  |  |  | 176.02 | 176.02
SUB-TOTAL | [6 empty] | 176.02
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Motorista | h | 4 |  |  |  | 19.84 | 79.36
Servente | h | 0.2 |  |  |  | 7.81 | 1.56
SUB-TOTAL | [6 empty] | 80.92
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 320.06
320.06
BDI | 25 | % |  |  |  |  | 80.02
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 400.08
CODEVASF | 2.13 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: Agosto/2015
SERVIÇO: Realização de teste de vazão e de bombeamento do poço, incluindo operação e instalação de motobomba submersa e grupo gerador eletrico, em conformidade com a NBR 12244. | [5 empty] | UNIDADE: | un
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Compressor | h | 12 |  |  | 9.44 |  | 113.28
SUB-TOTAL | [6 empty] | 113.28
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Óleo diesel | l | 12 |  |  |  | 2.77 | 33.24
Óleo Lubrificante. | l | 0.3 |  |  |  | 13 | 3.9
SUB-TOTAL | [6 empty] | 37.14
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Operador de Compressor. | h | 6 |  |  |  | 12.29 | 73.74
Servente | h | 6 |  |  |  | 7.81 | 46.86
SUB-TOTAL | [6 empty] | 120.6
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 271.02
271.02
BDI | 25 | % |  |  |  |  | 67.76
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 338.78
CODEVASF | 2.14 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: Agosto/2015
SERVIÇO : Obtenção junto aos órgãos competente da Outorga de funcionamento e uso de recursos hídricos - CPRH/PE. | [5 empty] | UNIDADE: | un
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Outorga de uso de recursos hídricos obtido no CPRH-PE. | un | 1 |  |  |  | 599.1 | 599.1
SUB-TOTAL | [6 empty] | 599.1
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 599.1
599.1
BDI | 25 | % |  |  |  |  | 149.78
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 748.88
CODEVASF | 2.15 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: Agosto/2015
SERVIÇO :Construção de laje de proteção sanitária em concreto armado para qualquer tipo de estrutura, FCK = 15 Mpa, virado em betoneira na obra, incluindo aplicação e adensamento, forma, escoramento e ferragens, nas dimensões-1,0m x 1,0m x 0,15m, com declividade de 2% em relação ao centro do poço para as bordas, em conformidade com a NBR 12244. | [5 empty] | UNIDADE: | m³
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Betoneira com capacidade de 400l. Motor Diesel de 7 HP. | h | 0.6 |  |  | 1.98 |  | 1.19
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1.19
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Cimento Portland comum CP II - 32. | kg | 340 |  |  |  | 0.5 | 170
Areia Lavada | m³ | 0.632 |  |  |  | 59 | 37.29
Brita 1 | m³ | 0.37 |  |  |  | 62 | 22.94
Brita 2 | m³ | 0.37 |  |  |  | 62 | 22.94
Armação de aço CA 50 - forn. e inst. | kg | 20 |  |  |  | 4.15 | 83
Forma plana em tábua em madeira de mista. | m² | 0.64 |  |  |  | 18.09 | 11.58
Prego de aço 18 x 30 | kg | 0.7 |  |  |  | 7.44 | 5.21
Desmoldante para forma de madeira | l | 0.34 |  |  |  | 5.11 | 1.74
SUB-TOTAL | [6 empty] | 354.7
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Pedreiro | h | 3 |  |  |  | 10.37 | 31.11
Servente | h | 13 |  |  |  | 7.81 | 101.53
SUB-TOTAL | [6 empty] | 132.64
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 488.53
488.53
BDI | 25 | % |  |  |  |  | 122.13
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 610.66
CODEVASF | 3.1/4.1 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: Agosto/2015
SERVIÇO : Fornecimento e assentamento de tubos e conexões em PVC tipo Edutor, azul, Diâmetro Nominal de 50 mm (interligação do poço à caixa do reservatório). | [5 empty] | UNIDADE: | m
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Pasta lubrificante | kg | 0.05 |  |  |  | 17.2 | 0.86
Tubo de PVC azul, diâmetro de 50mm. | m | 1 |  |  |  | 16.66 | 16.66
SUB-TOTAL | [6 empty] | 17.52
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Transporte de Tubo PVC DN 50mm. | m | 1 |  |  |  | 0.1 | 0.1
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0.1
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Servente | h | 0.06 |  |  |  | 7.81 | 0.47
Encanador | h | 0.03 |  |  |  | 10.37 | 0.31
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0.78
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 18.4
18.4
BDI | 25 | % |  |  |  |  | 4.6
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 23
CODEVASF | 3.2 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: Agosto/2015
SERVIÇO: Fornecimento, montagem e instalação de poço profundo tubular com diâmetro de 6", incluindo conjunto motor-bomba submersa e peças, diâmetro da tubulação de recalque de até 2", profundidade da bomba entre 40 m e 56 m, inclusive rede elétrica do quadro de comando à bomba. | [5 empty] | UNIDADE: | un
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Registro pvc esfera soldável 2" | un | 1 |  |  |  | 34.49 | 34.49
Curva galvanizada 2". | un | 1 |  |  |  | 50.8 | 50.8
Adaptador pvc soldável com bolsa e rosca para registro 2''. | un | 2 |  |  |  | 9.27 | 18.54
Joelho pvc com rosca 2" | un | 1 |  |  |  | 19.9 | 19.9
Luva ferro galv. 2" | un | 8 |  |  |  | 13.99 | 111.92
Fita isolante alto-fusão | m | 20 |  |  |  | 0.9 | 18
Fita veda rosca | un | 4 |  |  |  | 2.6 | 10.4
Luva pvc para eletroduto | un | 3 |  |  |  | 8.79 | 26.37
eletroduto de PVC rigido de 3/4". | m | 6 |  |  |  | 2.32 | 13.92
Talha manual para 2 ton. | un | 0.08 |  |  |  | 1049 | 83.92
Curva de PVC de 90" de 3/4". | un | 2 |  |  |  | 3.29 | 6.58
Curva pvc de 180º | un | 1 |  |  |  | 13.42 | 13.42
Bomba Submersa para Poço Profundo Elétrica Potencia de 1,5CV. | un | 1 |  |  |  | 2057.55 | 2057.55
Valvula de retenção vertical de 2" em broze com rosca. | un | 1 |  |  |  | 82.88 | 82.88
Quadro de comando com chave de partida direta para moteres 1,5CV com fusivel DZ de 20A e acessorios. | un | 1 |  |  |  | 430 | 430
Tubo de PVC EDUTOR AZUL de 2" roscavel conexões e acessorios. | m | 50 |  |  |  | 16.66 | 833
Hidrômetro 7,0 m³ | un | 1 |  |  |  | 337.71 | 337.71
Haste de Aterramento com conector | m | 1 |  |  |  | 34.69 | 34.69
Cabo cobre isolante 4mm anti-chama. | m | 60 |  |  |  | 3.53 | 211.8
SUB-TOTAL | [6 empty] | 4395.89
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Servente | h | 8 |  |  |  | 7.81 | 62.48
Eletricista | h | 2 |  |  |  | 10.37 | 20.74
Encanador | h | 3 |  |  |  | 10.37 | 31.11
SUB-TOTAL | [6 empty] | 114.33
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 4510.22
4510.22
BDI | 25 | % |  |  |  |  | 1127.56
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 5637.78
CODEVASF | 3.4/3.6/4.4/4.6 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: Agosto/2015
SERVIÇO :Escavação manual de vala de fundação em material de 1 e 2ª categoria, com dimensões de 0,40 m x 0,30 m, profundidade até 0,40 m, incluindo regularização manual do fundo da vala. | [5 empty] | UNIDADE: | m³
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Servente | h | 1.9 |  |  |  | 7.81 | 14.84
SUB-TOTAL | [6 empty] | 14.84
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 14.84
14.84
BDI | 25 | % |  |  |  |  | 3.71
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 18.55
CODEVASF | 3.5/3.7/4.5/4.7 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: Agosto/2015
SERVIÇO : Aterro manual de valas de fundação com até 0,40 m de profundidade, com avaliação visual da compactação | [5 empty] | UNIDADE: | m³
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Servente | h | 1.7 |  |  |  | 7.81 | 13.28
SUB-TOTAL | [6 empty] | 13.28
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 13.28
13.28
BDI | 25 | % |  |  |  |  | 3.32
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 16.6
CODEVASF | 3.8/4.8 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: Agosto/2015
SERVIÇO : Fornecimento e assentamento de tubos e conexões em PVC, marrom, diâmetros de 32mm, soldável. | [5 empty] | UNIDADE: | m
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Pasta lubrificante | kg | 0.05 |  |  |  | 17.2 | 0.86
Tubo de PVC soldavel marom, diâmetro de 32mm. | m | 1 |  |  |  | 5.64 | 5.64
Cola de PVC | unid. | 0.02 |  |  |  | 46.97 | 0.94
SUB-TOTAL | [6 empty] | 7.44
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Transporte de Tubo PVC DN 32mm. | m | 1 |  |  |  | 0.03 | 0.03
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0.03
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Servente | h | 0.1 |  |  |  | 7.81 | 0.78
Encanador | h | 0.1 |  |  |  | 10.37 | 1.04
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1.82
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 9.29
9.29
BDI | 25 | % |  |  |  |  | 2.32
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 11.61
CODEVASF | 3.9/4.9 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: Agosto/2015
SERVIÇO: Fornecimento e instalação de caixa d'água de fibra de 5m³, sobre base de concreto armado, incluído barrilete, tubulação de dreno, lavagem e ladrão. | [5 empty] | UNIDADE: | un
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Caixa de água de 5m³. | un | 1 |  |  |  | 1536.44 | 1536.44
ADAPTADOR PVC ROSCAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 1" | un | 1 |  |  |  | 15.58 | 15.58
ADAPTADOR PVC ROSCAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 3/4" | un | 3 |  |  |  | 11.2 | 33.6
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 50MM X 11/2" | un | 1 |  |  |  | 30.99 | 30.99
REGISTRO PVC ESFERA BORB C/ROSCA REF 3/4" | un | 1 |  |  |  | 12.24 | 12.24
TE PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 1" | un | 1 |  |  |  | 7.54 | 7.54
TE PVC SOLD 90G C/ BUCHA LATAO NA BOLSA CENTRAL 32MM X 3/4" | un | 1 |  |  |  | 16.75 | 16.75
Torneira plastica de 1/2". | un | 2 |  |  |  | 16.55 | 33.1
Tubo de PVC soldavel de 32mm | m | 4 |  |  |  | 5.64 | 22.56
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1708.8
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Servente | h | 5 |  |  |  | 7.81 | 39.05
Encanador | h | 5 |  |  |  | 10.37 | 51.85
SUB-TOTAL | [6 empty] | 90.9
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 1799.7
1799.7
BDI | 25 | % |  |  |  |  | 449.93
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 2249.63
CODEVASF | 3.10/4.10 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: Agosto/2015
SERVIÇO: Fornecimento e montagem de cerca de proteção construída com mourões de concreto armado (H=2,5 m), com ponta virada e com 11 fios de arame farpado, incluindo chumbamento e arame de fixação. | [5 empty] | UNIDADE: | m
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Mourão de concreto para escora 10 x 10 cm, tipo esticador, fabricado em concreto armado e vibrado, L = 2,80 +/- 0,06m - 4102 | m³ | 0.014 |  |  |  | 32.4 | 0.45
Mourão de concreto tipo intermediário, ponta virada em 45º, seção T, com 11 furos, fabricado em concreto armado vibrado, L = 2,80 +/- 0,06m - 4114 | un | 0.66 |  |  |  | 32.17 | 21.23
Arame farpado 16 bwg 4 x 4", 23,50 kg/rolo 500 m - 0340 | m | 10.28 |  |  |  | 0.7 | 7.2
Arame galvanizado fio 16 BWG - 1,65m (0,01666 kg/m) - 344 | m | 0.11 |  |  |  | 0.18 | 0.02
Areia | m³ | 0.01 |  |  |  | 59 | 0.59
Cimento. | Kg | 1.8 |  |  |  | 0.5 | 0.9
Brita 1. | m³ | 0.01 |  |  |  | 62 | 0.62
SUB-TOTAL | [6 empty] | 31.01
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Servente | h | 0.38 |  |  |  | 7.81 | 2.97
Pedreiro | h | 0.4 |  |  |  | 10.37 | 4.15
SUB-TOTAL | [6 empty] | 7.12
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 38.13
38.13
BDI | 25 | % |  |  |  |  | 9.53
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 47.66
CODEVASF | 3.11/4.11 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: Agosto/2015
SERVIÇO: Fornecimento, montagem e instalação de portão de ferro tubular, tela em aço galvanizado, dobradiças e fechadura para passagem de pedestre, medindo 1,80m x 1,10m, incluindo mourão de sustentação. | [5 empty] | UNIDADE: | un
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Barra ferro retangular chata qualquer bitola com espessura de 3/16". | kg | 17 |  |  |  | 4.5 | 76.5
Barra ferro retangular chata 1.1/2" X 1/2" - (3,79kg/m). | m | 7.4 |  |  |  | 17.27 | 127.8
Cadeado aço grafitado oxidado envernizado 45mm. | un | 1 |  |  |  | 23.18 | 23.18
Tela arame galvanizado fio 8 BWG (4,19mm) malha 2" (5X5cm) quadrada ou losango com altura igual a 1,80m. | m² | 1.98 |  |  |  | 54.27 | 107.45
SUB-TOTAL | [6 empty] | 334.93
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Concreto armado aparente pronto Fck 15 Mpa, virado em Betoneira, na obra, incluindo aplicação e adensamento, inclusive forma, escoramento e ferragem. | m³ | 0.27 |  |  |  | 488.53 | 131.9
Pintura de superfície com latex. | m² | 3.9 |  |  |  | 6.3 | 24.57
Escavação manual. | m³ | 0.135 |  |  |  | 14.84 | 2
Pintura de superfície com tinta grafite. | m² | 3.4 |  |  |  | 11.14 | 37.88
SUB-TOTAL | [6 empty] | 196.35
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Pedreiro | h | 5.78 |  |  |  | 10.37 | 59.94
Servente | h | 2.89 |  |  |  | 7.81 | 22.57
SUB-TOTAL | [6 empty] | 82.51
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 613.79
TOTAL - R$ | [6 empty] | 613.79
BDI | 25 | % |  |  |  |  | 153.45
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 767.24
CODEVASF | 3.12/4.12 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: Agosto/2015
SERVIÇO: Execução de bebedouro em concreto armado, incluindo a instalação hidráulica. | [5 empty] | UNIDADE: | un
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Caminhão truck p/ 13 toneladas (muck) | h | 4 | 1 |  | 67.5 |  | 270
SUB-TOTAL | [6 empty] | 270
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ACO CA-50 1/2" (12,70 MM) | kg | 12 |  |  |  | 3.95 | 47.4
ACO CA-60 - 4,2MM | kg | 13 |  |  |  | 4.11 | 53.43
ACO CA-50 1/4" (6,35 MM) | kg | 6 |  |  |  | 4.35 | 26.1
SUB-TOTAL | [6 empty] | 126.93
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento | m3 | 0.374 |  |  |  | 335.33 | 125.41 | estava 326,35
Pintura de superfície com latex. | m² | 1 |  |  |  | 6.3 | 6.3
SUB-TOTAL | [6 empty] | 131.71
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Pedreiro | h | 6 |  |  |  | 10.37 | 62.22
Servente | h | 6 |  |  |  | 7.81 | 46.86
Armador | h | 3 |  |  |  | 10.37 | 31.11
Carpinteiro | h | 3 |  |  |  | 10.37 | 31.11
SUB-TOTAL | [6 empty] | 171.3
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 699.94
699.94
BDI | 25 | % |  |  |  |  | 174.99
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 874.93
CODEVASF | 3.13/4.13 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: Agosto/2015
SERVIÇO: Execução de base de sustentação do reservatório em concreto armado, diâmetro de 2,06m e altura de 1,10m, conforme projeto. | [5 empty] | UNIDADE: | un
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Caminhão truck p/ 13 toneladas (muck) | h | 4.5 | 1 |  | 67.5 |  | 303.75
SUB-TOTAL | [6 empty] | 303.75
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ACO CA-60 - 5,0MM | kg | 5.6 |  |  |  | 4.11 | 23.02
ACO CA-60 - 4,2MM | kg | 3.2 |  |  |  | 4.11 | 13.15
TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20KG/M2), DIÂMETRO DO FIO =4,2MM, LARGURA=2,45 X 120 METROS DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | m2 | 6.16 |  |  |  | 17.74 | 109.28
SUB-TOTAL | [6 empty] | 145.45
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento | m3 | 1.567 |  |  |  | 335.33 | 525.46
Pintura de superfície com latex. | m² | 2.7 |  |  |  | 6.3 | 17.01
SUB-TOTAL | [6 empty] | 542.47
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Pedreiro | h | 8.5 |  |  |  | 10.37 | 88.15
Servente | h | 8.5 |  |  |  | 7.81 | 66.39
Armador | h | 3 |  |  |  | 10.37 | 31.11
Carpinteiro | h | 3 |  |  |  | 10.37 | 31.11
SUB-TOTAL | [6 empty] | 216.76
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 1208.43
1208.43
BDI | 25 | % |  |  |  |  | 302.11
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 1510.54
CODEVASF | 3.14 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: Agosto/2015
SERVIÇO : Elaboração de projeto de rede elétrica de baixa tensão, incluído aprovação junto a concessionária. | [5 empty] | UNIDADE: | un
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Engenheiro elétrico júnior | mês | 0.05 |  |  |  | 10052.36 | 502.62
Cadista. | mês | 0.05 |  |  |  | 4110.02 | 205.5
SUB-TOTAL | [6 empty] | 708.12
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 708.12
708.12
BDI | 25 | % |  |  |  |  | 177.03
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 885.15
CODEVASF | 3.15 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: Agosto/2015
SERVIÇO : Execução de rede elétrica de baixa tensão, com cabo de alumínio de 25 mm² (3+1). | [5 empty] | UNIDADE: | m
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Caminhão truck p/ 13 toneladas | h | 0.02 | 1 |  | 67.5 |  | 1.35
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1.35
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Cabo de alumínio de 4 AWG com alma de aço. | kg | 0.45 |  |  |  | 22.5 | 10.13
Poste de concreto Duplo T, Tipo B, 500kg, h=9,0m. | unid. | 0.02 |  |  |  | 732.97 | 14.66
Isolador de pino de porcelana. | unid. | 0.06 |  |  |  | 6.41 | 0.38
Armação secundaria, 1 estribo, com haste de diametro de 16mm por 150 mm de comprimento | unid. | 0.02 |  |  |  | 22.95 | 0.46
Parafuso sextavado 5/8 x 10" completo. | unid. | 0.06 |  |  |  | 2.42 | 0.15
Alça pré-formada de distribuição | unid. | 0.04 |  |  |  | 3.88 | 0.16
Alça pré-formada de linha | unid. | 0.04 |  |  |  | 3.88 | 0.16
SUB-TOTAL | [6 empty] | 26.1
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Topografo. | h | 0.02 |  |  |  | 14 | 0.28
Auxiliar de topografia. | h | 0.03 |  |  |  | 10.53 | 0.32
Eletricista montador. | h | 0.04 |  |  |  | 10.37 | 0.41
Auxiliar de eletricista | h | 0.04 |  |  |  | 7.81 | 0.31
Servente. | h | 0.04 |  |  |  | 7.81 | 0.31
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1.63
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 29.08
29.08
BDI | 25 | % |  |  |  |  | 7.27
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 36.35
CODEVASF | 3.16 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: Agosto/2015
SERVIÇO: Fornecimento e montagem de quadro de medição no padrão CELPE para 3 ou 4 fios, inclusive haste de aterramento, condutores, conectores, eletroduto, disjuntor, caixa para disjuntor, bucha, arruela e tubo. | [5 empty] | UNIDADE: | un
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Caixa para medição de energia completo monofásico, inclusive haste de aterramento, condutores, conectores, eletroduto, caixa para disjuntor, bucha, arruela e tubo, padrão CELPE. | un | 1 |  |  |  | 139.67 | 139.67
SUB-TOTAL | [6 empty] | 139.67
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Argamassa preparada com cimento e areia na proporção de 1:3. | m³ | 0.04 |  |  |  | 361.29 | 14.45
SUB-TOTAL | [6 empty] | 14.45
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Eletricista | h | 2 |  |  |  | 10.37 | 20.74
Ajudante | h | 3 |  |  |  | 7.81 | 23.43
Pedreiro | h | 1 |  |  |  | 10.37 | 10.37
SUB-TOTAL | [6 empty] | 54.54
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 208.66
TOTAL - R$ | [6 empty] | 208.66
BDI | 25 | % |  |  |  |  | 52.17
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 260.83
CODEVASF | 3.17 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: Agosto/2015
SERVIÇO: Abrigo de proteção em concreto armado para quadro de comando de bomba. | [5 empty] | UNIDADE: | un
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Caminhão truck p/ 13 toneladas (muck) | h | 2 | 1 |  | 67.5 |  | 135
SUB-TOTAL | [6 empty] | 135
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ACO CA-60 - 4,2MM | kg | 9 |  |  |  | 4.11 | 36.99
ACO CA-50 1/4" (6,35 MM) | kg | 10 |  |  |  | 4.35 | 43.5
SUB-TOTAL | [6 empty] | 80.49
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento | m3 | 0.598 |  |  |  | 335.33 | 200.53
Pintura de superfície com latex. | m² | 1.35 |  |  |  | 6.3 | 8.51
SUB-TOTAL | [6 empty] | 209.04
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Servente | h | 4.9 |  |  |  | 7.81 | 38.27
Pedreiro | h | 4.9 |  |  |  | 10.37 | 50.81
Armador | h | 2 |  |  |  | 10.37 | 20.74
Carpinteiro | h | 2 |  |  |  | 10.37 | 20.74
SUB-TOTAL | [6 empty] | 130.56
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 555.09
555.09
BDI | 25 | % |  |  |  |  | 138.77
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 693.86
CODEVASF | 3.11.1/3.12.1/3.13.1/3.17.1/4.11.1/4.12.1/4.13.1 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: Agosto/2015
SERVIÇO AUXILIAR: Pintura de superfície com latex. | [5 empty] | UNIDADE: | m²
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Lixa para parede ou madeira. | un | 0.12 |  |  |  | 0.43 | 0.05
Tinta latex PVA. | l | 0.18 |  |  |  | 13.11 | 2.36
SUB-TOTAL | [6 empty] | 2.41
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Pintor | h | 0.3 |  |  |  | 10.37 | 3.11
Ajudante | h | 0.1 |  |  |  | 7.81 | 0.78
SUB-TOTAL | [6 empty] | 3.89
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 6.3
TOTAL - R$ | [6 empty] | 6.3
BDI | 25 | % |  |  |  |  | 1.58
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 7.88
CODEVASF | 4.2 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: Agosto/2015
SERVIÇO : Fornecimento, montagem e instalação de poço profundo tubular com diâmetro de 6", com cata-vento de base triangular, diâmetro da tubulação de até 2", profundidade do injetor entre 40m e 56m, incluindo fixação da torre sobre base de concreto no traço 1:2:3. | [5 empty] | UNIDADE: | un
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Cimento Portland comum CP II - 32. | kg | 221 |  |  |  | 0.5 | 110.5
Areia Lavada | m³ | 0.411 |  |  |  | 59 | 24.25
Brita 1 | m³ | 0.24 |  |  |  | 62 | 14.88
Brita 2 | m³ | 0.24 |  |  |  | 62 | 14.88
Tubulação de ferro galvanizado de 1 1/4" com conexões e acessórios | m | 65 |  |  |  | 18.08 | 1175.2
Hidrômetro 7,0 m³ | un | 1 |  |  |  | 337.71 | 337.71
Catavento com torre triangular com 10m de altura, maquina, banhad a óleo com 4 engrenagens, 2 condutores e 2 conduzidos, bomba de 3 com 50cm de altura, valvula de esfera emborrachada e junção de poliuretano injetado, incluindo freio manual e automatico. | un | 1 |  |  |  | 6360 | 6360
SUB-TOTAL | [6 empty] | 8037.42
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Auxiliar Prático | h | 7 |  |  |  | 7.81 | 54.67
Servente | h | 10 |  |  |  | 7.81 | 78.1
Encanador | h | 7 |  |  |  | 10.37 | 72.59
SUB-TOTAL | [6 empty] | 205.36
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 8242.78
8242.78
BDI | 25 | % |  |  |  |  | 2060.7
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 10303.48
CODEVASF | 3.1.1/4.1.1 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: Agosto/2015
SERVIÇO AUXILIAR: Transporte de tubos de PVC 50mm. | [5 empty] | UNIDADE: | m
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Caminhão toco motor 170 cv | un | 4e-07 |  |  |  | 176704.25 | 0.07
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0.07
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Servente | h | 0.0028 |  |  |  | 7.81 | 0.02
Motorista | mês | 2.2e-06 |  |  |  | 2409.57 | 0.01
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0.03
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 0.1
TOTAL - R$ | [6 empty] | 0.1
BDI | 25 | % |  |  |  |  | 0.03
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 0.13
CODEVASF | 3.8.1/4.8.1 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: Agosto/2015
SERVIÇO AUXILIAR: Transporte de tubos de PVC 32mm. | [5 empty] | UNIDADE: | m
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Caminhão toco motor 170 cv | un | 1e-07 |  |  |  | 176704.25 | 0.02
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0.02
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Servente | h | 0.0009 |  |  |  | 7.81 | 0.01
Motorista | mês | 9e-07 |  |  |  | 2409.57 | 0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0.01
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 0.03
TOTAL - R$ | [6 empty] | 0.03
BDI | 25 | % |  |  |  |  | 0.01
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 0.04
CODEVASF | 3.11.1/4.11.1 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: Agosto/2015
SERVIÇO AUXILIAR: Pintura de superfície com tinta grafite. | [5 empty] | UNIDADE: | m²
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Lixa para ferro | un | 0.12 |  |  |  | 1.81 | 0.22
Tinta grafite esmalte protetora de superfície metálica | l | 0.13 |  |  |  | 24.14 | 3.14
SUB-TOTAL | [6 empty] | 3.36
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Servente | h | 0.2 |  |  |  | 7.81 | 1.56
Pintor | h | 0.6 |  |  |  | 10.37 | 6.22
SUB-TOTAL | [6 empty] | 7.78
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 11.14
TOTAL - R$ | [6 empty] | 11.14
BDI | 25 | % |  |  |  |  | 2.79
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 13.93
CODEVASF | 3.12.1/3.13.1/3.17.1/4.12.1/4.13.1 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. | [5 empty] | DATA: Agosto/2015
SERVIÇO AUXILIAR: Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento | [5 empty] | UNIDADE: | m³
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Betoneira 580 l com carregador | h | 1.8336 |  |  |  | 1.98 | 3.63
SUB-TOTAL | [6 empty] | 3.63
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Areia Média | m³ | 0.8669 |  |  |  | 48 | 41.61
Cimento | kg | 349 |  |  |  | 0.5 | 174.5
Pedra Britada nº 2 | m³ | 0.209 |  |  |  | 62 | 12.96
Pedra Britada nº 1 | m³ | 0.627 |  |  |  | 62 | 38.87
SUB-TOTAL | [6 empty] | 267.94
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Operador de Betoneira | h | 1.8336 |  |  |  | 20.98 | 38.47
Servente | h | 3.2378 |  |  |  | 7.81 | 25.29
SUB-TOTAL | [6 empty] | 63.76
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 335.33
335.33
BDI | 25 | % |  |  |  |  | 83.83
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 419.16

## INSUMOS
|  | Data Base Utilizada para Insumos: SINAPI Julho/2015 Desonerado; ORSE Maio/2015; SEINFRA Tabela 023.1; Cotações | BDI = | 25 | %
| COMPONENTE GERAL | [5 empty] | Indíce de Leis Sociais
[7 empty] | 1.8975 | horista
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | VR.UNIT. | FORNECEDOR |  | Salário / 1,8975%
1 | 2707 | Geólogo (engenheiro pleno) | h | 72.75 | SINAPI
1 | 20020 | Motorista - veículo pesado | h | 19.84 | SINAPI |  | 1.5008 | mensalista
1 | 6111 | Servente | h | 7.81 | SINAPI
| 6115 | Ajudante | h | 7.81 | SINAPI
1 | 4083 | Encarregado | h | 23.62 | SINAPI
| 1213 | Carpinteiro | h | 10.37 | SINAPI
1 | 4750 | Pedreiro | h | 10.37 | SINAPI
| 2436 | Eletricista | h | 10.37 | SINAPI
1 | 4235 | Operador de perfuratriz | h | 12.78 | SINAPI
1 | 4250 | Operador de Compressor | h | 12.29 | SINAPI
1 | 2696 | Encanador | h | 10.37 | SINAPI
| 2706 | Engenheiro elétrico júnior | mês | 10052.36 | SINAPI
| 2355 | Cadista. | mês | 4110.02 | SINAPI
| 7592 | Topografo. | h | 14 | SINAPI
| 244 | Auxiliar de topografia. | h | 10.53 | SINAPI
| 247 | Auxiliar de eletricista | h | 7.81 | SINAPI
| 4243 | Operador de betoneira | h | 20.98 | SINAPI
1 | 4221 | Óleo diesel comum | L | 2.77 | SINAPI
1 | 4227 | Óleo Lubrificantes para motores e equipamentos | L | 13 | SINAPI
1 | 5075 | Prego 18x30 | kg | 7.44 | SINAPI
| 16 | Sabão neutro | kg | 4.42 | SINAPI
2 | 9869 | Tubo PVC soldável para agua 32mm | m | 5.64 | SINAPI
1 | 122 | Adesivo p tubo PVC pote de 850g | un | 46.97 | SINAPI
1 | 1379 | Cimento Portland CPII-32 | kg | 0.5 | SINAPI
1 | 4721 | Pedra britada nº1 | m³ | 62 | SINAPI
1 | 4718 | Pedra britada nº2 | m³ | 62 | SINAPI
1 | 367 | Areia Grossa | m³ | 59 | SINAPI
| 370 | Areia Média | m³ | 48 | SINAPI
1 | 404 | Fita isolante Auto-Fusão 3M | m | 0.9 | SINAPI
1 | 3146 | Fita veda rosca Rolos 18mm x 10m | un | 2.6 | SINAPI
1 | 10742 | Talha manual para 2 ton | un | 1049 | SINAPI
| 10587 | Bomba submersa 4" para poço profundo Elétrica Monofásica 1,5CV, saída de 1/ 1/2 marca dancor ou similar. | un | 2057.55 | SINAPI
1 |  | Tubo de PVC EDUTOR AZUL de 2" roscavel conexões e acessorios. | m | 16.66 | COTAÇÃO
1 | 643 | Betoneira com capacidade de 400l. Motor Diesel de 7 HP. | h | 1.98 | SINAPI
1 | 4102 | Mourão de concreto para escora 10 x 10 cm, tipo esticador, fabricado em concreto armado e vibrado, L = 2,80 +/- 0,06m | un | 32.4 | SINAPI
1 | 4114 | Mourão de concreto tipo intermediário, ponta virada em 45º, seção T, com furos, fabricado em concreto armado vibrado, L = 2,80 +/- 0,06m | un | 32.17 | SINAPI
| 340 | Arame galvanizado fio 16 bwg - 4 x 4 23,50 kg Rolo 500m. | m | 0.7 | SINAPI
1 | 0034 | Aço CA-50 3/8" ( 9,52mm ). | kg | 4.15 | SINAPI
1 | 12775 | Hidrômetro 7,0 m³ | un | 337.71 | SINAPI
1 | 11831 | Torneira plastica de 1/2". | un | 16.55 | SINAPI
| 71 | Adaptador PVC roscável c/flanges e anes de vedação p/ caixa d'água 1" | un | 15.58 | SINAPI
1 | 2692 | Desmoldante | L | 5.11 | SINAPI
1 | 20078 | Pasta Lubrificante 400g | un | 17.2 | SINAPI
1 | 1160 | Veículo comercial leve Cap. Carga até 700kg, Flex | h | 15.78 | SINAPI
1 | 6188 | Tabua de madeira mista de 30 x 2,5cm. | m² | 18.09 | SINAPI
| 26047 | CAP fêmea de 6". | un | 48.73 | SINAPI
| 318 | Anel de Borracha para tubo 6" | un | 11.1 | SINAPI
| 9854 | Tubo de 6" de PVC geo-mecânico (STD). | m | 74.81 | SINAPI
1 | 00001143 | Caminhão trucado c/ carroceria de madeira fixa Cap. 10 a 12T, inclusive manutenção e operação. | h | 67.5 | SINAPI
1 | 4778 | Perfuratriz Pneumática | h | 3.17 | SINAPI
1 | 4778 | Perfuração de poço com perfuratriz | h | 3.17 | SINAPI
1 | 1508 | Compressor de ar rebocavél carga livre efetiva 180pcm | h | 9.44 | SINAPI
1 | 37105 | Caixa de água de fibra com capacidade de armazenamento 5m³. | un | 1536.44 | SINAPI
| 2674 | Eletroduto PVC com rosca 3/4" | m | 2.32 | SINAPI
1 | 3380 | Haste de Aterramento | un | 34.69 | SINAPI
1 | 1021 | Cabo cobre isolante anti-chama 4mm | m | 3.53 | SINAPI
1 | 05021 | Análise bacteriológica de água | un | 39.02 | ORSE
1 | 05022 | Análise físico-química de água | un | 137 | ORSE
| 1879 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" | un | 3.29 | SINAPI
| 12033 | Curva pvc eletroduto de 180º | un | 13.42 | SINAPI
| CPRH | Outorga de uso de recursos hídricos obtido no CPRH-PE. | un | 599.1 | CPRH
| 3879 | Luva pvc com rosca para agua fria predial 2". | un | 8.79 | SINAPI
| 11677 | Registro pvc esfera soldável 2" | un | 34.49 | SINAPI
| 1798 | Curva galvanizada macho 2" | un | 50.8 | SINAPI
| 113 | Adaptador pvc soldável com bolsa e rosca para registro 2'' | un | 9.27 | SINAPI
| 3912 | Luva ferro galv. 2" | un | 13.99 | SINAPI
| 3508 | Joelho pvc com rosca 2" | un | 19.9 | SINAPI
| 4222 | Gasolina Comum | L | 3.44 | SINAPI
| 550 | Barra ferro retangular chata qualquer bitola com espessura de 3/16". | kg | 4.5 | SINAPI
| 557 | Barra ferro retangular chata 1.1/2" X 1/2" - (3,79kg/m). | m | 17.27 | SINAPI
| 5089 | Cadeado aço grafitado oxidado envernizado 45mm. | un | 23.18 | SINAPI
| 10932 | Tela arame galvanizado fio 8 BWG (4,19mm) malha 2" (5X5cm) quadrada ou losango com altura igual a 1,80m. | m² | 54.27 | SINAPI
| 4229 | Graxa | Kg | 19.08 | SINAPI
| 10417 | Válvula de retenção vertical de 2" em broze com rosca. | un | 82.88 | SINAPI
|  | Quadro de comando com chave de partida direta para motores 1,5CV com fusivel DZ de 20A e acessorios, inclusive voltimetro, amperimetro, sensores de nível, rele falta de fase. | un | 430 | COTAÇÃO | 430
| 5056 | Poste de concreto Duplo T, Tipo B, 500kg, h=9,0m. | un | 732.97 | SINAPI
| 3398 | Isolador de pino de porcelana. | un | 6.41 | SINAPI
| 1094 | Armação secundária, 1 estribo, com haste de diâmetro de 16mm por 150 mm de comprimento | un | 22.95 | SINAPI
| 4336 | Parafuso sextavado 5/8 x 10" completo. | un | 2.42 | SINAPI
| 841 | Cabo de alumínio de 4 AWG com alma de aço. | Kg | 22.5 | SINAPI
| 418 | Alça pré-formada de distribuição | un | 3.88 | SINAPI
| 417 | Alça pré-formada de linha | un | 3.88 | SINAPI
| 31 | ACO CA-50 1/2" (12,70 MM) | kg | 3.95 | SINAPI
| 36 | ACO CA-60 - 4,2MM | kg | 4.11 | SINAPI
| 32 | ACO CA-50 1/4" (6,35 MM) | kg | 4.35 | SINAPI
| 39 | ACO CA-60 - 5,0MM | kg | 4.11 | SINAPI
| 7155 | TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20KG/M2), DIÂMETRO DO FIO =4,2MM, LARGURA=2,45 X 120 METROS DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | m² | 17.74 | SINAPI
| 73 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 3/4" | un | 11.2 | SINAPI
| 99 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 50MM X 11/2" | un | 30.99 | SINAPI
| 6031 | REGISTRO PVC ESFERA BORB C/ROSCA REF 3/4" | un | 12.24 | SINAPI
| 7094 | TE PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 1" | un | 7.54 | SINAPI
| 7114 | TE PVC SOLD 90G C/ BUCHA LATAO NA BOLSA CENTRAL 32MM X 3/4" | un | 16.75 | SINAPI
| 3767 | Lixa para parede ou madeira. | un | 0.43 | SINAPI
| 7345 | Tinta latex PVA. | l | 13.11 | SINAPI
| 4783 | Pintor | h | 10.37 | SINAPI
| 13845 | Caixa para medição de energia completo monofásico, inclusive haste de aterramento, condutores, conectores, caixa para disjuntor, bucha, arruela e tubo, padrão CELPE. | un | 139.67 | SINAPI
| 378 | Armador | h | 10.37 | SINAPI
| 344 | Arame galvanizado fio 16 BWG - 1,65m (0,01666 kg/m) | kg | 10.92 | SINAPI
| 10512 | Motorista de Caminhão - Piso Mensal | mês | 2409.57 | SINAPI
| 1150 | Caminhão toco motor 170 cv | un | 176704.25 | SINAPI
| 3768 | Lixa para ferro | un | 1.81 | SINAPI
| 7293 | Tinta grafite esmalte protetora de superfície metálica | l | 24.14 | SINAPI
| 643 | Betoneira 320 l, diesel, potencia de 5,5 hp, sem carregador mecanico (locacao) | h | 1.98 | SINAPI
| 4491 | Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) nao aparelhada (p/forma) | m | 6.19 | SINAPI
| 4417 | Peca de madeira de lei *2,5 x 7,5* cm (1" x 3"), não aparelhada, (p/telhado) | m | 4.29 | SINAPI
| 4813 | Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *nº 22*, de *2,0 x 1,125* m | m² | 275 | SINAPI
| 9850 | Tubo de 6" de PVC geo-mecânico reforçado | m | 96.02 | SINAPI
|  | Filtro em Tubo de PVC Geomecanico REF. em DN de 6". | m | 80 | COTAÇÃO
| 11075 | Areia para leito filtrante, granulometria de 1,68mm a 0,42mm. | m³ | 966.12 | SINAPI
|  | Catavento com torre triangular com 10m de altura, máquina, banhada a óleo com 4 engrenagens, 2 condutores e 2 conduzidos, bomba de 3 com 50cm de altura, valvula de esfera emborrachada e junção de poliuretano injetado, incluindo freio manual e automatico. | un | 6360 | COTAÇÃO
|  | Sensor sonoro | h | 150 | COTAÇÃO
| 21011 | Tubulação de ferro galvanizado de 1 1/4" com conexões e acessórios | m | 18.08 | SINAPI
|  | Estação total - TOPCON GTS-212, leitura angular 1 SEG., precisão 6,0 segundos, acompanha 2,0 prismas. | h | 7.5 | CODEVASF
| 7252 | Nível wild NA-2, precisão mais ou menos 0,70 mm ou similar. | h | 1.33 | SINAPI
| 7595 | Nivelador | h | 11.36 | SINAPI
| 868 | Cabo cobre nu, bitola 25 mm² | m | 11.97 | SINAPI
| I7377 | Cartucho de solda exotérmica nº 90. | un | 22.99 | SEINFRA/CE
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª GRD/UEP - 3ª Superintendência Regional

## BDI
DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS
Item | Descrição dos Serviços | % | % |  | VARIÁVEIS CORRELATAS DE INTERESSE
|  | PV | CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 4 | a = | 4% | Administração Central
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL |  | 1.8
1.2 | VIAGENS |  | 2.2
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 8.65 |  | i = | 8.65% | Impostos
2.1 | ISS | 3
2.2 | PIS | 0.65 |  | r = | 1.28% | Taxa de Risco
2.3 | Cofins | 3
2.4 | CPRB | 2 |  | f = | 0.94% | Despesas Financeiras
3 | TAXA DE RISCO |  | 1.28
3.1 | Seguros |  | 0.1
3.2 | Riscos |  | 1
3.3 | Garantias |  | 0.18
|  |  |  | l = | 7.45% | Lucro
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.94
BDI = ((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)/(1-I))-1
5 | LUCRO | 7.45 |  | Acórdão nº 2369/2011
BDI (%) |  |  | 25
BDI = | 25 | calculado
BDI = | 25 | adotado
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª GRD/UEP - 3ª Superintendência Regional

## Veículo Fiscalização
CODEVASF - 1.4
Perfuração e Instalação Poços Tubulares, no Estado de Pernambuco.
Caminhonete utilitária cabine dupla - CD SR 3.0 diesel 4x4 163 CV
A | Depreciação mensal do equipamento
A1 | Preço de Aquisição | 118286
A2 | Tempo previsto de vida útil (meses) | 36
A3 | Previsão de recup. Na venda do bem usado | 40%
A4 | Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2 | 1971.43
B | Juros pelo Capital empregado
B1 | Taxa mensal de Juros | 5%
B2 | Juros s/depreciação/aluguel (B1xA4) | 98.57
C | Conservação e manutenção
C1 | Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%) | 100%
C2 | Incidência mensal (C1xA4) | 1971.43
D | Combustível
D1 | Média mensal de quilômetro por veículo | 3000
D2 | Preço do litro de combustível | 2.77
D3 | Quilômetros rodados com um litro combustivel | 10
D4 | Combustivel (D1/D3)*D2 | 831
E | Lubrificantes
E1 | Quilometragem do Contrato | 24000
E2 | Franquia por troca de óleo (km) | 5000
E3 | Preço do litro de óleo | 13
E4 | Quantidade de litros de óleo por troca | 3.5
E5 | Quantidade de dias do Contrato | 240
E6 | Lubrificantes E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5 | 27.3
F | Pneus
F1 | Quilometragem do Contrato | 24000
F2 | Vida do Pneu em quilômetros | 45000
F3 | Quantidade de pneus | 5
F4 | Preço do Pneu | 777.56
F5 | Quantidade de dias do contrato | 240
F6 | Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5) | 259.19
G | Motorista
G1 | Salário com encargos sociais | 2409.57
H | Custo Mensal
| Sem Motorista | 5158.92
| Com Motorista | 7568.49
I | Custo Direto p/ km Rodado
| Sem Motorista | 1.72
| Com Motorista | 2.52
J | Preço cobrado pela empresa
J1 | Sem Motorista | 6448.65
J2 | Com Motorista | 9460.61

## Veiculo
CODEVASF
Perfuração e Instalação Poços Tubulares, no Estado de Pernambuco.
Veículo comercial leve 1.6 flex
A | Depreciação mensal do equipamento
A1 | Preço de Aquisição | 38048
A2 | Tempo previsto de vida útil (meses) | 36
A3 | Previsão de recup. Na venda do bem usado | 40%
A4 | Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2 | 634.13
B | Juros pelo Capital empregado
B1 | Taxa mensal de Juros | 5%
B2 | Juros s/depreciação/aluguel (B1xA4) | 31.71
C | Conservação e manutenção
C1 | Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%) | 100%
C2 | Incidência mensal (C1xA4) | 634.13
D | Combustível
D1 | Média mensal de quilômetro por veículo | 3000
D2 | Preço do litro de combustível | 3.44
D3 | Quilômetros rodados com um litro combustivel | 10
D4 | Combustivel (D1/D3)*D2 | 1032
E | Lubrificantes
E1 | Quilometragem do Contrato | 24000
E2 | Franquia por troca de óleo (km) | 5000
E3 | Preço do litro de óleo | 13
E4 | Quantidade de litros de óleo por troca | 3.5
E5 | Quantidade de dias do Contrato | 240
E6 | Lubrificantes E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5 | 27.3
F | Pneus
F1 | Quilometragem do Contrato | 24000
F2 | Vida do Pneu em quilômetros | 45000
F3 | Quantidade de pneus | 5
F4 | Preço do Pneu | 244.32
F5 | Quantidade de dias do contrato | 240
F6 | Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5) | 81.44
G | Motorista
G1 | Salário com encargos sociais | 2409.57
H | Custo Mensal
| Sem Motorista | 2440.71
| Com Motorista | 4850.28
I | Custo Direto p/ km Rodado
| Sem Motorista | 0.81
| Com Motorista | 1.62
J | Preço cobrado pela empresa
J1 | Sem Motorista | 3050.89
J2 | Com Motorista | 6062.85