## Planilha Orçamentária
MODELO - QUADRO PO I
Obra: |  |  | Perfuração de Poços Tubulares - LOTE I
Local: |  |  | Comunidades dispersas situadas na zona rural do município de Exu, sertão pernambucano, na área de atuação da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF - LOTE I
Total de poços a perfurar |  |  |  | Cristalino
11
Total de poços a instalar |  |  |  | Bomba |  | Cata-vento
|  |  |  | 6 |  | 5
Data: Agosto/2015 |  |  |  | Valor Perfuração |  | 0
Data Base Utilizada para Insumos: SINAPI Julho/2015 Desonerado; ORSE Maio/2015; SEINFRA Tabela 023.1; Cotações |  |  |  | Valor Instalação |  | 0
|  |  |  | Valor Total das Obras |  | 0
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [7 empty] | 0
codigo | ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO C/BDI | TOTAL COM BDI
| 1 | 10101 | Serviços Preliminares |  |  |  | 0
composição | 1.1 |  | Mobilização de Equipamentos, Materiais e Pessoal. | un | 1 | 0 | 0
composição | 1.2 |  | Desmobilização de Equipamentos, Materiais e Pessoal. | un | 1 | 0 | 0
composição | 1.3 |  | Fornecimento, montagem e conservação de placa de identificação de obra padrão (3m x 2m). | m² | 6 | 0 | 0
composição | 1.4 |  | Fornecimento de Veículo 4x4 à fiscalização com seguro, taxas de licenciamento, revisão periódica, manutenção, combustível e pneus. | mês | 4 | 0 | 0
composição | 1.5 |  | Administração local da obra. | un | 1 | 0 | 0
| 2 |  | Poços Cristalinos profundidade média 60m |  |  |  | 0
composição | 2.1 |  | Locação, acompanhamento da perfuração, teste de vazão e da instalação do poço, por profissional habilitado. | un | 11 | 0 | 0
composição | 2.2 |  | Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual do terreno com destocamento de arvore até 15cm | m² | 44 | 0 | 0
composição | 2.3 |  | Montagem, instalação e desinstalação de sonda. | un | 11 | 0 | 0
composição | 2.4 |  | Perfuração de poço com diâmetro mínimo de 8" (solo decomposto). | m | 110 | 0 | 0
composição | 2.5 |  | Perfuração de poço com diâmetro mínimo de 6" (rocha cristalina). | m | 550 | 0 | 0
composição | 2.6 |  | Fornecimento e instalação de Revestimento do Poço em Tubo PVC Geomecânico STD em DN de 6" com luvas e rosca. | m | 110 | 0 | 0
composição | 2.7 |  | Cimentação anelar do poço, com argamassa de cimento e areia produzida no traço 1:3. | m³ | 1.56 | 0 | 0
composição | 2.8 |  | Realização de limpeza do poço, realizado mediante a utilização de compressor de ar pelo método de fluxo e refluxo, incluindo operação e a instalação de compressor de ar, em conformidade com a NBR 12244. | un | 11 | 0 | 0
composição | 2.9 |  | Realização de desenvolvimento e estimulação do poço, realizado mediante a utilização de compressor de ar pelo método de fluxo e refluxo, incluindo operação e a instalação de compressor de ar, em conformidade com a NBR12244. | un | 11 | 0 | 0
composição | 2.10 |  | Fornecimento e instalação de Cap fêmea de ponta de tubo de 6", para impedir contaminação do poço, inclusive anel de vedação e borracha. | un | 11 | 0 | 0
composição | 2.11 |  | Realização de desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e desinstalação de compressor, combustível e operador. | un | 11 | 0 | 0
composição | 2.12 |  | Realização de análise físico-química e bacteriológica da água em conformidade com a NR 518, incluindo a coleta, taxas e transporte. | un | 11 | 0 | 0
composição | 2.13 |  | Realização de teste de vazão e de bombeamento do poço, incluindo operação e instalação de motobomba submersa e grupo gerador eletrico, em conformidade com a NBR 12244. | un | 11 | 0 | 0
composição | 2.14 |  | Obtenção junto aos órgãos competente da Outorga de funcionamento e uso de recursos hídricos - CPRH/PE. | un | 11 | 0 | 0
composição | 2.15 |  | Construção de laje de proteção sanitária em concreto armado para qualquer tipo de estrutura, FCK = 15 Mpa, virado em betoneira na obra, incluindo aplicação e adensamento, forma, escoramento e ferragens, nas dimensões-1,0m x 1,0m x 0,15m, com declividade de 2% em relação ao centro do poço para as bordas, em conformidade com a NBR 12244. | m³ | 1.65 | 0 | 0
| 3 |  | Poços Cristalinos - Montagem e Instalação com bomba submersa. |  |  |  | 0
composição | 3.1 |  | Fornecimento e assentamento de tubos e conexões em PVC tipo Edutor, azul, Diâmetro Nominal de 50 mm (interligação do poço à caixa do reservatório). | m | 180 | 0 | 0
composição | 3.2 |  | Fornecimento, montagem e instalação de poço profundo tubular com diâmetro de 6", incluindo conjunto motor-bomba submersa e peças, diâmetro da tubulação de recalque de até 2", profundidade da bomba entre 40 m e 56 m, inclusive rede elétrica do quadro de comando à bomba. | un | 6 | 0 | 0
composição | 3.3 |  | Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual do terreno com destocamento de arvore até 15cm (área de bebedouro e do reservatório). | m² | 61.5 | 0 | 0
composição | 3.4 |  | Escavação manual de vala de fundação em material de 1 e 2ª categoria, com dimensões de 0,40 m x 0,30 m, profundidade até 0,40 m, incluindo regularização manual do fundo da vala (reservatório ao bebedouro). | m³ | 12.1 | 0 | 0
composição | 3.5 |  | Aterro manual de valas de fundação com até 0,40 m de profundidade, com avaliação visual da compactação (reservatório ao bebedouro). | m³ | 12.1 | 0 | 0
composição | 3.6 |  | Escavação manual de vala de fundação para instalação de tubulação de adutora em material de 1ª e 2ª categoria, com dimensões de 0,40 m x 0,30 m, profundidade até 0,40 m, incluindo regularização manual do fundo da vala (poço ao reservatório). | m³ | 21.6 | 0 | 0
composição | 3.7 |  | Aterro manual de valas de fundação com até 0,40 m de profundidade, com avaliação visual da compactação (poço ao reservatório). | m³ | 21.6 | 0 | 0
composição | 3.8 |  | Fornecimento e assentamento de tubos e conexões em PVC, marrom, diâmetros de 32mm, soldável. | m | 120 | 0 | 0
composição | 3.9 |  | Fornecimento e instalação de caixa d'água de fibra de 5m³, sobre base de concreto armado, incluído barrilete, tubulação de dreno, lavagem e ladrão. | un | 6 | 0 | 0
composição | 3.10 |  | Fornecimento e montagem de cerca de proteção construída com mourões de concreto armado (H=2,5 m), com ponta virada e com 11 fios de arame farpado, incluindo chumbamento e arame de fixação. | m | 88.2 | 0 | 0
composição | 3.11 |  | Fornecimento, montagem e instalação de portão de ferro tubular, tela em aço galvanizado, dobradiças e fechadura para passagem de pedestre, medindo 1,80m x 1,10m, incluindo mourão de sustentação. | un | 6 | 0 | 0
composição | 3.12 |  | Execução de bebedouro em concreto armado, incluindo a instalação hidráulica. | un | 6 | 0 | 0
composição | 3.13 |  | Execução de base de sustentação do reservatório em concreto armado, diâmetro de 2,06 m e altura de 1,10 m, conforme projeto. | un | 6 | 0 | 0
composição | 3.14 |  | Elaboração de projeto de rede elétrica de baixa tensão, incluído aprovação junto a concessionária. | un | 6 | 0 | 0
composição | 3.15 |  | Execução de rede elétrica de baixa tensão, com cabo de alumínio de 25 mm² (3+1). | m | 1200 | 0 | 0
composição | 3.16 |  | Fornecimento e montagem de quadro de medição no padrão CELPE para 3 ou 4 fios, inclusive haste de aterramento, condutores, conectores, eletroduto, disjuntor, caixa para disjuntor, bucha, arruela e tubo. | un | 6 | 0 | 0
composição | 3.17 |  | Abrigo de proteção em concreto armado para quadro de comando de bomba. | un | 6 | 0 | 0
| 4 |  | Poços Cristalinos - Montagem e Instalação com cata-vento. |  |  |  | 0
composição | 4.1 |  | Fornecimento e assentamento de tubos e conexões em PVC tipo Edutor, azul, Diâmetro Nominal de 50 mm (interligação do poço à caixa do reservatório). | m | 150 | 0 | 0
composição | 4.2 |  | Fornecimento, montagem e instalação de poço profundo tubular com diâmetro de 6", com cata-vento de base triangular, diâmetro da tubulação de até 2", profundidade do injetor entre 40m e 56m, incluindo fixação da torre sobre base de concreto no traço 1:2:3. | un | 5 | 0 | 0
composição | 4.3 |  | Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual do terreno com destocamento de arvore até 15cm (área de bebedouro e do reservatório). | m² | 51.25 | 0 | 0
composição | 4.4 |  | Escavação manual de vala de fundação em material de 1 e 2ª categoria, com dimensões de 0,40 m x 0,30 m, profundidade até 0,40 m, incluindo regularização manual do fundo da vala (reservatório ao bebedouro). | m³ | 10.08 | 0 | 0
composição | 4.5 |  | Aterro manual de valas de fundação com até 0,40 m de profundidade, com avaliação visual da compactação (reservatório ao bebedouro). | m³ | 10.08 | 0 | 0
composição | 4.6 |  | Escavação manual de vala de fundação para instalação de tubulação de adutora em material de 1ª e 2ª categoria, com dimensões de 0,40 m x 0,30 m, profundidade até 0,40 m, incluindo regularização manual do fundo da vala (poço ao reservatório). | m³ | 18 | 0 | 0
composição | 4.7 |  | Aterro manual de valas de fundação com até 0,40 m de profundidade, com avaliação visual da compactação (poço ao reservatório). | m³ | 18 | 0 | 0
composição | 4.8 |  | Fornecimento e assentamento de tubos e conexões em PVC, marrom, diâmetros de 32mm, soldável. | m | 100 | 0 | 0
composição | 4.9 |  | Fornecimento e instalação de caixa d'água de fibra de 5m³, sobre base de concreto armado, incluído barrilete, tubulação de dreno, lavagem e ladrão. | un | 5 | 0 | 0
composição | 4.10 |  | Fornecimento e montagem de cerca de proteção construída com mourões de concreto armado (H=2,5 m), com ponta virada e com 11 fios de arame farpado, incluindo chumbamento e arame de fixação. | m | 73.5 | 0 | 0
composição | 4.11 |  | Fornecimento, montagem e instalação de portão de ferro tubular, tela em aço galvanizado, dobradiças e fechadura para passagem de pedestre, medindo 1,80m x 1,10m, incluindo mourão de sustentação. | un | 5 | 0 | 0
composição | 4.12 |  | Execução de bebedouro em concreto armado, incluindo a instalação hidráulica. | un | 5 | 0 | 0
composição | 4.13 |  | Execução de base de sustentação do reservatório em concreto armado, diâmetro de 2,06 m e altura de 1,10 m, conforme projeto. | un | 5 | 0 | 0
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª GRD/UEP - 3ª Superintendência Regional