#### Ministério da Integração Nacional – MI
  Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

#### 3ª GRD/UEP – 3ª Superintendência Regional

Folha nº______________________

Processo nº 59530. 000564/2018-34

3ªGRD/UEP

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

(Sistema de Registro de Preços – SRP)

PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS E DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESASSOREAMENTO DE 400 (QUATROCENTAS) AGUADAS EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS EM MUNICÍPIOS DIVERSOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP.

PETROLINA, Abril de 2018.

SUMÁRIO

1.	OBJETIVO	2

2.	LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO	2

3.	CONDIÇÕES GERAIS	2

4.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.	5

5.	ESTIMATIVA DE CUSTOS.	20

6.	FONTE DE RECURSOS.	20

7.	PRAZO.	20

8.	CONTRATAÇÃO.	21

9.	CONSÓRCIO E SUBCONTRATAÇÃO.	21

10.	CRONOGRAMA.	21

11.	GARANTIAS E CAUÇÃO.	22

12.	MULTA CONTRATUAL.	22

13.	FISCALIZAÇÃO.	23

14.	RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS.	24

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – ANEXO II

SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA ENGENHARIA OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DAS OBRAS E DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃ RURAIS DIFUSAS EM MUNICÍPIOS DIVERSOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP.

- OBJETIVO

  - Estas Especificações Técnicas tem por objetivo estabelecer as condições mínimas necessárias para realização de obras e serviços de recuperação, limpeza, manutenção e desassoreamento de aguadas, mediante a utilização de escavadeira hidráulica (potência mínima de 155 HP, peso operacional de 21,0 T e capacidade de 1,20 m³), trator de esteiras (com lâmina e escarificador, potência mínima de 150 HP) e caminhão caçamba (capacidade mínima de 10 m³, potência de 230 CV), ou outros equipamentos com capacidades de operação similares ou superiores, ou outros equipamentos com capacidades de operação similares ou superiores, em comunidades difusas da Zona Rural dos municípios contidos na área de atuação da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado de Pernambuco, através da Constituição de Sistema de Registro de Preços - SRP, com a consequente efetivação da Ata de Registro de Preços e respectivo Termo de Contrato, objetivando ampliar a captação de acumulação de água de chuva para o apoio às atividades agrícolas e sociais da região.

- LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO

  - Os serviços de recuperação, limpeza, manutenção e desassoreamento das aguadas serão executados nas localidades indicadas nos anexos dos Termos de Referência, sendo o acesso principal realizado através de BRs e PEs, e os acessos às localidades das obras, realizado através de estradas vicinais em terra batida com deslocamento médio de 10 km (dez quilômetros) da sede do município e de 10 km (dez quilômetros) entre as localidades do mesmo município.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - Os serviços somente poderão ser iniciados após definição do local de realização da obra por parte da fiscalização da Codevasf.

  - Antes do inicio da execução do serviço, a Contratada coletará as coordenadas geográficas do local, com aparelho de GPS, providenciará o registro fotográfico da aguada, o levantamento topográfico da área a ser recuperada e o reconhecimento em cartório do termo de cessão e uso do terreno onde serão realizados os serviços de recuperação, limpeza, manutenção e desassoreamento das aguadas, a fim de que haja benefício público.

    - Estes documentos serão juntados posteriormente ao Processo Administrativo que gerou a realização dos serviços.

  - Após definição dos locais, e liberado a execução do serviço pelo fiscal da Codevasf, a Contratada deverá fazer constar em livro próprio (Diário de Obras) a hora inicial e demais ocorrências registradas durante a realização do serviço.

  - O Diário de obra deverá ser lavrado pela empresa Contratada, a qual deverá atualizá-lo e mantê-lo obrigatoriamente no local de realização do serviço.

  - Após o término do serviço será feito o registro fotográfico da área da aguada e promovido um novo levantamento topográfico para determinação do volume de terra movimentada durante a realização do serviço. Estas informações deveram ser juntadas ao processo Administrativo de pagamento.

  - A mobilização e o inicio integral dos serviços deverão ser realizados em até 30 dias da assinatura do contrato, sob risco de ocorrência de multa por atraso na realização do cronograma de execução da obra.

  - Devido ao fato dos serviços serem itinerantes no interior de cada município, não será obrigatória a instalação do canteiro de obras.

    - Ficará a cargo da empresa Contratada, providenciar a acomodação dos trabalhadores relacionados com a realização dos serviços objetos destas especificações.

  - Caso venha a realizar qualquer edificação, destinada a abrigo de materiais e equipamentos, o dimensionará, a instalará, e a desmobilização após a conclusão total dos serviços, ficará por conta da Contratada.

  - A montagem, manutenção, conservação e segurança do canteiro de obras ficarão totalmente a cargo da empresa Contratada.

  - Após o término do serviço a Contratada deverá promover a desmobilização total do canteiro de obras e realizar a limpeza da área onde tenha realizado atividades.

  - Todos os empregados da Contratada deverão, durante a realização dos serviços objetos desta Especificação Técnica, estar devidamente uniformizados e identificados, além de utilizarem os EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) e EPC’s (Equipamentos de Proteção Coletiva) necessários à execução das tarefas necessárias a execução do objeto do contrato.

  - A contratada deverá se comprometer em cumprir às Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina no Trabalho, pertinentes à natureza dos serviços a serem desenvolvidos, conforme dispõem a Lei 6.514 de 22 de 12 de 1977 e a Portaria do MTE nº 3.214 de 08 de junho de 1978.

  - Os equipamentos utilizados no processo de limpeza, manutenção, recuperação e desassoreamento das aguadas, deveram ter capacidade de movimentar um quantitativo de no mínimo 40 m³ por hora, conforme especificado na planilha orçamentaria.

  - Será exigida da empresa vencedora da licitação a comprovação de utilização de no mínimo os equipamentos necessários a uma frente de trabalho, assim composto:

- 02 (duas) escavadeiras hidráulicas, com potência mínima de 155 HP, peso operacional de 21 T e capacidade de 1,20 m³, ou outro equipamento similar com capacidade operacional igual ou superior;

- 02 (dois) tratores de esteira, com lâmina e escarificador, potência mínima de 150 HP, ou outro equipamento similar com capacidade operacional igual ou superior;

- 02 (dois) caminhões caçamba, com capacidade mínima de 10 m³ e potência de 230 CV, ou outro equipamento similar com capacidade operacional igual ou superior.

  - Não será aceito a utilização de equipamentos que apresentem más condições de funcionamento e uso.

  - As aguadas passiveis de passarem por processo de limpeza, recuperação, manutenção e desassoreamento deverão ter uma capacidade mínima de 1.700,00 m³ de acumulação.

  - A contratada deverá executar de acordo com os seus próprios planos e sob sua inteira responsabilidade a manutenção do pessoal, a instalação de acampamento(s), depósitos e outras obras provisórias indispensáveis à realização dos serviços.

  - Caberá à contratada, a abertura e manutenção de todos os caminhos e estradas de serviço que se fizerem necessários para ter acesso aos locais de trabalho, partindo dos já existentes na região.

  - A contratada deverá contar com pessoal e equipamento adequados aos serviços a serem realizados, sempre de acordo com as especificações citadas no presente instrumento.

  - Os serviços inerentes à mobilização e desmobilização do(s) acampamento(s), do pessoal, dos materiais e dos equipamentos envolvidos na realização do objeto contratado deveram ser realizados segundo um programa previamente aprovado pela Fiscalização.

  - Antes do efetivo início dos trabalhos, a contratada, levará ao conhecimento da Fiscalização o seu plano de ação para a execução dos serviços, bem como a relação dos equipamentos que serão utilizados.

  - A alteração, por qualquer motivo, dos equipamentos relacionados, deverá ser previamente comunicada e devidamente autorizada pela fiscalização, devendo a Contratada fazer constar tais modificações na planilha dos serviços do diário de obras.

  - O contratado deverá optar, durante a realização dos serviços, por soluções construtivas que estejam em conformidade com o que preconiza a Instrução Normativa Nº 1 – de 19 de janeiro de 2010, emitidas pela SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, visando a adoção de ações que posicione em evidencia à economia da manutenção e operacionalização da edificação a ser construída, a redução do consumo de energia e água, bem como a utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

  - Os serviços somente serão iniciados mediante autorização emitida pela fiscalização da Codevasf.

  - A hora inicial dos trabalhos e demais ocorrências serão registradas em planilha especifica, que a Licitante vencedora manterá obrigatoriamente em cada local de serviço.

  - A contratada deverá executar de acordo com os seus próprios planos e sob sua inteira responsabilidade a manutenção do pessoal, das instalações do acampamento (quando julgar necessário), e outras obras provisórias indispensáveis à realização dos serviços.

  - No auxilio a realização do serviço de fiscalização a Contratada deverá fornecer a Codevasf (01) uma camará fotográfica digital com bateria recarregável e (01) GPS os quais serão utilizados no processo de conferencia e medição da obra, e quando ao final do contrato devolvido à contratada.

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.

  - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRELIMINARES.

    - Placa de identificação da obra.

      - A presente especificação refere-se aos serviços a serem executados pela Empreiteira relativa à confecção, transporte, instalação e conservação da placa de identificação da obra conforme previstas na planilha orçamentaria e em conformidade com o modelo em anexo.

      - Toda a estrutura de sustentação da placa de identificação da obra deverá ser construída de modo a mantê-la fixa, e a conferi-la resistência à ação dos ventos e das intempéries.

      - A estrutura anteriormente descrita deverá ser executada em madeira mista de boa qualidade, sem a presença de nós ou falhas, e que tenha recebido previamente um tratamento preventivo à base de óleo.

      - A placa de Identificação da obra deverá ser fixada no inicio dos serviços na área onde será executada a obra ou no acesso a localidade ou nas proximidades do canteiro de obras (caso exista), conforme determinado pela Fiscalização da Codevasf.

      - Para a identificação da obra deverá ser construída uma placa de sinalização, nas dimensões de 3,00 m x 2,00 m, fazendo alusão “Serviço de recuperação, limpeza, manutenção e desassoreamento das aguadas em comunidades difusas da Zona Rural dos municípios do estado de Pernambuco, inseridos na área de atuação da 3ª Superintendência Regional da Codevasf”, conforme modelo em anexo aos Termos de Referencias.

      - A placa será confeccionada em chapa zincada número 30, laminadas a frio, com tratamento anticorrosivo, pintada com tinta esmalte sintética nas cores padrão conforme Modelo de Placas, contido em anexo.

      - A placa deverá ter como suporte de sustentação uma estrutura constituída por linhas nas dimensões de 14 cm x 17 cm, sarrafos de 2,50 cm x 7,00 cm e barrotes de 7,00 cm x 7,00 cm, os quais deverão ser pintados com duas demãos de tinta esmalte sintético. Deve-se destacar que a parte traseira da placa de identificação deverá ser apoiada em no mínimo 04 cavaletes.

      - Quando da instalação da placa de identificação da obra, a mesma deverá ser locada em ponto estratégico e bem visível, devendo o processo de escolha do local, ser feito mediante orientação da Fiscalização.

      - Logomarca.

        - A logomarca da Codevasf será composta por cores que representam as atividades desenvolvidas pela Codevasf, quais sejam: azul, que representa as águas dos rios São Francisco e do Parnaíba; e verde que identifica as plantações irrigadas com a proteção da carranca, que é um símbolo tradicional e forte da região.

        - Na confecção da logomarca serão utilizadas combinações das cores Pantone verde (348) e azul (286), como também, será utilizada a fonte Futura Bold e na cor branca para a inscrição da palavra Codevasf.

        - Os percentuais de elaboração da logomarca Codevasf na versão verde/azul encontra-se determinado no modelo anexo, devendo estas especificações ser seguidas rigorosamente quando do momento de execução da mesma.

      - Medição e pagamento.

        - Para efeito de medição e pagamento, os serviços de execução de placas de identificação da obra, descritos nesta especificação, serão quantificados por metro quadrado (m²) de unidade instalada, limitada ao quantitativo descrito em planilha orçamentaria.

        - As placas deveram ser produzidas nas dimensões de 3,0 m x 2,0 m como estabelecidas em projeto e em conformidade com o modelo fornecido pela Fiscalização da Codevasf.

        - A medição das placas será realizada na medida em que as placas forem instaladas e comprovadas a suas instalações.

  - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.

    - O Item mobilização consiste, sem a estas se limitarem, no deslocamento dos equipamentos, materiais e pessoal, até as localidades onde efetivamente ocorrerão a prestação do serviço objeto destas especificações técnicas.

    - A Empresa Contratada deverá tomar todas as medidas necessárias para a mobilização de pessoal, materiais e equipamentos, logo após a assinatura do contrato, de modo a poder dar início efetivo aos serviços e concluí-los dentro do prazo de vigência contratual.

    - O Item desmobilização consiste, sem a estes se limitarem, no deslocamento dos equipamentos, materiais e pessoal, para a cidade tomada como ponto referencial de partida, imediatamente após a efetiva prestação do serviço objeto destas especificações técnicas.

    - Os serviços referentes à mobilização e desmobilização, mas sem a eles se limitarem são: despesas relativas ao transporte de todo o equipamento a serem utilizados na execução das obras, até onde os serviços serão executados; despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à Contratada; despesas com alojamento e alimentação de pessoal ligado à Contratada durante o processo de deslocamento; custos com deslocamento dos materiais que serão usados na realização do serviço.

    - Todos os serviços referentes à mobilização e desmobilização dos equipamentos, materiais e pessoal realizados no decorrer de toda a execução dos serviços estão inseridos no item mobilização e desmobilização.

    - A Empresa Contratada após o término dos serviços fará uma limpeza geral, desmobilizando todo e qualquer equipamento e acampamento, retirando todo e qualquer entulho de obra, transporte de pessoal, enfim todos os serviços necessários à desmobilização.

    - Medição e pagamento.

      - A remuneração correspondente à mobilização da Contratada será efetuada quando da 1ª medição após a confirmação da realização do serviço.

      - O quantitativo do serviço de mobilização está restrito ao valor constante na planilha orçamentaria.

      - A remuneração correspondente à desmobilização da Contratada será efetuada quando da última fatura após a conclusão dos trabalhos do ultimo reservatório hídrico a ser recuperado, e após a emissão do TEF – Termo de Encerramento Físico do Contrato.

  - ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS.

    - No item administração do canteiro de obras esta inserido o custo dos profissionais de topografia e dos equipamentos necessários para a realização dos levantamentos topográficos que antecedem e procedem a realização dos serviços de limpeza, manutenção e desassoreamento de aguadas.

    - O serviço referente à administração local e manutenção do canteiro de obras, mas sem a eles se limitarem, é composto pelos custos destinados à remuneração, manutenção e conservação dos carros usados no deslocamento da equipe Técnica da Contratada relacionados ao serviço objeto destas especificações técnicas, aos gastos referentes à manutenção, conservação e limpeza do canteiro de obras, nos custos de energia, de água, de material de primeiros socorros e EPI do pessoal de apoio administrativo diretamente envolvido na realização da obra, no custo da manutenção mensal do canteiro de obras, e nos proventos mensais da equipe técnica e administrativa local das obras e outros de acordo com a estrutura da empresa.

    - Todas as instalações, além das anteriormente citadas, deverão ser provisórias de luz e força, água e esgotos e seus respectivos consumos serão de responsabilidade exclusiva da Contratada.

    - Medição e pagamento.

      - A remuneração correspondente Administração local e manutenção do canteiro de obra esta quantificada em unidade.

      - Os serviços serão pagos proporcionalmente de acordo a execução das obras.

      - Também fazem parte do item administração do canteiro de obras o custo de aluguel de uma residência na sede do município para acomodação do pessoal ligado diretamente a execução do serviço objeto destas Especificações Técnicas.

      - O automóvel utilizado no deslocamento da equipe de topografia e dos encarregados da obra fazem parte do custo da Administração do canteiro de obras.

  - DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ÁRVORES ATÉ Ø 15 CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS.

    - O serviço de limpeza mecanizada da superfície do terreno deverá ser realizado na área de chegada do talvegue que alimenta a aguada, na área do sangradouro e no entorno da área escavada.

    - Não faz parte do serviço de limpeza mecanizada de superfície do terreno a abertura de vias de acesso ao local de realização das obras, os quais são de incumbência da Contratada.

    - Não faz parte do serviço de limpeza mecanizada da superfície do terreno a remoção de material vegetal na área onde será executado o serviço de recuperação, desassoreamento, limpeza, manutenção e escavação de aguadas, os quais deverão ser pago por serviço especifico.

    - Na realização do serviço de limpeza mecanizado da superfície do terreno não deve ser promovido à remoção de arvores com diâmetro superior a 15 cm, nem tampouco qualquer espécie de arvore que encontre protegida por legislação vigente.

    - O serviço de limpeza de superfície do terreno esta limitado ao quantitativo descrito em planilha orçamentaria e sua medição será realizada no mês subsequente a realização do serviço pela Contratada.

    - Medição e pagamento.

      - A remuneração correspondente ao serviço de Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com árvores até Ø 15 cm, utilizando trator de esteiras, está quantificado em metros quadrado de área a ser limpa (m²).

      - O serviço será medido mensalmente, durante o período de execução da obra, e o pagamento será realizado de acordo com a planilha de orçamentação de obras.

  - ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA EM TALUDE DE AGUADA SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO.

    - Caso seja necessário, parte do material retirado durante a realização do processo de recuperação, limpeza, manutenção e desassoreamento das aguadas poderá ser utilizado para recomposição do talude da aguada, desde que, o material seja adequado.

    - O serviço de compactação do talude da aguada tem como objetivo recuperar a estrutura da parede da barragem da referida aguada.

    - O material a ser utilizado na recomposição do talude da aguada deve ser compatível com o objetivo que se destina, não sendo permitida a utilização de material excessivamente arenoso e de baixa coesão.

    - Na recomposição do talude da aguada o serviço de compactação será realizado mediante a passagem sucessiva do trator de esteira sobre a área a ser compactado.

    - Como não será utilizado equipamento apropriado pera realização do serviço de compactação não será exigida a comprovação do controle do grau de compactação pela contratada.

    - O Serviço de recomposição do corpo da parede do barramento da aguada será medido em metros cubico de material compactado e seu volume será determinado pela área geométrica criada.

    - Não será passível de cobrança o possível empolamento que venha a existir na movimentação de terra para realização dos serviços de recuperação da parede de barramento das aguadas.

    - A água necessária ao umedecimento do solo a ser compactado será de responsabilidade da Contratada.

    - Medição e pagamento.

      - A remuneração correspondente ao serviço de espalhamento e compactação mecânica de material de 1ª categoria em talude de aguada sem controle do grau de compactação, está quantificado em metros cúbicos de material espalhado e compactado (m³).

      - O serviço referente ao espalhamento e compactação mecânica de material de 1ª categoria em talude de aguada sem controle do grau de compactação, será medido mensalmente, durante o período de execução da obra e o pagamento será realizado de acordo com a planilha de orçamentação de obras.

      - Não será feito nenhum pagamento referente a excesso de espalhamento e compactação mecânica, além do limite indicado no projeto ou determinado pela Codevasf, com base na Planilha de Orçamentação de Obras.

      - Em especial, fica claramente estabelecido que, sob nenhum pretexto, haverá pagamento em separado para reutilização de material colocado pela Empreiteira em depósitos intermediários ou para remanejamento desse material, caso ele venha a interferir com outros serviços.

      - O pagamento do serviço de espalhamento e compactação mecânica de material de 1ª categoria em talude de aguada será efetuado pelo preço unitário correspondente relacionado na Planilha de Orçamentação da Obra.

      - O volume de espalhamento e compactação mecânica de material de 1ª categoria em talude de aguada será medido no local do aterro, conforme dimensões de projeto ou determinação da Fiscalização, não sendo levado em conta o empolamento do material.

      - A determinação do volume do material espalhado e compactado mecânica no talude de aguada será realizada no local da compactação através da geometria resultante do serviço realizado, não devendo levar em consideração o empolamento do material transportado.

      - Em nenhum caso será aplicado, ao volume medido, qualquer coeficiente de ajuste, a título de empolamento de material, valor que deverá estar incluso nos preços unitários da Contratada.

  - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, CAMINHO DE SERVIÇO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, DMT DE 50 ATE 200 M, PARA DESASSOREAMENTO, RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DAS AGUADAS.

    - Os serviços de escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, caminho de serviço leito natural, com escavadeira hidráulica e caminhão basculante 10 m³, DMT de 50 ate 200 m, para recuperação, limpeza, manutenção e desassoreamento de aguadas só terão início quando o proprietário/possuidor da localidade assinar o Termo de Cessão de Uso da área onde serão executados os serviços, o qual deverá ser registrado em cartório.

    - Após o reconhecimento das localizações das aguadas a serem recuperadas, limpes, sofrerem manutenção e desassoreamento, será definido o cronograma de execução levando-se em conta a menor movimentação possível dos equipamentos.

    - Após determinado o roteiro de realização do serviço, deverá ser promovido o levantamento topográfico da área da aguada a ser beneficiada. Este levantamento permitirá que seja feita a quantificação dos serviços necessários para serem distribuídos os volumes pertinentes a cada aguada, nas tarefas de limpeza do terreno e do bojo, desassoreamento do porão e rampa de acesso para animais e demais serviços necessários, conforme as especificações técnicas.

    - Para que fique registrado o serviço realizado, antes do inicio de operação das maquinas, deverá ser realizado o levantamento topográfico da área da aguada, o registro fotográfico da localidade e o registro das coordenadas geométricas da aguada.

    - As aguadas a serem desassoreadas deveram esta localizada em locais que permitam a acumulação de águas pluviais.

    - Os solos da região das aguadas devem ser argilosos, permitindo uma boa condição de impermeabilização e armazenamento.

    - Os taludes devem ter na parte interna uma inclinação mínima de 1:2 e de 1:1 na parte externa.

    - O serviço de compactação dos Taludes deve ser realizado à medida que vão sendo elevada a parede da aguada. O lado de menor inclinação de talude deve estar voltado para a parte mais alta do terreno, de modo a permitir uma melhor captação das águas.

    - As cristas dos taludes devem ter uma largura mínima de 2,5 metros.

    - De modo geral, as aguadas adotaram a forma retangular, embora seja permitida a modelagem das aguadas na forma circular. Em todo caso, a aguada deverá permitir a acumulação de no mínimo 2.000 m³ ou 2.000.000L de água.

    - O serviço consistirá na retirada de material de sedimentação de dentro do leito do reservatório, além da remoção de toda e qualquer vegetação herbácea, suas raízes e pedras situadas na área onde serão realizadas as obras.

    - O material deverá ser depositado em local distante no mínimo a 100 m da jusante da aguada, fora da área de alimentação do barreiro.

    - O local onde será disposto o material escavado deverá ser previamente limpo e destocado pela contratada, em área pré-estabelecida pela fiscalização.

    - Todo e qualquer prejuízo a terceiros decorrentes destes serviços deverá ser debitado da contratada.

    - Não será considerado na medição deste tipo de serviço, todo e qualquer desassoreamento executada pela contratada fora das áreas indicadas para a realização da obra.

    - Será necessário ser apresentado, na medição, um relatório constando as seguintes informações e documentos de cada limpeza ou serviço realizado:

        - Coordenadas Geográficas, em UTM;

        - Termo de Cessão de Uso reconhecida em cartório (Modelo Codevasf);

        - Documento de identificação do proprietário possuidor da terra.

        - Comprovante de posse da terra.

        - Registro fotográfico do Início e Término do Serviço;

        - Levantamento Topográfico anterior e posterior à realização do serviço de limpeza e desassoreamento;

        - Quantidade de metros cúbicos (m³) realizados no serviço.

    - Em nenhuma hipótese será pago à Licitante vencedora uma nova limpeza (ou limpeza em separado) de área que não tenha sido previamente aprovada pela fiscalização. A Contratada executará os serviços em períodos convenientes, de modo a manter o cronograma dos serviços e conseqüente cumprimento do prazo de execução.

    - Talude.

      - O talude é a superfície inclinada formada entre o terreno natural e a superfície escavada.

      - No caso da escavação para a recuperação, limpeza, manutenção e desassoreamento de aguadas, os taludes resultantes do processo de escavação deveram ter a inclinação de 1:1 e 1:2 conforme o local.

    - Área de proteção.

      - Os taludes das escavações devem ser convenientemente protegidos, em todas as fases executivas, e durante todo o processo de execução, contra os efeitos da erosão interna e superficial.

      - Nas bordas da escavação deve ser mantida uma faixa de proteção de no mínimo 1,00m, livre de carga, bem como a execução de uma pequena mureta de terra com 0,30m de altura para evitar a entrada de água superficial na área de escavação.

      - A altura máxima de escavação entre patamares será de 5,00m, após esta altura ser atingida deverá ser criado um novo talude, objetivando não só melhorar as condições de estabilidade como também reduzir a velocidade de escoamento das águas superficiais do talude.

      - No caso de realização de escavação nas proximidades de talude de montante deve ser respeitada uma distancia mínima de 2 m, no intuito de evitar o comprometimento da estanqueidade da aguada.

    - Desmoronamento.

      - A Empreiteira deverá tomar todas as providências para evitar a ocorrência de desmoronamentos. Caso estes ocorram, a reparação dos danos e a retirada do material resultante serão feitos pela Empreiteira e às suas expensas.

    - Medidas de proteção.

      - Durante o processo de escavação é obrigatório o uso de equipamento de proteção individual pelos operários.

      - Os pontos de acesso de veículos e equipamentos à área de escavação devem ter sinalização de advertência permanente.

      - O tráfego próximo às escavações deve ser desviado. Quando não for possível, deve ser reduzida a velocidade dos veículos.

      - Proteção individual.

      - É obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual pelos operários. PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE SEGURANÇA EM ESCAVAÇÕES A CÉU ABERTO (NR-21 Trabalhos a Céu Aberto).

      - Os equipamentos de proteção individual utilizados pelos profissionais treinados para o uso em uma obra de escavação são:

      - Capacete de segurança, todos os operários;

      - Cinto de segurança, nos trabalhos em que houver perigo de queda;

      - Óculos de segurança, nos trabalhos com ferramentas de apicoamento;

      - Luva de couro ou lona plastificada, para a proteção das mãos no manuseio de materiais abrasivos ou cortantes;

      - Botas impermeáveis, para trabalho em terrenos encharcados;

      - Sapatos adequados que ofereçam proteção contra pregos;

      - Abafadores de som tipo concha para todos os trabalhadores;

      - Protetor solar para todos os trabalhadores;

      - Macacão com adesivos refletivos.

      - Medição e pagamento.

      - Pagamento, destes serviços, será correspondente a quantidade de Metros cúbicos escavados (m³), medidos conforme preço proposto na planilha, o qual engloba todos os materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra e tudo o que se fizer necessário para a perfeita execução dos serviços de desassoreamento e recuperação, limpeza das aguadas.

      - A remuneração do serviço de recuperação, limpeza, manutenção e desassoreamento de aguadas para a recuperação da capacidade de acumulação dos reservatórios hídricos será remunerado por metro cúbico (m³) de escavação da área preestabelecida dos locais antecipadamente determinados pela Codevasf.

      - O pagamento será efetuado pelo preço unitário correspondente da Planilha de Orçamentação de Obras.

      - No preço do serviço de escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, caminho de serviço leito natural, com escavadeira hidráulica e caminhão basculante 10 m³, DMT de 50 ate 200 m, para recuperação, limpeza, manutenção e desassoreamento de aguadas, constará o volume, removido da área de montante da aguada ou da área de acumulação do barreiro.

      - O volume em metros cúbicos (m³) a ser medido será aquele limitado pelo levantamento topográfico antes do início da escavação e pela linha de fundação de projeto ou estabelecido pela Codevasf, que também determinará os taludes.

      - Não será feito nenhum pagamento referente a excesso de escavação, além do limite indicado no projeto ou determinado pela Codevasf, assim como também pela remoção de material caído nos locais de escavação e por outros serviços, além daquele constante da Planilha de Orçamentação de Obras.

      - Em especial, fica claramente estabelecido que, sob nenhum pretexto, haverá pagamento em separado para reutilização de material colocado pela Empreiteira em depósitos intermediários ou para remanejamento desse material, caso ele venha a interferir com outros serviços.

      - Encontram-se inseridos no custo do serviço de escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, caminho de serviço leito natural, com escavadeira hidráulica e caminhão basculante 10 m³, DMT de 50 ate 200 m, descrito nestas Especificações Técnicas, os serviços de:

- Bota-fora do material escavado;

- Remoção e estocagem da camada de terra vegetal (caso exista);

- Proteção da área escavada;

- Carga e transporte do material escavado, através da utilização de escavadeira hidráulica e caminhão basculante, seja para bota-fora, seja para utilização no talude da aguada;

- Outros serviços ou materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

      - O pagamento dos serviços será efetuado pelo preço unitário correspondente relacionado na Planilha de Orçamentação da Obra.

      - O volume escavação será medido no local do corte, conforme dimensões de projeto ou determinação da Fiscalização, não sendo levado em conta o empolamento do material.

      - Os serviços serão medidos mensalmente, durante o período de execução da obra e o pagamento será realizado de acordo com a planilha de orçamentação de obras.

      - A determinação do volume do material escavado, carregado, transportado e descarregado será realizada no local da escavação através da geometria resultante do serviço realizado, não devendo levar em consideração o empolamento do material transportado.

      - Em nenhum caso será aplicado, ao volume medido, qualquer coeficiente de ajuste, a título de empolamento de material, valor que deverá estar incluso nos preços unitários da Contratada.

- ESTIMATIVA DE CUSTOS.

  - O valor máximo global orçado pela CODEVASF para a realização das obras e serviços necessários para recuperação, limpeza, manutenção e desassoreamento de 400 (quatrocentas) aguadas em comunidades difusas da zona rural dos municípios contidos na área de atuação da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF é de R$ 7.706.696,36 (Sete milhões, setecentos e seis mil, seiscentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos), tomados como referência a Tabela do SINAPI-PE de Março de 2018 (Não Desonerada), do ORSE Fevereiro/2018, das tabelas de consultoria do DNIT (Fev/18), da Codevasf (Fev/18) das tabelas do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE – Jan/18), correspondendo a um custo unitário por aguada de R$ 19.266,74 (dezenove mil, duzentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos), já inclusos BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos, conforme especificado em planilhas orçamentárias anexas, e atende ao disposto no Decreto nº 7.893, de 08/04/2013, e na Lei nº 13.473, de 18/8/2017 - LDO/2018.

- FONTE DE RECURSOS.

As indicações para as despesas orçamentárias para a contraprestação dos serviços, sob a gestão da 3.ª Superintendência Regional, serão definidas na etapa de formalização do contrato, conforme Art. 7º, §2º, do Decreto 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

- PRAZO.

  - As obras e serviços necessários para recuperação, limpeza, manutenção e desassoreamento de 400 (quatrocentas) aguadas, objetos destes Termos de Referência, serão executados no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da assinatura de Contrato por ambas as partes e emissão da Ordem de Serviço.

  - O prazo de vigência dos contratos é contado em dias, a partir da data de sua assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União e emissão da ordem de serviço.

  - O contrato poderá ser prorrogado nos termos da Lei, desde que, justificado por escrito e previamente autorizado pela autoridade competente para celebrar o contrato (Art. 57, § 2º da Lei 8.666/93).

  - Os prazos de início das etapas de execução, de conclusão e de entrega do objeto contratado admitirão prorrogação, mantidos as demais cláusulas do contrato, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

- Alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

- Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, que altere as condições de execução;

- Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e interesse da Administração;

- Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato;

- Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração;

- Omissão ou atraso de providencias a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato.

  - O item de planilha Administração Local é proporcional ao volume dos serviços. A prorrogação de prazo não altera este item.

- CONTRATAÇÃO.

  - O regime de contratação a ser adotado nesse processo licitatório é de empreitada por preço unitário (Art. 10, inciso II, alínea b, da Lei 8.666/93).

- CONSÓRCIO E SUBCONTRATAÇÃO.

  - Não é permitida a formação de consórcios para participação nesta licitação, porém admite-se a subcontratação de serviços especializados como o de topografia, desde que previamente comunicado e autorizado pela fiscalização da Codevasf.

- CRONOGRAMA.

  - Será obrigatória no ato da contratação, apresentação de um Cronograma Físico-Financeiro compatível com os serviços, período de trabalho e desembolso.

- GARANTIAS E CAUÇÃO.

  - A assinatura do Contrato por parte da Codevasf ficará condicionada ao recolhimento da caução, em qualquer das modalidades descritas no Art. 56 §1º Incisos I e § 2º da Lei 8.666/93, que não poderá exceder a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, conforme determina o Art. 56 §2º da Lei nº 8.666/93.

    - As obras e os serviços objeto destes Termos de referencia só deverão ser iniciados após a comprovação do recolhimento da garantia legal prevista no item anterior.

  - Caso venha a ser firmado aditivo de valor ao contrato, a Contratada compromete-se em complementar a caução para o novo valor do contrato.

  - A garantia será liberada após a emissão do Termo de Encerramento Físico. Portanto a caução, mesmo se em Carta-Fiança ou similar, não poderá ser com prazo determinado, ou seja: o prazo final para liberação da caução será dado pela emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato. As garantias técnicas dos serviços estão asseguradas pelo Código Civil Brasileiro.

    - No caso de vir a ser necessária a promoção de aditivo de prazo, o mesmo só poder ser celebrado se a Contratada prolongar sua garantia até a nova dada pactuada.

- MULTA CONTRATUAL.

  - Em caso de inadimplemento, por parte da Licitante vencedora de quaisquer das cláusulas ou condições estabelecidas, ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da Contratada, cabe à aplicação de penalidades de suspensão temporária do direito de contratar com a Administração, além de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor global do objeto do contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em Lei, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório (Art. 86 §1º da Lei 8.666/93).

    - Nos casos de inexecução parcial da obra ou serviço ou atraso na execução dos mesmos, será aplicada a multa de 2% (dois por centos) do valor da parte não executada do contrato ou fase em atraso, sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

    - O atraso, na execução dos serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma físico-financeiro constitui inadimplência passível de aplicação de multa, conforme previsto nos Termos de Referencia.

  - Ocorrida à inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, após regular processo administrativo, consoante o art. 86, § 2º da Lei de Licitações.

- A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da Contratada. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a Licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da convocação.

- Não havendo qualquer importância a ser recebida pela Contratada, esta será convocada a recolher ao Serviço de Finanças da 3.ª Superintendência Regional da Codevasf o valor total da multa no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da convocação.

  - A Contratada terá um prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da notificação da multa, para apresentar recurso à Codevasf. Ouvida a fiscalização e o técnico responsável pelo acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica que procederá ao seu exame.

    - Após o procedimento estabelecido no subitem anterior, o recurso será apreciado pelo Comitê de Gestão Executiva da 3ª Superintendência Regional, que poderá relevar ou não a multa.

  - Em caso de revogação da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo, a relevação, em novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

  - Caso o Comitê de Gestão Executiva da 3ª Superintendência Regional mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

- FISCALIZAÇÃO.

  - A fiscalização da execução dos serviços será feita diretamente pela CODEVASF, através de servidor formalmente designado na forma do Art.37 da Lei nº 8.333/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os serviços, conforme o especificado, observando o contrato e os documentos que o integram.

  - Deverá ser disponibilizada a equipe da Fiscalização da CODEVASF, com vistas ao atendimento das necessidades da obra, (01) uma câmara fotográfica digital com cartão de no mínimo 2 GB e bateria recarregável e um (01) aparelho de GPS, os quais serão utilizados no registro do serviço objetos destes Termos de Referência, e devolvidos a Contratada no final do contrato.

- RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS.

  - Após a inspeção final e sendo os serviços aprovados pelo fiscal do contrato, a CODEVASF e a CONTRATADA assinarão um Termo de Encerramento Físico, que deverá acompanhar a medição final.

Petrolina, 24 de Abril de 2018.