## Orçamento
SERVIÇO: LIMPEZA DOS CANAIS DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO PONTAL.
LOCAL: MUNICÍPIO DE PETROLINA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO
DEZEMBRO/2013
[5 empty] | VALOR: R$ | 200196.74
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇO
ITEM | COD | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 |  | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E ADM.LOCAL |  |  |  | 39952.2
1.1 | 01.A | Mobilização de equipamento e pessoas | un | 1 | 2381.14 | 2381.14
1.2 | 01.B | Desmobilização de equipamentos e pessoas | un | 1 | 2381.14 | 2381.14
1.3 | 74209/001 | Placa de identificação de obra - Fornecimento e instalação | m² | 6 | 355.94 | 2135.64
1.4 | 02. | Administração Local | mês | 2 | 16527.14 | 33054.28
2 |  | LIMPEZA DOS CANAIS DE IRRIGAÇÃO |  |  |  | 138034.94
2.1 | 03. | Limpeza dos canais de irrigação com escavadeira hidráulica sobre esteira, de longo alcance, com concha lisa com lâmina | km | 48.82 | 2409.88 | 117650.34
2.2 | 04. | Limpeza manual das placas dos canais com hidrojato, com retirada de solo e vegetação, inclusive das juntas, com ferramentas | km | 5.18 | 3935.25 | 20384.6
3 |  | APOIO AO SERVIÇO DE LIMPEZA |  |  |  | 22209.6
3.1 | 05. | Locação de Caminhão Basculante | dia | 14 | 945.84 | 13241.76
3.2 | 06. | Locação de Cavalo Mecânico com Carreta Prancha Cap 20T (incl. manut/operação) | h | 48 | 186.83 | 8967.84
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CPU
CODEVASF | 01.A | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: LIMPEZA DOS CANAIS DO PONTAL | [5 empty] | DATA: | 2013-12-19
SERVIÇO :Mobilização | [5 empty] | UNIDADE: | UNID. | 0.25
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
CAMINHAO CAVALO MECANICO C/ CARRETA PRANCHA CAP 20T (INCL MANUT/OPERACAO) | h | 6 | 1 |  | 149.46 |  | 896.76
CAMINHAO FORD F-4000 OU EQUIV C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA - CAP CARGA ATE 5,0T (INCL MANUT/OPERACAO) | h | 4 | 1 |  | 35.12 |  | 140.48
CAMINHÃO BASCULANTE 12 M³ | DIÁRIA | 1 | 1 |  | 756.67 |  | 756.67
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1793.91
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Banheiro Químico | km | 60 |  |  |  | 1.85 | 111
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 111
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 1904.91
120 | [6 empty] | 1904.91
BDI % | [6 empty] | 476.23
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 2381.14
CODEVASF | 01.B | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: LIMPEZA DOS CANAIS DO PONTAL | [5 empty] | DATA: | 2013-12-19
SERVIÇO :Desmobilização | [5 empty] | UNIDADE: | UNID.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
CAMINHAO CAVALO MECANICO C/ CARRETA PRANCHA CAP 20T (INCL MANUT/OPERACAO) | h | 6 | 1 |  | 149.46 |  | 896.76
CAMINHAO FORD F-4000 OU EQUIV C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA - CAP CARGA ATE 5,0T (INCL MANUT/OPERACAO) | h | 4 | 1 |  | 35.12 |  | 140.48
CAMINHÃO BASCULANTE 12 M³ | DIÁRIA | 1 | 1 |  | 756.67 |  | 756.67
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1793.91
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Banheiro Químico | km | 60 |  |  |  | 1.85 | 111
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 111
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 1904.91
120 | [6 empty] | 1904.91
BDI % | [6 empty] | 476.23
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 2381.14
CODEVASF | 02. | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: LIMPEZA DOS CANAIS DO PONTAL | [5 empty] | DATA: | 2013-12-19
SERVIÇO : Administração Local | [5 empty] | UNIDADE: | unid.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
VEICULO TIPO HATCH 1.0 FLEX (72 CV) C/MOT | mês | 1 | 1 |  | 4613.75 |  | 4613.75
VEICULO COMERCIAL LEVE TIPO PICK-UP 1.6 FLEX (101 CV) S/ MOTORISTA | mês | 1 | 1 |  | 2271.81 |  | 2271.81
ALUGUEL BANHEIRO QUÍMICO (inclusive limpeza) | mês | 2 | 1 |  | 1500 |  | 3000
SUB-TOTAL | [6 empty] | 9885.56
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Calça tipo jeans com logomarca | und | 1 |  |  |  | 31.97 | 31.97
Camisa | und | 1 |  |  |  | 34 | 34
Bota | par | 1 |  |  |  | 52.02 | 52.02
Refeição da adm. e equipe empregada | unid. | 154 |  |  |  | 9 | 1386
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1503.99
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Encarregado Geral | h | 88 |  |  |  | 20.82 | 1832.16
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1832.16
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 13221.71
120 | [6 empty] | 13221.71
BDI % | [6 empty] | 3305.43
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 16527.14
CODEVASF | 03. | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: LIMPEZA DOS CANAIS DO PONTAL | [5 empty] | DATA: | 2013-12-19
SERVIÇO :Limpeza dos canais de irrigação com escavadeira hidráulica sobre esteira, de longo alcance, com concha lisa com lâmina | [5 empty] | UNIDADE: | km
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA LONGO ALCANCE COM CONCHA LISA 172 HP OU EQUIV (INCL. MANUTENCAO/OPERACAO) | h | 1 | 6.7186 |  | 286.67 |  | 1926.02
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1926.02
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Calça | und | 0.0205 |  |  |  | 31.97 | 0.66
Camisa | und | 0.0205 |  |  |  | 34 | 0.7
Bota | par | 0.0205 |  |  |  | 25.23 | 0.52
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1.88
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 1927.9
120 | [6 empty] | 1927.9
BDI % | [6 empty] | 481.98
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 2409.88
CODEVASF | 04. | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
ESTIMATIVA ANUAL DE CUSTOS DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O PROJETO IRRIGADO PONTAL SUL | [5 empty] | DATA: | 2013-12-19
SERVIÇO : Limpeza manual das placas dos canais com hidrojato, com retirada de solo e vegetação, inclusive das juntas, com ferramentas | [5 empty] | UNIDADE: | km
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Lavadora de alta pressão para agua fria de 140 a 1900 libras | ud | 0.1931 |  |  |  | 1380 | 266.48
GERADOR PORTATIL DE 5 KVA, MONOFASICO, COM MOTOR A GASOLINA DE 8 HP | ud | 0.1931 |  |  |  | 3244.23 | 626.46
SUB-TOTAL | [6 empty] | 892.94
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Calça | und | 0.7724 |  |  |  | 31.97 | 24.69
Camisa | und | 0.7724 |  |  |  | 34 | 26.26
Bota | par | 0.7724 |  |  |  | 25.23 | 19.49
Chibanca com cabo | und | 0.3862 |  |  |  | 52.02 | 20.09
ENXADA | und | 0.3862 |  |  |  | 16 | 6.18
Pá de bico com cabo | und | 0.3862 |  |  |  | 28.36 | 10.95
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | und | 0.3862 |  |  |  | 93.94 | 36.28
SUB-TOTAL | [6 empty] | 143.94
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Encarregado de turma (profissional tipo pedreiro) | h | 67.9537 |  |  |  | 9.53 | 647.6
Servente | h | 203.8611 |  |  |  | 7.18 | 1463.72
SUB-TOTAL | [6 empty] | 2111.32
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 3148.2
CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO | [6 empty] | 3148.2
BDI % | [6 empty] | 787.05
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 3935.25
CODEVASF | 05. | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
ESTIMATIVA ANUAL DE CUSTOS DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O PROJETO IRRIGADO PONTAL SUL | [5 empty] | DATA: | 2013-12-19
SERVIÇO : Locação de Caminhão Basculante | [5 empty] | UNIDADE: | km
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
CAMINHÃO BASCULANTE 12 M³ | DIÁRIA | 1 |  |  |  | 756.67 | 756.67
SUB-TOTAL | [6 empty] | 756.67
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 756.67
CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO | [6 empty] | 756.67
BDI % | [6 empty] | 189.17
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 945.84
CODEVASF | 06. | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
ESTIMATIVA ANUAL DE CUSTOS DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O PROJETO IRRIGADO PONTAL SUL | [5 empty] | DATA: | 2013-12-19
SERVIÇO : Locação de Cavalo Mecânico com Carreta Prancha Cap 20T (incl. manut/operação) | [5 empty] | UNIDADE: | km
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
CAMINHAO CAVALO MECANICO C/ CARRETA PRANCHA CAP 20T (INCL MANUT/OPERACAO) | h | 1 | 1 |  | 149.46 |  | 149.46
SUB-TOTAL | [6 empty] | 149.46
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 149.46
CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO | [6 empty] | 149.46
BDI % | [6 empty] | 37.37
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 186.83

## P.U.Insumos
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura
PREÇOS DE INSUMOS |  |  |  | BDI | 25
TAB. SINAPI-PE- NOV/2013 - COM DESONERAÇÃO
ITEM | CÓD. | DESCRIÇÃO | UNID. | VR.UNIT.(R$)
|  |  |  | CUSTO | VENDA
1 | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E ADM. LOCAL
1.1 | 01. | Mobilização e desmobilização de equipamento e pessoas | UNID. | 1904.91 | 2381.14
1.2 | 1286 | CAMINHAO CAVALO MECANICO C/ CARRETA PRANCHA CAP 20T (INCL MANUT/OPERACAO) | H | 149.46 | 186.83
1.4 | 1140 | CAMINHAO FORD F-4000 OU EQUIV C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA - CAP CARGA ATE 5,0T (INCL MANUT/OPERACAO) | H | 35.12 | 43.9
1.5 | 4083 | Encarregado Geral | H | 20.82
1.6 | TAB. CODEVASF | VEICULO COMERCIAL LEVE TIPO PICK-UP 1.6 FLEX (101 CV) S/ MOTORISTA | MÊS | 2271.81 | 2839.76
1.7 | 74209/001 | Placa de identificação de obra- Fornecimento e instalação | M² | 284.75 | 355.94
1.8 | COTAÇÃO | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA LONGO ALCANCE COM CONCHA LISA 172 HP OU EQUIV (INCL. MANUTENCAO/OPERACAO) | H | 286.67 | 358.34
1.9 | 12893 | BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 25.23 | 31.54
1.10 | COTAÇÃO | Calça | UNID. | 31.97 | 39.96
1.11 | COTAÇÃO | Camisa | UNID. | 34 | 42.5
1.12 | COTAÇÃO | Chibanca com cabo | UNID. | 52.02 | 65.03
1.13 | 2709 | ENXADA | UNID. | 16 | 20
1.14 | TAB. CODEVASF | VEICULO TIPO HATCH 1.0 FLEX (72 CV) C/MOT | MÊS | 4613.75 | 5767.19
1.15 | COTAÇÃO | Locação de Banheiro Químico (inclusive limpeza) | mês | 1500 | 1875
1.17 | 746 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, DE 1400 A 1900 LIBRAS, VAZAO DE 400 A 700 LITROS / HORA | UNID. | 1380 | 1725
1.18 | 11360 | GERADOR PORTATIL DE 5 KVA, MONOFASICO, COM MOTOR A GASOLINA DE 8 HP | UNID. | 3244.23 | 4055.29
1.19 | COTAÇÃO | Pá de bico com cabo | UNID. | 28.36 | 35.45
1.20 | 2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UNID. | 93.94 | 117.43
1.21 | 6111 | SERVENTE | H | 7.18
1.22 | COTAÇÃO | Transporte Banheiro Químico | km | 1.85 | 2.31
1.23 | COTAÇÃO | CAMINHÃO BASCULANTE 12 M³ | DIÁRIA | 756.67 | 945.84
1.24 | 4750 | Encarregado de turma (profissional tipo pedreiro) | H | 9.53

## MEM CÁLC
MEMÓRIA DE CÁLCULO
COM BASE NA PRODUÇÃO DE LIMPEZA DE CANAL NO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO SENADOR NILO COELHO
EQUIPAMENTO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA FH 200 BRAÇO LONGO
PRODUÇÃO MÉDIA: 1,2 KM/DIA - LIMPEZA DE CANAL PARA H=36CM | [5 empty] | 40.6833
FONTE: DINC
DIMENSIONAMENTO DE LIMPEZA DOS CANAIS DE IRRIGAÇÃO DO PONTAL
H média= | 0.3645
PRODUÇÃO |  | 1.2 | KM/DIA (MÉDIA)
EXTENSÃO DE CANAL: |  |  | TRECHO A | 1.3 | KM | Trecho 1
|  |  | TRECHO B | 45 | KM | Trechos 2 e 4
|  |  | CS | 7.7 | KM | Trecho 3
|  |  | TOTAL | 54 | KM
Sendo | 48.82 | km | mecânico
| 5.18 | km | manual por falta de acesso por máquina
CRONOGRAMA (LIMP. MEC.) |  | 40.6833 | (41 dias úteis - 328 horas) - 2 meses
41
328
coeficientes
ESCAVADEIRA |  |  |  | 6.7186 | h
CALÇA |  |  |  | 0.0205 | UNID | PARA OPERADOR
CAMISA |  |  |  | 0.0205 | UNID | PARA OPERADOR
BOTA |  |  |  | 0.0205 | PAR | PARA OPERADOR
Limpeza Manual
Produção | 50 | m/dia/homem
Projeto | 5180 | m
Dias/homem | 103.6
Homens | 2.3545 | Adotado 3 homens para 2 meses |  |  | 352 | h
coeficientes
Encarregado de turma |  |  |  | 67.9537
Servente |  |  |  | 203.8611
Calça |  |  |  | 0.7724 | Para 3 serventes mais encarregado de turma
Camisa |  |  |  | 0.7724 | Para 3 serventes mais encarregado de turma
Bota |  |  |  | 0.7724 | Para 3 serventes mais encarregado de turma
Chibanca com cabo |  |  |  | 0.3862 | Para 2 serventes, outro opera o hidrojato
ENXADA |  |  |  | 0.3862 | Para 2 serventes, outro opera o hidrojato
PÁ |  |  |  | 0.3862 | Para 2 serventes, outro opera o hidrojato
CARRO DE MÃO |  |  |  | 0.3862 | Para 2 serventes, outro opera o hidrojato
Hidrojato |  |  |  | 0.1931 | 1 para a extensão do canal
GERADOR PORTATIL DE 5 KVA, MONOFASICO, COM MOTOR A GASOLINA DE 8 HP |  |  |  | 0.1931 | 1 para a extensão do canal
Equipe
Encarregado Geral |  | 1
Encarregado de turma |  | 1
Operador |  | 1
Motorista |  | 1
Serventes |  | 3
Total |  | 7 |  | Refeições | 308 | (2 meses)
HORAS DE CAÇAMBA - CAÇAMBA PARA |  |  | 14.646 | km | 12.205 | dias
|  |  | 1.554 | km | 31.08 | dias
[5 empty] | 14.0156 | dias
HORAS DE PRANCHA
HORAS PREVISTAS POR TRANSPORTE - 6 H
QUANTIDADE DE TRANSPORTES - 1 POR SEMANA
QUANTIDADE DE MESES - 2 MESES
QUANTIDADE DE HORAS: |  | 48
BANHEIRO QUÍMICO
2 BANHEIROS (1 PARA LIMP. MEC. OUTRO PARA LIMP. MANUAL)
LOCAÇÃO | 2UNID.X2MESES= | 4 | MESES
LIMPEZA DE BANHEIROS QUÍMICOS= 1 POR SEMANA/BANHEIRO
QUANTIDADE TOTAL |  | 2UNID.X4SEMANASX2 MESES= |  |  | 16 | LIMPEZAS

## COTAÇÕES
PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTO DE INSUMOS QUE NÃO CONSTAM NA TABELA SINAPI
|  |  | Cot. 1 | Cot. 2 | Cot. 3
Item | Descrição Material | Unid. | Duvalle | Ponto Seguro | Elotec | R$ Custo Médio
1 | Calça | unid. | 31.4 | 35 | 29.5 | 31.97
2 | Camisa | unid. | 30.5 | 40 | 31.5 | 34
Item | Descrição Ferramenta | Unid. | Paraíba | Rocha | Plantebem | R$ Custo Médio
1 | Chibanca com cabo | unid. | 53.42 | 47.64 | 55 | 52.02
2 | Pá de bico com cabo | unid. | 31.22 | 24.85 | 29 | 28.36
Item | Descrição Banheiro Químico | Unid. | Loc&Cia | LokSim | Máquina Entretenimento | R$ Custo Médio
1 | Banheiro Químico | mês | 400 | 450 | 1000 | 616.67
2 | Transporte | km | 1.2 | 2.5 | S/Cotação | 1.85
3 | Limpeza* | Unid. | 440 | 440 | 600 | 493.33
Item | Descrição Equipamentos | Unid. | Drenovale | Alf | Venamaq | R$ Custo Médio
1 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA LONGO ALCANCE COM CONCHA LISA 172 HP | h | 320 | 220 | 320 | 286.67
2 | CAMINHÃO BASCULANTE 12 M³ | DIÁRIA | 850 | 700 | 720 | 756.67
*As empresas das cotações 1 e 2 fazem com a mesma empresa: Pacheco. Para a Cotação 3 o preço é o mesmo para um conjunto ou uma unidade -
considerado 10 vezes para um mês, conforme cotação.

## BDI
DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS
UNIDADE DE PRODUÇÃO DE MANIVA DE MANDIOCA IRRIGADA
CD:
Item | Descrição dos Serviços | % | % | Valor | BDI
|  | PV | CD | (R$) | (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 6.5
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL |  | 4
1.2 | VIAGENS |  | 2.5
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 5.75 | 5.75
3.1 | ISS | 2.1 | 2.1
3.2 | PIS | 0.65 | 0.65
3.3 | Cofins | 3 | 3
3 | TAXA DE RISCO |  | 1.32
3.1 | Seguros |  | 0.36
3.2 | Riscos |  | 0.75
3.3 | Garantias |  | 0.21
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1
5 | LUCRO | 6.55 | 6.88
24.27
PV =
BDI = | 24.2701 | calculado
BDI = | 25 | adotado
| a = | 6.5% |  | Administração Central
| i = | 5.75% |  | Impostos
| r = | 1.32% |  | Taxa de Risco
| f = | 1% |  | Despesas financeiras
| l = | 6.55% |  | Lucro
BDI = (((1+a)*(1+r)*(1+f)/(1-(i+l))-1)*100
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do
São Francisco e do Parnaíba

## Encargos Sociais
DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS - PO XIV
DISCRIMINAÇÃO |  | Horista (%) | Mensalista (%)
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | Serviço Social da Indústira (Sesi) | 1.5 | 1.5
A3 | Senai | 1 | 1
A4 | Incra | 0.2 | 0.2
A5 | Sebrae | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro contra acidentes de trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
SUBTOTAL DE "A" |  | 16.8 | 16.8
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B1 | Repouso semanal remunerado | 18.09 | 0
B2 | Feriados | 4.34 | 0
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.92 | 0.69
B4 | 13° salário | 11.05 | 8.33
B5 | Licença-paternidade | 0.08 | 0.06
B6 | Faltas justificadas | 0.74 | 0.56
B7 | Dias de chuva | 2.31 | 0
B8 | Auxílio acidente de trabalho | 0.12 | 0.09
B9 | Férias Gozada | 10.53 | 7.94
B10 | Salário maternidade | 0.03 | 0.02
SUBTOTAL DE "B" |  | 48.21 | 17.69
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 | Aviso-prévio indenizado | 7.03 | 5.3
C2 | Aviso-prévio trabalhado | 0.37 | 0.28
C3 | Férias indenizada | 3.94 | 2.98
C4 | Depósito rescisão sem justa causa | 5.37 | 4.05
C5 | Indenização adicional | 0.59 | 0.45
SUBTOTAL DE "C" |  | 17.3 | 13.06
D | REINCIDÊNCIAS
D1 | Reincidência de A sobre B | 8.1 | 2.97
D2 | Reincidência de grupo A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado | 0.62 | 0.47
SUBTOTAL DE "D" |  | 8.72 | 3.44
| T O T A L (%) | 91.03 | 50.99
| T O T A L | 0.9103 | 0.5099
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional