## ESTIMATIVA - 2016
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
OBRA: | Fornecimento dos materiais e execução dos serviços para revitalização da EB-1 do Projeto de Irrigação de Bebedouro, no Município de Petrolina-PE
LOCAL: | PETROLINA - PE
DATA: | SETEMBRO DE 2016
PLANILHA ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇOS R$
|  |  |  | UNIT. | TOTAL
1 | Painel de comando, proteção dos motores elétricos conforme especificado | Unid | 1 | 384415.339 | 384415.339
1.1 | Abrigo Painel de BT e fechamento de alvenaria | Unid | 1 | 13090.939 | 13090.939
2 | Iluminação | Unid | 1 | 7696.38 | 7696.38
3 | Tomadas de uso Geral | Unid | 1 | 5799.99 | 5799.99
4 | Projeto executivo e "AS BUILT", comissionamento e start-up | Unid | 1 | 22990.47 | 22990.47
5 | Subestação ABRIGADA 1.000 KVA com projeto executivo aprovado pela concessionária CELPE e sistema de medição | - | - | - | 301052.703
5.1 | Entrada de AT 13,8 KV | Unid | 1 | 30186.53 | 30186.53
5.2 | Painel de Média Tensão e transformador de 1.000 KVA | Unid | 1 | 245780.77 | 245780.77
5.3 | Abrigo da Subestação | Unid | 1 | 25085.403 | 25085.403
6 | Revitalização da estrutura civil EB1 | Unid | 1 | 66182.72 | 66182.72
7 | Sistema de SPDA na EB 1 e no ABRIGO da SE | Unid | 1 | 22972.93 | 22972.93
CUSTO GLOBAL |  |  |  |  | 824201.47

## composicao
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
NOTA: Referência de Preços: SINAPI 06/2016 e ORSE 06/2016. Encargos sociais SINAPI 03/2016
Fornecimento dos materiais e execução dos serviços para revitalização da EB-1 do Projeto de Irrigação de Bebedouro, no Município de Petrolina-PE
PERÍMETRO BEBEDOURO
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 1.0
Painel de comando, proteção dos motores elétricos conforme especificado |  |  | unidade : Unid
1-EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
Guindaste tipo Munck, cap 5T, Locação com operador, combustível e manutenção - 3366 | h | 12 | 88.2 | 1058.4 | OK
SUB-TOTAL-1 |  |  |  | 1058.4
2-MATERIAIS
Fornecimento e instalação de ar condicionado tipo split wall 7.000 BTU's (evaporadora e condensadora) orse 11150 | unid | 1 | 1501 | 1501 | OK
00001590 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | unid | 12 | 9.21 | 110.52 | OK
00038196 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 MM2 | unid | 18 | 13.94 | 250.92 | OK
00001593 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 185 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO ( trafo p painel de BT | unid | 24 | 15.24 | 365.76 | OK
00000998 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 95MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX | MT | 150 | 54.02 | 8103 | OK
00000999 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 150MM2 | MT | 225 | 79.28 | 17838 | OK
00001000 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 185MM2 (1 CONDUTOR)TP SINTENAX | MT | 200 | 97.15 | 19430 | OK
00000868 CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO | MT | 100 | 13.12 | 1312 | OK
00003383 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA | PÇ | 10 | 25.04 | 250.4 | OK
CONECTOR COBRE P/HASTE DE TERRA-GTDU 425 | PÇ | 6 | 3.09 | 18.54 | OK
00000404 FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO | MT | 50 | 1.33 | 66.5 | OK
00002370 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | PÇ | 4 | 11.3 | 45.2 | OK
Eletrocalha metálica perfurada 200 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) - orse 2692 | PÇ | 35 | 24 | 840 | OK
EMENDA ELETROCALHA PERFURADA 200x50x3000mm - orse 4036 | PÇ | 35 | 5.21 | 182.35 | OK
Tapete Isolante Elétrico, classe 0 (até 1KV)- cotação | m2 | 15 | 98 | 1470 | OK
CURVA INVERSÃO ELETROCALHA PERFURADA 200x50x3000mm-orse 4197 | PÇ | 10 | 24.31 | 243.1 | OK
00010851 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM | pç | 2 | 51.38 | 102.76 | OK
SUB-TOTAL-2 |  |  |  | 52130.05
3-MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL |  | 64.54 | 1.8983 | 33.9988
Engenheiro Eletricista / de Automação Júnior. - 2706 | h/h | 36 | 33.9988 | 1223.96 | OK | 17.5 | 1.8983 | 9.2188
Técnico de Automação / Eletrotécnico. - 2438 | h/h | 88 | 9.2188 | 811.25 | OK | 14.69 | 1.8983 | 7.7385
Eletricista Industrial - 2439 | h/h | 88 | 7.7385 | 680.99 | OK | 8.59 | 1.8983 | 4.5251
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA | h/h | 88 | 4.5251 | 398.21 | OK
|  |  | Sub-total | 3114.41
Encargos sociais e trabalhistas SINAPI |  |  | 89.83% | 2797.67
SUB-TOTAL-3 |  |  |  | 5912.08
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 59100.53
B) BDI (serviço) |  |  | 30.81% | 18209.31
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B) |  |  |  | 77309.84
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 2.0
Iluminação |  |  | Unidade: unid
1-EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL-1 |  |  |  | 0
2-MATERIAIS
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
73953/006 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 25 | 117.62 | 2940.5 | OK
91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 300 | 3.38 | 1014 | OK
91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid | 20 | 21.33 | 426.6 | OK
73861/002 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PÇ | 40 | 14.14 | 565.6 | OK
Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m orse 9973 serv fornecimento e instalação | PÇ | 15 | 62.46 | 936.9 | OK
0
SUB-TOTAL-2 |  |  |  | 5883.6
3-MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
0
0
|  |  | Sub-total | 0
Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 89.83% | 0
SUB-TOTAL-3 |  |  |  | 0
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 5883.6
B) BDI (serviço) |  |  | 30.81% | 1812.78
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B) |  |  |  | 7696.38
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 3.0
Tomadas de uso Geral |  |  | Unidade: unid
1-EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL-1 |  |  |  | 0
2-MATERIAIS
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
91997 TOMADA p condulete (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid | 30 | 25.91 | 777.3 | OK
91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 300 | 3.38 | 1014 | OK
74131/005 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 2 | 570.04 | 1140.08 | OK
73861/002 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PÇ | 40 | 14.14 | 565.6 | OK
Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m orse 9973 serv fornecimento e instalação | PÇ | 15 | 62.46 | 936.9 | OK
SUB-TOTAL-2 |  |  |  | 4433.88
3-MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
|  |  |  | 0 |  | 7.3296
0
|  |  | Sub-total | 0
Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 89.83% | 0
SUB-TOTAL-3 |  |  |  | 0
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 4433.88
B) BDI (serviço) |  |  | 30.81% | 1366.11
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B) |  |  |  | 5799.99
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 4.0
Projeto executivo e "AS BUILT", comissionamento e start-up |  |  | Unidade: unid
1-EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL-1 |  |  |  | 0
2-MATERIAIS
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
0
0
0
0
SUB-TOTAL-2 |  |  |  | 0
3-MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
Engenheiro Eletricista Júnior. - 2706 | h/h | 176 | 33.9988 | 5983.8 | OK | 64.54 | 1.8983 | 33.9988
DESENHISTA PROJETISTA-2358 | h/h | 176 | 18.6061 | 3274.68 | OK | 35.32 | 1.8983 | 18.6061
|  |  | Sub-total | 9258.48
Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 89.83% | 8316.89
SUB-TOTAL-3 |  |  |  | 17575.37
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 17575.37
B) BDI (serviço) |  |  | 30.81% | 5415.1
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B) |  |  |  | 22990.47
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 5.1
Entrada de AT 13,8 KV |  |  | Unidade: unid
1-EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
Guindaste tipo Munck, cap 5T, Locação com operador, combustível e manutenção - 3366 | h | 12 | 88.2 | 1058.4 | OK
SUB-TOTAL-1 |  |  |  | 1058.4
2-MATERIAIS (COMUNS)
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
Tapete Isolante Elétrico, classe II (até 20KV) | m2 | 31 | 175 | 5425 | OK
ARRUELA AL. DE 4"-39216 | PÇ | 4 | 6.17 | 24.68 | OK
00000379 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO | PÇ | 48 | 0.62 | 29.76 | OK
Bucha alumínio p/eletroduto d=4" (100mm) orse 318 | PÇ | 12 | 4.42 | 53.04 | OK
00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | MT | 20 | 25.26 | 505.2 | OK
00000841 CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG | KG | 10 | 26.63 | 266.3 | OK
00000901 CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR | MT | 130 | 37.58 | 4885.4 | OK
00034641 CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO | PÇ | 2 | 51.68 | 103.36 | OK
00005047 CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUICAO 15,0KV/100A | PÇ | 3 | 254.72 | 764.16 | OK
Conector cunha p/c 1/0 c/ 1/0 awg a1 orse 2520 | PÇ | 2 | 26 | 52 | OK
CONECTOR COBRE P/HASTE DE TERRA-GTDU-38056 | PÇ | 2 | 15.45 | 30.9 | OK
00034519 CRUZETA DE CONCRETO | PÇ | 4 | 66.06 | 264.24 | OK
00001809 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" | PÇ | 2 | 37.43 | 74.86 | OK
00001793 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4" | PÇ | 2 | 228.18 | 456.36 | OK
00021132 ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT PESADO PAREDE 2,25MM - 4" NBR 13057 | PÇ | 2 | 281.88 | 563.76 | OK
ELETRODUTO PVC DE 4" - orse 0879 | PÇ | 6 | 25.22 | 151.32 | OK
FECHO PARA FITA BANDIT 3/8" - orse 3156 | PÇ | 10 | 0.79 | 7.9 | OK
FITA DE AÇO TIPO BANDIT 3/8" - orse 3550 | MT | 10 | 4.69 | 46.9 | OK
00003383 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA | PÇ | 2 | 25.04 | 50.08 | OK
00003406 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV | PÇ | 9 | 37 | 333 | OK
LUVA PVC DE 4" - orse 1437 | PÇ | 12 | 26.96 | 323.52 | OK
00004168 MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2 ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE | PÇ | 8 | 277.05 | 2216.4 | OK
PARAFUSO MAQUINA 16x400mm ROSCA DUPLA - 437 | PÇ | 2 | 12.32 | 24.64 | OK
PARAFUSO MAQUINA 16x400mm ROSCA TOTAL -437 | PÇ | 4 | 12.32 | 49.28 | OK
PARAFUSO MAQUINA 16x450mm ROSCA TOTAL-11790 | PÇ | 2 | 13.98 | 27.96 | OK
00004276 PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV | PÇ | 3 | 207.68 | 623.04 | OK
PINO PARA ISOLADOR GALVANIZADO 15KV -444 | PÇ | 9 | 31.64 | 284.76 | OK
00013339 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 300 KG, H = 12 M (NBR 8451) | PÇ | 1 | 787.13 | 787.13 | OK
SUB-TOTAL-2 |  |  |  | 18424.95
3-MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
Engenheiro Eletricista / de Automação Júnior. - 2706 | h/h | 12 | 33.9988 | 407.99 | OK
Técnico de Automação / Eletrotécnico. - 2438 | h/h | 44 | 9.2188 | 405.63 | OK |  | 171.1287
Eletricista Industrial - 2439 | h/h | 88 | 7.7385 | 680.99 | OK
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA | h/h | 88 | 4.5251 | 398.21 | OK | 64.54 | 1.8983 | 33.9988
|  |  | Sub-total | 1892.82 |  | 17.5 | 1.8983 | 9.2188
Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 89.83% | 1700.32 |  | 14.69 | 1.8983 | 7.7385
SUB-TOTAL-3 |  |  |  | 3593.14 |  | 8.59 | 1.8983 | 4.5251
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 23076.49
B) BDI (serviço) |  |  | 30.81% | 7110.04
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B) |  |  |  | 30186.53
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 5.2
Painel de Média Tensão e transformador de 1.000 KVA |  |  | unidade : Unid
1-EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
Guindaste tipo Munck, cap 5T, Locação com operador, combustível e manutenção - 3366 | h | 12 | 88.2 | 1058.4 | OK
SUB-TOTAL-1 |  |  |  | 1058.4
2-MATERIAIS
00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | MT | 50 | 25.26 | 1263 | OK
CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO F5 SOBREPOR PADRÃO CELPE -orse 468 | PÇ | 1 | 735 | 735 | OK
Tela de aço galvanizado, fio 12 bwg, malha 1x1cm, com revestimento orse 7501 | m2 | 30 | 89.17 | 2675.1 | OK
Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m orse 3973 - para rede de alimentação do No-Break | m | 20 | 65.8 | 1316 | OK
00001787 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO | un | 10 | 20.67 | 206.7 | OK
Cantoneira de aço "L" abas iguais - 2" x 2" x 1/8" (2,46 kg/m) para proteção canto da canaleta e caixa de inspeção - orse 8449 | M | 14 | 215.9388 | 3023.14 | OK
00002581 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | un | 10 | 14.13 | 141.3 | OK
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV-1014 | m | 100 | 1.94 | 194 | OK
00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | m | 70 | 25.26 | 1768.2 | OK
00013255 TAMPA DE CONCRETO | un | 7 | 36.62 | 256.34 | OK
00001809 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" | PÇ | 3 | 37.43 | 112.29 | OK
Fornecimento e instalação de ar condicionado tipo split wall 7.000 BTU's (evaporadora e condensadora) orse 11150 | unid | 1 | 1501 | 1501 | OK
00010889 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG | um | 2 | 465 | 930 | OK
Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m orse 3973 | PÇ | 2 | 65.8 | 131.6 | OK
Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/2" x 3m orse 3836 | PÇ | 2 | 120.99 | 241.98 | OK
SUB-TOTAL-3 |  |  |  | 14495.65
3-MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
Engenheiro Eletricista / de Automação Júnior. - 2706 | h/h | 12 | 33.9988 | 407.99 | OK | 64.54 | 1.8983 | 33.9988
Técnico de Automação / Eletrotécnico. - 2438 | h/h | 44 | 9.2188 | 405.63 | OK | 17.5 | 1.8983 | 9.2188
Eletricista Industrial - 2439 | h/h | 88 | 7.7385 | 680.99 | OK | 14.69 | 1.8983 | 7.7385
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA | h/h | 88 | 4.5251 | 398.21 | OK | 8.59 | 1.8983 | 4.5251
|  |  | Sub-total | 1892.82
Encargos sociais e trabalhistas SINAPI |  |  | 89.83% | 1700.32
SUB-TOTAL-3 |  |  |  | 3593.14
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 19147.19
B) BDI (serviço) |  |  | 30.81% | 5899.39
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B) |  |  |  | 25046.58
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 6.0
Revitalização da estrutura civil EB1 |  |  | Unidade: unid
1-EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL-1 |  |  |  | 0
2-MATERIAIS
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar orse 2881 | unid | 1 | 456.22 | 456.22 | OK
Torneira para lavatório cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou similar orse 2257 | unid | 1 | 117.53 | 117.53 | OK
Armário esportivo com compartimento para calçados, pertences pessoais e cabideiro, com banco embutido, dim: 600x450x1820mm, ref. NK1718, da Nilko ou similar orse 11066 | unid | 1 | 1862.8 | 1862.8 | OK
Cadeira giratória sem braço tipo secretária executiva, dim:48x40cm, estofado injetado, revestimento em tecido ou couro ecologico, base a gás, haste de 05 patas fixas, pintura eletrostatica epoxi, marca Moveart ou similar orse 11534 | unid | 2 | 280 | 560 | OK
Porta de segurança, reforçada, dim 0.87 x 2.10m, em ferro chato de 1 1/2" x 5/16" com marcos em cantoneira "L" de 2" x 1/4" com primer à base de epoxi orse 3187 | unid | 1 | 1498.2 | 1498.2 | OK
Portão de correr para a entrada da EB01 com todos os acessórios - cotação | unid | 1 | 5850 | 5850 | OK
Tela de aço galvanizado, fio 12 bwg, malha 1x1cm, com revestimento orse 7501 | m2 | 200 | 89.17 | 17834 | OK
Lixeira de plástico capacidade 60 Lt com tampa orse 11544 | unid | 3 | 27.98 | 83.94 | OK
Chuveiro em aço anti-vandalismo orse 2720 | unid | 1 | 118.46 | 118.46 | OK
84651 PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS | M² | 1010 | 7.3 | 7373 | OK
88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 1010 | 6.25 | 6312.5 | OK
Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m orse 3973 | un | 20 | 65.8 | 1316 | OK
00001787 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO | un | 20 | 20.67 | 413.4 | OK
00002581 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | un | 10 | 14.13 | 141.3 | OK
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV-1014 | m | 300 | 1.94 | 582 | OK
00039958 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM | un | 14 | 74.76 | 1046.64 | OK
Suporte para suspensão de perfilado 38x38mm 11033 | un | 42 | 4.19 | 175.98 | OK
Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) orse 2422 | un | 42 | 5.3 | 222.6 | OK
SUB-TOTAL-2 |  |  |  | 45964.57
3-MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
Eletricista Industrial - 2439 | h/h | 88 | 7.7385 | 680.99 |  | 14.69 | 1.8983 | 7.7385
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA | h/h | 88 | 4.5251 | 398.21 |  | 8.59 | 1.8983 | 4.5251
00034466 AJUDANTE DE PINTOR | h/h | 88 | 4.5198 | 397.75 |  | 8.58 | 1.8983 | 4.5198
00004783 PINTOR | h/h | 88 | 6.0054 | 528.47 |  | 11.4 | 1.8983 | 6.0054
00000248 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL | h/h | 88 | 4.9255 | 433.44 |  | 9.35 | 1.8983 | 4.9255
|  |  | Sub-total | 2438.86
Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 89.83% | 2190.83
SUB-TOTAL-3 |  |  |  | 4629.69
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 50594.26
B) BDI (serviço) |  |  | 30.81% | 15588.46
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B) |  |  |  | 66182.72
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 7.0
Sistema de SPDA na EB 1 e no ABRIGO da SE |  |  | Unidade: unid
1-EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL-1 |  |  |  | 0
2-MATERIAIS
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
Terminal aéreo em aço galvanizado a fogo h=35cm x 3/8", fixação horizontal e com bandeirinha orse 8496 | PÇ | 40 | 6.27 | 250.8 | OK
00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | m | 120 | 25.26 | 3031.2 | OK
00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | m | 60 | 18.13 | 1087.8 | OK
00000868 CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO | m | 650 | 13.12 | 8528 | OK
00003383 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA | PÇ | 10 | 25.04 | 250.4 | OK
CONECTOR COBRE P/HASTE DE TERRA-GTDU 425 | PÇ | 50 | 3.09 | 154.5 | OK
SUPORTE GUIA C/ ISOLADOR PARALELO 3384 | PÇ | 60 | 3.59 | 215.4 | OK
SUPORTE C/ ISOLADOR DE QUINA 90º orse 11844 | PÇ | 10 | 9.77 | 97.7 | OK
Condulete de 1" em alumínio fundido a prova de tempo, gases, vapores e pós. Orse 640 | PÇ | 10 | 6.87 | 68.7 | OK
ELETRODUTO EM PVC 1/2" TIGRE ou SIMILAR - SOLDÁVEL - orse 728 | PÇ | 16 | 1.33 | 21.28 | OK
ABRAÇADEIRA TIPO "D" P/ TUBO ELETRODUTO DE 1/2" - orse 75 | PÇ | 48 | 0.62 | 29.76 | OK
CAIXA DE INSPEÇAO CÔNICA PARA ATERRAMENTO - GRANDE -orse 9722 | PÇ | 10 | 19.98 | 199.8 | OK
GEL QUIMICO PARA TRATAMENTO DE SOLO - Saco 12Kg orse 4767 betonita | PÇ | 10 | 14.76 | 147.6 | ok
SILICONE PARA ALTA TEMPERATURA 39961 | PÇ | 12 | 10.45 | 125.4 | OK
PARAFUSO SEXTAVADO C/ ROSCA SOBERBA 5/16"x2" C/ BUCHA DE NYLON - orse 9714 | PÇ | 500 | 0.92 | 460 | OK
PRESILHA DE LATÃO PARA CABO DE 35mm²- orse 9711 | PÇ | 64 | 1.42 | 90.88 | OK
CONECTOR SPLIT BOLT 50mm² COM FURO VERTICAL 10mm PARA TERMINAL AÉREO SEM BANDEIRA 1562 | PÇ | 42 | 5.57 | 233.94 | OK
SUB-TOTAL-2 |  |  |  | 14993.16
3-MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
Engenheiro Eletricista / de Automação Júnior. - 2706 | h/h | 12 | 33.9988 | 407.99 | OK | 64.54 | 1.8983 | 33.9988
Técnico de Automação / Eletrotécnico. - 2438 | h/h | 44 | 9.2188 | 405.63 | OK | 17.5 | 1.8983 | 9.2188
Eletricista Industrial - 2439 | h/h | 44 | 7.7385 | 340.49 | OK | 14.69 | 1.8983 | 7.7385
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA | h/h | 44 | 4.5251 | 199.1 | OK | 8.59 | 1.8983 | 4.5251
|  |  | Sub-total | 1353.21
Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 89.83% | 1215.59
SUB-TOTAL-3 |  |  |  | 2568.8
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 17561.96
B) BDI (serviço) |  |  | 30.81% | 5410.97
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B) |  |  |  | 22972.93

## Composição Materiais Especiais
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
NOTA: Referência de Preços: SINAPI 06/2016 e ORSE 06/2016. Encargos sociais SINAPI 03/2016
Fornecimento dos materiais e execução dos serviços para revitalização da EB-1 do Projeto de Irrigação de Bebedouro, no Município de Petrolina-PE
PERÍMETRO BEBEDOURO
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 1.0
Painel de comando, proteção dos motores elétricos conforme especificado |  |  | unidade : Unid
2-MATERIAIS (ESPECIAIS)
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
Painel TTA conforme especificação técnica deste TR | UNID | 1 | 252756 | 252756 | OK
|  |  | SUB-TOTAL | 252756
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 252756
B) BDI DIFERENCIADO (Materiais especiais ) |  |  | 16.32% | 41258.56
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B) |  |  |  | 294014.56
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 5.2
Painel de Média Tensão e transformador de 1.000 KVA |  |  | unidade : Unid
2-MATERIAIS (ESPECIAIS)
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
Transformador a Seco de 1.000 KVA conforme especificação técnica deste TR | unid | 1 | 44500 | 44500
Painel de Média Tensão conforme especificação técnica deste TR | unid | 1 | 145258.94 | 145258.94
SUB-TOTAL |  |  |  | 189758.94
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 189758.94
B) BDI DIFERENCIADO (Materiais especiais ) |  |  | 16.32% | 30975.25
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B) |  |  |  | 220734.19

## BDI Composição
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - 3ª SR
OBRA: | Fornecimento dos materiais e execução dos serviços para revitalização da EB-1do Projeto de Irrigação de Bebedouro, no Município de Petrolina-PE
DETALHAMENTO DO BDI
Mão-de-Obra
|  | Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
|  | 1 | Administração Central (AC) |  | 5.29 |  | A | 529%
|  | 2 | Tributos (I) | 11.15 |  | 24.6 | I | 0%
|  | 2.1 | ISS | 3
|  | 2.2 | PIS | 0.65
|  | 2.3 | Cofins | 3
|  | 2.4 | CPRB | 4.5
|  | 3 | Risco, Seguro e Garantia (R) |  | 1.25 |  | R | 125%
|  | 3.1 | Seguro + Garantia | 0.25
|  | 3.2 | Risco | 1
|  | 4 | Despesas Financeiras (DF) |  | 1.01 |  | F | 101%
|  | 5 | Lucro (L) |  | 8 |  | L | #REF!
|  |  | BDI* (%) |  | 30.8107 |  | BDI | #REF!
(*) BDI = {[((1+(AC+R)/100)(1+DF/100)(1+L/100))/(1-I/100)]-1}*100
|  | BDI = | 30.81% | calculado
|  | BDI = | 30.81% | adotado
|  | a = | Administração Central | 5.29%
|  | i = | Impostos e Taxas | 11.15%
|  | r = | Taxa de Risco | 1.25%
|  | f = | Despesas Financeiras | 1.01%
|  | l = | Lucro | 8%

## BDI Materiais Especiais
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - 3ª SR
OBRA: | Fornecimento dos materiais e execução dos serviços para revitalização da EB-1do Projeto de Irrigação de Bebedouro, no Município de Petrolina-PE
DETALHAMENTO DO BDI
MATERIAL DIFERENCIADO
|  | Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
|  | 1 | Administração Central (AC) |  | 1.5 |  | A | 150%
|  | 2 | Tributos (I) | 8.15 |  | 24.6 | I | 0%
|  | 2.1 | ISS | 0
|  | 2.2 | PIS | 0.65
|  | 2.3 | Cofins | 3
|  | 2.4 | CPRB | 4.5
|  | 3 | Risco, Seguro e Garantia (R) |  | 0.86 |  | R | 86%
|  | 4 | Despesas Financeiras (DF) |  | 0.85 |  | F | 85%
|  | 5 | Lucro (L) |  | 3.5 |  | L | 350%
|  |  | BDI* (%) |  | 16.3235 |  | BDI | -268.4%
(*) BDI = {[((1+(AC+R)/100)(1+DF/100)(1+L/100))/(1-I/100)]-1}*100
|  | BDI = | 16.32% | calculado
|  | BDI = | 16.32% | adotado
|  | a = | Administração Central | 3.43%
|  | i = | Impostos e Taxas | 3.65%
|  | r = | Taxa de Risco | 1.28%
|  | f = | Despesas Financeiras | 0.94%
|  | l = | Lucro | 6.74%

## cronograma
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBJETO: | Fornecimento dos materiais e execução dos serviços para revitalização da EB-1 do Projeto de Irrigação de Bebedouro, no Município de Petrolina-PE
|  | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3 |  |  |  | MÊS 4 |  |  |  | MÊS 5 |  |  |  | MÊS 6 |  |  |  | MÊS 7 |  |  |  | MÊS 8 |  |  |  | % | VALOR
| SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
ITEM | SERVIÇO/ ATIVIDADE
1.0 | Painel de comando, proteção dos motores elétricos conforme especificado | [32 empty] | 46.64% | 384415.339 | bar: MÊS 2 5 to MÊS 7 28
1.1 | Abrigo Painel de BT e fechamento de alvenaria | [32 empty] | 1.588% | 13090.939 | bar: MÊS 3 9 to MÊS 3 12
2.0 | Iluminação | [32 empty] | 0.9338% | 7696.38 | bar: MÊS 7 25 to MÊS 7 28
3.0 | Tomadas de uso Geral | [32 empty] | 0.7037% | 5799.99 | bar: MÊS 7 25 to MÊS 7 28
4.0 | Projeto executivo e "AS BUILT", comissionamento e start-up | [32 empty] | 2.789% | 22990.47
5.0 | Subestação ABRIGADA 1.000 KVA com projeto executivo aprovado pela concessionária CELPE e sistema de medição | [32 empty] | 36.53% | 301052.703 | bar: MÊS 1 3 to MÊS 5 20; MÊS 7 25 to MÊS 7 28
6.0 | Revitalização da estrutura civil EB1 | [32 empty] | 8.03% | 66182.72 | bar: MÊS 3 9 to MÊS 5 20
7.0 | Sistema de SPDA na EB 1 e no ABRIGO da SE | [32 empty] | 2.787% | 22972.93 | bar: MÊS 5 17 to MÊS 6 24
[34 empty] | 100% | 824201.47
Note on AA14: PDE - CELPE

## abrigo composição
COMPOSIÇÕES DE ESTRUTURA CIVIL
| CODEVASF/3ªSR |  |  | 1.1 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
| CODEVASF/3ªSR | [7 empty] | DATA: JUNHO/2016
| SERVIÇO: |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM | [5 empty] | UNIDADE: | M²
| REFER. | CÓDIGO | COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA:
EQUIPAMENTO
|  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
0
|  |  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
|  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
| SINAPI | 7258 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM | UNID. | 54 |  |  |  | 0.29 | 15.66
| SINAPI | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M³ | 0.0138 |  |  |  | 397.81 | 5.4898
|  |  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 21.1498
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  |  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
|  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
| SINAPI | 6111 | SERVENTE | H | 0.88 |  |  |  | 8.59 | 7.5592
| SINAPI | 4750 | PEDREIRO | H | 1.14 |  |  |  | 11.4 | 12.996
|  |  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 20.5552
|  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 41.705
|  |  | TOTAL R$ | [6 empty] | 41.705
|  |  | BDI | 30.81 | % |  |  |  |  | 12.8493
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 54.5543
| CODEVASF/3ªSR |  |  | 1.2 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
| CODEVASF/3ªSR | [7 empty] | DATA: JUNHO/2016
| SERVIÇO: |  | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | [5 empty] | UNIDADE: | M³
| REFER. | CÓDIGO | COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: | 92718
EQUIPAMENTO
|  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
| SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.672 |  |  | 2.33 |  | 1.5658
| SINAPI | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 1.174 |  |  |  | 1.59 | 1.8667
|  |  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 3.4324
MATERIAL
|  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
| SINAPI | 34493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.103 |  |  |  | 263.42 | 290.5523
0
|  |  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 290.5523
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  |  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
|  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
| SINAPI | 6111 | SERVENTE | H | 5.538 |  |  |  | 8.59 | 47.5714
| SINAPI | 1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 1.846 |  |  |  | 11.4
| SINAPI | 4750 | PEDREIRO | H | 1.846 |  |  |  | 11.4 | 21.0444
|  |  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 68.6158
|  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 362.6005
|  |  | TOTAL R$ | [6 empty] | 362.6005
|  |  | BDI | 30.81 | % |  |  |  |  | 111.7172
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 474.3177
| CODEVASF/3ªSR |  |  | 1.3 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
| CODEVASF/3ªSR | [7 empty] | DATA: JUNHO/2016
| SERVIÇO: |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [5 empty] | UNIDADE: | KG
| REFER. | CÓDIGO | COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: | 92780
EQUIPAMENTO
|  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
0
|  |  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
|  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
| SINAPI | 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 |  |  |  | 7.64 | 0.191
| SINAPI | 40215 | ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) | UN | 0.212 |  |  |  | 0.22 | 0.04664
|  |  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0.23764
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
| SINAPI | 92796 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 |  |  |  | 4.19 | 4.19
|  |  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 4.19
MÃO DE OBRA
|  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
| SINAPI | 6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | H | 0.0077 |  |  |  | 8.56 | 0.065912
| SINAPI | 378 | ARMADOR | H | 0.0473 |  |  |  | 11.4 | 0.53922
|  |  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0.60513
|  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 5.0328
|  |  | TOTAL R$ | [6 empty] | 5.0328
|  |  | BDI | 30.81 | % |  |  |  |  | 1.5506
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 6.5834
| CODEVASF/3ªSR |  |  | 2.1 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
| CODEVASF/3ªSR | [7 empty] | DATA: JUNHO/2016
| SERVIÇO: |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | [5 empty] | UNIDADE: | M²
| REFER. | CÓDIGO | COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA:
EQUIPAMENTO
|  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
|  |  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
|  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
| SINAPI | 87325 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M³ | 0.0015 |  |  |  | 1817.99 | 2.727
|  |  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 2.727
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  |  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
|  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
| SINAPI | 6111 | SERVENTE | H | 0.036 |  |  |  | 8.59 | 0.30924
| SINAPI | 4750 | PEDREIRO | H | 0.073 |  |  |  | 11.4 | 0.8322
|  |  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 1.1414
|  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 3.8684
|  |  | TOTAL R$ | [6 empty] | 3.8684
|  |  | BDI | 30.81 | % |  |  |  |  | 1.1919
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 5.0603
| CODEVASF/3ªSR |  |  | 2.2 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
| CODEVASF/3ªSR | [7 empty] | DATA: JUNHO/2016
| SERVIÇO: |  | REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | [5 empty] | UNIDADE: | M²
| REFER. | CÓDIGO | COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: | 84076
EQUIPAMENTO
|  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
|  |  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
|  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
| SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0243 |  |  |  | 50 | 1.215
| SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 9.72 |  |  |  | 0.4 | 3.888
|  |  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  |  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
|  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
| SINAPI | 4750 | PEDREIRO | H | 0.5632 |  |  |  | 11.4 | 6.4205
| SINAPI | 6111 | SERVENTE | H | 0.525 |  |  |  | 8.59 | 4.5098
|  |  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 10.9302
|  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 10.9302
|  |  | TOTAL R$ | [6 empty] | 10.9302
|  |  | BDI | 30.81 | % |  |  |  |  | 3.3676
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 14.2978
| CODEVASF/3ªSR |  |  | 3.1 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
| CODEVASF/3ªSR | [7 empty] | DATA: JUNHO/2016
| SERVIÇO: |  | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | [5 empty] | UNIDADE: | M²
| REFER. | CÓDIGO | COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: | 74202/001
EQUIPAMENTO
|  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
|  |  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
|  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
| SINAPI | 73972/2 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 0.033 |  |  |  | 316.75 | 10.4527
| SINAPI | 39 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | KG | 0.471 |  |  |  | 3.75 | 1.7663
| SINAPI | 3736 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 1 |  |  |  | 27 | 27
| SINAPI | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 0.29 |  |  |  | 5.03 | 1.4587
| SINAPI | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.03 |  |  |  | 9.06 | 0.2718
| SINAPI | 6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 0.17 |  |  |  | 7.39 | 1.2563
|  |  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 42.2058
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
| SINAPI | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 0.033 |  |  |  | 22 | 0.726
|  |  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0.726
MÃO DE OBRA
|  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
| SINAPI | 6117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | H | 0.16 |  |  |  | 8.56 | 1.3696
| SINAPI | 1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 0.16 |  |  |  | 11.4 | 1.824
| SINAPI | 4750 | PEDREIRO | H | 0.35 |  |  |  | 11.4 | 3.99
| SINAPI | 6111 | SERVENTE | H | 0.36 |  |  |  | 8.59 | 3.0924
|  |  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 10.276
|  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 53.2078
|  |  | TOTAL R$ | [6 empty] | 53.2078
|  |  | BDI | 30.81 | % |  |  |  |  | 16.3933
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 69.6011
| CODEVASF/3ªSR |  |  | 3.2 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
| CODEVASF/3ªSR | [7 empty] | DATA: JUNHO/2016
| SERVIÇO: |  | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM. | [5 empty] | UNIDADE: | M²
| REFER. | CÓDIGO | COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: | 73753/1
EQUIPAMENTO
|  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
|  |  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
|  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
| SINAPI | 7331 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMERO | KG | 0.1108 |  |  |  | 13.14 | 1.4559
| SINAPI | 11621 | MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/ ELASTOMEROS DESBS TIPO TORODIM ALUMINIO E = 3MM VIAPOL OU EQUIV | M2 | 1.1 |  |  |  | 35.25 | 38.775
|  |  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 40.2309
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  |  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
|  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
| SINAPI | 6111 | SERVENTE | H | 1.18 |  |  |  | 8.59 | 10.1362
| SINAPI | 12873 | IMPERMEABILIZADOR | H | 1 |  |  |  | 11.99 | 11.99
|  |  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 22.1262
|  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 62.3571
|  |  | TOTAL R$ | [6 empty] | 62.3571
|  |  | BDI | 30.81 | % |  |  |  |  | 19.2122
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 81.5693
| CODEVASF/3ªSR |  |  | 4.1 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
| CODEVASF/3ªSR | [7 empty] | DATA: JUNHO/2016
| SERVIÇO: |  | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES | [5 empty] | UNIDADE: | M²
| REFER. | CÓDIGO | COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: | 88415
EQUIPAMENTO
|  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
0
|  |  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
|  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
| SINAPI | 6085 | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | L | 0.16 |  |  |  | 6.35 | 1.016
|  |  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 1.016
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  |  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
|  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
| SINAPI | 4783 | PINTOR | H | 0.054 |  |  |  | 11.4 | 0.6156
| SINAPI | 6111 | SERVENTE | H | 0.014 |  |  |  | 8.59 | 0.12026
|  |  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0.73586
|  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 1.7519
|  |  | TOTAL R$ | [6 empty] | 1.7519
|  |  | BDI | 30.81 | % |  |  |  |  | 0.53975
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 2.2916
| CODEVASF/3ªSR |  |  | 4.2 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
| CODEVASF/3ªSR | [7 empty] | DATA: JUNHO/2016
| SERVIÇO: |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | [5 empty] | UNIDADE: | M²
| REFER. | CÓDIGO | COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: | 92236
EQUIPAMENTO
|  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
0
|  |  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
|  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
| SINAPI | 35693 | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA | L | 0.33 |  |  |  | 7.04 | 2.3232
|  |  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 2.3232
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  |  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
|  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
| SINAPI | 4783 | PINTOR | H | 0.187 |  |  |  | 11.4 | 2.1318
| SINAPI | 6111 | SERVENTE | H | 0.069 |  |  |  | 8.59 | 0.59271
|  |  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 2.7245
|  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 5.0477
|  |  | TOTAL R$ | [6 empty] | 5.0477
|  |  | BDI | 30.81 | % |  |  |  |  | 1.5552
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 6.6029
| CODEVASF/3ªSR |  |  | 5.1 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
| CODEVASF/3ªSR | [7 empty] | DATA: JUNHO/2016
| SERVIÇO: |  | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | [5 empty] | UNIDADE: | M²
| REFER. | CÓDIGO | COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: | 72183
EQUIPAMENTO
|  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
| SINAPI | [8 empty] | 0
0
|  |  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
|  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
| SINAPI | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 1.05 |  |  |  | 19.73 | 20.7165
|  |  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 20.7165
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
| SINAPI | 73972/2 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 0.07 |  |  |  | 316.75 | 22.1725
|  |  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 22.1725
MÃO DE OBRA
|  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
| SINAPI | 378 | ARMADOR | H | 0.02 |  |  |  | 11.4 | 0.228
| SINAPI | 4750 | PEDREIRO | H | 0.26 |  |  |  | 11.4 | 2.964
| SINAPI | 6111 | SERVENTE | H | 1.94 |  |  |  | 8.59 | 16.6646
|  |  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 19.8566
|  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 62.7456
|  |  | TOTAL R$ | [6 empty] | 62.7456
|  |  | BDI | 30.81 | % |  |  |  |  | 19.3319
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 82.0775
| CODEVASF/3ªSR |  |  | 6.2 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
| CODEVASF/3ªSR | [7 empty] | DATA: JUNHO/2016
| SERVIÇO: |  | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES | [5 empty] | UNIDADE: | M²
| REFER. | CÓDIGO | COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: | 73933/2
EQUIPAMENTO
|  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
| SINAPI | [8 empty] | 0
0
|  |  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
|  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
X | SINAPI | 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0.006 |  |  |  | 350.28 | 2.1017
| SINAPI | 4929 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORTA DE ABRIR EM FERRO (TIPO CHAPA NUMERO 18), COM ALMOFADA E GUARNICAO, SEM BASCULA, DE *0,87 X 2,10* M. | M2 | 1 |  |  |  | 295.34 | 295.34
|  |  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 297.4417
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
|  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
| SINAPI | 73972/2 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 0.07 |  |  |  | 316.75 | 22.1725
|  |  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 22.1725
MÃO DE OBRA
|  |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
| SINAPI | 6110 | SERRALHEIRO | H | 1.6 |  |  |  | 10.78 | 17.248
| SINAPI | 4750 | PEDREIRO | H | 0.8 |  |  |  | 11.4 | 9.12
| SINAPI | 6111 | SERVENTE | H | 2.8 |  |  |  | 8.59 | 24.052
|  |  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 50.42
|  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 370.0342
|  |  | TOTAL R$ | [6 empty] | 370.0342
|  |  | BDI | 30.81 | % |  |  |  |  | 114.0075
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 484.0417

## unitario abrigo
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR
5.3 - CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DA SUBESTAÇÃO
2016-09-01 |  |  |  |  | VALOR TOTAL (R$)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | 25085.403
ITEM | COD | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 7818.0155
1.1 | 73935/2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM | m² | 85.6838 | 54.5546 | 4674.4444
1.2 | 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 4.88 | 501.8487 | 2449.0217
1.3 | 92780 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 105.5 | 6.5834 | 694.5493
2 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 4695.3658
2.1 | 87889 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 180.3586 | 5.0603 | 912.6714
2.2 | 84076 | REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 180.3586 | 20.9732 | 3782.6945
3 | FORRO |  |  |  |  | 4634.9124
3.1 | 74202/001 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | 30.66 | 69.6015 | 2133.9824
3.2 | 73753/1 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM. | m² | 30.66 | 81.5698 | 2500.93
4 | PINTURA |  |  |  |  | 1604.2117
4.1 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES | m² | 180.3586 | 2.2916 | 413.3135
4.2 | 92236 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 180.3586 | 6.6029 | 1190.8982
5 | PISO |  |  |  |  | 2516.5109
5.1 | 72183 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m² | 30.66 | 82.078 | 2516.5109
6 | PORTAS E TELAS |  |  |  |  | 3816.3866
6.1 | ORSE | TELA DE AÇO GALVANIZADO, FIO 12 BWG, MALHA 1 X 1 CM, SEM REVESTIMENTO | m² | 20 | 89.17 | 1783.4
6.2 | 73933/2 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES | m² | 4.2 | 484.0444 | 2032.9866
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS: | [5 empty] | 25085.403

## unitario abrigo painel bt
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTAR
1.1 - CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DO PAINEL DE BT E FECHAMENTO DE ALVENARIA
2016-09-01 |  |  |  |  | VALOR TOTAL (R$)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | 13090.939
ITEM | COD | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 4364.3671
1.1 | 73935/2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM | m² | 80 | 54.5546 | 4364.3671
2 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 3905.0252
2.1 | 87889 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 150 | 5.0603 | 759.0473
2.2 | 84076 | REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 150 | 20.9732 | 3145.9779
3 | FORRO |  |  |  |  | 2267.5697
3.1 | 74202/001 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | 15 | 69.6015 | 1044.0227
3.2 | 73753/1 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM. | m² | 15 | 81.5698 | 1223.547
4 | PINTURA |  |  |  |  | 1334.1851
4.1 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES | m² | 150 | 2.2916 | 343.7431
4.2 | 92236 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 150 | 6.6029 | 990.442
5 | PORTA |  |  |  |  | 1219.792
5.2 | 73933/2 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES | m² | 2.52 | 484.0444 | 1219.792
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS: | [5 empty] | 13090.939