ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

INSTALAÇÃO DE 02 HORTAS ORGÂNICAS, 05 UNIDADES DE OBSERVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO (UOD) COM AGRICULTURA BIOSALINAS E 25 UNIDADES DE DEMOSTRAÇÃO UOD´S  DE MANEJO DE IRRIGAÇÃO VIA SOLO COM BAIXO CUSTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS COMUNIDADES LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS, INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF

Outubro/2017

SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO.	2

2.	INTRODUÇÃO.	2

3.	DISPOSIÇÕES GERAIS.	3

4.	DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE TRABALHOS TÉCNICOS.	6

5.	ESTUDOS BÁSICOS.	6

6..	RESUMO DO PROJETO.	7

7.	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO.	7

8.	CUSTO.	16

9.	PRAZOS.	16

10.	PRAZO DE GARANTIA.	17

11.	CONTRATAÇÃO.	17

12.	CONSÓRCIO E SUBCONTRATAÇÃO.	17

13.	CRONOGRAMA.	18

14.	GARANTIAS E CAUÇÃO.	18

15.	MULTA CONTRATUAL.	19

16.	FISCALIZAÇÃO.	20

17.	RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS.	22

18.	NORMAS TÉCNICAS.	22

19.	ANEXOS.	22

APRESENTAÇÃO.

A presente especificação técnica versa sobre o detalhamento  dos equipamentos  necessários para implantação de 02 hortas orgânicas, 05 Unidades de Observação e Demonstração (UOD) com agricultura biosalinas e 25 unidades de demonstração UOD´S  de manejo de irrigação via solo com baixo custo nas comunidades localizadas nos municípios, inseridos na área de atuação da 3ª Superintendência Regional da Codevasf.

INTRODUÇÃO.

  - O presente instrumento procura estabelecer as especificações técnicas básicas para aquisição e serviços e as respectivas regulamentações de preços a serem estabelecidas na aquisição dos equipamentos para instalação de UOD´S.

  - Estas Especificações técnicas estão compostas de capítulos que representam os segmentos de obras ou serviços e correspondem ao plano de contas definido para o sistema de estimativas de custo de obras para implantação dos sistemas de irrigação  e de serviços de consultoria para estruturação das UOD´S.

  - Todos os serviços deverão ser executados em consonância com os projetos, com as prescrições contidas neste Manual, as normas técnicas nele descritas, nos cadernos de encargos da Codevasf, nos regulamentos dos órgãos ambientais, nos decretos municipais e outras regulamentações aplicáveis.

  - A Codevasf poderá determinar a adoção, em qualquer época, normas especiais ou suplementares de trabalho, não previstas nestas Especificações Técnicas, mas necessárias, a seu juízo, à segurança e ao bom andamento dos serviços. Essas novas normas passarão a integrar, automaticamente, as especificações Técnicas, Regulamentação de Preços e Critérios de Medição.

  - As grandezas constantes deste Manual são expressas em unidades legais e as convenções para sua indicação, assim como as abreviaturas, são as consagradas pelo uso. As siglas e abreviaturas pouco usuais são explicitadas no decorrer do texto.

  - Ficam reservados a Codevasf o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso nestas Especificações Técnicas, que não seja definido em outros documentos contratuais, como o próprio contrato ou projeto.

  - Na existência de serviços não especificados, a Contratada somente poderá executá-los após a devida aprovação da Fiscalização.

  - A omissão de qualquer procedimento destas Especificações Técnicas ou nos projetos, não exime a Contratada da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas padronizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos do funcionamento e adequação dos resultados.

DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Todos os materiais, obras e serviços a serem empregados, ou executados, deverão atender ao exigido nas presentes Especificações Técnicas, nos projetos elaborados, no contrato firmado entre a Codevasf e a Empresa Contratada, nas ordens escritas da fiscalização da Codevasf, e, nos casos omissos, nas Normas e Especificações da ABNT e do fabricante do material, com apresentação do Certificado de Qualidade.

  - Os quantitativos de serviços que figurarem nas planilhas orçamentárias fornecidas pela Codevasf têm por finalidade estimar o montante dos serviços a executar e a comparação com as propostas apresentadas, razão pela qual, a Codevasf não se responsabiliza em hipótese alguma, pela precisão dos mesmos.

  - Toda e qualquer modificação que acarrete aumento ou traga diminuição de quantitativos ou despesas, será previamente outorgada por escrito pela Codevasf, após o pronunciamento da fiscalização e celebração de aditivo, só assim tomado em consideração no ajuste final de contas.

    - Essas modificações serão medidas e pagas ou deduzidas, com base nos preços unitários do contrato.

  - Os acréscimos cujos serviços não estejam abrangidos nos preços unitários estabelecidos no contrato serão previamente orçados de comum acordo com a Codevasf, levando em consideração as normas vigentes indicadas pelos órgãos de controle.

  - A fiscalização das obras e serviços será exercida pela Codevasf, diretamente, e ou através de empresa de apoio a fiscalização pela mesma credenciada.

  - À existência da Fiscalização, ou sua omissão, não exime a responsabilidade integral única e exclusiva da Empresa Contratada, para com os trabalhos e obras adjudicados, nos termos do Código Civil Brasileiro.

  - A Empresa Contratada deverá permitir a inspeção e o controle, por parte da Fiscalização, de todos os serviços, materiais e equipamentos, em qualquer época e lugar, durante a execução das obras.

  - Qualquer material ou trabalho executado que não satisfaça a Especificação ou que difira do indicado nos desenhos, ou qualquer trabalho não previsto, executado sem autorização escrita da Fiscalização, será considerado inaceitável, ou não autorizado, devendo o Empreiteiro remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte da obra comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer pagamento extra.

  - Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura, aconselhável à substituição de alguns dos materiais especificados por outros equivalentes, essa substituição somente poderá se dar mediante autorização expressa da Fiscalização, para cada caso particular, observando os custos e técnicas de aplicação desses materiais.

  - A Empresa Contratada deverá retirar do canteiro das obras os materiais porventura impugnados pela Fiscalização, dentro de 48 horas a contar da determinação atinente ao assunto.

  - Os materiais e equipamentos que por ventura venham a ser fornecidos pela Codevasf serão entregues ao Empreiteiro, de conformidade com as requisições feitas, em tempo oportuno e nas quantidades realmente necessárias, para atender a uma determinada etapa dos trabalhos.

  - Os materiais e equipamentos entregues a Empresa Contratada, e que passam assim à responsabilidade do mesmo, deverão ser, todavia, convenientemente estocados e guardados até a respectiva aplicação, quando serão cuidadosamente manuseados, de maneira a evitar danos, quebras ou perdas.

  - Os materiais e equipamentos entregues a Empresa Contratada são de propriedade da Codevasf, razão pela qual, poderá a mesma, em qualquer tempo e desde que não estejam aplicados ou na iminência de serem utilizados, remanejá-los, a seu único e exclusivo critério, para outras frentes de serviços ou entregá-los a outras firmas.

  - As sobras e restos de materiais e equipamentos entregues a Empresa Contratada, depois de convenientemente limpos, selecionados e relacionados, serão devolvidos ao Almoxarifado da Codevasf, ou depositados em outro local, pela mesma indicada.

  - A Empresa Contratada deverá manter, em caráter permanente, á frente dos serviços um engenheiro civil ou agrônomo e um substituto, escolhido por ele, e aceitos pela Fiscalização. O primeiro terá a posição de residente e representará a Empresa Contratada, sendo todas as instruções dadas a ele válidas - como sendo dadas ao próprio Engenheiro representante.

    - Esses representantes, além de possuírem os conhecimentos e capacidade profissional requerida, deverão ter autoridade suficiente para resolver qualquer assunto relacionado com as Obras e serviços a que se referem às presentes Especificações. O residente somente poderá ser substituído com o prévio conhecimento da Codevasf.

  - A Empresa Contratada deverá estar informado de tudo o que se relacionar com a natureza e localização das obras e serviços e tudo mais que possa influir sobre os mesmos.

  - Os equipamentos a empregar deverão apresentar perfeitas condições de funcionamento, e serem adequados aos fins a que serão destinados.

  - Deverá ser previstos, em cada caso específico, o pessoal, equipamento e materiais necessários à administração e condução das obras.

  - O emprego de material similar, quando permitido nos Projetos elaborados e Especificados entregues, ficará condicionado à prévia autorização da Fiscalização.

  - A mão de obra a empregar deverá ser qualificada, de modo a permitir uma perfeita execução dos serviços e um acabamento esmerado dos mesmos.

  - Deverão ser empregadas ferramentas adequadas ao tipo de serviço a executar.

  - A critério da Fiscalização poderão ser efetuados, periodicamente, ensaios qualitativos dos materiais a empregar, bem como dos concretos e argamassas.

  - Os preços das unidades definidas na relação quantitativa serão aqueles orçados, aprovados e contratados deduzidos as reduções oferecidas pela proposta, e cobrirão todos os custos previstos na composição e regulamentação de preços e todas as despesas diretas e indiretas.

  - BENEFÍCIO DE DESPESAS INDIRETAS – BDI é a taxa percentual determinada pela Codevasf que incide sobre todos os preços unitários propostos pela mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos incluindo os atributos e fretes incidentes.

  - Os materiais peças e equipamentos, quando não estiverem incluídos no preço unitário composto, ou seja, forem fornecidos à parte, receberão incidência de taxa de custo administrativo-financeiro definido pela Codevasf.

  - Salvo indicação em contrário no Edital ou seus anexos, a medição e pagamento dos serviços serão procedidos consoantes às determinações e critérios estabelecidos nestas Especificações.

DISPOSIÇÕES GERAIS  SOBRE  OS TRABALHOS TÉCNICOS

  - Dentro do escopo dos serviços está a previsto Engenherio Agronomo ao qual caberá prestar assessoria no tocante a implantação do sistema de irrigação com o intuito de capacitar as comunidades na condução dos serviços de manejo do sistema de irrigação e apliacação dos princípios da agricultura orgânica.

  - COMPOSIÇÃO DA EQUIPE

| Profissional | Quantidade | Formação acadêmica | Experiência exigida |
| --- | --- | --- | --- |
| Engenheiro – Profissional | 01 | Engenheiro agrônomo | Engenheiro agrônomo com conhecimento e experiência em Irrigação e Produção Orgânica. |

  - A Consultoria será de 515 (quinhentos e quinze horas) no valor de R$ 122,40 (cento e vinte e dois reais e quarenta centavos a hora.

- As atividades a serem desenvolvidas em campo terão como foco:

- - Instalação de Unidades de Observação e Demonstração de sistema de Irrigação,  de Compostagem Orgânica, Biofertilizantes Orgânicos e Adubação Verde.

ESTUDOS BÁSICOS.

Os dados referentes a concepção dos projetos nos quais deverão ser adquiridos os equipamentos  necessários para implantação das Unidades de Observação e Demonstração (UOD´S) estão disponíveis na 3ª GRI/UAP.

RESUMO DO PROJETO.

6.1 Serão adquiridos equipamentos para implantação do sistema de  irrigação de 4 hortas e 30 UOD’s:

Com relação às hortas Orgânicas segue o seguinte dimensionamento:

- 02 sistemas de irrigação com dimensionamento para uma área de 10.000 m2

Com relação as UOD’s:

- Serão (05) sistemas de irrigação para implantação em áreas de 2,0 ha, sendo 1,2 de palma e 0,8 de sorgo.

- Serão (25) sistemas de irrigação para implantação em áreas de 2,0 ha, sendo 1,2 de palma e 0,8 de sorgo.

- Serão instalados 25 unidades de demonstração UOD´S  de manejo de irrigação via solo com baixo custo

6.2 IMPLANTAÇÃO

A empresa através de consultoria para a implantação do sistema de irrigação e estruturação das atividades produtivas.

  - RESULTADOS ESPERADOS

6.3.1 Esta ação permitirá a implantação de um sistemas de irrigação para Unidade de Demosrtações – OUD´S.

6.3.2 Com a implantação do sistema será possível o cultivo de hortaliças e forragens, o que irá  beneficiar as comunidades tanto na agregação de renda quanto na terapia ocupacional.

    - Com a implantação do sistema será possível o cultivo de hortaliças e gerar fonte de proteina e energia para os animais da região, o que irá  beneficiar as comunidades tanto na agregação de renda quanto na terapia ocupacional.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO.

  - INTRODUÇÃO.

As presentes especificações têm por objetivo a instalação de 04 hortas orgânicas, 05 Unidades de Observação e Demonstração (UOD) com agricultura biosalinas e 25 unidades de demonstração UOD´S, com fornecimento de material, nas comunidades localizadas nos municípios, inseridos na área de atuação da 3ª superintendência regional da codevasf.

- 02 Hortas com sistemas de irrigação com dimensionamento para uma área de 10.000 m2

Para atendimento a empresa contratada deverá realizar os serviços de consultoria técnica especializada e fornecimento de materiais para implantação da horta orgânica  localizadas nos municípios inseridos na área de atuação da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF.

Os equipamentos para cada unidade será composto pelos seguintes materiais: Ás unidade de observação e demostração - UOD das Hortas organicas serão compostas de 01 hactere, irrigados por tubos gotejadores, cujo abastecimento de água ocorrerá por meio de  10 caixas dágua de 1.000 L.

Os valores dos insumos e sementes foram orçadas e calculadas para a unidade, bem como a consultoria necessária para acompanhamento para o plantio e tratos culturais.

Quantidade de material para montagem das UOD’s de Irrigação:

- 10 caixas d’água de 1.000 L;

- 35 tubos de PVC soldável DN 35 mm PN 40 mca;

- 10 flanges em PVC soldável de 25 mm;

- 10 Torneira boia para caixa d´água de ¾”;

- 10 Registros de esfera em PVC soldável DN 25 mm;

- 7 Registros de esfera em PVC soldável DN 35 mm;

- 10 Tê’s em PVC soldável com redução de 35 x 25 mm;

- 4 Tê’s em PVC soldável com redução de 35 mm;

- 20 Joelhos em PVC soldável de 25 mm;

- 1 Frascos de 850 g de solução limpadora para tubos de PVC;

- 1 Frascos de 850 g de adesivo plástico para tubos de PVC;

- 5 Lixas (22,5 x 27,5 mm) Nº100 ou 80, para PVC;

- 2 Fitas veda rosca (18 mm x 25 m);

- 20 regadores de 10 litros;

- 4 curvas de 90º de 35 mm;

- 4 joelhos de 90º de 35 mm;

Quantidade de material para construção de cerca:

- 12 rolos de tela campreste de 50x1,5m

- 286 estacas de 1,80 m

- 8 mourões de 2,50 m

- 2 rolos de arame de culturas aéreas

Observação: A montagem e instalação será por conta das Organizações beneficiadas ou produtores beneficiados.

- 05 Unidade de Observação e Demostração - UOD em áreas de 2,0 ha, sendo 1,2 de palma e 0,8 de sorgo.

Para atendimento a empresa contratada deverá realizar os serviços de consultoria técnica especializada e fornecimento de materiais para implantação das UOD´S localizadas nos municípios inseridos na área de atuação da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF. Os valores dos insumos e sementes foram orçados e calculados para cada unidade, bem como a consultoria necessária para acompanhamento para o plantio e tratos culturais e constam nas composições de custo em anexo.

Os equipamentos para cada  unidade será composto pelos seguintes materiais.

- TUBO GOTEJADOR 1,6L/H/0,30, ESPESSURA DE PAREDE DE 0,254mm

- TUBO PELBD/PEBD DI - MM: 16

- INICIO DE LINHA PEBD/PELDB - DI-MM: 16 6PTA

- FIM DE LINHA PEBD/PELBD - MM: 16 ANEL LISO

- UNIÃO DE PEBD/PELBD - DI - MM: 16 ANEL LISO

- TUBO PVC IRR PN 80 LF PB C/6,0 DN 50mm

- TUBO PVC IRR PN 40 LF PB C/6,0 DN 35mm

- TUBO PVC IRR PN 40 LF PB C/6,0 DN 50mm

- TUBO PVC IRR PN 40 LF PB C/6,0 DN 75mm

- CURVA 90° LF DN 35mm

- CURVA 90° LF DN 50mm

- CURVA 90° LF DN 75mm

- TE LF DN: 50mm

- TE LF DN: 75mm x DF 50mm

- TE LF DN: 75mm

- TRANSIÇÃO PE DN: 16mm ANEL 6PTA x 16 ANEL LISO

- ADAPT. BS x RM DN: 50mm X 1.1/2"

- RED. BS. LF DN 50mm x 35mm

- RED. BS. LF DN 75mm x 50mm

- CAP PVC BS DN: 75mm SD

- VÁLVULA ANTIVACUO DN: 1/2"

- LUVA PVC SD DN: 50mm

- REGISTRO GAVETA DN: 1" MET

- REGISTRO GAVETA PVC DN: 35mm SD

- REGISTRO GAVETA PVC DN: 1.1/2" ROSC.

- FILTRO DISCO DN: 1.1/2" PLAST.

- MANIFOLD PVC DN: 2" - 01 FD - 1.1/2"

- FITA VEDA ROSCA 18x50

- SOLDA PLASTICA 850 g - EXTRAFORTE

- SOLUÇÃO LIMPADORA 1000cc

- CAIXA PVC - 10.000L

- CONJ. DE CONEXÕES PVC / PE / AZ

- MONTAGEM / FRETE

- TUBO PVC BR DN: 1" x 6,0m

- BUCHA RED. PVC BR DN: 1.1/4" x 1"

- NILPEL DUPLO PVC BR DN: 1"

- CAP PVC BR DN: 1"

- LUVA PVC BR DN: 1"

- TÊ PVC BR DN: 1"

- UNIÃO C/ASSENTO PVC BR DN: 1"

- CORDA NYLON

- CONJ. DE CONEXÕES PVC/AZ

- CONJ. MOTOBOMBA COMPOSTO POR BOMBA SUBMERSA COM CORPO EM AÇO INOX E ROTOR EM TERMOPLASTO, VAZÃO DE 0,6 m³/h e 65 m.c.a., MOTOR COM 0,5 CV, 2-P e 220v.

- CHAVE ELETRICA: PARTIDA DIRETA - 0,50CV - 220v – com contator 24v

- CABO DE COBRE 1x1.50 mm²

- FITA ISOLANTE

- TIME ON/OFF, DIGITAL, COM PROGRAMAÇÃO PARA VINTE PULSOS

Observação: A montagem e instalação será por conta das Organizações beneficiadas ou produtores beneficiados.

Desenho esquematido da UOD

- 25 Unidades de Observação e Demonstração (UOD´S)  de manejo de irrigação via solo com baixo custo

O sensor de umidade, a ser utilizado nas UOD’s constitui-se como instrumento fundamental para promover o correto manejo de irrigação e, pode ser usado em qualquer cultura, sistema de cultivo ou de irrigação. Sim, pode ser utilizado para qualquer hortaliça, bem como outras culturas, incluindo as plantas ornamentais. Da mesma forma, pode ser utilizado em qualquer sistema de cultivo e nos diferentes sistemas de irrigação, em plantios com canteiro e sem canteiro, com ou sem cobertura plástica, no plantio direto na palha ou mesmo nos cultivos em estufa.

A utilidade do Sensor de Umidade nas UOD’s que pretendemos implantar deve-se as informações que o mesmo pode gerar por meio da seguinte aplicabilidade: É um equipamento simples, desenvolvido pela Embrapa, que pode ser de grande ajuda ao agricultor no manejo diário da irrigação. Sua função básica é indicar se o solo está ÚMIDO ou SECO. Na prática, o sensor de umidade vai ajudar o produtor a responder duas perguntas básicas que ocorrem antes de irrigar:

QUANDO IRRIGAR? » Já está na hora de irrigar? » Devo irrigar a cada dois, três ou mais dias, todos os dias ou duas vezes por dia? Como saber qual o momento certo de irrigar?

QUANTO DE ÁGUA APLICAR? » Cada vez que ligo o sistema de irrigação, devo mantê-lo funcionando durante quanto tempo? Por meia hora, uma hora, duas horas ou até encharcar o solo? Qual a quantidade de água que devo aplicar a cada irrigação?

Equipamento necessários

Esquema de instalação

Os equipamentos para cada unidade deverá ser  composto pelos seguintes materiais.

- 06 velas de filtro

- Mangueira com 7,5 M

- 06 Bebedouro

- Cola

- Bola de isopo 25 mm

7.2  LISTA DE MATERIAIS COMPLEMENTARES PARA AS HORTAS E AS OUD´S

Descrição de ferramentas:

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Enxada 2,5 | Un | 8 |  |  |
| 02 | Pá com bico | Un | 4 |  |  |
| 04 | Carrinho de mão 300 kg | Un | 2 |  |  |
| 05 | Rastelo com 16 dentes | Un | 4 |  |  |
| 06 | Cabo pra enxada | Un | 8 |  |  |

Descrição de insumos para adubação e controle fitossanitário das hortas:

| Item | Descrição | Unid. | Quant. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Alquifish Mel | L | 20 |  |  |
| 02 | Agree | Kg | 5 |  |  |
| 03 | Dalneem | L | 10 |  |  |
| 04 | Calda Sulfocálcica 20L | Bd | 2 |  |  |
| 05 | Húmus de Minhoca 50 Kg | Sc | 20 |  |  |
| 06 | MB-4 25 kg | Sc | 40 |  |  |
| 07 | Calcário Agrícola 25 Kg | Sc | 20 |  |  |
| 08 | Torta de Mamoma 50 Kg | Sc | 5 |  |  |
| 09 | Substrato Vermsubst 30 L | Sc | 30 |  |  |
| 10 | Hiper Fosfato Natural 25 Kg | Sc | 20 |  |  |
| 11 | Sementes Hortaliças | Env | 100 |  |  |
| 12 | Torta de Neem | Kg | 50 |  |  |
| 13 | Esterco de Galinha 40 Kg | Sc | 25 |  |  |
| 14 | Bandeja - 256 células | Un | 10 |  |  |
| 16 | Óleo de Algodão Bruto | L | 20 |  |  |

7.3  O objeto destas Especificações Técnicas consiste na instalação de 04 hortas orgânicas, 05 Unidades de Observação e Demonstração (UOD) com agricultura biosalinas e 25 unidades de demonstração UOD´S, com fornecimento de material, nas comunidades localizadas nos municípios, inseridos na área de atuação da 3ª superintendência regional da codevasf.

  - Para efeito dessas especificações técnicas ou em quaisquer outros documentos relacionados com os serviços acima indicados, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou interpretação:

| - Contratante: | CODEVASF – Companhia de desenvolvimento dos vales do São Francisco e do Parnaíba. |
| --- | --- |
| - Contratada: | Empresa de construção contratada para executar os serviços especificados. Nestas especificações adotar-se-á denominação Contratada e, eventualmente, Empreiteira (a). |
| - Projetista: | CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. |
| - Fiscalização: | Empregado da Codevasf e/ou empresa responsável pela Fiscalização da execução dos serviços contratados. |
| - Aquisição | Aqusição dos Sistema de Irrigação para provisão de instalação de UOD´S na área de atuação da 3ª Superintendência Regional da Codevasf. |

  - Todas as especificações, critérios de medição e pagamento aqui representados, encontram-se relacionados com os serviços, materiais e equipamentos constantes deste instrumento.

Com estas especificações pretende-se facilitar a execução da aquisição necessárias para a aquisição de equipamentos  necessários para implantação de hortas orgânicas e instalação de unidades de observação e demonstração (UOD) . Fica estabelecido que a omissão de normas e procedimentos nestas especificações, não eximirá o Construtor da responsabilidade de executar os serviços dentro da melhor técnica cabível, tendo em vista o resultado satisfatório dos trabalhos, tomando como referencia as determinações da NBR, as recomendações do Caderno de Encargos da Codevasf e as normas da concessionaria local (Compesa).

    - Todos os serviços deverão ser realizados em consonância com os Projetos Básicos apresentados pela Codevasf e com fundamento nas Normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e pela CPRH - Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, nas determinações das concessionárias de serviços públicos locais, tais como: COMPESA, CELPE e do Código de Uso e Ocupação do Solo do Município de Petrolina, além das recomendações do Caderno de Encargos da CODEVASF e das Especificações Técnicas Anexas ao Edital.

    - Dentre as Normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) deverá ser dada especial atenção a que se seguem:

,

- NBR 9822 – Execução de tubulações de PVC Rígido para adutoras e redes de água;

- ABNT-NBR-9061-SET-1985-Segurança-de-escavação-a-céu-aberto;

- NBR 07367 - 1988 - Projeto e Assentamento de Tubulações de PVC;

- NBR 7968 PB 798 - Diâmetros nominais em tubulações de saneamento nas áreas de rede de distribuição;

- NBR 10156 NB 1106 - Desinfecção De Tubulações De Sistema Publica De Abastecimento De Agua;

- NBR 12218 NB 594 - Projeto De Rede De Distribuição De Agua Para Abastecimento Publico;

- NBR 12266 NB 1349 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de agua ou esgoto;

- NBR 12586 NB 1404 - Cadastro de sistema de abastecimento de agua.

- CUSTO.

O valor máximo global orçado pela Codevasf para aquisição de equipamentos  necessários para implantação de unidades de observação e demonstração (UOD) nas comunidades localizadas nos municípios, inseridos na área de atuação da 3ª superintendência regional da codevasf, tomou como referência a Tabela do SINAPI-PE de Outubro, de 2017, conforme indicação a seguir:

Impantação aquisição de equipamentos  necessários para implantação de hortas orgânicas e instalação de unidades de observação e demonstração (UOD) R$ 374.681,80 (trezentos e setenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e hum reais e oitenta centavos), inclusos BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos, conforme especificado em planilhas Orçamentárias anexas.

- PRAZOS.

9.1 O Contrato para a realização Impantação aquisição de equipamentos  necessários para implantação de unidades de observação e demonstração (UOD), localizado na Zona Rural do Município de Petrolina no Estado de Pernambuco, área de atuação da 3ª Superintendência Regional da Codevasf, objeto destes Termos de Referência terá seu prazo de vigência descrita em dias, contados a partir da assinatura de sua assinatura, e com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

  - O prazo de Vigência do Contrato que regulará a realização das obras e serviços objetos do presente Termos de Referência deverão ser executados conforme prazo abaixo definido:

| OBJETO | PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO (MESES) |
| --- | --- |
| FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE 02 HORTAS ORGÂNICAS, 05 UNIDADES DE OBSERVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO (UOD) COM AGRICULTURA BIOSALINAS E 25 UNIDADES DE DEMOSTRAÇÃO UOD´S DE MANEJO DE IRRIGAÇÃO VIA SOLO COM BAIXO CUSTO, NAS COMUNIDADES LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS, INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF | 12 |

  - O contrato poderá ser prorrogado nos termos da Lei, desde que, justificado por escrito e previamente autorizado pela autoridade competente para celebrar o contrato (Art. 57, § 2º da Lei 8.666/93).

  - Os prazos de início das etapas de execução, de conclusão e de entrega do objeto contratado admitiram prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

- Alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

- Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, que altere as condições de execução;

- Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e interesse da Administração;

- Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato;

- Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração;

- Omissão ou atraso de providencias a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato.

- PRAZO DE GARANTIA.

  - O Prazo de Garantia dos serviços prestados é o previsto na legislação vigente e definido no Código Civil Brasileiro.

  - Todos os serviços licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (Lei n. º 4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

- CONTRATAÇÃO.

  - O regime de contratação a ser adotado nesse processo licitatório é de técnica e preço  (Lei 8.666/93).

- CONSÓRCIO E SUBCONTRATAÇÃO.

  - Será permitida a subcontratação, dos serviços de implantação do sistema de irrigação ou Consultoria especializada, desde que atendido os limites legais e previamente autorizado pela fiscalização, dos serviços de topografia (Art. 72 da Lei 8.666/93).

    - Em hipótese nenhuma haverá relacionamento contratual ou legal da contratante (Codevasf) com os subcontratados.

  - Em decorrência da simplicidade da obra e do curto espaço de tempo para execução do objeto a ser licitado não será permitida a participação de consórcio de Empresa de Engenharia na realização das obras e dos serviços objetos destes Termos de Referencia (Art. 33 da Lei 8.666/93).

- CRONOGRAMA.

  - A empresa que quiser participar do processo licitatório deverá fornecer quando da apresentação da proposta financeira, um quadro com cronograma financeiro da referida obras.

  - Será obrigatório que no ato da contratação, a Contratada apresente um Cronograma Físico-Financeiro compatível com os serviços, período de trabalho e desembolso.

  - A modificação deste cronograma apresentado só poderá ser realizada mediante previa autorização da fiscalização do contrato.

  - A contratada deverá apresentar os quadros solicitados nos Termos de Referencias, a saber:

- Quadro PO-I: Proposta Financeira;

- Quadro PO-VI: Cronograma Físico;

- Quadro PO-VII: Preço Unitário dos Serviços;

- Quadro PO-XIV: Detalhamento dos Encargos Sociais;

- Quadro PO-XV: Detalhamento do BDI um para serviço e outro para fornecimento de materiais e equipamentos;

- Quadro PO-XVI: Cronograma Financeiro.

- GARANTIAS E CAUÇÃO.

  - A assinatura do Contrato por parte da Codevasf ficará condicionada ao recolhimento da caução, em qualquer das modalidades descritas no Art. 56 §1º Incisos I e § 2º da Lei 8.666/93, que não poderá exceder a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, conforme determina o Art. 56 §2º da Lei nº 8.666/93.

    - As obras e os serviços objeto destes Termos de referencia só deverão ser iniciados após a comprovação do recolhimento da garantia legal prevista no item anterior.

  - Caso venha a ser firmado aditivo de valor ao contrato, a Contratada compromete-se em complementar a caução para o novo valor do contrato.

  - A garantia será liberada após a emissão do Termo de Encerramento Físico. Portanto a caução, mesmo se em Carta- Fiança ou similar, não poderá ser com prazo determinado, ou seja: o prazo final para liberação da caução será dado pela emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato. As garantias técnicas dos serviços estão asseguradas pelo Código Civil Brasileiro.

    - No caso de vir a ser necessária a promoção de aditivo de prazo, o mesmo só poder ser celebrado se a Contratada prolongar sua garantia até a nova dada pactuada.

- MULTA CONTRATUAL.

  - Em caso de inadimplemento, por parte da licitante vencedora de quaisquer das cláusulas ou condições estabelecidas, ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe à aplicação de penalidades de suspensão temporária do direito de contratar com a Administração, além de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor global do objeto do contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em Lei, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório.

    - Nos casos de inexecução parcial da obra ou serviço ou atraso na execução dos mesmos, será aplicada a multa de 2% (dois por centos) do valor da parte não executada do contrato ou fase em atraso, sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

    - O atraso, na execução dos serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma físico-financeiro constitui inadimplência passível de aplicação de multa, conforme subitem 15.1 destas Especificações.

  - Ocorrida à inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, após regular processo administrativo, consoante o art. 86, § 2º da Lei de Licitações.

    - A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da convocação.

    - Não havendo qualquer importância a ser recebida pela CONTRATADA, esta será convocada a recolher ao Serviço de Finanças da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF o valor total da multa no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da convocação.

- FISCALIZAÇÃO.

  - Fica assegurado à Codevasf e às empresas especializadas a mando da Codevasf o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados pela Contratada com livre acesso aos locais de trabalho para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos trabalhos.

  - A fim de exercer o acompanhamento e fiscalização dos serviços, a Codevasf, através da 3ª Superintendência Regional, designará uma equipe adequada que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador, sendo que lhe caberá, de acordo com a Contratada, estabelecer os procedimentos detalhados de fiscalização do contrato, conforme os presentes Termos de Referência.

  - Fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o contrato, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

  - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e, em caso de multa, a indicação do seu valor.

  - Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer à 3ª Superintendência Regional no prazo de 5 (cinco) dias úteis da comunicação respectiva.

  - A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

  - Caberá também à Fiscalização abrir o Livro de Ocorrências, no dia de início dos serviços de campo, ou de fiscalização das obras no qual deverão ser anotadas todas as instruções ou solicitações dadas pela Fiscalização à Contratada e todas as reivindicações desta última em relação aos trabalhos e o andamento do contrato.

  - Deverão ser disponibilizados para a equipe da Fiscalização da CODEVASF, com vistas ao atendimento das necessidades da obra, os equipamentos para laboratório de controle tecnológico de aterros, inclusive manutenção e pessoal de apoio para controle de qualidade dos materiais e serviços objetos destes Termos de Referência.

  - Deverá ser disponibilizada a equipe da Fiscalização da Codevasf, com vistas ao atendimento das necessidades da obra, (01) uma câmara fotográfica digital com cartão de no mínimo 2 GB e bateria recarregável e (01) um aparelho de GPS, os quais serão utilizados no registro do serviço objetos destes Termos de Referência, e devolvidos a Contratada no final do contrato.

  - A Fiscalização poderá determinar a Contratada a realização das medidas necessárias ao fiel cumprimento do objeto do contrato, bem como a regularização das faltas, defeitos ou incorreções observadas durante a execução do objeto do contrato.

  - É dever de a Fiscalização manter comunicação escrita com o preposto da Contratada, com vistas ao fiel cumprimento das obrigações contratuais, salvo na hipótese de gravidade da ocorrência, quando a Contratada será comunicada pela autoridade competente.

  - Ao longo da realização do objeto do contrato o fiscal da Codevasf poderá exigir da Contratada:

- Realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços e obras objeto do contrato;

- Obediência ao cronograma de execução dos serviços e obras apresentado pela Contratada no momento da celebração do contrato;

- A paralisar e/ou refazimento de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;

- A substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;

- O fornecimento do manual de qualidade empregado na realização da obra, contendo o sistema de gestão da qualidade e parâmetros de verificação da sua efetiva utilização;

- A promoção de reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre o andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato.

  - LIVRO DE OCORRÊNCIAS.

    - Será aberta pela Fiscalização a partir do início dos trabalhos de campo e mantido pela Contratada no escritório de campo, um livro sob a denominação de Diário de Obra (Diário de Ocorrências).

    - O Diário de Obras (Diário de Ocorrências) utilizado será o de padrão da CODEVASF.

    - Nesse diário, as folhas serão devidamente numeradas e rubricadas pelos representantes da Contratada e da Fiscalização.

    - Serão registradas nessas folhas as instruções e solicitações dadas pela Fiscalização à contratada e todas as reivindicações dessa última.

- RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS.

  - Após a inspeção final e sendo os serviços aprovados pelo fiscal do contrato, a CODEVASF e a CONTRATADA assinarão um Termo de Encerramento Físico, que deverá acompanhar a medição final.

- NORMAS TÉCNICAS.

  - Todos os serviços deverão ser realizados em consonância com os Projetos Básicos apresentados pela Codevasf e com fundamento nas Normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), nas determinações das concessionárias de serviços públicos locais, tais como: COMPESA, CELPE, dos órgãos ambientais e do Código de Uso e Ocupação do Solo do Município de Petrolina, além das recomendações do Caderno de Encargos da CODEVASF e das presentes Especificações Técnicas.

  - Durante a execução dos serviços poderão ser descartados pela Fiscalização quaisquer materiais, serviços ou equipamentos cuja qualidade possa comprometer a execução do objeto contratual.

- ANEXOS.

- Normas;

- Quadros complementares (PO-I; PO-VI; PO-VII; PO-XIV; PO-XV e POXVI);

- Planilhas orçamentárias;

- Desenhos;

- Projeto executivo.

Petrolina/PE, 30 de Outubro de 2017.