## ESTIMATIVA
| MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI |  |  |  | Folha Nº _____________________
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
| 4ª GERÊNCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA - 4ª GRD |  |  |  | Processo Nº 59540.000130/2014-91
Rubrica ______________________
OBRA: | REABILITAÇÃO DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE
LOCAL: | PERÍMETRO IRRIGADO DE BETUME / SE
DATA: | JUN/2014
PREÇOS DE REFERÊNCIA: |  | SINAPI COM DESONERAÇÃO MAR/2014 - SE e SICRO COM DESONERAÇÃO MAR/2014
PLANILHA ESTIMATIVA DE PREÇOS |  |  |  |  | BDI MATERIAL | 14%
[5 empty] | BDI SERVIÇO: | 26.27%
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | FONTE
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E FINAIS |  |  |  |  | 59021.62 | 59021.62
1.1 | Serviços Preliminares |  |  |  |  | 49150.97
1.1.1 | Mobilização de pessoal e equipamentos | unid | 1 | Codevasf | 14652.37 | 14652.37
1.1.2 | Instalação de barracão de obra com dependência para escritório, almoxarifado, fiscalização e apoio aos serviços. | m² | 150 | SINAPI 74242/001 | 183.34 | 27501 |  | 145.2
1.1.3 | Placa de identificação da obra em chapa de aço galvanizado, incluindo a confecção, transporte, instalação e manutenção | m² | 20 | SINAPI 74209/001 | 349.88 | 6997.6 |  | 277.09
1.2 | Serviços Finais |  |  |  |  | 9870.65
1.2.1 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | unid | 1 | Codevasf | 6716.15 | 6716.15
1.2.2 | Desmontagem do barracão de obra, dependência de escritório, almoxarifado e instalações | m² | 150 | SINAPI (72218+72231) | 5.85 | 877.5 |  | 4.63
1.2.3 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 300 | SINAPI 9537 | 1.29 | 387 |  | 1.02
1.2.4 | Momento Extraordinário de Tansporte (Retirada dos entulhos e restos de materiais de dentro do perímetro) TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | m³ x km | 1260 | SINAPI 72856 | 1.5 | 1890 |  | 1.19
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 841359.04
2.1 | Administração Local e Manutanção do Canteiro da Obra | unid | 1 | Codevasf | 841359.04 | 841359.04
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 190839.24
3.1 | Locação de veiculo tipo Pick-Up, cabine simples, tração 4 x 4, (102 CV), com combustível e sem motorista | unid x mês | 36 | Codevasf | 5301.09 | 190839.24
4 | REABILITAÇÃO DE CANAL DE IRRIGAÇÃO |  |  |  |  | 8411386.4 |  |  |  |  | 1689
4.1 | Elaboração do projeto técnico do trecho de canal |  |  |  |  | 139600 |  |  |  |  | 1289
4.1.1 | Levantamento topográfico para locação do canal | m² | 130000 | SINAPI 78472 | 0.52 | 67600 |  | 0.41 |  |  | 371
4.1.2 | Elaboração de projeto técnico para construção/reabilitação de canal | m² | 90000 | Codevasf | 0.8 | 72000 |  |  |  |  | 796
4.2 | Limpeza interna e externa do canal |  |  |  |  | 332445 |  |  |  |  | 1393
4.2.1 | Erradicação de árvores com diâmetro de 0,10 m a 0,30 m, medido a 1,0 m do solo, inclusive remoção de raízes | unid | 300 | SINAPI 72210 | 27.79 | 8337 |  | 22.01 |  |  | 1722
4.2.2 | Roçagem manual densa da vegetação arbustiva e herbácea | m² | 85000 | SINAPI 73822/001 | 2.34 | 198900 |  | 1.85 |  |  | 2601
4.2.3 | Retirada de sedimentos e macrófitas do leito e dos taludes do canal | m³ | 2400 | Codevasf | 0.2 | 480 |  |  |  |  | 2859.36
4.2.4 | Transporte horizontal manual até 50 m | m³ | 2400 | SINAPI 74023/003 | 22.63 | 54312 |  | 17.92 |  |  | 2545.44
4.2.5 | Carga manual de material A GRANEL (2 SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/ CACAMBA DE 4,0M3 INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA | m³ | 2400 | SINAPI 74255/003 | 20.34 | 48816 |  | 16.11 |  |  | 2461
4.2.6 | Momento extraordinário de transporte em rodovia em leito natural, com caminhão basculante | m³ x km | 14400 | SINAPI 72856 | 1.5 | 21600 |  | 1.19 |  |  | 1027
4.3 | Demolição da estrutura do trecho de canal danificado |  |  |  |  | 867948.15 |  |  |  |  | 7218
4.3.1 | Demolição de placas de concreto danificadas (soltas, quebradas ou trincadas) da base e paredes do canal | m³ | 2850 | SINAPI 73616 | 115.92 | 330372 |  | 91.8 |  |  | 1742
4.3.2 | Remoção de junta de dilatação | m | 1400 | Codevasf | 7.45 | 10430 |  |  |  |  | 1383
4.3.3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com escav. hidráulica e caminhão basculante, DMT 1.000m | m³ | 32000 | SINAPI 72829 | 5.35 | 171200 |  | 4.24 |  |  | 2265
4.3.4 | Remoção do material sólido do aterro demolido para uma distância de até 50 m, para ser reutilizado | m³ | 2400 | SINAPI 74023/003 | 22.63 | 54312 |  | 17.92 |  |  | 1519
4.3.5 | Demolição de alvenaria em tijolos maciços sem aproveitamento | m³ | 120 | SINAPI 73899/001 | 35.66 | 4279.2 |  | 28.24 |  |  | 1070
4.3.6 | Demolição de estruturas de concreto armado | m³ | 35 | SINAPI 84152 | 151.57 | 5304.95 |  | 120.04 |  |  | 2160
4.3.7 | Momento extraordinário de transporte em rodovia em leito natural, com caminhão basculante | m³ x km | 194700 | SINAPI 72856 | 1.5 | 292050 |  | 1.19 |  |  | 978
4.4 | Recomposição do aterro base compactado do trecho de canal, com as mesmas dimensões |  |  |  |  | 2905240 |  |  |  |  | 1790
4.4.1 | Aquisição de material de 1ª categoria em jazida regulamentada | m³ | 18500 | SINAPI 00006077 | 12.21 | 225885 |  | 9.67 |  |  | 1648
4.4.2 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com escav. hidráulica e caminhão basculante, DMT 1.000m | m³ | 18500 | SINAPI 72829 | 5.35 | 98975 |  | 4.24 |  | total | 40526.8 | m
4.4.3 | Momento extraordinário de transporte em rodovia em leito natural, com caminhão basculante | m³ x km | 92500 | SINAPI 72856 | 1.5 | 138750 |  | 1.19 |  |  | 40.53 | km
4.4.4 | Momento extraordinário de transporte em rodovia pavimentada, com caminhão basculante | m³ x km | 555000 | SINAPI 72887 | 0.91 | 505050 |  | 0.72 |  |  | 121580.4 | m2
4.4.5 | Colchão de areia, inclusive espalhamento, transporte com carro de mão e fornecimento comercial | m³ | 18500 | SINAPI 73692 | 89.3 | 1652050 |  | 70.72
4.4.6 | Aterro manual com espalhamento e compactação utilizando compactador à percussão/sapinho, sem controle do grau de compactação | m³ | 18500 | CODEVASF | 14.48 | 267880
4.4.7 | Umedecimento do material espalhado para compor o aterro | m³ | 18500 | SINAPI 83346 | 0.9 | 16650 |  | 0.71
4.5 | Conferência da declividade e acabamento manual |  |  |  | 0 | 256720
4.5.1 | Regularização e compactação manual do fundo e talude do canal com maço de 20 kg | m² | 85000 | SINAPI 5622 | 2.56 | 217600 |  | 2.03
4.5.2 | Conferência da declividade entre as extremidades do trecho de canal, com equipamento de topografia | m | 24000 | Codevasf | 1.63 | 39120
4.6 | Revestimento do canal em concreto, fck = 15,0 MPa. |  |  |  |  | 3404420.34
4.6.1 | Escarificação e varredura (das placas de concreto aproveitáveis da base e das paredes do canal) com limpeza das superfície com jato de ar ou água com alta pressão ou espátula para aplicação da ponte de aderência | m² | 4500 | SINAPI 73948/002 | 4.29 | 19305 |  | 3.4
4.6.2 | Fornecimento e aplicação da ponte de aderência | m² | 4500 | Codevasf | 72.88 | 327960
4.6.3 | Concreto estrutural, fck = 15,0 MPa, controle C, preparo em betoneira, exclusive lançamento | m³ | 5950 | SINAPI 6045 | 351.56 | 2091782 |  | 278.42
4.6.4 | Nivelamento topográfico do trecho de canal | m² | 85000 | SINAPI 78472 | 0.52 | 44200 |  | 0.41
4.6.5 | Formas de madeira para concreto (juntas), reaplicação 2X, inclusive montagem e desforma. | m² | 1930 | SINAPI 5970 | 39.79 | 76794.7 |  | 31.51
4.6.6 | Lançamento e aplicação manual de concreto | m³ | 5950 | SINAPI 74157/003 | 19.52 | 116144 |  | 15.46
4.6.7 | Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média peneirada), preparo mecânico | m³ | 358 | SINAPI 6011 | 524.58 | 187799.64 |  | 415.44
4.6.8 | Preparo de berço para aplicação asfalto elastomérico em junta de dilatação | m | 25735 | Codevasf | 9.66 | 248600.1
4.6.9 | Fornecimento e aplicação de asfalto elastomérico em junta | m | 25735 | SINAPI 83743 | 11.34 | 291834.9 |  | 8.98
4.7 | Construção de berma (aterro compactado manualmente com carga e transporte até 1.000 m) |  |  |  |  | 213944.6
4.7.1 | Regularização e compactação manual da base da berma com maço de 20 kg | m² | 2400 | SINAPI 5622 | 2.56 | 6144 |  | 2.03
4.7.2 | Escavação manual em material de 1ª categoria, profundidade até 1,5m | m³ | 180 | SINAPI 79517/001 | 15.61 | 2809.8 |  | 12.36
4.7.3 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | m² | 2800 | SINAPI 84215 | 39.38 | 110264 |  | 31.19
4.7.4 | Concreto estrutural, fck = 15,0 MPa, controle C, preparo em betoneira, exclusive lançamento | m³ | 210 | SINAPI 6045 | 351.56 | 73827.6 |  | 278.42
4.7.5 | Lançamento e aplicação manual de concreto | m³ | 210 | SINAPI 74157/003 | 19.52 | 4099.2 |  | 15.46
4.7.6 | Preparo de berço para aplicação asfalto elastomérico em junta de dilatação | m | 800 | Codevasf | 9.66 | 7728
4.7.7 | Fornecimento e aplicação de asfalto elastomérico em junta | m | 800 | SINAPI 83743 | 11.34 | 9072 |  | 8.98
4.8 | Execução de obra de arte - Tomada de água |  |  |  |  | 124737.97
4.8.1 | Locação das tomadas de água com gabarito de tabua corrida | m² | 206 | SINAPI 74077/001 | 7.12 | 1466.72 |  | 5.64
4.8.2 | Escavação manual em material de 1ª categoria, profundidade até 1,5m | m³ | 534 | SINAPI 79517/001 | 15.61 | 8335.74 |  | 12.36
4.8.3 | Concreto magro, traço 1:4:8, inclusive preparação (CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO) | m³ | 22.5 | SINAPI 5652 | 244.74 | 5506.65 |  | 193.82
4.8.4 | Lançamento e aplicação manual de concreto em fundação e base com 10 cm de espessura | m³ | 22.5 | SINAPI 74157/004 | 19.52 | 439.2 |  | 15.46
4.8.5 | Fornecimento de tubo de concreto armado, classe PA-3, Ponta e Bolsa, NBR-8890/2007, DN 400 mm - MATERIAL | m | 150 | SINAPI 00012576 | 113.66 | 17049 |  | 99.7 | insumo
4.8.6 | Assentamento de tubo de concreto armado, DN 400 mm JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | m | 150 | SINAPI 73724 | 16.16 | 2424 |  | 12.8
4.8.7 | Alvenaria em tijolos cerâmicos maciços 1 vez, esp. 20 cm para obra de arte em canal (tomada d'água) | m² | 384 | SINAPI 6519 | 98.55 | 37843.2 |  | 78.05
4.8.8 | Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura de 0,5 cm, inclusive preparo manual | m² | 768 | SINAPI 73928/002 | 4.15 | 3187.2 |  | 3.29
4.8.9 | Emboço de parede interna , traço 1:4 (cimento e areia), espessura de 2,0 cm, inclusive preparo manual | m² | 768 | SINAPI 73927/011 | 20.42 | 15682.56 |  | 16.17
4.8.10 | Impermeabilização em alvenaria, argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e = 1,5 cm | m² | 768 | SINAPI 83732 | 19.53 | 14999.04 |  | 15.47
4.8.11 | Fornecimento e instalação de comporta metálica completa | m² | 37 | SINAPI 73933/004 | 387.68 | 14344.16 |  | 340.07
4.8.12 | Aterro manual com espalhamento e compactação utilizando compactador à percussão/sapinho, sem controle do grau de compactação | m³ | 225 | CODEVASF | 14.48 | 3258
4.8.13 | Umedecimento do material espalhado para compor o aterro | m³ | 225 | SINAPI 83346 | 0.9 | 202.5 |  | 0.71
4.9 | Construção de obra de arte - Elevação de nível de água |  |  |  | 0 | 55031.34
4.9.1 | Locação da estrutura de elevação do nível de água do canal | m² | 240 | SINAPI 74077/001 | 7.12 | 1708.8 |  | 5.64
4.9.2 | Escavação manual em material de 1ª categoria, profundidade até 1,5m | m³ | 24 | SINAPI 79517/001 | 15.61 | 374.64 |  | 12.36
4.9.3 | Concreto magro, traço 1:4:8, inclusive preparação (CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO) | m³ | 3 | SINAPI 5652 | 244.74 | 734.22 |  | 193.82
4.9.4 | Lançamento e aplicação manual de concreto em fundação | m³ | 3 | SINAPI 74157/004 | 19.52 | 58.56 |  | 15.46
4.9.5 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | m² | 384 | SINAPI 84215 | 39.38 | 15121.92 |  | 31.19
4.9.6 | Escoramento de formas para paredes 12 usos | m² | 384 | CODEVASF | 5.01 | 1923.84
4.9.7 | Armação Aço CA-50 DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 2430 | SINAPI 74254/002 | 7.61 | 18492.3 |  | 6.03
4.9.8 | Armação Aço CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 270 | SINAPI 73942/002 | 8.21 | 2216.7 |  | 6.5
4.9.9 | Concreto, fck = 20,0 MPa, preparo em betoneira, exclusive lançamento | m³ | 36 | SINAPI 73972/002 | 380.49 | 13697.64 |  | 301.33
4.9.10 | Lançamento e aplicação manual de concreto | m³ | 36 | SINAPI 74157/003 | 19.52 | 702.72 |  | 15.46
4.10 | Limpeza geral da obra |  |  |  | 0 | 111299
4.10.1 | Varredura interna do canal e recolhimento de entulhos para descarte | m² | 85000 | CODEVASF | 0.27 | 22950
4.10.2 | Transporte horizontal manual até 50 m | m³ | 1700 | SINAPI 74023/003 | 22.63 | 38471 |  | 17.92
4.10.3 | Carga manual de material A GRANEL (2 SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/ CACAMBA DE 4,0M3 INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA | m³ | 1700 | SINAPI 74255/003 | 20.34 | 34578 |  | 16.11
4.10.4 | Momento extraordinário de transporte em rodovia em leito natural, com caminhão basculante | m³ x km | 10200 | SINAPI 72856 | 1.5 | 15300 |  | 1.19
5 | PONTILHÃO SOBRE CANAL DE IRRIGAÇÃO |  |  |  |  | 132395.29 | 132395.29
5.1 | Elaboração do projeto técnico de pontilhão (tipo) |  |  |  |  | 6878.13
5.1.1 | Sondagem do solo | m | 150 | Codevasf | 28.3 | 4245
5.1.2 | Projeto estrutural de pontilhão (Tipo) | und. | 1 | Codevasf | 2633.13 | 2633.13
5.2 | Execução de pontilhões |  |  |  |  | 125517.16
5.2.1 | Locação de pontilhão sobre canal de irigação com gabarito | m² | 150 | SINAPI 74077/001 | 7.12 | 1068 |  | 5.64
5.2.2 | Escavação manual em material de 1ª categoria, profunidade até 1,50 m | m³ | 480 | SINAPI 79517/001 | 15.61 | 7492.8 |  | 12.36
5.2.3 | Concreto magro, traço 1:4:8, inclusive preparação (CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO) | m³ | 4 | SINAPI 5652 | 244.74 | 978.96 |  | 193.82
5.2.4 | Lançamento e aplicação manual de concreto | m³ | 4 | SINAPI 74157/003 | 19.52 | 78.08 |  | 15.46
5.2.5 | Embasamento do pontilhão com pedra argamassada, traço 1:4 (cimento:areia) | m³ | 120 | SINAPI 6122 | 282.76 | 33931.2 |  | 223.93
5.2.6 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | m² | 188 | SINAPI 84215 | 39.38 | 7403.44 |  | 31.19
5.2.7 | Cimbramento para escoramento de formas | m³ | 240 | SINAPI 73685 | 28.44 | 6825.6 |  | 22.52
5.2.8 | Armação Aço CA-50 DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 2565 | SINAPI 74254/002 | 7.61 | 19519.65 |  | 6.03
5.2.9 | Armação Aço CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 285 | SINAPI 73942/002 | 8.21 | 2339.85 |  | 6.5
5.2.10 | Concreto, fck = 20,0 MPa, preparo em betoneira, exclusive lançamento | m³ | 38 | SINAPI 73972/002 | 380.49 | 14458.62 |  | 301.33
5.2.11 | Lançamento e aplicação manual de concreto | m³ | 38 | SINAPI 74157/003 | 19.52 | 741.76 |  | 15.46
5.2.12 | Reaterro apiloado em camadas de 20 cm, com material de empréstimo | m³ | 360 | SINAPI 73904/001 | 85.22 | 30679.2 |  | 67.49
6 | CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA REDE VIÁRIA INTERNA |  |  |  |  | 105103.05 | 105103.05
6.1 | Elaboração do projeto técnico tipo p/construção de bueiro |  |  |  |  | 4839.14
6.1.1 | Sondagem do solo | m | 120 | Codevasf | 28.3 | 3396
6.1.2 | Projeto técnico tipo para construção de bueiro | unid | 1 | Codevasf | 1443.14 | 1443.14
6.2 | Execução de bueiro |  |  |  |  | 99644.57
6.2.1 | Limpeza manual do terreno com raspagem superficial | m² | 71 | SINAPI 73948/016 | 1.94 | 137.74 |  | 1.54
6.2.2 | Locação dos bueiros na rede viária interna com gabarito de tabua | m² | 71 | SINAPI 74077/001 | 7.12 | 505.52 |  | 5.64
6.2.3 | Escavação mecânica de vala material de 1ª categoria, profundidade até 1,50 m | m³ | 572 | SINAPI 3061 | 6.57 | 3758.04 |  | 5.2
6.2.4 | Escavação mecânica de vala material de 1ª categoria, profundidade de 1,50 m a 3,00 m | m³ | 245 | SINAPI 3071 | 9.75 | 2388.75 |  | 7.72
6.2.5 | Regularização e apiloamento manual do fundo da vala escavada com maço de 20 kg | m² | 71 | SINAPI 5622 | 2.56 | 181.76 |  | 2.03
6.2.6 | Colchão de areia, inclusive espalhamento, transporte com carro de mão e fornecimento comercial | m³ | 14 | SINAPI 73692 | 89.3 | 1250.2 |  | 70.72
6.2.7 | Embasamento do bueiro com pedra argamassada, traço 1:4 (cimento:areia) | m³ | 21 | SINAPI 6122 | 282.76 | 5937.96 |  | 223.93
6.2.8 | Concreto magro, traço 1:4:8, inclusive preparação (CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO) | m³ | 7 | SINAPI 5652 | 244.74 | 1713.18 |  | 193.82
6.2.9 | Lançamento e aplicação manual de concreto | m³ | 7 | SINAPI 74157/003 | 19.52 | 136.64 |  | 15.46
6.2.10 | Fornecimento de tubo de concreto armado, classe PA-3, Ponta e Bolsa, NBR-8890/2007, DN 600 mm - MATERIAL | m | 48 | SINAPI 00012578 | 173.9 | 8347.2 |  | 152.54 | insumo
6.2.11 | Assentamento de tubo de concreto armado, DN 600 mm | m | 48 | SINAPI 73722 | 31.45 | 1509.6 |  | 24.91
6.2.12 | Boca de bueiro simples tubular de concreto, DN 600mm | unid | 16 | SINAPI 73856/002 | 525.89 | 8414.24 |  | 416.48
6.2.13 | Reaterro apiloado em camadas de 20 cm, com material de empréstimo | m³ | 767 | SINAPI 73904/001 | 85.22 | 65363.74 |  | 67.49
6.3 | Limpeza geral da obra |  |  |  | 0 | 619.34
6.3.1 | Varredura e recolhimento de entulhos para descarte | m² | 71 | CODEVASF | 0.27 | 19.17
6.3.2 | Transporte horizontal manual até 50 m | m³ | 11 | SINAPI 74023/003 | 22.63 | 248.93 |  | 17.92
6.3.3 | Carga manual de material A GRANEL (2 SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/ CACAMBA DE 4,0M3 INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA | m³ | 11 | SINAPI 74255/003 | 20.34 | 223.74 |  | 16.11
6.3.4 | Momento extraordinário de transporte em rodovia em leito natural, com caminhão basculante | m³ x km | 85 | SINAPI 72856 | 1.5 | 127.5 |  | 1.19
7.0 | IDENTIFICAÇÃO DE CANAIS |  |  |  |  | 12615.29
7.1 | Pintura da nomenclatura e da logomarca da CODEVASF em canais | m² | 43.5 | Codevasf | 70.94 | 3085.89
7.2 | Placa de identificação em chapa galvanizada, nº 18, 12 cm x 18 cm | unid | 145 | SIINAPI 73916/001 | 65.72 | 9529.4 |  | 52.05
PREÇO TOTAL (COM BDI) | [5 empty] | 9752719.93
verificação do impacto da ADM no contrato
| 8911360.89 | 100%
| 841359.04 | 9.44%

## ORÇAMENTARIA
| MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI |  |  | Folha Nº _____________________
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
| 4ª GERÊNCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA - 4ª GRD |  |  | Processo Nº 59540.000130/2014-91
Rubrica ______________________
OBRA: | REABILITAÇÃO DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE
LOCAL: | PERÍMETRO IRRIGADO DE BETUME / SE
DATA: | JUN/2014
PREÇOS DE REFERÊNCIA: | 0
PLANILHA ESTIMATIVA DE PREÇOS |  |  |  |  | BDI MATERIAL | 14%
[5 empty] | BDI SERVIÇO: | 26.27%
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | FONTE
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E FINAIS |  |  |  |  | 0
1.1 | Serviços Preliminares |  |  |  |  | 0
1.1.1 | Mobilização de pessoal e equipamentos | unid | 1
1.1.2 | Instalação de barracão de obra com dependência para escritório, almoxarifado, fiscalização e apoio aos serviços. | m² | 150
1.1.3 | Placa de identificação da obra em chapa de aço galvanizado, incluindo a confecção, transporte, instalação e manutenção | m² | 20
1.2 | Serviços Finais |  | 0 |  |  | 0
1.2.1 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | unid | 1
1.2.2 | Desmontagem do barracão de obra, dependência de escritório, almoxarifado e instalações | m² | 150
1.2.3 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 300
1.2.4 | Momento Extraordinário de Tansporte (Retirada dos entulhos e restos de materiais de dentro do perímetro) TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | m³ x km | 1260
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 0 |  |  | 0
2.1 | Administração Local e Manutanção do Canteiro da Obra | unid | 1
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 |  |  | 0
3.1 | Locação de veiculo tipo Pick-Up, cabine simples, tração 4 x 4, (102 CV), com combustível e sem motorista | unid x mês | 36
4 | REABILITAÇÃO DE CANAL DE IRRIGAÇÃO |  | 0 |  |  | 0
4.1 | Elaboração do projeto técnico do trecho de canal |  | 0 |  |  | 0
4.1.1 | Levantamento topográfico para locação do canal | m² | 130000
4.1.2 | Elaboração de projeto técnico para construção/reabilitação de canal | m² | 90000
4.2 | Limpeza interna e externa do canal |  | 0 |  |  | 0
4.2.1 | Erradicação de árvores com diâmetro de 0,10 m a 0,30 m, medido a 1,0 m do solo, inclusive remoção de raízes | unid | 300
4.2.2 | Roçagem manual densa da vegetação arbustiva e herbácea | m² | 85000
4.2.3 | Retirada de sedimentos e macrófitas do leito e dos taludes do canal | m³ | 2400
4.2.4 | Transporte horizontal manual até 50 m | m³ | 2400
4.2.5 | Carga manual de material A GRANEL (2 SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/ CACAMBA DE 4,0M3 INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA | m³ | 2400
4.2.6 | Momento extraordinário de transporte em rodovia em leito natural, com caminhão basculante | m³ x km | 14400
4.3 | Demolição da estrutura do trecho de canal danificado |  | 0 |  |  | 0
4.3.1 | Demolição de placas de concreto danificadas (soltas, quebradas ou trincadas) da base e paredes do canal | m³ | 2850
4.3.2 | Remoção de junta de dilatação | m | 1400
4.3.3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com escav. hidráulica e caminhão basculante, DMT 1.000m | m³ | 32000
4.3.4 | Remoção do material sólido do aterro demolido para uma distância de até 50 m, para ser reutilizado | m³ | 2400
4.3.5 | Demolição de alvenaria em tijolos maciços sem aproveitamento | m³ | 120
4.3.6 | Demolição de estruturas de concreto armado | m³ | 35
4.3.7 | Momento extraordinário de transporte em rodovia em leito natural, com caminhão basculante | m³ x km | 194700
4.4 | Recomposição do aterro base compactado do trecho de canal, com as mesmas dimensões |  | 0
4.4.1 | Aquisição de material de 1ª categoria em jazida regulamentada | m³ | 18500
4.4.2 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com escav. hidráulica e caminhão basculante, DMT 1.000m | m³ | 18500
4.4.3 | Momento extraordinário de transporte em rodovia em leito natural, com caminhão basculante | m³ x km | 92500
4.4.4 | Momento extraordinário de transporte em rodovia pavimentada, com caminhão basculante | m³ x km | 555000
4.4.5 | Colchão de areia, inclusive espalhamento, transporte com carro de mão e fornecimento comercial | m³ | 18500
4.4.6 | Aterro manual com espalhamento e compactação utilizando compactador à percussão/sapinho, sem controle do grau de compactação | m³ | 18500
4.4.7 | Umedecimento do material espalhado para compor o aterro | m³ | 18500
4.5 | Conferência da declividade e acabamento manual |  | 0 |  | 0 | 0
4.5.1 | Regularização e compactação manual do fundo e talude do canal com maço de 20 kg | m² | 85000
4.5.2 | Conferência da declividade entre as extremidades do trecho de canal, com equipamento de topografia | m | 24000
4.6 | Revestimento do canal em concreto, fck = 15,0 MPa. |  | 0 |  |  | 0
4.6.1 | Escarificação e varredura (das placas de concreto aproveitáveis da base e das paredes do canal) com limpeza das superfície com jato de ar ou água com alta pressão ou espátula para aplicação da ponte de aderência | m² | 4500
4.6.2 | Fornecimento e aplicação da ponte de aderência | m² | 4500
4.6.3 | Concreto estrutural, fck = 15,0 MPa, controle C, preparo em betoneira, exclusive lançamento | m³ | 5950
4.6.4 | Nivelamento topográfico do trecho de canal | m² | 85000
4.6.5 | Formas de madeira para concreto (juntas), reaplicação 2X, inclusive montagem e desforma. | m² | 1930
4.6.6 | Lançamento e aplicação manual de concreto | m³ | 5950
4.6.7 | Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média peneirada), preparo mecânico | m³ | 358
4.6.8 | Preparo de berço para aplicação asfalto elastomérico em junta de dilatação | m | 25735
4.6.9 | Fornecimento e aplicação de asfalto elastomérico em junta | m | 25735
4.7 | Construção de berma (aterro compactado manualmente com carga e transporte até 1.000 m) |  | 0 |  |  | 0
4.7.1 | Regularização e compactação manual da base da berma com maço de 20 kg | m² | 2400
4.7.2 | Escavação manual em material de 1ª categoria, profundidade até 1,5m | m³ | 180
4.7.3 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | m² | 2800
4.7.4 | Concreto estrutural, fck = 15,0 MPa, controle C, preparo em betoneira, exclusive lançamento | m³ | 210
4.7.5 | Lançamento e aplicação manual de concreto | m³ | 210
4.7.6 | Preparo de berço para aplicação asfalto elastomérico em junta de dilatação | m | 800
4.7.7 | Fornecimento e aplicação de asfalto elastomérico em junta | m | 800
4.8 | Execução de obra de arte - Tomada de água |  | 0
4.8.1 | Locação das tomadas de água com gabarito de tabua corrida | m² | 206
4.8.2 | Escavação manual em material de 1ª categoria, profundidade até 1,5m | m³ | 534
4.8.3 | Concreto magro, traço 1:4:8, inclusive preparação (CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO) | m³ | 22.5
4.8.4 | Lançamento e aplicação manual de concreto em fundação e base com 10 cm de espessura | m³ | 22.5
4.8.5 | Fornecimento de tubo de concreto armado, classe PA-3, Ponta e Bolsa, NBR-8890/2007, DN 400 mm - MATERIAL | m | 150
4.8.6 | Assentamento de tubo de concreto armado, DN 400 mm JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | m | 150
4.8.7 | Alvenaria em tijolos cerâmicos maciços 1 vez, esp. 20 cm para obra de arte em canal (tomada d'água) | m² | 384
4.8.8 | Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura de 0,5 cm, inclusive preparo manual | m² | 768
4.8.9 | Emboço de parede interna , traço 1:4 (cimento e areia), espessura de 2,0 cm, inclusive preparo manual | m² | 768
4.8.10 | Impermeabilização em alvenaria, argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e = 1,5 cm | m² | 768
4.8.11 | Fornecimento e instalação de comporta metálica completa | m² | 37
4.8.12 | Aterro manual com espalhamento e compactação utilizando compactador à percussão/sapinho, sem controle do grau de compactação | m³ | 225
4.8.13 | Umedecimento do material espalhado para compor o aterro | m³ | 225
4.9 | Construção de obra de arte - Elevação de nível de água |  | 0
4.9.1 | Locação da estrutura de elevação do nível de água do canal | m² | 240
4.9.2 | Escavação manual em material de 1ª categoria, profundidade até 1,5m | m³ | 24
4.9.3 | Concreto magro, traço 1:4:8, inclusive preparação (CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO) | m³ | 3
4.9.4 | Lançamento e aplicação manual de concreto em fundação | m³ | 3
4.9.5 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | m² | 384
4.9.6 | Escoramento de formas para paredes 12 usos | m² | 384
4.9.7 | Armação Aço CA-50 DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 2430
4.9.8 | Armação Aço CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 270
4.9.9 | Concreto, fck = 20,0 MPa, preparo em betoneira, exclusive lançamento | m³ | 36
4.9.10 | Lançamento e aplicação manual de concreto | m³ | 36
4.10 | Limpeza geral da obra |  | 0
4.10.1 | Varredura interna do canal e recolhimento de entulhos para descarte | m² | 85000
4.10.2 | Transporte horizontal manual até 50 m | m³ | 1700
4.10.3 | Carga manual de material A GRANEL (2 SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/ CACAMBA DE 4,0M3 INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA | m³ | 1700
4.10.4 | Momento extraordinário de transporte em rodovia em leito natural, com caminhão basculante | m³ x km | 10200
5 | PONTILHÃO SOBRE CANAL DE IRRIGAÇÃO |  | 0 |  |  | 0
5.1 | Elaboração do projeto técnico de pontilhão (tipo) |  | 0 |  |  | 0
5.1.1 | Sondagem do solo | m | 150
5.1.2 | Projeto estrutural de pontilhão (Tipo) | und. | 1
5.2 | Execução de pontilhões |  | 0
5.2.1 | Locação de pontilhão sobre canal de irigação com gabarito | m² | 150
5.2.2 | Escavação manual em material de 1ª categoria, profunidade até 1,50 m | m³ | 480
5.2.3 | Concreto magro, traço 1:4:8, inclusive preparação (CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO) | m³ | 4
5.2.4 | Lançamento e aplicação manual de concreto | m³ | 4
5.2.5 | Embasamento do pontilhão com pedra argamassada, traço 1:4 (cimento:areia) | m³ | 120
5.2.6 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | m² | 188
5.2.7 | Cimbramento para escoramento de formas | m³ | 240
5.2.8 | Armação Aço CA-50 DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 2565
5.2.9 | Armação Aço CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 285
5.2.10 | Concreto, fck = 20,0 MPa, preparo em betoneira, exclusive lançamento | m³ | 38
5.2.11 | Lançamento e aplicação manual de concreto | m³ | 38
5.2.12 | Reaterro apiloado em camadas de 20 cm, com material de empréstimo | m³ | 360
6 | CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA REDE VIÁRIA INTERNA |  | 0 |  |  | 0
6.1 | Elaboração do projeto técnico tipo p/construção de bueiro |  | 0 |  |  | 0
6.1.1 | Sondagem do solo | m | 120
6.1.2 | Projeto técnico tipo para construção de bueiro | unid | 1
6.2 | Execução de bueiro |  | 0
6.2.1 | Limpeza manual do terreno com raspagem superficial | m² | 71
6.2.2 | Locação dos bueiros na rede viária interna com gabarito de tabua | m² | 71
6.2.3 | Escavação mecânica de vala material de 1ª categoria, profundidade até 1,50 m | m³ | 572
6.2.4 | Escavação mecânica de vala material de 1ª categoria, profundidade de 1,50 m a 3,00 m | m³ | 245
6.2.5 | Regularização e apiloamento manual do fundo da vala escavada com maço de 20 kg | m² | 71
6.2.6 | Colchão de areia, inclusive espalhamento, transporte com carro de mão e fornecimento comercial | m³ | 14
6.2.7 | Embasamento do bueiro com pedra argamassada, traço 1:4 (cimento:areia) | m³ | 21
6.2.8 | Concreto magro, traço 1:4:8, inclusive preparação (CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO) | m³ | 7
6.2.9 | Lançamento e aplicação manual de concreto | m³ | 7
6.2.10 | Fornecimento de tubo de concreto armado, classe PA-3, Ponta e Bolsa, NBR-8890/2007, DN 600 mm - MATERIAL | m | 48
6.2.11 | Assentamento de tubo de concreto armado, DN 600 mm | m | 48
6.2.12 | Boca de bueiro simples tubular de concreto, DN 600mm | unid | 16
6.2.13 | Reaterro apiloado em camadas de 20 cm, com material de empréstimo | m³ | 767
6.3 | Limpeza geral da obra |  | 0
6.3.1 | Varredura e recolhimento de entulhos para descarte | m² | 71
6.3.2 | Transporte horizontal manual até 50 m | m³ | 11
6.3.3 | Carga manual de material A GRANEL (2 SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/ CACAMBA DE 4,0M3 INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA | m³ | 11
6.3.4 | Momento extraordinário de transporte em rodovia em leito natural, com caminhão basculante | m³ x km | 85
7.0 | IDENTIFICAÇÃO DE CANAIS |  | 0 |  |  | 0
7.1 | Pintura da nomenclatura e da logomarca da CODEVASF em canais | m² | 43.5
7.2 | Placa de identificação em chapa galvanizada, nº 18, 12 cm x 18 cm | unid | 145
PREÇO TOTAL (COM BDI) | [5 empty] | 0

## CRONOGRAMA
Folha Nº _____________________
Processo Nº 59540.000130/2014-91
Rubrica ______________________
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| Obra: | REABILITAÇÃO DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE | [7 empty] | Local: | PERÍMETRO IRRIGADO DE BETUME / SE | [6 empty] | Data: | JUN/2014
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | MESES
|  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 |  | MÊS 17 | MÊS 18
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E FINAIS | 83.3%
|  |  | 49165.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 49165.01
| 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2.7% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% |  | 2.78% | 2.78%
| 2 | [8 empty] | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% |  | 2.78% | 2.78%
|  |  | 22716.74 | 23389.78 | 23389.78 | 23389.78 | 23389.78 | 23389.78 | 23389.78 | 23389.78 | 23389.78 | 23389.78 | 23389.78 | 23389.78 | 23389.78 | 23389.78 | 23389.78 | 23389.78 |  | 23389.78 | 23389.78 |  |  |  | 420343
| 3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2.7% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% |  | 2.78% | 2.78%
| 3 | [8 empty] | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% |  | 2.78% | 2.78%
|  |  | 5152.72 | 5305.3 | 5305.33 | 5305.33 | 5305.33 | 5305.33 | 5305.33 | 5305.33 | 5305.33 | 5305.33 | 5305.33 | 5305.33 | 5305.33 | 5305.33 | 5305.33 | 5305.33 |  | 5305.33 | 5305.33 |  |  |  | 95343.3
| 4 | REABILITAÇÃO DE CANAL DE IRRIGAÇÃO | 0.8% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% |  | 2.9% | 2.9%
4
|  |  | 67291.01 | 243930.21 | 243930.21 | 243930.21 | 243930.21 | 243930.21 | 243930.21 | 243930.21 | 243930.21 | 243930.21 | 243930.21 | 243930.21 | 243930.21 | 243930.21 | 243930.21 | 243930.21 |  | 243930.21 | 243930.21 |  |  |  | 4214104.58
| 5 | PONTILHÃO SOBRE CANAL DE IRRIGAÇÃO | [9 empty] | 4.66% | 19% | 19%
5
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6169.61 | 25155.11 | 25155.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 56479.83
| 6 | CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA REDE VIÁRIA INTERNA |  |  |  |  | 7.25% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 12% | 2.75%
6
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7619.97 | 13663.4 | 13663.4 | 13663.4 | 13663.4 | 13663.4 | 13663.4 | 12612.37 | 2890.31 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 105103.05
| 7 | IDENTIFICAÇÃO DE CANAIS
7
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL MENSAL |  | 144325.48 | 272625.29 | 272625.32 | 272625.32 | 280245.29 | 286288.72 | 286288.72 | 286288.72 | 286288.72 | 292458.33 | 311443.83 | 310392.8 | 275515.63 | 272625.32 | 272625.32 | 272625.32 |  | 272625.32 | 272625.32
| TOTAL ACUMULADO |  | 144325.48 | 416950.77 | 689576.09 | 962201.41 | 1242446.7 | 1528735.42 | 1815024.14 | 2101312.86 | 2387601.58 | 2680059.91 | 2991503.74 | 3301896.54 | 3577412.17 | 3850037.49 | 4122662.81 | 4395288.13 |  | 4667913.45 | 4940538.77 |  |  |  | 4940538.77
9752719.93
| Obra: | REABILITAÇÃO DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE | [7 empty] | Local: | PERÍMETRO IRRIGADO DE BETUME / SE | [9 empty] | Data: | JUN/2014
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | [20 empty] | TOTAL (R$)
|  |  | MÊS 19 | MÊS 20 | MÊS 21 | MÊS 22 | MÊS 23 | MÊS 24 | MÊS 25 | MÊS 26 | MÊS 27 | MÊS 28 | MÊS 29 | MÊS 30 | MÊS 31 | MÊS 32 | MÊS 33 | MÊS 34 |  | MÊS 35 | MÊS 36
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E FINAIS | [18 empty] | 16.7% |  | 59021.62
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9856.61
| 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% |  | 2.78% | 2.78% |  | 841359.04
2
|  |  | 23389.78 | 23389.78 | 23389.78 | 23389.78 | 23389.78 | 23389.78 | 23389.78 | 23389.78 | 23389.78 | 23389.78 | 23389.78 | 23389.78 | 23389.78 | 23389.78 | 23389.78 | 23389.78 |  | 23389.78 | 23389.78
| 3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% |  | 2.78% | 2.78% |  | 190839.24
3
|  |  | 5305.33 | 5305.33 | 5305.33 | 5305.33 | 5305.33 | 5305.33 | 5305.33 | 5305.33 | 5305.33 | 5305.33 | 5305.33 | 5305.33 | 5305.33 | 5305.33 | 5305.33 | 5305.33 |  | 5305.33 | 5305.33
| 4 | REABILITAÇÃO DE CANAL DE IRRIGAÇÃO | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% |  | 2.9% | 0.6% |  | 8411386.4
4
|  |  | 243930.21 | 243930.21 | 243930.21 | 243930.21 | 243930.21 | 243930.21 | 243930.21 | 243930.21 | 243930.21 | 243930.21 | 243930.21 | 243930.21 | 243930.21 | 243930.21 | 243930.21 | 243930.21 |  | 243930.21 | 50468.25
| 5 | PONTILHÃO SOBRE CANAL DE IRRIGAÇÃO |  | 18.5% | 18.5% | 18.5% | 1.84% | [15 empty] | 132395.29
5
|  |  | 0 | 24493.13 | 24493.13 | 24493.13 | 2436.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 6 | CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA REDE VIÁRIA INTERNA | [20 empty] | 105103.05
6
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 7 | IDENTIFICAÇÃO DE CANAIS | [17 empty] | 50% | 50% |  | 12615.29
7
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6307.65 | 6307.65
| TOTAL MENSAL |  | 272625.32 | 297118.45 | 297118.45 | 297118.45 | 275061.39 | 272625.32 | 272625.32 | 272625.32 | 272625.32 | 272625.32 | 272625.32 | 272625.32 | 272625.32 | 272625.32 | 272625.32 | 272625.32 |  | 278932.97 | 95327.62 |  | 9752719.93
| TOTAL ACUMULADO |  | 5213164.09 | 5510282.54 | 5807400.99 | 6104519.44 | 6379580.83 | 6652206.15 | 6924831.47 | 7197456.79 | 7470082.11 | 7742707.43 | 8015332.75 | 8287958.07 | 8560583.39 | 8833208.71 | 9105834.03 | 9378459.35 |  | 9657392.32 | 9752719.94
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF
4ª Superintendência Regional

## COMP_CODE
CODEVASF | [6 empty] | BDI = | 26.27%
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
QUADRO PO – VII |  |  | EDITAL |  | PROJETO |  | DATA | FOLHA
[7 empty] | JUN/2014 | ___/___
OBRA: | REABILITAÇÃO DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE DO PI DO BETUME
NOME DA EMPREITEIRA
CÓDIGO: | SERVIÇO: |  |  |  | ESPECIFICAÇÃO |  |  | UNIDADE
| Mobilização de equipamentos e pessoal | [6 empty] | Un
EQUIPAMENTO |  | MOD. | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO (R$)
|  |  |  | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD.
Veículo leve - E412 DNIT |  | GOL | 10 | 1 | 0 | 44.05 | 7.67 | 440.5 | 45.01 | 8.83
Caminhão carroceria - 4 t - E408 DNIT |  | MB710/37 | 126 | 1 | 0 | 57.72 | 9.02 | 7272.72 | 54.99 | 10.44
Cavalo Mecânico com reboque - E411 DNIT |  | MB/R | 12 | 1 | 0 | 162.15 | 11.13 | 1945.8 | 150.32 | 12.91
Caminhão basculante - 6 M³ - E403 DNIT |  | MB 1620 | 9 | 1 | 0 | 108.22 | 9.03 | 973.98 | 103.08 | 10.44
[7 empty] | (A) | 10633
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR C ENCARGOS SOCIAIAS DESONERADO | [5 empty] | QUANT. | SALÁRIO HORA(R$) | CUSTO HORÁRIO (R$)
0
0
0
0
0
[7 empty] | (B) | 0
MATERIAIS |  |  |  |  | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CONSUMO | CUSTO PARCIAL (R$)
Passagem de ônibus (encarregados/profissionais especializados) |  |  |  |  | Un | 15 | 5 | 75
Hospedagem |  |  |  |  | Un | 50 | 10 | 500
Alimentação |  |  |  |  | Un | 13.2 | 30 | 396
0
[7 empty] | (C) | 971
[6 empty] | (A)+(B)+(C) = (D) |  | 11604
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | (E)
CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | SEM TRANSPORTE (D)/(E) = (F) |  |  |  | 11604
TRANSPORTE |  |  |  | DMT | QUANT. | UNID. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO PARCIAL (R$)
0
0
0
[7 empty] | (G) | 0
CUSTO DIRETO | [6 empty] | (F)+(G) | 11604
BDI | [6 empty] | 26.27% | 3048.37
PREÇO UNITÁRIO (R$) | [7 empty] | 14652.37
CODEVASF
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
QUADRO PO – VII |  |  | EDITAL |  | PROJETO |  | DATA | FOLHA
[7 empty] | JUN/2014 | ___/___
OBRA: | REABILITAÇÃO DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE DO PI DO BETUME
NOME DA EMPREITEIRA
CÓDIGO: | SERVIÇO: |  |  |  | ESPECIFICAÇÃO |  |  | UNIDADE
| Desmobilização de Equipamentos e pessoal | [6 empty] | Un
EQUIPAMENTO |  | MOD. | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO (R$)
|  |  |  | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD.
Veículo leve - E412 DNIT |  | GOL | 5 | 1 | 0 | 44.05 | 7.67 | 220.25 | 45.01 | 8.83
Caminhão carroceria - 4 t - E408 DNIT |  | MB710/37 | 31.5 | 1 | 0 | 57.72 | 9.02 | 1818.18 | 54.99 | 10.44
Cavalo Mecânico com reboque - E411 DNIT |  | MB/R | 12 | 1 | 0 | 162.15 | 11.13 | 1945.8 | 150.32 | 12.91
Caminhão basculante - 6 M³ - E403 DNIT |  | MB 1620 | 7.5 | 1 | 0 | 108.22 | 9.03 | 811.65 | 103.08 | 10.44
[7 empty] | (A) | 4795.88
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR C ENCARGOS SOCIAIAS DESONERADO | [5 empty] | QUANT. | SALÁRIO HORA(R$) | CUSTO HORÁRIO (R$)
0
0
0
0
0
[7 empty] | (B) | 0
MATERIAIS |  |  |  |  | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CONSUMO | CUSTO PARCIAL (R$)
Passagem de ônibus (encarregados/profissionais especializados) |  |  |  |  | Un | 15 | 5 | 75
Hospedagem |  |  |  |  | Un | 50 | 5 | 250
Alimentação |  |  |  |  | Un | 13.2 | 15 | 198
0
[7 empty] | (C) | 523
[6 empty] | (A)+(B)+(C) = (D) |  | 5318.88
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | (E)
CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | SEM TRANSPORTE (D)/(E) = (F) |  |  |  | 5318.88
TRANSPORTE |  |  |  | DMT | QUANT. | UNID. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO PARCIAL (R$)
0
0
0
[7 empty] | (G) | 0
CUSTO DIRETO | [6 empty] | (F)+(G) | 5318.88
BDI | [6 empty] | 26.27% | 1397.27
PREÇO UNITÁRIO (R$) | [7 empty] | 6716.15
CODEVASF
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
QUADRO PO – VII |  |  | EDITAL |  | PROJETO |  | DATA | FOLHA
[7 empty] | JUN/2014 | ___/___
OBRA: | REABILITAÇÃO DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE
NOME DA EMPREITEIRA
CÓDIGO: | SERVIÇO: |  |  |  | ESPECIFICAÇÃO |  |  | UNIDADE
| Retirada de sedimentos e macrófítas do leito e dos taludes do canal | [6 empty] | m²
EQUIPAMENTO |  | MOD. | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO (R$)
|  |  |  | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD.
0
0
0
0
[7 empty] | (A) | 0
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR C ENCARGOS SOCIAIAS DESONERADO | [5 empty] | QUANT. | SALÁRIO HORA(R$) | CUSTO HORÁRIO (R$)
Servente - SINAPI 6111 | [5 empty] | 0.0256 | 6.18 | 0.16 | 6.82
0
0
0
0
[7 empty] | (B) | 0.16
MATERIAIS |  |  |  |  | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CONSUMO | CUSTO PARCIAL (R$)
0
0
0
0
[7 empty] | (C) | 0
[6 empty] | (A)+(B)+(C) = (D) |  | 0.16
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | (E)
CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | SEM TRANSPORTE (D)/(E) = (F) |  |  |  | 0.16
TRANSPORTE |  |  |  | DMT | QUANT. | UNID. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO PARCIAL (R$)
0
0
0
[7 empty] | (G) | 0
CUSTO DIRETO | [6 empty] | (F)+(G) | 0.16
BDI | [6 empty] | 26.27% | 0.04
PREÇO UNITÁRIO (R$) | [7 empty] | 0.2
CODEVASF
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
QUADRO PO – VII |  |  | EDITAL |  | PROJETO |  | DATA | FOLHA
[7 empty] | JUN/2014 | ___/___
OBRA: | REABILITAÇÃO DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE
NOME DA EMPREITEIRA
CÓDIGO: | SERVIÇO: |  |  |  | ESPECIFICAÇÃO |  |  | UNIDADE
| Remoção de junta de dilatação | [6 empty] | m
EQUIPAMENTO |  | MOD. | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO (R$)
|  |  |  | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD.
0
0
0
0
[7 empty] | (A) | 0
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR C ENCARGOS SOCIAIAS DESONERADO | [5 empty] | QUANT. | SALÁRIO HORA(R$) | CUSTO HORÁRIO (R$)
Servente - SINAPI 6111 | [5 empty] | 0.955 | 6.18 | 5.9
0
0
0
0
[7 empty] | (B) | 5.9
MATERIAIS |  |  |  |  | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CONSUMO | CUSTO PARCIAL (R$)
0
0
0
0
[7 empty] | (C) | 0
[6 empty] | (A)+(B)+(C) = (D) |  | 5.9
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | (E)
CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | SEM TRANSPORTE (D)/(E) = (F) |  |  |  | 5.9
TRANSPORTE |  |  |  | DMT | QUANT. | UNID. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO PARCIAL (R$)
0
0
0
[7 empty] | (G) | 0
CUSTO DIRETO | [6 empty] | (F)+(G) | 5.9
BDI | [6 empty] | 26.27% | 1.55
PREÇO UNITÁRIO (R$) | [7 empty] | 7.45
CODEVASF
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
QUADRO PO – VII |  |  | EDITAL |  | PROJETO |  | DATA | FOLHA
[7 empty] | JUN/2014 | ___/___
OBRA: | REABILITAÇÃO DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE
NOME DA EMPREITEIRA
CÓDIGO: | SERVIÇO: |  |  |  | ESPECIFICAÇÃO |  |  | UNIDADE
| Preparo de berço para aplicação de asfalto elastomérico em junta de dilatação | [6 empty] | m
EQUIPAMENTO |  | MOD. | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO (R$)
|  |  |  | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD.
0
0
0
0
[7 empty] | (A) | 0
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR C ENCARGOS SOCIAIAS DESONERADO | [5 empty] | QUANT. | SALÁRIO HORA(R$) | CUSTO HORÁRIO (R$)
Servente - SINAPI 6111 | [5 empty] | 0.45 | 6.18 | 2.78 | 6.82
Pedreiro - SINAPI 4750 | [5 empty] | 0.05 | 8.81 | 0.44 | 10.18
0
|  |  | _ |  |  |  |  | 0
0
[7 empty] | (B) | 3.22
MATERIAIS |  |  |  |  | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CONSUMO | CUSTO PARCIAL (R$)
Alcatrão RT-2 (SINAPI 7338) |  |  |  |  | kg | 22.4 | 0.08 | 1.79 | 20.58
Corda sisal Ø 2 cm |  |  |  |  | m | 2.4 | 1.1 | 2.64 | 2.4
[7 empty] | (C) | 4.43
[6 empty] | (A)+(B)+(C) = (D) |  | 7.65
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | (E)
CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | SEM TRANSPORTE (D)/(E) = (F) |  |  |  | 7.65
TRANSPORTE |  |  |  | DMT | QUANT. | UNID. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO PARCIAL (R$)
0
0
0
[7 empty] | (G) | 0
CUSTO DIRETO | [6 empty] | (F)+(G) | 7.65
BDI | [6 empty] | 26.27% | 2.01
PREÇO UNITÁRIO (R$) | [7 empty] | 9.66
CODEVASF
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
QUADRO PO – VII |  |  | EDITAL |  | PROJETO |  | DATA | FOLHA
[7 empty] | JUN/2014 | ___/___
OBRA: | CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ADUTORA E OBRAS DE ARTE
NOME DA EMPREITEIRA
CÓDIGO: | SERVIÇO: |  |  |  | ESPECIFICAÇÃO |  |  | UNIDADE
| Sondagem do solo | [6 empty] | m
EQUIPAMENTO |  | MOD. | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO (R$)
|  |  |  | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD.
0
0
0
0
[7 empty] | (A) | 0
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR C ENCARGOS SOCIAIAS DESONERADO | [5 empty] | QUANT. | SALÁRIO HORA(R$) | CUSTO HORÁRIO (R$)
Servente - SINAPI 00006111 | [5 empty] | 2.2 | 6.18 | 13.6 | 6.82
Encarregado -SINAPI 00004083 | [5 empty] | 1 | 8.81 | 8.81 | 12.03
0
|  |  | _ |  |  |  |  | 0
0
[7 empty] | (B) | 22.41
MATERIAIS |  |  |  |  | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CONSUMO | CUSTO PARCIAL (R$)
0
0
[7 empty] | (C) | 0
[6 empty] | (A)+(B)+(C) = (D) |  | 22.41
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | (E)
CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | SEM TRANSPORTE (D)/(E) = (F) |  |  |  | 22.41
TRANSPORTE |  |  |  | DMT | QUANT. | UNID. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO PARCIAL (R$)
0
0
0
[7 empty] | (G) | 0
CUSTO DIRETO | [6 empty] | (F)+(G) | 22.41
BDI | [6 empty] | 26.27% | 5.89
PREÇO UNITÁRIO (R$) | [7 empty] | 28.3
CODEVASF
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
QUADRO PO – VII |  |  | EDITAL |  | PROJETO |  | DATA | FOLHA
[7 empty] | JUN/2014 | ___/___
OBRA: | REABILITAÇÃO DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE
NOME DA EMPREITEIRA
CÓDIGO: | SERVIÇO: |  |  |  | ESPECIFICAÇÃO |  |  | UNIDADE
| Elaboração de projeto técnico para construção / reabilitação de canal | [6 empty] | M²
EQUIPAMENTO |  | MOD. | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO (R$)
|  |  |  | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD.
0
0
0
0
[7 empty] | (A) | 0
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR C ENCARGOS SOCIAIAS DESONERADO | [5 empty] | QUANT. | SALÁRIO HORA(R$) | CUSTO HORÁRIO (R$)
ENGENHEIRO CIVIL / AGRONOMO / GEÓLOGO -P1- TAB ENG CONS CODEVASF/SE | [5 empty] | 176 | 96.24 | 16938.24
AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA - (SINAPI 00000532) | [5 empty] | 176 | 14.14 | 2488.64
DESENHISTA PROJETISTA - (SINAPI 0002358) | [5 empty] | 88 | 17.24 | 1517.12
0
0
[7 empty] | (B) | 20944
MATERIAIS |  |  |  |  | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CONSUMO | CUSTO PARCIAL (R$)
EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO (COMPUTADOR, IMPRESSORA, NOTEBOOK, PLOTER, ETC.) |  |  |  |  | mês | 450 | 1 | 450
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (PAPEL, CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS/PLOTER, ETC) |  |  |  |  | mês | 180 | 1 | 180
DESPESAS DE VIAGENS (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO) |  |  |  |  | Unid. | 30 | 14 | 420
0
[7 empty] | (C) | 1050
[6 empty] | (A)+(B)+(C) = (D) |  | 21994
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 34700 | (E)
CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | SEM TRANSPORTE (D)/(E) = (F) |  |  |  | 0.63
TRANSPORTE |  |  |  | DMT | QUANT. | UNID. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO PARCIAL (R$)
0
0
0
[7 empty] | (G) | 0
CUSTO DIRETO | [6 empty] | (F)+(G) | 0.63
BDI | [6 empty] | 26.27% | 0.17
PREÇO UNITÁRIO (R$) | [7 empty] | 0.8
CODEVASF
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
QUADRO PO – VII |  |  | EDITAL |  | PROJETO |  | DATA | FOLHA
[7 empty] | JUN/2014 | ___/___
OBRA: | REABILITAÇÃO DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE
NOME DA EMPREITEIRA
CÓDIGO: | SERVIÇO: |  |  |  | ESPECIFICAÇÃO |  |  | UNIDADE
| Projeto estrutural de pontilhão (Tipo) | [6 empty] | und.
EQUIPAMENTO |  | MOD. | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO (R$)
|  |  |  | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD.
0
0
0
0
[7 empty] | (A) | 0
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR C ENCARGOS SOCIAIAS DESONERADO | [5 empty] | QUANT. | SALÁRIO HORA(R$) | CUSTO HORÁRIO (R$)
ENGENHEIRO CIVIL / AGRONOMO / GEÓLOGO - P1- TAB ENG CONS CODEVASF/SE | [5 empty] | 15 | 96.24 | 1443.6 | 96.2397
AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA - (SINAPI 00000532) | [5 empty] | 8 | 14.14 | 113.12
DESENHISTA PROJETISTA - (SINAPI 0002358) | [5 empty] | 15 | 17.24 | 258.6
0
0
[7 empty] | (B) | 1815.32
MATERIAIS |  |  |  |  | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CONSUMO | CUSTO PARCIAL (R$)
EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO (COMPUTADOR, IMPRESSORA, NOTEBOOK, PLOTER, ETC.) |  |  |  |  | mês | 450 | 0.3 | 135
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (PAPEL, CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS/PLOTER, ETC) |  |  |  |  | mês | 180 | 0.25 | 45
DESPESAS DE VIAGENS COM ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  | Unid. | 30 | 3 | 90
0
[7 empty] | (C) | 270
[6 empty] | (A)+(B)+(C) = (D) |  | 2085.32
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | (E)
CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | SEM TRANSPORTE (D)/(E) = (F) |  |  |  | 2085.32
TRANSPORTE |  |  |  | DMT | QUANT. | UNID. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO PARCIAL (R$)
0
0
0
[7 empty] | (G) | 0
CUSTO DIRETO | [6 empty] | (F)+(G) | 2085.32
BDI | [6 empty] | 26.27% | 547.81
PREÇO UNITÁRIO (R$) | [7 empty] | 2633.13
CODEVASF
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
QUADRO PO – VII |  |  | EDITAL |  | PROJETO |  | DATA | FOLHA
[7 empty] | JUN/2014 | ___/___
OBRA: | REABILITAÇÃO DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE
NOME DA EMPREITEIRA
CÓDIGO: | SERVIÇO: |  |  |  | ESPECIFICAÇÃO |  |  | UNIDADE
| Projeto técnico tipo para construção de bueiro | [6 empty] | und.
EQUIPAMENTO |  | MOD. | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO (R$)
|  |  |  | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD.
0
0
0
0
[7 empty] | (A) | 0
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR C ENCARGOS SOCIAIAS DESONERADO | [5 empty] | QUANT. | SALÁRIO HORA(R$) | CUSTO HORÁRIO (R$)
ENGENHEIRO CIVIL / AGRONOMO / GEÓLOGO - P1- TAB ENG CONS CODEVASF/SE | [5 empty] | 8 | 96.24 | 769.92
AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA - (SINAPI 00000532) | [5 empty] | 4 | 14.14 | 56.56
DESENHISTA PROJETISTA - (SINAPI 0002358) | [5 empty] | 8 | 17.24 | 137.92
0
0
[7 empty] | (B) | 964.4
MATERIAIS |  |  |  |  | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CONSUMO | CUSTO PARCIAL (R$)
EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO (COMPUTADOR, IMPRESSORA, NOTEBOOK, PLOTER, ETC.) |  |  |  |  | mês | 450 | 0.25 | 112.5
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (PAPEL, CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS/PLOTER, ETC) |  |  |  |  | mês | 180 | 0.2 | 36
DESPESAS DE VIAGENS COM ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  | Unid. | 30 | 1 | 30
0
[7 empty] | (C) | 178.5
[6 empty] | (A)+(B)+(C) = (D) |  | 1142.9
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | (E)
CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | SEM TRANSPORTE (D)/(E) = (F) |  |  |  | 1142.9
TRANSPORTE |  |  |  | DMT | QUANT. | UNID. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO PARCIAL (R$)
0
0
0
[7 empty] | (G) | 0
CUSTO DIRETO | [6 empty] | (F)+(G) | 1142.9
BDI | [6 empty] | 26.27% | 300.24
PREÇO UNITÁRIO (R$) | [7 empty] | 1443.14
CODEVASF
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
QUADRO PO – VII |  |  | EDITAL |  | PROJETO |  | DATA | FOLHA
[7 empty] | JUN/2014 | ___/___
OBRA: | REABILITAÇÃO DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE
NOME DA EMPREITEIRA
CÓDIGO: | SERVIÇO: |  |  |  | ESPECIFICAÇÃO |  |  | UNIDADE
| Pintura da nomenclatura e da logomarca na CODEVASF em canais | [6 empty] | m²
EQUIPAMENTO |  | MOD. | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO (R$)
|  |  |  | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD.
0
0
0
0
[7 empty] | (A) | 0
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR C ENCARGOS SOCIAIAS DESONERADO | [5 empty] | QUANT. | SALÁRIO HORA(R$) | CUSTO HORÁRIO (R$)
Pintor - SIINAPI 0004783 | [5 empty] | 3.5 | 8.81 | 30.84
Ajudante - SINAPI 00006115 | [5 empty] | 1.75 | 6.18 | 10.82
0
0
0
[7 empty] | (B) | 41.66
MATERIAIS |  |  |  |  | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CONSUMO | CUSTO PARCIAL (R$)
Tinta epoxi - SINAPI 00007304 |  |  |  |  | L | 47.03 | 0.3 | 14.11 | 46.56
Lixa para parede - SINAPI 00003767 |  |  |  |  | unid. | 0.34 | 0.5 | 0.17 | 0.32
Solvente diluente a base de aguarraS - SINAPI 00005318 |  |  |  |  | l | 8 | 0.03 | 0.24 | 7.99
0
[7 empty] | (C) | 14.52
[6 empty] | (A)+(B)+(C) = (D) |  | 56.18
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | (E)
CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | SEM TRANSPORTE (D)/(E) = (F) |  |  |  | 56.18
TRANSPORTE |  |  |  | DMT | QUANT. | UNID. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO PARCIAL (R$)
0
0
0
[7 empty] | (G) | 0
CUSTO DIRETO | [6 empty] | (F)+(G) | 56.18
BDI | [6 empty] | 26.27% | 14.76
PREÇO UNITÁRIO (R$) | [7 empty] | 70.94
CODEVASF
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
QUADRO PO – VII |  |  | EDITAL |  | PROJETO |  | DATA | FOLHA
[7 empty] | JUN/2014 | ___/___
OBRA: | REABILITAÇÃO DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE
NOME DA EMPREITEIRA
CÓDIGO: | SERVIÇO: |  |  |  | ESPECIFICAÇÃO |  |  | UNIDADE
| Conferência da declividade entre as extremidades do trecho de canal, com equipamento de topografia (nivelamento geometrico) | [6 empty] | m
EQUIPAMENTO |  | MOD. | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO (R$)
|  |  |  | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD.
Nível classe 2 |  | Mês | 1 | 1 |  | 230 |  | 230
0
0
0
[7 empty] | (A) | 230
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR C ENCARGOS SOCIAIAS DESONERADO | [5 empty] | QUANT. | SALÁRIO HORA(R$) | CUSTO HORÁRIO (R$)
Coordenador de campo - SINAPI 2706 | [5 empty] | 20 | 52.54 | 1050.8
Topografo - SINAPI 7592 | [5 empty] | 220 | 17.64 | 3880.8
Aux de Topografia - SINAPI 244 | [5 empty] | 440 | 13.25 | 5830
Cadista / calculista - SINAPI 2358 | [5 empty] | 40 | 17.24 | 689.6
0
[7 empty] | (B) | 11451.2
MATERIAIS |  |  |  |  | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CONSUMO | CUSTO PARCIAL (R$)
Veículo Pick up - SINAPI 1160 |  |  |  |  | H | 9.9 | 220 | 2178
Gasolina comum - SINAPI 4222 |  |  |  |  | L | 2.91 | 100 | 291
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | (C) | 2469
[6 empty] | (A)+(B)+(C) = (D) |  | 14150.2
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 11000 | (E)
CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | SEM TRANSPORTE (D)/(E) = (F) |  |  |  | 1.29
TRANSPORTE |  |  |  | DMT | QUANT. | UNID. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO PARCIAL (R$)
0
0
0
[7 empty] | (G) | 0
CUSTO DIRETO | [6 empty] | (F)+(G) | 1.29
BDI | [6 empty] | 26.27% | 0.34
PREÇO UNITÁRIO (R$) | [7 empty] | 1.63
CODEVASF
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
QUADRO PO – VII |  |  | EDITAL |  | PROJETO |  | DATA | FOLHA
[7 empty] | JUN/2014 | ___/___
OBRA: | REABILITAÇÃO DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE
NOME DA EMPREITEIRA
CÓDIGO: | SERVIÇO: |  |  |  | ESPECIFICAÇÃO |  |  | UNIDADE
| Aterro manual com espalhamento e compactação utilizando compactador à percussão/sapinho, sem controle do grau de compactação | [6 empty] | m³
EQUIPAMENTO |  | MOD. | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO (R$)
|  |  |  | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD.
Compactador pneumático - SINAPI 1448 |  |  | 1 | 1 |  | 3.07 |  | 3.07
CAMINHAO PIPA COM BARRA ESPARGIDORA E CAPACIDADE DE *6000* LITROS - SINAPI 1147 |  |  | 1 | 1 |  | 55.58 |  | 55.58
0
0
[7 empty] | (A) | 58.65
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR C ENCARGOS SOCIAIAS DESONERADO | [5 empty] | QUANT. | SALÁRIO HORA(R$) | CUSTO HORÁRIO (R$)
Servente - SINAPI 6111 | [5 empty] | 3.5 | 6.18 | 21.63
0
0
0
0
[7 empty] | (B) | 21.63
MATERIAIS |  |  |  |  | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CONSUMO | CUSTO PARCIAL (R$)
0
0
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | (C) | 0
[6 empty] | (A)+(B)+(C) = (D) |  | 80.28
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 7 | (E)
CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | SEM TRANSPORTE (D)/(E) = (F) |  |  |  | 11.47
TRANSPORTE |  |  |  | DMT | QUANT. | UNID. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO PARCIAL (R$)
0
0
0
[7 empty] | (G) | 0
OBS: COMPOSIÇÃO RETIRADA DO ORSE CÓDIGO 0068
CUSTO DIRETO | [6 empty] | (F)+(G) | 11.47
BDI | [6 empty] | 26.27% | 3.01
PREÇO UNITÁRIO (R$) | [7 empty] | 14.48
CODEVASF
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
QUADRO PO – VII |  |  | EDITAL |  | PROJETO |  | DATA | FOLHA
[7 empty] | JUN/2014 | ___/___
OBRA: | REABILITAÇÃO DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE
NOME DA EMPREITEIRA
CÓDIGO: | SERVIÇO: |  |  |  | ESPECIFICAÇÃO |  |  | UNIDADE
| Fornecimento e aplicação da ponte de aderência | [6 empty] | m²
EQUIPAMENTO |  | MOD. | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO (R$)
|  |  |  | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD.
0
0
0
0
[7 empty] | (A) | 0
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR C ENCARGOS SOCIAIAS DESONERADO | [5 empty] | QUANT. | SALÁRIO HORA(R$) | CUSTO HORÁRIO (R$)
Servente - SINAPI 6111 | [5 empty] | 1 | 6.18 | 6.18
Pedreiro - SINAPI 4750 | [5 empty] | 1 | 8.81 | 8.81
0
0
0
[7 empty] | (B) | 14.99
MATERIAIS |  |  |  |  | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CONSUMO | CUSTO PARCIAL (R$)
SOLVENTE PARA MATERIAIS BASE EPOXI - SINAPI 34595 |  |  |  |  | L | 22.45 | 0.12 | 2.69
ESPATULA - ORSE 4725 |  |  |  |  | um | 9.34 | 0.013 | 0.12
ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPOXI - SINAPI 00156 |  |  |  |  | KG | 57.03 | 0.7 | 39.92
0
0
0
0
0
[7 empty] | (C) | 42.73
[6 empty] | (A)+(B)+(C) = (D) |  | 57.72
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | (E)
CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | SEM TRANSPORTE (D)/(E) = (F) |  |  |  | 57.72
TRANSPORTE |  |  |  | DMT | QUANT. | UNID. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO PARCIAL (R$)
0
0
0
[7 empty] | (G) | 0
OBS: COMPOSIÇÃO RETIRADA DO ORSE CÓDIGO 04915
CUSTO DIRETO | [6 empty] | (F)+(G) | 57.72
BDI | [6 empty] | 26.27% | 15.16
PREÇO UNITÁRIO (R$) | [7 empty] | 72.88
CODEVASF
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
QUADRO PO – VII |  |  | EDITAL |  | PROJETO |  | DATA | FOLHA
[7 empty] | JUN/2014 | ___/___
OBRA: | REABILITAÇÃO DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE
NOME DA EMPREITEIRA
CÓDIGO: | SERVIÇO: |  |  |  | ESPECIFICAÇÃO |  |  | UNIDADE
| Varredura interna do canal e recolhimento de entulhos para descarte / Varredura e recolhimento de entulhos para descarte | [6 empty] | m²
EQUIPAMENTO |  | MOD. | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO (R$)
|  |  |  | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD.
Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (const) - 1A0000105 SICRO/SE |  | TXKM | 0.06 | 1 | 0 | 0.62 | 0 | 0.037
0
0
0
[7 empty] | (A) | 0.037
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR C ENCARGOS SOCIAIAS DESONERADO | [5 empty] | QUANT. | SALÁRIO HORA(R$) | CUSTO HORÁRIO (R$)
Servente - SINAPI 6111 | [5 empty] | 0.0278 | 6.18 | 0.17
0
0
0
0
[7 empty] | (B) | 0.17
MATERIAIS |  |  |  |  | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CONSUMO | CUSTO PARCIAL (R$)
0
0
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | (C) | 0
[6 empty] | (A)+(B)+(C) = (D) |  | 0.207
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | (E)
CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | SEM TRANSPORTE (D)/(E) = (F) |  |  |  | 0.207
TRANSPORTE |  |  |  | DMT | QUANT. | UNID. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO PARCIAL (R$)
0
0
0
[7 empty] | (G) | 0
OBS: COMPOSIÇÃO RETIRADA DO ORSE CÓDIGO 06191
CUSTO DIRETO | [6 empty] | (F)+(G) | 0.21
BDI | [6 empty] | 26.27% | 0.06
PREÇO UNITÁRIO (R$) | [7 empty] | 0.27
CODEVASF
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
QUADRO PO – VII |  |  | EDITAL |  | PROJETO |  | DATA | FOLHA
[7 empty] | JUN/2014 | ___/___
OBRA: | REABILITAÇÃO DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE
NOME DA EMPREITEIRA
CÓDIGO: | SERVIÇO: |  |  |  | ESPECIFICAÇÃO |  |  | UNIDADE
| Escoramento de formas para paredes 12 usos | [6 empty] | m²
EQUIPAMENTO |  | MOD. | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO (R$)
|  |  |  | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD.
0
0
0
0
[7 empty] | (A) | 0
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR C ENCARGOS SOCIAIAS DESONERADO | [5 empty] | QUANT. | SALÁRIO HORA(R$) | CUSTO HORÁRIO (R$)
Servente - SINAPI 6111 | [5 empty] | 0.033 | 6.18 | 0.2
CARPINTEIRO DE FORMAS - SINAPI 1213 | [5 empty] | 0.132 | 8.81 | 1.16
0
0
0
[7 empty] | (B) | 1.36
MATERIAIS |  |  |  |  | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CONSUMO | CUSTO PARCIAL (R$)
PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 5CM (1X2") NAO APARELHADA (SARRAFO P/FORMA) -SINAPI 4502 |  |  |  |  | M | 2.53 | 0.218 | 0.55
PREGO POLIDO COM CABECA 16 X 24 - SINAPI 5067 |  |  |  |  | KG | 8.23 | 0.04 | 0.33
TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA -SINAPI 10567 |  |  |  |  | M | 4.11 | 0.088 | 0.36
CAIBRO DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM NAO APARELHADA (P/FORMA) - SINAPI 4496 |  |  |  |  | M | 4.11 | 0.333 | 1.37
0
0
0
0
[7 empty] | (C) | 2.61
[6 empty] | (A)+(B)+(C) = (D) |  | 3.97
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | (E)
CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | SEM TRANSPORTE (D)/(E) = (F) |  |  |  | 3.97
TRANSPORTE |  |  |  | DMT | QUANT. | UNID. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO PARCIAL (R$)
0
0
0
[7 empty] | (G) | 0
OBS: COMPOSIÇÃO RETIRADA DO ORSE CÓDIGO 07392
CUSTO DIRETO | [6 empty] | (F)+(G) | 3.97
BDI | [6 empty] | 26.27% | 1.04
PREÇO UNITÁRIO (R$) | [7 empty] | 5.01
CODEVASF
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
QUADRO PO – VII |  |  | EDITAL |  | PROJETO |  | DATA | FOLHA
[7 empty] | JUN/2014 | ___/___
OBRA: | REABILITAÇÃO DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE
NOME DA EMPREITEIRA
CÓDIGO: | SERVIÇO: |  |  |  |  | REFERÊNCIA |  | UNIDADE
| Locação de veiculo tipo Pick-Up, cabine simples, tração 4 x 4, (102 CV), com combustível e sem motorista |  |  |  |  | TABELA VEICULOS CODEVASF /SE |  | unid x mês
| DESCRIÇÃO |  |  |  |  | VALOR (R$)
A | DEPRECIAÇÃO MENSAL DO EQUIPAMENTO
A1 | PREÇO DA AQUISIÇÃO |  |  |  |  | 91996
A2 | TEMPO PREVISTO DE VIDA UTIL |  |  |  |  | 36
A3 | PREVISÃO DE RECUP. Na venda do bem usado |  |  |  |  | 40%
A4 | CUSTO MENSAL (A1-(A3*A1))/A2 |  |  |  |  | 1533.27
B | JUROS PELO CAPITAL EMPREGADO
B1 | TAXA MENSAL DE JUROS |  |  |  |  | 5%
B2 | JUROS SEM DEPRECIAÇÃO/ALUGUEL (B1XA4) |  |  |  |  | 76.66
C | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
C1 | TAXA DE GASTOS S A DEPRECIAÇÃO. Inc seguros (%) |  |  |  |  | 100%
C2 | INCIDÊNCIA MENSAL (C1 X A4) |  |  |  |  | 1533.27
D | COMBUSTÍVEL
D1 | MÉDIA MENSAL DE QUILOMETRO POR VEICULO |  |  |  |  | 3000
D2 | PREÇO DO LITRO DE COMBUSTIVEL - SINAPI 4221 |  |  |  |  | 2.5
D3 | QUILOMETROS RODADOS COM U,M LITRO DE COMBUSTIVEL |  |  |  |  | 10
D4 | COMBUSTIVEL (D1/D3) X D2 |  |  |  |  | 750
E | LUBRIFICANTES
E1 | QUILOMETRAGEM DO CONTRATO |  |  |  |  | 36000
E2 | FRANQUIA POR TROCA DE OLEO |  |  |  |  | 5000
E3 | PREÇO DO LITRO DO OLEO (KM) |  |  |  |  | 20.91
E4 | QUANTIDADE DE LITROS DE OLEO POR TROCA |  |  |  |  | 3.5
E5 | QUANTIDADE DE DIAS DE CONTRATO |  |  |  |  | 365
E6 | LUBRIFICANTES E = (E1 x E3 x E4 x 30) / E2 x E5 |  |  |  |  | 43.31
F | PNEUS
F1 | QUILOMETRAGEM DO CONTRATO |  |  |  |  | 36000
F2 | VIDA DO PNEU EM QUILOMETROS |  |  |  |  | 45000
F3 | QUANTIDADE DE PNEUS |  |  |  |  | 5
F4 | PREÇO DO PNEU |  |  |  |  | 796.04
F5 | QUANTIDADE DE DIAS DE CONTRATO |  |  |  |  | 365
F6 | PNEUS = (F1 x F3 x F4 x 30) / F2 x F5) |  |  |  |  | 261.71
G | CUSTO MENSAL
G1 | SEM MOTORISTA |  |  |  |  | 4198.22
| BDI |  |  |  |  | 26.27%
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO (R$) | 5301.09
Obs:. Composição da AD/GCT disponível no seguinte endereço eletrônico: \\srv17\BOLETIM DE INDICES\Tabelas Engenharia Consultiva (Fev - 2014)\4ª SR-SE

## ADM
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
| 4ª GERÊNCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA - 4ª GRD |  |  |  | Folha Nº _____________________
Processo Nº 59540.000130/2014-91
Rubrica ______________________
OBRA: | REABILITAÇÃO DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE
LOCAL: | PERÍMETRO IRRIGADO DE BETUME / SE
DATA: | JUN / 2014
DETALHAMENTO ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | Nº MESES | CUSTO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1.0 | MÃO-DE-OBRA* |  |  |  |  | 379273.43
1.1 | Equipe nível superior |  |  |  |  | 128418.95
1.1.1 | Engº gerente (P3) | hm.mês | 0.35 | 36 | 10191.98 | 128418.95
1.2 | Equipe nível técnico |  |  |  |  | 132894.72
1.2.1 | Mestre de obras (T2) | hm.mês | 1 | 36 | 3691.52 | 132894.72
1.3 | Equipe de apoio |  |  |  |  | 117959.76
1.3.1 | Motorista (A3) | hm.mês | 1 | 36 | 2024.13 | 72868.68
1.3.2 | Vigia (A4) | hm.mês | 1 | 36 | 1252.53 | 45091.08
2.0 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  |  | 8640
2.1 | Despesas com telefone | vb.mês | 1 | 36 | 100 | 3600
2.2 | Despesas com medicamentos | vb.mês | 1 | 36 | 50 | 1800
2.3 | Material de escritório | vb.mês | 1 | 36 | 50 | 1800
2.4 | Material de limpeza | vb.mês | 1 | 36 | 40 | 1440
3.0 | VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS** |  |  |  |  | 97015.68
3.1 | Veículo tipo perua c/combustível e manutenção (tabela veículo COD/SE) | veic.mês | 1 | 36 | 2694.88 | 97015.68
4.0 | ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 147312
4.1 | Mão-de-obra direta | hm.mês | 27 | 36 | 132 | 128304
4.2 | Mão-de-obra indireta | hm.mês | 4 | 36 | 132 | 19008
5.0 | EPI |  |  |  |  | 14985
5.1 | Capacete | unid. | 27 | 3 | 5 | 405
5.2 | Farda | unid. | 27 | 12 | 30 | 9720
5.3 | Bota de couro | unid. | 27 | 9 | 20 | 4860
6.0 | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO |  |  |  |  | 4860
6.1 | Exames Admissionais | unid. | 27 | 3 | 30 | 2430
6.2 | Exames Demissionais | unid. | 27 | 3 | 30 | 2430
7.0 | SEGUROS |  |  |  |  | 14231.34
7.1 | Seguros | Unid. | 1 | 1 | 14231.34 | 14231.34
CUSTO DIRETO ADM. LOCAL TOTAL (R$) | [5 empty] | 666317.45
|  |  |  | BDI = | 26.27% | 175041.59
PREÇO DE VENDA ADM. LOCAL TOTAL (R$) | [5 empty] | 841359.04
PRAZO DA OBRA (MÊS) | [5 empty] | 36 | 23371.0844
ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO MENSALISTA = |  |  |  | 50.14 | %
* INSERIDO VALOR DA MÃO-DE-OBRA COM ENCARGOS SOCIAS DE MENSALISTA E OS VALORES DE
DOS SALÁRIOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA CODEVASF-SE DATA REFERÊNCIA - JANEIRO/2014
** VALOR DO VEÍCULO RETIRADO DA TABELA DE VEÍCULOS - CODEVASF-SE

## BDI SERVIÇO
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
|  | 4ª GERÊNCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA - 4ª GRD |  | Folha Nº _____________________
Processo Nº 59540.000130/2014-91
Rubrica ______________________
DETALHAMENTO DO BDI DE SERVIÇOS
NOME DA EMPREITEIRA:
ITEM | DESCRIÇÃO |  | PREÇO VENDA | CUSTO DIRETO
|  |  | (%) | (%)
1.0 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - (AC) |  |  | 3.43%
2.0 | IMPOSTOS E TAXAS - ( I ) |  | 10.65% | 13.45%
2.1 | ISS |  | 5% | 6.31%
2.2 | PIS |  | 0.65% | 0.82%
2.3 | COFINS |  | 3% | 3.79%
2.4 | CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA BRUTA** |  | 2% | 2.53%
3.0 | TAXA - RISCO, SEGURO E GARANTIA (T ) |  |  | 1.28%
4.0 | DESPESAS FINANCEIRAS - (DF) |  |  | 0.94%
5.0 | LUCRO - (L) |  |  | 6.74%
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
BDI* (%) = |  | 26.27%
Considerações:
Acórdão nº 2622/2013 - TCU
(*) BDI (%) = ((((1+AC+T)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
(**) Contribuição sobre a receita bruta devido a desoneração em folha
BDI para Obras Hídricas – IRRIGAÇÃO E CANAIS
1 - ESPECIFICAR A MOEDA ESTRANGEIRA, CASO EXISTENTE.
2 - CONSIDERAR TODOS OS IMPOSTOS E TAXAS CONFORME PREVISTO NA LEGISTALÇÃO VIGENTE, APLICADO SOBRE O PREÇO DE VENDA DA OBRA.
3 - NÃO DEVERÃO CONSTAR DO ITEM DESPESAS FISCAIS OS TRIBUTOS IRPJ E CSLL
4 - NÃO DEVERÃ CONSTAR DO ITEM “DESPES FINANCEIRAS” A PREVISÃO DE DESPESAS RELATIVAS A DISSÍDIOS, ETC.
5 - DEVERÃO SER OBSERVADOS OS ÍNDICES

## BDI MATERIAL
4ª GERÊNCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA - 4ª GRD
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
4ª GERÊNCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA - 4ª GRD
Folha Nº _____________________
Processo Nº 59540.000130/2014-91
Rubrica ______________________
DETALHAMENTO DO BDI DE MATERIAL
NOME DA EMPREITEIRA:
ITEM | DESCRIÇÃO |  | PREÇO VENDA | CUSTO DIRETO
|  |  | (%) | (%)
1.0 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - (AC) |  |  | 3%
2.0 | IMPOSTOS E TAXAS - ( I ) |  | 3.65% | 4.16%
2.1 | ISS |  | 0% | 0%
2.2 | PIS |  | 0.65% | 0.74%
2.3 | COFINS |  | 3% | 3.42%
3.0 | TAXA - RISCO, SEGURO E GARANTIA (T ) |  |  | 1%
4.0 | DESPESAS FINANCEIRAS - (DF) |  |  | 0.85%
5.0 | LUCRO - (L) |  |  | 4.72%
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
BDI* (%) = |  | 14%
Considerações:
Acórdão nº 2622/2013 - TCU
(*) BDI (%) = ((((1+AC+T)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
BDI para Obras Hídricas – IRRIGAÇÃO E CANAIS
1 - ESPECIFICAR A MOEDA ESTRANGEIRA, CASO EXISTENTE.
2 - CONSIDERAR TODOS OS IMPOSTOS E TAXAS CONFORME PREVISTO NA LEGISTALÇÃO VIGENTE, APLICADO SOBRE O PREÇO DE VENDA DA OBRA.
3 - NÃO DEVERÃO CONSTAR DO ITEM DESPESAS FISCAIS OS TRIBUTOS IRPJ E CSLL
4 - NÃO DEVERÃ CONSTAR DO ITEM “DESPES FINANCEIRAS” A PREVISÃO DE DESPESAS RELATIVAS A DISSÍDIOS, ETC.
5 - DEVERÃO SER OBSERVADOS OS ÍNDICES

## ENC_SOC
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
4ª GERÊNCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA - 4ª GRD
DETALHAMENTO – E N C A R G O S S O C I A I S – SERGIPE
| Planilha de Cálculo |  | Folha Nº _____________________
Processo Nº 59540.000130/2014-91
Rubrica ______________________
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA
|  | (%) | (%)
A | Encargos Sociais Básicos
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Conta Acidentes Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1
| Total | 17.8 | 17.8
B | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.92 | 0
B2 | Feriados | 3.95 | 0
B3 | Auxílio - enfermidades | 0.91 | 0.69
B4 | 13 salário | 10.88 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.08 | 0.06
B6 | Faltas justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de chuvas | 1.73 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.12 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 9.37 | 7.17
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
| Total | 45.72 | 16.92
C | Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A
C1 | Aviso Précio Indezniado | 5.66 | 4.34
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.31 | 0.24
C3 | Férias Indenizadas | 4.45 | 3.41
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.79 | 3.67
C5 | Indenização Adicional | 0.48 | 0.36
| Total | 15.69 | 12.02
D | Total das Reincidênicas de um grupo sobre o outro
D1 | Reincidência de A sobre B | 8.14 | 3.01
D2 | Reincidência de A sobre Aviso Prévio trabalhado e Reinciência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado | 0.51 | 0.39
Reincidência de A sobre B
| Total | 8.65 | 3.4
TOTAL DOS ENCARGOS |  | 87.86 | 50.14