## PFS
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4.ª Superintendência Regional - 4.ª SR/GRR
PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVIÇOS |  |  | CODIGO:
PFS
NOME DA CONSULTORA:
OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, PARA CONSTRUÇÃO DE BARREIROS DE ACUMULAÇÃO: LOTE 03 - 58 BARREIROS NOS MUNICIPIOS DE MONTE ALEGRE E NOSSA SENHORA DA GLÓRIA |  |  |  | EDITAL:
SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL
CUSTOS DIRETOS (A+B+C+D) |  |  | 137886.72
MÃO-DE-OBRA
A - TOTAL DE SALÁRIO DA EQUIPE |  |  | 65736.8
A1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (PFS-I) |  |  | 65736.8
A2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (PFS-I) - Consultoria |  |  | 0
B - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 48369.12
B1 - 73,58% INCIDENTE SOBRE O ITEM A1 |  |  | 48369.12
B2 - 20,00% INCIDENTE SOBRE O ITEM A2 |  |  | 0
C - DESPESAS COM VIAGENS (PFS-II) |  |  | 7200
D - SERVIÇOS GRÁFICOS (PFS-III) |  |  | 16580.8
CUSTOS INDIRETOS (F+G+H) |  |  | 60075.961
F - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO - (25,00% DO ITEM A) (PFS-VI) |  |  | 16434.19
G - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) - (10,00% DOS ITENS A+B+C+D+F) |  |  | 15432.091
H - DESPESAS FISCAIS - (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+F+G) (PFS-VII) |  |  | 28209.68
SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO (E) |  |  | 249542.54
E - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E GEOTÉCNICOS (PFS-IV) |  |  | 249542.54
TOTAL DA PROPOSTA |  |  | 447505.221
TOTAL POR BARREIRO |  |  | 7715.61
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
ESTE ORÇAMENTO FOI CALCULADO COM OS SEGUINTES % MÁXIMOS DE ENCARGOS SOCIAIS E CUSTOS INDIRETOS:
1. ENCARGOS SOCIAIS DE AUTÔNOMOS = 20% SOBRE O SALÁRIO MENSAL
2. ENCARGOS SOCIAIS DA EQUIPE COM VÍNCULO = 73,58% SOBRE O SALÁRIO MENSAL
3. CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = 25,00% SOBRE O TOTAL DE SALÁRIOS DA EQUIPE (A1 + A2)
4. REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = 10,00% SOBRE OS ITENS DE CUSTOS DIRETOS + CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO
5. DF = A SOMA DOS TRIBUTOS (EX: ISS 5,00 + PIS 1,65 + COFINS 7,60 = 14,25%)
6. DF' = UTILIZADO NA LINHA "H" SERÁ CALCULADO APLICANDO A SEGUINTE FÓRMULA:
DF' = { [ 1 / ( 1 - DF) ] - 1 } x 100
DF' = { [ 1 / ( 1 - 0,1425 ) ] - 1 } x 100
DF' = 0,1662 ou 16,62%
7. NÃO foram incluídos os tributos IRPJ e CSLL, em cumprimento ao Acórdão nº 325/2007 – TCU – Plenário.
8 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO LUCRO, CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS

## PFS_I Equipe
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4.ª Superintendência Regional - 4.ª SR/GRR
SALÁRIOS E ENCARGOS DA EQUIPE | [7 empty] | CODIGO:
PFS-I
NOME DA CONSULTORA:
OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, PARA CONSTRUÇÃO DE BARREIROS DE ACUMULAÇÃO: LOTE 03 - 58 BARREIROS NOS MUNICIPIOS DE MONTE ALEGRE E NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | [7 empty] | EDITAL:
CATEGORIA FUNCIONAL | TEMPO DE EXPERIÊNCIA | TOTAL DE HOMENS X MÊS | SALÁRIO MENSAL (R$) | TOTAL CUSTO SALÁRIOS DE B1 | TOTAL CUSTO SALÁRIOS DE B2 | TOTAL CUSTO ENC. SOCIAIS DE B1 | TOTAL CUSTO ENC. SOCIAIS DE B2 | TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS %
ETAPA 01: ESTUDOS GEOTÉCNICOS
ENGENHEIRO PLENO | 10 < T < 15 | 0.25 | 11281.6 | 2820.4 | - | 2075.25 | - | 73.58%
ETAPA 02: ESTUDOS DE VIABILIDADE
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | T < 8 | 4 | 1867.36 | 7469.44 | - | 5496.01 | - | 73.58%
DESENHISTA DETALHISTA | T < 5 | 4 | 2458.72 | 9834.88 | - | 7236.5 | - | 73.58%
ENGENHEIRO JUNIOR | 4 < T < 8 | 2 | 6788.32 | 13576.64 | - | 9989.69 | - | 73.58%
ENGENHEIRO PLENO | 10 < T < 15 | 2 | 11281.6 | 22563.2 | - | 16602 | - | 73.58%
ETAPA 03: RELATÓRIO FINAL
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | T < 8 | 1.6 | 1867.36 | 2987.78 | - | 2198.41 | - | 73.58%
DESENHISTA DETALHISTA | T < 5 | 0.8 | 2458.72 | 1966.98 | - | 1447.3 | - | 73.58%
ENGENHEIRO JUNIOR | 4 < T < 8 | 0.25 | 6788.32 | 1697.08 | - | 1248.71 | - | 73.58%
ENGENHEIRO PLENO | 10 < T < 15 | 0.25 | 11281.6 | 2820.4 | - | 2075.25 | - | 73.58%
TOTAIS |  |  |  | 65736.8 | 0 | 48369.12 | 0

## PFS_II Desp Viagens
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4.ª Superintendência Regional - 4.ª SR/GRR
DESPESAS COM VIAGENS | [10 empty] | CODIGO:
PFS-II
NOME DA CONSULTORA:
OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, PARA CONSTRUÇÃO DE BARREIROS DE ACUMULAÇÃO: LOTE 03 - 58 BARREIROS NOS MUNICIPIOS DE MONTE ALEGRE E NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | [10 empty] | EDITAL:
EQUIPE | DIÁRIAS - PERNOITE | [5 empty] | ALIMENTAÇÃO
| NÍVEL SUPERIOR |  |  | NÍVEL TÉC/AUX/APOIO |  |  | NÍVEL SUPERIOR |  |  | NÍVEL TÉC/AUX/APOIO
| QUANT. | CUSTO (R$) | TOTAL (R$) | QUANT. | CUSTO (R$) | TOTAL (R$) | QUANT. | CUSTO (R$) | TOTAL (R$) | QUANT. | CUSTO (R$) | TOTAL (R$)
ESTUDOS TOPOGRÁFICOS E GOTÉCNICOS
EQUIPE DE ENGENHARIA | 60 | 60 | 3600 |  |  |  | 120 | 30 | 3600
TOTAIS COM PASSAGENS/DIÁRIAS | 3600 |  |  | 0 |  |  | 3600 |  |  | 0
TOTAL DE DESPESAS COM VIAGENS | [9 empty] | 7200

## PFS_III Ser Graf
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4.ª Superintendência Regional - 4.ª SR/GRR
SERVIÇOS GRÁFICOS |  |  |  |  | CODIGO:
PFS-III
NOME DA CONSULTORA:
OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, PARA CONSTRUÇÃO DE BARREIROS DE ACUMULAÇÃO: LOTE 03 - 58 BARREIROS NOS MUNICIPIOS DE MONTE ALEGRE E NOSSA SENHORA DA GLÓRIA |  |  |  |  | EDITAL:
DISCRIMINAÇÃO |  | EXEMPLARES | Nº DE | CUSTOS (R$)
|  | / ITENS | VIAS | UNITÁRIO | TOTAL
ETAPA 01: ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, GEOTÉCNICOS E DE VIABILIDADE TÉCNICA
RELATÓRIO DA ETAPA 01 |  | 58 | 1 | 0.5 | 29
PLOTAGEM DE PLANTA EM FORMADO A1 |  | 58 | 1 | 8.75 | 507.5
IETAPA 02: ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO
RELATÓRIO DA ETAPA 02 |  | 3480 | 1 | 0.5 | 1740
PLOTAGEM DE PLANTA EM FORMADO A1 |  | 168 | 1 | 8.75 | 1470
ETAPA 03: RELATÓRIO FINAL
RELATÓRIO FINAL DO PROJETO EXECUTIVO |  | 3480 | 3 | 0.5 | 5220
PLOTAGEM DE PLANTA EM FORMADO A1 |  | 290 | 3 | 8.75 | 7612.5
GRAVAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO EM CD-ROM |  | 1 | 3 | 0.6 | 1.8
SUBTOTAL |  |  |  |  | 16580.8
TOTAL DE SERVIÇOS GRÁFICOS |  |  |  |  | 16580.8

## PFS_IV Serv. top e Geo
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4.ª Superintendência Regional - 4.ª SR/GRR
DESPESAS GERAIS | [5 empty] | CODIGO:
PFS-IV
NOME DA CONSULTORA:
OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, PARA CONSTRUÇÃO DE BARREIROS DE ACUMULAÇÃO: LOTE 03 - 58 BARREIROS NOS MUNICIPIOS DE MONTE ALEGRE E NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | [5 empty] | EDITAL:
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QUANT. | CUSTOS (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1.0 | ESTUDOS TOPOGRÁFICOS E GEOTÉCNICOS
| Sondagem a trado (4") |  | metro | 696 | 41.73 | 29044.08
| Nivelamento geométrico classe in |  | km | 43.5 | 547.59 | 23820.17
| Levantamento topográfico planialtimétrico classe III PA |  | há | 203 | 797.11 | 161813.33
| Pontos GPS, com receptores de dupla frequencia (L1/L2) |  | unid | 58 | 485.28 | 28146.24
| Barrote de madeira (2 x 2 x 20 cm) |  | unid | 290 | 2 | 580
| Marco de concreto (8x12x60cm) |  | unid | 174 | 35.28 | 6138.72
| TOTAL DE DESPESAS GERAIS |  |  |  |  | 249542.54

## PFS_V Cronog Financ
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4.ª Superintendência Regional - 4.ª SR/GRR
CRONOGRAMA FINANCEIRO |  |  |  |  | CODIGO:
PFS-V
NOME DA CONSULTORA:
OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, PARA CONSTRUÇÃO DE BARREIROS DE ACUMULAÇÃO: LOTE 03 - 58 BARREIROS NOS MUNICIPIOS DE MONTE ALEGRE E NOSSA SENHORA DA GLÓRIA |  |  |  |  | EDITAL:
Nº | PRODUTO | MESES CORRIDOS |  | Nº DE BARREIROS | VALOR (R$)
1 | 1º RELATÓRIO DE ENTREGA DA ETAPA 01 | 1 |  | 14 | 7010.64
2 | 1º RELATÓRIO DE ENTRAGA DA ETAPA 02 | 2 |  | 14 | 57514.5708
| 2º RELATÓRIO DE ENTREGA DA ETAPA 01 |  |  | 14
3 | 1º RELATÓRIO FINAL (ETAPA 03) | 3 |  | 14 | 108018.5016
| 2º RELATÓRIO DE ENTRAGA DA ETAPA 02 |  |  | 14
| 3º RELATÓRIO DE ENTREGA DA ETAPA 01 |  |  | 14
4 | 2º RELATÓRIO FINAL (ETAPA 03) | 4 |  | 14 | 109020.0216
| 3º RELATÓRIO DE ENTRAGA DA ETAPA 02 |  |  | 14
| 4º RELATÓRIO DE ENTREGA DA ETAPA 01 |  |  | 16
5 | 3º RELATÓRIO FINAL (ETAPA 03) | 5 |  | 14 | 108222.7089
| 4º RELATÓRIO DE ENTRAGA DA ETAPA 02 |  |  | 16
6 | 4º RELATÓRIO FINAL (ETAPA 03) | 6 |  | 16 | 57718.7781
58
TOTAL DA FOLHA |  |  |  |  | 447505.221
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:

## PFS_VI_ Det_ Custos Adm_
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4.ª Superintendência Regional - 4.ª SR/GRR
DETALHAMENTO DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | CODIGO:
PFS-VI
NOME DA CONSULTORA:
OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, PARA CONSTRUÇÃO DE BARREIROS DE ACUMULAÇÃO: LOTE 03 - 58 BARREIROS NOS MUNICIPIOS DE MONTE ALEGRE E NOSSA SENHORA DA GLÓRIA |  |  |  | EDITAL:
DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALORES
|  |  | % | R$
1 | Custos da equipe da administração central da empresa consultora (diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços) |  | 18% | 11832.62
2 | Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, programa de qualidade, auditoria interna e externa |  | 4% | 2629.47
3 | Despesas com aluguéis, comunicação, manutenção e transporte não diretamente relacionados com o custo direto dos serviços |  | 3% | 1972.1
| TOTAIS DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  | 25% | 16434.19

## PFS_VII Det_ Desp Fiscais
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4.ª Superintendência Regional - 4.ª SR/GRR
DETALHAMENTO DE DESPESAS FISCAIS |  |  |  | CODIGO:
PFS-VII
NOME DA CONSULTORA:
OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, PARA CONSTRUÇÃO DE BARREIROS DE ACUMULAÇÃO: LOTE 03 - 58 BARREIROS NOS MUNICIPIOS DE MONTE ALEGRE E NOSSA SENHORA DA GLÓRIA |  |  |  | EDITAL:
DISCRIMINAÇÃO |  | VALORES
|  | DF % | DF' % | R$
1 - ISS |  | 5 | 5.8309 | 9898.13
2 - PIS |  | 1.65 | 1.9242 | 3266.38
3 - COFINS |  | 7.6 | 8.863 | 15045.16
TOTAIS DE DESPESAS FISCAIS |  | 14.25 | 16.6181 | 28209.67
Observação:
As despesas fiscais (DF) incidem sobre o total da fatura e não sobre os custos incorridos. Portanto aplicar a seguinte fórmula:
DF' = { [ 1 / ( 1 - DF ) ] - 1 } x 100
ou seja, para o valor máximo de 14,25%, o valor a ser aplicado na composição dos preços será:
DF' = { [ 1 / ( 1 - 0,1425 ) ] - 1 } x 100
DF' =0,1662 ou 16,62%
OBSERVAÇÕES

## PFS_VIII Det_ Enc_ Soc_
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4.ª Superintendência Regional - 4.ª SR/GRR
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | CODIGO:
PFS-VIII
NOME DA CONSULTORA:
OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, PARA CONSTRUÇÃO DE BARREIROS DE ACUMULAÇÃO: LOTE 03 - 58 BARREIROS NOS MUNICIPIOS DE MONTE ALEGRE E NOSSA SENHORA DA GLÓRIA |  |  |  | EDITAL:
DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALORES
|  |  | % | R$
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS |  | 20% | 13147.36
A2 | SESI |  | 1.5% | 986.05
A3 | SENAI |  | 1% | 657.37
A4 | INCRA |  | 0.2% | 131.47
A5 | SEBRAE |  | 0.6% | 394.42
A5 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO |  | 2.5% | 1643.42
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO |  | 3% | 1972.1
A8 | FGTS |  | 8% | 5258.94
A9 | SECONCI |  | 1% | 657.37
SUBTOTAL DE "A" |  |  | 37.8% | 24848.5
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B3 | Auxílio-Enfermidade |  | 0.69% | 453.58
B4 | 13º Salário |  | 8.33% | 5475.88
B5 | Licença Paternidade |  | 0.06% | 39.44
B6 | Faltas Justificadas |  | 0.56% | 368.13
B7 | Auxilio Acidente de Trabalho |  | 0.09% | 59.16
B6 | Férias Gozados |  | 7.17% | 4713.33
B7 | Salário Maternidade |  | 0.02% | 13.15
SUBTOTAL DE "B" |  |  | 16.92% | 11122.67
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 | Avisio Prévio Indenizado |  | 4.34% | 2852.98
C2 | Avisio Prévio Trabalhado |  | 0.24% | 157.77
C2 | Férias (indenizadas) |  | 3.41% | 2241.62
C3 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  | 3.67% | 2412.54
C4 | Indenização Adicional |  | 0.36% | 236.65
SUBTOTAL DE "C" |  |  | 12.02% | 3010.75
D | REINCIDÊNCIAS
D1 | Reincidência de "A" sobre "B" |  | 6.4% | 4207.16
D2 | Reincidência de "A" sobre Avisio Pervio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0.44% | 289.24
SUBTOTAL DE "D" |  |  | 6.84% | 289.24
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 73.58% | 39271.18

## SALARIOS
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4.ª Superintendência Regional - 4.ª SR/GRR
CÁLCULO SALÁRIOS: TABELAS ENGENHARIA COSULTIVA (FEV - 2014)
DESCRIÇÃO | Categoria | Tempo de Formação (anos) | Custo Horário sem encargos | Horas do Mês | Total do Mês
ENGENHEIRO PLENO | P1 | 10 < T < 15 | 60.74 | 176 | 11281.6
ENGENHEIRO JUNIOR | P3 | 4 < T < 8 | 36.17 | 176 | 6788.32
DESENHISTA DETALHISTA | T2 | T < 5 | 13.5 | 176 | 2458.72
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | A2 | T < 8 | 10.74 | 176 | 1867.36