## RESUMO
[5 empty] | DATA BASE: | JULHO/2019
OBRA: ESPAÇO MULTIUSO |  |  |  |  | PREÇO GLOBAL: | 231459.64
LOCAL: POVOADO TAPERA, ITAPORANGA D'AJUDA/SE |  |  |  |  | BDI: | 23.54%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA OBRA - RESUMO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
1 |  | Administração | m² | 690.01 | 36.6227 | 25270.05
2 |  | Obra Civil | m² | 690.01 | 117.5387 | 81102.85
3 |  | Palco em Madeira | m² | 690.01 | 151.2242 | 104346.24
4 |  | Instalações Elétricas | m² | 690.01 | 30.0583 | 20740.5
[5 empty] | PREÇO GLOBAL | 231459.64

## ORÇAMENTO
[6 empty] | DATA BASE: | JULHO/2019
OBRA: ESPAÇO MULTIUSO | [5 empty] | PREÇO GLOBAL: | 231459.64
LOCAL: POVOADO TAPERA, ITAPORANGA D'AJUDA/SE | [5 empty] | BDI: | 23.54%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA OBRA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | CUST. UNIT | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
1 |  | Administração
01.01 |  | Mobilização
01.01.001 | CPU_1 | Mobilização de equipamentos e pessoal para pequenas obras | un | 1 | 744.03 | 919.17 | 919.17
01.02 |  | Administração local e manutenção do canteiro
01.02.001 | CPU_2 | Equipe Dirigente | un | 1 | 11300.78 | 13960.98 | 13960.98
01.02.002 | CPU_3 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 2118.88 | 2617.66 | 2617.66
01.02.003 | CPU_4 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 5874.55 | 7257.42 | 7257.42
01.03 |  | Desmobilização
01.03.001 | CPU_5 | Desmobilização de equipamentos e pessoal para pequenas obras | un | 1 | 416.72 | 514.82 | 514.82
2 |  | Obra Civil
02.01 |  | Serviços Preliminares
02.01.001 | CPU_6 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m2 | 6.4 | 253.7 | 313.42 | 2005.89
02.01.002 | CPU_7 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m2 | 690.01 | 2.3 | 2.84 | 1959.63
02.01.003 | CPU_8 | Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018 | m | 109.3 | 36.14 | 44.65 | 4880.25
02.01.004 | CPU_9 | Regularização Manual | m2 | 554.49 | 3.82 | 4.72 | 2617.19
02.01.005 | CPU_10 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos a percussão. af_09/2017 | m2 | 554.49 | 2.2 | 2.72 | 1508.21
02.02 |  | Piso Cimentado
02.02.001 | CPU_11 | Lastro com material granular, aplicação em pisos ou radiers, espessura de *5 cm*. af_08/2017 | m3 | 28.01 | 105.93 | 130.87 | 3665.67
02.02.002 | CPU_12 | Fornecimento/instalacao lona plastica preta, para impermeabilizacao, espessura 150 micras. | m2 | 560.25 | 5.24 | 6.47 | 3624.82
02.02.003 | CPU_13 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2017 | m2 | 11.66 | 81.37 | 100.52 | 1172.06
02.02.004 | CPU_14 | Armacao em tela de aco soldada nervurada q-92, aco ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm | m2 | 560.25 | 12.06 | 14.9 | 8347.73
02.02.005 | CPU_15 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m2 | 560.25 | 33.5 | 41.39 | 23188.75
02.02.006 | CPU_16 | Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual | m2 | 560.25 | 11.94 | 14.75 | 8263.69
02.03 |  | Fundações
02.03.001 | CPU_17 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma. af_06/2017 | m3 | 14.06 | 65.42 | 80.82 | 1136.33
02.03.002 | CPU_18 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 14.06 | 22.37 | 27.64 | 388.62
02.03.003 | CPU_19 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017 | m2 | 40 | 96.92 | 119.74 | 4789.6
02.03.004 | CPU_20 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017 | kg | 135 | 10.73 | 13.26 | 1790.1
02.03.005 | CPU_21 | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017 | kg | 27.5 | 12.28 | 15.17 | 417.18
02.03.006 | CPU_22 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | m3 | 5.47 | 303.06 | 374.4 | 2047.97
02.03.007 | CPU_23 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 | m3 | 8.59 | 33.91 | 41.89 | 359.84
02.03.008 | CPU_24 | Estaca broca de concreto, diãmetro de 25 cm, profundidade de até 3 m, escavação manual com trado concha, não armada. af_03/2018 | m | 79.2 | 64.7 | 79.93 | 6330.46
02.04 |  | Serviços Finais
02.04.001 | CPU_25 | Limpeza geral | m2 | 690.01 | 1.71 | 2.11 | 1455.92
02.04.002 | CPU_26 | Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e moldura | un | 1 | 933.25 | 1152.94 | 1152.94
3 |  | Palco em madeira
03.01 |  | Pilares
03.01.001 | CPU_27 | Peça de eucalipto tratado, d= 19 a 22cm, L = 4,00m - Fornecimento | un | 9 | 499.68 | 617.3 | 5555.7
03.01.002 | CPU_28 | Peça de eucalipto tratado, d= 19 a 22cm, L = 3,00m - Fornecimento | un | 1 | 374.76 | 462.98 | 462.98
03.01.003 | CPU_29 | Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm | m | 39 | 24.77 | 30.6 | 1193.4
03.01.004 | CPU_30 | Peça de eucalipto tratado, d= 16 a 19cm, L = 4,00m - Fornecimento | un | 4 | 311.44 | 384.75 | 1539
03.01.005 | CPU_31 | Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=16 a 19cm | m | 16 | 21.81 | 26.94 | 431.04
03.02 |  | Fechamento
03.02.001 | CPU_32 | Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm | m | 336 | 29.97 | 37.02 | 12438.72
03.03 |  | Vigas
03.03.001 | CPU_33 | Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm | m | 216 | 58.96 | 72.84 | 15733.44
03.04 |  | Travamentos
03.04.001 | CPU_34 | Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm | m | 78 | 12.32 | 15.22 | 1187.16
03.04.002 | CPU_35 | Peça de eucalipto tratado, d= 10 a 13cm, L = 2,00m - Fornecimento | un | 14 | 34.26 | 42.32 | 592.48
03.04.003 | CPU_36 | Peça de eucalipto tratado, d= 10 a 13cm, L = 2,50m - Fornecimento | un | 20 | 42.83 | 52.91 | 1058.2
03.05 |  | Tesouras
03.05.001 | CPU_37 | Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm | m | 80.25 | 58.96 | 72.84 | 5845.41
03.05.002 | CPU_38 | Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm | m | 75.2 | 29.97 | 37.02 | 2783.9
03.06 |  | Contraventamento
03.06.001 | CPU_39 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes | m | 38.4 | 32.41 | 40.04 | 1537.54
03.07 |  | Cobertura
03.07.001 | CPU_40 | Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m) | m | 154 | 17 | 21 | 3234
03.07.002 | CPU_41 | Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 9cm (0,0045 m³/m) | m | 125 | 14 | 17.3 | 2162.5
03.07.003 | CPU_42 | Ripão massaranduba serrada 5cm x 3cm | m | 265 | 5.29 | 6.54 | 1733.1
03.07.004 | CPU_43 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas (exclusive madeira), incluso transporte vertical | m2 | 106.26 | 17.12 | 21.15 | 2247.4
03.07.005 | CPU_44 | Telhamento com telha de fibra vegetal com betume, onduline ecológica, 2,00 x 0,95 x 0,028 m | m2 | 106.26 | 50.2 | 62.02 | 6590.25
03.08 |  | Assoalho
03.08.001 | CPU_45 | Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m) | m | 260 | 26 | 32.12 | 8351.2
03.08.002 | CPU_46 | Tabua de madeira aparelhada *2,5 x 15* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regiao | m2 | 104 | 79.14 | 97.77 | 10168.08
03.08.003 | CPU_47 | Piso em assoalho de madeira lei, exclusive madeiras | m2 | 104 | 32.16 | 39.73 | 4131.92
03.09 |  | Pintura
03.09.001 | CPU_48 | Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1 | m2 | 714 | 14.17 | 17.51 | 12502.14
03.10 |  | Tirantes
03.10.001 | CPU_49 | Cabo de aço galvanizado 15mm (tensor) | m | 73 | 27.68 | 34.2 | 2496.6
03.10.002 | CPU_50 | Esticador para cabo de aço 5/8" | un | 16 | 18.72 | 23.13 | 370.08
4 |  | Infraestrutura elétrica
04.01 |  | Instalações elétricas
04.01.001 | CPU_51 | Poste circular de concreto 7/150 - fornecimento e assentamento | un | 6 | 568.09 | 701.82 | 4210.92
04.01.002 | CPU_52 | Refletor em alumínio com suporte e alça, lâmpada 250 w - fornecimento e instalação. af_11/2017 | un | 12 | 191.34 | 236.38 | 2836.56
04.01.003 | CPU_53 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 300 | 4.14 | 5.11 | 1533
04.01.004 | CPU_54 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 136 | 8.87 | 10.96 | 1490.56
04.01.005 | CPU_55 | Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017 | un | 2 | 40.8 | 50.4 | 100.8
04.01.006 | CPU_56 | Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao | un | 1 | 226.49 | 279.81 | 279.81
04.01.007 | CPU_57 | Disjuntor termomagnetico bipolar 90 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 10KA | un | 6 | 98.63 | 121.85 | 731.1
04.01.008 | CPU_58 | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60cm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalacao | un | 8 | 177.9 | 219.78 | 1758.24
04.01.009 | CPU_59 | Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 10,1 e 12,7 kw - Rev 01 | un | 1 | 1307.91 | 1615.79 | 1615.79
04.01.010 | CPU_60 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4" | un | 4 | 238.16 | 294.22 | 1176.88
04.01.011 | CPU_61 | Ponto de tomada 3p, até 3000 va, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a, inclusive aterramento | pt | 5 | 253.81 | 313.56 | 1567.8
04.02 |  | Execução de valas
04.02.001 | CPU_62 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 | m3 | 24 | 55.93 | 69.1 | 1658.4
04.02.002 | CPU_63 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 24 | 25.53 | 31.54 | 756.96
04.03 |  | Execução de valas
04.03.001 | CPU_64 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 0.3 | 353.14 | 436.27 | 130.88
04.03.002 | CPU_65 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Re v.09 | m2 | 7.53 | 30.87 | 38.14 | 287.19
04.03.003 | CPU_66 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 6.36 | 25.23 | 31.17 | 198.24
04.03.004 | CPU_67 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, a plicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 de mãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m2 | 12.72 | 18.35 | 22.67 | 288.36
04.03.005 | CPU_68 | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 0.06 | 1605.52 | 1983.46 | 119.01
[6 empty] | PREÇO GLOBAL | 231459.64

## BDI
OBRA: ESPAÇO MULTIUSO |  | DATA:
LOCAL: POVOADO TAPERA, ITAPORANGA D'AJUDA/SE |  | JULHO/2019
DETALHAMENTO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
FÓRMULA APLICADA
BDI = { [ ( 1 + AC / 100 + R / 100 + SG/100 ) . ( 1 + DF / 100 ) . ( 1 + L / 100 ) / ( 1 - I / 100 ) ] - 1 } . 100
ONDE:
BDI = | Bonificação e Despesas Indiretas
AC = | Administração Central
SG= | Seguros e garantias
DF = | Despesas Financeiras
R = | Riscos
L = | Lucro
I = | Impostos
BDI DE SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO | PERCENTUAIS (%)
1 | Administração Central | 4
2 | Seguros e garantias | 0.8
3 | Despesas Financeiras | 1.23
4 | Riscos | 1.27
5 | Lucro | 7.4
6 | Impostos | 6.65
6.1 | COFINS | 3
6.2 | PIS | 0.65
6.3 | ISS | 3
6.4 | CPRB
| BDI | 23.54%

## ENCARGOS TRABALHISTAS
OBRA: ESPAÇO MULTIUSO |  | DATA:
LOCAL: POVOADO TAPERA, ITAPORANGA D'AJUDA/SE |  | JULHO/2019
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
DISCRIMINAÇÃO |  | Horista | Mensalista
|  | % | %
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário-Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
SUBTOTAL DE "A" |  | 36.8% | 36.8%
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.87%
B2 | Feriados | 3.94%
B3 | Auxílio-Enfermidade | 0.91% | 0.71%
B4 | 13º Salário | 10.7% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.71% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 1.42%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.09%
B9 | Férias Gozadas | 13.85% | 10.79%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
SUBTOTAL DE "B" |  | 49.61% | 20.56%
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.14% | 3.23%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.1% | 0.08%
C3 | Férias Indenizadas | 0.46% | 0.36%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.65% | 3.63%
C5 | Indenização Adicional | 0.35% | 0.27%
SUBTOTAL DE "C" |  | 9.7% | 7.57%
D | REINCIDÊNCIAS
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 18.26% | 7.57%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.37% | 0.29%
SUBTOTAL DE "D" |  | 18.63% | 7.86%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  | 114.7% | 72.79%

## RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES
OBRA: ESPAÇO MULTIUSO |  |  |  |  | DATA BASE: | JULHO/2019
LOCAL: POVOADO TAPERA, ITAPORANGA D'AJUDA/SE |  |  |  |  | BDI: | 23.54%
|  | RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES |  | DESCONTO (LICITAÇÃO): |  | 0%
CÓDIGO ORÇAMENTO | CÓDIGO REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNID. | CUST UNIT. CODEVASF | CUST UNIT. C/ DESCONTO | PERCENT. DESC. FINAL
CPU_1 | CODEVASF/202 | Mobilização de equipamentos e pessoal para pequenas obra s | un | 744.03 | 744.03 | 100%
CPU_2 | CPU/1 | Equipe Dirigente | un | 11300.78 | 11300.78 | 100%
CPU_3 | CPU/2 | Manutenção do Canteiro | un | 2118.88 | 2118.88 | 100%
CPU_4 | CPU/3 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 5874.55 | 5874.55 | 100%
CPU_5 | CODEVASF/243 | Desmobilização de equipamentos e pessoal para pequenas o bras | un | 416.72 | 416.72 | 100%
CPU_6 | SINAPI/742091 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m2 | 253.7 | 253.7 | 100%
CPU_7 | SINAPI/98524 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/ 2018 | m2 | 2.3 | 2.3 | 100%
CPU_8 | SINAPI/99059 | Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de táb uas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018 | m | 36.14 | 36.14 | 100%
CPU_9 | ORSE/5103 | Regularização Manual | m2 | 3.82 | 3.82 | 100%
CPU_10 | SINAPI/97083 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, co m compactador de solos a percussão. af_09/2017 | m2 | 2.2 | 2.2 | 100%
CPU_11 | SINAPI/96622 | Lastro com material granular, aplicação em pisos ou radi ers, espessura de *5 cm*. af_08/2017 | m3 | 105.93 | 105.93 | 100%
CPU_12 | SINAPI/68053 | Fornecimento/instalacao lona plastica preta, para imperm eabilizacao, espessura 150 micras. | m2 | 5.24 | 5.24 | 100%
CPU_13 | SINAPI/97086 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2017 | m2 | 81.37 | 81.37 | 100%
CPU_14 | SINAPI/85662 | Armacao em tela de aco soldada nervurada q-92, aco ca-60 , 4,2mm, malha 15x15cm | m2 | 12.06 | 12.06 | 100%
CPU_15 | ORSE/11798 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de conc retagem - tres usos | m2 | 33.5 | 33.5 | 100%
CPU_16 | ORSE/3644 | Acabamento de superfície de piso de concreto com desempo lamento manual | m2 | 11.94 | 11.94 | 100%
CPU_17 | SINAPI/96523 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma. af_06/2017 | m3 | 65.42 | 65.42 | 100%
CPU_18 | SINAPI/96619 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamen to ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 22.37 | 22.37 | 100%
CPU_19 | SINAPI/96535 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017 | m2 | 96.92 | 96.92 | 100%
CPU_20 | SINAPI/96544 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017 | kg | 10.73 | 10.73 | 100%
CPU_21 | SINAPI/96543 | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017 | kg | 12.28 | 12.28 | 100%
CPU_22 | SINAPI/94963 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia mé dia/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. a f_07/2016 | m3 | 303.06 | 303.06 | 100%
CPU_23 | SINAPI/96995 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 | m3 | 33.91 | 33.91 | 100%
CPU_24 | SINAPI/98229 | Estaca broca de concreto, diãmetro de 25 cm, profundidad e de até 3 m, escavação manual com trado concha, não arm ada. af_03/2018 | m | 64.7 | 64.7 | 100%
CPU_25 | ORSE/2450 | Limpeza geral | m2 | 1.71 | 1.71 | 100%
CPU_26 | ORSE/11986 | Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,c om logomarca e moldura | un | 933.25 | 933.25 | 100%
CPU_27 | ORSE/4203 | Peça de eucalipto tratado, d= 19 a 22cm, L = 4,00m - For necimento | un | 499.68 | 499.68 | 100%
CPU_28 | ORSE/4247 | Peça de eucalipto tratado, d= 19 a 22cm, L = 3,00m - For necimento | un | 374.76 | 374.76 | 100%
CPU_29 | ORSE/9857 | Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm | m | 24.77 | 24.77 | 100%
CPU_30 | ORSE/4092 | Peça de eucalipto tratado, d= 16 a 19cm, L = 4,00m - For necimento | un | 311.44 | 311.44 | 100%
CPU_31 | ORSE/10666 | Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=16 a 19cm | m | 21.81 | 21.81 | 100%
CPU_32 | ORSE/11114 | Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratad o, d=7 a 10cm | m | 29.97 | 29.97 | 100%
CPU_33 | ORSE/11115 | Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratad o, d=13 a 16cm | m | 58.96 | 58.96 | 100%
CPU_34 | ORSE/9858 | Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm | m | 12.32 | 12.32 | 100%
CPU_35 | ORSE/4450 | Peça de eucalipto tratado, d= 10 a 13cm, L = 2,00m - For necimento | un | 34.26 | 34.26 | 100%
CPU_36 | ORSE/4451 | Peça de eucalipto tratado, d= 10 a 13cm, L = 2,50m - For necimento | un | 42.83 | 42.83 | 100%
CPU_37 | ORSE/11115 | Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratad o, d=13 a 16cm | m | 58.96 | 58.96 | 100%
CPU_38 | ORSE/11114 | Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratad o, d=7 a 10cm | m | 29.97 | 29.97 | 100%
CPU_39 | ORSE/202 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrad a 5cm x 11cm com abertura de encaixes | m | 32.41 | 32.41 | 100%
CPU_40 | ORSE/1567 | Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m ³/m) | m | 17 | 17 | 100%
CPU_41 | ORSE/1566 | Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 9cm (0,0045 m³ /m) | m | 14 | 14 | 100%
CPU_42 | ORSE/9410 | Ripão massaranduba serrada 5cm x 3cm | m | 5.29 | 5.29 | 100%
CPU_43 | CODEVASF/351 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças pa ra telhados de até 2 águas (exclusive madeira), incluso transporte vertical | m2 | 17.12 | 17.12 | 100%
CPU_44 | ORSE/283 | Telhamento com telha de fibra vegetal com betume, onduli ne ecológica, 2,00 x 0,95 x 0,028 m | m2 | 50.2 | 50.2 | 100%
CPU_45 | ORSE/8877 | Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³ /m) | m | 26 | 26 | 100%
CPU_46 | SINAPI/3993 | Tabua de madeira aparelhada *2,5 x 15* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regiao | m2 | 79.14 | 79.14 | 100%
CPU_47 | CODEVASF/352 | Piso em assoalho de madeira lei, exclusive madeiras | m2 | 32.16 | 32.16 | 100%
CPU_48 | ORSE/7988 | Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor trans parente, Sayerlack ou similar - R1 | m2 | 14.17 | 14.17 | 100%
CPU_49 | ORSE/3848 | Cabo de aço galvanizado 15mm (tensor) | m | 27.68 | 27.68 | 100%
CPU_50 | ORSE/10899 | Esticador para cabo de aço 5/8" | un | 18.72 | 18.72 | 100%
CPU_51 | ORSE/10794 | Poste circular de concreto 7/150 - fornecimento e assen tamento | un | 568.09 | 568.09 | 100%
CPU_52 | SINAPI/97601 | Refletor em alumínio com suporte e alça, lâmpada 250 w - fornecimento e instalação. af_11/2017 | un | 191.34 | 191.34 | 100%
CPU_53 | SINAPI/91929 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1, 0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalaç ão. af_12/2015 | m | 4.14 | 4.14 | 100%
CPU_54 | ORSE/353 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 8.87 | 8.87 | 100%
CPU_55 | SINAPI/96985 | Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e ins talação. af_12/2017 | un | 40.8 | 40.8 | 100%
CPU_56 | SINAPI/83463 | Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvan izado, para 12 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e insta lacao | un | 226.49 | 226.49 | 100%
CPU_57 | ORSE/11562 | Disjuntor termomagnetico bipolar 90 A, padrão DIN (Europ eu - linha branca), curva C, corrente 10KA | un | 98.63 | 98.63 | 100%
CPU_58 | SINAPI/741661 | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60cm com ta mpa h= 60cm - fornecimento e instalacao | un | 177.9 | 177.9 | 100%
CPU_59 | ORSE/11126 | Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 10,1 e 12,7 kw - Rev 01 | un | 1307.91 | 1307.91 | 100%
CPU_60 | ORSE/640 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4" | un | 238.16 | 238.16 | 100%
CPU_61 | ORSE/3293 | Ponto de tomada 3p, até 3000 va, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", incluindo conjunto astop/3 0a, inclusive aterramento | pt | 253.81 | 253.81 | 100%
CPU_62 | SINAPI/93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 | m3 | 55.93 | 55.93 | 100%
CPU_63 | ORSE/72 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêp o, sem controle do grau de compactação | m3 | 25.53 | 25.53 | 100%
CPU_64 | ORSE/91 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 353.14 | 353.14 | 100%
CPU_65 | ORSE/151 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Re v.09 | m2 | 30.87 | 30.87 | 100%
CPU_66 | ORSE/1908 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 25.23 | 25.23 | 100%
CPU_67 | ORSE/2290 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, a plicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 de mãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m2 | 18.35 | 18.35 | 100%
CPU_68 | ORSE/6457 | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 1605.52 | 1605.52 | 100%

## CRONOGRAMA
OBRA: ESPAÇO MULTIUSO | [5 empty] | DATA BASE: | JULHO/2019 | OBRA: ESPAÇO MULTIUSO |  |  |  | DATA BASE: | JULHO/2019
LOCAL: POVOADO TAPERA, ITAPORANGA D'AJUDA/SE | [5 empty] | PREÇO GLOBAL: | 231459.64 | LOCAL: POVOADO TAPERA, ITAPORANGA D'AJUDA/SE |  |  |  | PREÇO GLOBAL: | 231459.64
DOCUMENTO: CRONOGRAMA | [5 empty] | BDI: | 23.54% | DOCUMENTO: CRONOGRAMA |  |  |  | BDI: | 23.54%
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO TOTAL | 1.º MÊS |  | 2.º MÊS |  | 3.º MÊS |  | 4.º MÊS |  | TOTAL
|  |  |  | PERCENTUAL | PREÇO | PERCENTUAL | PREÇO | PERCENTUAL | PREÇO | PERCENTUAL | PREÇO
1 | Administração | und | 25270.05 | ORDEM DE SERVIÇO |  | 50% | 12635.025 | 50% | 12635.025 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 25270.05
2 | Obra Civil | m2 | 81102.85 |  |  | 50% | 40551.425 | 50% | 40551.425 |  |  | 100% | 81102.85
3 | Palco em Madeira | m2 | 104346.24 |  |  | 50% | 52173.12 | 50% | 52173.12 |  |  | 100% | 104346.24
4 | Instalações Elétrica | m2 | 20740.5 |  |  | 0% | 0 | 100% | 20740.5 |  |  | 100% | 20740.5
|  |  | 231459.64 | 0% | 0 | 45.52% | 105359.57 | 54.48% | 126100.07 | 0% | 0 | 100% | 231459.64