## CRONOGRAMA
OBRA: ESPAÇO MULTIUSO | [5 empty] | DATA BASE: | JULHO/2019 | OBRA: ESPAÇO MULTIUSO |  |  |  | DATA BASE: | JULHO/2019
LOCAL: POVOADO TAPERA, ITAPORANGA D'AJUDA/SE | [5 empty] | PREÇO GLOBAL: | 231459.64 | LOCAL: POVOADO TAPERA, ITAPORANGA D'AJUDA/SE |  |  |  | PREÇO GLOBAL: | 231459.64
DOCUMENTO: CRONOGRAMA | [5 empty] | BDI: | 23.54% | DOCUMENTO: CRONOGRAMA |  |  |  | BDI: | 23.54%
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO TOTAL | 1.º MÊS |  | 2.º MÊS |  | 3.º MÊS |  | 4.º MÊS |  | TOTAL
|  |  |  | PERCENTUAL | PREÇO | PERCENTUAL | PREÇO | PERCENTUAL | PREÇO | PERCENTUAL | PREÇO
1 | Administração | und | 25270.05 | ORDEM DE SERVIÇO |  | 50% | 12635.025 | 50% | 12635.025 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 25270.05
2 | Piso Cimentado | m2 | 81102.85 |  |  | 50% | 40551.425 | 50% | 40551.425 |  |  | 100% | 81102.85
3 | Palco Coberto | m2 | 104346.24 |  |  | 50% | 52173.12 | 50% | 52173.12 |  |  | 100% | 104346.24
4 | Instalações Elétrica | m2 | 20740.5 |  |  | 0% | 0 | 100% | 20740.5 |  |  | 100% | 20740.5
|  |  | 231459.64 | 0% | 0 | 45.52% | 105359.57 | 54.48% | 126100.07 | 0% | 0 | 100% | 231459.64
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paraíba
Área de Desenvolvimento e Infraestrutura
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paraíba
Área de Desenvolvimento e Infraestrutura