## CRONOGRAMA
OBRA: CENTRO DE ARTESANATO (RESTAURO DO CASARÃO) | [6 empty] | DATA BASE: | JULHO/2019 | OBRA: CENTRO DE ARTESANATO (RESTAURO DO CASARÃO) | [5 empty] | DATA BASE: | JULHO/2019 | OBRA: CENTRO DE ARTESANATO (RESTAURO DO CASARÃO) |  |  | DATA BASE: | JULHO/2019
LOCAL: NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DO CATETE/SE | [6 empty] | PREÇO GLOBAL: | 628335.94 | LOCAL: NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DO CATETE/SE | [5 empty] | PREÇO GLOBAL: | 628335.94 | LOCAL: NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DO CATETE/SE |  |  | PREÇO GLOBAL: | 628335.94
DOCUMENTO: CRONOGRAMA | [6 empty] | BDI: | 23.54% | DOCUMENTO: CRONOGRAMA | [5 empty] | BDI: | 23.54% | DOCUMENTO: CRONOGRAMA |  |  | BDI: | 23.54%
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO TOTAL | 1.º MÊS | 2.º MÊS | 3.º MÊS | 4.º MÊS |  | 5.º MÊS |  | 6.º MÊS |  | 7.º MÊS |  | 8.º MÊS |  | 9.º MÊS |  | 10.º MÊS | TOTAL
[7 empty] | PERCENTUAL | PREÇO | PERCENTUAL | PREÇO | PERCENTUAL | PREÇO | PERCENTUAL | PREÇO | PERCENTUAL | PREÇO | PERCENTUAL | PREÇO
1 | Administração | m2 | 89548.53 | ORDEM DE SERVIÇO | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS | 12% | 10745.8236 | 16% | 14327.7648 | 25% | 22387.1325 | 26% | 23282.6178 | 10% | 8954.853 | 11% | 9850.3383 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | 100% | 89548.53
2 | Serviços Preliminares | m2 | 40079.23 |  |  |  | 100% | 40079.23 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 100% | 40079.23
3 | Restauração | m2 | 445810.94 |  |  |  | 5% | 22290.547 | 20% | 89162.188 | 30% | 133743.282 | 30% | 133743.282 | 10% | 44581.094 | 5% | 22290.547 |  | 100% | 445810.94
4 | Área Externa | m2 | 51029.11 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 5102.911 | 20% | 10205.822 | 70% | 35720.377 |  | 100% | 51029.11
5 | Serviços Finais | m2 | 1868.13 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1868.13 |  | 100% | 1868.13
|  |  | 628335.94 |  |  |  | 11.64% | 73115.6006 | 16.47% | 103489.9528 | 24.85% | 156130.4145 | 25.8% | 162128.8108 | 10.14% | 63741.769 | 11.1% | 69729.3923 |  | 100% | 628335.94
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paraíba
Área de Desenvolvimento e Infraestrutura
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paraíba
Área de Desenvolvimento e Infraestrutura
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paraíba
Área de Desenvolvimento e Infraestrutura