## FPRO
PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO |  | CODIGO:
FPRO
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: Canal Xingó
OBJETO: Projeto Executivo - Fase I - Lote I |  | EDITAL:
SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL
CUSTOS DIRETOS
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
A1 - MOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) |  | 3384
A2 - DESMOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) |  | 3384
A - TOTAL DA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  | 6768
MÃO DE OBRA
B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) |  | 3050379.2
B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) |  | 71771.04
B - TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE |  | 3122150.24
C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (72.54% DO B1) (FPRO-XIV) |  | 2212745.07
C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2) |  | 14354.21
C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  | 2227099.28
OUTRAS DESPESAS
D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) |  | 90928
E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) |  | 6208.45
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS |  | 97136.45
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS |  | 5453153.97
CUSTOS INDIRETOS
F - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII) |  | 780537.56
G - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (% DOS ITENS A+B+C+D+E+F) |  | 623369.153
H - DESPESAS FISCAIS (16.62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) (FPRO-XIII) |  | 1139643.49
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | 2543550.203
TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL |  | 7996704.173
SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO
I - Serviços Topográficos (FPRO-V) |  | 108778.64
J - Serviços Geotécnicos (FPRO-VII) |  | 141196.7
TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO |  | 249975.34
TOTAL DA PROPOSTA |  | 8246679.513
NOME DO INFORMANTE: | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## FPRO_I Salários Equipe Técnica
SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA | [8 empty] | CODIGO:
FPRO- I
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: Canal Xingó
OBJETO: Projeto Executivo - Fase I - Lote I | [8 empty] | EDITAL:
EQUIPE TÉCNICA |  |  | COMPOSIÇÃO DOS SALÁRIOS POR CATEGORIA | [5 empty] | CUSTOS
|  |  | SALÁRIO | ENCARG. | CUSTO | R. EMP. | DESP. | DESPESA | SALÁRIO | SALÁRIO
CATEGORIA | S | QTD | CATEG. | SOCIAIS | ADM. | LUCRO | FISCAIS | MENSAL | B1 | B2 | 30.89
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | 21.11
NÍVEL SUPERIOR | [10 empty] | 26 | 50000 | 2400
Profiss master - consultor | C | 3 | 23923.68 | 4784.74 | 5980.92 | 3468.93 | 6341.9 | 44500.17 |  | 71771.04 | 7.8 | 15000 | 720
Profissional sênior coord. | P0 | 10 | 19796.48 | 14360.37 | 4949.12 | 3910.6 | 7149.35 | 50165.92 | 197964.8
Profissional pleno | P1 | 100 | 15304.96 | 11102.22 | 3826.24 | 3023.34 | 5527.27 | 38784.03 | 1530496
Profissional médio | P2 | 30 | 11711.04 | 8495.19 | 2927.76 | 2313.4 | 4229.36 | 29676.75 | 351331.2
Profissional júnior | P3 | 30 | 9724 | 7053.79 | 2431 | 1920.88 | 3511.75 | 24641.42 | 291720 |  | 115
Profissional trainee | P4 | 20 | 8882.72 | 6443.53 | 2220.68 | 1754.69 | 3207.93 | 22509.55 | 177654.4 |  | 140
NÍVEL TÉCNICO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 115
Técnico prof. especial | TS | 10 | 8880.96 | 6442.25 | 2220.24 | 1754.35 | 3207.29 | 22505.09 | 88809.6 |  | 465
Técnico prof. Senior | T0 | 20 | 7228.32 | 5243.42 | 1807.08 | 1427.88 | 2610.45 | 18317.15 | 144566.4 |  | 1090
Técnico prof. pleno | T1 | 10 | 5362.72 | 3890.12 | 1340.68 | 1059.35 | 1936.71 | 13589.58 | 53627.2 |  | 240
NÍVEL ADMINISTRAT. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 360.8333
Chefe de escritório | AS | 10 | 5874.88 | 4261.64 | 1468.72 | 1160.52 | 2121.67 | 14887.43 | 58748.8 |  | 108.25
Secretária | A0 | 10 | 5350.4 | 3881.18 | 1337.6 | 1056.92 | 1932.26 | 13558.36 | 53504
Assistente administrativo | A1 | 10 | 5007.2 | 3632.22 | 1251.8 | 989.12 | 1808.31 | 12688.65 | 50072
Ajudante administrativo | A2 | 10 | 3616.8 | 2623.63 | 904.2 | 714.46 | 1306.18 | 9165.27 | 36168
OPERACIONAL | (5): 0; (8): 0
Serviços gerais | A4 | 10 | 1571.68 | 1140.1 | 392.92 | 310.47 | 567.6 | 3982.77 | 15716.8
TOTAIS DOS CUSTOS DE SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA | (10): 3050379.2; (11): 71771.04
NOME DO INFORMANTE: | (7): QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: | (10): DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - UTILIZAR OS PARÂMETROS DE CLASSIFICAÇÃO INDICADOS NO TPRO-II EQUIPE TÉCNICA.
2- UTILIZAR OS SÍMBOLOS INDICADOS NO TPRO-II EQUIPE TÉCNICA.
3- INDICAR A QTD DE HOMENS POR CATEG. SERÁ A MESMA INDICADA NO CRON. DE PERMANEN. TPRO- III E TPRO - IV.
4- INIDICAR O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA.
5 - ENC. SOCIAIS, APLICAR NO MÁXIMO 20% P/ AUTÔNOMOS E 72.54% P/ EMPREG. C/ VÍNCULO DETALHAR NO FPRO-XIV.
6- CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO, APLICAR NO MÁXIMO 25% SOBRE O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA.
7 - REMUN. DA EMPRESA (LUCRO), APLICAR NO MÁXIMO 10% S/ O SALÁRIO DA CATEG + ENC. SOCIAIS + CUSTO DE ADM.
8 - DESP. FISCAIS, APLICAR O DF' CALC. DO NO FPRO-XIII S/ SALÁRIO DA CATEG. + ENC. SOCIAIS + CUSTO DE ADM. + LUCRO.
9- DESPESA TOTAL DO HOMEM X MÊS POR CATEGORIA = SOMATÓRIO DOS ITENS (4) + (5) + (6) + (7) +(8).
10 - SALÁRIOS DE B1 = SALARIO DOS EMPREG. COM VÍNCULO X QTD HOMEM X MÊS. EXPORTAR O TOTAL P/ LINHA B1 DO FPRO.
11 - SALÁRIO DE B2 = SALÁRIO DO AUTÔNOMO X QTD HOMEM X MÊS. EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA B2 DO FPRO.
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## FPRO_II Viagens
VIAGENS DA EQUIPE TÉCNICA | [7 empty] | CODIGO:
FPRO- II
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: Canal Xingó
OBJETO: Projeto Executivo - Fase I - Lote I | [7 empty] | EDITAL:
SÍMBOLO | ROTEIRO | PASSAGENS |  |  |  | DIÁRIAS
|  | QTD* |  | C. UNIT. | C. TOTAL | QTD. | C. UNIT. | C. TOTAL
C | SEDE/BSB/SEDE | A | 2 | 234 | 468 | 2 | 295 | 590
C | SEDE/AJU/SEDE | A | 2 | 551 | 1102 | 2 | 295 | 590
C | SEDE/PAULO AFONSO/SEDE | T | 2 | 551 | 1102 | 4 | 295 | 1180
PO | SEDE/BSB/SEDE | A | 6 | 234 | 1404 | 12 | 295 | 3540
PO | SEDE/AJU/SEDE | A | 8 | 551 | 4408 | 16 | 295 | 4720
PO | SEDE/PAULO AFONSO/SEDE | T | 8 | 551 | 4408 | 24 | 295 | 7080
P1 | SEDE/BSB/SEDE | A | 6 | 234 | 1404 | 12 | 295 | 3540
P1 | SEDE/AJU/SEDE | A | 16 | 551 | 8816 | 48 | 295 | 14160
P1 | SEDE/PAULO AFONSO/SEDE | T | 16 | 551 | 8816 | 80 | 295 | 23600
TOTAIS DOS CUSTOS COM PASSAGENS E DIÁRIAS |  |  |  |  | 31928 |  |  | 59000
TOTAL DO CUSTO COM VIAGENS | [7 empty] | 90928
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALFICAÇÃO:
ASSINATURA: | [6 empty] | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - VIAGENS DURANTE EXECUÇÃO DOS SERV., INCLUÍNDO REUNIÕES NA ADM. CENTRAL DA CODEVASF
2 - NÃO INCLUIR VIAGENS COM MOBILIZAÇÃO/DESMOB. DA EQUIPE QUE SERÃO CALCULADOS NO FPRO-XI
3 - AS DIÁRIAS COBREM DESPESAS COM TAXI, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM
4 - EXPORTAR O TOTAL DO CUSTO COM PASSAGENS E DIÁRIAS PARA A LINHA "D" DO FPRO
5 - INDICAR AO LADO ESQUERDO DA QTD: (A) PARA AS PASSAGENS AÉREAS E (T) PARA AS TERRESTRES
6 - SEDE refere-se a sede da empresa contratada.
7 - BSB refere-se à sede da Codevasf, Brasília-DF.
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## FPRO_III Ser Graf
SERVIÇOS GRÁFICOS |  |  |  | CODIGO:
FPRO- III
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: Canal Xingó
OBJETO: Projeto Executivo - Fase I - Lote I |  |  |  | EDITAL:
DISCRIMINAÇÃO | QTD | Nº DE | CUSTOS
|  | VIAS | UNITÁRIO | TOTAL
Relatórios | 9 | 3 | 33.35 | 900.45
Minuta do Relatorio Final | 1 | 2 | 435.8 | 871.6
Relatório Final | 1 | 3 | 1478.8 | 4436.4
0
SUBTOTAL |  |  |  | 6208.45
TOTAL DOS SERVIÇOS GRÁFICOS |  |  |  | 6208.45
NOME DO INFORMANTE: | QUALIFICAÇÃO:
ASSINTATURA: |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - RELACIONAR OS RELAT. COM RESPECTIVAS QTD E Nº DE VIAS, BEM COMO SEUS CUSTOS C/ IMPRESSÃO
2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "E" DO FPRO.
3 - SERÁ CONSIDERADO UMA QUANTIDADE ESTIMADA DE 350 PÁGINAS POR VOLUME E O VOLUME DE DESENHO
SENDO CONSIDERADO EM FOLHA A3 NUMA QUANTIDADE ESTIMADA DE 350 PÁGINAS.
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## FPRO-V Topografia
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS |  |  |  |  | CODIGO:
FPRO- V
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: Canal Xingó
OBJETO: Projeto Executivo - Fase I - Lote I |  |  |  |  | EDITAL:
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QTD. | PREÇOS
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
1 | Amarração Planialtimétrica
1.1 | Pontos GPS de dupla frequencia (L1/L2) | un | 10 | 981.0675 | 9810.68
1.2 | Poligonal eletrônica classe IIP | km | 10 | 1774.0706 | 17740.71
1.3 | Nivelamento Geométrico classe IIN | km | 10 | 788.72 | 7887.2
2 | Adutoras, Estações de Bombeamento, Jazidas, Canais,Tubulações, Aquedutos e Eixos de Barramento e Áreas Especiais.
2.1 | Poligonal eletrônica classe IIP | km | 5 | 1774.0706 | 8870.35
2.2 | Nivelamento Geométrico classe IIN | km | 5 | 788.72 | 3943.6
2.3 | Seções Transversais (Nivelamento IIN) | km | 13 | 788.72 | 10253.36
3 | Drenagem
3.1 | Poligonal eletrônica classe IIP | km | 5 | 1774.0706 | 8870.35
3.2 | Nivelamento Geométrico classe IIN | km | 5 | 788.72 | 3943.6
3.3 | Seções Transversais (Nivelamento IIN) | km | 13 | 788.72 | 10253.36
4 | Áreas de Jazidas |  |  |  | 0
4.1 | Poligonal eletrônica classe IIP | km | 1 | 1774.0706 | 1774.07
4.2 | Nivelamento Geométrico classe IIN | km | 1 | 788.72 | 788.72
4.3 | Seções Transversais | km | 3 | 788.72 | 2366.16
5 | Levantamentos Batimetricos |  |  |  | 0
5.1 | Levantamentos Topobatimétricos | km | 5 | 1260.83 | 6304.15
5.2 | Levantamentos Ecobatimétricos | ha | 5 | 853.3056 | 4266.53
7 | Monumentação |  |  |  | 0
7.1 | Marco de Concreto (12x18x60cm) | un | 20 | 53.89 | 1077.8
7.2 | Barrotes de Madeira (10x10x50cm) | un | 100 | 28.7 | 2870
7.3 | Piquetes de Madeira (2x2x20cm) | un | 2000 | 2.41 | 4820
8 | Abertura de Picadas
8.1 | Manual (2 metros) | km | 1 | 568 | 568
8.2 | Recomposição de cercas de arame | km | 0.5 | 4740 | 2370
TOTAL DOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS |  |  |  |  | 108778.64
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS,
MATERIIAIS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E
DESPESAS FISCAIS.
2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "I" DA FPRO.
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## FPRO_VII Geotecnia
SERVIÇOS GEOTÉCNICOS |  |  |  |  | CODIGO:
FPRO- VII
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: Canal Xingó
OBJETO: Projeto Executivo - Fase I - Lote I |  |  |  |  | EDITAL:
DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QUANT. | PREÇOS
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
1. - SONDAGEM MISTA
1.1 - Sondagem Rotativa
- Mobilização/desmobilização de equipamento |  | equip | 2 | 4110.46 | 8220.92
- Em rochas graníticas e rochas afins |  |  |  |  | 0
- Ø N |  | m | 25 | 712.73 | 17818.25
- Ø B (SONDAGEM EM SOLO) |  | m | 10 | 267.48 | 2674.8
- Deslocamento/instalação do equipamento
- 0 a 200 metros |  | unida. | 6 | 868.989 | 5213.93
- 201 a 500 metros |  | unida. | 1 | 1274.55 | 1274.55
- Acima de 500 metros |  | unida. | 1 | 1680.1155 | 1680.12
1.2 - Sondagem a Percussão
- Mobilização/desmobilização de equipamento |  | equip | 2 | 878.9445 | 1757.89
- Sondagem à percussão com SPT |  | m | 100 | 77.0805 | 7708.05
- Deslocamento/instalação de equipam.
- 0 a 200 metros |  | unida. | 10 | 684.541 | 6845.41
- 201 a 500 metros |  | unida. | 2 | 1001.74 | 2003.48
- Acima de 500 metros |  | unida. | 8 | 1318.9365 | 10551.49
3. - SONDAGEM A TRADO (4") |  | m | 20 | 64.94 | 1298.8
4. - POÇOS DE INSPEÇÃO com retroescavadeira |  | m | 40 | 190.68 | 7627.2
5. - ENSAIOS
5.1 - Ensaios em solos |  |  |  |  | 0
5.1.1 - Umidade Natural |  | ensaio | 10 | 84.4938 | 844.94
5.1.2 - Densidade Natural |  | ensaio | 10 | 84.4938 | 844.94
5.1.3 - Limite de Liquidez |  | ensaio | 10 | 116.9954 | 1169.95
5.1.4 - Limite de Plasticidade |  | ensaio | 10 | 116.9954 | 1169.95
5.1.5 - Granulometria por Peneiramento |  | ensaio | 10 | 123.3371 | 1233.37
5.1.6 - Granulometria por Sedimentação |  | ensaio | 10 | 382.7945 | 3827.94
5.1.7 - Ensaio compactação Proctor Normal |  | ensaio | 10 | 160.4072 | 1604.07
5.1.8 - Massa Especifica Real dos Grãos |  | ensaio | 10 | 104.2661 | 1042.66
5.1.9 - Adensamento Oedométrico |  | ensaio | 5 | 283.5694 | 1417.85
5.1.10 -Triaxial (UU) não consolidado não drenado |  | ensaio | 5 | 822.9539 | 4114.77
5.1.11 - Triaxial (CU) consolidado - não drenado |  | ensaio | 5 | 1129.4766 | 5647.38
5.1.12 - EXPANSÃO
5.1.12.1 - ENSAIO DE COLAPSIVIDADE EM ANÉIS DE ADENSAMENTO |  | ensaio | 5 | 380.8022 | 1904.01
5.1.12.2 - DETERMINAÇÃO DA PRESSÃO DE EXPANSÃO |  | ensaio | 5 | 300.9321 | 1504.66
5.1.13 - Dispersão |  | ensaio |  |  | 0
5.1.13.1 - Granulometria Comparativa |  | ensaio | 2 | 228.504 | 457.01
5.1.13.2 - Crumb Test |  | ensaio | 2 | 84.6584 | 169.32
5.1.14. Infiltração |  | ensaio | 2 | 228.504 | 457.01
5.1.15 Ensaio de Perda d'água (5 estágios) |  | ensaio | 2 | 361.1783 | 722.36
5.1.16 - Análise da Areia |  | ensaio
5.1.16.1 Análise Química da Areia |  | ensaio | 10 | 459.8247 | 4598.25
5.1.16.2 Mineralogia da Areia |  | ensaio | 10 | 529.1997 | 5292
5.1.17- Mineralogia |  | ensaio | 10 | 529.1997 | 5292
5.1.18 - Abrasão "Los Angeles " |  | ensaio | 10 | 414.193 | 4141.93
5.1.19 - Reatividade Potencial |  | ensaio | 10 | 1382.657 | 13826.57
5.1.20 - Permeabilidade vertical de carga variável |  | ensaio | 2 | 649.144 | 1298.29
5.1.21 - Permeabilidade "in situ" |  | ensaio | 2 | 691.3285 | 1382.66
5.1.22 | Retirada de Amostra Indeformada | Unidade | 5 | 511.5831 | 2557.92
TOTAL DOS SERVIÇOS GEOTÉCNICOS |  |  |  |  | 141196.7
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO LUCRO, CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS
2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "J" DA FPRO.
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## FPRO_X Cronog Financ
CRONOGRAMA FINANCEIRO | [5 empty] | CODIGO:
FPRO- X
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: Canal Xingó
OBJETO: Projeto Executivo - Fase I - Lote I | [5 empty] | EDITAL:
SEQ | TAREFA | RELATÓRIO/SERVIÇO DE CAMPO |  | DIAS CORRIDOS | SERVIÇOS PAGOS A
[5 empty] | PREÇO GLOBAL | PREÇO UNITÁRIO
1 | 1 | Mobilização |  | 7 | 4341.0629
2 | 2 | RA-1 |  | 30 | 798802.2047 | 49995.068
3 | 3 | RA-2 |  | 60 | 798802.2047 | 49995.068
4 | 4 | RA-3 |  | 90 | 798802.2047 | 49995.068
5 | 5 | RA-4 |  | 120 | 798802.2047 | 49995.068
6 | 6 | RA-5 |  | 150 | 798802.2047 | 49995.068
7 | 7 | RA-6 |  | 180 | 798802.2047
8 | 8 | RA-7 |  | 200 | 798802.2047
9 | 9 | RA-8 |  | 220 | 798802.2047
10 | 10 | RA-9 |  | 240 | 798802.2047
17 | 11 | Minuta de relatório |  | 270 | 319520.8819
18 | 12 | versão relatório final |  | 300 | 479281.3228
19 | 13 | Desmobilização |  |  | 4341.0629
20
21
22
23
24
25
TOTAL DA FOLHA |  |  |  |  | 7996704.17 | 249975.34
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - A Versão Final do Relatório não poderá ter valor menor de 30% do Valor do Contrato.
2 - Relatórios de Andamento não serão faturados.
3 - A Consultora deverá elaborá seu próprio Cronograma Financeiro.
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## FPRO_XI Det_ Mobilização
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | CODIGO:
FPRO-XI
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: Canal Xingó
OBJETO: Projeto Executivo - Fase I - Lote I | [5 empty] | EDITAL:
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QTD | CUSTOS UNITARIOS |  | CUSTOS TOTAIS
|  |  | MOBILIZ. | DESMOBILIZ. | MOBILIZ. | DESMOBILIZ.
1. DESLOCAMENTO DA EQUIPE
1.1 Passagens aéreas
a) Coordenador (P0) | unid. | 2 | 551 | 551 | 1102 | 1102
b) Coordenador (P1) | unid. | 2 | 551 | 551 | 1102 | 1102
|  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1.2 Diárias
a) Coordenador (P0) | unid. | 2 | 295 | 295 | 590 | 590
b) Coordenador (P1) | unid. | 2 | 295 | 295 | 590 | 590
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
CUSTOS TOTAIS DE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 3384 | 3384
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - PASSAGENS E DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE NA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO.
2 - EXPORTAR TOTAIS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, RESPECTIVAMENTE, PARA 'A1" E "A2" DO FPRO
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## FPRO_XII_ Det_ custos Adm_
DETALHAMENTO DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | CODIGO:
FPRO-XII
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: Canal Xingó
OBJETO: Projeto Executivo - Fase I - Lote I |  |  |  | EDITAL:
SEQ | DISCRIMINAÇÃO |  | VALORES
|  |  | % | R$
1 | Custos da equipe da administração central da empresa consultora ( diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços) |  | 18% | 561987.0432
2 | Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, programa de qualidade, auditoria interna e externa |  | 4% | 124886.0096
3 | Despesas com aluguéis, comunicação, manutenção e transporte não diretamente relacionados com o custo direto dos serviços |  | 3% | 93664.5072
| TOTAL DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  | 25% | 780537.56
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  | DATA:
OBSERVAÇAO:
1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MÃO DE OBRA DOS
SERVIÇOS.
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## FPRO_XIII Det_ Desp Fiscais
DETALHAMENTO DAS DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  | CODIGO:
FPRO- XIII
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: Canal Xingó
OBJETO: Projeto Executivo - Fase I - Lote I | 0 |  |  |  | EDITAL:
DISCRIMINAÇÃO 1 |  |  | VALORES
|  |  | DF (%)2 | DF' (%) 3 | R$
1 - ISS |  |  | 5 | 5.8309 | 399874.9088
2 - PIS |  |  | 1.65 | 1.9242 | 131958.7199
3 - COFINS |  |  | 7.6 | 8.863 | 607809.8613
TOTAIS DE DESPESAS FISCAIS |  |  | 14.25 | 16.62 | 1139643.49
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  | DATA:
Observação:
1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
2 - DF = INDICAR OS % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)
3 - AS DESPESAS FISCAIS (DF) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS,
DEVENDO SER CALCULADO O DF' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA:
DF' = { [ 1 / ( 1 - DF) ] - 1 } x 100
DF' = { [ 1 / ( 1 - 14.25 ) ] - 1 } x 100
DF' = 0.1662 ou 16.62%. APLICAR O % ENCONTRADO NA LINHA "H" DO FPRO P/ CALCULAR AS DESPESAS FISCAIS
O TOTAL CALCULADO NA LINHA "H" DO FPRO SERÁ IMPORTADO PARA COMPOR ESTE DETALHAMENTO.
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## FPRO_XIV Det_ Enc_ Soc_
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | CODIGO:
FPRO-XIV
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: Canal Xingó
OBJETO: Projeto Executivo - Fase I - Lote I |  |  |  | EDITAL:
DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALORES
|  |  | % | R$
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | Seconci |  | 1% | 30503.792
A2 | INSS |  | 20% | 610075.84
A3 | FGTS |  | 8% | 244030.336
A4 | Incra |  | 0.2% | 6100.7584
A5 | Salário Educação |  | 2.5% | 76259.48
A6 | Sebrae |  | 0.6% | 18302.2752
A7 | Seguro contra acidente |  | 3% | 91511.376
A8 | Senai |  | 1% | 30503.792
A9 | Sesi |  | 1.5% | 45755.688
SUBTOTAL DE "A" |  |  | 37.8% | 1153043.3376
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B1 | Auxílio-enfermidade |  | 0.69% | 21047.6165
B2 | 13º Salário |  | 8.33% | 254096.5874
B3 | Licença Paternidade |  | 0.06% | 1830.2275
B4 | Faltas Justificadas |  | 0.56% | 17082.1235
B5 | Auxílio Acidente de Trabalho |  | 0.09% | 2745.3413
B6 | Férias Gozadas |  | 9.68% | 295276.7066
B7 | Salário Maternidade |  | 0.03% | 915.1138
SUBTOTAL DE "B" |  |  | 19.44% | 592993.7165
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 3% | 91511.376
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0.07% | 2135.2654
C3 | Férias Indenizadas |  | 1.35% | 41180.1192
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  | 3.01% | 91816.4139
C5 | Indenização Adicional |  | 0.25% | 7625.948
SUBTOTAL DE "C" |  |  | 7.68% | 234269.1226
D | REINCIDÊNCIAS
D1 | Reincidência de "A" sobre "B" |  | 7.35% | 224202.8712
D2 | Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre aviso prévio |  | 0.27% | 8236.0238
SUBTOTAL DE "D" |  |  | 7.62% | 232438.895
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 72.54% | 2212745.0717
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA COM VÍNCULO, LINHA "B1" DO FPRO
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## FPRO_XV_ Lucro
DETALHAMENTO DO LUCRO |  |  |  | CODIGO:
FPRO-XII
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: Canal Xingó
OBJETO: Projeto Executivo - Fase I - Lote I |  |  |  | EDITAL:
SEQ | DISCRIMINAÇÃO |  | VALORES
|  |  | % | R$
1 | Lucro |  | 10% | 623369.153
0
0
| TOTAL DO LUCRO |  | 10% | 623369.153
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  | DATA:
OBSERVAÇAO:
1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MÃO DE OBRA DOS
SERVIÇOS.
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba