## RESUMO DO ORÇAMENTO
SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE VIAS PÚBLICAS |  |  | DATA BASE: | 2019-09-01
LOCAL: MUNICÍPIOS DIVERSOS, ESTADO DE SERGIPE |  |  | BDI: | 22%
DOCUMENTO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS – RESUMO
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE (M²) | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
1 | PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE VIAS PÚBLICAS EM MUNICÍPIOS DIVERSOS DO ESTADO DE SERGIPE | 320000 | 92.08 | 29465600
|  |  | TOTAL | 29465600

## ORÇAMENTO
SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE VIAS PÚBLICAS | [6 empty] | DATA BASE: | 2019-09-01
LOCAL: MUNICÍPIOS DIVERSOS, ESTADO DE SERGIPE | [6 empty] | BDI: | 22%
DOCUMENTO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOS SERVIÇOS
ITEM | BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | CUSTO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 1989793.69
01.01 | CODEVASF | 6 | Administação local da obra | un | 1 | 1630978.44 | 1989793.69 | 1989793.69
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 100474.6
02.01 | CODEVASF | 5 | Mobilização e desmobilização | un | 1 | 33698.4 | 41112.04 | 41112.04
02.02 | SINAPI | 742091 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 192 | 253.43 | 309.18 | 59362.56
3 |  |  | DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA |  |  |  |  | 380800
03.01 | ORSE | 9346 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 320000 | 0.28 | 0.34 | 108800
03.02 | ORSE (INSUMO) | 12271 | Projeto de Pavimentação acima de 35.000,00 m2 | m² | 320000 | 0.7 | 0.85 | 272000
4 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 172800
04.01 | SINAPI | 79472 | Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora | m² | 320000 | 0.45 | 0.54 | 172800
5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 26634544
05.01 | ORSE | 2605 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 320000 | 1.36 | 1.65 | 528000
05.02 | ORSE | 9104 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 320000 | 52.55 | 64.11 | 20515200
05.03 | ORSE | 2620 | Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 160000 | 25.75 | 31.41 | 5025600
05.04 | ORSE | 2622 | Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 2560 | 26.77 | 32.65 | 83584
05.05 | ORSE | 8424 | Escoramento contínuo de meio fio | m | 24000 | 5.16 | 6.29 | 150960
05.05 | SINAPI | 83693 | Caiação em meio fio | m² | 80000 | 3.4 | 4.14 | 331200
6 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 12572.8
06.01 | ORSE | 4251 | Placa de sinalização em chapa de aço galvanizado (70x50)cm | und | 32 | 145 | 176.9 | 5660.8
06.02 | ORSE | 5156 | Sinalização noturna com tela tapume | m | 2560 | 2.22 | 2.7 | 6912
7 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS |  |  |  |  | 177621.6
07.01 | CODEVASF | 7 | Recuperação de ramal predial | m | 320 | 11.52 | 14.05 | 4496
07.02 | CODEVASF | 8 | Recuperação de Poço de Visita | und | 48 | 181.36 | 221.25 | 10620
07.03 | ORSE | 6191 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 320000 | 0.36 | 0.43 | 137600
07.04 | SINAPI | 73916/002 | Placa Esmaltada para identificação de Rua, dimensões 45x25 cm | un | 320 | 63.8 | 77.83 | 24905.6
VALOR DO PAVIMENTO POR M² |  |  |  | 92.08

## CPU
SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE VIAS PÚBLICAS | [5 empty] | DATA BASE: | 2019-09-01
LOCAL: MUNICÍPIOS DIVERSOS, ESTADO DE SERGIPE | [5 empty] | BDI: | 22%
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
1.01 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000006 | Próprio | Administração local (Pavimentações acima de 300.000,00 m²) | un | 1 | 1630978.44 | 1630978.44
Composição Auxiliar | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12 | 14972.77 | 179673.24
Composição Auxiliar | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 120 | 6132.33 | 735879.6
Composição Auxiliar | 93566 | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 120 | 2480.68 | 297681.6
Insumo | 10528 | ORSE | Aluguel mensal de área | mês | 120 | 484.45 | 58134
Insumo | 10554 | ORSE | Água - dispêndio mensal | mês | 120 | 394.99 | 47398.8
Insumo | 10555 | ORSE | Consumo de energia elétrica | mês | 120 | 180 | 21600
Insumo | 2480 | ORSE | Pick-up, capacidade 1,2 t | h | 23232 | 10.3 | 239289.6
Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | L | 11880 | 4.32 | 51321.6
2.01 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000005 | Próprio | Mobilização e Desmobilização (pavimentações) | un | 1 | 33698.4 | 33698.4
Insumo | 2480 | ORSE | Pick-up, capacidade 1,2 t | h | 240 | 10.3 | 2472
Insumo | 10434 | ORSE | Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT | h | 240 | 90.41 | 21698.4
Insumo | 1044 | ORSE | Gasolina comum | l | 1200 | 4.32 | 5184
Insumo | 1653 | ORSE | Óleo diesel | l | 1200 | 3.62 | 4344
2.02 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 1 | 253.43 | 253.43
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.01 | 275.75 | 2.75
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.58 | 18.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.14 | 28.28
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1 | 175 | 175
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4 | 5.93 | 23.72
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 10.56 | 1.16
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 3.94 | 3.94
3.01 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9346 | ORSE | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 1 | 0.28 | 0.28
Insumo | 48 | ORSE | Auxiliar topografia - T4 - Segundo grau completo - DNIT - Mês de ref.: 02/19 | h | 0.0055 | 20.83 | 0.11
Insumo | 70 | ORSE | Topografo - T2 - Fonte DNIT - Mês de ref.: 02/19 | h | 0.0027 | 34.74 | 0.09
Insumo | 4415 | ORSE | Veículo leve - Volkswagen:GOL 1000 - automóvel até 100 hp | h | 0.0016 | 9.9 | 0.01
Insumo | 5931 | ORSE | Técnico cadastro TÉCNICO CADASTRO | h | 0.002 | 28.78 | 0.05
Insumo | 6443 | ORSE | TEODOLITO | H | 0.0027 | 2.03 | 0
Insumo | 6694 | ORSE | Desenhista Júnior (Cadista Copista) - Fonte:SEINFRA/SE - Técnico de Nível médio até 5 anos de experiência | h | 0.001 | 20.51 | 0.02
4.01 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 79472 | SINAPI | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | m² | 1 | 0.45 | 0.45
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.003 | 150 | 0.45
5.01 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2605 | ORSE | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1 | 1.36 | 1.36
Insumo | 48 | ORSE | Auxiliar topografia - T4 - Segundo grau completo - DNIT - Mês de ref.: 02/19 | h | 0.036 | 20.83 | 0.74
Insumo | 70 | ORSE | Topografo - T2 - Fonte DNIT - Mês de ref.: 02/19 | h | 0.018 | 34.74 | 0.62
5.02 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9104 | ORSE | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 1 | 52.55 | 52.55
Composição Auxiliar | 1903 | ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | m³ | 0.025 | 371.18 | 9.27
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | h | 0.6 | 2.89 | 1.73
Composição Auxiliar | 10579 | ORSE | Encargos Complementares - Calceteiro | h | 0.4 | 2.89 | 1.15
Insumo | 11394 | ORSE | Paralelepípedo granitico (com frete) | mil | 0.042 | 450 | 18.9
Insumo | 00000366 | SINAPI | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.13 | 76.43 | 9.93
Insumo | 00004759 | SINAPI | CALCETEIRO | H | 0.4 | 14.23 | 5.69
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.6 | 9.81 | 5.88
5.03 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2620 | ORSE | Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m | 1 | 25.75 | 25.75
Composição Auxiliar | 126 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | m³ | 0.007 | 393.59 | 2.75
Composição Auxiliar | 1903 | ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | m³ | 0.001 | 371.18 | 0.37
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | h | 0.36 | 2.89 | 1.04
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | h | 0.18 | 2.78 | 0.5
Insumo | 1611 | ORSE | Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m) | m | 1 | 15 | 15
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | H | 0.18 | 14.23 | 2.56
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.36 | 9.81 | 3.53
5.04 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2622 | ORSE | Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 1 | 26.77 | 26.77
Composição Auxiliar | 95 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | m³ | 0.01 | 377.21 | 3.77
Composição Auxiliar | 1903 | ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | m³ | 0.001 | 371.18 | 0.37
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | h | 0.36 | 2.89 | 1.04
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | h | 0.18 | 2.78 | 0.5
Insumo | 1610 | ORSE | Meio fio granitico | m | 1 | 15 | 15
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | H | 0.18 | 14.23 | 2.56
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.36 | 9.81 | 3.53
5.05 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8424 | ORSE | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | m | 1 | 5.16 | 5.16
Composição Auxiliar | 71 | ORSE | Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação | m³ | 0.12 | 38.1 | 4.57
Composição Auxiliar | 5068 | ORSE | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ | tkm | 1.8 | 0.33 | 0.59
5.06 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 83693 | SINAPI | CAIACAO EM MEIO FIO | m² | 1 | 3.4 | 3.4
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 19.84 | 2.97
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0075 | 14.14 | 0.1
Insumo | 00011161 | SINAPI | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | KG | 0.3 | 1.11 | 0.33
6.01 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4251 | ORSE | Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva | Un | 1 | 145 | 145
Insumo | 3326 | ORSE | Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva | Un | 1 | 145 | 145
6.02 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5156 | ORSE | Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes | m | 1 | 2.22 | 2.22
Composição Auxiliar | 5158 | ORSE | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | m | 0.143 | 3.01 | 0.43
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | h | 0.029 | 2.89 | 0.08
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | h | 0.014 | 2.78 | 0.03
Insumo | 1925 | ORSE | Bocal baquelite para lâmpada com rabicho | un | 0.071 | 1.75 | 0.12
Insumo | 4675 | ORSE | Lâmpada fluorescente eletronica PL 15W / 127v (compacta integrada) | un | 0.071 | 7.6 | 0.53
Insumo | 00004815 | SINAPI | BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS | UN | 0.036 | 4.21 | 0.15
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | H | 0.014 | 14.23 | 0.19
Insumo | 00000939 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 0.314 | 1.36 | 0.42
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.028 | 9.81 | 0.27
7.01 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000007 | Próprio | Recuperação de ramal predial | m | 1 | 11.52 | 11.52
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 14.14 | 1.27
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 18.32 | 1.64
Composição Auxiliar | 2497 | ORSE | Escavao manual de vala ou cava em material de 1 categoria, profundidade at 1,50m | m³ | 0.09 | 38.1 | 3.42
Composição Auxiliar | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 0.09 | 21.26 | 1.91
Insumo | 00009867 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1 | 1.88 | 1.88
Insumo | 00003861 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 0.41 | 0.82
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | kg | 0.01 | 58.45 | 0.58
7.02 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000008 | Próprio | Recuperação de poço de visita | und | 1 | 181.36 | 181.36
Composição Auxiliar | 2497 | ORSE | Escavao manual de vala ou cava em material de 1 categoria, profundidade at 1,50m | m³ | 0.7 | 38.1 | 26.67
Composição Auxiliar | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 0.7 | 21.26 | 14.88
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.9585 | 18.73 | 55.41
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.9585 | 14.14 | 41.83
Insumo | 201 | ORSE | Areia grossa adquirida em depósito, frete incluso (Areia Grossa Comercial) | m³ | 0.0009 | 80 | 0.07
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.5 | 0.5 | 0.25
Insumo | 00012530 | SINAPI | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M | UN | 1 | 42.25 | 42.25
7.03 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6191 | ORSE | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 1 | 0.36 | 0.36
Composição Auxiliar | 5073 | ORSE | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ | tkm | 0.0626 | 0.25 | 0.01
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | h | 0.0278 | 2.89 | 0.08
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.0278 | 9.81 | 0.27
7.04 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73916/002 | SINAPI | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 1 | 63.8 | 63.8
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 14.14 | 5.65
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4 | 0.1 | 0.4
Insumo | 00013521 | SINAPI | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 1 | 57.75 | 57.75

## MEMÓRIA DE CÁLCULO GERAL
SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE VIAS PÚBLICAS | [5 empty] | DATA BASE: | 2019-09-01
LOCAL: MUNICÍPIOS DIVERSOS, ESTADO DE SERGIPE | [5 empty] | BDI: | 22%
MEMÓRIA DE CÁLCULO GERAL
LARGURA DA RUA: |  | 4 | m
COMPRIMENTO DA RUA 1 MÓDULO: |  | 250 | m
1 MÓDULO DE RUA: |  | 1000 | m²
TOTAL DE MÓDULOS: | PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE VIAS PÚBLICAS EM MUNICÍPIOS DIVERSOS DO ESTADO DE SERGIPE | 320 | unidades
TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO: |  | 320000 | m²
COMPRIMENTO TOTAL DE RUA: |  | 80000 | m
TOTAL DE MUNICÍPIOS: |  | 75 | unidades
01.01 | Administração local (Pavimentações acima de 300.000,00 m²) | und
1 Unidade
COMPOSIÇÃO DE CUSTO:
| Aluguel mensal de área | 10 (frentes) x 12 (meses) = |  | 120 | meses
| Água - dispêndio mensal | 10 (frentes) x 12 (meses) = |  | 120 | meses
| Consumo de energia elétrica | 10 (frentes) x 12 (meses) = |  | 120 | meses
| Pick-up, capacidade 1,2 t | 8 (horas) x 22(dias) x 11 (1 eng + 10 frentes) x 12 (meses) = |  |  |  | 23232 | horas
| GASOLINA COMUM | 90 (litros/mês) x 12 (meses) x 11 (veículos)= |  |  |  | 11880 | litros
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 (engenheiro ) x 12 (meses) = |  |  |  | 12 | meses
| ENCARREGADO GERAL | 1(encarregado) x 10 (frentes de seriço) x 12 (meses) = |  |  |  | 120 | meses
| AUXILIAR DE ESCRITORIO | 1(auxiliar) x 10 (frentes de seriço) x 12 (meses) = |  |  |  | 120 | meses
02.01 | Mobilização e Desmobilização (pavimentações) | und
1 Unidade
COMPOSIÇÃO DE CUSTO:
| Pick-up, capacidade 1,2 t | 4 horas (com o carro) x 2 (ida e volta) x 30 (localidades) = |  |  |  |  | 240 | horas
| Caminhão Carroceria de madeira 9 t - fonte:DNIT | 4 horas (com o carro) x 2 (ida e volta) x 30 (localidades) = |  |  |  |  | 240 | horas
| Gasolina comum | 200 (km rodado) x 2 (ida e volta) x 30 (localidades)/ 10 (km/L)= |  |  |  |  | 1200 | litros
| Óleo diesel | 200 (km rodado) x 2 (ida e volta) x 30 (localidades)/ 10 (km/L)= |  |  |  |  | 1200 | litros
02.02 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m²
| 1 (placa) x 6,4 (m²/placa) x 30 (localidades) = | 192 | m²
03.01 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral
| 1 (und) x 320.000,00 (m²) = | 320000 | m²
03.02 | Projeto de Pavimentação acima de 35.000,00 m2
| 1 (und) x 320.000,00 (m²) = | 320000 | m²
04.01 | Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora |  |  | m²
| 80000,00 (comprimento da rua) x 4,00 (largura da rua) = | 320000 | m²
05.01 | Locação de serviços de pavimentação |  | m²
| 80000,00 (comprimento da rua) x 4,00 (largura da rua) = | 320000 | m²
05.02 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico
| 80000,00 (comprimento da rua) x 4,00 (largura da rua) = | 320000 | m²
05.03 | Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3
| 80000,00 (comprimento da rua) x 2,00 (lados da rua) = | 160000 | m
05.04 | Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3
| 4 (largura da rua) x 320 (módulos de rua de 1000m de comprimento) x 2 (início e fim da rua)= |  |  | 2560 | m
05.05 | Escoramento contínuo de meio fio |  | m
| 80000,00 (comprimento da rua) x 15% (previsão de escoramento) x 2,00 (lados da rua) = |  |  |  | 24000 | m
05.05 | Caiação em meio fio | m²
| 80000,00 (comprimento da rua) x 2,00 (lados da rua) x ( 0,15 (altura externa do meio fio) + 0,12 (largura) + 0,23 (altura interna))= | [5 empty] | 80000 | m²
06.01 | Placa de sinalização em chapa de aço galvanizado (70x50)cm |  |  | und
| 1 (palca) x 320 (módulos de rua) / 10 (frentes) = | 32 | und
06.02 | Sinalização noturna com tela tapume | m
| 4 (largura da rua) x 320 (módulos de rua de 1000m de comprimento) x 2 (início e fim da rua)= |  |  |  |  | 2560 | m
07.01 | #REF! | m
| 1 (metros) x 320 (módulos) = | 320 | m
COMPOSIÇÃO DE CUSTO:
| Servente com encargos complementares | 1 (h) / 11,3 (m) = |  | 0.09 | h
| Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | 1 (h) / 11,3 (m) = |  | 0.09 | h
| Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | 1 (metro) x 0,3 (profundidade) x 0,3 (largura) = |  |  |  | 0.09 | m³
| Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação | 1 (metro) x 0,3 (profundidade) x 0,3 (largura) = |  |  |  | 0.09 | m³
| Tubo pvc soldável 20mm | 1 (metros) x 1(metro) = |  | 1 | metro
| Luva 20mm | 2 (luvas) x 1 (metro)= |  | 2 | und
| Adesivo pvc | 1(kg) / 100(metros) = |  | 0.01 | kg
07.02 | #REF! | und
| 0,15 (recuperação) x 320 (módulos) = | 48 | und
COMPOSIÇÃO DE CUSTO:
| Areia grossa (1700kg/m3) | 1,5 (kg) / 1700 (kg/m³) = |  | 0.0009 | m³
| Cimento | 0,5 (kg) x 1 und = |  | 0.5 | m³
| Anel de concreto 30cm | 1 (und) x 1(und) = |  | 1 | und
| Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | 0,7 (m profundidade) x 1 (metro de largura) x 1 (m de comprimento) = |  |  |  |  | 0.7 | m³
| Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação | 0,7 (m profundidade) x 1 (metro de largura) x 1 (m de comprimento) = |  |  |  |  | 0.7 | m³
| Servente com encargos complementares | 2,9585 (horas) x 1 (poço) = |  | 2.9585 | horas
| Pedreiro com encargos complementares | 2,9585 (horas) x 1 (poço) = |  | 2.9585 | horas
07.03 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)
| 80000,00 (comprimento da rua) x 4,00 (largura da rua) = | 320000 | m²
07.04 | Placa Esmaltada para identificação de Rua, dimensões 45x25 cm
| 1 (placa) x 320 (módulos de rua) = | 320 | m²

## Cronograma Físico-financeiro
SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE VIAS PÚBLICAS |  |  |  |  | DATA BASE: | 2019-09-01 | SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE VIAS PÚBLICAS | [5 empty] | DATA BASE: | 2019-09-01 | SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE VIAS PÚBLICAS | [5 empty] | DATA BASE: | 2019-09-01 | SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE VIAS PÚBLICAS | [5 empty] | DATA BASE: | 2019-09-01
LOCAL: MUNICÍPIOS DIVERSOS, ESTADO DE SERGIPE |  |  |  |  | BDI: | 22% | LOCAL: MUNICÍPIOS DIVERSOS, ESTADO DE SERGIPE | [5 empty] | BDI: | 22% | LOCAL: MUNICÍPIOS DIVERSOS, ESTADO DE SERGIPE | [5 empty] | BDI: | 22% | LOCAL: MUNICÍPIOS DIVERSOS, ESTADO DE SERGIPE | [5 empty] | BDI: | 22%
DOCUMENTO: CRONOGRAMA | [6 empty] | DOCUMENTO: CRONOGRAMA | [7 empty] | DOCUMENTO: CRONOGRAMA | [7 empty] | DOCUMENTO: CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO TOTAL | 1.º PERÍODO |  | 2.º PERÍODO |  | 3.º PERÍODO |  | 4.º PERÍODO |  | 5.º PERÍODO |  | 6.º PERÍODO |  | 7.º PERÍODO |  | 8.º PERÍODO |  | 9.º PERÍODO |  | 10.º PERÍODO |  | 11.º PERÍODO |  | 12.º PERÍODO |  | TOTAL
[5 empty] | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO
1 | PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE VIAS PÚBLICAS EM MUNICÍPIOS DIVERSOS DO ESTADO DE SERGIPE | % | 100% | 29465600 | 8.33% | 2454484.48 | 8.33% | 2454484.48 | 8.33% | 2454484.48 | 8.33% | 2454484.48 | 8.33% | 2454484.48 | 8.33% | 2454484.48 | 8.33% | 2454484.48 | 8.33% | 2454484.48 | 8.33% | 2454484.48 | 8.33% | 2454484.48 | 8.33% | 2454484.48 | 8.37% | 2466270.72 | 100% | 29465600
|  |  | TOTAL | 29465600 | 8.33% | 2454484.48 | 8.33% | 2454484.48 | 8.33% | 2454484.48 | 8.33% | 2454484.48 | 8.33% | 2454484.48 | 8.33% | 2454484.48 | 8.33% | 2454484.48 | 8.33% | 2454484.48 | 8.33% | 2454484.48 | 8.33% | 2454484.48 | 8.33% | 2454484.48 | 8.37% | 2466270.72 | 100% | 29465600