## ORÇAMENTO_CODEVASF
[5 empty] | DATA BASE: |  | MAIO-2018
OBRA: PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES DO RIACHO JACARÉ EM SERGIPE |  |  |  |  | PREÇO GLOBAL: |  | 463527.3428
LOCAL: MUNICÍPIOS DE MALHADA DOS BOIS E SÃO FRANCISCO/SE |  |  |  |  | BDI: |  | 22.65%
DOCUMENTO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA OBRA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL | PREÇO TOTAL
01.01 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01.001 | COMPOSIÇÃO | Mobilização e Desmobilização de maquinários e equipamentos | un | 1 | 7835.56 | 7835.56 | 9610.3143
01.01.002 | SINAPI-742091 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m2 | 15 | 217.73 | 3265.95 | 4005.6877
01.01.003 | CODEVASF | Levantamento topográfico planimétrico | Km | 20.46 | 794.8 | 16261.61 | 19944.8647
01.02 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.02.001 | COMPOSIÇÃO | Instalação/Manutenção do Canteiro | un | 1 | 19241.97 | 19241.97 | 23600.2762
01.03 |  | INTERVENÇÕES NAS NASCENTES
01.03.001 | COMPOSIÇÃO | Educação Ambiental | un | 1 | 8450.32 | 8450.32 | 10364.3175
01.03.002 | COMPOSIÇÃO | Capacitação para Monitoramento Ambiental das nascentes em processo de recuperação | un | 1 | 1545.72 | 1545.72 | 1895.8256
01.03.003 | COMPOSIÇÃO | Preparo mecanizado do solo, incluindo locação topográfica com estaqueamento de 20 em 20 m, serviços com máquinas e equipamentos e insumos para adubação e correção do solo. | Ha | 16.43 | 2930.12 | 48141.87 | 59046.0036
01.03.004 | COMPOSIÇÃO | Terraceamento mecanizado do solo, incluindo locação topográfica com estaqueamento de 20 em 20 m e serviços com máquinas e equipamentos | Ha | 16.43 | 942.845 | 15490.94 | 18999.6379
01.03.005 | COMPOSIÇÃO | Realização de plantio manual de mudas de espécies nativas arbóreas com 1 metro de altura. em baixa densidade (espaçamento de 5 x 5 m), incluindo coveamento, adubação e combate à formiga. | Ha | 7.69 | 17617 | 135474.73 | 166159.7563
01.03.006 | COMPOSIÇÃO | Cercamento com estaca de Eucalipto tratado h = 2,20m, 11 cm de diâmetro espaçados a cada 4 m com enrijecedores (balancins) intermediários e 4 fios arame farpado. | Km | 9.49 | 11308.14 | 107314.25 | 131620.9276
01.03.007 | COMPOSIÇÃO | Implatação de bebedouro circular (3500 L) para gado com capacidade para comportar 30 animais. | un | 4 | 1386.298 | 5545.19 | 6801.1755
01.03.008 | COMPOSIÇÃO | Implantação de bueiros em concreto pré-moldado e bordas de proteção contra erosão, em estrada rural para travessia de águas pluviais. | un | 36 | 102.2 | 3679.2 | 4512.5388
01.03.009 | COMPOSIÇÃO | Construção de bacias de captação de águas de enxurradas - Barraginhas | un | 5 | 428.59 | 2142.95 | 2628.3282
01.03.010 | SINAPI-79472 | Readequaçao de Estradas Vicinais considerando o padrão de 6m de largura | m² | 7368 | 0.48 | 3536.64 | 4337.689
[5 empty] | PREÇO GLOBAL: |  | 463527.3428
Ministério da Integração Nacional - M I
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## MODELO PLANILHA _ CODEVASF
[5 empty] | DATA BASE: | MAIO-2018
OBRA: PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES DO RIACHO JACARÉ EM SERGIPE |  |  |  |  | PREÇO GLOBAL:
LOCAL: MUNICÍPIOS DE MALHADA DOS BOIS E SÃO FRANCISCO/SE |  |  |  |  | BDI:
DOCUMENTO: MODELO DA PLANAILHA ORÇAMENTÁRIA DA OBRA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
01.01 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01.001 | COMPOSIÇÃO | Mobilização e Desmobilização de maquinários e equipamentos | un | 1
01.01.002 | SINAPI-742091 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m2 | 15
01.01.003 | CODEVASF | Levantamento topográfico planimétrico | Km | 20.46
01.02 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.02.001 | COMPOSIÇÃO | Instalação/Manutenção do Canteiro | un | 1
01.03 |  | INTERVENÇÕES NAS NASCENTES
01.03.001 | COMPOSIÇÃO | Educação Ambiental | un | 1
01.03.002 | COMPOSIÇÃO | Capacitação para Monitoramento Ambiental das nascentes em processo de recuperação | un | 1
01.03.003 | COMPOSIÇÃO | Preparo mecanizado do solo, incluindo locação topográfica com estaqueamento de 20 em 20 m, serviços com máquinas e equipamentos e insumos para adubação e correção do solo. | Ha | 16.43
01.03.004 | COMPOSIÇÃO | Terraceamento mecanizado do solo, incluindo locação topográfica com estaqueamento de 20 em 20 m e serviços com máquinas e equipamentos | Ha | 16.43
01.03.005 | COMPOSIÇÃO | Realização de plantio manual de mudas de espécies nativas arbóreas com 1 metro de altura. em baixa densidade (espaçamento de 5 x 5 m), incluindo coveamento, adubação e combate à formiga. | Ha | 7.69
01.03.006 | COMPOSIÇÃO | Cercamento com estaca de Eucalipto tratado h = 2,20m, 11 cm de diâmetro espaçados a cada 4 m com enrijecedores (balancins) intermediários e 4 fios arame farpado. | Km | 9.49
01.03.007 | COMPOSIÇÃO | Implatação de bebedouro circular (3500 L) para gado com capacidade para comportar 30 animais. | un | 4
01.03.008 | COMPOSIÇÃO | Implantação de bueiros em concreto pré-moldado e bordas de proteção contra erosão, em estrada rural para travessia de águas pluviais. | un | 36
01.03.009 | COMPOSIÇÃO | Construção de bacias de captação de águas de enxurradas - Barraginhas | un | 5
01.03.010 | SINAPI-79472 | Readequaçao de Estradas Vicinais considerando o padrão de 6m de largura | m² | 7368
PREÇO GLOBAL:
Ministério da Integração Nacional - M I
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## Comp Preços Unitários
DATA BASE: MAIO-2018
OBRA: PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES DO RIACHO JACARÉ EM SERGIPE
LOCAL: MUNICÍPIOS DE MALHADA DOS BOIS E SÃO FRANCISCO/SE
DOCUMENTO: COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
ITEM 1.01.001 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTO 1 UNIDADE
DESCRIÇÃO | Fonte | Codigo | Unidade |  | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo TOTAL (R$)
1. Mobilização de maquinário e equipamento
Mobilização para obras de médio porte | CODEVASF | 000038 | unid |  | 1 | 3917.78 | 3917.78
Desmobilização para obras de médio porte | CODEVASF | 000039 | unid |  | 1 | 3917.78 | 3917.78
TOTAL | [6 empty] | 7835.56
ITEM 1.02.001 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E EQUIPE DIRIGENTE 1 UNIDADE
DESCRIÇÃO | Fonte | Codigo | Unidade |  | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo TOTAL (R$)
Locação de veículo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton para a fiscalização, incluso manutenção, abastecimento e lavagem | CODEVASF | 00017 | MÊS |  | 1 | 4163.92 | 4163.92
Aluguel de container ou casa | SINAPI | 738471 | MÊS |  | 2 | 394.53 | 789.06
Aluguel de impressora colorida - laser | ORSE | 10541 | MÊS |  | 1 | 12.47 | 12.47
Aluguel de bebedouro elétrico | ORSE | 10786 | MÊS |  | 1 | 11.2 | 11.2
Aluguel de computador notebook | ORSE | 10540 | MÊS |  | 1 | 18.72 | 18.72
1
Água Potável | ORSE | 03792 | L |  | 180 | 1.35 | 243
Telefone e internet (escritório do canteiro de obras e casas alugadas) | ORSE | 10557 | MÊS |  | 1 | 280 | 280
ENGENHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 90779 | H |  | 110 | 124.76 | 13723.6
TOTAL | [6 empty] | 19241.97
ITEM 01.03.001 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 1 UNIDADE
Refere-se a realização das atividades de educação ambiental a ser realizada concomitantemente com os serviços de engenharia.
DESCRIÇÃO | Fonte | Codigo | Unidade |  | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo TOTAL (R$)
Especialista em meio-ambiente senior | ORSE | 5146 | h |  | 160 | 23.58 | 3772.8
Equipamentos para apresentação multimídia - Notebook | ORSE | 10540 | mês |  | 1 | 18.72 | 18.72
Equipamentos para apresentação multimídia - Televisor LED | ORSE | 10543 | mês |  | 1 | 20.8 | 20.8
Veículo leve com ar condicionado | CODEVASF | 0119 | h |  | 160 | 9.9 | 1584
Gasolina comum/aditivada | SINAPI | 4222 | L |  | 200 | 4.27 | 854
Hospedagem Baixo São Francisco | CODEVASF | 142 | Diária |  | 20 | 70 | 1400
Alimentação | CODEVASF | 143 | Und |  | 40 | 20 | 800
TOTAL | [6 empty] | 8450.32
ITEM 01.03.002 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O MONITORAMENTO 1 UNIDADE
DESCRIÇÃO | Fonte | Codigo | Unidade |  | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo TOTAL (R$)
Especialista em meio-ambiente senior | ORSE | 5146 | h |  | 80 | 23.58 | 1886.4
Equipamentos para apresentação multimídia - Notebook | ORSE | 10540 | mês |  | 1 | 18.72 | 18.72
Equipamentos para apresentação multimídia - Televisor LED | ORSE | 10543 | mês |  | 1 | 20.8 | 20.8
Veículo leve com ar condicionado | CODEVASF | 0119 | h |  | 80 | 9.9 | 792
Gasolina comum/aditivada | SINAPI | 4222 | L |  | 100 | 4.27 | 427
Hospedagem Baixo São Francisco | CODEVASF | 142 | Diária |  | 10 | 70 | 700
Alimentação | CODEVASF | 143 | Und |  | 20 | 20 | 400
TOTAL | [6 empty] | 1545.72
ITEM 01.03.003 - PREPARO DO SOLO E SEMEADURA CUSTO DE 1 HECTARE
Consiste em locação topográfica com estaqueamento de 20 em 20 m, serviços com máquinas e equipamentos para o preparo e semeio do solo
DESCRIÇÃO | Fonte | Codigo | Unidade |  | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo TOTAL (R$)
Estacas (20 em 20 m) | SINAPI | 4412 | und |  | 50 | 1.36 | 68
Topográfo | SINAPI | 7592 | h |  | 12 | 6.25 | 75
Auxiliar Topográfico | SINAPI | 0244 | h |  | 12 | 2.55 | 30.6
Ajudante | SINAPI | 248 | hora |  | 16 | 4.51 | 72.16
Sementes | ORSE | 9560 | kg |  | 190 | 9.91 | 1882.9
Calcário | SINAPI | 25963 | kg |  | 1000 | 0.09 | 90
Trator agrícola | ORSE | 2499 | hora |  | 7 | 82.94 | 580.58
Grade disco | ORSE | 2469 | hora |  | 7 | 13.97 | 97.79
Desclocamento de máquinas (custo improdutivo) | SINAPI | 96021 | hora |  | 1 | 33.09 | 33.09
TOTAL | [6 empty] | 2930.12
ITEM 01.03.004 - CONSTRUÇÃO DE TERRAÇOS CUSTO DE 1 HECTARE
Consiste em locação topográfica com estaqueamento de 20 em 20 m, serviços com máquinas e equipamentos para o terraceamento do solo
DESCRIÇÃO | Fonte | Codigo | Unidade |  | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo TOTAL (R$)
Estacas (20 em 20 m) | SINAPI | 4412 | und |  | 50 | 1.36 | 68
Topográfo | SINAPI | 7592 | h |  | 12 | 6.25 | 75
Auxiliar Topográfico | SINAPI | 0244 | h |  | 12 | 2.55 | 30.6
Ajudante | SINAPI | 248 | hora |  | 16 | 4.51 | 72.16
Motoniveladora | SINAPI | 5932 | hora |  | 4.5 | 149.07 | 670.815
Desclocamento de máquinas (custo improdutivo) | SINAPI | 5934 | hora |  | 0.5 | 52.54 | 26.27
TOTAL | [6 empty] | 942.845
ITEM 01.03.005 - PLANTIO DE MUDAS EM NASCENTE E MATA CILIAR CUSTO DE 1 HECTARE
Consiste no coveamento, adubação e plantio de mudas de espécies nativas arbóreas com 1 metro de altura, em baixa densidade (espaçamento de 5 x 5 m)
DESCRIÇÃO | Fonte | Codigo | Unidade |  | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo TOTAL (R$)
Mudas Arbóreas da Região | SINAPI | 0358 | und |  | 400 | 37.21 | 14884
Calcário | SINAPI | 25963 | kg |  | 400 | 0.09 | 36
Fertilizante | SINAPI | 3123 | kg |  | 100 | 1.22 | 122
Abertura de Covas 0,40 x 0,40 x 0,40 m (Servente) | SINAPI | 88242 | h |  | 136 | 12.65 | 1720.4
Plantio e Adubação de Mudas (Servente) | SINAPI | 88243 | h |  | 40 | 21.02 | 840.8
Transporte de material
DESCRIÇÃO | Fonte | Codigo | Unidade | Quantidade | Distância (Km) | Custo Unitário (R$) | Custo TOTAL (R$)
Caminhão carroceria | SINAPI | 72839 | tonelada | 1,0 | 20 | 0.69 | 13.8
TOTAL | [6 empty] | 17617
ITEM 01.03.006 - CERCAMENTO: RECUPERAÇÃO DE MATA CILIAR EM NASCENTE CUSTO DE 1 KM
Cerca com mourões de eucalipto (tratado) h = 2,20m, altura útil 1,60m e 11 cm de diâmetro, espaçados de 4 em 4 metros e intercalados com enrijecedores (balancins) com 4 fios arame farpado.
DESCRIÇÃO | Fonte | Codigo | Unidade |  | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo TOTAL (R$)
Abertura manual de Picada | SINAPI | 85331 | m² |  | 1000 | 1 | 1000
Mourões (estaca) 2,20 de altura; diamentro 11 cm | SINAPI | 21138 | m |  | 550 | 5.45 | 2997.5
Arame Farpado | SINAPI | 0340 | m |  | 4200 | 0.86 | 3612
Grampo | SINAPI | 5076 | kg |  | 4 | 10.21 | 40.84
Balacins | CODEVASF | 0167 | un |  | 250 | 2.2 | 550
Mão de Obra - Pedreiro | SINAPI | 4750 | h |  | 200 | 6.25 | 1250
Mão de Obra - Servente | SINAPI | 6111 | h |  | 200 | 4.34 | 868
Encargos Complementares - Pedreiro | ORSE | 10550 | h |  | 200 | 2.41 | 482
Encargos Complementares - Servente | ORSE | 10549 | h |  | 200 | 2.47 | 494
Transporte de material
DESCRIÇÃO | Fonte | Codigo | Unidade | Quantidade | Distância (Km) | Custo Unitário (R$) | Custo TOTAL (R$)
Caminhão carroceria | SINAPI | 72839 | tonelada | 1,0 | 20 | 0.69 | 13.8
TOTAL | [6 empty] | 11308.14
ITEM 01.03.007 - BEBEDOURO PARA GADO - circular - diâmetro= 3 metros - altura= 50 cm - capacidade = 3500 litros 1 UNIDADE
Consiste em implantar bebedouro com capacidade para comportar aproximadamente 30 animais.
DESCRIÇÃO | Fonte | Codigo | Unidade |  | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo TOTAL (R$)
Escavação manual | SINAPI | 93358 | m³ |  | 2 | 51.15 | 102.3
Concreto magro para lastro | SINAPI | 94974 | m³ |  | 0.6 | 357.18 | 214.308
Alvenaria | SINAPI | 87472 | m² |  | 6 | 29.45 | 176.7
Concreto Armado Fck=15 MPA - preparo manual | SINAPI | 94975 | m³ |  | 1.3 | 382.3 | 496.99
Reboco | SINAPI | 90406 | m² |  | 12 | 33 | 396
TOTAL | [6 empty] | 1386.298
ITEM 01.03.008 - Bueiro em concreto pré-moldado 1 UNIDADE
Consiste em implantar bueiros em concreto pré-moldado e bordas de proteção contra erosão, em estrada rural para travessia de águas pluviais.
DESCRIÇÃO | Fonte | Codigo | Unidade |  | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo TOTAL (R$)
Bueiro em concreto - 500mm | SINAPI | 95569 | m |  | 1 | 98.75 | 98.75
Transporte de material
DESCRIÇÃO | Fonte | Codigo | Unidade | Quantidade | Distância (Km) | Custo Unitário (R$) | Custo TOTAL (R$)
Caminhão carroceria | SINAPI | 72839 | tonelada | 1,0 | 5 | 0.69 | 3.45
TOTAL | [6 empty] | 102.2
ITEM 01.03.009 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS 1 UNIDADE
Consiste em construir bacias de captação de águas de enxurradas - Barraginhas
DESCRIÇÃO | Fonte | Codigo | Unidade |  | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo TOTAL (R$)
Pá carregadeira articulada com potência mínima de 140 hp | SINAPI | 5944 | hora |  | 2 | 182.81 | 365.62
Deslocamento de máquinas | SINAPI | 5946 | Km |  | 1 | 53.95 | 53.95
Ajudante | SINAPI | 248 | hora |  | 2 | 4.51 | 9.02
TOTAL | [6 empty] | 428.59
Ministério da Integração Nacional - M I
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CRONOGRAMA
[5 empty] | DATA BASE: |  | MAIO-2018
OBRA: PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES DO RIACHO JACARÉ EM SERGIPE |  |  |  |  | PREÇO GLOBAL: |  | 463527.3428
LOCAL: MUNICÍPIOS DE MALHADA DOS BOIS, JAPOATÃ E SÃO FRANCISCO/SE |  |  |  |  | BDI: |  | 22.65%
DOCUMENTO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA OBRA | [7 empty] | MÊS - 01 |  | MÊS - 02 |  | MÊS - 03 |  | MÊS - 04 |  | * MESES 05 - 15 | MÊS - 16 |  | MÊS - 17 |  | TOTAL
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL | PREÇO TOTAL | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO |  | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO
01.01 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01.001 | COMPOSIÇÃO | Mobilização e Desmobilização de maquinários e equipamentos | un | 1 | 7835.56 | 7835.56 | 9610.3143 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  | 50% | 4805.1572 | 50% | 4805.1572 | * PERÍODO SEM ATIVIDADE | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 9610.3143
01.01.002 | SINAPI-742091 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m2 | 15 | 217.73 | 3265.95 | 4005.6877 |  |  |  |  | 50% | 2002.8438 | 50% | 2002.8438 |  | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 4005.6877
01.01.003 | CODEVASF | Levantamento topográfico planimétrico | Km | 20.46 | 794.8 | 16261.61 | 19944.8647 |  |  |  |  | 100% | 19944.8647 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 19944.8647
01.02 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.02.001 | COMPOSIÇÃO | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 19241.97 | 19241.97 | 23600.2762 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  | 50% | 11800.1381 | 50% | 11800.1381 | * SEM ATIVIDADE | 0% | 0 | ENCERRAMENTO |  | 100% | 23600.2762
01.03 |  | INTERVENÇÕES NAS NASCENTES
01.03.001 | COMPOSIÇÃO | Educação Ambiental | un | 1 | 8450.32 | 8450.32 | 10364.3175 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  | 50% | 5182.1587 | 50% | 5182.1587 | * PERÍODO SEM ATIVIDADE | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 10364.3175
01.03.002 | COMPOSIÇÃO | Capacitação para Monitoramento Ambiental das nascentes em processo de recuperação | un | 1 | 1545.72 | 1545.72 | 1895.8256 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 100% | 1895.8256 |  |  | 100% | 1895.8256
01.03.003 | COMPOSIÇÃO | Preparo mecanizado do solo, incluindo locação topográfica com estaqueamento de 20 em 20 m, serviços com máquinas e equipamentos e insumos para adubação e correção do solo. | Ha | 16.43 | 2930.12 | 48141.87 | 59046.0036 |  |  |  |  | 100% | 59046.0036 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 100% | 59046.0036
01.03.004 | COMPOSIÇÃO | Terraceamento mecanizado do solo, incluindo locação topográfica com estaqueamento de 20 em 20 m e serviços com máquinas e equipamentos | Ha | 16.43 | 942.845 | 15490.94 | 18999.6379 |  |  |  |  | 50% | 9499.819 | 50% | 9499.819 |  | 0% | 0 |  |  | 100% | 18999.6379
01.03.005 | COMPOSIÇÃO | Realização de plantio manual de mudas de espécies nativas arbóreas com 1 metro de altura. em baixa densidade (espaçamento de 5 x 5 m), incluindo coveamento, adubação e combate à formiga. | Ha | 7.69 | 17617 | 135474.73 | 166159.7563 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 100% | 166159.7563 |  |  | 100% | 166159.7563
01.03.006 | COMPOSIÇÃO | Cercamento com estaca de Eucalipto tratado h = 2,20m, 11 cm de diâmetro espaçados a cada 4 m com enrijecedores (balancins) intermediários e 4 fios arame farpado. | Km | 9.49 | 11308.14 | 107314.25 | 131620.9276 |  |  |  |  | 0% | 0 | 100% | 131620.9276 |  | 0% | 0 |  |  | 100% | 131620.9276
01.03.007 | COMPOSIÇÃO | Implatação de bebedouro circular (3500 L) para gado com capacidade para comportar 30 animais. | un | 4 | 1386.298 | 5545.19 | 6801.1755 |  |  |  |  | 0% | 0 | 100% | 6801.1755 |  | 0% | 0 |  |  | 100% | 6801.1755
01.03.008 | COMPOSIÇÃO | Implantação de bueiros em concreto pré-moldado e bordas de proteção contra erosão, em estrada rural para travessia de águas pluviais. | un | 36 | 102.2 | 3679.2 | 4512.5388 |  |  |  |  | 0% | 0 | 100% | 4512.5388 |  | 0% | 0 |  |  | 100% | 4512.5388
01.03.009 | COMPOSIÇÃO | Construção de bacias de captação de águas de enxurradas - Barraginhas | un | 5 | 428.59 | 2142.95 | 2628.3282 |  |  |  |  | 0% | 0 | 100% | 2628.3282 |  | 0% | 0 |  |  | 100% | 2628.3282
01.03.010 | SINAPI-79472 | Readequaçao de Estradas Vicinais considerando o padrão de 6m de largura | m² | 7368 | 0.48 | 3536.64 | 4337.689 |  |  |  |  | 0% | 0 | 100% | 4337.689 |  | 0% | 0 |  |  | 100% | 4337.689
[5 empty] | PREÇO GLOBAL: |  | 463527.3428 | [15 empty] | 463527.3428
* Haverá necessidade de interrupção dos serviços devido à sazonalidade do período de chuva caracterísica na região onde serão realizados os plantios das mudas para o enriquecimentos das áreas no entorno das nascentes.
Ministério da Integração Nacional - M I
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## Cronograma Físico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
[5 empty] | DATA BASE: |  | MAIO-2018
OBRA: PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES DO RIACHO JACARÉ EM SERGIPE |  |  |  |  | PREÇO GLOBAL: |  | #REF!
LOCAL: MUNICÍPIOS DE MALHADA DOS BOIS E SÃO FRANCISCO/SE |  |  |  |  | BDI: |  | 22.65%
ITEM | DESCRIÇÃO | MÊS - 01 |  | MÊS - 02 |  | MÊS - 03 |  | MÊS - 04 |  | * MESES 05 - 15 | MÊS - 16 |  | MÊS - 17 |  | TOTAL
|  | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO |  | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO
01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01.001 | Mobilização e Desmobilização de maquinários e equipamentos | ORDEM DE SERVIÇO |  | 50% | 4805.1572 | 0% | 0 | 50% | 4805.1572 | * PERÍODO SEM ATIVIDADE | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 9610.3143
01.01.002 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado |  |  | MOBILIZAÇÃO |  | 50% | 2002.8438 | 50% | 2002.8438 |  | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 4005.6877
01.01.003 | Levantamento topográfico planimétrico |  |  |  |  | 100% | 19944.8647 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 19944.8647
01.02 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.02.001 | Instalação/Manutenção do Canteiro | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  | 50% | 11800.1381 | 50% | 11800.1381 | * SEM ATIVIDADE | 0% | 0 | ENCERRAMENTO |  | 100% | 23600.2762
01.03 | INTERVENÇÕES NAS NASCENTES
01.03.001 | Educação Ambiental | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  | 50% | 5182.1587 | 50% | 5182.1587 | * PERÍODO SEM ATIVIDADE | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 10364.3175
01.03.002 | Capacitação para Monitoramento Ambiental das nascentes em processo de recuperação |  |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 100% | 1895.8256 |  |  | 100% | 1895.8256
01.03.003 | Preparo mecanizado do solo, incluindo locação topográfica com estaqueamento de 20 em 20 m, serviços com máquinas e equipamentos e insumos para adubação e correção do solo. |  |  |  |  | 100% | 59046.0036 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 100% | 59046.0036
01.03.004 | Terraceamento mecanizado do solo, incluindo locação topográfica com estaqueamento de 20 em 20 m e serviços com máquinas e equipamentos |  |  |  |  | 50% | 9499.819 | 50% | 9499.819 |  | 0% | 0 |  |  | 100% | 18999.6379
01.03.005 | Realização de plantio manual de mudas de espécies nativas arbóreas com 1 metro de altura. em baixa densidade (espaçamento de 5 x 5 m), incluindo coveamento, adubação e combate à formiga. |  |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 100% | 166159.7563 |  |  | 100% | 166159.7563
01.03.006 | Cercamento com estaca de Eucalipto tratado h = 2,20m, 11 cm de diâmetro espaçados a cada 4 m com enrijecedores (balancins) intermediários e 4 fios arame farpado. |  |  |  |  | 60% | 78972.5566 | 40% | 52648.371 |  | 0% | 0 |  |  | 100% | 131620.9276
01.03.007 | Implatação de bebedouro circular (3500 L) para gado com capacidade para comportar 30 animais. |  |  |  |  | 0% | 0 | 100% | 6801.1755 |  | 0% | 0 |  |  | 100% | 6801.1755
01.03.008 | Implantação de bueiros em concreto pré-moldado e bordas de proteção contra erosão, em estrada rural para travessia de águas pluviais. |  |  |  |  | 30% | 1353.7616 | 70% | 3158.7772 |  | 0% | 0 |  |  | 100% | 4512.5388
01.03.009 | Construção de bacias de captação de águas de enxurradas - Barraginhas |  |  |  |  | 30% | 788.4985 | 70% | 1839.8297 |  | 0% | 0 |  |  | 100% | 2628.3282
01.03.010 | Readequaçao de Estradas Vicinais considerando o padrão de 6m de largura |  |  |  |  | 30% | 1301.3067 | 70% | 3036.3823 |  | 0% | 0 |  |  | 100% | 4337.689
* Haverá necessidade de interrupção dos serviços devido à sazonalidade do período de chuva característica da região onde serão realizados os plantios das mudas para o enriquecimentos das áreas no entorno das nascentes.
Ministério da Integração Nacional - M I
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## PFS_VIII Det_ Enc_ Soc
NOME DA CONCORRENTE:
OBJETO: PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES DO RIACHO JACARÉ EM SERGIPE |  | EDITAL | FOLHA
|  | ______/2018 | ____/____
DISCRIMINAÇÃO |  | HORISTA | MENSALISTA
|  | % | %
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1.2 | 1.2
SUBTOTAL DE “A”: |  | 38 | 38
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE “A”
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.79 | Não incide
B2 | Feriados | 3.69 | Não incide
B3 | Auxílio-Enfermidade | 0.92 | 0.69
B4 | 13º Salário | 11.01 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.08 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuva | 1.18 | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.12 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 12.72 | 9.62
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
SUBTOTAL DE “B”: |  | 48.27 | 19.37
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 7.74 | 5.86
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.18 | 0.14
C3 | Férias Indenizadas | 1.74 | 1.31
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.88 | 3.69
C5 | Indenização Adicional | 0.65 | 0.49
SUBTOTAL DE “C”: |  | 15.19 | 11.49
D | REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidência de “A” sobre “B” | 18.34 | 7.36
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.69 | 0.52
SUBTOTAL DE “D”: |  | 19.03 | 7.88
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: |  | 120.49 | 76.74
Ministério da Integração Nacional - M I
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## PO-XVa_BDI
NOME DA CONCORRENTE:
OBJETO: PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES DO RIACHO JACARÉ EM SERGIPE |  | EDITAL | FOLHA
|  | ______/2018 | ____/____
Item | Descrição | % PV | % CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) |  | 4,01 (AC)
2 | IMPOSTOS E TAXAS (I) | 7,15 (I)
2.1 | ISS | 3.5
2.2 | PIS | 0.65
2.3 | Cofins | 3
2.4 | CPRB | 0
3 | TAXA DE RISCO, SEGURO E GARANTIAS |  | 0.96
3.1 | Risco (R) |  | 0,56 (R)
3.2 | Seguro (S) |  | 0,20 (S)
3.3 | Garantias (G) |  | 0,20 (G)
4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) |  | 1,11 (DF)
5 | LUCRO (L) |  | 7,30 (L)
BDI = |  |  | 22.65%
Ministério da Integração Nacional - M I
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## Memoria
NASCENTE | Área APP (Ha) | Plantio com percentual de cobertura (%/Ha) | Cercamento (m) | Terracemento (Ha / Km) | Preparo e adubação (Ha) | Estrada Km | Estrada m2 | Topografia (Ha)
Nascente 01 | 0.86 | 0.258 | 1037 | 1.74 | 1.74 | 0.237 | 1422 | 1.89
Nascente 02 | 0.77 | 0.231
Nascente 03 | 4.6 | 2.3 | 2603 | 6.55 | 6.55 | 0.67 | 4020 | 7.04
Nascente 04 | 1.9 | 0.57
Nascente 05 | 1.5 | 0.45
Nascente 06 | 1.89 | 0.567
Nascente 07 | 6.25 | 0.625 | 3129 | 3.14 | 3.14 |  |  | 5.22
Nascente 08 | 0.61 | 0.305
Nascente 09 | 1.76 | 0.88 | 2301 | 5 | 5 |  |  | 4.66
Nascente 10 | 0.53 | 0.265
Nascente 11 | 1.33 | 0.665 | 419 | 0 | 0 |  |  | 0.42
Nascente 12 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 1926 | 0
TOTAL | 22.57 | 7.686 | 9489 | 16.43 | 16.43 | 1.228 | 7368 | 20.458
Trator ( Subsolagem 3h + Calagem/adubação 1h + Gradeamento 3h)
3 Trechos de estrada para recuperação = 2 passagens de 6m cada por trecho = 12m de bueiros por trecho = totalizando 36m de bueiros